## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 97777 | 2023-05-21 | 10:19:00 | 10:32:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno de equipos, se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite hidraulico 25 lts. se rellena tk de grasa (l.briones - o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 97840 | 2023-05-24 | 09:40:00 | 09:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 52 lts de a hidraulico más relleno deposito grasa al 100% quedando ok. a.cuello – s.vergara | 479711 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 100384 | 2023-05-21 | 09:21:00 | 09:44:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno de equipo, se realiza chequeo de niveles, se rellena aceite hidraulico 10 lts., se rellena tk de grasa (l.briones - o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 100435 | 2023-05-23 | 21:30:00 | 21:43:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se realiza relleno de grasa a tk se realiza chequeo de niveles quedando operativo equipo se realiza chequeo de exceso de grasa por pasador de suspensión tracera lado derecho (c.carrizo - p.tapia) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 100444 | 2023-05-24 | 08:04:00 | 12:37:00 | 4.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller ingresando camion a loza huerta retirando tuercas a pos 1 y pos 2. luego se retiran neumaticos pos 1 y pos 2. se realiza limpieza con desengrasante pernos, tuercas y golillas para aplicar grasa a estos. se instalan neumaticos pos 1 y pos 2 con llave impacto para dar su torque controlado electrico a 900 l/p. se regulan presiones quedando ok. huerta | 475426 |  | Operativo | verificación de torque despues de dos vueltas cargados y reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 100447 | 2023-05-24 | 16:28:00 | 17:54:00 | 1.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | se sube equipo a taller y personal huerta realiza la verificación de torque electrico a 900 l/p a pos 1 y pos 2 mas chequeo de presiones quedando ok. huerta. personal de csi aprovecha de realiza cambio de inyector derecho de suspensión trasera quedando ok. | 475426 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 100458 | 2023-05-25 | 08:27:00 | 09:33:00 | 1.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | personal de huerta sube camion a taller y realiza el reaprete a pos 1 y pos 2 con torque electrico a 900 l/p mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 478689 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_11 | 100486 | 2023-05-26 | 21:23:00 | 21:39:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno 25 lts. aceite hidráulico (f.torti-o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 96858 | 2023-05-21 | 11:43:00 | 11:55:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno de equipo, se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite direccion 12 lts., se rellena tk de grasa (l.briones - o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 96858 | 2023-05-21 | 12:00:00 | 12:26:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | pos. 5 neumatico baja presion, chequeo visual de componentes y retiro de piedras pos. 5 baja presion, relleno con nitrogeno (j.araya - n. contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 96881 | 2023-05-22 | 01:50:00 | 02:04:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se realiza recarga de aire neumatico a tk para partida neumatica, se chequean niveles, quedando equipo operativo (m.cuello - j.perez) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_12 | 96881 | 2023-05-22 | 13:00:00 | 13:10:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 55 lts de aceite hidraulico más 20 lts de aceite direccion y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – e.rojas | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 96897 | 2023-05-23 | 10:06:00 | 10:15:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga acumulador de aire y se logra dar partida. se chequean niveles y se rellena con 35 lts de aceite hidraulico y 20 lts de aceite transmision quedando ok. a.cuello – e.rojas | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 96899 | 2023-05-23 | 16:17:00 | 16:28:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa nuevamente por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga acumulador de aire y se logra dar partida. se chequean niveles quedando ok. a.cuello e.rojas | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 96905 | 2023-05-23 | 23:26:00 | 23:33:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se realiza chequeo de switch de las rotocamara switch de la rotocamara tracero derecha se encuentra fuera de postura se normaliza switch de rotocamara trasero derecha quedando equipo operativo (m.cuello - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 96929 | 2023-05-25 | 08:50:00 | 09:05:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se realiza servicio de relleno de acumulador de aire más chequeo de niveles rellenando con 80 lts de aceite hidraulico y 10 lts de aceite direccion más relleno al depósito de grasa quedando ok. a.cuello – s.vergara | 479815 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 96932 | 2023-05-25 | 13:55:00 | 14:18:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se realiza servicio de relleno de acumulador de aire más chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 96935 | 2023-05-25 | 17:01:00 | 17:24:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se realiza servicio de relleno de acumulador de aire más chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 96935 | 2023-05-25 | 21:33:00 | 21:47:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se rellena tk de aire y se da partida ok (o.espinosa-f.torti) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 96979 | 2023-05-27 | 01:10:00 | 01:25:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se rellena tk de aire y se da partida ok, se rellena 10 lts. aceite dirección y 60 lts. aceite hidráulico (f.torti-o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 100061 | 2023-05-21 | 09:45:00 | 10:08:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno de equipos, se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite hidraulico 40 lts.(l.briones - o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 100063 | 2023-05-21 | 12:30:00 | 12:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | neumatico pos. 4 baja presion, chequeo visual de componentes y retiro de piedras, pos. 4 baja presion, relleno con nitrogeno (n.contreras - j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 100071 | 2023-05-21 | 21:10:00 | 22:01:00 | 0.85 | 2 | 1.7 | T_Cabina | Espejos | Falla | se realiza cambio de espejo panorámico lado chófer ya que se quebró,se retira espejo de camion 15 ya q no hay stock en bodega (m.cuello - j.perez) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_13 | 100105 | 2023-05-23 | 13:20:00 | 13:45:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste al 10k y interviene equipo con el chequeo visual de todas las posiciones mas chequeo de presiones rellenando con nitrógeno pos 4 mas retiro de piedras quedando ok. huerta |  |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 100105 | 2023-05-23 | 21:46:00 | 21:58:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno relleno de aceite motor 40 litros se realiza relleno de aceite hidráulico 40 litros (m.cuello - c.carrizo) | 479637 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 100164 | 2023-05-26 | 01:51:00 | 02:00:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno 55 lts. aceite hidráulico implementos (l.briones-l.santander) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 100175 | 2023-05-27 | 12:45:00 | 19:00:00 | 6.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | ot-478628 posicion 4 falla en accesorio- se realiza cambio neumatico posicion 4 en loza de neumaticos- se ingresa equipo a loza- se instalan cuñas- verificacion energia cero- bloqueos- se levanta equipo- se instalan soporte- se retiran posicion 3 y 4-se limpian asentamiento-pernos-tuercas-golillas con desengrasante- se instalan posiciones 3 y 4- con torque centralizado 900 lb/pie- se presuriza posicion 4 de 40 psi a 110 psi- se entrega equipo a mantencion mina (c.olivares-r.echeverria-g.cerda ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | verificacion de torque luego de 2 vueltas cargados- despues de 12 horas de trabajo reaprete posicion 3 y 4-comenzar con pm 500 horas | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 100175 | 2023-05-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-474013 inicio pm-500 hrs. según puntos pauta, se realiza cambio de filtros, cambio aceite motor ok, se pone en marcha equipo ok, se rellena 30 lts. aceite transmisión; ot-474012 predictivo: se realiza un 90% de puntos pauta, se toman muestras apd y se rotulan, más diálisis transmisión; ot-471561 se instalan tapas de polvo cajas ciclónicas de filtros de aire en gomas inferiores ok; ot-438282 reprogramar por falta stock el cambio de arnés chasis (j.olivares-c.bertín) | 474013 |  | En Reparacion/Mantencion | pm: continuar con puntos pendientes + backlogs asociados, chequeo niveles, cambiar línea de enfriamiento frenos lado derecho n/p 8w4013.; predictivo: tomar nuestras de diferencial, chequeo rejillas magnéticas de la transmisión. | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 98881 | 2023-05-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | pm-500 hrs. se realiza mantención programada, se realizan puntos mencionados en pauta, se rellenan 80 lts. de aceite hidráulico, se rellenan 30 lts. de aceite transmisión, se rellenan 10 lts. aceite masa derecha, se rellenan 66 lts. de refrigerante, se cambia sello en columna dirección, se cambia foco trasero izquierdo, se realiza prensado de filtros, se realiza aseo a losa nro. 2 (c.casanga – n.sanchez – u.hernandez). ot. 473974 se realiza cambio de aceite masa izquierda y derecha (44 lts.) con respectivas golillas. ot. 473973 pm predictivo 500 hrs. se realiza toma de muestra de aceite motor, convertidor, sistema hidráulico, transmisión, diferencial, mando final derecho, mando final izquierdo, masa derecha y masa izquierda (f.zepeda – e.campillay). ot. 478768 chequeo escaleras, se realiza inspección estando ok (c.casanga). ot. 473707 soporte pistola neumática lado derecho, se realiza chequeo, observa leve desviación de soporte que no afecta con el funcionamiento del mismo (c.casanga). csi, se rellena tk de grasa dejándose al 100% de su capacidad, se realiza chequeo de flexibles y conectores en buen estado, se revisa dispensador encontrándose bajo nivel de grasa, realizando cambio de este dejándose trabajando de forma normal, se revisan puntos de lubricación encontrándose grasa fresca (j.salinas – c.cortes – j.ortiz). pm 500 hrs. 3 ducks, se realiza cambio de sellos goma puerta, cambio de funda, cambio de cojín fresco, cambio de difusores, limpieza de chapas puertas, chequeo asiento y suspensión, chequeo cortina, chequeo radio musical, chequeo cabina general (m.veliz – f.espinosa). chequeo sistema a/c, se realiza cambio de filtros cabina, chequeo de compresor, correa, mangueras, condensador, limpieza de conectores eléctricos, chequeo de presiones, presostatos y chequeo general del sistema a/c (j.olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta, eliminar fuga de aire (sector debajo cabina), eliminar alarma saturación rejilla filtro levante. continuar puntos pendientes pauta predictiva | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 98881 | 2023-05-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | gyg, ot.465070 reparación de fisura en tercera viga lateral lado derecho de tolva (c.vega – l.muñoz). ot. 443877 reparación de soldadura en llantera de front por desgaste. ot. 478803 se realiza pm 500 hrs. estructural según pauta, no se detectan anomalías de fisura por encontrarse contaminado con barro e hidrocarburos. ot. 478768 se realiza inspección estructural de tolva, barandas y escaleras, barandas: no se detectan anomalías, escaleras: no se detectan anomalías, tolva: no se detectan anomalías por encontrarse con exceso de barra. (l.muñoz). ot. 473635 instalación de portacuñas lado izquierdo de camión, instalación de base con barra macisa de 20 mm y plancha de respaldo de 400x400x12 mm (c.vega – l.muñoz). ot. 473707 reparación de soldadura en soporte de pistola neumática desprendida lado trasero derecho (c.vega). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 98881 | 2023-05-22 | 01:53:00 | 02:15:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se realiza relleno de tk de aire para partida neumática se realiza chequeo de niveles quedando operativo equipo (j.perez - m.cuello) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 98881 | 2023-05-22 | 07:00:00 | 08:30:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm y se retira camión de gyg. se chequean niveles y se rellena con 7 litros de refrigerante quedando ok. a.gallardo – b.cortes | 473974 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 98892 | 2023-05-23 | 07:42:00 | 08:09:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga acumulador de aire y se logra dar partida. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – e.rojas | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 98899 | 2023-05-23 | 17:49:00 | 18:02:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se logra dar partida. personal de huerta asiste a equipo y realiza retiro de piedra incrustada de pos 5 quedando ok. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 98900 | 2023-05-23 | 20:52:00 | 21:20:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Motor | After Cooler | Operacional | se realiza relleno de aceite motor 30 litros se realiza relleno de refrigerante 30 litros se chequea fuga por enfriador de motor se informa se toman fotos (m.cuello - c.carrizo) | 479639 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 98928 | 2023-05-25 | 07:23:00 | 08:12:00 | 0.82 | 2 | 1.64 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se realiza servicio de relleno de acumulador de aire más chequeo de niveles rellenando con refrigerante 30 lts quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 98941 | 2023-05-25 | 21:10:00 | 21:25:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Radiador | Stand-By | operador informa bajo nivel de refrigerante, se rellenan 30 lts. de refrigerante y 5 lts. aceite dirección (l.briones-l.santander) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 98960 | 2023-05-26 | 02:38:00 | 02:44:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se rellena tk de aire y se da partida ok (l.briones-l.santander) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 98946 | 2023-05-26 | 07:19:00 | 08:20:00 | 1.02 | 2 | 2.04 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado de operador sin aire para la partida- con apoyo camion lubricador ok ( j.guerrero-e.campillay) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 98956 | 2023-05-26 | 19:20:00 | 20:14:00 | 0.9 | 2 | 1.8 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, con apoyo camión lubricador se rellena tk de aire y se da partida ok, se rellena 15 lts. de refrigerante (o.espinosa-f.torti) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 98974 | 2023-05-27 | 17:34:00 | 17:50:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 25 litros de refrigerante mas relleno tk de grasa ( f.ogalde-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 86938 | 2023-05-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Incidente/accidente | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 86938 | 2023-05-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Estructural | Tolva | Incidente/accidente | se realiza retiro de accesorios para retiro de tolva. se retiran pasadores de cilindro de levante y tolva. se retiran bota piedras (r.loaiza - f.espinosa - p.tapia) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar retiro de tolva. | Victor Leon | Noche
T_15 | 86938 | 2023-05-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Incidente/accidente | se recibe equipo detenido por trabajos asociados a cambio de tolva y se continua realiza el retiro de tolva de equipo. personal de g&g realiza refuerzo parte de tolva impactada lado derecho para maniobras de izaje. c.araya – s.araya – s.vergara – c.bugueño | 479446 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza instalación de tolva y accesorios. | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 86938 | 2023-05-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Incidente/accidente | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 86938 | 2023-05-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Estructural | Tolva | Incidente/accidente | en continuacion de trabajos asociados a cambio de tolva se realiza la instalación de tolva. se instalan pasadores superiores de cilindros de levante. se torquean pernos de seguro de pasadores. se instalan líneas de grasa. se instalan bota piedras. se instala solenoide de bajada de tolva. c.bugueño – s.araya – s.vergara – c.araya | 479446 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar instalación de pad de tolva. instalar arnés de tolva. instalar cable de seguridad de tolva. engrasar pasadores. chequeo de niveles. instalar varilla de sensor de tolva | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 86938 | 2023-05-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Estructural | Tolva | Incidente/accidente | se retiran pad de tolva saliente para utilizar lainas gruesas y delgadas. se realizan maniobras y se instalan pad nuevos y se regulan con lainas, se instalan pernos de sujeción reutilizados y nuevos. se intenta retirar media luna de sujeción de cola de tolva, pero un perno se encuentra agripado. no se realiza trabajos de instalación de arnes por no tener cola de seguridad de tolva. se realiza orden y aseo (j.araya - m.barraza). Gyg, fabricación de 5 láminas para tolva. Se endereza soporte de numero trasero (l.muñoz – c.vega) | 479446 |  | En Reparacion/Mantencion | con apoyo gyg retirar media luna sujeción de cola de tolva e instalar cola. buscar pernos nuevos en bodega. instalar arnes de luces de tolva. reapretar perno de sensor posición de tolva. instalar número de identificación. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 86938 | 2023-05-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Estructural | Tolva | Incidente/accidente | en continuacion de trabajos asociados a cambio de tolva se realiza instalación de número de identificación de equipo. se instalan arnés de tolva. se instala cable de seguridad de tolva. se regula varilla de posición tolva. se verifica funcionamiento de amortiguación tolva. c.araya – c.bugueño – s.araya personal de csi realiza engrase manual a puntos de lubricación de pasadores de tolva lado derecho e izquierdo ok. se realiza chequeo de flexibles y conectores en general en buen estado más chequeo del depósito de grasa a un 80% ok. personal de g&g realiza apoyo para extracción de pernos cortados. personal de 3duck realiza la instalación de faldon a pos 5 y pos 6. | 479446 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar calibración de pesometro. chequeo de niveles | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 86958 | 2023-05-24 | 19:00:00 | 23:19:00 | 4.32 | 2 | 8.64 | T_Estructural | Tolva | Incidente/accidente | se regulariza línea neumatica de carga externo estrangula se rellena aceite hidráulico dirección 10 litros se conecta et vims para calibrar pesometro sin tener éxito se intenta en diferente puertos usb de pc continuando problema (p.tapia - f.espinosa) | 0 |  | Operativo | calibrar pesometro | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 86960 | 2023-05-25 | 07:28:00 | 09:00:00 | 1.53 | 2 | 3.06 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo y se realiza servicio a equipo relleno aire a acumulador con apoyo de camion lubricador más chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara personal de finning aprovecha de realizar calibración a pesometro ok. | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 86963 | 2023-05-25 | 13:51:00 | 14:11:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se realiza servicio de relleno de acumulador de aire más chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_15 | 86963 | 2023-05-26 | 15:41:00 | 16:52:00 | 1.18 | 2 | 2.36 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado operador sin aire para la partida- con apoyo camion lubricador se da partida ok ( j.guerrero-e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 87082 | 2023-05-21 | 10:54:00 | 11:07:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno de equipo, se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite hidraulico 50 lts. (o.espinosa - l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 87085 | 2023-05-21 | 13:56:00 | 14:20:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | neumaticos pos. 4-5 baja presion, chequeo visual de componentes y retiro de piedras, pos. 4 baja presion, relleno con nitrogeno, pos.5 baja presion, relleno con nitrogeno (n.contreras - j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 87089 | 2023-05-21 | 16:00:00 | 16:21:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla sistema a/c, se realiza chequeo de presiones, mas recarga del sistema con gas refrigerante r134a, quedando equipo operativo (j.olivares - m.veliz - f.espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 87178 | 2023-05-26 | 09:30:00 | 09:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se recarga sistema r134a-regulacion de presiones-equipo operativo ( edo.henriquez ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 87193 | 2023-05-26 | 22:36:00 | 07:00:00 | 8.4 | 3 | 25.2 | T_Suspensiones | Traseras | Programada | equipo ingresa a lavado en preparación para cambio suspensión trasera izq. + pre-usos+ bks estructurales según carta gantt; ot-453258 se comienza con drenaje de suspensiones traseras, retiro de protecciones y desconexión mangueras de lubricación, pasadores sit y desmontaje, bujes inferiores, limpieza de alojamientos, instalación de bujes nuevos inferior, se realiza orden y aseo del área de trabajo (m.espinoza-c.casanga-j.véliz-j.olivares) | 453258 |  | En Reparacion/Mantencion | retiro de bujes e instalación de bujes nuevos, instalar suspensión, conectar líneas de lubricación y engrase manual, instalar v/v a suspensión y protecciones, realizar procedimientos carga suspensiones, realizar pruebas + chequeo niveles. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 87193 | 2023-05-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Suspensiones | Traseras | Programada | ot-453258 cambio de suspensiones- se retiran bujes superiores-personal g&g rectifica alojamiento bujes superiores-se instalan bujes superiores-se prepara suspension para instalar-se instala suspension con apoyo de grua horquilla pasador inferior y luego pasador superior-se torquean pernos tapas de sujecion pasadores superiores e inferiores 380 lb-se procede a la carga de suspensiones segun procedimiento-se instalan fuelles suspension izquierdo ( nuevo ) y derecha-se instala proteccion filtro de diferencial- equipo se traslada a g&g ( e.ulloa-i.saldivar-e.martinez-n.guerrero-i.bernal ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | equipo en g&g para trabajos estructural | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 87193 | 2023-05-27 | 19:00:00 | 04:49:00 | 9.82 | 0 | 0 | T_Suspensiones | Traseras | Programada | ot-453258 personal g&g inicia trabajos de reparación estructural según carta gantt, se repara fisura en plancha frontal inferior talud, se refuerza con plancha de blindaje; se repara media caña lado derecho; se instala porta cuña (g.contreras-m.zambra); se rellena 50 lts. aceite hidráulico (f.torti-o.espinosa) | 453258 |  | Operativo | calibrar payload. | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 88066 | 2023-05-21 | 04:20:00 | 07:00:00 | 2.67 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | operadora informa que equipo presenta alarma de temperatura de refrigerante alto, equipo queda detenido subiendo al muro cargado | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 88066 | 2023-05-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot. 453269 cambio motor diesel, se realiza eliminación alarma suspensiones delanteras, se realiza eliminación alarma switch parada emergencia, se realiza eliminación alarma activa sensor presión entrada de aire, se habilita sistema pre-lubricación (activado), se realiza chequeo eléctrico sistema pre-lub, encontrados relay en corto circuito, se realiza cambio relay partida ok, se equiparan niveles del equipo y rellenos, se realiza calibración bajada tolva, se traslada equipo a gyg para trabajos estructurales, se realiza orden y aseo del área, relleno 10 lts. aceite hidráulico (m.espinoza – n.portilla).3 ducks, termino de carga a/c, se realiza termino de carga de gas refrigerante r134a quedando equipo operativo con el sistema a/c y calefacción (j.olivares). gyg, reparación fisura en viga superior costado izquierdo tolva, reparación de fisura de 420 mm en sector de viga 3 de lateral parte superior izquierda, id tolva 231, bk 3702 (k.madariaga – d.paten) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | termino pm y ri (testeo), habilitar números led, termino del trabajo (embalaje de componentes, devolver repuestos sobrantes), lavado del equipo y limpieza de cabina | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 88066 | 2023-05-21 | 19:00:00 | 01:50:00 | 6.83 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot. 474089 pm 500 hrs. se realiza conexión de mangueras contra incendio, se realiza reparación en protecciones cardan pto, se realiza cambio de aceite masas delanteras 42 lts. (w-60), se realiza toma de muestra aceite pendientes, se realiza carga de acumuladores de dirección 550 a 850 psi, se realiza relleno refrigerante 20 lts., se realiza termino puntos pendientes en pm 500 hrs. ot. 465780 chequeo de fuga aceite transmisión, se realiza chequeo de fugas sistema transmisión, no encontrando anomalías en equipo, equipo en condiciones. ot. 453269 realizar ri en equipo, se realiza ri en equipo, se realiza toma de presión de stall 20 psi, p.salida 110 psi, desaplicación freno 500 psi, presión bomba 430 psi, lubricación 26 psi, lockup 320 psi, equipo en condiciones (r.nuñez – f.varas – e.gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 88066 | 2023-05-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | se recibe equipo detenido por problemas de temperatura y se chequea encontrado que falta una manguera de accionamiento de fan, se encontraba taponada en salida solenoide y en entrada a cubo ventilador. se encuentra conectada manguera de engrase memolub. se busca y se conecta manguera correspondiente, se chequean niveles y se pone en marcha equipo. se saca del lugar y se realizan pruebas con operador continuando con alta temperatura. se chequean la postura de mangueras según manual ok. se chasquean mangueras por posible tapón todas ok. fan no acopla siendo insuficiente el flujo de aire para enfriar motor. se cambia solenoide continuando con anomalía. p.astudillo – m.nuñez | 479453 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con chequeo se velocidad de fan motor diésel | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 88066 | 2023-05-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | alta temperatura refrigerante, se toma presión de engrase fan baja 22 psi, alta 30 psi, (especifico 40 psi), se realiza prueba de presión en t-15 baja 30 psi, alta 45 psi (comparativa). se intercambia v/v solenoide de fan, obteniendo los mismos resultados (baja presión 30 psi), se chequea estanqueidad con aire en embrague esta no se sostiene (fuga interna), se envía camión a taller y se comienza con retiro de mascara frontal, drenaje de enfriamiento, se retira tk inferior (p.tapia – c.aguirre – c.carrizo) | 479453 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con desarme para cambio de mando ventilador | Victor Leon | Noche
T_17 | 88066 | 2023-05-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | en continuacion de trabajos asociados a cambio de mando ventilador se retiran mangueras de sistema aire acondicionado. se retira pernos de rejilla protector de aspa y se deja sujetada para posterior retiro. se retiran pernos de soporte superior e inferior. se retira módulo enfriador. se retira aspa. se retira polea. se retira cubo mando enfriador, se desarma para revisión interior. se instala cubo nuevo. se instala polea y se torquea 45 lb. se limpia aspa por encontrar con pintura. y se instala con pernos nuevo se reutilizan golillas. y se terquean pernos 100 lb. se instala módulo enfriador torqueado, tanto pernos superior e inferior. se instala rejilla protección de aspa. p.astudillo – m.nuñez – n.sanchez personal de 3duck realiza conexión de mangueras del condensador mas vacío y recarga de sistema a/c ok. | 479453 |  | En Reparacion/Mantencion | armar cubo para enviar a reparación. conectar sensor rpm fan. instalar cañerías de refrigerante, empaquetadura quedan en carpeta. instalación mascara frontal y tapa superior. rellano de agua. cambio de aceite de motor más filtros. | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 88066 | 2023-05-23 | 19:00:00 | 01:17:00 | 6.28 | 3 | 18.84 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | se instalan ductos de succión bombas de agua con empaquetaduras nuevas . se instala tk de expansión más líneas asociadas se instala máscara frontal y conección de arnés eléctricos se rellena refrigerante ,hidráulico,trasmisión, se cambia aceite motor y filtros puesta en marcha equipo (ok) se realiza orden y aseo (p.tapia - f.espinosa - c.aguirre) | 479453 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 88078 | 2023-05-24 | 08:35:00 | 17:41:00 | 9.1 | 3 | 27.3 | T_Motor | Turbo | Falla | operador informa por problemas con temperatura de escape y se asiste a equipo que presenta alarma de temperatura de escape lado derecho se chequea equipo encontrando turbo delantero izquierdo con evidente fuga de aceite, se desconecta codo de admisión se chequea turbo interiormente encontrando eje con juego excesivo se toma la determinación de cambiar turbo. se drena refrigerante lado motor. se realiza chequeo de los demás turbos encontrándose ok. se preocupe a la desinstalación y la instalación de turno nuevo. se chequean niveles y se rellena 130 de refrigerante. se pone en marcha equipo, se realizan pruebas quedando ok. p.astudillo – m.concha – b.cortes | 479654 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_17 | 88091 | 2023-05-25 | 11:53:00 | 13:23:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Transmision | Convertidor | Programada | se sube equipo a taller y se realiza ot:479735 por el cambio de filtros convertidor por ri n/p:6e-1473 x2. se realiza toma de muestras de convertidor y motor por ri. se realiza chequeo de niveles quedando ok. c.bugueño – s.araya | 479735 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 48928 | 2023-05-21 | 19:55:00 | 21:24:00 | 1.48 | 2 | 2.96 | T_Motor | Radiador | Operacional | bajo nivel de refrigerante,se realiza relleno 80blitors de refrigerante y se repone foco frontal izquierdo luz baja quemada.(m.cuello - j.perez) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_18 | 48943 | 2023-05-22 | 13:57:00 | 14:04:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de refrigerante y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 46 lts de refrigerante y los demás niveles se encuentra bien quedando ok. a.cuello – e.rojas | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 48943 | 2023-05-22 | 23:44:00 | 23:55:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | Enfriador | Operacional | se realiza rellenó de refrigerante por bajo nivel, 35 litros (j.perez - m.cuello) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_18 | 48957 | 2023-05-23 | 07:41:00 | 08:23:00 | 0.7 | 2 | 1.4 | T_Motor | Radiador | Falla | operador informa por problemas con bajo nivel de refrigerante quedando fuera de servicio y se asiste a equipo realizando servicio a equipo rellenando 60 lts de hidraulico 60 lts de refrigerante y 20 lts a motor quedando ok. a.cuello – e.rojas | 479593 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 48967 | 2023-05-23 | 19:09:00 | 20:35:00 | 1.43 | 2 | 2.86 | T_Motor | Enfriador | Falla | se realiza chequeo de fuga por enfriador de motor se realiza relleno de refrigerante 60 litros (c.carrizo - m.cuello) | 479636 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 48998 | 2023-05-24 | 00:07:00 | 00:20:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Motor | After Cooler | Operacional | se realiza relleno de refrigerante 55 litros se realiza chequeo de niveles quedando operativo equipo (m.cuello - j.perez) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 48976 | 2023-05-24 | 07:28:00 | 08:30:00 | 1.03 | 2 | 2.06 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 80 lts de a hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 479712 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 48979 | 2023-05-24 | 15:36:00 | 16:13:00 | 0.62 | 2 | 1.24 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por alarma de bajo nivel de refrigerante quedando fuera de servicio y se asiste a equipo rellenando con 46 lts de refrigerante y 18 lts de aceite motor quedando ok. m.carmona – b.cortes | 479712 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 48998 | 2023-05-25 | 09:46:00 | 10:20:00 | 0.57 | 2 | 1.14 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de refrigerante quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 53 lts refrigerante y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 479808 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 49007 | 2023-05-25 | 22:50:00 | 23:05:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa bajo nivel de refrigerante, se rellenan 70 lts. de refrigerante (l.briones-l.santander) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 49034 | 2023-05-26 | 05:03:00 | 05:14:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa bajo nivel de refrigerante, se rellenan 55 lts. de refrigerante (f.torti-o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 49036 | 2023-05-26 | 06:40:00 | 07:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Frenos | Mangueras | Falla | equipo fuera de servicio por fuga en manguera de enfriamiento frenos (pos.1), ingresa a taller para reparación y evaluación de fugas. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 49019 | 2023-05-26 | 11:28:00 | 11:54:00 | 0.43 | 1 | 0.43 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 100 litros de refrigerante entregando equipo ok ( a.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 49023 | 2023-05-26 | 16:50:00 | 17:08:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 60 litros de refrigerante ( j.guerrero-e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 49027 | 2023-05-26 | 21:50:00 | 22:04:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa bajo nivel de refrigerante, se rellenan 40 lts. de refrigerante y 40 lts. aceite hidráulico (f.torti-o.espinosa)operador informa bajo nivel de refrigerante, se rellenan 40 lts. de refrigerante y 40 lts. aceite hidráulico (f.torti-o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 49048 | 2023-05-27 | 00:55:00 | 01:15:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Operacional | operador informa alarma de bajo nivel de refrigerante, motor se detiene; se asiste equipo y se realiza relleno de 70 lts. de refrigerante y 30 lts. aceite hidráulico (f.torti-o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 49051 | 2023-05-27 | 04:28:00 | 04:34:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa bajo nivel de refrigerante, se rellena 40 lts. (j.salduvar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 49036 | 2023-05-27 | 07:00:00 | 11:54:00 | 4.9 | 2 | 9.8 | T_Frenos | Mangueras | Falla | fuga aceite hidraulico-se chequea equipo encontrando fuga por manguera enfriamiento freno lado izquierdo-se retira manguera para su fabricacion en personal emsesa-se instala la manguera mas sellos-se rellena 30 litros de aceite hidraulico- 40 litros refrigerante- 18 litros aceite motor- se drena aceite de transmision ya que se encuentra con sobre nivel (i.bernal-e.ulloa )huerta neumático realiza chequeo preventivo en taller- chequeo remanentes-presiones-estado de cortes ( r.echeverria-c.olivares )c.s.i. se realzia chequeo de terminales y conectores de sistema sclo- en general en buenas condiciones- puntos se encuentran en buen estado con grasa fresca y visible- se cambian 3 inyectores directos de block trasero- deposito de grasa 100%- queda registro fotografico ( fdo.cortes-n.duarte ) | 479918 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 49041 | 2023-05-27 | 18:07:00 | 18:20:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste equipo y se rellenan 50 litros refrigerante ( f.ogalde-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_24 | 1810 | 2023-05-21 | 12:57:00 | 13:26:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | pos. 4 -5 neumáticos baja presión, chequeo visual de componentes y retiro de piedras, pos. 4 neumático baja presión, relleno con nitrógeno, pos. 5 neumático baja presión, relleno con nitrógeno (n.contreras – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 1990 | 2023-05-23 | 22:11:00 | 23:54:00 | 1.72 | 2 | 3.44 | T_Transmision | Diferencial | Operacional | se realiza chequeo de niveles se realiza relleno de aceite a diferencial trasero 360 litros (m.cuello - c.carrizo) | 479638 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche