## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 98635 | 2023-07-03 | 22:18:00 | 22:30:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 43 lts de aceite hidraulico más relleno de grasa quedando ok. a.cuello – n.sanchez | 482210 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 98635 | 2023-07-04 | 09:28:00 | 10:09:00 | 0.68 | 1 | 0.68 | T_Motor | TK Combustible | Programada | se realiza apoyo a personal de smartview (m.cuello - u.hernandez) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 98679 | 2023-07-06 | 08:38:00 | 08:58:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 70 lts. aceite hidráulico y relleno tk grasa (l.leiva-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 98679 | 2023-07-06 | 18:30:00 | 19:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Electrico | Control | Falla | equipo fuera de servicio, operador informa alarma sistema de bajo voltaje. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar falla. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 98698 | 2023-07-06 | 19:00:00 | 21:52:00 | 2.87 | 2 | 5.74 | T_Electrico | Control | Falla | se chequea equipo por alarma de voltaje, se realiza medición de alternador marcando 27.5 volt, en pantalla vims el voltaje marca 25.5 hasta 26 volt. se chequean niveles, se rellena 40 lts. aceite motor y 10 lts. aceite dirección. (c.calderon-m.araya) huerta neumático realiza chequeo preventivo en sector 10k, chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de corte. pos.2 fuga de aceite b/l int, pos.3 regulación de 112 psi a 122 psi, pos.4 regulación presión de 117 a 121 psi. (c.olivares-r.echeverria-v.chuy) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_09 | 98714 | 2023-07-08 | 11:00:00 | 11:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se realiza servicio relleno de 50 lts. aceite hidráulico y relleno tk grasa (l.leiva-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 98717 | 2023-07-08 | 17:35:00 | 17:48:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa alarma activa de voltaje bajo, se chequea equipo, se limpia conector de alternador el cual esta sulfatado quedando en 26,5 volts, equipo operativo (l.briones-l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 98722 | 2023-07-08 | 22:58:00 | 07:00:00 | 8.03 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se solicita equipo a operaciones para lavado en sector patio de armado, al momento de terminar lavado por personal de serchap, se pide apoyo de operadora para subir equipo a taller, lo que no es posible, ya que el equipo presenta alarma nivel 3 de bajo voltaje, se chequea equipo. | 480729 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_11 | 101164 | 2023-07-02 | 01:41:00 | 03:41:00 | 2 | 2 | 4 | T_Direccion | Mangueras | Falla | operador informa por problemas con alarma de presion de sistema direccion quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta rotura manguera de dirección valvula descanso de bomba direccion. se instala manguera nueva retirada de bodega quedando ok. se chequean niveles y se rellenan 50 lts aceite hidraulico dirección quedando ok. a.cuello – n.sanchez | 482192 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 101157 | 2023-07-02 | 13:13:00 | 17:53:00 | 4.67 | 1 | 4.67 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | ot. 479410 se realiza cambio de conjunto de pedal de servicio, por desgaste y backlogs, se realiza chequeo de niveles quedando equipo operativo (m.cuello – u.hernandez) | 479410 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 101190 | 2023-07-04 | 12:00:00 | 12:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta neumático, chequeo preventivo stand-by, chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas, retiro de piedras (n.contreras – c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 97472 | 2023-07-02 | 02:19:00 | 02:33:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta solicita equipo por monitoreo de aplicación por pos 5 baja y se chequea equipo en 10k con presiones regularizando con relleno de nitrogeno pos 5 de 110 psi quedando en 122 psi ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 97491 | 2023-07-03 | 21:43:00 | 21:54:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 35 lts de aceite hidraulico más relleno al depósito de grasa quedando ok. a.cuello – n.sanchez | 482211 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 97498 | 2023-07-04 | 17:25:00 | 17:38:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Engrase | Lineas | Falla | csi, se encuentra conector golpeado, se procede a cambiar y reparar hilo interior de cazoleta punto interior tira de dirección, punto lubricado (j.salinas – c.cortes). personal de huerta realiza chequeo de neumáticos en sector 10k (c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 97514 | 2023-07-05 | 12:58:00 | 07:00:00 | 18.03 | 3 | 54.09 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-480795 personal serchap realiza lavado de equipo para pm-1000 hrs. + predictivo + backlog. | 480797 |  | En Reparacion/Mantencion | inicio pm. | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 97528 | 2023-07-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot- 480797 se drenan y rellenan masas delanteras, se drena y se rellena aceite motor, se cambian filtros de aceite motor, combustible primarios y secundarios. se drena y rellena aceite de transmisión, se cambian filtros de transmisión, se cambian filtros sistema hidráulico, dirección y convertidor, se cambian filtros de diferencial, se cambian filtros respiraderos tk, se cambia kit secador de aire, se terminan puntos de pauta mantencion. ot-480799 se toman muestras apd, se chequean tapones magnéticos, rejillas de transmisión, se realiza diálisis tren trasero y sistema hidraulico (c.calderon-m.gonzalez-j.rebolledo-f.zepeda-i.saldivar) huerta neumático realiza chequeo preventivo en taller, presiones, temperatura, remanentes, estado de cortes. se realiza regulación de presión en pos. 6 de 106 psi a 118 psi, se encuentra en banda de rodado pos 6 un desgarro de 3 a 6. (c.olivares-r.echeverria-v.chuy) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 97528 | 2023-07-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-482144 se instala herramienta gira motor, se retiran todas las tapas de v/v para proceder con chequeo v/v, se preparan herramientas para regulación de v/v e inyectores, se chequean v/v e inyectores según procedimiento y quedan datos anotados en hoja de registro, se instalan todas las tapas de v/v, de drena y rellena tk dirección (n.guerrero-l.santander-j.contreras); personal csi realiza chequeo de flexibles y conectores de scl ok, se realiza lubricación manual de punto pasador central, se revisa dispensador automático operativo y nivel 60%, se revisa conjunto de bombeo scl ok, se cambian 3 inyectores en regular estado, dirección lado operador, depósito grasa 85% (f.cortés-n.duarte) | 480797 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de niveles-continuar con puntos faltantes. | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 97528 | 2023-07-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se retira manguera hidráulica de v/v control levante por roce y fuga, se instala manguera nueva n. parte 167-3051, tp: instalar broches para evitar roce. ot- 481174 se retira manguera tk de dirección a estación de servicio, se fabrica manguera y se instala. ot- 479341 se retiran líneas hidráulicas de b/b levante, se retiran cañerías hidráulicas, se retita b/b de levante, se realiza orden y aseo. tp: instalar b/b de levante, instalar líneas y tuberías hidráulicas. ot- 481967 se realiza chequeo de suspensiones delanteras y traseras, encontrando los siguientes valores: pos.1 8”1/2, pos. 2 8”½, pos 3. 5”1/2, pos 4. 5”1/2. valores se encuentran bajo del rango operacional, realizar procedimiento carga suspensiones, se realiza backlog. (c.calderon-m.gonzalez-j.rebolledo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 97528 | 2023-07-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | reparación estructural: se retira línea de succión tk hidráulico, se retira rotocámara, línea enfriamiento freno, instalación líneas hidráulicas, se instala rotocámara y bomba de levante (n.guerrero-l.santander-j.contreras); ); ot-482014 g&g reprograma trabajo por estar equipo con tolva arriba (retiro componentes – reparación de la fisura soporte tubo torsión superior), es difícil trabajar en paralelo por condición (a.salazar); ot-445064 se reparan fisuras en soporte del tubo torsión l/izq. (o.pasten-j.sierra) | 482654 |  | En Reparacion/Mantencion | relleno niveles, instalación líneas bomba levante. | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 97528 | 2023-07-07 | 19:00:00 | 02:46:00 | 7.77 | 3 | 23.31 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-479341 se continua con instalación de líneas de b/b de levante, se instala tubería de enfriamiento, se cambian sellos nuevos, se rellena 450 lts. aceite dirección e hidráulico de implementos y 30 lts. aceite de transmisión, se chequean niveles con equipo corriendo, se purga sistema de frenos. ot-482654 se rutea manguera instalada nueva, se instalan broches para evitar roce. (c.calderon-m.gonzalez-j.rebolledo) | 479341 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 97547 | 2023-07-08 | 00:34:00 | 01:11:00 | 0.62 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | huerta, psi bajo pos. 5 y 6, se realiza relleno con nitrógeno a pos. 5 y 6 en sector 10k, pos. 5 regulación presion de 113 psi a 128 psi, pos. 6, regulación presión de 116 psi a 128 psi, pos. 5 desgarro b/r de caluga nro. 3 a 6 no critica (c.olivares – v. chuy – r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_13 | 100832 | 2023-07-03 | 20:33:00 | 20:50:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta pide equipo al 10k por condición baja de pos 6 y se chequean presiones regularizando con nitrogeno mas retiro de piedras quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_13 | 100887 | 2023-07-06 | 15:37:00 | 15:57:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Direccion | TK Direccion | Falla | operador informa humo visible por motor, se dispone detener equipo, se chequea y se encuentra fuga por tk de dirección, se elimina fuga y se realiza lavado puntual, se rellenan 80 litros de aceite hidráulico implemento, 15 dirección y 40 de refrigerante (l.leiva-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 100907 | 2023-07-07 | 14:25:00 | 18:02:00 | 3.62 | 2 | 7.24 | T_Motor | Radiador | Falla | operador informa alarma de bajo nivel de refrigerante, e rellenan con 40 litros de refrigerante motor, ot-482631 se cambia a solicitud de departamento predictivo sensor de presión atmosférica se prueba equipo quedando ok (l.leiva-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 100933 | 2023-07-08 | 12:17:00 | 12:44:00 | 0.45 | 0 | 0 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador solicita relleno fluidos y revisión de alarma activa; se revisa equipo y se rellena 25 litros de hidráulico y 30 de refrigerante, se encuentra alarmas de presión de cárter, se revisa en operación alarmando en rampa, se revisan los respiraderos mostrando signos de humedad y bastante flujo de gases (l.briones-l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 99644 | 2023-07-03 | 01:00:00 | 01:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta realiza chequeo a equipo detenido con presiones, temperatura, remanente y estado de cortes encontrando pos 5 con desgarre en banda rodado ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 99636 | 2023-07-03 | 08:31:00 | 08:58:00 | 0.45 | 1 | 0.45 | T_Engrase | TK Grasa | Falla | se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de tk de grasa, se realiza relleno de refrigerante 10 litros, equipo queda operativo (u.hernandez - m.cuello). 3 ducks, cambio de funda y cojín fresco, se chequea funda de asiento y cojín, posteriormente se cambian por nuevos (j.olivares – f.espinoza – m.veliz) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 99721 | 2023-07-07 | 11:35:00 | 11:47:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 30 lts. aceite hidráulico + relleno tk grasa (l.leiva-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 99759 | 2023-07-08 | 04:41:00 | 04:47:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | llamado de la operadora, se asiste equipo para relleno de aceite hidraulico, se rellenan 23 lts. de hidraulico (j.perez - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 87687 | 2023-07-03 | 10:44:00 | 19:00:00 | 8.27 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se solicita equipo en patio de armado, personal de huerta realiza lavado completo del equipo, se sube equipo a taller para mantencion programada de 4000 hrs. | 480836 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 87687 | 2023-07-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 4000 hrs ot:480836 según programa mas backlog asociados y se comienza con puntos de pauta con el drenaje de ambas masas delanteras. se drenan aceite a ambos mandos finales. se drena aceite a diferencial. chequeo de funcionamiento de parada de emergencia. chequeo de luces y se encuentra una mala lado derecho. se realiza ot:480835 por predictivo con la toma de muestras rotulando todas. m.concha – s.vergara – h.perez – j.montero | 480836 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de foco superior derecho interior que no funciona. continuar con puntos de pauta. apretar tapones de masas y mandos finales. continuar con puntos pendientes de predictivo. | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 87687 | 2023-07-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se realizan puntos de pauta de mantencion de 4000 hrs. se realiza drenaje de hidráulico, dirección, transmisión, convertidor y motor. se realiza llenado de aceite motor 291 lts. se realiza llenado de aceite hidráulico 628 lts. se realiza llenado de aceite de diferencial y mandos 653 lts. se realiza llenado de transmisión 130 lts. se realiza llenado de masas 23 lts. se realizan cambios de todos los filtros según pauta. se realiza término de predictivo ot 480835 (j.araya – r.loaiza – c.carrizo). ot. 479414 se reponen solenoide de v/v de levante y tuerca mariposa de filtros de aire, se cambian los 2 solenoides de v/v control de levante, ya que la pedida no corresponde al equipo, se cambian las 2 tuercas mariposa de filtro aire, ya que se las sacaron para instalar en t17, personal de gyg realiza reparación de porta filtro de aire lado derecho queda ok. ot. 480969 se normaliza manguera sistema freno, se cambia manguera de deposito sistema freno queda ok. (r.loaiza – j.araya – c.carrizo). 3 ducks, cabina ot.480840 pm 4000 hrs. se realiza cambio de goma sello puerta, cambio de cojín fresco, confección de fundas, cambio de difusores, presurizado de cabina, chequeo asiento y suspensión, chequeo y limpieza chapa puerta, chequeo cortina, chequeo radio musical, chequeo general de cabina. nota: no se realiza cambio de depósito limpia parabrisas por falta de stock y se realizara backlog por cambio de deposito de agua limpia parabrisas (m.veliz – f.espinoza). a/c, se realiza chequeo de compresor, correa, mangueras a/c y calefacción, chequeo de llaves de calefacción, chequeo de sistema a/c en general, limpieza de conectores eléctricos y cambio de filtros cabina (j.olivares). csi, pm 4000 hrs. se realiza chequeo de equipo, el cual se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento, se rellena tk a un 100%, se chequean flexibles y conectores sin fugas ni desgaste por roce, se observa una lubricación optima del equipo, sistema scl funcionando de manera correcta sin fugas, tanto de aire como de grasa, se revisa el dispensador de grasa encontrándose tirando a buen nivel y funcionamiento, se realiza prueba de dosificación del equipo en todos los puntos (j.salinas – c.cortes) | 480836 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de puntos pendientes de pauta de mantencion, cebar sistema combustible. chequeo nivel de mandos (tapones sueltos). tk dirección sin aceite. chequeo de niveles con equipo corriendo. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 87687 | 2023-07-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot. 480836 termino pm 4000 hrs, se terminan puntos de pauta, se realiza carga de acumuladores de dirección por encontrarse bajos, ambos quedan en 800 psi, se cambian focos neblineros y se realiza reparación de arnes. se ceba sistema de combustible, se pone en marcha equipo, se rellena aceite hidráulico implemento 110 lts, 61 lts de aceite transmisión, se rellena deposito aceite dirección por cambio de manguera de llenado. pendiente: evaluar fuga por b/b principal de agua. ot.480835 predictivo, se apretan tapones magnéticos, se chequea rejilla de transmisión con fotografías. ot 481176 se realiza cambio de manguera de llenado tk de dirección desde estación de servicio. ot. 473263 se evalúan neumáticos en búsqueda de fugas, posición 5 con leve humedad, mantener en observación. ot. 481982 se chequea equipo en búsqueda de fuga sistema neumático, se evalua equipo estando en buen estado. ot 481974, se chequea equipo en búsqueda de fuga aceite motor, no presentando fuga, evaluar fuga refrigerante por b/b principal. (c.calderon-m.gonzalez-j.rebolledo); huerta neumático, chequeo preventivo, equipo en taller, chequeo presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (c.olivares-r.echeverria-victor.c) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar fisura en caja dirección y fuga por acusete bomba principal refrigerante. | Robinson Veliz | Noche
T_15 | 87687 | 2023-07-05 | 07:00:00 | 12:17:00 | 5.28 | 3 | 15.84 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | personal serchap realiza chequeo fisura en caja de dirección y fuga por bomba principal por acusete, más chequeo niveles fluidos ok (l.santander-j.contreras-n.guerrero) | 480836 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 87715 | 2023-07-06 | 14:10:00 | 14:20:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se rellena tk aire y se da partida, equipo operativo (n.portilla-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 87761 | 2023-07-08 | 09:48:00 | 14:56:00 | 5.13 | 2 | 10.26 | T_Transmision | Cañeria | Falla | ot-482686 operador informa fuga de aceite hidráulico, se asiste equipo, se elimina fuga por cañería de succión bomba de transmisión, se cambian sellos en mal estado, se rellenan con 90 litros de aceite transmisión, equipo operativo (l.briones-l.leiva) | 482686 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 89725 | 2023-07-03 | 09:13:00 | 10:05:00 | 0.87 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Falla | 3 ducks, pasador de asiento operador sin seguros, se realiza instalación de pasador y seguros a cojín de asiento operador, quedando asiento y equipo operativo (m.veliz – f.espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 87966 | 2023-07-05 | 10:56:00 | 11:18:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo presión a neumáticos pos.5, chequeo e inspección de neumáticos demás posiciones ok, presiones, remanentes y se sacan piedras (j.araya-r.carvajal-b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 88024 | 2023-07-07 | 03:00:00 | 07:00:00 | 4 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-474041 personal serchap realiza lavado según pauta. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Noche
T_16 | 88024 | 2023-07-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-474075 inicio puntos de pm-500 hrs. según pauta, se drenan masas delanteras (ambas), se rellena con 46 lts., se torquean tapones de masas (50 lbs), por fuera de servicio dializadora se cambia aceite transmisión, cambio de filtros motor, convertidor, transmisión, combustible, se chequean acumuladores; ot-474056 inicio puntos pauta predictiva en toma de muestras aceite apd y rotulado de éstas, nota: no se realiza diálisis de transmisión por dializadora fuera de servicio, se cambia aceite de transmisión, se rellena 144 lts.; ot-481606 cambio relé de freno (n.guerrero-l.santander-j.contreras); ot-474073 personal csi realiza puntos pauta pm-500 hrs., se realiza relleno depósito grasa 100% (f.cortés-n.duarte); personal 3 duck asiste a pm-500 hrs. en revisión general de componentes cabina y sistema a/c (f.carvajal-j.lemus-e.henríquez); personal g&g realiza inspección estructural con chequeo puntos de pm-500 hrs.; más ot-479229 fisura 100 mm longitud viga; ot-479228 pasamanos escalera chasis quebrado (a.salazar) | 474075 |  | En Reparacion/Mantencion | término puntos pendiente de pm y predictivo, chequear fuga por línea de salida de v/v divertí, chequear niveles + backlogs asociados. | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 88024 | 2023-07-08 | 19:00:00 | 00:45:00 | 5.75 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 480753 termino de pm 500 hrs. se terminan puntos de pm, se rellena aceite de transmisión 40 lts., aceite motor 40 lts. e hidráulico implemento 80 lts. se purga sistema combustible, se cambia manguera 8w-4906 de válvula diverter por fuga, se chequean niveles equipo corriendo, se chequea rejilla de transmisión con fotografía. ot. 481177 cambio manguera, se realiza cambio de manguera tk llenado de dirección fabricada en emsesa, se rellena aceite de dirección 130 lts. ot. 482110 se realiza purga de frenos traseros (c.calderon – m. gonzalez – j. rebolledo) | 474075 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 88814 | 2023-07-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot. 473871 – 453266 cambio de suspensión izquierda y derecha traseras, se drenan suspensiones traseras, se retiran periféricos y se desmontan suspensiones traseras izquierda y derecha, se retiran bujes de alojamientos. Nota: repuestos quedan en sector losa nro. 3 (p.tapia – f.pizarro – c.honores) | 453607 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar bujes, continuar con armado | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 88814 | 2023-07-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:453266 y ot:473871 por cambio de suspensiones traseras, se realiza la instalación de camisas en alojamiento de pasadores de suspensiones. se instalan suspensiones traseras izquierda y derecha. se torquean pernos de tapa seguro de pasadores de suspensiones. se instalan valvula de carga de suspensiones intercambiadas de la saliente. se instalan lineas de lubricación y conexiones eléctricas. c.bugueño – s.araya – e.gonzalez | 473871 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar procedimiento de carga de suspensiones traseras. lubricar pasadores de suspensiones. instalar funda y abrazadera a suspensiones. | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 88814 | 2023-07-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot. 453266 cambio suspensiones traseras, se realiza procedimiento de carga de suspensiones traseras, se engrasan pasadores de suspensiones traseras, se dejan suspensiones en bases para reparación en patio componentes (c.honores – l.pizarro – p.tapia) | 453266 |  | En Reparacion/Mantencion | trasladar equipo a losa nro. 4 para cambio de suspensión delantera | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 88814 | 2023-07-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:453607 por el cambio de front corner derecho, se posiciona equipo para retiro de neumatico. personal de huerta realiza retiro de neumatico pos 2 para trabajos asociados a front corner. se retiran lineas de enfriamiento freno, retorno, aceite hidraulico y lineas de grasa. se retira soporte de cilindro de direccion y se comienza a retirar pernos de anclaje de suspensión. personal g&g realiza retiro de pernos cortado de anclaje de la suspensión. con soporte de suspensión se realiza el retiro de la suspensión derecha y se realiza orden y aseo del área. c.bugueño – s.araya – e.gonzalez | 453607 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar periféricos de suspensión retirada a suspensión nueva e instalar suspensión con sus lineas hidráulicas y de grasa. instalar el soporte de cilindro de direccion e instalar neumatico y chequeo de niveles. | Patricio Cerda | Noche
T_17 | 88814 | 2023-07-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot. 453607 cambio suspensión delantera derecha, se realiza maniobra de instalación de suspensión pos. 2 soporte de traslado para futuros cambios, se modifica angulo de suspensión con apoyo de gyg, se monta suspensión con pernos nuevos, se instala espaciador y pernos en rotula superior, se torquean pernos de suspensión a 1350 y 2950 lbs/pie. (c.honores – l.pizarro – p.tapia); Huerta neumatico instala neumatico Pos 2 en losa mantencion mina, se verifica energía cero, uso bloqueos, se limpian pernos, asentamiento condesengrasante, se aplica grasa Castrol a pernos de masa golillas. Se instala neumatico pos 2, se realiza torque controlado 900 lbs, se realiza presión 110 psi frio, se marcan tuercas con marca metal, se retiran bloqueas, se entrega equipo a mant mina. ( C.olivares-R.echeverria-Victor.c) | 453607 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear pernos de rotula superior (repasar hilo en uno de ellos), continuar con trabajos de montaje - verificación torque 2 vueltas de trabajo. Reaprete pasado las 12 horas de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 88843 | 2023-07-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | ot.453607 se torquean pernos de rotula superior con 650 lbs y se repasa hilo de uno de ellos. se instala soporte de barra de dirección y cilindro de dirección derecho, se instalan pernos con su respectivo torque 1400 lbs. se instalan mangueras de enfriamiento de freno, mangueras freno parqueo y mangueras de grasa. se realiza traspaso de periféricos a suspensión nueva, se instala v/v de carga de suspensión, se entrega equipo para instalacion de neumaticos (j.aguilera-i.saldivar-j.guerrero-e.campillay) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar carga de suspensiones, realizar engrase manual a suspensiones e instalar conector de grasa faltante, purgar frenos. realizar carga de suspensiones, realizar engrase manual a suspensiones e instalar conector de grasa faltante, purgar frenos. realizar carga de suspensiones, realizar engrase manual a suspensiones e instalar conector de grasa faltante, purgar frenos. | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 88843 | 2023-07-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | ot-453607 se drenan y se comienza con carga suspensión derecha, no presenta problemas había los 30 lts. aprox.; se detecta problema con v/v de llenado, v/v no disponible en bodega, se comienza búsqueda encontrando una en taller, se sigue rellenando, nuevamente presenta fuga por bloque de carga (oring), se logra rellenar aprox. 50 lts. relleno masa pos.2 (c.bertín-c.casanga); personal csi realiza relleno tk grasa ok, chequeo de sistema lubricación scl, puntos se encuentran con grasa ok, engrase manual a puntos de suspensión trasera y delantera , flexibles y conectores ok, dispensador automático ok (f.cortés-n.duarte) | 453607 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de oring bloque v/v de llenado lado derecho parte trasera, normalizar ambas suspensiones con nitrógeno y aceite; nitrógeno lado izquierdo; csi: faltó engrasar suspensión delantera derecha (tiene fuga de aceite) | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 88843 | 2023-07-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | ot- 453607 se retira bloque de v/v de carga de suspensión delantera para chequeo de oring, se encuentra oring en buen estado. se instala bloque v/v y se comienza con procedimiento de carga de suspensión, se comienza con carga de aceite la cual empieza a botar de inmediato por orificio de bloque de v/v. se vuelve a retirar bloque para chuqueo, también se retira bloque de v/v del lado izquierdo para hacer comparación la cual es diferente, se vuelve a instalar v/v lado izquierdo. se detecta que v/v de carga lado derecho no corresponde al ser más pequeña no sellando orificio de bloque v/v. se busca en sistema no encontrando repuesto, se realiza descarga de suspensión derecha de camión 777 para retiro de v/v, la cual sistema (sis) indica que es la misma que usa camión 789 c. se instala en bloque de v/v para su comparación, la cual corresponde se adjunta registros fotográficos. (j.aguilera-r.olivares-e.ulloa) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | normalizar con v/v que corresponde de carga, cargar suspensiones delanteras, purgar freno lado derecho | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 88843 | 2023-07-06 | 07:00:00 | 17:18:00 | 10.3 | 3 | 30.9 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | ot-453607 se realiza normalización de v/v de cardán suspensión derecha, se realiza carga ambas suspensiones, susp.derecha 371, izquierda 414 psi, se regulan frenos delanteros, se rellena 20 lts. aceite motor, 30 lts. acv.transm., 10 lts. ac.direcc., 80 lts. ac.hidr. y 11 lts. a masa derecha (m.espinoza-c.casanga-j.olivares) | 453607 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 88845 | 2023-07-06 | 20:43:00 | 21:50:00 | 1.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Programada | huerta neumático realiza verificación torque pos. 2, en losa neumáticos. se ingresa equipo a losa, se verifica energía cero, se instalan bloqueos, se levanta equipo, se instala soporte, se realiza verificación torque pos.2. se baja equipo, se retiran bloqueos, se entrega equipo a mantencion mina. (c.olivares-r.echeverria-v.chuy) | 0 |  | Operativo | reaprete pasado las 12 horas. | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 88855 | 2023-07-07 | 07:42:00 | 12:59:00 | 5.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | operador informa pos.3 pinchado, personal huerta neumático asiste equipo y verifica condición (corte pasado en banda de rodado), equipo sube a taller para cambio de éste, se procede según procedimiento, chequeo de neumáticos y remanente (j.araya-r.carvajal-b.salinas) | 0 |  | Operativo | verificación de torque después de 2 vueltas cargado. | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 88857 | 2023-07-07 | 17:47:00 | 18:20:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza verificación de torque a pos.3 según procedimiento (j.araya-r.carvajal-b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 88857 | 2023-07-07 | 23:00:00 | 23:06:00 | 0.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | huerta neumatico realiza chequeo preventivo por llamado del operador, sector stock andacollo, pos.3 sensor marca en rojo, no se actualiza el sistema, neumático ok, se chequeo manual 115 psi. (c.olivares-r.echeverria-v.chuy) | 0 |  | Operativo | reapreté pasado las 12 horas pos. 3 | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 88880 | 2023-07-08 | 21:53:00 | 00:13:00 | 2.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | huerta, se realiza reapriete pos. 3 en losa neumáticos, se ingresa equipo a losa neumáticos, se instalan cuñas, verifica energía cero, uso bloqueos, se levanta equipo, se instala soporte, se realiza el reapriete pos. 3, se retira soporte, bloqueos, se entrega equipo a coordinadora de mantención (c.olivares – r.echeverria – v.chuy) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_18 | 49592 | 2023-07-02 | 12:06:00 | 12:53:00 | 0.78 | 1 | 0.78 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | se realiza chequeo de niveles de equipo encontrando sobre nivel de aceite de transmisión, se realiza retiro de aceite de transmisión por sobre nivel, fuga por respiradero (m.cuello – u.hernandez) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 49634 | 2023-07-04 | 10:26:00 | 10:54:00 | 0.47 | 1 | 0.47 | T_Motor | TK Combustible | Programada | se realiza apoyo a personal de smartview (m.cuello - u.hernandez) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 49636 | 2023-07-04 | 12:50:00 | 13:00:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta neumático, chequeo preventivo stand-by, chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas, retiro de piedras (n.contreras – c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 49682 | 2023-07-06 | 17:23:00 | 17:41:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | se realiza servicio relleno de 100 lts. aceite motor (l.leiva.l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 49702 | 2023-07-07 | 11:57:00 | 12:11:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 25 lts. aceite hidráulico (l.leiva-l.briones) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 2654 | 2023-07-03 | 13:08:00 | 13:24:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, chequeo llamado operador, pos. 3 baja presion, relleno con nitrógeno, pos. 4 baja presion, relleno con nitrógeno, chequeo visual de componentes y retiro de piedras (c.muñoz – n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 2707 | 2023-07-07 | 08:48:00 | 09:04:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza inspección de neumático, temperaturas, remanentes y cortes en gomas, se regula presión a pos.5, se sacan piedras (j.araya-r.carvajal-b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia