## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 98722 | 2023-07-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se sube equipo a taller y se comienza con ot:480729 por pm de 100 hrs más backlog según programa y se posiciona para drenar masas. se cambian golillas a tapones de masas y se rellena aceite con 23 lts cada una. se drena aceite motor y se cambian filtro de aceite motor, filtros combustible y se rellena con 291 lts. se drena aceite transmision y se cambian filtros mas relleno de 102 lts. se drena aceite as tk de direccion para realiza ot:481171 y se retira linea de llenado tk de direccion fabricada ok. se comienza con ot:480724 por predictivo con la toma de todas las muestras. se re3aliza diálisis a sistema hidraulico y diferencial. se chequean rejillas magnéticas con fotografías mas chequeo de tapones. j.saldivar – j.contreras – n.guerrero personal de 3duck realiza ot:480727 por el cambio de sellos puerta, cambio difusores, limpieza de chapas, cambio de cinturón de seguridad, cambio de funda y cojín fresco, chequeo de asiento, suspensión, presurizado y sellado cabina ok. tambien realiza cambio de filtros cabina, chequeo de sistema a/c, chequeo de compresor, correa y mangueras ok. personal de csi realiza chequeo de sistema lubricación y cambia dispensador automático. chequeo de flexibles y conectores de sistema scl ok. puntos de lubricación con grasa fresca y visibles. se cambian 2 inyectores de direccion lado derecho y nivel de grasa al 90% ok. | 480729 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear nivel de aceite transmision con equipo corriendo. continuar con puntos pendientes de pauta y fabricar linea tk direccion a estación de servicio que queda en emsesa. continuar con predictivo. | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 98722 | 2023-07-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot. 480729 termino de pm, se terminan puntos pm según pauta, se reponen pernos de pechuga de motor, se reponen pernos de tk de expansión, se cambian filtros de aire, se cambian filtros de diferencial, se cambian filtros de respiraderos, se rellena aceite dirección 50 lts. hidráulico y transmisión 200 lts., se purga sistema combustible y se pone en marcha equipo (p.tapia – c.calderon – j.rebolledo – c.honores – m.gonzalez). ot. 481171 cambio manguera tk dirección, se instala manguera tk llenado de dirección a estación de servicio (c.honores – m.gonzalez) retiro neumatico pos. 2, se realiza retiro de neumatico pos. 2, en losa mantencion mina, se verifica energía cero, se instalan bloqueos, se levanta equipo, se instala soporte, se retira neumatico pos. 2, se retiran bloqueos, se entrega equipo a coordinadora mantencion mina (c.olivares – r.echeverria – v. chuy) | 480729 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar torque de tuercas de anclaje y comenzar con el armado de masas. instalar neumatico pos. 2 cuando lo requieran | Victor Leon | Noche
T_09 | 98722 | 2023-07-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de paquete freno pos 2 ot:481677, se torquean tuercas de fijación de paquete de freno a 600 l/p. se comienza con limpieza de componentes de masa pos 2. se comienza con procedimiento de instalación de sellos espejo de masa pos 2. se limpian y se lubrican rodamientos de masa y se instala masa ok. se instalan lainas y plato retenedor y se realiza orden y aseo. l.santander – n.guerrero – j.contreras | 481677 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar precarga. pernos se encuentran sueltos. relleno de aceite a masa y faltan pernos tapa. | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 98722 | 2023-07-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | instalación de freno, se realiza precarga de masa derecha (se debe realizar con pie de metro ya que profundimetro le faltan piezas, se torquean pernos nuevos a 184 lbs/pie, se instalan mangueras hidráulicas, puesta en marcha fugando aceite por respiradero, se retira masa derecha encontrándose sello de freno fuera de posicion, se busca sello en bodega y se instala masa, se torquean pernos de retenedor a 184 lbs/pie y tapa a 75 lbs/pie, se conectan mangueras hidráulicas (c.calderon – joaquin – p.tapia). huerta, instalar neumatico pos. 2, se instalan bloqueos, se instala neumatico pos. 2, se instalan golillas, tuercas, se aplica grasa castrol a pernos de masa, se realiza torque controlado 900 lbs/pie, se regulariza presion a 110 psi en frio, pos. 2 se levanta equipo se retira soporte, se retiran bloqueos, se entrega equipo a coordinadora de mantencion mina (c.olivares – r.echeverria – v.chuy) | 481677 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de neumatico, purga de frenos, chequeo de niveles, realizar backlog 480970. verificacion de torque pos. 2, 2 vueltas de trabajo, reapriete pos. 2 pasado las 12 hrs. de trabajo | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 98722 | 2023-07-11 | 07:00:00 | 16:55:00 | 9.92 | 3 | 29.76 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion y termino de trabajos asociados a cambio de paquete freno pos 2, se realiza relleno de masa pos 2 con 23 lts y se purga sistema de freno ok. se chequean niveles y se rellena con 10 lts de aceite transmision y 120 lts de aceite hidraulico. se realiza cambio de linea de valvula lock-up ok. l.santander – j.contreras – n.guerrero personal de huerta realiza limpieza de asentamiento y apernadura llanta pos 2. realiza la instalación de neumatico pos 2 y se realiza torque según procedimiento a 900 l/p mas regulación de presiones y dejan marcas mas orden y aseo. personal de serchap realiza limpieza de cabina quedando ok. | 481677 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_09 | 98749 | 2023-07-12 | 05:10:00 | 05:37:00 | 0.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumáticos realiza verificación de torque a pos.2 según procedimiento, chequeo visual de componentes (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez) | 0 |  | Operativo | reapriete en taller después de 12 hrs. de operación. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 99755 | 2023-07-13 | 05:04:00 | 05:28:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se carga tk aire y se da arranque, equipo operativo (l.leiva-i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 98758 | 2023-07-13 | 15:23:00 | 15:47:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se rellena tk de aire y se da arranque. (f.ogalde-i.bernal) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 98758 | 2023-07-13 | 18:27:00 | 19:00:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Programada | equipo sube a instalaciones para reapriete neumático pos.2. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 98759 | 2023-07-13 | 19:00:00 | 20:25:00 | 1.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Programada | personal huerta neumáticos realiza reapriete a pos.2 según procedimiento, se aplica torque controlado a 905 lbs/pie, chequeo visual de componentes (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 101352 | 2023-07-12 | 19:47:00 | 21:06:00 | 1.32 | 2 | 2.64 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se rellena tk de aire y se da arranque ok, se rellena 25 litros aceite hidráulico, más relleno tk grasa, chequeo demás niveles ok, equipo operativo (l.leiva-i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 101378 | 2023-07-13 | 02:30:00 | 06:15:00 | 3.75 | 2 | 7.5 | T_Direccion | Mangueras | Falla | operador informa fuga hidráulica sector dirección, se chequea equipo encontrando manguera de manifold a bomba de dirección, se cambia manguera quedando ok, se rellena 180 lts. aceite dirección (l.leiva-i.saldivar) | 483327 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 97556 | 2023-07-11 | 11:54:00 | 12:13:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo por monitoreo de aplicación en sector de 10k chequeando presiones de todos los neumaticos regularizando con nitrogeno pos 5 a 125 psi mas retiro de piedras y chequeo de cortes. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_12 | 97661 | 2023-07-14 | 23:19:00 | 23:49:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumático realiza chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas, pos.5 y 6 baja presión, relleno con nitrógeno ok (c.muñoz-n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 97661 | 2023-07-15 | 08:40:00 | 09:35:00 | 0.92 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | personal 3 duck realiza chequeo del equipo encontrándose sin pernos caja de porta filtro exterior, posteriormente se realiza la reposición de los pernos, quedando equipo operativo. (j.olivares-f.espinoza-m.veliz) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 100949 | 2023-07-09 | 11:24:00 | 17:06:00 | 5.7 | 2 | 11.4 | T_Motor | Cañerias | Falla | operador informa por alarma de alta presion de carter quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta fuga de refrigerante. se evalúa encontrando cañería de refrigeración de turbo banco derecho. se encuentra fisurada y personal gyg repara cañería. se instala cañería y se rellena con refrigerante 100 lts ok. se realiza cambio de sensor de presión de carter por alarma activa se chequean niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara | 482709 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 100978 | 2023-07-10 | 01:22:00 | 01:36:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo en 10k, chequeo presiones, remanentes, temperaturas, estado de cortes, pos. 2 fuga de aceite b/l interior, pos. 4 fuga de aceite b/l exterior, pos. 5 regulacion presion de 115 psi a 125 psi (c.olivares – r.echeverria – v.chuy) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 100985 | 2023-07-11 | 15:00:00 | 17:30:00 | 2.5 | 3 | 7.5 | T_Electrico | Control | Falla | equipo presenta problemas de reducción de potencia y se asiste a equipo chequeando arnes de motor verificación voltajes y continuidades. se verifica conexiones de ecm y se realiza limpieza de respiradero de sensor de presion atmosférica. despues de realizar estas pruebas se recuperan parámetros de sensores análogos de presion y sensor atmosférico. equipo recupera potencia eliminándose alarma de reducción de potencia entregando a operación a modo pruebas. a.cuello – s.vergara – m.carmona | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_13 | 100985 | 2023-07-12 | 19:47:00 | 20:45:00 | 0.97 | 2 | 1.94 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se rellena tk de aire y se da arranque ok, se rellena 35 litros aceite hidráulico, 60 lts. aceite transmisión y 12 lts. de refrigerante, chequeo demás niveles ok, equipo operativo (l.leiva-i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 101048 | 2023-07-15 | 12:57:00 | 15:23:00 | 2.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumáticos realiza chequeo de presiones, remanentes, temperaturas y cortes en goma, pos.4 y 6 se regula psi a 130, pos.5 desgarro de goma b/r 5to. cinturón expuesto h14 al h17 (g.cerda-j.berna-m.fuentes) | 0 |  | Operativo | mantener en observación pos.5. | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 99763 | 2023-07-09 | 09:30:00 | 09:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 10 lts de aceite hidraulico direccion y 10 lts de aceite motor más aprete de espejo lado operador quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 99786 | 2023-07-10 | 21:19:00 | 21:41:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se realiza relleno a tk de grasa,se realiza limpieza a focos traseros, la tolva tiene una fisura justo en la posición de los focos y los contamina con barro, se rutea arnés electrico de luz de hazard lado izquierdo delantero. (le falta selector de aire /calefacción) (j.perez - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 99791 | 2023-07-12 | 16:20:00 | 16:35:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo con apoyo de camion se logra dar partida a equipo. se chequean niveles y se rellena con 70 lts de aceite hidraulico quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_14 | 99811 | 2023-07-12 | 19:59:00 | 20:24:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | equipo con freno carrera alto, se resetea sistema quedando ok, se realiza relleno de 2 litros de refrigerante (l.leiva-i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 99836 | 2023-07-13 | 02:30:00 | 07:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-480833 personal serchap realiza lavado de equipo según puntos de pauta para pm-500 hrs. (h.zambra-p.tapia). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | inicio pm + predictivo + backlog. | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 99836 | 2023-07-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal 3 duck realiza cambio de selectora de temperatura, cambio de fundas y cojín fresco, cambio sellos puerta, chequeo de radio, cabina, limpieza y cambio de difusores, chequeo de asiento y suspensión, se realiza cambio filtro cabina, chequeo correa, conectores eléctricos más limpieza, chequeo presiones del sistema, chequeo compresor, mangueras del sistema, chequeo en general del sistema a/c.(j.olivares-f.espinoza-m.veliz) ot-480825 se realiza posicionamiento equipo para retiro de muestras de aceite, se realiza toma de muestras de aceite, realizando toma de fotografías a tapones magnéticos de masas y mandos finales, se chequean rejillas magnéticas de transmisión con registro fotográfico, se instala diálisis hidráulica y transmisión (18 hrs.) se drenan masas (quedan tapones sueltos) (n.sanchez-e.rojas-j.montero) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar diálisis hidráulica y transmisión,(21hrs) terminan puntos pendientes de pauta predictivo, rellenar masas | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 99836 | 2023-07-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-480831 pm-500 hrs. se cambian todos los filtros, se rellena aceite masas, se realiza by-pss a filtro malla combustible por fuga, se rellena 30 lts. acete motor, 35 trsnsm., 10 lts. direcc., nuevamente falla lubricantera con refrigerante y grasa, se realiza limpieza cabina (serchap), se rellenan acumuladores dirección; ot-421241 se realiza cambio de líneas, sellos y se instalan abrazaderas; ot-481903 se retira y cambia conjunto completo de tensor de correas de motor (f.torti-u.hernández-l.pizarro) | 480825 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio sello porta filtro combustible y normalizar línea, relleno de grasa y refrigerante, pre-usos, chequear pre-lube. | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 99838 | 2023-07-15 | 02:42:00 | 03:11:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumáticos realiza verificación de torque a pos.6 según procedimiento (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez) | 482215 |  | Operativo | reapriete con torque controlado pos.6 despues de 12 hrs. de operación (taller). | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 99838 | 2023-07-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-480831 Se realiza cambio de sello porta filtro malla combustible y se normalizan líneas conexiones de combustible, se realiza relleno de 123 lts aceite hidráulico,11 lts aceite transmisión, 60 lts de refrigerante y relleno tk de grasa, personal G&G realiza trabajo de soldadura en baranda quedando ok. se traslada equipo a losa de neumático por pos. 5, se realiza orden y aseo en losa de trabajo. ot-474192 se realiza cambio de sello cañería enfriamiento freno lado mando izquierdo. ot- 473273 se pone en marcha equipo, se realizan pruebas dinámicas, no se encuentra fuga. (N.sanchez-E.rojas-J.montero) Ot 480832 Se realizan pruebas con aire externo, no detectando fugas en FRL ni flexibles de línea aire, flexibles y conectores en óptimas condiciones sin fugas ni desgaste excesivo por roce, durante la prueba se encuentra un inyector directo el cual corresponde a tirante externo derecho, se realiza cambio quedando en optimas condiciones, sistema alcanza presión de lubricación en 25 seg aprox, se realiza lubricación manual de pasador central (j.ortíz); personal huerta neumáticos realiza retiro pos.5 y 6 con manipulador (g.cerda-j.mfuentes) | 480831 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar pos.5 y 6. | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 99838 | 2023-07-15 | 19:00:00 | 01:05:00 | 6.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | ot-482215 personal huerta realiza cambio de neumáticos pos.5 en mal estado b/r caras de cinturones expuestos, retiro e instalación pos.5 y 6 según procedimiento, grateado de llantas por ambos asentamientos, limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasante, cambio de v/v cortas por largas, aplicación torque controlado ambas posiciones a 906 lbs/pie yb relleno con nitrógeno de 40 a 110 psi, marcación de pernos y tuercas con marca metal (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez) | 482215 |  | Operativo | verificación de torque en taller luego de 2 vueltas cargado. | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 87793 | 2023-07-09 | 05:42:00 | 05:56:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 11 lts. y relleno a tk de grasa (j.perez - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 87810 | 2023-07-10 | 02:07:00 | 02:26:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se realiza carga a sistema neumático de partida (c.carrizo - j.perez) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 87822 | 2023-07-12 | 19:47:00 | 20:55:00 | 1.13 | 2 | 2.26 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se rellena tk de aire y se da arranque ok, se rellena 30 litros aceite hidráulico, chequeo demás niveles ok, equipo operativo (l.leiva-i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 87848 | 2023-07-13 | 01:36:00 | 01:44:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se carga tk aire y se da arranque, equipo operativo (l.leiva-i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 87866 | 2023-07-14 | 03:57:00 | 07:00:00 | 3.05 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | equipo ingresa a lavado para cambio sistema dirección - front corner derecho (h.zambra-p.tapia) | 453604 |  | En Reparacion/Mantencion | inicio trabajos según secuencia carta gantt. | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 87866 | 2023-07-14 | 22:21:00 | 03:13:00 | 4.87 | 2 | 9.74 | T_Aire_Comprimido | Mangueras | Falla | equipo fuera de servicio, operador informa fuga de aire, se asiste equipo el cual presenta desprendimiento de ductos de silenciador de escape, produciendo la rotura de manguera de carga acumulador (ducto quebrado), se realiza reparación provisoria de manguera para trasladar equipo a taller (c.bertín-m.espinoza) | 483355 |  | Operativo | realizar cambio de manguera carga acumulador 156-9802, realizar reparación en silenciador escape (suelto y quebrado) g&g apoyar en reparación. | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 87866 | 2023-07-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-453604 cambio front corner derecho. se ingresa equipo a losa 4 se posiciona, se realiza desconexión de líneas de grasa front corner, se realiza desconexión de líneas hidráulicas front corner, se dejan líneas tapadas, se realiza orden y aseo, se drenan pailas de aceite. (n.sanchez-e.rojas-j.montero) | 453604 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con cambio front corner lado derecho. | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 87866 | 2023-07-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | personal huerta neumáticos procede al retiro de pos.2 según procedimiento (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez); ot-453604 se comienza con trabajos asociados al cambio de front corner lado derecho, se realiza limpieza de suspensión parte superior para soltura y retiro de pernos rótula con hytorc, se retira conjunto brazo y cilindro dirección, se instala maniobra y se logra retiro de front corner (04:30 a.m.), se realiza orden y limpieza front corner, queda en loza #1 (f.torti-u.hernandesz-l.pizarro) | 453604 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados según programación. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 88031 | 2023-07-09 | 11:30:00 | 16:25:00 | 4.92 | 2 | 9.84 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por problemas con sistema arc quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta problema en sistema arc no funcionando, se chequea sistema encontrando problema en enchufe de tecla de activación arc. se realiza reparación mas chequeo de niveles quedando ok. m.carmona – p.cerda | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_16 | 88062 | 2023-07-10 | 01:46:00 | 01:59:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo en 10k, chequeo presiones, remanentes, temperaturas, estado de cortes, pos. 6 regulación presion de 116 psi a 125 psi (c.olivares – r.echeverria – v.chuy) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 88107 | 2023-07-13 | 23:05:00 | 23:21:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumático realiza chequeo visual de componentes, retiro de piedras, pos.5 baja presión, relleno con nitrógeno ok (c.muñoz-n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 88114 | 2023-07-14 | 22:45:00 | 22:52:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumático realiza chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas, retiro de piedras (c.muñoz-n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 88902 | 2023-07-09 | 00:51:00 | 02:16:00 | 1.42 | 2 | 2.84 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | equipo presenta alarma de temperatura de freno trasero izquierdo,se toman presiones a slac delantero y trasero presión trasero 600 psi delantero 500 psi, se realiza limpieza a enchufe contaminado de sensor de temperatura izquierdo trasero (j.perez - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 88981 | 2023-07-14 | 16:52:00 | 19:00:00 | 2.13 | 0 | 0 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | equipo queda fuera de servicio por frenos carrera alto, chequear switch de roto cámaras. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar falla. | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 99836 | 2023-07-14 | 19:00:00 | 01:03:00 | 6.05 | 2 | 12.1 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | se encuentra cable switch rotocámara trasera derecha en mal estado, se realiza reparación y relleno fluidos (c.bertín-m.espinoza) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 49748 | 2023-07-09 | 11:05:00 | 11:13:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Estructural | T_ Escaleras | Falla | operador informa por problemas con escalera de acceso y se asiste a equipo y se realiza la reposición de pernos escalera de acceso lado izq quedando ok se chequean niveles rellenando 30 lts a motor. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_18 | 49813 | 2023-07-12 | 03:47:00 | 07:00:00 | 3.22 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-479952 personal serchap realiza lavado de equipo según pauta para pm-2000 hrs. (h.zambra) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | inicio pm+predictivo+backlog+pre-usos. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 49817 | 2023-07-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-479952 personal serchap retoma lavado de equipo que inicio turno noche. ot-479954 personal 3 duck realiza cambio sello puerta, chequeo y limpieza chapas puertas, chequeo asiento y suspensión, confección de fundas, cambio cojín fresco, presurizado de cabina, cambio de difusores, chequeo radio musical, cortina y cabina en general. se realiza cambio de filtros cabina, limpieza conectores eléctricos, chequeo de compresor, correas, mangueras a/c, mangueras y llave calefacción, presiones del sistema y chequeo en general del sistema a/c. (j.olivares-f.espinoza-m.veliz) ot- 479953 se realiza toma de muestra masas delanteras, mandos finales, diferencial, motor, transmisión, convertidor, dirección. se realiza toma de fotografía de tapones magnéticos de masas delanteras y mandos finales, se rotulan muestras de aceite, se drena aceite ambas masas. (i.bernal-n.sanchez-m.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar masas delanteras (tapones quedan sueltos), continuar con puntos pendientes de pauta predictivo, inspeccionar por fuga toma muestra de masa izquierda. | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 49817 | 2023-07-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-474897 se realiza puntos de pm-2000 hrs.; se cambian todos los filtros, se drena aceite motor, dirección y transmisión; ot-466078 se realiza cambio de conjunto completo de secador de aire; ot-408362 se realiza cambio de líneas y sellos de estación de servicio, rellenos aceite hidráulico y transmisión (f.torti-u.hernández-l-pizarro) | 474897 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pm y predictivo, relleno aceite motor, transmisión, dirección y masas. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 49817 | 2023-07-14 | 04:20:00 | 06:15:00 | 1.92 | 2 | 3.84 | T_Motor | Cañerias | Stand-By | equipo con fuga aceite motor, se asiste equipo, se realizan pruebas de stall para detectar fuga, se realiza cambio de gasket retorno lubricación turbo derecho delantero, se realiza chequeo de niveles, equipo operativo (m.espinoza-c.bertín) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 49817 | 2023-07-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-474897 Se terminan puntos pendientes según pauta, se rellena 291 lts aceite motor, 44 lts masas delanteras, 123 lts aceite dirección, 117 lts aceite diferencial y 168 lts aceite transmisión, se realizan backlogs. ot-479953 Se realizan puntos pendientes en pauta, se realiza muestra de refrigerante, se chequean rejillas de levante tolva, con registro fotográfico y se cambian sellos. ot-481985 se realiza observación sin encontrarse anomalía. ot-432894 se realiza cambio de v/v solenoide de freno estacionamiento. ot-481986 se realiza cambio toma presión y muestra, mas tapas nuevas. ot-480048se chequea equipo no se encuentra anomalía. (N.sanchez-E.rojas-J.montero) ot 434466 personal G&G realiza inspección, reparación estructural de escalera de emergencia lado izquierdo y reparación de escalera de acceso a cabina de operador lado derecho. se realiza seguimiento de fisura en alerón chasis izquierdo de 40 mm en L, y hasta el día de hoy la fisura es tipo L, se extiende a 140 mm, para su reparación se necesita solicitar el retiro de acumulador de aire, mangueras y cables y dirección de neumáticos hacia la derecha. (L.araya-M.castillo) Tp: Generar backlogs por fallas encontradas. Ot- 480784 Se realiza chequeo flexibles y conectores los cuales se encuentran en óptimas condiciones de trabajo, se realiza cambio de ambos dispensadores móvil con cartucho de 250ml programado en 2, se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, se realizan pruebas con aire externo, bomba en óptimas condiciones trabajando cn 60psi de entrada de aire, no presenta retorno válvula de venteo en ciclo de trabajo, sistema scl alcanza la presión de lubricación a los 25 seg aprox (J. Ortiz-C.cortes) | 474897 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes y backlog. | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 49817 | 2023-07-14 | 19:00:00 | 22:12:00 | 3.2 | 2 | 6.4 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-483282 se realiza cambio de arnés de inyectores 9 y 15 y chequeo de niveles, armado exterior asociados al desarme, cebado sistema combustible, pruebas del equipo ok (m.espinoza-c.bertín) | 474897 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 49824 | 2023-07-15 | 10:27:00 | 14:35:00 | 4.13 | 2 | 8.26 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa problemas de luces frontales, se realiza chequeo de luces, se revisan fusibles y se cambió fusible de neblineros, se chequeo relé de luces encontrándose en mal estado, se cambió relé de luces. equipo ok. (c.calderon-m.araya) | 483370 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_24 | 2826 | 2023-07-11 | 09:43:00 | 19:00:00 | 9.28 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se pide equipo a operaciones para realizar pm de 500 hrs más backlog según programa y personal de serchap realiza ot:480873 por lavado completo y se sube a taller. | 480873 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza pm de 500 hrs ot:480870 mas backlog asociados. | Patricio Cerda | Dia
T_24 | 2826 | 2023-07-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 480868 predictivo, se realiza predictivo según pauta a equipo. ot. 480870 pm 500 hrs. se realiza pm de 500 hrs. según pauta de mantención, equipo cebado sistema combustible (m.barraza – u.hernandez – r.nuñez – l.pizarro) | 480870 |  | En Reparacion/Mantencion | puesta en marcha, chequeo de niveles, realizar backlogs, empresas colaboradoras | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 2826 | 2023-07-12 | 07:00:00 | 17:22:00 | 10.37 | 3 | 31.11 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:480870 por pm de 500 hrs, se terminan puntos pendientes de pauta de pm. se cambian mangueras de aire de acumulador secundarios a gobernador por mal estado. se chequean tapones y filtros. se apretan ambos tapones de transmision (ambos sueltos). se realiza cambio de pernos de media linea de cola de seguridad de tolva. se apretan pernos de seguro de pasador de tolva lado izquierdo. se chequean niveles y se rellena con 40 lts de aceite motor, 19 lts de aceite transmision y 30 lts de aceite hidraulico. se realiza ot:480352 por el ajuste de pad de tolva y se instalan shim en lado izquierdo y derecho quedando ok. e.rojas – n.sanchez – j.montero personal de 3duck realiza cambio de sellos puerta, confección de fundas, cambio cojín fresco, reparación cortina, cambio difusores, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de radio musical, chequeo y limpieza de chapas puertas y chequeo de cabina en general ok. tambien realiza cambio de filtros cabina, chequeo de compresor y mangueras de sistema a/c ok. chequeo de mangueras de calefacción, correa, conectores eléctricos y presiones ok. personal de csi realiza ot:480869 por el chequeo de puntos de lubricación, flexibles y conectores sin fugas ni desgaste. se realiza relleno del tk al 100% ok. se realiza lubricación manual de pasador central por puntos ok al igual que estabilizador de diferencial. se realiza ruteo de flexibles ok. | 480870 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Dia
T_24 | 2870 | 2023-07-14 | 00:11:00 | 00:20:00 | 0.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumático realiza chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas, pos.3 baja presión, relleno con nitrógeno ok (c.muñoz-n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche