## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 99121 | 2023-07-30 | 05:47:00 | 07:00:00 | 1.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | equipo ingresa a instalaciones para verificación de toque neumáticos pos.1 y 2. | 481574 |  | En Reparacion/Mantencion | huerta neumáticos realizar verificación. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 99119 | 2023-07-30 | 11:11:00 | 15:46:00 | 4.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | ot-481574-cambio de neumático posición 1 y 2-ingreso equipo a loza neumáticos con señalero-instalación de cuñas-bloqueo-gata-soporte y herramientas-se retiran neumáticos posición 1 y 2 con manipulador-limpieza de pernos. tuercas-golillas con desengrasante-grateado de llantas por ambos asentamientos-aplicación de pasta castrol a pernos-se instala posición 1 mas torque controlado con 906 lb/pie-se instala posición 2 mas torque controlado con 906 lb/pie- posición 1 y 2 se marcan tuercas con marca metal- posición 1 y 2 relleno con nitrógeno hasta 110 psi en frio- se retiran soportes- gata-bloqueo y herramientas ok (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez ) | 0 |  | Operativo | verificacion de torque despues de 2 horas cargado | Andres Alvarez | Dia
T_09 | 99119 | 2023-07-30 | 15:46:00 | 19:00:00 | 3.23 | 2 | 6.46 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-434490- se traslada equipo al centro del patio- se conea y acuña el equipo- c.s.i. pre-pm se inspecciona manifold de inyectores, encontrándose sin fugas; se inspecciona funcionamiento de vástagos indicadores de inyectores, presenciando un correcto funcionamiento; se realiza inspección de flexibles y conectores encontrándose todos en buen estado y con correcto funcionamiento; tk de centralizado al 100%.-3 duck pre-pm relleno de pauta chequeo de sello puerta- chapa puerta- cortina- asiento y suspension- espejos panoramico- a/c chequeo presiones-mangueras-correa-compresor-llave calefaccion ( j.olivares-m.veliz-f.espinoza ) y personal de neumatico ( f.zepeda-o.espinosa); ot-434490 personal g&g realiza inspección estructural según puntos de pauta, equipo contaminado, inspección deficiente; ot-434457 inspección de tolva se realiza según pauta inspección (v.alarcón) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de pauta- pruebas dinamicas- relleno de fulidos y engrase | Andres Alvarez | Dia
T_09 | 99119 | 2023-07-30 | 19:00:00 | 22:46:00 | 3.77 | 3 | 11.31 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-483734 término pre-pm., se realizan testeos hidráulicos según pauta, se chequean niveles, se rellena 20 lts. aceite y 80 lts. aceite hidráulico, acumuladores de dirección 750 psi (f.torti-j.olivares-c.bertín) | 434490 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 99121 | 2023-07-31 | 07:00:00 | 09:48:00 | 2.8 | 3 | 8.4 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumatico termino verificacion torque a posiciones 1 y 2-se realiza reparacion de pernos escalera acceso delantero ambos-izquierdo y derecho-se realiza drenaje por sobre nivel de tk hidraulico y transmision quedando ok-se realiza relleno acedite diferencial con 371 litros ok-se realiza engrase y chequeo de niveles de equipo (r.nuñez-u.hernandez-l.pizarro ) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_09 | 99132 | 2023-07-31 | 19:22:00 | 20:34:00 | 1.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | personal huerta realiza reapriete neumáticos pos.1 y 2 según procedimiento, se aplica torque controlado a 900 lbs/pie ambas posiciones; chequeo preventivo a neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes ok (g.cerda-m.fuentes-j.berna) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 99151 | 2023-08-01 | 23:16:00 | 23:46:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta pide equipo a sector 10k por monitoreo de aplicación y realiza chequeo de presiones, temperaturas y remanentes regularizando presiones de pos 1 de 103 quedando en 110 psi y encuentra pos 3 con corte en banda rodado quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo | restricción y tramos cortos por corte en pos 3. | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 99162 | 2023-08-02 | 12:47:00 | 13:03:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, llamado del operador, se rellenan 45 lts de aceite hidráulico implemento (c.aguirre - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 99190 | 2023-08-03 | 13:15:00 | 13:25:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, se chequean neumaticos, se chequean presiones, se toman remanentes (j.araya - b.salinas - r.carvajal) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 99195 | 2023-08-04 | 17:13:00 | 19:00:00 | 1.78 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo es solicitado a operaciones para lavado en patio de armado, se deja posicionado en losa para que personal de serchap comience con lavado correspondiente a mantencion de 500 hrs. | 474887 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 99195 | 2023-08-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs más backlog según programa y personal de serchap realiza ot:480731 por lavado completo. se comienza con ot:474887 por pm de 500 hrs según puntos de pauta con el drenaje y se rellena con masas delanteras con 44 lts ok. se realiza cambio de filtro de aceite motor, filtros combustible primarios y secundarios, filtros transmision, filtros de sistema hidraulico y convertidor y filtros respiraderos de tk hidraulico. se cargan ambos acumuladores de direccion a 800 psi y se terminan puntos de pauta. se realiza ot:480732 por predictivo con la toma de muestras, chequeo de tapones magnaticos con registro fotográfico, chequeo de rejilla de transmision y se realiza diálisis de sistema hidraulico y transmision. en ot:465856 y se cambia indicador de nivel de refrigerante lado derecho ok. se realiza ot:481962 y se chequean suspensiones delanteras y traseras. pos 1 se encuentra fuera de rango operacional con 80 psi. posiciones restantes se encuentra en buen estado ok. se realiza ot:492231 con pruebas y no se detectan fugas en pos 2, neumatico y masa interior se encuentran secos. se realiza ot:492369 y se detecta fuga por mangueras que llega a conector de valvula freno parqueo. c.calderon – j.rebolledo – m.gonzalez | 474887 |  | En Reparacion/Mantencion | purgar sistema combustible. eliminar fuga por valvula de freno parqueo (flauta). realizar backlog de ruteo de mangueras. chequear rejilla levante y switch de saturación por alarma de rejilla taponeado. cambiar manguera de valvula freno parqueo. | Patricio Cerda | Noche
T_09 | 99195 | 2023-08-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | termino pm 500 hrs. más backlogs, se realiza cebado a equipo sistema combustible, se realiza cambio de manguera de válvula de desaplicación de freno de parqueo por presentar fuga de aceite, se visualiza desgaste excesivo en manguera de cilindro de dirección derecho lado vástago, se realiza cambio, se chequean rejillas de levante por presentar alarma de saturación, se encuentran restos de goma interna de mangueras, se limpian y se instalan ok, se realiza relleno de aceite hidráulico 20 lts. y relleno de aceite dirección 70 lts. ot. 472299 ruteo de manguera, se realiza ruteo de manguera de enfriamiento de freno delantero, se instalan clam solicitados en backlogs para sujeción (j.perez – f.loaiza – f.espinosa). 3 ducks pm-500 hrs. cabina: cambio de sellos puerta, cambio de difusores, limpieza de chapa, cambio de funda y cojín fresco, chequeo de asiento y suspensión (j.lemus). pm-500 chequeo sistema a/c, cambio de filtros cabina, chequeo compresor y correa, chequeo mangueras (e.henriquez). gyg, ot. 480734 inspección estructural chasis y viga inferiores tolva, se realiza inspección estructural al chasis y vigas inferiores tolva (a.salazar) | 474887 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 101601 | 2023-07-30 | 07:54:00 | 09:18:00 | 1.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | se inghresa equipo a loza de neumaticos con señaleros- instalacion de cuñas-bloqueos y herrameintas de torque- posicion 3 se realzia torque controlado con 906 lb/pie- chequeo visual de componentes y cortes en gomas- posicion 1 manchado con aceite por fuga ( c.muñoz-s.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_11 | 101606 | 2023-07-30 | 15:01:00 | 15:36:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza chequeo del sistema encontrandose falta de gas r134a posteriormente se realiza ajuste de gas r134a quedando ok ( j.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_11 | 101638 | 2023-07-31 | 00:58:00 | 01:29:00 | 0.52 | 2 | 1.04 | T_Transmision | Filtros | Programada | 492448 se realiza cambio filtro convertidor, chequeo niveles ok (l.leiva-j.saldivar) | 492448 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 101638 | 2023-07-31 | 04:03:00 | 04:21:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se carga tk aire, se da arranque ok (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 101639 | 2023-08-01 | 21:15:00 | 21:25:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | operador informa por bajo nivel de grasa y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando solo con grasa depósito y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 101659 | 2023-08-02 | 01:07:00 | 01:26:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste a equipo por monitoreo de aplicación y realiza chequeos de temperatura, remanente y presiones de todos lo neumaticos regularizando presiones de pos 4 de 118 psi a 130 psi quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 101686 | 2023-08-03 | 09:28:00 | 09:36:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, llamado del operador: se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite hidráulico 26 litros, sé realiza relleno de refrigerante 10 litros,se realiza relleno de tk de grasa (m.cuello - c.aguirre) | 492815 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 101696 | 2023-08-04 | 23:42:00 | 07:00:00 | 7.3 | 4 | 29.2 | T_Transmision | Transmision | Falla | operador informa que equipo repentinamente se queda sin marchas quedando fuera de servicio y se asiste a equipo queda sin movimiento en operación. se chequean magnéticos no presentando particulado. se cambian filtros convertidor y se chequea presion bomba transmision en 350 psi baja en vacío y 420 psi alta en vacío. se chequea circuito electrico y se chequean presiones de embragues transmision estando por debajo de lo especificado quedando fuera de servicio. a.cuello – s.vergara – m.carmona – b.cortes | 492927 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar evaluación de tren de fuerza y traslado de equipo al área para reparación. | Patricio Cerda | Noche
T_11 | 101696 | 2023-08-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | falla transmision, se instalan eslingas y grilletes para remolque de camión hacia taller (p.tapia - f.espinosa) | 492927 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 101696 | 2023-08-05 | 19:00:00 | 04:25:00 | 9.42 | 2 | 18.84 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot-492927-se realiza toma de presión piloto en transmisión encontrándose en 170 psi .(debería tener 250 psi)-se retira control hidráulico de transmisión retirada de t-10 para ser instalada en t-11-se realizan pruebas en ruta y equipo no presenta problemas -se rellena 30 lts de aceite hidráulico de implemento-se entrega equipo operativo ( j.guerrero-e.campillay ) | 492927 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_12 | 97980 | 2023-07-30 | 13:35:00 | 13:46:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 70 litros aceite hidraulico mas relleno tk de grasa ok ( f.zepeda-o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_12 | 97989 | 2023-07-30 | 21:16:00 | 22:17:00 | 1.02 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo preventivo a neumáticos, presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes; pos.5 y 6 se regulan presiones (g.cerda-m.fuentes-j.berna) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 97990 | 2023-07-30 | 23:47:00 | 00:24:00 | 0.62 | 2 | 1.24 | T_Motor | TK Aceite | Falla | operador informa que equipo presenta alarma de nivel bajo aceite motor, se chequea nivel y se rellenan 40 lts de aceite de motor, también se realiza re aprete de pernos de tapa p1 del equipo quedando ok (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 98012 | 2023-07-31 | 04:29:00 | 04:35:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 70 lts. aceite hidráulico, chequeo de niveles ok (n.portilla-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 98036 | 2023-08-01 | 02:05:00 | 07:00:00 | 4.92 | 3 | 14.76 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se pide equipo a operaciones y se traslada a patio de armado comenzando personal de serchap con ot:480793 por lavado completo para posterior pm de 500 hrs mas backlog según programa. se comienza con ot:474890 por pm según puntos de pauta con el drenaje de masas delanteras y se rellena izquierda con 22 lts. se realiza cambio de filtros de aceite motor, filtros racord de combustible, filtros de sistema transmision, filtros hidráulicos y filtros de convertidor ok. se comienza con ot:479601 por predictivo con la toma de muestras. se chequean tapones magnéticos de masas delanteras y mandos finales más chequeo de rejilla de transmision. c.calderon – m.gonzalez – j.rebolledo | 474890 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar masa lado derecho y continuar con puntos de pm y predictivo. | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 98036 | 2023-08-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 474890 pm 500 hrs. se rellena aceite masa derecha y se da torque a tapones (50 lbs), se cambian filtro de combustible primario, secundario y se purga sistema de combustible, se chequea presion de acumuladores (690 psi – 740 psi), chequeo de niveles. rellenos hd 60 23 lts. hd 30 45 lts. hd 10 39 lts. predictivo, se instaló diálisis de transmisión, se sacó muestra de aceite deferencial, termino puntos pendientes predictrivo. ot. 492212 cambio de cola de seguridad tolva, se realiza cambio de cola de seguridad de tolva (l.santander – n.guerrero – m.cabrera). restec, se realiza mantencion sistema contra incendio, se realiza mantencion a depósitos de pqs, se realiza mantencion a block y boquillas de descargas, también se realiza mantencion a pulsadores manuales y extintores manuales (h.tapia – r.nuñez). gyg, ot. 466646 inspección estructural más medición de espesores tolva, se realiza inspección estructura chasis, barandas, escaleras, pasamanos, vigas inferiores más medición de espesores interior tolva. Nota: chasis, horquilla, caja de dirección, lavado deficiente (a.salazar). csi, pm 500 hrs. se realiza revisión de sistema de lubricación scl, flexibles y conectores, en general en buenas condiciones, también se chequean puntos de lubricación y estos se encuentran en buenas condiciones con grasa fresca y visible, se realiza relleno deposito de grasa al 100%, se cambia dispensador automático 125 cc opartivo (f.cortes – n.duarte) | 474890 |  | En Reparacion/Mantencion | carga de acumuladores nitrogeno | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 98036 | 2023-08-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal de huerta asiste a equipo y realiza retiro de neumaticos pos 3 y personal de serchap realiza lavado sectorizado para posteriormente realizar retiro de pos 4 ok. en continuacion de trabajos asociados a ot:481902 por cambio de cilindro levante izquierdo, se realiza posicionamiento de tolva con soporte en sus pads. se realiza desconexión de lineas hidráulicas de cilindro. se retira pasador superior y se realiza maniobra de extracción de cilindro. se realiza cambio de soporte de cilindro para su instalación son tener resultados positivos. j.ramirez – c.calderon – m.gonzalez – j.rebolledo | 481902 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar cilindro levante izquierdo. instalar neumaticos pos 3 y pos 4. | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 98036 | 2023-08-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | cambio cilindro levante tolva, se realiza limpieza sector de montaje cilindro levante tolva izquierda, se realiza montaje cilindro tolva, según procedimiento, se instala tapa inferior de cilindro con su respectivo torque y se instala pasador superior con sus golillas internas (280 lbs), se retiran líneas hidráulicas de la v/v de control, se realiza cambio de líneas hidráulicas de cilindro de levante a v/v de control, se hace la entrega a personal de neumatico, orden y limpieza al área de trabajo (l.santander – n.guerrero – m.cabrera – p.tapia). huerta, se instalan neumaticos posiciones 3 y 4, se realiza torque, se realiza presurizado de naumaticos (r.carvajal - j.araya - b.salinas) | 481902 |  | En Reparacion/Mantencion | fuga hidráulica sector v/v de control (evaluar), chequeo de niveles | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 98036 | 2023-08-03 | 19:00:00 | 02:14:00 | 7.23 | 4 | 28.92 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de termino de trabajos asociados a cambio de cilindro levante izquierdo más eliminación de fugas, se realiza cambio de mangueras de valvula de control a rejilla de levante por fuga saliente de t-10 por no haber en stock bodega. se cargan acumuladores de direccion quedando en 800 psi. se instala conector y linea de grasa y se realiza engrase manual a puntos de cilindro levante lado izquierdo. se chequean niveles y se rellena con 150 lts de aceite hidraulico mas 30 lts de aceite transmision. se pone en marcha equipo y se realiza limpieza cabina mas orden y aseo al área quedando ok. j.ramirez – c.calderon – j.rebolledo – m.gonzalez | 481902 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 98036 | 2023-08-04 | 08:58:00 | 09:37:00 | 0.65 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | huerta, verificacion de torque despues de 2 vueltas posicion 3, se chequean neumaticos, se chequean presiones (j.araya - r.carvajal - b.salinas). 3 ducks, funda operador sucia, cambio de funda y cojin fresco, chequeo de asiento y suspension (f.carvajal) | 0 |  | Operativo | reapriete despues de 12 horas de trabajo | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 98042 | 2023-08-04 | 20:32:00 | 23:15:00 | 2.72 | 2 | 5.44 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por fuga considerable quedando fuera de servicio y se asiste a equipo realizando el chequeo por fuga excesiva de aceite hidraulico por manguera de valvula control de levante. se retira manguera encontrando en mal estado sello de montaje. se realiza limpieza del sector más cambio de sello de manguera quedando ok. se realiza chequeo de niveles y se rellena con aceite hidraulico 430 lts quedando ok. a.cuello – s.vergara | 492926 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_12 | 98051 | 2023-08-05 | 08:00:00 | 08:41:00 | 0.68 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | huerta, verificacion de torque posicion 3, despues de 12 horas de trabajo, regulacion de presion neumaticos pos.4 110 a 120 psi. (j.araya - r.carvajal - b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 101377 | 2023-07-31 | 04:54:00 | 07:00:00 | 2.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | equipo sube a instalaciones para cambio neumáticos pos.3 y 4 por condición. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 101369 | 2023-07-31 | 10:12:00 | 18:50:00 | 8.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | ot-475434- cambio neumáticos posiciones 1 y 2- ingreso equipo a loza de neumáticos con señalero- instalación de cuñas-bloqueo-gata-soportes y herramientas-se procede al retiro de posiciones 1 y 2 con manipulador-limpieza de pernos-tuercas-golillas con desengrasantes- grateado de llantas por ambos asentamientos-aplicación de pasta castrol a pernos y golillas-se instala posición 1 mas torque controlado con 906 lb/pie- se instala posición 2 mas torque controlado con 906 lb/pie- marcación de pernos y tuercas con marca metal- posición 1 y 2 se rellena con nitrógeno 110 psi en frio-retiro de soportes-gata-bloqueo y herramientas-ot 492523 cambio neumático posición 5 y 6-ingreso equipo a loza de neumáticos con señalero- instalación de cuñas-bloqueo-gata-soportes y herramientas-se procede al retiro de posiciones 5 y 6 con manipulador-limpieza de pernos-tuercas-golillas con desengrasantes- grateado de llantas por ambos asentamientos-aplicación de pasta castrol a pernos y golillas-se instala posición 6 más torque controlado con 906 lb/pie- se instala posición 5 más torque controlado con 906 lb/pie- marcación de pernos y tuercas con marca metal- posición 5 y 6 se rellena con nitrógeno 110 psi en frio-retiro de soportes-gata-bloqueo y herramientas ok ( c.muñoz-n.contreras-s.alvarez ) | 0 |  | Operativo | verificación de torque después de 2 vueltas cargados- posiciones 1-2- 5 y 6 | Andres Alvarez | Dia
T_13 | 101371 | 2023-07-31 | 20:17:00 | 22:05:00 | 1.8 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza verificación de torque a pos.1,2,5 y 6 según procedimiento, se aplica torque controlado a 900 lbs/pie; pos,4 cbl con cinturón expuesto (g.cerda-m.fuentes-j.berna) | 475434-492523 |  | Operativo | reapriete pos.5 y 6 después de 12 hrs. de operación; subir equipo para cambio neumáticos pos.3 y 4. | Pablo Vega | Noche
T_13 | 101377 | 2023-08-01 | 07:00:00 | 13:21:00 | 6.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | ot-492616- instalación de bloqueos-herramientas-se procede a la limpieza de pernos-tuercas con desengrasante- grateado de llantas por ambos asentamientos-se instala posición 4 con torque controlado con 906 lb/pie-se instala posición 3 con torque controlado con 906 lb/pie-marcacion de pernos y tuercas con marca metal- posición 3 y 4 se rellena con nitrógeno hasta 110 psi en frio- retiro soporte-gata-bloqueo y herramientas- equipo operativo ( c.muñoz-n.contreras-s.alvarez )ot-492615 3 duck realiza cambio de correa compresor y chequeo de presiones quedando equipo ok mas chequeo de bomba estanque limpia parabrisas y recarga de deposito con agua destilada ( j.olivares-m.veliz-fco.espinoza ) | 492616/492615 |  | Operativo | verificación de torque 2 vueltas cargados | Andres Alvarez | Dia
T_13 | 101379 | 2023-08-01 | 15:30:00 | 16:31:00 | 1.02 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | verificacion de torque luego de 2 vueltas cargados- chequeo visual de componentes- posicion 1-2-3-6 se realzia verificacion de torque con 906 lb/pie ( n.contreras-s.alvarez ) | 0 |  | Operativo | reaprete neumaticos luego de 12 horas de trabajo | Andres Alvarez | Dia
T_13 | 101394 | 2023-08-02 | 16:28:00 | 18:25:00 | 1.95 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | huerta, verificacion torque pernos de rueda por 12 hrs. de trabajo, se realiza verificacion de torque a neumaticos posiciones 1,2,3,6 despues de 12 hrs. de trabajo, torque aplicando 900 lbs con torque neumatico mod 1800n6x-r (50 psi) (j.araya - r.carvajal - b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 101401 | 2023-08-03 | 09:43:00 | 09:53:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, llamado del operador: se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite hidráulico 26 litros, sé realiza relleno de refrigerante 10 litros, se realiza relleno de tk de grasa (m.cuello - c.aguirre) | 492817 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 104403 | 2023-08-03 | 12:01:00 | 12:25:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, chequeo de neumaticos, chequeo de presiones, se regularizan presiones a neumaticos posiciones 3-4-5 (j.araya - r.carvajal - b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 100074 | 2023-07-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se realiza instalación de manifold refrigerante, armado de culatín, inyector, eje balancín (se deja torqueado), conexión manifold combustible y lubricación, cambio filtros de aceite, drenaje aceite motor, relleno de 291 lts. aceite motor, 150 lts. de refrigerante, 130 lts. aceite hidráulico implemento (80 aprox.dirección) y 35 lts. aceite transmisión (c.calderón-m.araya) | 492413 |  | En Reparacion/Mantencion | montar ductos escape, chequeo niveles, cebar sistema combustible, montar mantas térmicas. | Andres Alvarez | Dia
T_14 | 100074 | 2023-07-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-492413 fuga refrigerante unidad: se instalan ductos de escape, instalación mantas térmicas, relleno fluidos y tk grasa, cebado de combustible, partida del equipo presentando problema, se detecta problema en manguera de alimentación, ot- 492485 se realiza cambio motor de arranque y empaquetadura, se detecta problema en motor “trabado” sin giro, se realiza chequeo en unidad 13,11,8 y 7, se elimina fuga por tk combustible (fisurado), orden y aseo área trabajo (m.espinoza-e.gonzález) | 492413 |  | En Reparacion/Mantencion | desarmar unidades para succionar refrigerante en cilindros 5,3,1; desarmar unidades para succionar refrigerante en cilindros 2,4,6,8,10,12,14,16, instalar capota trasera motor; ajustar v/v motor, realizar rellenos y pruebas del equipo. | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 100074 | 2023-07-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-492413 evaluacion motor diesel-se realzia desarme de unidades 5-3-1 para succionar refrigerante-se chequea giro de motor- girando sin problemas- por orden de supervision se inicia proceso de regulacion v/v e inyectores-se comienza regulacion de v/v e inyectores en carrera compresion-se termina regulacion en carrera compresion ( c.calderon-m.araya-e.ulloa) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | posicionar en carrera de escape y realziar regulacion- instalar capota btrasera- chequear niveles y realizar pruebas | Andres Alvarez | Dia
T_14 | 100074 | 2023-07-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-492413 cambio culata unidad 15: se continúa con regulación v/v, se realiza giro motor en carrera escape, se regulan v/v e inyectores, se tapa sector gira motor, se instalan todas las tapas de v/v y respiraderos, se rellena 50 lts. de refrigerante, se instala capota trasera, se logra dar partida a equipo con compresor (g&g) ya que camión lubricador no daba la capacidad y motor tenía problemas para partida, se realizan pruebas, aceleración ok, 20 psi de refuerzo (f.torti-e.gonzález-l.briones) | 492413 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con pruebas dinámicas en taller. | Pablo Vega | Noche
T_14 | 100085 | 2023-08-01 | 00:00:00 | 00:19:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta pide equipo a sector 10k por monitoreo de aplicación y realiza chequeo de presiones, temperaturas y remanentes regularizando presiones de pos 3 de 115 quedando en 128 psi, pos 4 de 117 quedando en 128 psi y encuentra pos 3 con corte en banda rodado sin compromiso quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 100074 | 2023-08-01 | 07:00:00 | 17:33:00 | 10.55 | 3 | 31.65 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-492413- evaluación de motor- se evalúa motor diésel según pauta testeo- se miden parámetros de rpm y presiones- parámetros y presiones normales-se cambia cable tolva (c.calderon-m.araya-e.ulloa )3 duck realiza cambio de cojín fresco- confección de funda-chequeo espejos panorámicos-reajuste y cambio de pernos espejo lado izquierdo – se realiza chequeo en sistema a/c encontrándose compresor sin perno y correa destensada- se reponen pernos y ntensado de correa a/c( j.olivares-m.veliz-fco.espinoza )restec realiza mantencion sistema contra incendio- chequeando depósitos de pqs-boquillas de descarga y block-se chequea extintores manuales y pulsadores manuales sistema operativo ( h.tapia ) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_14 | 100147 | 2023-08-04 | 01:05:00 | 01:25:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, retiro de piedras y estado de cortes de todas las posiciones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_14 | 100165 | 2023-08-05 | 00:30:00 | 00:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | presion baja en posicion 4- se realzia chequeo preventivo- chequeo presiones-temperaturas-remanentes-estado de cortes-posicion 4 regulacion presion de 118 psi a 130 psi ( c.olivatres-r.echeverria-vctor chuy. ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_14 | 100154 | 2023-08-05 | 12:00:00 | 12:45:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | se carga equipo con aire para la partida, se detecta fuga de aire por manguera, se rellenan 70 lts de aceite hidráulico implemento, se rellenan 20 lts de refrigerante, se rellena con grasa tk (m.cuello - c.aguirre) | 492946 |  | Operativo | Programar cambio de manguera de aire que llega a valvula secuandaria de parqueo | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 88034 | 2023-07-30 | 22:50:00 | 23:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta realiza chequeo preventivo a neumáticos, presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes; pos.5 se baja presión de 150 a 130 psi (g.cerda-m.fuentes-j.berna) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 88043 | 2023-08-01 | 21:57:00 | 22:35:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fueras de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador logrado dar partida a motor diesel. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_15 | 88090 | 2023-08-02 | 13:05:00 | 13:28:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | servicio, llamado de la operadora, se rellena con grasa el tk (c.aguirre - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 88111 | 2023-08-03 | 13:30:00 | 13:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, se chequean neumaticos, se chequean presiones, se toma remanentes a neumaticos (j.araya - r.carvajal - b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 88151 | 2023-08-05 | 16:30:00 | 16:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin aire para la partida, se rellena con aire para la partida, se rellenan 30 lts de aceite hidráulico implemento (m.cuello - c.aguirre) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 88445 | 2023-07-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-480855 pm 4000 horas-se realiza pm 4000 horas según pauta pm-se realiza cambio de filtros- aire-combustible-aceite-convertidor-freno-transmision-diferencial mas sellos correspondientes-se realiza rellenos de aceite a masas delanteras 42 litros- cambio aceite transmisión 169 litros- hidráulico 700 litros-diferencial 700 litros-direccion 149 litros-motor 292 litros-se realiza cambio empaquetadura tk transmisión mas kit de mirillas-se realiza cambio secador de aire mas kit reparación- cambio sellos y golñillas de tapones magnéticos-ot 480854 predictivo- se realiza toma de fotografía tapones magnéticos- toma de muestras aceite pendientes- chequeo y toma fotografía rejilla magnética transmisión y rejilla convertidor- se realiza corte de filtros-ot 492444 se realiza cambio de manguera de enfriamiento a v/v control( r.nuñez-l.santander-u.hernnadez )ot-455264 se realiza cambio de vsello puertas- cambio de cojín fresco-confeccion de fundas-cambio seguro cojines-cambio estructura de asiento-cambio patines autodeslizantes- presurizado de vabina- cambio difusores-chequeo y limpieza de chapas puerta- a/c chequeo presiones-limpieza de conectores eléctricos-chequeo de mangueras a/c-cambio filtro cabina (j.olivares-m.velñiz-f.espínoza )c.s.i. pm 4000 horas-Se realiza chequeo de equipo segun pauta adjunta, no detectando fallas, se realizan pruebas con aire externo alcanzando la presion de lubricacion a los 25 seg aprox, se realiza prueba de dosificacion obteniendo resultados dentro del margen, no se detecta falla en ningun inyector, queda pendiente el cambio de un flexible de cilindro levante lado derecho y fuga por conector, ademas del cambio del conector cilindro levante lado izquierdo, no se termina trabajo por condicion de tolva arriba | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar puntos de pm-chequeo luces- chequeo niveles equipo funcionando- continuar con ot mas backlogs-predictivo continuar muestras de refrigerante y puntos pendientes | Andres Alvarez | Dia
T_16 | 88445 | 2023-07-30 | 19:00:00 | 02:44:00 | 7.73 | 4 | 30.92 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-480855 término pm-4000 hrs. y predictivo, cambio de ampolleta xenón lado izquierdo luces alta (1), se chequean niveles equipo corriendo, relleno 80 lts. aceite dirección, 44 lts. aceite hidráulico, 17 lts. aceite transmisión, instalación abrazadera de manguera enfriamiento a v/v control, cambio de switch de saturación rejilla de levante; ot-466072 se realiza cambio de todos los sellos de v/v dirección secundario; ot-492443 se realiza cambio línea hidráulica de dirección con sus respectivos sellos (f.torti-e.rojas-n.sánchez-j.montero); ot-480856 se realiza inspección estructural según pauta (v.alarcón) | 480855 |  | Operativo | mantener en observación pasador de Y de dirección por juego. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 88453 | 2023-08-01 | 21:40:00 | 21:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | operador informa por bajo nivel de grasa y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando solo con grasa depósito y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 88506 | 2023-08-02 | 00:41:00 | 00:59:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste a equipo por monitoreo de aplicación y realiza chequeos de presiones de todos lo neumaticos regularizando presiones de pos 5 de 116 psi a 128 psi y se observa fuga de aceite por banda lateral en pos 2 y pos 4 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 88510 | 2023-08-02 | 04:51:00 | 05:44:00 | 0.88 | 2 | 1.76 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por alarma intermitente de bajo voltaje de carga quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando carga de alternador en 25.8v con luces apagadas y 24.7v con luces prendidas. se realiza chequeo de correa encontrándola suelta. se tensa correa quedando en 28.1 luces apagadas y 27.5 luces prendidas ok. se encuentran bornes de batería sueltos se realiza apreté de bornes ok y se chequean niveles quedando ok. a.cuello – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_16 | 88573 | 2023-08-05 | 01:10:00 | 01:25:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | presion baja posicion 5- se realiza chequeo preventivo - chequeo presiones-temperaturas-remanentes- estado de cortes- posicion 5 regulacion presion de 119 psi a 128 psi- posicion 2 fuga aceite b/l interior- posicion 4 fuga aceite b/l exterior (c.olivares-r.echeverria-v.chuy ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Noche
T_17 | 89232 | 2023-07-30 | 00:52:00 | 01:03:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se realiza servicio de relleno tk grasa, se chequean demás niveles ok (n.portilla-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 89306 | 2023-08-03 | 08:58:00 | 09:06:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza chequeo de niveles, operador informa que no divisa nivel de aceite de dirección, se realiza chequeo encontrando todos los niveles ok quedando equipo operativo (m.cuello - c.aguirre) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 50134 | 2023-07-31 | 05:32:00 | 05:37:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 90 lts. aceite hidráulico, chequeo de niveles ok (n.portilla-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 50166 | 2023-08-02 | 09:19:00 | 11:45:00 | 2.43 | 2 | 4.86 | T_Electrico | Control | Falla | se apretan terminales de bobinas de inyectores 5 ,8 y13 por alarma de error quedando sin advertencias, se rellenan 45 lts de aceite hidráulico implemento, se rellena con grasa (c.aguirre - m.cuello). 3 ducks, sellos puerta dañado, cambio de sellos puerta (f.carvajal – j.lemus) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 50199 | 2023-08-03 | 01:50:00 | 02:16:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se recibe equipo detenido por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 70 lts de aceite hidraulico y 85 lts de aceite motor quedando ok. a.cuello – s.vergara | 492912 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_18 | 50218 | 2023-08-04 | 23:50:00 | 00:05:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes de todas las posiciones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_24 | 3318 | 2023-08-03 | 01:16:00 | 01:41:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste a equipo por monitoreo de aplicación y realiza chequeo de presiones de neumaticos regularizando presiones de pos 2 de 129 a 130 psi, pos 3 de 124 a 130 psi, pos 4 de 127 a 130 psi y pos 5 de 127 a 130 psi mas chequeo de temperaturas, remanente y estado de crotes quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Patricio Cerda | Noche
T_24 | 3307 | 2023-08-03 | 12:53:00 | 13:06:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, se chequean neumaticos, se chequean presiones, se regularizan presiones a neumaticos 3 y 1 (j.araya - r.carvajal - b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia