## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 99307 | 2023-08-13 | 09:27:00 | 11:19:00 | 1.87 | 0 | 0 | T_Motor | TK Combustible | Programada | se sube equipo a taller por ot:483361 pendiente y se realiza reparación de fisura en soporte de tk de combustible y no se realiza ot:483362 por que no era necesario retirar manguera quedando ok. g&g | 483361 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 99340 | 2023-08-14 | 10:17:00 | 10:26:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 35 litros aceite hidraulico de implementos- 40 litros aceite motor ( f.ogalde-i.bernal ) c.s.i. realiza relleno de tk de grasa quedando en un 100% de su capacidad-se chequea flexible de suspension delanteras y trasera y direccion- se realiza prueba con la bomba estando en buenas condiciones-se encuentra puntos de lubricacion con grasa fresca ( j.salinas-c.cortes ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 99344 | 2023-08-14 | 16:44:00 | 17:26:00 | 0.7 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo cortes-presiones-remanentes y temperaturas- posicion 1 se regulariza psi de 122 a 127- posicion 3 se regulariza psi de 138 a 134 ( g.cerda ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_09 | 99421 | 2023-08-17 | 00:25:00 | 00:40:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste a sector 10k y realiza inspección a todos los neumaticos y no se encuentra ninguna anomalía, pero en pos 3 y pos 6 faltan pernos quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_09 | 99427 | 2023-08-18 | 09:09:00 | 09:29:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo, llamado del operador en sector 10k, chequeo de remanentes, presiones, temperaturas, estado de cortes, pos. 3 se detecta protuberancia en b/l ext. equipo puede trabajar con normalidad (estar chequeando pos. 3) (c.olivares – r.echeverria – v.chuy) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 99431 | 2023-08-18 | 16:32:00 | 16:46:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite hidráulico 49 lts. se realiza relleno de tk de grasa, se realiza retiro de aceite de transmisión por sobre nivel (m.cuello – c.carrizo) | 496121 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 101914 | 2023-08-14 | 03:31:00 | 04:03:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza verificación de torque en taller (según procedimiento) a neumático pos.6, se aplica torque controla a 906 lbs/pie, se revisan marcas en pernos ok (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez) | 495693 |  | Operativo | reapriete pos.6 en taller, después de 12 hrs. en operación. | Pablo Vega | Noche
T_11 | 101913 | 2023-08-14 | 22:19:00 | 02:06:00 | 3.78 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | ot- 495693 personal huerta realiza retiro de neumático pos.6 (pinchado) según procedimiento, limpieza de pernos y golillas con desengrasante, greteado de llantas por ambos asentamientos, aplicación pasta castrol a pernos; se instala neumático pos.6 con torque controlado con 906 lbs/pie, equipo operativo (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez) | 495693 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado y reapriete después de 12 hrs. de operación. | Pablo Vega | Noche
T_11 | 101924 | 2023-08-15 | 15:02:00 | 16:05:00 | 1.05 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | se sube equipo a taller- se realiza reaprete después de 12 horas de trabajo a neumático posición 6 con torque controlado 900 lb (pies en taller (g.cerda ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 101951 | 2023-08-16 | 02:40:00 | 07:00:00 | 4.33 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal serchap realiza lavado a equipo segun pauta. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm 500 hrs | Pablo Vega | Noche
T_11 | 101937 | 2023-08-16 | 07:13:00 | 08:45:00 | 1.53 | 2 | 3.06 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo- se rellenan 56 litros aceite hidraulico de implementos-15 litros aceite transmision- relleno tk de grasa-reaprete tapa tope diferencia- con apoyo camion lubricador se da partida a equipo ok ( claudio calderon-m.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 101941 | 2023-08-16 | 12:51:00 | 13:12:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo preventivo- presiones-temperaturas-remanentes-estado de cortes-posicion 4 desgarro goma b/r sin tela a la vista- posicion 4 regulacion de presion de 117 psi a 123 psi ( c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | posicion 4 en observacion | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 101951 | 2023-08-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-492713- mantencion 500 horas- se realiza orden y aseo y lavado de losa n°1 por visita de gerencia general- equipo entra a losa n°1 a las 13 :00 horas por requerimiento de equipo-se drenan y se rellenan masas delanteras-se cambian filtros de aceite motor y conbustible- se cambian filtros sistema de transmision-se cambian filtros hidraulicos y convertidor- se rellena aceite motor 40 litros- se comienzan con puntos de pauta-ot 480786 predictivo- se retiranmuestras- se chequean tapones magneticos-se chequean rejilla magnetica de transmision-se realiza dialisis transmision e hidraulico ( cristian calderon-m.gonzalez-j.rebolledo )personal restec realiza mantencion sistema contra incendio-se realiza-también a depósitos de pqs-block y boquillas de descarga-se realiza mantencion a pulsadores manuales-se realiza mantencion a extintores manuales-sistema operativo (h.tapia-b.casanga )3 duck pm 500 horas- chequeo sistema a/c-cambio de filtros cabina-chequeo de compresor y correa-chequeo de mangueras – cambio funda y cojín fresco- goma sellante-difusores- chequeo sistema limpia parabrisas- asiento y suspensión ( j.lemus- edo.henriquez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar con puntos pendientes-purgar sistema de combustible- chequear niveles con equipo corriendo- retirar dialisis 20:00 horas | Robinson Veliz | Dia
T_11 | 101951 | 2023-08-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs ot:492713 y continua con trabajos pendientes retirando dializadoras de sistema transmision y sistema hidraulico ok. se chequean acumuladores más chequeo de niveles rellenando con 49 lts de aceite transmision y relleno de 16 lts de aceite hidraulico ok. se realiza cebado de sistema combustible y de puesta en marcha. se comienza con cambio de tolva ot:423193 y se realiza el traslado de equipo a patio de montaje. se comienza con el desmontaje de lineas de grasa y arnes electrico de tolva. se retiran pasadores de cilindro de levante y pasadores de tolva traseros. se fijan pasadores de cilindro de levante y pasadore3s de tolva traseros. se fijan cilindro de levante mediante tecles y se retiran bota piedras. c.bugueño - l.santander - n.guerrero - m.cabrera | 423193 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos de retiro tolva y asociados. | Marco Carmona | Noche
T_11 | 101951 | 2023-08-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Cambio de tolva, se traslada grúa liebherr a patio de armado, se posiciona, se instalan contrapesos, se instalan pasadores de levante tolva, se realiza maniobra de retiro e instalación de tolva, quedando con pasadores traseros instalados (c.honores – f.espinosa – j.araya – p.tapia) | 423193 |  | En Reparacion/Mantencion | Instalar pasadores de cilindro de levante, instalación de seguros de pasadores traseros, continuar con periféricos tolva | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 101951 | 2023-08-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:423193 por el cambio de tolva, se realiza la instalación de pasadores de cilindro de levante con sus respectivos seguros. se instala seguro de pasadores traseros. se realiza intercambio de arneses de tolva y se instalan focos nuevos en tolva. se conectan lineas de grasa y se rutean. se instalan bota piedras. se retiran 4 pad de tolva retirada y se comienza con la instalación de pad a tolva nueva que quedan sobre puestos. c.bugueño – l.santader – m.cabrera – n.guerrero | 423193 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar termino de instalación de pad de tolva. intercambiar seguro de cable tolva (gestionar cambio de cable tolva por mal estado). realizar engrase manual a pasadores de tolva. regular bajada de tolva y continuar con backlog estructurales. | Marco Carmona | Noche
T_11 | 101964 | 2023-08-19 | 04:58:00 | 05:20:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste a equipo por monitoreo de aplicación y realiza chequeo de todos los neumaticos regularizando presiones de neumatico pos 4 quedando en 125 psi quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 101951 | 2023-08-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 423193 cambio de tolva, se cambian arneses de luces de trocha, modificando conectores, se prueban quedando ok, se lubrican pasadores tolva y pasadores de cilindros de levante en forma manual, se ajustan pad de tolva con pernos nuevos, se realiza ajuste a varillaje de sensor de posición tolva, se realiza procedimiento de calibración de pesometro (p.tapia – c.honores – j.araya) | 423193 |  | En Reparacion/Mantencion | gestionar e instalar cola de seguridad | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 101951 | 2023-08-19 | 19:00:00 | 22:25:00 | 3.42 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion y termino de trabajos asociados a ot:423193 por cambio de tolva y personal de g&g realiza trabajos soldando placas de refuerzo para evitar movimiento en estructura frontal ok. se realiza llenado de sistema arie partida mas chequeo de niveles quedando ok. g&g | 423193 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 98209 | 2023-08-13 | 12:30:00 | 12:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo cuequeando niveles rellenando con 42 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentra bien quedando ok. a.cuello – s.vergara | 495609 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 98234 | 2023-08-14 | 09:10:00 | 09:30:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 110 litros aceite hidraulico de implementos ( f.ogalde-i.bernal ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_12 | 98239 | 2023-08-14 | 19:18:00 | 23:17:00 | 3.98 | 2 | 7.96 | T_Hidraulico | V/V Control | Falla | operador informa fuga de aceite hidráulico, se revisa equipo y se encuentra fuga por sello de v/v levante, se cambia sello y se elimina fuga, se rellena 90 litros de aceite hidráulico, 20 de transmisión y 40 de motor, se realizan pruebas y se entrega operativo (l.briones-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 98258 | 2023-08-15 | 19:09:00 | 02:12:00 | 7.05 | 2 | 14.1 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | ot-495633 operador informa fuga de aceite hidráulico, Se cambian mangueras de válvula control de levante hacías enfriador, se rellena con 196 litros de hidráulico, se rellena con grasa tk centralizado (n.portilla-l.leiva) | 495633 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 98320 | 2023-08-18 | 22:15:00 | 02:29:00 | 4.23 | 2 | 8.46 | T_Estructural | T_ Bota Piedra | Falla | se sube equipo a taller por ot:496124 y personal gyg realiza reparación de soporte derecho de bota piedra. se realiza cambio de bota piedra lado derecho fabricado. se realiza instalación de escalera de acceso lado derecho. se posicionan focos de apoyo de marcha atrás. se reposiciona cola de seguridad. se chequean niveles quedando operativo. s.santiago – s.araya | 496124 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 98320 | 2023-08-19 | 08:30:00 | 11:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | T_Engrase | TK Grasa | Stand-By | csi, chequeo scl, se realiza chequeo de flexibles y conectores de scl, en general buenas condiciones, puntos se encuentran con grasa fresca y visible, nivel de deposito de grasa optimo, equipo operativo (f.cortes – n.duarte) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 101569 | 2023-08-13 | 00:31:00 | 02:55:00 | 2.4 | 2 | 4.8 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa problemas con luces frontales, se chequea equipo y se encuentra que relay accionamiento de luces no tiene alimentación se revisa arnés y se encuentra cable cortado, se repara quedando ok (l.leiva-n.portilla-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 101577 | 2023-08-13 | 04:00:00 | 05:46:00 | 1.77 | 2 | 3.54 | T_Direccion | Mangueras | Falla | ot- 495632 equipo fuera de servicio por tapa flexible lado izquierdo fuera de posición, se repone anillo retenedor tapa grasera quedando ok; nota: equipo es entregado operativo a despacho mina a las 05:46 hrs. (n.portilla-l.leiva) | 495632 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 101603 | 2023-08-15 | 09:28:00 | 10:06:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Motor | TK Combustible | Falla | se asiste a equipo y se elimina fuga de combustible de wiggin ( f.ogalde-i.bernal ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 101627 | 2023-08-16 | 14:42:00 | 15:00:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot-495768 falla termostato a/c-se cambia termostato-regulacion de presiones- equipo operativo ( edo.henriquez ) | 495768 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 100253 | 2023-08-13 | 05:05:00 | 05:15:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | operador informa alarma freno carrera alto, se asiste equipo y se resetea sistema quedando ok (l.leiva-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 100255 | 2023-08-14 | 02:00:00 | 02:12:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 95 lts. aceite hidráulico y tk grasa (l.briones-r.gatica) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 100292 | 2023-08-15 | 04:42:00 | 04:56:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo preventivo a neumáticos, presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes; pos.4 relleno nitrógeno (j.araya-b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 100305 | 2023-08-16 | 08:53:00 | 09:05:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste a equipo se rellenan 40 litros aceite hidraulico de implementos-10 litros aceite direccion- relleno deposito de grfasa ( claudio calderon-m.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 100308 | 2023-08-18 | 09:39:00 | 10:14:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo en sector 10k, chequeo de remanentes, presiones, temperaturas, estado de cortes, pos. 3 desgarro de goma en banda de rodado sin cinturón expuesto, pos. 3 regulación de presión de 115 psi a 128 psi, pos. 4 regulación de presion de 115 psi a 125 psi. (c.olivares – r.echeverria – v.chuy) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 100359 | 2023-08-18 | 21:40:00 | 21:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 160 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – h.perez | 496125 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 88313 | 2023-08-14 | 12:57:00 | 13:55:00 | 0.97 | 2 | 1.94 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por llamado operador sin aire para la partida- con apoyo camon lubricador se da partida a equipo- se rellenan 30 litros aceite motor mas relleno deposito de grasa ( c.calderon-m.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 88431 | 2023-08-19 | 00:28:00 | 00:59:00 | 0.52 | 2 | 1.04 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa por problemas luces y se asiste a equipo que presenta problema en luces frontales parpadeo de ellas. se chequea encontrando arnés de luces frontales en roce con estructura de camión. se realiza reparación de arnés quedando focos ok más chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 88786 | 2023-08-16 | 13:45:00 | 13:56:00 | 0.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo precentivo-presiones-temperaturas-remanentes-estado de cortes-posicion 5 regulacion presion de 118 psi a 128 psi-posicion 2 fuga aceite b/l interior-posicion 4 fuga aceite b/l exterior ( c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 88843 | 2023-08-18 | 02:17:00 | 02:30:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | se realiza inspección de todos los neumaticos en sector 10k y se regularizan presiones a neumatico pos 5 a 130 psi quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 88815 | 2023-08-18 | 16:08:00 | 16:16:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite hidráulico 70 litros, se realiza relleno de tk de grasa (m.cuello – c.carrizo) | 496122 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 89535 | 2023-08-13 | 05:53:00 | 07:00:00 | 1.12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | equipo ingresa a patio armado komatsu para lavado de equipo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio transmisión + pm 2000 / realizar trabajos según su secuencia carta gantt. | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 89535 | 2023-08-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-453643- cambio transmision-se realiza lavado a equipo de 08 a 12:00 horas-se cambio cola de tolva ( seguridad)-se retira transmision-mantencion 2000 horas- -bbas ect. dejando todo al lado de equipo-se drena transmision-se desconectan lineas electricas-mangueras hidraulñicas- se desconecta cardan principal ect- transmision queda 95% para su desmontaje( r.olivares-j.guerrero-e.campillay )ot-480751-c.s.i. se realiza relleno de tk dejándose al 100% se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca en los puntos -se revisa funcionamiento de bomba de engrase trabajando correctamente -se chequeando flexibles y matrices de engrase que no presenten fuga o rose -se revisan manifold de inyectores que no presenten fuga o mal funcionamiento-se engrasa de forma manual el pasador central -se realizan pruebas dinámicas de equipo (j.salinas ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | desmontaje transmision | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 89535 | 2023-08-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | mantención mayor: ot-480759 se comienza con pm-2000 hrs., se cambia aceite motor (291 lts.), aceite dirección (142 lts.), cambio filtros motor, dirección implementos, diferencial, transmisión y convertidor, cambio respiradero tk hidráulico; ot-480764 predictivo: toma de muestras apd y rotulado de éstas; ot-453644 se realiza cambio bomba transmisión; ot-453645 se realiza cambio a enfriador transmisión y mangueras asociadas a enfriador (c.casanga-m.espinoza-e.gonzález-n.sánchez) | 453643 |  | En Reparacion/Mantencion | término pm y predictivo, realizar cambio transmisión y trabajos asociados, reparar fisura g&g, chequeo y relleno fluidos. | Pablo Vega | Noche
T_17 | 89535 | 2023-08-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-4536453- cambio transmision- busqueda de soporte de transmision-ubicacion camion pluma-desmontaje de transmision-se cambia accesorios de transmision desmontada a nueva-se cambia empaqujetadura y se realiza limpieza tk de transmision-se instala manguera transmision ( queda apuntaladas para la instalacion de transmision-se realiza lavado a loza y debajo de equipo para reparacion estructural- se chequean algunos puntos pendientes pauta mantencion 2000 horas ( j.guerrero-e.campillay-r.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con mantencion 2000 horas mas predictivos-reparacion g&g- instalacion de transmision | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 89535 | 2023-08-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | personal g&g realiza reparación de fisura en horquilla, tipo “L” de 160 en vertical. (l.araya-k.madariaga) | 453643 |  | En Reparacion/Mantencion | sacar mangueras en el sector bajo de horquilla por parte mantencion, a fin continuar con trabajos de soldadura. | Pablo Vega | Noche
T_17 | 89535 | 2023-08-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-480757- reparacion de fisuras y cambio de transmisionb-se realiza instalacion de transmision con su respectivo torque 310 lb/pie- se cambian crucetas de ambos lados y se instala cardan con su respectivo torque 410 lb/pie-sew instalan mangueras de transmision y conexion electrica-se rellena con aceite de transmision 232 litros- aceiye hidraulico 30 litros y 361 litros de refrigerante-se retiran mangueras de cilindro de levante tolva lado izquierdo y manguera de transmision para reparacion de fisuras-se retiran focos frontales( j.guerrero-j.aguilera-i.saldivar-e.campillay ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta de pm y predictivo- modificar y instalar focos frontales- focos nuevos quedan al costado del equipo-reponer manguera retirada- realizar ri | Robinson Veliz | Dia
T_17 | 89535 | 2023-08-16 | 19:00:00 | 03:46:00 | 8.77 | 3 | 26.31 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-480764- 480757; se terminan puntos de pm, se cambian filtros de cabina y respiraderos, se toman y rotulan muestras, se fotografían tapones, se cambia aceite de masas, se termina cambio de 4 focos frontales y 2 traseros, se rellena 46 lts masas, 45 lts aceite hidráulico y 60 lts aceite transmisión: ot-453643 se retiran tapas de alojamientos transmisión, se instalan mangueras de transmisión y se rutean, se instalan mangueras cilindro de levante izquierdo, se rellena 60 lts aceite transmisión, se instalan conectores toma presión desde transmisión retirada a instalada, se realizan pruebas dinámicas y testeo r.i, se termina pauta r.i, se realiza orden y aseo en losas. (f.torti-c.casanga-n.guerrero) personal g&g realiza reparación de fisura en horquilla (n.marin-g.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 89550 | 2023-08-17 | 20:12:00 | 22:16:00 | 2.07 | 2 | 4.14 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa por problemas con luces de estacionamiento y luces de cabina quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando problema en luces de estacionamiento que efectivamente no encienden. se chequean luces estacionamiento y luces de trocha no encontrando nada anormal. se realiza chequeo a luces de número de identificación encontrando número frontal en corto circuito. se deja deshabilitada luz de número frontal recuperando todas las luces en problemas. se realiza ri ot:496075 por cambio filtro carga transmision y de lubricación de la transmisión más toma de muestra aceite transmision más chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – h.perez | 496075 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_17 | 89562 | 2023-08-18 | 11:05:00 | 11:20:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Falla | 3 ducks, funda sucia, cambio de funda y cojín fresco (j.lemus – d.alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 89584 | 2023-08-19 | 02:50:00 | 04:51:00 | 2.02 | 2 | 4.04 | T_Transmision | Transmision | Falla | operador informa por alarma de temperatura de aceite transmision quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando que queda con problemas de marcha. se chequea equipo encontrando tapón de control de transmisión fuera de su posición. se repone tapón y se realiza relleno de aceite transmisión 110 lts. Se realizan pruebas quedando ok. p.astudillo – m.carmona | 496150 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 50388 | 2023-08-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller y se comienza con ot:480788 por 500 hrs según programa según puntos de pauta. se drenan masas delanteras y se rellena con 44 lts. se realiza cambio de cable seguridad de tolva. se rellena aceite diferencial con 125 lts. se rellena aceite direccion con 9 lts. se cambia halógenos de foco delantero izquierdo inferior. se cambia filtro de aceite motor, filtros combustible, filtros sistema hidraulico y convertidor, filtros de transmision y respiraderos. se realiza ot:480786 por predictivo con la toma de muestras según lo solicitado por pauta. e.rojas – l.pizarro – j.montero – d.diaz personal de csi asiste a equipo y realiza ot:480787 con el llenado del tk quedando en 100% de su capacidad. se chequean flexibles y conectores de suspensión dirección con grasa fresca. se cambia dispensador móvil por bajo nivel. se realiza prueba de bomba con aire. se chequean inyectores y funcionamiento ok. personal de 3duck asiste a equipo por pm y realiza cambio de cojín fresco, confección de fundas, cambio de sellos puerta, limpieza de chapa, limpieza de difusores, chequeo suspensión y asiento, chequeo de radio musical y cabina en general. tambien realiza cambio de filtros de cabina, chequeo de presiones, limpieza de conectores eléctricos, chequeo de compresor, correa, mangueras de sistema a/c y calefacción ok. personal de huerta asiste a equipo y realiza chequeo de presiones, estado de cortes, remanente y temperaturas ok. | 480788 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear niveles con equipo corriendo. cebar sistema combustible. conectar diálisis de sistema hidraulico. desconectar diálisis de sistema transmision. cambiar almohadilla de tolva. cambiar kit de bocina. cambiar manguera de valvula direccion a cilindro en mal estado. cambiar manguera de enfriamiento freno pos 1. chequear alarma de freno carrera alto (lineas de aire y rotocamara). | Marco Carmona | Dia
T_18 | 50388 | 2023-08-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-480788 término puntos pendientes pm-500 hrs., se dializa aceite hidráulico, se ceba combustible y se da partida a equipo, se cambia contacto giratorio de bocina y también pulsador por encontrarse roto, se rellena 57 lts. aceite hidráulico, 65 lts. aceite motor y 43 lts. aceite transmisión, se cambia almohadilla izquierda de tolva, se repara circuito luces bajas por corte eléctrico, se lleva equipo a taller g&g para reparación de escalera y medición de espesores tolva (f.torti-r.nuñez-n.sánchez-u.fernández); personal g&g realiza reparación escalera de emergencia (por impacto), se realiza medición de espesores en tolva, fabricación pestillo para puerta emergencia (l.araya-k.madariaga) | 480788 |  | En Reparacion/Mantencion | fabricar y cambiar mangueras de dirección y enfriamiento freno. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 50388 | 2023-08-14 | 07:00:00 | 15:05:00 | 8.08 | 2 | 16.16 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-480788 termino pm 500 horas-se realiza relleno de aceite hidráulico 32 litros- transmisión 15 litros y refrigerante 18 litros - ot- 479923 se realiza cambio de mangueras enfriamiento freno ( 3.47-4348 x 2 ) ( 352-2895 x 1 ) se realiza cambio de sellos correspondientes a cada manguera -ot-466057 se realiza cambio de manguera de dirección sector v/v dirección- donde se realiza cambio solo de la manguera ( 385-4831) por falta de repuesto- no se continua con las otras mangueras ( j.guerrero-e.campillay )-personal restec- realiza mantencion a sistema contra incendio-se realiza mantencion a depósitos de pqs-block y boquillas de descargas- también se realiza mantencion a pulsadores manuales y actuadores-mantencion a extintores portátiles-sistema operativo ( h.tapia-b.casanga ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 50466 | 2023-08-17 | 16:10:00 | 16:24:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | se asiste a equipoi y se realiza drenaje aceite transmisionb 50 litros aprox. se reponen pernos escalera acceso lado izquierdo ( claudio calderon-m.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 50492 | 2023-08-18 | 21:23:00 | 21:35:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 60 lts de aceite hidraulico más 20 lts de aceite motor y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – h.perez | 496126 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_24 | 3524 | 2023-08-14 | 17:44:00 | 17:58:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo de cortes-presiones-remanentes-temperatuiras- posicion 3 regulacion psi de 124 a 132 psi ( g.cerda) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_24 | 3618 | 2023-08-18 | 01:12:00 | 01:24:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo por monitoreo de aplicación y se realiza inspección de todos los neumaticos en sector 10k y se regularizan presiones a neumatico pos 3 a 118 psi quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche