## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 99636 | 2023-08-28 | 23:45:00 | 00:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, llamado de operadora: se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite hidráulico 40 litros, se realiza relleno de tk de grasa, se realiza relleno de aceite de diferencial 120 litros (m.cuello – j.perez) | 496468 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 99662 | 2023-08-30 | 09:26:00 | 09:40:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | se asiste por llamado de operador-verificacion bota piedra- se chequea encontrandolo ok ( j.araya-r.carvajal-b.salinas ) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_09 | 99741 | 2023-09-02 | 21:45:00 | 21:56:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 70 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – h.perez | 496940 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 102129 | 2023-08-27 | 11:51:00 | 18:00:00 | 6.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta ingresa camion a loza instalando cuñas, soportes y gatas y se procede a retiro de tueras golillas y tuercas y se realiza limpieza de estos con desengrasante. se aplica gasa a pernos y golillas y se retiran neumaticos pos 3, pos 4, pos 5 y pos 6. se gratean llantas por ambos asentamientos y se instala neumaticos pos 3, pos 4, pos 5 y pos 6 con torque controlado a 906 l/p y se regularizan presiones de todos los neumaticos con nitrogeno a 110 psi más retiro de soportes y gatas quedando ok. huerta | 481578 |  | Operativo | verificación de torque despues de 2 vueltas cargados y reaprete luego de 12 hrs de trabajo. | Marco Carmona | Dia
T_11 | 102131 | 2023-08-27 | 20:38:00 | 22:05:00 | 1.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | huerta, verificación de torque posiciones 3 y 6, se verifica torque de posiciones 3 y 6 con torque controlado a 900 lbs/pie en sector 10k (g.cerda – j.berna – m.fuentes) | 0 |  | Operativo | reapriete luego de 12 hrs. de trabajo | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 102146 | 2023-08-28 | 15:46:00 | 17:35:00 | 1.82 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller para que personal de huerta realice reaprete de todos los neumaticos traseras post cambio de estos y se ingresa camion a losa instalando cuñas y soportes realizando el reaprete de pos 3, pos 4, pos 5 y pos 6 con troque controlado a 906 l/p y se regularizan las presiones de todas las posiciones traseras quedando ok. huerta | 481578 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 102153 | 2023-08-28 | 22:48:00 | 23:35:00 | 0.78 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, exceso psi pos. 3 y 6, se regularizan presiones de posiciones 3,4,5 y 6 en sector 10k (g.cerda – j.berna – m.fuentes) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 102247 | 2023-09-01 | 02:45:00 | 03:04:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 40 lts. aceite hidráulico y relleno tk grasa (l.briones-j.rebolledo) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 98469 | 2023-08-27 | 18:32:00 | 19:00:00 | 0.47 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo y se realiza chequeo del sistema a/c encontrando fuga en fitting de alta con fisura quedando fuera de servicio. 3duck | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de fitting de alta, más vacío y recarga del equipo con gas r134a | Marco Carmona | Dia
T_12 | 98469 | 2023-08-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 98469 | 2023-08-28 | 07:00:00 | 09:05:00 | 2.08 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se recibe equipo detenido por problemas de sistema a/c y personal de 3duck asiste a equipo y realiza ot:496431 y se realiza el cambio de fitting de alta ok. se realiza vacio del sistema y recarga con gas refrigerante r134a. se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 496431 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 98473 | 2023-08-28 | 16:41:00 | 19:00:00 | 2.32 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se pude equipo a operaciones y se traslada camion a patio armado para realizar pm de 1000 hrs más backlog según programa. se comienza con ot:496347 por che3queo de fugas antes de levado. | 496348 |  | En Reparacion/Mantencion | comenzar con lavado completo y posteriormente realizar pm de 1000 hrs mas backlog. | Marco Carmona | Dia
T_12 | 98473 | 2023-08-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot. 496350 pm 1000 hrs. se realiza predictivo según pauta, se toman muestras de aceite y se rotulan, se toman fotografías a tapones magnéticos, se conecta diálisis a sistema implemento. ot. 496348 se realiza pm según pauta, se cambian filtros motor aceite x4, se cambia filtro primario de combustible, se cambian filtros secundarios combustible x2, se cambian filtros racor x2, se cambian filtros transmisión x3, se cambian filtros de convertidor x3, se cambian filtros de dirección x2, se drena aceite de motor y se rellena 291 lts., se drenan masas y se rellenan 46 lts., se drena transmisión y se rellena 153 lts. se cambia filtro diferencial, se realiza orden y aseo en losa (j.montero – d.diaz – e.rojas). ot. 496346 lavado mantencion 1000 hrs. personal de serchap, realiza lavado completo del equipo en sector patio de armado (c.ponce – e.escobar). huerta, ot. 496348 inspección equipo y pm, se realiza inspección general de neumáticos, medición de remanentes, toma presión en físico, revisión de daños y revisión de (e.martinez – m.fuentes) | 496348 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta, chequeo de niveles con equipo corriendo, continuar con backlogs asociados. desconectar diálisis implemento (08:00 hrs.) conectar diálisis diferencial (no se conecta por falta de conector) | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 98473 | 2023-08-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:496348 por pm de 1000 hrs más backlog, se da termino a ot:496348 con los puntos pendientes rellenando con 60 lts de aceite diferencial y 146 lts de aceite hidraulico. se realiza cambio de sensores de filtros de aire. se realiza cebado. se sistema combustible. se realiza cambio de mangueras de bomba convertidor a valvula control. se realiza cambio de sellos de mangueras enfriamiento freno lado derecho y enfriador transmision. se reapretan abrazaderas de sistema refrigeración. se realiza cambio de sellos mangueras inferior bomba direccion. se cambian sellos de acople valvula tcs. cambio sellos valvula parqueo y cambio manguera enfriamiento freno izquierdo ok. se da termino a ot:496350 y se realiza diálisis de diferencial y mandos finales. se realiza toma de muestras de aceite a diferencial. se realiza toma de fotografías a tapones de mandos finales y diferencial. se inspecciona rejilla magnética de transmision con fotografía. se terminan puntos pendientes de pauta ok. se realiza ot:496169 por fuga de aceite pos 4 y se realiza inspección encontrando cañeria inferior enfriamiento freno trasero de mando final izquierdo con fuga por sellos cañeria. en ot:456489 por cambio de sensor de combustible no se realiza backlog por tener ¾ de combustible. r.nuñez – u.hernandez – n.sanchez personal de 3duck realiza ot:493649 por el cambio de fundas, cambio cojín, sellos puerta, chequeo radio musical, chequeo cortinas, cambio difusores, presurizado, chequeo de asiento y suspensión más chequeo de cabina en general ok. tambien se realiza chequeo de presiones, chequeo de mangueras, chequeo compresor y partes eléctricas de sistemas a/c más calefacción ok. personal de csi realiza relleno de grasa dejándose al 100% de su capacidad. se encuentra flexible del tirante de direccion lado izquierdo suelto y se realiza repaso de hilo en cazoleta y se vuelve a instalar. se cambia inyector de la parte trasera lado suspensión izquierda superior por exceso de grasa y se regula a lo recomendado. se chequean flexibles y matrices de engrase que este no presente fuga de grasa. se cambia dispensador por golpe en carcasa de motor. se revisa estado general de bomba, frl y válvulas encontrándose en buen estado ok. | 496348 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pm. instalar vims y pernos que quedan en mesón. cargar suspensiones delanteras y traseras y chequear sensores de presion mas chequeo de niveles con equipo corriendo. realizar ot por cambio de sensor de combustible cuando venga con bajo nivel. | Marco Carmona | Dia
T_12 | 98473 | 2023-08-29 | 19:00:00 | 06:07:00 | 11.12 | 3 | 33.36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-496358 término puntos pm, se rellena 36 ac.hidr. y 7 lts. ac.transm.; ot-482683 se realiza descarga y carga de suspensiones delanteras y traseras (delanteras quedan con 10” de altura y traseras con 8” – 350 psi y 200 psi), luego de pruebas suspensión delantera izquierda baja a 8” (mantener en observación); ot-496268 se realiza cambio de monitor vims ok (f.torti-o.espinosa-j.olivares); personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (v.chuy-c.olivares); g&g: ot-495375 realiza chequeo y cambio escalera (g&g); ot-437471 se realiza inspección estructural. | 496348 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 98534 | 2023-09-01 | 07:45:00 | 13:30:00 | 5.75 | 2 | 11.5 | T_Transmision | Filtros | Falla | ot-496817- porta filtgro suelto- se chequea equipo encontrandose filtro carga transmision fuera de posicion-se retira porta filtro- con apoyo de personal de g&g se fabrica anillo sujecion-se monta porta filtro con pernos nuevos y anillo sujecion fabricado por g&g- relleno 20 litros aceite hidraulico ( c.calderon-m.araya ) | 496817 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_13 | 101836 | 2023-08-27 | 00:56:00 | 07:00:00 | 6.07 | 4 | 24.28 | T_Aire_Comprimido | Cañerias | Falla | llamado de la operadora, equipo presenta alarma de bajo voltaje, se realiza chequeo de sistema eléctrico de carga voltaje en alternador 27.2 vol., voltaje en batería y vims 25.8 vol. al encender luces 25.0 vol., se chequea arnés y enchufe militar número 4, pin 19 y 20, pin 19 cable 109 enchufe hembra 27.2 vol. se encuentra pins macho muy dentro del conector, lo que no deja hacer buen contacto, se realiza cambio de batería y se tensa correa de alternador (m.cuello – j.perez- m.barraza – c.carrizo) | 496445 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con chequeo de sistema eléctrico de carga | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 101836 | 2023-08-28 | 07:00:00 | 09:38:00 | 2.63 | 2 | 5.26 | T_Electrico | Control | Falla | se recibe equipo fuera de servicio por falla en señal de voltaje en vims y se asiste a equipo encontrando que marca estable 24.4 y alternador 27.0. se chequea puntos dejado por turno noche encontrando militar de señal de corriente de alternador al vims con falla. se realiza reparación de cable en arnés a militar. se realizan pruebas con equipo en operación marcando en vims luz encendida 26.4 y con luces apagadas 26.7. se chequean niveles y se rellenan 32 lts a hidraulico quedando ok. a.cuello – s.vergara | 496445 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 101905 | 2023-08-30 | 17:40:00 | 17:46:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Estructural | Chasis | Falla | ot 496653 se asiste a equipo y se reponen pernos a pechuga proteccion motor ( c.calderon-m.araya ) | 496653 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_14 | 100587 | 2023-08-28 | 23:44:00 | 00:15:00 | 0.52 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, chequeo preventivo en taller, chequeo de cortes, presiones, remanentes, pos. 1 y 4 fugas de aceite, pos. 3 y 4 regulación psi a 125 psi, pos. 3 desgarros en goma en b/r no continuos (g.cerda – j.berna – m.fuentes) | 0 |  | Operativo | mantener en tramos cortos por condición pos. 3 | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 100611 | 2023-08-29 | 00:51:00 | 01:25:00 | 0.57 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | por llamado de operador personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes; pos.4 regulación de presión de 106 a 128 psi, fuga aceite b/l externa; pos.3 regulación de presión de 115 a 126 psi, desgaste de goma b/r (v.chuy-c.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 100619 | 2023-08-30 | 14:25:00 | 15:50:00 | 1.42 | 2 | 2.84 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo- con apoyo camion lubricador se da partida a equipo- se carga deposito de grasa ( c.calderon-m.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_14 | 100637 | 2023-08-31 | 02:48:00 | 03:02:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, se asiste equipo con apoyo de camión lubricador, se rellena tk aire y se da arranque ok (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 100639 | 2023-08-31 | 04:38:00 | 05:36:00 | 0.97 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza verificación de torque en taller (según procedimiento) a neumático pos.3 y 4; se aplica torque controlado a 900 lbs/pie, se revisan marcas en pernos ok (v.chuy-c.olivares) | 0 |  | Operativo | reapriete pos.3 y 4 en taller, después de 12 hrs. en operación. | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 100637 | 2023-08-31 | 10:25:00 | 19:00:00 | 8.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Programada | ot-496172-personal huerta neumático realiza cambio de posiciones 3 y 4- se ingresa equipo a losa de neumático con señalero- bloqueo de equipo- instalación de gata-cuñas- se retira posición 3 y posteriormente posición 4- se realiza limpieza de pernos-tuercas y golillas con desengrasante-se realiza instalación de posiciones 3 y 4 con su respectivo torque controlado ( j.araya-r.carvajal-b.salinas se realiza cambio de orings de punto de testeo en mando final derecho ( f.zepeda-r.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | personal huerta neumático realizar relleno con nitrógeno a posiciones 3 y 4 | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 100637 | 2023-08-31 | 19:00:00 | 22:12:00 | 3.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | ot-496487 personal huerta neumáticos regula presiones de pos.3 y 4 de 30 a 110 psi, chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (v.chuy-c.olivares) | 496172 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado y después de 12 hrs. de operación reapriete (ambos en taller). | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 100653 | 2023-09-01 | 02:09:00 | 02:39:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, se asiste equipo con apoyo de camión lubricador, se rellena tk aire y se da arranque ok (l.briones-j.rebolledo) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 100656 | 2023-09-01 | 05:25:00 | 07:00:00 | 1.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | equipo ingresa a losa huerta neumáticos para reapriete pos.3 y 4. según procedimiento. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 100639 | 2023-09-01 | 07:10:00 | 08:32:00 | 1.37 | 2 | 2.74 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo con apoyo camion lubricador se da partida a equipo- se rellenan 60 litros aceite hidraulico- 15 litros refrigerante ( r.olivares- i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 100656 | 2023-09-02 | 07:00:00 | 07:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller- se realiza verificacion de torque despues de 12 horas de trabajo en losa de neumaticos (j.araya-r.carvajal-b.salinas ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_14 | 100666 | 2023-09-02 | 16:40:00 | 18:05:00 | 1.42 | 2 | 2.84 | T_Motor | Radiador | Falla | t-496926 fuga de refrigerante- se chequea equopo por fuga refrigerante-se detecto ducto trasero refrigerante enfriador transmision en mal estado-se retira ducto y se instala ducto nuevo- relleno 200 litros refrigerante ( c.calderon-m.araya ) | 496926 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_15 | 88611 | 2023-08-27 | 04:40:00 | 07:00:00 | 2.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | huerta, cambio posiciones 1 y 2, retiro de posiciones 1 y 2 en losa de neumáticos, grateo de asentamientos de neumáticos a instalar (g.cerda – j.berna – m.fuentes) | 481579 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 88601 | 2023-08-27 | 11:51:00 | 12:50:00 | 0.98 | 2 | 1.96 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | operador informa por alarma nivel 3 de temperatura de refrigerante quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con alta temperatura refrigerante chequeando niveles y se encuentra estanque de expansión lado derecho con bajo nivel, se rellena con 18 litros de refrigerante ok y equipo operativo, en observación por pérdida de refrigerante. s.santiago – m.concha | 496427 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 88603 | 2023-08-27 | 13:24:00 | 17:03:00 | 3.65 | 2 | 7.3 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | operador vuelve a informa que equipo presenta temperatura de refrigerante alta con alarma nivel 3. se realiza lavado a radiador de motor por saturación con restos de refrigerante. se realiza cambio de valvula y solenoide de fan variable por no encontrándose activada al momento de subida de temperatura. se rellenan 40 lts de refrigerante más relleno depósito de grasa quedando ok modo a prueba. a.cuello – s.vergara | 496427 |  | Operativo | m/o temperatura refrigerante. | Marco Carmona | Dia
T_15 | 88626 | 2023-08-28 | 02:23:00 | 03:27:00 | 1.07 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | huerta, reapriete posiciones 1 y 2 en 10K, se reaprietan posiciones 1 y 2 con rad 1800 a 900 lbs/pie. Chequeo de cortes, presiones, remanentes, temperaturas (g.cerda – m.fuentes) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 88628 | 2023-08-28 | 04:36:00 | 05:10:00 | 0.57 | 2 | 1.14 | T_Engrase | Bomba | Falla | operadora informa, equipo sin aire para partida, se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de tk de aire para partida neumática (j.perez – m.cuello) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 88611 | 2023-08-28 | 07:00:00 | 10:15:00 | 3.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | se recibe equipo detenido por ot:481579 por cambio de neumaticos posiciones delanteras y personal de huerta continua con trabajos y se limpian pernos, golillas y tuercas con desengrasante. se aplica grasa y se gratean llantas por ambos asentamientos. se instala neumaticos pos 1 y pos 2 con torque controlado a 906 l/p y se rellena con nitrogeno ambas posiciones a 110 psi. se retiran gatas y soportes quedando ok. huerta | 481579 |  | Operativo | realizar verificación de torque despues de dos vueltas cargados y reaprete luego de 12 hrs de trabajo. | Marco Carmona | Dia
T_15 | 88613 | 2023-08-28 | 12:41:00 | 13:33:00 | 0.87 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller y se ingresa camion a loza huerta instalando cuñas y soportes realizando el reaprete de neumaticos pos 1 y pos 2 con torque controlado despues de dos vueltas cargados más chequeo de presiones quedando ok. huerta | 481579 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 88652 | 2023-08-30 | 11:05:00 | 11:40:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Motor | Filtros | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 40 litros aceite motor y 65 litros refrigerante- se solicita a operaciones para tramos cortos ) cx.calderon-m-araya ) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_15 | 88683 | 2023-08-31 | 21:11:00 | 22:06:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa problemas con luces frontales, se chequean luces y se cambian ampolletas halógenas en focos superiores lado derecho, se realiza relleno de tk grasa (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 88708 | 2023-09-01 | 23:33:00 | 23:40:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Motor | Radiador | Operacional | se realiza servicio relleno de 50 lts. de refrigerante y 15 lts. aceite hidráulico (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 88715 | 2023-09-02 | 07:03:00 | 08:30:00 | 1.45 | 2 | 2.9 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 30 litros de refrigerante m/o fuga aceite motor ( claudio calderon-m.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Robinson Veliz | Dia
T_16 | 89001 | 2023-08-27 | 07:00:00 | 18:11:00 | 11.18 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm de 500 hrs mas backlog por no tener el ducto inferior de escape. g&g realiza fabricación de abrazadera. se retira ducto escape de g&g. se busca abrazadera en g&g por falta de stock. se realiza instalación de ducto de escape en equipo. se realiza reparación de plataforma de base de porta filtro de admisión. se realiza ot:403015 por inspección estructural quedando ok. g&g | 403015 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 89003 | 2023-08-27 | 22:34:00 | 23:07:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | huerta, bajo psi posiciones 3 y 5, se chequean cortes, presiones, remanentes, temperaturas, pos. 3 regulacion psi de 109 a 117 psi, pos. 5 regulacion psi de 110 a 120 psi (g.cerda – j.berna – m.fuentes) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 89009 | 2023-08-28 | 04:31:00 | 07:00:00 | 2.48 | 2 | 4.96 | T_Direccion | Barra de Dirección | Falla | chequeo de equipo, llamado del operador. se chequea equipo encontrando excesivo juego en soporte de barra de dirección ( y ) pernos sueltos (j.perez – m.cuello) | 496469 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear daño en buje de soporte y | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 89009 | 2023-08-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Direccion | Barra de Dirección | Falla | se recibe equipo detenido por juego excesivo en soporte y de direccion y se sube a taller. se chequea y se observa juego excesivo en soporte eslabón direccion y se ingresa a loza n°4 para reparación. personal de g&g evalúa corte de pernos y se decide sacar soporte. se buscan repuestos asociados a reparación. c.bugueño – j.ramirez | 496469 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza reparación de soporte eslabón de direccion y asociados. | Marco Carmona | Dia
T_16 | 89009 | 2023-08-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Direccion | Barra de Dirección | Falla | ot-496469 juego soporte “Y” dirección: se realiza inspección encontrando pernos cortados en soporte “Y” personal g&g realiza trabajos de soldadura para retirar pernos no logrando objetivo, se realiza desmontaje de barras estabilizadoras dirección y se retira soporte “Y”, se traslada a taller soldadura; se realiza orden del área de trabajo (c.casanga-c.calderón-m.gonzález); personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (v.chuy-c.olivares) | 496469 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar pernos cortados, chequear bujes y realizar montaje. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 89009 | 2023-08-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Direccion | Barra de Dirección | Falla | ot-496469 se solicita a peresonal de bodega articulacion central de direccion- queda soportada en gata para su instalacion (l.santander-n.guerrero-m.cabrera )c.s.i. se realiza revisión de flexibles y conectores de scl en general buen estado-puntos de lubricación se observan con grasa fresca y visible ok-se cambia dispensador automático de 250 cc ok-depósito de grasa se encuentra con buen nivel (fdo.cortes-n.duarte-j.ortiz ) ) | 496469 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar articulacion central de direccion | Andres Alvarez | Dia
T_16 | 89009 | 2023-08-30 | 19:00:00 | 05:15:00 | 10.25 | 3 | 30.75 | T_Direccion | Barra de Dirección | Falla | ot-496469 se realiza instalación soporte “Y” de dirección, se instala lainas de ajuste superior e inferior, se instala pasador nuevo con chaveta de sujeción, se instalan barras estabilizadoras de dirección, se conectan líneas de engrase y engrase de pasador y ballstud (c.casanga-c.calderón-m.gonzález) | 496469 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 89071 | 2023-09-01 | 22:22:00 | 23:13:00 | 0.85 | 2 | 1.7 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa alarma freno carrera alto; se encuentra pin de rotocámara trasera izquierda fuera de su posición, se normaliza no alarmando equipo, se realiza chequeo de niveles rellenando tk de grasa (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 89095 | 2023-09-02 | 02:11:00 | 02:28:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste a equipo por monitoreo de aplicación en sector 10k y realiza chequeo de presiones, remanentes, temperaturas y estado de cortes regularizando la presion de neumaticos pos 5 de 107 a 127 psi quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_17 | 89870 | 2023-09-01 | 03:06:00 | 03:18:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio relleno de 70 lts. aceite hidráulico, 40 lts. aceite motor y relleno tk grasa (l.briones-j.rebolledo) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 50577 | 2023-08-27 | 00:59:00 | 02:40:00 | 1.68 | 2 | 3.36 | T_Transmision | Diferencial | Programada | ot. 496273 ri diferencial y mando final, se realiza cambio de filtro de diferencial, se toma muestra de aceite de transmision, se realiza toma de muestra a mandos finales y diferencial (m.barraza – c.carrizo). huerta, reapriete pos. 6 por 12 hrs. de trabajo, se realiza reapriete pos. 6 con rad 1800 a 900 lbs/pie en losa de neumáticos (g. cerda – j.berna – m.fuentes) | 496273 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 50558 | 2023-08-27 | 07:00:00 | 09:44:00 | 2.73 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza chequeo visual de componentes más la verificación de torque controlado a 906 l/p a pos 6 despues de dos vueltas quedando ok. huerta por termino de trabajos asociados a cambio de escalera electro hidraulica y se realiza la instalación de placa seguro de tolva. se drena aceite de transmisión por sobre nivel. personal de ti repara alimentación de sistema wenco y anticolisión. personal de predictivo realiza calibración de peso metro más chequeo de niveles quedando ok. p.astudillo | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 50620 | 2023-08-29 | 19:46:00 | 20:12:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa problemas con las marchas (no se mueve), se realiza chequeo de escalera y se le informa a la operadora que equipo cuenta con bloqueo si la escalera no se encuentra bien cerrada, se posiciona bien y equipo queda operativo (l.briones-j.rebolledo) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 50624 | 2023-08-30 | 07:40:00 | 19:00:00 | 11.33 | 2 | 22.66 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-496632 modulo enfriamiento motor diesel roto-se chequea equipo por fuga de refrigerante-se encuentra aspa ventilador rota y modulo en friador roto-se rellena con 84 litros de refrigerante motor para poder trasladarlo a taller - se realiza backlogs ( j.aguilera-r.olivares ) | 496632 |  | En Reparacion/Mantencion | reparar y cambiar componentes dañados | Andres Alvarez | Dia
T_18 | 50624 | 2023-08-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | personal mción.mina no realiza trabajos en turno noche // personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (v.chuy-c.olivares) | 496632 |  | En Reparacion/Mantencion | desmontaje y evaluación módulo enfriamiento y cubo de ventilador. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 50624 | 2023-08-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno dia | 496632 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 50624 | 2023-08-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-496359 chequeo fugas antes de lavado, se realiza backlogs; ot-481076 lavado de equipo (serchap); ot-480794 inicio pm-1000 hrs., se drena aceite motor (291 lts.) y aceite transmisión (44 lts.), más cambio de filtros motor, transmisión, hidráulicos, convertidor, respiraderos, diferencial y de aire 1° y 2°; ot-480790 inicio pauta predictiva, se sacan muestras apd, chequeo tapones magnéticos, rejilla transmisión y diálisis sistema hidráulico; nota: no se realiza diálisis tren delantero trasero por falta de conectores para diferencial-regularizar con personal predictivo (c.casanga-c.calderón-m.gonzález) | 496632 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes pm y predictivo, rotular muestras apd, chequear rejilla transmisión (queda en mesón). | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 50624 | 2023-09-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Radiador | Falla | desmontaje modulo enfriamiento- se retira dialisis de sistema hidraulico-se realiza relleno de transmision 80 litros- relleno refrigerante 160 litros-se instala rejilla de transmision-se ceba equipo para dar partida y traslado a losa n° 4 para desmontaje de modulo enfriamiento- se desmonta escalera de acceso principal- se desmonta frontal del modulo- se desmonta tanque expasion- se sacan ductos de after cooler lado derecho-se sacan ductos de enfriamiento base inferior- personal 3 duck descarga a/c- se realizan maniobras con camion pluma ( r.olivares-i.saldivar ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | desconectar ductos after cooler lado derecho izquierdo-desmontar rejilla de aspa-desmontar cañerias de enfriador delantero-desmontar modulo | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 50624 | 2023-09-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 50624 | 2023-09-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-496359 se realiza chequeo a equipo corriendo encontrándose v/v de entrada de compresor de aire quebrada- se realiza backlogs-ot-496632 desmontaje de módulo de enfriamiento- se desmontan ductos y mangueras faltantes-se desmonta rejilla y aspa ventilador-se desmontan pernos de módulo de enfriador-con ayuda de camión pluma se desmonta modulo enfriador- personal serchap lava área sector frontal de modulo- (nota- soporte no corresponde a modulo)-ot 496456 inyector n° 5 error- se realizan pruebas no encontrando error- (r. olivares- i.saldivar )se realizan puntos pendientes de pm 1000 horas-se chequean acumuladores-chequeo de niveles ( l.santander-n.guerrero-m.cabrera ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | lavado de modulo para su reparación-lavado losa-instalación de aspa-reparación de soporte de torque expansión por rotura- cambio de v/v de compresor-continuar con baklogs | Robinson Veliz | Dia
T_18 | 50624 | 2023-09-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche por parte de mantencion, solo el desarme de periféricos para trabajos de soldadura y personal de g&g realiza la reparación de fisura en parante derecho ok. tambien se realiza reparación de fisura travesaño lado izquierdo ok. g&g | 496632 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_24 | 3791 | 2023-08-27 | 07:00:00 | 12:28:00 | 5.47 | 2 | 10.94 | T_Direccion | Mangueras | Falla | se recibe equipo detenido por cambio de manguera de sistema dire3ccion con fuga y se asiste a camion con fuga de aceite hidraulico por manguera de valvula de descarga de bomba direccion. se busca manguera no obteniendo resultados positivos. se instala manguera alternativa por no encontrar manguera original, emsesa tampoco tenía y finning no tenía los conectores ok. se re4alizan pruebas ok. se chequean niveles y se rellenan 136 lts de aceite hidraulico dirección quedando ok. a.cuello – s.vergara | 496422 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_24 | 3836 | 2023-08-29 | 10:59:00 | 11:57:00 | 0.97 | 2 | 1.94 | T_Direccion | Mangueras | Falla | se asiste a equipo por trabajo pendientes por manguera de sistema direccion realizando la normalización de línea hidráulica de v/v carga de dirección fabricada por finning. se instala quedando ok. se chequean niveles y se rellenan 10 lts a hidraulico direccion y se drenan más menos 15 lts a transmision quedando ok. a.cuello – s.vergara | 496422 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_24 | 3920 | 2023-09-01 | 00:27:00 | 02:23:00 | 1.93 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo de neumático pos.4 por llamado de operador, se encuentra separación por corte, chequeo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (v.chuy-c.olivares) | 0 |  | Operativo | equipo queda con restricción a tramos cortos y evaluación en turno día para posible cambio de pos.4. | Hernán Veliz | Noche
T_24 | 3925 | 2023-09-02 | 09:24:00 | 16:24:00 | 7 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | ot-496845 se sube equipo a taller para cambio de neumaticos posicion 3 y 4 en losa de neumaticos ( b.salinas-r.carvajal-j.araya ) | 0 |  | Operativo | verificacion de torque de las dos vueltas y verificacion de torque luego de las 12 horas de trabajo | Robinson Veliz | Dia
T_24 | 3925 | 2023-09-02 | 16:24:00 | 19:00:00 | 2.6 | 3 | 7.8 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-481158 pm 5000 horas- equpo se ingresa a loza sin lavar- se comienza con pauta de pm programada de 500 horas- se encuentra diferencial con bajo nivel de aceite y mando final izquierdo con particulado nivel 2-ot 480879 se toma muestra de fluidos segun pauta predictivo- se adjuntan fotografias-se inspeccionan tapones magneticos(j.aguilera-e.ulloa-e.campillay ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar puntos pendientes pauta- rellenar diferencial y ambos mandos finales-rellenar masas delanteras ( ambas vacias )continuar pauta predictiva | Robinson Veliz | Dia
T_24 | 3925 | 2023-09-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs mas backlog y se continua con ot:481158 según pauta cambiando filtros de aceite motor y combustible primarios y secundarios. se cambian filtros de sistema transmision, filtros hidráulicos y filtros convertidor. se rellenan masas con 42 lts. se rellena con 370 lts de aceite diferencial y 40 lts de aceite motor. se purga sistema combustible y se pone en marcha chequeando niveles con equipo corriendo rellenando con 40 lts de aceite hidraulico y 30 lts de aceite transmision ok. personal de g&g endereza baranda de acceso lado derecho y se repone platina de cable seguridad tolva ok. en trabajos por ot:480879 se chequea rejilla de transmision, chequeo de tapones magnéticos de masa delanteras y diferencial y se realiza diálisis de sistema transmision e hidraulico. se realiza ot:496295 y se chequean acumuladores de direccion estando ok. se chequea presion stand-by estando dentro del rango de operación. se cheque presion de carga acumuladores estando bajo el rango (2400psi, 2500 psi). se chequea equipo presentando alarma de alta baja de sistema direccion. se realiza ot:496583 por fuga de transmision y no se aprecia fuga de sistema, pero se ve humedad de equipo que proviene del respiradero de transmision por exceso de aceite. se realiza limpieza de cabina ok. c.calderon – m.gonzalez – j.rebolledo | 481158 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar ot de direccion dura. normalizar sistema direccion. | Marco Carmona | Noche