## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 99753 | 2023-09-03 | 10:07:00 | 19:00:00 | 8.88 | 3 | 26.64 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se pide equipo a operaciones y personal de serchap realiza ot:480740 por lavado completo en patio de armado. se sube a taller y se comienza con ot:480738 por pm de 2000 hrs según pauta realizando el drenaje de ambas masas delanteras. se drena aceite motor, drenaje de aceite direccion, drenaje de aceite transmision y tk. se comienza con ot:480739 por predictivo con la toma de muestras según lo solicitado. l.santader – n.guerrero – m.cabrera personal de csi realiza ot por puntos de pm y chequea detectando con pruebas de aire 2 inyectores defectuosos y se realiza cambio por unos nuevos. valvula de venteo no presenta retorno durante ciclo de trabajo. se realiza lubricación manual de pasador central para reforzar lubricación de punto posterior al lavado. flexibles y conectores en optimas condiciones sin fugas ok. | 480738 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pauta. realizar backlog. realizar conexión de linea de hidraulico direccion y realizar evaluación de fuga por mando final. tomar muestras de refrigerante y diferencial. continuar con puntos de pauta predictiva. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 99753 | 2023-09-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:480738 por pm de 2000 hrs, se realiza relleno de masas delanteras con 44 lts. cambio de filtros de aceite motor, filtros combustible, filtros de sistema transmision, filtros sistema hidraulico y filtros convertidor, filtros de sistema direccion, filtros diferencial y filtros respiraderos. se realiza cambio de empaquetadura de convertidor. se realiza cambio de kit secador de aire. se rellena niveles con 214 lts de aceite transmision, 260 lts de aceite hidraulico y 291 lts de aceite motor terminando puntos de pm. se purga sistema combustible y se da puesta en marcha de equipo. se realiza ot:480739 por predictivo con la toma de muestras restante. se realiza diálisis de sistema hidraulico mas chequeo de tapones magnéticos y rejilla de transmision. se realiza ot:492230 y no se aprecia fugas de aceite motor. se realiza ot:482775 por el cambio de visualizador vims ok. c.calderon – m.gonzalez – j.rebolledo | 480738 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear niveles con equipo corriendo. realiza backlog. | Marco Carmona | Noche
T_09 | 99753 | 2023-09-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm de 2000 hrs mas backlog, se realiza ot:496539 por procedimiento de descarga y carga de suspensiones delanteras quedando aproximadamente 350 psi. se modifican interruptores de paneles de payload. se realiza cambio de sensor de presion suspensión izquierda ok. p.tapia – l.santader – n.guerrero – m.cabrera personal de g&g realiza ot:480735 por inspección estructural de equipo con chasis y vigas inferiores tolva. personal de huerta realiza retiro de neumaticos pos 5 y pos 6 para trabajos estructurales. personal g&g comienza con ot:495490 por reparación de fisura viga longitudinal costado derecho chasis zona pos 5 y pos 6. personal 3duck realiza ot:480737 por cambio de sellos puerta, cambio de funda, cojín fresco, limpieza de chapas, cambio difusores, presurizado y sellado cabina mas chequeo asiento y suspension ok. tambien se realiza chequeo de sistema a/c con el cambio de filtros cabina, chequeo compresor, correa, mangueras y conectores ok. tambien se realiza ot:492574 por cambio de goma original parabrisas ok. | 480738 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar pesometro. continuar con trabajos de soldadura de reparación fisura en viga de chasis mas eliminacion de fugas. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 99753 | 2023-09-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm y backlog realizando ot:496357 por eliminación de fugas retirando cañería enfriamiento de transmisión, evidenciando rose y rotura. se realiza reparación en g&g y se realiza solicitud de trabajo. se eliminan fugas por reloj nivel y válvula de alivio de tk expansión lado derecho. reloj de nivel se encontraba sin empaquetadura. se realiza cambio de conector correspondiente ya que el que tenía instalado no correspondía. se cambia manguera de radiador a tk de expansión por una alternativa, ya que original no se encuentra en stock. se realiza chequeo de niveles y se rellena aceite transmisión 90 lts y refrigerante 90 lts. j.ramirez – b.cortes personal de huerta realiza la instalación neumatico pos 5 con torque controlado a 922 l/p. se marcan tuercas y se instala neumatico pos 6 realizando torque con 922 l/p y se marcan pernos. se presurizan neumaticos pos 5 y pos 6 con nitrogeno a 110 psi quedando ok. huerta | 496357 |  | En Reparacion/Mantencion | calibrar pesometro. realizar verificación de torque despues de 2 vueltas cargados a pos 6 y luego el reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Marco Carmona | Noche
T_09 | 99753 | 2023-09-05 | 07:00:00 | 09:56:00 | 2.93 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se recibe detenido por trabajos pendientes en equipo y se realiza la calibración de pesometro quedando ok. precitivo | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_09 | 998541 | 2023-09-09 | 03:02:00 | 03:30:00 | 0.47 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | chequeo visual de componentes- posicion 1 y 3 se regulan presiones- retiro de piedras ok ( n.contreras-s.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 102275 | 2023-09-03 | 09:45:00 | 09:55:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | operador informa por bajo nivel de grasa y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con grasa depósito y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. j.perez – m.cuello | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 102317 | 2023-09-05 | 09:41:00 | 09:52:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | operador informa por bajo nivel de grasa y se asiste a equipo chequeando niveles estando todos bueno más relleno al tk de grasa quedando ok. j.perez – c.honores | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_12 | 98586 | 2023-09-03 | 01:24:00 | 01:53:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta por monitoreo de aplicación traslada camion a sector 10k y realiza chequeo de presiones de todas las posiciones regularizando con nitrogeno pos 4 y pos 3 quedando en 128 psi ok. más chequeos de temperaturas, remanentes y estado de cortes quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 98610 | 2023-09-05 | 10:56:00 | 11:06:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por bajo nivel de fluidos y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 15 lts de aceite transmision más relleno al tk de grasa quedando ok. j.perez – c.honores | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_12 | 98644 | 2023-09-07 | 11:05:00 | 11:24:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Falla | personal restec realiza chequeo sistema afex cambio de porta extintor. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 98696 | 2023-09-09 | 04:20:00 | 07:00:00 | 2.67 | 0 | 0 | T_Motor | TK Combustible | Programada | personal serchap realzia lavado a tk de combustible en patio de armado | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos programados | jorge pasten | Noche
T_13 | 101924 | 2023-09-03 | 12:30:00 | 13:20:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Cabina | Limpia Parabrisas | Stand-By | personal de 3duck asiste a equipo por llamado en turno noche y realiza ajuste de brazo limpia parabrisas mas limpieza de conectores eléctricos y reposicion de conector electrico quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 102030 | 2023-09-05 | 08:43:00 | 08:57:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 60 lts de aceite hidraulico, 20 lts de aceite transmision más relleno al tk de grasa quedando ok. j.perez – c.honores | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 102054 | 2023-09-06 | 17:26:00 | 19:00:00 | 1.57 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo ingresa a lavdo para lavado de pm 500 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 102054 | 2023-09-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-480813 se realñiza lavado de equipo para pm de 500 horas por personal serchap-ot 480816- pm 500 horas- se realiza cambio filtro aceite motor-combustible-convertidor-transmision-diferencial-separador de agua-cabina-se realiza drenaje y relleno aceite masas delanteras 42 litros-se realiza drenaje tk transmision por sobre nivel de aceite- regulacion focos traseros masrcha atras-relleno aceite motor 30 litros-se realiza cebado de sistema combustible-ot 480814 se realiza predictivo segun pauta 500 horas-se realiza toma fotografia magneticas-se realiza dialisis aceite implementos y transmision-se realzia inpecciones de rejillas m agneticas-ot 496470 se realiza chequeo de fugas antes de lavado encontrando fugas en sellos mangueras tk direccion- fuga v/v parqueo-fuga cañeria combustible unidad 15 posible por fuga tk direccion- manguera enfriador freno delantero- sobre nivel aceite transmision en tk ( r.nuñez-j.montero-m.araya ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar sellos de mangueras a tk direccion todas-continuar puntos pendientes de pauta y backlogs-cambiar sellos manguera de tk direccion | jorge pasten | Noche
T_13 | 102054 | 2023-09-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal g&g continúa con trabajos estructural chasis parte trasera derecha; personal huerta realiza retiro de neumáticos pos.5 y 6 según procedimiento (g.cerda-j.berna.m-fuentes); ot-497463 se drena tk de dirección, se realiza cambio de sello y pernos de brida que estaban en mal estado, se rellena tk dirección con 130 lts. (u.hernández) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados. | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 102054 | 2023-09-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-480816-termino pm 500 horas- se ingresa equipo a loza n°1 - ot 495599 se cambia linea hidraulica de freno servicio posicion 1-se visualiza fuga por tk hidraulico de direccion-se retira linea retorno y se observa mal estado de hilos ( alojamiento) pernos en mal estado- se intenta reparacion de hilos no logrando objetivo- se realiza limpieza de cabina ( c.calderon-m.araya )personal de neumático- traslada herramientas-neumáticos-se procede a la instalación de posición 5 y 6- se instala posición 5 mas torque controlado con 906 lb/pie- se instala posición 6 mas torque controlado con 906 lb/pie (c.muñoz-s.alvarez-n.contreras ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparar hilos ( alojamiento ) pernos linea tk de direccion- termino pauta pm-p/d verificación de torque luego de 2 vueltas cargado | jorge pasten | Noche
T_13 | 102054 | 2023-09-08 | 07:00:00 | 16:14:00 | 9.23 | 2 | 18.46 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-480816 término puntos de pm-500 hrs., se realiza reparación tk dirección encontrándose hilos en mal estado y fisura en tk, se realiza backlog para mejorar condición, se realiza relleno del equipo, se realizan pruebas del equipo ok (m.espinoza-j.olivares); personal 3 duck realiza pm-500 hrs. según pauta en chequeo general componentes cabina y a/c; ot-492579 se cierra ot en atención que nuevo parabrisas previsto a instalar (próxima detención) viene incorporado goma original (m.véliz-j.olivares); csi realiza pauta de pm, más ot-480815 relleno de grasa al 100% de su capacidad, se cambia dispensador de tensor por bajo nivel de grasa, se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca presente en los puntos de dirección y suspensión, se revisan flexibles y matrices de engrase encontrándose sin rose o fuga (j.salinas-c.cortés); ot-480812 se realiza inspección a equipo, se repara fisura chasis, se toman medición de espesores tolva, se inspecciona chasis (v.alarcón) | 480816 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 102057 | 2023-09-08 | 18:12:00 | 19:00:00 | 0.8 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | equipo su be taller para verificacion de torque | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 102057 | 2023-09-08 | 19:00:00 | 20:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | ingreso equipo a loza de neumaticos con señalero-posicion 6 verificacion de torque con 906 lb/pie-luego de 2 vueltas cargados ok (c.muñoz-s.alvarez ) | 0 |  | Operativo | reaprete luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Noche
T_13 | 102074 | 2023-09-09 | 08:31:00 | 08:48:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza reapriete neumático (después de 12 hrs.) a pos.5 y 6 en parqueo 10K según procedimiento, se aplica torque controlado a pos.6 (900 lbs/pie), se verifican marcas de torque a pos.5, más chequeo de neumáticos, presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (g.cerda-m.fuentes-j.berna) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 100666 | 2023-09-03 | 17:01:00 | 18:14:00 | 1.22 | 2 | 2.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 50 lts de aceite hidraulico y 20 lts de refrigerante quedando ok. j.perez – m.cuello | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 100733 | 2023-09-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido y personal de serchap realiza ot:480822 por lavado completo en patio de armado. se realiza ot por chequeo de fugas antes del lavado encontrando fuga por valvula de direccion delantero izquierdo inferior por prensado manguera y manguera convertidor sello cañeria enfriamiento freno delantero izquierdo, bomba auxiliar de gua izquierda, sellos cañeria trasero de galería filtros aceite motor, empaquetadura tapas de inspección banco izquierdo traseras, sellos manguera bomba direccion, sellos de mangueras a bomba convertidor, sello manguera, sello montaje diferencial, sellos y mangueras enfriador freno delantero. se traslada equipo a taller y se comienza con ot:496471 por pm de 500 hrs según pauta y se realiza cambio de filtros de aceite motor, filtros combustible, filtros hidraulicos, filtros convertidor, filtros transmision, filtros direccion y filtros de aire 1° y 2° más cabina. se realiza drenaje y relleno de aceite a masas con 42 lts. se cambia filtro respiraderos tk hidraulico. se realiza cambio de sellos de mangueras filtro carga convertidor. se realiza relleno aceite motor con 40 lts. se realiza ot predictiva con la toma de muestras de aceites según pauta con su rotulo. se toman fotografías a tapones magnéticos y se realiza diálisis de sistema transmision e hidraulico. se comienza con ot:496630 por chequeo de fuga pos 1 encontrando defectuoso sellos de cañeria freno a mangueras enfriamiento freno delantero izquierdo. r.nuñez – j.montero – n.sanchez | 496471 |  | En Reparacion/Mantencion | cebar equipo. chequeo de niveles con equipo corriendo mas termino de puntos pendientes y puerta en marcha. cambiar sellos de cañeria y manguera enfriamiento freno pos 1. | Marco Carmona | Noche
T_14 | 100733 | 2023-09-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-496471 termino puntos pendientes-se cambian mangueras de v/v control direccion-se cambia manguera de pto a carter de convertidor-se cambia manguera de filtro carga transmision a b/b tarnsmision-ot-496630 se elimina fuga de aceite enfriamiento de freno posicion 1 con todos sus sellos nuevos-se cambia v/v de venteo y manguera de tk de aire primario-se regulariza switch de pesometro por 2-se retiran pechugas-se lava equipo-se rellena aceite direccion-ot 495359 cambio manguera carga transmision-se realiza backlogs-ot 492933 se realiza cambio de pernos soporte compresor a/c- cambio filtro cabina-limpieza de conectores electricos-chequeo calefaccion-manguera a/c- chequeo general del sistema a/c-cambio cojin fresco-chequeo asiento y suspension-limpieza de difusores-chequeo radio musical(f.espinoza-m.veliz-j.olivares )ot 480823 se rellena tk de grasa al 100%-se chequean puntos de lubricacion encontrandose con grasa fresca-se chequean flexibles y matrices-se prueba bba-se realiza mantencion quedando ok ( c.cortes-j.salinas ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | puesta en marcha-chequea niveles con equipo corriendo- instalar pechuga | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 100733 | 2023-09-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-496471 termino pm 500 horas-se realiza cambio de ampolletas y relleno de fluidos l- se termina puntos a pendientes de pm- rellenos 81 litros hidraulico-36 litros transmision-20 litros aceite motorot-497306 en turno dia se realiza cambio de v/v venteo ( m.araya-r.nuñez-j.montero ) equipo pasa a taller g&g para trabajo de soldaura en caja de direccion ( c.araya ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | g&g continuar con trabajo estructural caja de direccion | jorge pasten | Noche
T_14 | 100733 | 2023-09-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | reparación de fisura (g&g): se realiza drenaje de aceite tk hidráulico, se realiza desmontaje de pechuga lado derecho del equipo, se realiza despeje de área por trabajos de soldadura y se retiran flexibles hidráulico (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | relleno tk dirección, instalar líneas y pechuga del equipo. | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 100733 | 2023-09-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza desconexion de manguera hidraulicas de cilindro-se realiza retiro de cilindro direccion-se realiza lavado de cilindro direccion lado derecho ( r.nuñez-j.montero-m.araya ) g&g procede a torchar fisura en caja de direccion- se instala bakin y se comienza a soldar ( c.araya ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | g&g continuar con trabajos de soldadura-terminada fisura por g&g instalar cilindro direccion- evaluar ball stud ambos lados cilindro direccion e instalar tuercas nuevas | jorge pasten | Noche
T_14 | 100733 | 2023-09-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal g&g continúa con trabajos de soldadura en fisuras. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Retiro de cilindro de dirección para continuar con la reparación estructural. | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 100733 | 2023-09-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | g&g se procede a soldar fisura en caja de dirección-se termina trabajo de reparación de fisura ( k.madariaga-d.miranda ) se realiza instalacion de cilindro direccion derecho con sus respectivas tuercas nuevas-se realiza conexion de mangueras hidraulicas con respectivos sellos nuevos-se realiza relleno de aceite direccion con 150 litros-se realiza conexion de manguera hidraulicas en v/v direccion ( r.nuñez-j.montero-e.campillay ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear tuercas de ball stud cilindro direccion- instalar pechugas inferiores de motor- chequear fuga por tapa filtros carga transmision | jorge pasten | Noche
T_14 | 100742 | 2023-09-09 | 00:31:00 | 01:55:00 | 1.4 | 2 | 2.8 | T_Transmision | Filtros | Falla | ot-497607 fuga aceite transmision- se asiste a equipo por fuga aceite transmision- presenta fuga por tazon filtro carga transmision-se realiza cambio de sello a tazon filtro carga transmision y se realzia limpieza al anclaje de tapa filtro carga ( c.calderon-m.araya ) | 497607 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 100733 | 2023-09-09 | 07:00:00 | 13:06:00 | 6.1 | 3 | 18.3 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se torquean tuercas de ball-stud cilindro dirección derecho (1.950 lb/ft, se cambian sellos de tapa filtro carga transmisión, se instalan pechugas, se rellena 20 lts. aceite implementos, chequeo niveles equipo corriendo (d.díaz-u.hernández-e.gonzález) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 88737 | 2023-09-03 | 08:54:00 | 09:04:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 50 lts de aceite hidraulico y 20 lts de refrigerante más chequeo de luces frontales por no encender quedando ok. j.perez – m.cuello | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 88745 | 2023-09-03 | 22:22:00 | 23:32:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa por problemas con luces quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta fallas intermitentes en luces frontales y se apagan solas. se realiza chequeo de focos enchufes y tecla de encendido. se chequea rele de luces no encontrando nada anormal. se realiza chequeo de enchufe militar de luces debajo motor encontrándolo contaminado con refrigerante y aislado. se repara enchufe quedando ok sin problemas de luces. se chequean niveles y se rellenan 15 lts de refrigerante quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 88758 | 2023-09-04 | 09:50:00 | 19:00:00 | 9.17 | 4 | 36.68 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se pide equipo a operaciones para realiza trabajos según programa y personal de serchap realiza ot:480846 por lavado completo. se traslada camion a taller y se comienza con ot:480849 por pm de 1000 hrs más backlog según programa y puntos de pauta con el drenaje de ambas masas y drenaje de aceite transmision y tk. se comienza con ot:480845 por predictivo con la toma de muestras según pauta. se instalan dializadoras de sistema hidraulico, diferencial y mandos finales. p.tapia – l.santader – n.guerrero – m.cabrera personal de 3duck realiza ot:480847 por chequeo de sistema a/c, cambio de filtr5os cabina, chequeo de compresor, correa y mangueras y cabina en general ok. tambien realiza ot:492577 por cambio de goma original parabrisas, cambio de sellos puerta, cambio difusores, limpieza de chapas, cambio de fundas, cojín fresco y sellado cabina ok. | 480849 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pm y de predictivo mas backlog. retirar diálisis a las 20:00. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 88758 | 2023-09-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 1000 hrs más backlog según programa y se continua con puntos pendientes de pauta rellenando masas delanteras con 44 lts. se drena y se rellena aceite motor con 291 lts mas cambio de filtros de aceite motor, filtros combustible primarios y secundarios, filtros transmision, filtros hidraulicos, filtros convertidor y filtros diferencial. se rellena aceite transmision con 140 lts. se avanzan con puntos de pauta y se rellena aceite hidraulico con 14 lts, 18 lts de aceite diferencial y 198 lts de refrigerante ok. se continua con ot:480845 por predictivo retirando diálisis de hidraulico y tren trasero. se chequean tapones magnéticos con registro fotográfico se chequea rejilla magnética de transmision y se rotulan muestras. se realiza ot:495602 por fuga por empaquetadura drenando refrigerante. se retira bomba auxiliar de agua y se cambian sellos mas empaquetadura y se instala bomba auxiliar ok. c.calderon – m.cabrera – m.gonzalez | 480849 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta. rellenar acumuladores de direccion. purgar sistema combustible. chequear niveles con equipo corriendo. chequear bomba principal de agua por fuga. chequear fuga de refrigerante por goma de salida enfriador de transmision. | Marco Carmona | Noche
T_15 | 88758 | 2023-09-05 | 07:00:00 | 18:00:00 | 11 | 3 | 33 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a eliminacion de fugas, se realiza orden y limpieza de loza. se drena refrigerante. se realiza cambio de mangueras sector enfriador de transmision. se realiza cambio válvula de tk aire primario. se realiza chequeo de pantallas pesometro y se calibran. se rellena con refrigerante 500 lts, 90 lts de aceite transmision y 47 lts de aceite hidraulico. se purga sistema combustible quedando ok. l.santader – n.guerrero – m.cabrera personal de g&g realiza ot:480848 por inspección estructural a vigas, chasis, vigas inferiores tolva, barandas y escaleras etc ok. ot:473848 ya fue realizado ok. personal de csi realiza pruebas con aire externo de bomba en óptimas condiciones alcanzando los 3000 psi. se chequean flexibles y conectores no encontrando fugas ni desgaste. se realiza relleno de deposito de grasa al 100%. se realiza lubricación manual de pasador central y suspension trasera inferior ambos lados ok. | 480849 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 88760 | 2023-09-05 | 20:30:00 | 01:50:00 | 5.33 | 2 | 10.66 | T_Transmision | Mangueras | Falla | operador informa por alarma de lubricación sistema transmision quedando fuera de servicio y se asiste a equipo y se chequea fuga por manguera realizando el cambio de manguera hidraulica (desde bomba hasta filtro carga transmisión). se chequean niveles y se rellenan 25 lts de aceite transmisión. se elimina fuga de aceite en sector filtros magnético de transmisión. se cambia sensor de temperatura aceite convertidor se realizan pruebas quedando ok. s.santiago – c.bugueño | 497299 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 88795 | 2023-09-07 | 15:26:00 | 16:31:00 | 1.08 | 2 | 2.16 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Stand-By | ot- 497539 operador informa que equipo de detiene por alarma temperatura de refrigerante, se asiste equipo, se realiza chequeo presentando temperatura de refrigerante motor, se chequea correas y aspa sin presentar anomalías, se rellena tk de grasa, se drena y pone a nivel aceite transmisión, se rellena refrigerante 50 lts y 15 lts aceite hidráulico, se prueba equipo ok (p.vega-r.gatica) | 497539 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 89076 | 2023-09-07 | 19:24:00 | 20:30:00 | 1.1 | 2 | 2.2 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste a equipo se realiza chequeo de niveles y se rellenan 15 litros refrigerante ( j.aguilera-e.ulloa ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 88818 | 2023-09-08 | 15:10:00 | 15:49:00 | 0.65 | 2 | 1.3 | T_Motor | Radiador | Operacional | se realiza servicio relleno de 28 lts. refrigerante (n.portilla-o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 88837 | 2023-09-09 | 10:22:00 | 10:31:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Motor | Radiador | Operacional | se realiza servicio relleno de 35 lts. refrigerante (l.leiva-o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 88837 | 2023-09-09 | 14:22:00 | 14:48:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa alarma temperatura de refrigerante, se asiste equipo y se rellena 38 lts. de refrigerante (l.leiva-o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 88844 | 2023-09-09 | 20:25:00 | 02:45:00 | 6.33 | 2 | 12.66 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-497606- equipo presenta alarmas activas de inyector y filtro taponeado de convertidor y bajo nivel de refrigerante- se rellenan 101 litros de refrigerante- se retiran tapas de v/v cilindro 2 y 4 y se chequean conexión eléctricas todo ok-se cambian filtro carga convertidor y switch saturación filtro convertidor- se prueba equipo y alarmas quedan intermitentes ( mantener en observación alarmas ) ( c.calderon- | 0 |  | Operativo | evaluar fuga refrigerante-mantener en observación nivel refrigerante | jorge pasten | Noche
T_16 | 89102 | 2023-09-03 | 09:55:00 | 11:19:00 | 1.4 | 2 | 2.8 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo realizando chequeo y se decide realizar cambio de switch de rotocamara trasera izquierda por encontrase quebrado. se repara cables de switch de rotocamara delantera mas chequeo de niveles quedando ok. j.perez – m.cuello | 496945 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 89224 | 2023-09-08 | 23:24:00 | 07:00:00 | 7.6 | 3 | 22.8 | T_Suspensiones | Masas | Programada | ot-450975 cambio masa izquierda- equipo se posiciona en patio- personal huerta retira neumatico posicion 1-se drena aceite masa izquierda-se desconectan mangueras enfriamiento freno ( lado superior ) se retira masa izquierda-se realiza cambio de sellos espejo y rodamientos y cubetas-se realzia montaje de masa (j.guerrero-a.alvarez-c.calderon ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar precarga rodamientos-relleno de aceite a masa-apretar pernos de manguera enfriamiento freno superior- purgar frenos sin fuese necesario | jorge pasten | Noche
T_16 | 89224 | 2023-09-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Suspensiones | Masas | Programada | ot-480975 cambio de masa: se aprietan pernos de líneas de enfriamiento, se realiza precarga a rodamientos según procedimiento 30,85 mm de profundidad y 26,55 de grosor del plato dio como resultado 4,3 mm + 0,29 mm de adición dio en total de 4,59mm de shim, se torquean pernos a 90 lbs/pie, se rellena 23 lts. aceite a masa, se entrega a personal de neumáticos para instalación pois.1(f.torti-c.bertín); personal huerta realiza instalación de neumático pos.1 según procedimiento a 900 lbs/pie (g.cerda-m.fuentes-j.berna); para trabajo estructural: se retira rotocámara delantera, pechugas, desconexión línea de alimentación de grasa principal lado izquierdo, se retira arnés de filtro rejilla convertidor, se retiran pernos de abrazadera de arnés por lado chasis superior altura pos.4 (d-díaz-u.hernández-e.rojas) | 450975 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajo estructural (g&g) – instalar periféricos - chequeo niveles - purgado de frenos servicio y parqueo. | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 89224 | 2023-09-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Suspensiones | Masas | Programada | g&g ot 496607 se procede a torchar fisura en fundicion de cola lado izquierdo-se solda fisura en fundicion de cola y se termina trabajo-ot 496561 se procede a torchar fisura en aleron lado izquierdo-se solda fisura en aleron y se termina trabajo- se repara abrazadera del silenciador ( k.madariaga-c.araya ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | g&g continuar con trabajo estructural | jorge pasten | Noche
T_17 | 89962 | 2023-09-05 | 09:20:00 | 09:34:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 15 lts de aceite hidraulico más relleno al tk de grasa quedando ok. j.perez – c.honores | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_18 | 50624 | 2023-09-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | en continuacion de trabajos asociados a modulo de enfriamiento y fisuras, se realiza coordinación con personal de rentamaq para posicionar modulo de enfriamiento en soporte. se coordina con personal g&g para adaptar soporte y posicionar modulo en enfriamiento. se posiciona modulo de enfriamiento en soporte y se afirma con sus pernos. se realiza montaje de componentes de admisión y arnes. l.santander – n.guerrero – m.cabrera | 496632 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos mayores de modulo de enfriamiento y asociados. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 50624 | 2023-09-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 50624 | 2023-09-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos durante el turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 50624 | 2023-09-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 50624 | 2023-09-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos durante el turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_18 | 50624 | 2023-09-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 50624 | 2023-09-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno dia | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 50624 | 2023-09-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 50624 | 2023-09-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 50624 | 2023-09-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 50624 | 2023-09-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 50624 | 2023-09-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 50624 | 2023-09-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 50624 | 2023-09-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-497602 evaluacion de zonas de anclaje modulo en buen estado- correas de aspa se encuentran en bue estado- polea fija y mando directo de aspa se encuentra en buen estado donde no se encuentra movimiento axial y radial-al momento de retirar correas se encuentra que tensor de correa tiene juego excesivo por lo que se retira y se encuentran rodamiento defectuosos por lo que se solicita el cambio del componente completo ( se genera backlogs )( e.campillay-a.alvarez-e.ulloa ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_24 | 3939 | 2023-09-03 | 04:40:00 | 05:34:00 | 0.9 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller y personal de huerta ingresa camion a loza instalando cuñas y soportes realizando el reaprete de pos 3 con torque controlado a 922 l/p ok mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_24 | 3925 | 2023-09-03 | 07:00:00 | 10:12:00 | 3.2 | 2 | 6.4 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza ot:496295 con pruebas operacionales en taller escuchándose ruido anormal en columna de direccion. se lubrica columna de direccion realizando pruebas de movimiento eliminándose rose y ruido quedando ok. p.tapia – f.espinoza. personal g&g realiza ot:496345 por inspección estructural de equipo con chasis, vigas tolva, barandas y soportes suspensión pero falta lavado para continuar con chequeos. personal de csi realiza ot:480880 por chequeo de sistema lubricación con estado de flexibles y conectores en general en buen estado. chequeo de puntos de lubricación con grasa fresca y nivel del deposito bueno con sistema operativo. | 481158 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 3927 | 2023-09-03 | 15:33:00 | 16:26:00 | 0.88 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller y personal de huerta realiza verificación de torque a pos 3 y pos 4 luego de dos vueltas cargados a 906 l/p mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo | realizar reaprete luego de 12 hrs de trabajo. | Cesar Nilo | Dia