## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 100509 | 2023-10-14 | 08:52:00 | 09:07:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Direccion | TK Direccion | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite direccion y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 10 lts de aceite direccion más relleno al depósito de grasa y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. s.santiago – h.perez personal de huerta realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes de todas las posiciones ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 102905 | 2023-10-08 | 07:00:00 | 08:06:00 | 1.1 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por mantención en patio de armado, se decide devolver a operaciones por contingencia con t-16 | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 102914 | 2023-10-08 | 21:16:00 | 07:00:00 | 9.73 | 2 | 19.46 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-480773 personal serchap realiza lavado de equipo para pm 500 horas-ot-474118 se realiza pm 500 horas según pauta- cambio filtros-aceite motor-separador de agua-combustible-transmisión-diferencial-respiradero tk hidráulico-se realiza drenaje y relleno masa delantera 42 litros 60w- cambio sello tapa filtro carga convertidor-ot 498494 se realiza chequeo luces frontales no encontrando alguna anomalía - ot 480774 se realiza predictivo según pauta- tomas de muestras aceite y rotulación de estas-fotografía tapones magnéticos-diálisis hidráulico y transmisión ( r.nuñez-j.momtero) g&g se repara escalera de acceso cabina lado izquierdo ( p.segovia-c.araya ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pm 500 horas-realizar backlogs asociados-predictivo fotografía tapón magnético diferencial-chequeo rejillas magnética transmisión | jorge pasten | Noche
T_11 | 102914 | 2023-10-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-474118 se terminan puntos pendientes pauta pm-500 hrs., se chequean acumuladores y se recargan a 800 psi, se ceba equipo, se terminan puntos predictivos, se realiza reparación de abrazadera a ducto escape (g&g), se realizan pre-usos, se rellena con 58 lts. aceite motor, 50 lts. aceite hidráulico y 45 lts. aceite transmisión, se cambia ampolleta de foco inferior delantero, se pone en marcha equipo, se realizan pruebas dinámicas; ot-498489 se chequea cable de seguridad tolva estando ok; ot-498491 se realiza chequeo a sistema dirección estado no encontrando anomalías; ots.465512 y 472303 reprogramar trabajo por falta de materiales (f.torti-o.espinosa-n.sánchez-u.hernández); ot-498496 personal 3 duck realiza chequeo y cambio sellos puertas, cojín fresco, radio musical, revisión componentes cabina, más cambio filtros cabina, chequeo y limpieza sistema a/c (j.olivares-f.espinoza-m.véliz); ot-496790 personal csi realiza pm según pauta inspección en chequeo generar sistema lubricación y engrase, relleno tk grasa al 100%, chequeo flexibles y matrices ok, conectores y block de inyectores en buen estado (j.salinas-c.cortés) | 474118 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo fuga de aire, deshabilitar conector de llenado dirección en estación de servicio, chequeo eléctrico por problema de conexión ECM motor y freno (relojes temperatura y RPM al tope, no pasa más de 3ra. marcha) | Pablo Vega | Dia
T_11 | 102914 | 2023-10-09 | 19:00:00 | 01:35:00 | 6.58 | 3 | 19.74 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-474118- termino pm de 500 horas- se realiza eliminacion de fuga por bloque de filtro rejilla levante tolva-cambio de sellos ambos lados-se realiza reaprete de pernos proteccion solenoide marcha ascendente y descendente-se realiza cambio de switch saturacion rejilla levante izquierdo-se realiza cambio v(v de aire retardo por fuga-se realzia sellado acople llenado rapido con respectiva señalizacion de no usar-se reapreta v/v de freno ( r.nuñez-j.momtero )se chequea encontrando en sistema electrico alarmas mid 119-27- cid 248-590 fmi 09 problemas con cables cat data link positivo y negativo de enlace de datos-se chequea resistencia y continuidad en arnes motor ok se encuentra aereo defectuoso en conector 3 cables aislados y cortados- se repara recuperando comunicacion enlace datos- eliminando alarmas- vims presenta alarma mid 27 cid 190 fmi 02 datos erroneos sensor velocidad rpm motor-se chequea encontrando descopnectado se normaliza ok-se repara circuito electrico luces traseras ( a.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 102993 | 2023-10-10 | 16:45:00 | 17:10:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Cabina | Vidrios | Monitoreo/Predictivo | personal 3 duck realiza chequeo de parabrisas frontal, más cambio de films en mal estado, quedando equipo operativo (j.olivares-m.véliz-f.espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_11 | 102967 | 2023-10-12 | 10:16:00 | 11:02:00 | 0.77 | 2 | 1.54 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | operador informa alarma presión diferencial baja, se realiza chequeo de sensor presión de lubricación diferencial estando ok, se realiza limpieza a conectores de sensor y de arnés (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_11 | 102994 | 2023-10-13 | 19:00:00 | 23:01:00 | 4.02 | 2 | 8.04 | T_Transmision | Diferencial | Falla | temperatura diferencial, se asiste a equipo y se chequea sistema eléctrico de sensor temperatura de diferencial encontrando cable negativo defectuoso, se repara, queda ok, se cambia válvula termostática, se chequean niveles encontrando sobre nivel de aceite diferencial, se drenan 60 lts. +-, queda ok, se reaprieta tapón de drenaje, se chequea nivel de la transmisión y se rellenan 80 lts. se cambian filtros de carga transmisión por salir alarma de filtro carga transmisión taponeado ok, nota: mantener en observación nivel de transmisión y de diferencial (j.araya – c.carrizo) | 499724 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 99289 | 2023-10-09 | 02:13:00 | 07:00:00 | 4.78 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | equipo ingresa a patio armado para su respectivo lavado de cambio mando final izquierdo-equipo se sube a taller | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | comenzar con cambio de mando final izquierdo y preparacion sistema direccion | jorge pasten | Noche
T_12 | 99289 | 2023-10-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-453813 se realiza drenaje aceite dirección, desconexión de líneas de lubricación y dirección, desmontaje de barras de dirección y cilindro izquierdo, soporte central y se despegan ball-stud de cilindro derecho dirección, se realiza orden y seo del área (m.espinoza-j.olivares-n.sánchez-u.hernández); personal csi realiza relleno de tk dejándose al 100%, se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca en los puntos, se engrasa de forma manual pasador central, se revisa funcionamiento de bomba de engrase trabajando correctamente, se chequea flexibles y matrices de engrase ok, se revisan manifold de inyectores sin fuga y funcionamiento normal (j.salinas-c.cortés) | 453813 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar cilindro derecho y brazo, personal g&g realizar cambio caja dirección, continuar con trabajos asociados. | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99289 | 2023-10-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-453813- cambio componente sistema dirección-se retira cilindro derecho-se retira brazo derecho-se realiza orden área de trabajo- cilindro dirección queda etiquetado – personal g&g realizar trabajo soldadura caja direccion-(claudio calderon-e.ulloa-r.olivares )personal g&g se procede a torchar caja de dirección-se detiene trabajo por el horario y por mucho ruido por orden de jefe turno-se comienza tarde el trabajo de torchado por falta desconectar componentes de dirección por parte de teck ( c.araya-p-segovia ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | turno dia personal g&g continuar con trabajos soldadura- teck continuar con trabajos asociados | jorge pasten | Noche
T_12 | 99289 | 2023-10-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-453813 personal g&g termina torchado y se comienza con instalación de la tapa caja dirección quedando ok (j.sierra-m.zambra); personal restec realiza chequeo a sistema afex con sus depósitos de pqs, mangueras, boquillas de descarga y pulsadores manuales ok (v.herrera-r.nuñez); personal huerta realiza chequeo de neumáticos, remanentes, presiones, temperaturas y estado de cortes (v.chuy-c.olivares-r.echeverría) | 453813 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados al cambio sistema dirección. | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99289 | 2023-10-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-453813 - cambio componente sistema direccion- se instalan bujes hoja direccion-se instala soporte y de direccion- se torquea ( 320 +/-90 lb) se instalan brazos laterales de direccion torqueados ( 1204 +/-31 lb ) se instala cilindro direccion lado derecho-se instala barra direccion lado derecho-se instalan mangueras enfriamiento freno delantero-se instala valvula lock up-se realiza orden y aseo area de trabajo ( e.campillay-c.calderon-r.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear tuercas cilindro y barra de direccion ( lado derecho ) instalacion cilindro y barra lado izquierdo- continuar con armado segun carta gantt- realizar alineamiento tren delantero | jorge pasten | Noche
T_12 | 99289 | 2023-10-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-453813 se realiza armado de cilindro dirección, se instala cilindro dirección lado izquierdo, barra estabilizadora, se torquea pasador caja dirección, se rellena 90 lts. aceite dirección, 120 lts. aceite motor, 15 lts. aceite motor y 50 lts. aceite transmisión (c.casanga-c.calderón-j.rebolledo-m.gonzález); personal huerta realiza retiro neumáticos pos.3 y 4 según procedimiento, chequeo preventivo remanentes, presiones, temperaturas y estado de cortes, se llama a personal serchap para lavado mando (tuercas con barro seco) r.echeverría-v.chuy-c.olivares. | 453813 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar barra dirección lado izquierdop, realizar alineamiento, continuar con carta Gantt; huerta: instalar neumáticos pos.3 y 4 cuando se disponga. | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99289 | 2023-10-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Se realiza desmontaje de tuberías y mangueras hidráulicas en mando final izquierdo, se retira eje palier queda embalado, se desmonta mando final izquierdo, se realiza limpieza a área de montaje, se realiza intercambio en soporte para instalar, se instala mando final con pernos y golillas nuevos (p.tapia – f.espinosa – m.barraza) | 453813 |  | En Reparacion/Mantencion | Realizar torque a pernos y continuar con armado | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 99289 | 2023-10-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se recibe equipo detenido por cambio se sistema direccion y mando final izquierdo y se continua con ot:453809 torqueando pernos de mando final a 1400 l/p. se instalan lineas de enfriamiento y aplicación de freno. se instala eje palier nuevo. se instala sensor de velocidad de rueda (se reutiliza). personal de huerta realiza la instalacion de gatas y soporte mas limpieza de pernos, tuercas y golillas realizando la instalacion de neumaticos pos 3 y pos 4 con torque controlado a 900 l/p ok y se presurizan presiones de neumaticos a 110 psi ok. c.bugueño – s.araya – i.sandivar | 453809 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar relleno de aceite a tren trasero. purgar freno. cambiar slack trasero y continuar con armado de sistema direccion. verificación de torque despues de 2 vueltas cargados y torque despues de 12 hrs de trabajo. | Marco Carmona | Dia
T_12 | 99289 | 2023-10-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot. 453809 Se realiza cambio de slack trasero, se realiza purga de frenos traseros, se realiza relleno de aceite a tren trasero 700 lts. se cambia filtro tren trasero. Ot. 453813 Se posiciona brazo de dirección y se instala barra de dirección, se torquean todas las tuercas de ballstud sistema de dirección a 1.880 lb/pie. se realiza procedimiento alineación de ruedas delanteras, se torquean abrazaderas de barra de dirección a 430 lbs/pie., se rellena tk aceite de dirección con 55 lts. se instalan tapas de rotulas y se conectan flexibles de engrase, se rellenan 166 lts tk aceite hidráulico, se rellenan 20 lts se transmisión. (m.barraza – p.tapia – f.espinosa) | 453809 |  | En Reparacion/Mantencion | Toma de presiones según cartilla RI, chequeo niveles en general. Conectar flexible de engrase en lado botella de cilindro de dirección derecho, engrasar puntos manualmente, instalar tapón en pasador central de Y, chequeo niveles. | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 99289 | 2023-10-14 | 07:00:00 | 12:18:00 | 5.3 | 2 | 10.6 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:453809 por cambio de mando final izquierdo, se realizan procedimiento de ri de chequeo de presiones de frenos según pauta con detalles de freno parqueo en 650 psi, freno servicio en 650 psi, freno retardo en 550 psi y enfriamiento freno en 25 psi ambos lados ok. se realiza ot:499074 por chequeo de bajada tolva y se realiza proceso de calibración de bajada tolva ok. se realiza ot:499078 por el cambio de 2 luces halógenas ok. se realiza ot:499075 por chequeo de tecles accionadoras de ventana ok. se realiza ot:499073 por chequeo de luces de tablero ok. se realiza ot:497916 por pre-pm según puntos de pauta con detalles en cartilla. personal g&g realiza inspección estructural a chasis, tolva, escaleras, barandas y vigas según pauta. c.bugueño – j.ramirez personal de 3duck asiste a equipo y realiza cambio de sellos puerta, cambio de funda y cojín fresco, cambio de cortina, cambio de guantera puerta, chequeo de asiento y suspension ok. tambien realiza ot:499736 por el cambio de compresor de sistema a/c por encontrase en malas condiciones. se realiza vacio y carga de sistema mas pruebas quedando ok. | 453809 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 102683 | 2023-10-09 | 21:36:00 | 21:57:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se asiste a equipo por llamado de operador y se rellena tk de grasa ok ( f.ogalde-i.bernal ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 102692 | 2023-10-10 | 09:37:00 | 12:30:00 | 2.88 | 2 | 5.76 | T_Frenos | ARC | Falla | operadora informa que equipo se encuentra con la palanca del retardador suelta, se chequea equipo y se rellenan 25 litros de aceite hidráulico, se aprietan los pernos de sujeción palanca retardador quedando ok; al realizar chequeo del equipo, se encuentra fuga por manguera de convertidor (l.briones-o.espinosa); en continuación con eliminación de fuga se realiza cambio de manguera desde filtro de convertidor a bomba de convertidor, se realiza chequeo de niveles y se rellenan 25 lts de hidráulico implementos (r.gatica-n.portilla) | 499471 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 102741 | 2023-10-12 | 15:47:00 | 19:00:00 | 3.22 | 2 | 6.44 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | operador informa bajo voltaje y temperatura de frenos, se chequea carga de alternador marcando 27v, se chequea arnés cabina 24.8v con carga, chequeo presión de retardador 580 psi trasero, freno servicio 564 psi trasero (ambos slack trasero, chequeo presión de retardo 560 slack delantero, freno servicio 594 psi (slack delantero), chequeo presión enfriamiento freno delantero izq. 27 psi y derecho 18 psi, chequeo presión enfriamiento freno trasero ambos marcando 0 psi (n.portilla-j.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | seguir con chequeos. | Pablo Vega | Dia
T_13 | 102741 | 2023-10-12 | 19:00:00 | 01:08:00 | 6.13 | 2 | 12.26 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | Temperatura de freno trasero, se realiza cambio de filtros de carga de convertidor, rejilla del convertidor, desaplicación de freno, se revisan filtros de rejilla de levante, se realiza cambio de aceite hidráulico implemento, se rellenan 440 lts. de aceite hidráulico implemento, se realiza testeo de enfriamiento de freno delantero estando en 20 psi, se realiza testeo de enfriamiento de freno trasero estando en 17 psi, se testea desaplicación de freno estando en 680 psi (c.aguirre – c.carrizo) | 499706 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 102771 | 2023-10-14 | 12:10:00 | 12:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes de todas las posiciones ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_14 | 101327 | 2023-10-09 | 23:08:00 | 23:15:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se asiste a equipo por llamado de operador- se rellena tk de grasa ok ( f.ogalde-i.bernal ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 101347 | 2023-10-10 | 02:36:00 | 02:55:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza inspeccion de neumaticos y se regularizan presiones- posicion 3 y 5 ambas posiciones se dejan en 130 psi en sector 10k ( j.araya-r.carvajal-b.salinas ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 101327 | 2023-10-10 | 15:52:00 | 16:06:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Frenos | Delantero | Falla | operador informa alarma freno carrera alto, se asiste equipo y se resetea pin rotocámara delantera (l.briones-o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_14 | 101389 | 2023-10-12 | 03:21:00 | 03:32:00 | 0.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, se realiza inspección de neumáticos y se regularizan presiones, pos. 3 se deja de 130 psi a 135 psi, se realiza en sector mina 10k (j.araya – r.carvajal – b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 101415 | 2023-10-14 | 09:48:00 | 10:04:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | operador informa por bajo nivel de grasa y se asiste a equipo chequeando todos los niveles rellenando con grasa depósito y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. s.santiago – h.perez personal de huerta realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes de todas las posiciones ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 89226 | 2023-10-08 | 08:24:00 | 08:56:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, falla en sistema a/c arnes de compresor con conectores cambiados, se realiza chequeo de presiones, chequeo del sistema eléctrico y cambio de posiciones en los conectores de compresor y presostatos, quedando equipo operativo (j.olivares – m.veliz – f.espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 89232 | 2023-10-08 | 15:00:00 | 16:09:00 | 1.15 | 2 | 2.3 | T_Transmision | Diferencial | Falla | se realiza chequeo de equipo encontrando fuga por filtro de lubricación de diferencial, se realiza reposición de tapón de filtro de lubricación de diferencial, se realiza relleno de aceite a diferencial 130 litros (m.cuello – j.perez) | 499400 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 89254 | 2023-10-09 | 16:08:00 | 16:48:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Monitoreo/Predictivo | operador informa alarma temperatura de refrigerante y que equipo se detiene, se chequea equipo encontrando alta temperatura de refrigerante, se espera para que baje temperatura, se da partida, se chequea enfriador detectándolo saturado, se recomienda trayectos cortos (n.portilla-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 89260 | 2023-10-09 | 22:02:00 | 22:14:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se asiste a equipo por llamado de operador y se rellena tk de grasa ok ( f.ogalde-i.bernal ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 89334 | 2023-10-12 | 04:41:00 | 04:55:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Electrico | Alumbrado | Monitoreo/Predictivo | foco frontal derecho de luces altas fuera de su posición, se realiza reposición de foco frontal derecho de luces altas (c.carrizo – c.aguirre) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 89353 | 2023-10-13 | 04:55:00 | 05:05:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, se realiza inspección de neumáticos por oportunidad en el sector mina antena, sin hallazgos, presiones de neumáticos ok (j.araya – r.carvajal – b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 89334 | 2023-10-13 | 14:55:00 | 17:44:00 | 2.82 | 2 | 5.64 | T_Direccion | T_Sistema direccion | Falla | operador informa por alarma de alta temperatura de sistema direccion quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta alta temperatura de direccion. se toma presion cut in 1300 psi, presion cut out 1550 psi. tiempo de descarga 19 segundos. se toma temperatura con pirómetro y se compara con temperatura de vims la cual es real. se toma presion de stanby de bomba direccion 450psi. se entrega equipo operativo bajo observación quedando ok. s.santiago – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 89357 | 2023-10-14 | 09:15:00 | 09:26:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | operador informa por bajo nivel de grasa y se asiste a equipo chequeando todos los niveles rellenando con grasa depósito y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. s.santiago h.perez personal de huerta realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes de todas las posiciones encontrando fuga de aceite por banda lateral en pos 5 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 89552 | 2023-10-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Turbo | Incidente/accidente | Cambio de turbo delantero derecho, se realiza lavado de motor diesel, se realiza desmontaje de ductos de escape y admisión de turbo delantero derecho, se realiza desmontaje de turbo y se encuentra eje y alabes fuera del turbo, se realiza limpieza de ductos de escape y de admisión, se realiza limpieza en sector turbo, se realiza instalación de turbo + sellos y empaquetaduras nuevas, se realiza lubricación de turbo, se rellena con refrigerante 340 lts., se realiza cambio de 2 mangueas de enfriamiento turbo, se realiza puesta en marcha de equipo y se traslada a fase 7 (f.espinosa – j.araya) | 499381 |  | En Reparacion/Mantencion | Evaluación humo excesivo y aceite en ductos de escape | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 89552 | 2023-10-08 | 19:00:00 | 23:03:00 | 4.05 | 3 | 12.15 | T_Motor | Turbo | Incidente/accidente | ot-499381 se realizan pruebas dinamicas equipo corriendo para evaluacion humo-disminuyendo-se instala manta termica de turbo izquierdo-se realiza prueba en ruta presion de refuerzo 27 psi (r.olivares-e.ulloa-a.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 89561 | 2023-10-09 | 08:39:00 | 08:48:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Cabina | Extincion Incendio | Monitoreo/Predictivo | operador informa que extintor cabina se encuentra suelto, se realiza reposición de extintor manual sector cabina, se revisan niveles fluidos ok (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 89594 | 2023-10-11 | 09:36:00 | 09:45:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa freno de carrera alto en el equipo, se reposiciona pin de rotocámara trasera izquierda quedando operativo (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 89680 | 2023-10-14 | 12:30:00 | 12:47:00 | 0.28 | 1 | 0.28 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Stand-By | se asiste a equipo y se realiza ot:499491 por chequeo pre uso y se realiza chequeo de sistema freno haciendo pruebas a freno servicio y retado manual no encontrando nada anormal quedando ok. a.cuello | 499491 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_17 | 90655 | 2023-10-09 | 22:20:00 | 22:43:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se asiste a equipo por llamado de operador y se rellena tk de grasa ok ( f.ogalde-i.bernal ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 90697 | 2023-10-11 | 18:01:00 | 19:00:00 | 0.98 | 0 | 0 | T_Cabina | Vidrios | Falla | vidrio lado operador no sube | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | Pablo Vega | Dia
T_17 | 90697 | 2023-10-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Cabina | Vidrios | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluacion personal 3 duck turno dia | jorge pasten | Noche
T_17 | 90697 | 2023-10-12 | 07:00:00 | 09:40:00 | 2.67 | 0 | 0 | T_Cabina | Vidrios | Falla | personal 3 duck realiza cambio de cremallera alza vidrio, cambio motor y lubricación de corredera (f.carvajal) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 90720 | 2023-10-13 | 09:15:00 | 09:26:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Motor | Electrico carga | Falla | operador informa por alarma de bajo voltaje de carga en sistema y se asiste a equipo que presenta alarma por bajo voltaje. se realiza chequeo de equipo realizando el tensando correa de alternador. se realiza chequeo de baterías encontrando un borne suelto. se realiza apriete de borne desapareciendo alarma. se chequean niveles quedando operativo. m.concha – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 50902 | 2023-10-08 | 22:50:00 | 00:27:00 | 1.62 | 2 | 3.24 | T_Transmision | Transmision | Monitoreo/Predictivo | ot-499373- chequeo rejilla-se realiza la toma de muestra de transmision-se chequea rejilla magnetica solo la trasera- queda registro fotografico-se aprecia poco particulado- la rejilla delantera no se logra sacar esta demasiada apretada lo mas probable que entro torcido o a presion-se rellenan 50 litros aceite hidraulico de implementos y 10 litros de direccion ( f.ogalde-f.zepeda ) | 499373 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 50912 | 2023-10-09 | 13:10:00 | 13:44:00 | 0.57 | 2 | 1.14 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa bajo nivel aceite motor, se rellena 70 lts. y relleno tk grasa (c.casanga-m.espinoza); personal 2 duck realiza ajuste espejo lado derecho (j.olivares-m.véliz) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_18 | 50996 | 2023-10-12 | 03:53:00 | 04:07:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, se realiza inspección de neumáticos y se regularizan presiones, pos. 4 se deja de 120 psi a 130 psi, se realiza en sector mina 10k (j.araya – r.carvajal – b.salinas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 50998 | 2023-10-13 | 00:18:00 | 01:37:00 | 1.32 | 1 | 1.32 | T_Estructural | T_ Escaleras | Falla | operador informa que equipo presenta problema en marcha, por activación de sensor de escalera, se realiza calibración de ésta, quedando ok (v.leon) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 4685 | 2023-10-14 | 08:18:00 | 08:40:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de refrigerante y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 25 lts de refrigerante y los demás niveles se encuentra bien. se realiza ot:499719 por muestreo a masa izquierda ok. tambien se realiza ot:497957 por chequeo de sistema direccion, tiempo de giro de direccion izquierda y derecha sobrepasando limite de tiempo. se realiza orden de trabajo para evaluación. chequeo de sistema freno, freno servicio y retardador manual con retención de freno ok quedando ok. s.santiago h.perez | 499557 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia