## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 100728 | 2023-10-26 | 09:45:00 | 10:02:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se chequean niveles del equipo y se realiza relleno de 40 lts de aceite hidráulico implementos y 5 lts de aceite dirección y grasa. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 100729 | 2023-10-26 | 15:08:00 | 19:00:00 | 3.87 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | personal serchap inicia lavado de equipo, para pm 1000 hrs. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 100729 | 2023-10-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-499931se realiza lavado por personal serchap- huerta neumático realiza chequeo preventivo-remanentes-presiones-temperaturas-estado de cortes-posición 6 corte en banda lateral externa solo afecta goma ( v.chuvy-c.olivares-r.echeverria )ot-496711 pm 1000 horas-se drena y se rellenan masas delanteras- se drena y se rellena aceite motor-se cambian filtros de aceite motor y combustible-se drena aceite de transmsion y se cambian filtros asociados-se cambian filtros de aceite hidraulico y convertidor- filtro diferencial- filtro respiradero tk- secador de aire- sistema direccion-ot 496718 predictivo- se retiran todas las muestras segun procedimientos-se chequean y se toma fotografia a tapones magneticos - nivel 1- se ob servan con particulado normal-se realiza dialisis de aceite transmision ok-se deja dializando diferencial y mandos finales ( j.rebolledo-m.gonzalez-c.calderon-a.escobar ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pauta y backlogs-cambiar manguera por fuga y roce- linea de filtro convertidor a bomba-linea de tk transmision a bomba y tk a valvula de freno ( quedan marcadas ) rellenar aceite de transmision-retirar dialisis diferencial a las 10:00 horas | jorge pasten | Noche
T_09 | 100729 | 2023-10-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-496711 se realiza medición de suspensión, acumuladores de dirección, se realiza cambio de línea de carga de convertidor, salida convertidor, línea de tk a v/v make-up, se realiza cambio línea v/v carga de acumuladores de dirección por fuga, se realiza carga de nitrógeno a ambos acumuladores (800psi), se realizan puntos pendientes de pauta de mantencion, se realiza chequeo de niveles con equipo en marcha y purga de sistema de combustible. se rellena 237 lts aceite transmisión, 312 lts aceite hidráulico. (l.santander-n.ochoa-m.cabrera) ot-496709 personal 3 duck realiza cambio de sellos puerta, cambio de difusores, limpieza de chapa, cambio funda y cojín fresco, arreglo cortina, presurizado y sellado de cabina, chequeo de asiento y suspensión. chequeo sistema a/c, compresor y correa, cambio de filtros cabina, limpieza de conectores, chequeo mangueras. ot-499822 se chuequea sistema de calefacción, mangueras, válvulas y selector. ot-499823 se realiza chequeo a sistema alza vidrios, sin encontrar fallas. (f.carvajal-j.lemus-e.henriquez) Se realiza chequeo de flexibles y conectores de engrase automático, se encuentran en buen estado. Se rellena depósito al 100, sistema queda operativo. (j.ortiz-n.duarte) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de sellos y rejilla magnéticas de transmisión. | Pablo Vega | Dia
T_09 | 100729 | 2023-10-27 | 19:00:00 | 00:13:00 | 5.22 | 3 | 15.66 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-496711- se instala rejilla y rejilla magnetica de transmision-se cambian sellos de rejilla de transmision por fuga-sellos salientes de t-16 por no haber en stock-se cambian ampolletas de foco posicion trasero ( tolva) ambos lados - se rellenan 10 litros aceite hidraulico-se drena aceite de transmision dejando a nivel-ot 499826 se realiza cambio de linea de tk de transmision a bomba-se cambia linea de tk a valvula de freno ambas mangueras con fuga por roce-ot 499827 se reubica ampolleta de tablero por estar fuera de su posicion quedando tablero encendido-ot 499824 se realizan pruebas y chequeo visual a ductos bombas de agua-enfriadores y mangueras por posible fuga de refrigerante donde no se encontro ningun tipo de fuga-ot 480970 se realizan pruebas al equipo no arrojando fuga por v/v de parqueo-sellos cambiados ( cristian calderon-m.gonzalez-j.rebolledo ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 103155 | 2023-10-23 | 02:00:00 | 03:00:00 | 1 | 2 | 2 | T_Cabina | Espejos | Stand-By | operador informa por quebradura de espejo retrovisor lado izquierdo por impacto de piedra y se asiste equipo realizando el cambio de espejo lado izquierdo retirado de camion 12. (espejo quebrado queda en loza 2) quedando ok. j.ramirez – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 103145 | 2023-10-23 | 13:30:00 | 13:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | servicio, llamado del operador, se rellena con grasa el tk (c.aguirre - c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 103153 | 2023-10-23 | 22:10:00 | 22:22:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | operador informa por corte en neumatico y personal de huerta asiste a equipo y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes en pos 6 siendo no critico quedando operativo. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 103155 | 2023-10-26 | 10:03:00 | 10:20:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se rellena grasa y se ajusta espejo retrovisor lado izquierdo. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_11 | 103236 | 2023-10-27 | 01:30:00 | 01:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo preventido en parqueo antena 8 stand-by ) chequeo de remanentes-presiones-temperaturas- estado de cortes ( r.echeverria-c.olivares-v.chuy ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 103225 | 2023-10-27 | 08:38:00 | 08:55:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se asiste equipo, se rellena tk de grasa. (l.leiva-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_11 | 103236 | 2023-10-28 | 07:04:00 | 08:18:00 | 1.23 | 2 | 2.46 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | se asiste equipo y con apoyo de camión lubricador se da partida el cual se encontraba sin aire para la partida, quedando ok. (c.casanga-j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_11 | 103239 | 2023-10-28 | 10:07:00 | 10:50:00 | 0.72 | 1 | 0.72 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | . inspección dinámica operativa. descripción de trabajo: se realiza con operador la inspección y explicación previa de pauta dinámica continuando en ruta inspección según aspecto de operación y se realiza levantamiento final con operador según el paso a paso de proceso pauta, con observaciones y hallazgos en conjunto con operador. (f.labra) | 500874 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99400 | 2023-10-23 | 08:55:00 | 19:00:00 | 10.08 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | equipo es solicitado a operaciones para mantencion programada de 4000 hrs. se lleva al patio de armado, luego el equipo es devuelto a operaciones por tener exceso de material en tolva, por falta de operadores, equipo queda posicionado en losa de lavado en la jornada de la tarde | 496796 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 99400 | 2023-10-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 4000 hrs más backlog y personal de serchap realiza ot:496800 por lavado completo. se comienza con ot:496796 por pm de 4000 hrs y se drenan ambas masas y se rellena con 44 lts. se drena y rellena aceite motor con 291 lts. se drena aceite hidraulico, drenaje aceite transmision, drenaje de aceite ambos mandos y diferencial y drenaje y relleno de aceite direccion con 137 lts. se realiza cambio de todos los filtros hidraulicos, filtros de aire, filtros de aceite motor, filtros combustible, filtros convertidor y filtros transmision según puntos de pauta. se comienza con ot:496799 por predictivo con la toma de muestras según lo solicitado y se rotulan más fotografías de tapones magnéticos. e.rojas – u.hernandez – n.sanchez | 496796 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar aceite hidraulico, transmision, diferencial y mandos finales. continuar con puntos pendientes de pauta. chequear suspensiones. reponer espejo lado izquierdo. chequear fuga de grasa altura unidad 15. cebar sistema combustible. chequear niveles con equipo corriendo. chequear valvula de carga acumulador direccion por fuga. terminar puntos pendientes de pauta predictiva. | Marco Carmona | Noche
T_12 | 99400 | 2023-10-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | pm 4000 hrs, se realizan puntos pendientes de pauta, se realiza cambio de empaquetadura tk hidráulico transmisión, mas sellos correspondientes, se rellena aceite diferencial 700 lts. transmisión 182 lts. hidráulico 519 lts. se realiza cambio de filtro secador de aire mas kit de reparación, cebado sistema combustible, puesta en marcha equipo, chequeo de niveles ok, se entrega a losa de neumáticos. Ot. 496799 predictivo, se realizan puntos pendientes de predictivo, chequeo de rejilla convertidor, toma fotografía tapón magnético diferencial, se realiza chequeo y toma fotografía rejillas magnéticas levante. Ot. 499833 chequeo fuga de motor, se realiza chequeo de fuga de motor, no encontrando anomalías. Ot. 492932 manguera sistema levante rejilla, se realiza cambio de manguera sistema hidráulico de v/v control a filtro rejilla levante (r. nuñez – j.montero – d.diaz). csi, pm 4000 OT. 496797 se realiza relleno de grasa al 100% de su capacidad, se cambia dispensador de tensor por bajo nivel de grasa, se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca presente en los puntos de dirección y suspensión, se revisan flexibles y matrices de engrase encontrándose sin roce o fuga, se realiza prueba dinámica de bomba trabajando correctamente, se realiza prueba de dosificación encontrándose 2 inyectores traseros directos los cuales son remplazados quedando operativo. OT: 499835 se realiza prueba dinámica de bomba encontrándose trabajando correctamente a 60psi y encontrándose esta sin fugas (j.salinas – c.cortes). 3 ducks, pm 4000 hrs. se realiza cambio de cojín fresco, confección de funda, cambio de sellos puerta, ajuste y limpieza de chapas, chequeo de asiento y suspensión, chequeo radio musical, chequeo de plumillas, chequeo de cortina, chequeo de cabina en general ot. 492941 backlog por tornillo puerta filtro, se realiza chequeo y cambio de tornillo puerta de filtro exterior de cabina, quedando equipo operativo (m.veliz – f.espinoza) | 496796 |  | En Reparacion/Mantencion | reponer espejo izquierdo cabina, chequear suspensión delantera izquierda. Continuar con puntos pendientes con personal predictivo. cambio de espejo izquierdo (mañana 25-10-23) se le hace el recambio, falta pm de 4000 del aire acondicionado | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 99400 | 2023-10-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-495808- cambio neumaticos posicion 1 y 2 por rotacion - se ingresa equipo a losa de neumatico-se instalan cuñas-se verifica energia cero-se instalan soportes-se retiran neumaticos posicion 1 y 2-se limpian pernos de mando-tuercas-golillas- con desengrasante-se aplica grasa castrol a pernos de mandos-golillas-se instalan neumaticos posicion 1 y 2 con su torque contgrolado 900 lb/pie-se marcan tuercas con marca metal- se presurizan neumaticos posicion 1 y 2 de 30 psi a 110 psi en frio-se realzia chequeo preventivo-remanentes-prsiones-temperaturas-estado de cortes-se retiran soportes-bloqueo-se entrega equipo ( c.olivares-r.echeverria-vctor c. ) | 495808 |  | En Reparacion/Mantencion | verificacion de torque 2 vueltas de trabajo-reaprete despues de 12 horas de trabajo-termino pauta de pm y predictivo- trabajo estructural | jorge pasten | Noche
T_12 | 99400 | 2023-10-25 | 07:00:00 | 15:15:00 | 8.25 | 2 | 16.5 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se retiran línea de secador de aire y línea de grasa para reparación de estructuras, se instalan quedando operativo, c. bertín- j. olivares-ot 473913 se instala visera diagonal en canopy en costado izquierdo zona cabina, personal g&g, ot 497477 se repara fisura en cuarta viga transversal inferior tolva zona referencial numero trasero del equipo, personal g&g , ot 499253 se repara fisura en pilas posterior izquierda de soporte de plataforma, personal g&g- personal 3 duck realiza instalacion de espejo lado izquierdo | 495808 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99405 | 2023-10-25 | 17:54:00 | 19:00:00 | 1.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | equipo sube a taller para chequeo de torque en pos | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99405 | 2023-10-25 | 19:00:00 | 21:05:00 | 2.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | se sube equipo a taller para verificacion de torque posiciones 1 y 2- se ingresa a losa de neumatico se instala soportes-bloqueos-se realiza verificacion de torque 900 lb/pie entyregando equipo ok(c.olivares-r.echeverria-victir c. ) | 0 |  | Operativo | despues de 12 horas de trabajos subri equipo a taller para reaprete posicion 1 y 2 | jorge pasten | Noche
T_12 | 99426 | 2023-10-26 | 09:00:00 | 09:20:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Aire_Comprimido | Secador | Falla | operador informa fuga por secador de aire, se chequea y se realiza desarme a electro v/v de secador, encontrándose sellos en mal estado realizando el cambio de este, se realizan pruebas no encontrándose fuga en el equipo, equipo queda operativo. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99438 | 2023-10-26 | 21:30:00 | 22:17:00 | 0.78 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | equipo sube a taller para reaprete de neumaticos posicion 1 y 2-se instalan cuñas-bloqueos-se levanta equipo-se instalan soportes-se realiza reaprete a 900 lb/pie se entrega equipo operativo ( c.olivares-r.echeverria-v.chuvy ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 102922 | 2023-10-25 | 18:28:00 | 19:00:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Frenos | Delantero | Falla | operador informa rotura de palanca de freno parqueo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 102922 | 2023-10-25 | 19:00:00 | 01:00:00 | 6 | 2 | 12 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-500875 se asiste a equipo y se realiza cambio de valvula de preno parqueo por encontarse palanca quebrada- se entrega equipo operativo ( r.veliz-cristian calderon ) | 500875 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 102929 | 2023-10-26 | 09:22:00 | 09:33:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Transmision | Diferencial | Monitoreo/Predictivo | operador informa equipo alarma temperatura de diferencial error, se realiza chequeo de nivel de diferencial encontrándose ok, se realiza chequeo de conectores eléctricos encontrándose contaminados, se realiza limpieza y se realiza prueba no alarmando en vims. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 102945 | 2023-10-27 | 01:00:00 | 01:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo preventido en parqueo antena 8 stand-by ) chequeo de remanentes-presiones-temperaturas- estado de cortes ( r.echeverria-c.olivares-v.chuy ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 102978 | 2023-10-28 | 04:29:00 | 07:00:00 | 2.52 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo es solicitado a operaciones para mantencion programada de 500 hrs. es trasladado a patio de armando para comienzo de lavado por parte de personal serchap. | 496818 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_13 | 102950 | 2023-10-28 | 12:00:00 | 12:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Engrase | TK Grasa | Stand-By | chequeo de todos los niveles se rellena depósito de grasa, operador anuncia bajo voltaje, se realiza chequeo de baterías 25.6v y alternador en trabajo 27.5 v ok, se detecta cable positivo tramo cabina y conector con deficiencia pérdida de voltaje. marcando en vims solo 24 v, equipo queda con la condición y operativo. (c.casanga-j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_14 | 101573 | 2023-10-22 | 21:50:00 | 22:10:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Radiador | Stand-By | operador informa por problemas con fuga de refrigerante y se asiste a equipo chequeando fuga de refrigerante la cual se identifica por enfriador motor en su parte central y se realiza solicitud de reparacion. se chequean niveles y se rellenan con 10 lts de refrigerante quedando ok. p.astudillo – s.araya | 0 |  | Operativo | mantener en observación fuga y nivel de refrigerante motor. | Marco Carmona | Noche
T_14 | 101573 | 2023-10-24 | 10:11:00 | 10:37:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se realiza chequeo de equipo, se realiza relleno de tk de aire para partida neumática, se realiza relleno de refrigerante 16 litros (m.cuello – c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 101607 | 2023-10-25 | 00:30:00 | 00:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta neumático realiza chequeo preventivo-remanente-presiones-temperaturas-estado de cortes- ( v.chuy-r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 101597 | 2023-10-25 | 12:40:00 | 13:10:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | chequeo de neumáticos- toma de remanentes- chequeo de presiones- sacado de piedras- se regularizan presiones de neumáticos posiciones 1 y 5 en sector 10 k- j. araya- r. carvajal | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_14 | 101642 | 2023-10-27 | 19:12:00 | 07:00:00 | 11.8 | 5 | 59 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-496842 personal sewrchap realiza lavado de equipo-ot 496843 pm 500 horas- se cambian filtros motor-transmision-freno- diferencial-hidraulico-aire primario y secundario-se drenan masas y se rellenan ok-ot 496840- predictivo- se retiran muestras aceite motor segun pauta- se toma fotografia a tapones magneticos- masas izquierda-derecha-mandos finales izquierdo derecho visualizando nivel 1 ( particulado normal )ot 501034 se procede a realizar corte de filtros de aceite motor no encontrando particulado ( m.gonzalez-j.rebolledo-c.calderon-i.bernal-a.escobar )personal huerta neumáticos regulariza presiones a posición 1 de 104 psi a 112 psi- posición 3 de 107 psi a 113 psi- posición 5 de 107 psi a 112 psi ( c.olivares-r.echeverria-v.chuy ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pauta-realizar ot de preuso- realizar backlogs- realizar formato de entrega y recepcion de equipo una vez retirado- los pendientes de parte 3 duck y mantencion mina-predictivo retirar dialisis hidraulico y transmision- chequear filtros magneticos de la transmision y tapon diferencial- retirar dialisis aceite hidraulico y transmision a las 09:00 horas | jorge pasten | Noche
T_14 | 101642 | 2023-10-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-496843 se realiza chequeo de puntos faltantes de pauta mantencion, se chequean acumuladores de dirección, se chequea rejillas magnéticas de transmisión, se realiza cebado del sistema de combustible, se realiza chequeo de luces frontales. chequeo de niveles con equipo corriendo, se rellena 60 lts aceite hidráulico, 12 lts refrigerante. ot-496840 se realiza retiro de dializadoras y fotografía a tapón magnético de diferencial. ot-498563 se realiza chequeo de luz tablero, no encontrándose ninguna anomalía. ot-498552 se realiza chequeo de luces frontales, se detecta luz inferior izquierda en mal funcionamiento. se instala ampolleta nueva y se cambia terminal negativo quedando operativo. ot-498575 se realiza chequeo de suspensión por posibles fuga, se realiza medición de altura con flexómetro, suspensiones delanteras 11,5- suspensiones traseras 9,5. se realiza chequeo de presiones en vims, susp.delantera derecha: 342 psi- susp.delantera izquierda:392 psi- susp.trasera izquierda:218 psi- susp.trasera derecha:267 psi. (l.santander-n.guerrero-m.cabreras) ot-498541 personal 3 duck realiza cambio de funda, chequeo de asiento y suspensión, se genera backlogs por cambio de cojines. ot-498548 cambio de sellos puerta, cambio difusores y limpieza de chapa. ot-498572 se genera backlogs por motivo de problema eléctrico. se cambian filtros cabina, chequeo sistema a/c, mangueras, chequeo de compresor y correa. (f.carvajal-e.henriquez) ot-496845 personal csi realiza cambio dispensador 250 ml, de tensor correa ventilador. deposito de grasa al 100% (f.cortes-j.ortiz-n.duarte) ot-473915 se instala visera diagonal en canopy costado izquierdo para proteger caídas de rocas en cabina. ot-499345 se repara fisura en soldadura de unión media caña lateral derecho con mediacaña del canopy. ot-492963 se debe cerrar esta ot, ya que se dio orden de compra del componente nuevo; ot-497485 se reprograma este trabajo por tiempo de reparación y priorizar cambio de inserto en balde pala s-03 (personal turno noche debe continuar con los trabajos del inserto balde). (j.sierra-n.marin) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparacion de luces de trocha | Pablo Vega | Dia
T_14 | 101642 | 2023-10-28 | 19:00:00 | 01:55:00 | 6.92 | 2 | 13.84 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | OT. 499858 Se realiza chequeo visual no encontrando fuga evidente (equipo ya lavado) (p.tapia). ot. 498559 Se realiza instalación de focos traseros izquierdo tolva, se realiza conexión eléctrica con conectores nuevos, se repone luz de palanca de cambio, se repara foco intermitente izquierdo delantero (p.tapia – m.barraza) | 496843 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 89433 | 2023-10-22 | 20:10:00 | 20:24:00 | 0.23 | 1 | 0.23 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se logra dar partida a motor diesel quedando ok. a.cuello | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 89437 | 2023-10-22 | 20:51:00 | 21:29:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Electrico | Alumbrado | Monitoreo/Predictivo | operador informa por bajo nivel de grasa y problemas con foco quemado quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando el tk de grasa al 100%. se normaliza sistema neumático. se repara foco frontal superior derecho quedando ok. p.astudillo – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 89443 | 2023-10-23 | 05:30:00 | 07:00:00 | 1.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se pide equipo a operaciones y se traslada a patio armado para que personal serchap comience con ot:499906 por lavado completo para posteriores tareas de pre-pm según programa. | 499906 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de cable seguridad para continuar con lado de equipo y realiza pre-pm más backlog según programa. | Marco Carmona | Noche
T_15 | 89443 | 2023-10-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 499377 se realiza retiro de manguera salida tk aire principal a válvula relé de partida y se instala una nuevo original (p.tapia – m.barraza). ot. 499906 serchap, lavado completo equipo mina (h.zambra – p.tapia). csi, prepm se revisan manifolds de inyectores, que no presenten fuga o mal funcionamiento, se realiza relleno de tk dejándose al 100%, se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca en los puntos, se revisa funcionamiento de bomba de engrase trabajando correctamente, se chequean flexibles y matrices de engrase que no presenten fuga o roce (j.salinas – c.cortes). gyg, se realiza inspeccion tolva ok (v.alarcon) | 499906 |  | En Reparacion/Mantencion | Realizar pre-pm y pre-usos. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 89443 | 2023-10-24 | 19:00:00 | 03:05:00 | 8.08 | 3 | 24.24 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-499904 se realiza pre-pm según pauta adjunta- personal g&g repara escalera lado derecho - ot 496303 se testean frenos de servicio delanteros y traseros ambos 650 psi-se realizan pruebas dinámicas todo ok-se chequea pedal de freno ok -ot 496304 fuga aceite hidráulico-se realiza chequeo de fuga de aceite encontrando cañería de enfriamiento freno rota- se genera backlogs por cambio de cañería ( j.aguilera-r.olivares- a.escobar )huerta neumático realiza chequeo preventivo en talle-remanente-presiones-temperaturas- estado de cortes-todos en buen estado (v-urias-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | cambio de cañería enfriamiento freno pos. n° 4- se realiza backlogs | jorge pasten | Noche
T_15 | 89463 | 2023-10-25 | 15:23:00 | 16:19:00 | 0.93 | 2 | 1.86 | T_Motor | Radiador | Monitoreo/Predictivo | equipo se detiene por temperatura de motor 109 grados- se chequean niveles estado ok- se espera que equipo baje temperatura y se da partida- se prueba equipo en ruta manteniendo temperatura de trabajo- n. portilla- r. gatica | 500855 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 89463 | 2023-10-26 | 07:32:00 | 07:54:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | se asiste equipo y con apoyo de camión lubricador se da partida a equipo el cual se encontraba sin aire para la partida. (l-leiva-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 89474 | 2023-10-27 | 07:05:00 | 08:12:00 | 1.12 | 2 | 2.24 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | se asiste a equipo y con apoyo camión lubricador se da partida el cual se encontraba sin aire para la partida, quedando ok. (l.leiva-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 89485 | 2023-10-28 | 07:05:00 | 08:25:00 | 1.33 | 2 | 2.66 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | se asiste equipo y con apoyo de camión lubricador se da partida el cual se encontraba sin aire para la partida, quedando ok. (c.casanga-j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 89735 | 2023-10-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se realiza instalación de mangueras de transmisión, dirección y levante, se realiza cambio de mangueras hidráulicas x7 por mal estado, se realiza cambio de cruceta delantera del mando bomba quedando pernos con su torque (40 lbft) (j.araya – p.tapia – f.espinosa – r.loaiza). gyg, se comienza con la reparación del ciclón de admisión (k.madariaga – c.araya) | 481261 |  | En Reparacion/Mantencion | fabricación de manguera de succión de bomba de levante por parte de finning, relleno de aceite de transmisión e hidráulico, puesta en marcha del equipo. Gyg, turno noche continuar con el trabajo | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 89735 | 2023-10-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:473647 por reparacion de ciclon personal de g&g realiza cambio de planchas de base de soporte de ciclónico lado izquierdo quedando ok. g&g | 473647 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar soporte más ciclónico y fabricar con finning manguera de succion bomba levante. | Marco Carmona | Noche
T_16 | 89735 | 2023-10-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se realiza maniobra de instalación de base soporte filtro ciclónico y filtro ciclónico lado izquierdo, se buscan pernos para instalación de foco intermitente lado izquierdo, se instala manguera succión bomba de levante, se realiza relleno de fluidos, mobiltrans HD 10 - 400 Lts. mobiltrans HD 30 -150 lts. se sobre pasa nivel de aceite de dirección dañándose empaquetadura, sellos de visores y válvula de alivio (se deforma tk), se realiza desmontaje de TK de dirección y se envía a lavado para cambio de empaquetadura y sellos (p.tapia – r.loaiza) | 473647 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar reparación de TK de dirección, cambio de ECM de motor por código activo (mid36, cid254, fmi12) | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 89735 | 2023-10-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | no se realiza trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 89735 | 2023-10-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | reparación tk dirección, se realiza desarme de tk dirección, se fabrica empaquetadura de tk de direccion, se instala empaquetadura y se torquean pernos de armado, se cambian sellos y viseras de tk, se realiza limpieza de tk, se realiza instalación de tk con sus respectivos pernos de anclaje, se instalan platinas de sujeción de cilindro a tk, se instalan mangueras de succión y filtros de drenaje caja, se instala sensor de temperatura dirección, se rellena aceite dirección 130 lts. (c.araya – v.leon – c.aguirre – r.loaiza) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo del sistema eléctrico por alarma existente | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 89735 | 2023-10-24 | 19:00:00 | 01:32:00 | 6.53 | 2 | 13.06 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | falla y alarma arc- se recopila informacion de falla y alarma-se realizan pruebas no apareciendo alarma de swicth de arc- al activar tecla-se intewrcambia tecla con el de t-15- se instala en panel y se encuentra normalizado luiz testigo de tecla- tecla del t-16 se instala en t-15 no encendiendo luz testigo pero no arroja alarma-se deja instalada tecla del t-15 se realizan pruebas de activacion de arc y funciona correctamente-tecla sin stock en bodega-se genera backlogs para instalar tecla en t-15 ( j.guerrero-f.ogalde )huerta neumático realiza chequeo preventivo en talle-remanente-presiones-temperaturas- estado de cortes-todos en buen estado-(v-urias-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 89744 | 2023-10-25 | 11:46:00 | 19:00:00 | 7.23 | 0 | 0 | T_Motor | Turbo | Incidente/accidente | equipo fuera de servicio por rotura de turbo delantero izquierdo | 500851 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con reparacaion | Pablo Vega | Dia
T_16 | 89744 | 2023-10-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Turbo | Incidente/accidente | ot-500851- cambio de turbo- se realiza drenaje de refrigerante de equipo-se desmonta pisadera para acceder al turbo-posteriormente se procede al desmontaje del mismo desconectando linea de refrigeracion y lubricacion de turbo encontrando que al turbo no tenia turbina de escape y la turbina de admision en mal estado- dado al mal estado se analiza el estado de entrada de aftercooler encontrandose en bue estado- de mismo modo se analiza estado de escape y turbo posterior encontrandose en buen estado sin particulado-se realiza ensamblaje de turbo nuevo y postura en el equipo-se realzia carga de refrigerante 300 litros-se realiza prueba de funcionamiento ok ( r.olivares- e.campillay ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar lavado de mantas termicas-carga sistema afex-continuar trabajos tanke expansion | jorge pasten | Noche
T_16 | 89744 | 2023-10-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Turbo | Incidente/accidente | se realiza drenado de aceite tk de dirección-se realiza desconexión de líneas hidráulicas del tk dirección-se realiza desmontaje de pernos de fijación de tk dirección, desconexión de líneas eléctrica y soporte de filtro-se realiza trabajos con personal de renta-maq para el izaje de tk de dirección-se deja posicionado en pallet y fijado. (l.santander-n.guerrero-m.cabrera) personal huerta realiza verificación de torque a posiciones 3 y 6, con torque eléctrico 900 lb/pies, después de 2 vueltas. se realiza chequeo de neumáticos y chequeo de presiones. (j.araya-r.carvajal) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar verificación de torque posición 3 y 6 después de las 12 hrs. continuar con trabajos del montaje de tk de dirección cunado se encuentre disponible. | Pablo Vega | Dia
T_16 | 89744 | 2023-10-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Turbo | Incidente/accidente | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 89744 | 2023-10-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Motor | Turbo | Incidente/accidente | se realiza desconexión de ducto de admisión desde entrada de filtros hasta llegada a turbos banco izquierdo, se inspecciona ducto de succión de admisión y se encuentra contaminado por particulado desprendido de turbos que fallaron, se inspeccionan turbos de banco izquierdo lado admisión encontrando daño en los álabes del turbo trasero, turbo delantero sin novedad por ser nuevo, se tapan ductos para seguir con inspección se cambió manguera de lubricación de turbo delantero izquierdo. (f.labra) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar turbo trasero izquierdo, retirar tubo realizar limpieza de ducto de admisión, inspeccionar aftercooler para descartar que no exista más contaminación en el sistema de admisión | Pablo Vega | Dia
T_16 | 89744 | 2023-10-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Turbo | Incidente/accidente | no se realizan trabajos en turn noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 89744 | 2023-10-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Turbo | Incidente/accidente | ot-501038 se realiza cambio manguera freno de estacionamiento. (l.santander-n.guerrero-m.cabrera) | 501038 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 89744 | 2023-10-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Turbo | Incidente/accidente | no se realizan trabajos durante turno noche. | 501038 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 90950 | 2023-10-24 | 05:58:00 | 07:00:00 | 1.03 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | equipo ingresa a patio de armado- para comienzo por parte personal serchap lavado de equipo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 90951 | 2023-10-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se retira cambio de loza de lavado- se drena aceite hidráulico de dirección- se desconectan líneas de engrase- se desconectan líneas de aceite hidráulico de dirección- se retiran barras estabilizadoras- se despejan cilindros de dirección lado botella- c. casanga, n. guerrero, m. cabrera, f. santander | 453684 |  | En Reparacion/Mantencion | despejar y retirar cilindro dirección lado vástago- retirar soporte dirección central | Pablo Vega | Dia
T_17 | 90951 | 2023-10-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-453648- reparacion sistema direccion-se retiran ball stud de cilindros direccion lado vastago- se retiran ambos cilindros-se retira barra direccion central ( barra y ) - se realiza orden y aseo- personal serchap lava sector para reitor caja direccion ( j.rebolledo-m.gonzalez-a.alvarez-c.calderon )huerta neumático realiza chequeo preventivo-remanente-presiones-temperaturas-estado de cortes- ( v.chuy-r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar caja direccion-cambiar componentes- guiarse por carta gantt | jorge pasten | Noche
T_17 | 90951 | 2023-10-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | personal g&g comienza con el retiro y posterior instalación de tapa nueva de caja de dirección. (j.sierra-n.marin) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | se debe continuar con soldadura en tapa de caja direccion. | Pablo Vega | Dia
T_17 | 90951 | 2023-10-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-453684 reparacion sistema direccion- se desmontan brazos laterales direccion-se instalan brazos laterales nuevos con pernos nuevos torqueados a 1200 lb/pie-se instala barra direccion central ( y ) con bujes nuevos en caja direccion-pasador chaveta y pernos fijacion torqueados 350 lb/pie- se instalan cilindros direccion izquierdo derecho-se instalan barras direccion ambos lados-se realzia orden y aseo- se retiran y instalan mangueras enfriamiento freno para cambio brazos laterales( a.alvarez-j.aguilera.claudio calderon ) | 453684 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear tuercas ball stud cilindros y barras direccion- instalar sistema engrase-soldar platina inferior pasador barra ( y ) instalar manguera engrase y lubricar- cambiar mangueras a sistema direccion- continuar con carta gantt | jorge pasten | Noche
T_17 | 90951 | 2023-10-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-453648 se realiza torque de tuercas de ball stud, personal g&g realizan soldaduras de seguro pasador soporte central de dirección, personal csi realiza cambio de líneas, se conectan líneas hidráulicas de dirección, se rellena 180 lts aceite dirección, se rellena aceite hidráulico de implemento, se comienza con trabajos de alineación equipo no logra desparquear por falta de temperatura. (c.casanga-j.olivares-c.bertin) Se realiza chequeo de flexibles y conectores de engrase, en general en buen estado, Se realiza el cambio de todos los flexibles de dirección 10 en total, se da e grade manual a los puntos para relleno de estos y de los flexibles y se rellena depósito de grasa ala 100%. (j.ortiz-n.duarte) | 453648 |  | En Reparacion/Mantencion | : realizar alineamiento. | Pablo Vega | Dia
T_17 | 90951 | 2023-10-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-453684 reparacion sistema direccion- se levanta equipo parte delantera-se rellena aceite hidraulico implemento- direccion y refrigerante-se da partida a equipo y se desparquea- se realiza regulacion de divergencia neumaticos delanteros segun procedimiento- se baja equipo y se traslada a taller g&g para reparacion estructural-se realiza orden y aseo- se termina ciclo de carta gantt- nota- equipo sin cable seguridad tolva-se instala eslingas komatsu ( a.alvarez-j.aguilera-claudio calderon ) personal huerta neumáticos regulariza presión en posicion5 de 107 psi a 117 psi ( c.olivares-r.echeverria-v.chuy ) | 453684 |  | En Reparacion/Mantencion | reparacion estructural | jorge pasten | Noche
T_17 | 90951 | 2023-10-28 | 07:00:00 | 12:49:00 | 5.82 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-499832 personal g&g realiza reparación fisura en soporte de cilindro levante tolva costado izquierdo. ot-499834 se repara fisura en soporte de cilindro levante tolva costado derecho. (j.sierra-n.marin) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 90958 | 2023-10-28 | 19:18:00 | 05:30:00 | 10.2 | 2 | 20.4 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se chequea equipo por problema luces estacionamiento, intermitentes y luces frontales, se realiza cambio de relé luces frontales por falla interna, se resetea térmico luces de estacionamiento por corte eléctrico, se repara corte en foco intermitente derecho de tolva (m.barraza – p.tapia) | 501057 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_18 | 51129 | 2023-10-22 | 14:12:00 | 19:00:00 | 4.8 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Equipo es solicitado a operaciones para inicio de mantención programada de 500 hrs. se traslada a patio de armado, personal de serchap realiza lavado completo del equipo ot. 481072 (p.tapia – h.zambra) | 481074 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 51129 | 2023-10-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por ot:481074 por pm de 500 hrs más backlog según programa, se realiza drenaje de masas. se rellena con 22 lts c/u. se realiza cambio de filtros en general. se realiza puntos de pauta pm 500 hrs. se realiza chequeos eléctricos. se cambia ampolleta h3 foco lado derecho frontal. se realiza cambio de filtros dirección esos no venían en pauta. se realiza chequeo niveles con equipo corriendo, estando ok. se realiza ot:481073 por la toma de muestras, se realiza diálisis transmisión e hidráulico. se realiza puntos de pauta predictivo. se realiza ot:500303 por pruebas de solenoides de inyectores con et. se realiza chequeo de conexión eléctrica de inyector unidad 13, encontrando estado de tuercas de conector sueltas. se realiza apriete de tuercas de inyector 13 quedando ok. se realiza ot:499545 y se regulariza nivel hidraulico. transmision por supuesta fisura en respiradero. (ser mas especifico en el anexo de ot por pre-uso. se realiza ot:499544 por fuga de refrigerante por respiradero no observando fuga. se ve fuga por manguera de calefacción, manguera se encuentra deteriorada y se elimina fuga. se realiza ot:499541 por revisión ciclónico y se cambia filtros de aire. se revisa v/v y se limpia. se realiza ot:499540 por chequeo de luces frontales y traseras. se cambia h3 foco frontal lado derecho. se realizas ot:495819 masa pos 2 presenta fuga por unión paquete freno y se realiza backlog. se realiza ot:495817 por regulación nivel de aceite de ambos tk ya que según anexo presenta fuga. personal g&g realiza ot:480863 por inspección estructural chasis, tolva encontrando fisuras y se generan backlog. j.ramirez – b.cortes – e.rojas – u.hernandez – n.sanchez personal de huerta realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes ok. | 481074 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar puntos pendientes de pauta de pm más backlog pendientes. | Marco Carmona | Noche
T_18 | 51129 | 2023-10-23 | 07:00:00 | 08:49:00 | 1.82 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | csi, ot. 481075 se realiza relleno de grasa al 100% de su capacidad, se cambia dispensador de tensor por bajo nivel de grasa, se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca presente en los puntos de dirección y suspensión, se revisan flexibles y matrices de engrase, encontrándose sin roce o fuga (j.salinas – c.cortes). 3 ducks. Pm 500 hrs. a/c se realiza cambio de filtros cabina, chequeo de presiones, compresor, mangueras a/c, mangueras de calefacción, perillas selectoras, limpieza de conectores eléctricos, chequeo de llaves de calefacción y chequeo general del sistema a/c (j.olivares). cabina, se realiza cambio de cojín fresco, confección de fundas, chequeo radio musical, cambio de sellos puertas, limpieza de chapas, chequeo asiento suspensión, chequeo cabina en general (f.espinoza – m.veliz) | 481075 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 51140 | 2023-10-24 | 19:45:00 | 01:00:00 | 5.25 | 2 | 10.5 | T_Motor | Radiador | Falla | fuga refrigerante- se asiste a equipo por fuga de refrigerante por manguera de aire condicionado-se rellena 140 litros refrigerante para retiro del equipo por encontranse en la frente de carguio-se repara manguera de aire acondicionado y se rellenan 270 litros de refrigerante ok ( i.bernal-e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 51175 | 2023-10-26 | 01:10:00 | 01:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal neumático realiza chequeo preventivo a equipos en stand-by en parqueo antena- remanentes-presiones-temperaturas-estado de cortes- ( v.chuvy-c.olivares-r.echeverria | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_24 | 4824 | 2023-10-22 | 07:27:00 | 12:22:00 | 4.92 | 1 | 4.92 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | inspeccion estructural para creacion de backlogs | 480881 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 4906 | 2023-10-26 | 01:30:00 | 01:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal neumático realiza chequeo preventivo a equipos en stand-by en parqueo antena- remanentes-presiones-temperaturas-estado de cortes- posición 6 corte en banda lateral exterior- 120 mm largo por 30 mm profundidad ( v.chuvy-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche