## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 100876 | 2023-11-07 | 08:22:00 | 19:00:00 | 10.63 | 3 | 31.89 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 497915 pre-pm se realizan puntos de chequeo de pauta pre-pm, se retira muestra de aceite motor, se engrasa deslizante cardan, se chequean niveles, se drena transmisión por sobre nivel, se rellenan 250 lts. de diferencial, se retira muestra de transmisión (por supuesto traspaso), se realizan pre-uso. Huerta, se realiza inspección visual, toma de remanentes y presiones, toda dentro de los estándares, (g.cerda – m.fuentes ). Ot. 501116 chequeo suspensión delantera, se chequean suspensiones encontrando 9” de altura, programar backlogs para cambio de suspensión derecha por fuga en el cilindro y sello guardapolvo roto fuera de lugar. Ot. 501117 chequeo alarma trasera, alarma se encuentra desactivada por requerimiento de la comunidad por contaminación acústica (e.rojas – u.hernandez – n.sanchez). gyg, ot. 501160 inspeccion estructural ok. ot. 501115 chequeo bota piedra, se realiza solicitud de reparación bota piedra. Ot. pre- pm. no se realiza medición de espesores de plancha piso, no hay gur horquilla (v.alarcon). sechap. Ot. 501156 lavado del equipo ok (c.ponce – e.pizarro). 3 ducks, se realiza chequeo de asientos y suspensiones, chequeo de chapas y puertas cabina, chequeo de paneles cabina, chequeo plumilla, chequeo espejos retrovisores, chequeo de sistema a/c, chequeo de mangueras de a/c y calefacción, chequeo de llaves de calefacción, chequeo de correa a/c, chequeo de conectores eléctricos, ajuste perilla selectora de velocidad del ventilador (d.alvarez). csi, se revisan manifold de inyectores que no presenten fuga o mal funcionamiento, se realiza relleno de tk dejándose al 100%, se revisan puntos de lubricacion encontrándose con grasa fresca en los puntos, se revisa funcionamiento de bomba de engrase trabajando correctamente, se chequean flexibles y matrices de engrase que no presenten fuga o roce (c.cortes – j.salinas) | 497915 |  | En Reparacion/Mantencion | Falta restec, pauta pre-pm. realizar pre-usos, realizar pruebas dinámicas (pauta de testeo), mantener observación niveles de transmisión y diferencial (por supuesto traspaso). Generar backlogs. | Victor Leon | Dia
T_09 | 100876 | 2023-11-07 | 19:00:00 | 23:42:00 | 4.7 | 3 | 14.1 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pre-pm y backlog, se realiza ot:501155 por testeo dinamico con detalles de presiones de componentes en pauta ok. se realiza ot:499828 por chequeo de presiones en sistema freno servicio y retardo estando ok. se chequea sistema direccion, presiones, tiempo de giro izquierda y derecha ok. se realiza ot:501113 por chequeo de luces traseras de retroceso y se realiza solicitud de repuesto para cambio de luces led. se chequean luces de tolva encontrándose falla en arnes de tolva lado izquierdo y se genera backlog para cambio. se chequean niveles más limpieza de cabina quedando ok. c.bugueño – b.cortes – s.vergara | 501155 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_09 | 100946 | 2023-11-11 | 04:50:00 | 05:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza inspeccion de neumaticos- chequeo presiones-inspeccion visual a llantas-pernos-valvulas-retiro piedras- se toman remanentes ( j.araya- r.carvajal ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 103360 | 2023-11-07 | 17:30:00 | 17:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Engrase | Lineas | Stand-By | csi, se nos informa de flexible desconectado de tensor trasero, se sigue línea y esta llega al lado exterior del tensor el cual se encuentra sin conducto de lubricación (sellado) ,se compara con t09 en taller el cual si tiene este conducto,en t11 se instala tapón en inyector correspondiente ya que flexible queda inhabilitado (j.salinas – c.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_11 | 103375 | 2023-11-08 | 10:40:00 | 11:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes encontrando corte en banda lateral en pos 3 y cortes en banda lateral en pos 6 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_11 | 103375 | 2023-11-08 | 11:00:00 | 13:00:00 | 2 | 0 | 0 | T_Engrase | Lineas | Monitoreo/Predictivo | personal de csi realiza chequeo de flexibles y conectores de sistema engrase en buen estado. se realiza la instalacion de conectores y flexibles en estabilizador de suspension se realiza engrase manual en puntos quedando ok. csi | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_11 | 103403 | 2023-11-09 | 21:30:00 | 07:00:00 | 9.5 | 2 | 19 | T_Cabina | Limpia Parabrisas | Falla | sin funcionamiento de plumillas limpia parabrisas-se chequean termicos ok ( f.ogalde-e.ulloa) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | personal 3 duck reparar en turno dia | jorge pasten | Noche
T_11 | 103403 | 2023-11-10 | 07:00:00 | 12:15:00 | 5.25 | 0 | 0 | T_Cabina | Limpia Parabrisas | Falla | ot-501544 personal 3 duck realiza cambio de motor limpia parabrisas, limpieza de conectores y ajuste de brazo, equipo operativo (f.carvajal-j.lemus) | 501544 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_11 | 103403 | 2023-11-10 | 13:48:00 | 14:04:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se rellena tk de aire, se da arranque, equipo operativo (l.leiva-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99574 | 2023-11-05 | 14:10:00 | 14:23:00 | 0.22 | 1 | 0.22 | T_Frenos | TK Freno | Falla | operador infor alarma freno carrera alto-se asiste a equipo y se reapreta siwtch en tregando equipo operativo ( r.veliz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 99638 | 2023-11-08 | 14:15:00 | 16:37:00 | 2.37 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con aire acondicionado quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo y realiza recarga de sistema con gas r134a y se repara piola de tecla de temperatura quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_12 | 99638 | 2023-11-09 | 08:25:00 | 16:50:00 | 8.42 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 500933 lavado programado, personal de serchap realiza lavado completo según pauta pre-pm (j-gonzalez – r.galleguillos). equipo queda en stock o, no puede ser trasladado a taller, debido a disponibilidad de operador y posterior mal tiempo (lluvia), se decide entregar nuevamente a operaciones | 500505 |  | Operativo | Lavado: espera de la confirmación de mantenedor de lavado criogénico | Victor Leon | Dia
T_12 | 99644 | 2023-11-10 | 07:03:00 | 19:00:00 | 11.95 | 4 | 47.8 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-500505 se comienza con puntos pre-pm según pauta; ot-453810 cambio cilindro levante: se drena aceite hidráulico implemento, se retiran mangueras, retiro cilindro, se retira cilindro de bodega y se realiza cambio de maniobras en soporte para instalación; ot-500934 testeo dinámico; ot-512721 se realiza cambio manguera aire desde tk a v/v llenado (c.casanga-c.calderón-m.gonzález-j.rebolledo); personal csi realiza chequeo de flexibles y conectores encontrándose en óptimas condiciones sin fugas ni desgaste excesivo, se realiza cambio de dispensador por bajo nivel, quedando con 250 ml programado en 1, se chequean puntos de lubricación los cuales presentan grasa fresca presente, se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, se dejan instalados los conectores en caso de instalar cilindro en turno noche con respectivos tapones (j.ortíz-n.duarte) | 500505 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados al cambio de cilindro levante. | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99644 | 2023-11-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-453810 cambio cilindro levante derecho-se procede a instalar cilindro-se retiran rebarbas de alojamiento rotula en g&g y se solda extensión a argollas ajuste- grúa horquilla queda sin gas ( demora)-se instala cilindro parte inferior y se instala tapa con pernos anclaje-se torquean 380 lb/pie-se instala cilindro en parte superior-se instalan mangueras v/v control a cilindro levante derecho-se instalan líneas engrase y se lubrica manualmente-se rellena aceite hidráulico 410 litros-refrigerante 20 litros- transmisión 15 litros mas grasa ( a.alvarez-a.escobar-r.olivares )ot 500936 se realiza inspección estructural por personal g&g. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear niveles equipo corriendo-retirar durmientes-embalar cilindro retirado-huerta neumatico instalar neumaticos posicion 5 y 6 | jorge pasten | Noche
T_12 | 99644 | 2023-11-11 | 07:00:00 | 11:20:00 | 4.33 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | personal huerta realiza instalación de neumáticos pos.5 y 6 según procedimiento con torque controlado a 900 lbs/pie, se marcan tuercas con marca metal, se aplica grasa Castrol a pernos y golillas, se presurizan neumáticos ambas posiciones de 40 a 110 psi en frio, chequeo preventivo de presiones, temperaturas y estado de cortes (v.chuy-c.olivares-r.echeverría) | 0 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas de trabajo y después de 12 hrs. de operación reapriete pos.5 y 6 en taller. | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99646 | 2023-11-11 | 17:00:00 | 17:52:00 | 0.87 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Operacional | personal huerta realiza verificación de torque en taller (según procedimiento) a neumático pos. 6, se aplica torque controla a 900 lbs/pie, se revisan marcas en pernos ok (v.chuy-c.olivares-r.echeverría) | 0 |  | Operativo | reapriete ambas posiciones en taller. | Pablo Vega | Dia
T_13 | 103125 | 2023-11-08 | 03:14:00 | 03:47:00 | 0.55 | 2 | 1.1 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por problemas con temperatura de sistema transmision y se asiste a equipo chequeando nivel de transmision e aceite hidraulico y se drenan ambos sistemas por estar con sobre nivel quedando ok. p.astudillo – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_13 | 103139 | 2023-11-09 | 19:45:00 | 07:00:00 | 11.25 | 4 | 45 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-500506- pre-pm- se realizan puntos de pauta-engrase manual a cardan- se rellenan 25 litros aceite transmision-ot 501169 se realiza lavado de equipo-ot-501120 - se realiza chequeo de fugas por mangueras tk hidraulico y transmision visualizando pernos de abrazaderas lineas tk a enfriamiento freno trasero izquierdo sueltos-se realiza reaprete- preuso- se general backlogs por falta de goma pedal de freno servicio-se reapretan pernos sueltos por bridas tk hidraulicos lineas enfriamientos de freno posicion #4-se realiza limpieza cable exitador alternador ( a.escobar-m.cabrera-n.guerrero-l.santander )personal huerta neumático- realiza inspección de neumáticos- chequeo de presiones-remanentes-retiro de piedras- inspección visual a llantas-tuercas-válvulas en losa de mantencion ( j.araya-r.carvajal ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio tk de direccion-se observa fuga en aumento por union de mangueras ( sello ) brida se encuentra con perno rodado- 3 duck realizar sello de cabina y pruebas de hermeticidad-g&g reparar soporte de espejo lado derecho ( perno rodado )-se adjunta fotografia | jorge pasten | Noche
T_13 | 103139 | 2023-11-10 | 07:00:00 | 15:15:00 | 8.25 | 2 | 16.5 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-500506 se realiza término de puntos de pm pendientes; ot-501168 se realiza pauta de testeo dinámico; ot-512737 se realiza cambio cable de seguridad tolva por estar en mal estado; se normalizan niveles rellenos 30 lts. aceite hidráulico (f.torti-o.espinosa); ot-501171 personal g&g realiza inspección estructural según pauta; personal 3 duck realiza pre-pm según pauta en chequeo general componentes de cabina y sistema a/c (e.henríquez-f.carvajal-j.lemus); personal csi realiza pm-500 hrs. en chequeo de flexibles y conectores de sistema scl ok, puntos de lubricación se encuentran en buen estado con grasa fresca y visible, relleno 100% tk grasa (j.ortíz-n.duarte) | 500506 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_14 | 101796 | 2023-11-05 | 22:39:00 | 22:58:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite transmision y se asiste a equipo y se realiza chequeo de niveles rellenando con 40 lts de aceite transmision, 20 lts de aceite hidraulico y relleno al deposito de grasa quedando ok. p.astudillo – s.araya | 501495 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 101796 | 2023-11-05 | 23:05:00 | 23:20:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, chequeo de cortes mas retiro de piedras y se realiza relleno con nitrogeno pos 1 quedando en 130 psi ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 101855 | 2023-11-08 | 23:15:00 | 23:32:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa por bajo nivel de refrigerante y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 23 lts de refrigerante mas relleno al deposito de grasa quedando ok. s.araya – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 101886 | 2023-11-10 | 03:06:00 | 03:20:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | sensores posicion 1 en rojo baja presion- inspeccion de neumaticos-presiones-retiro de piedras- inspeccion visual de llantas-pernos-valvulas-se toman remanentes-se regulariza presion posicion 1 de 110 a 130 psi ( j.araya-r.carvajal) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 101897 | 2023-11-11 | 15:38:00 | 19:00:00 | 3.37 | 4 | 13.48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-496847 personal serchap inicia lavado de equipo completo según pauta para cambio motor diésel + convertidor + transmisión + caja dirección. | 454583 |  | En Reparacion/Mantencion | Equipo ingresa a taller (losa #2) para iniciar preparativos de trabajos asociados. | Pablo Vega | Dia
T_14 | 101897 | 2023-11-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-454583-cambio motor diesel-se posiciona equipo-se sueltan 8 ballstud sistema direccion-ot 496848 se sacan muestras requeridad-se saca fotografia a tapones mandos finales - masas y diferencial ( r.olivares-a.alvarez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con carta gantt | jorge pasten | Noche
T_15 | 89567 | 2023-11-05 | 18:15:00 | 19:00:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa alarma voltaje baja nivel 3 quedando equipo fuera de servicio | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Dia
T_15 | 89567 | 2023-11-05 | 19:00:00 | 22:17:00 | 3.28 | 2 | 6.56 | T_Motor | Electrico carga | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con alarma nivel 3 de bajo voltaje y se asiste a equipo realizando el cambio de correa de alternador. se realizan pruebas dinámicas más pruebas de voltaje carga en 27.6v quedando ok. p.astudillo – s.araya | 501494 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 89567 | 2023-11-06 | 09:53:00 | 12:00:00 | 2.12 | 2 | 4.24 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | equipo fuera de servicio, sin aire de partida. se realiza carga a sistema neumático de partida ok (j.perez – m.cuello) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 89567 | 2023-11-07 | 15:04:00 | 15:18:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | equipo stand-by, se rellena con aire para la partida, se rellenan 14 lts de refrigerante, se rellenan 7 lts. de aceite de dirección (c.aguirre – c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 89587 | 2023-11-09 | 19:54:00 | 20:44:00 | 0.83 | 2 | 1.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se asiste a equipo por llamado de operador sin aire para la partida- con apoyo camion lubricador se da partida a equipo ok ( f.ogalde-e.ulloa ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 89590 | 2023-11-10 | 13:48:00 | 14:04:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se rellena tk de aire, se da arranque, equipo operativo (l.leiva-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 89591 | 2023-11-10 | 19:00:00 | 03:53:00 | 8.88 | 2 | 17.76 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | problema de frenos-se realiza chequeo a equipo encontrando v/v relay de freno no funcionando de forma correcta-se realzia limpieza y lubricacion de v/v-se prueba equipo con operador en terreno ok ( i.bernal-r.veliz ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 89610 | 2023-11-11 | 04:20:00 | 04:50:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza inspeccion de neumaticos- chequeo presiones-inspeccion visual a llantas-pernos-valvulas-retiro piedras- se toman remanentes ( j.araya- r.carvajal ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 89828 | 2023-11-05 | 23:50:00 | 00:05:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, chequeo de cortes mas retiro de piedras y se realiza relleno con nitrogeno pos 5 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 89828 | 2023-11-06 | 07:08:00 | 09:23:00 | 2.25 | 2 | 4.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | Se realiza relleno de tk de aire para partida, se chequea niveles de equipo, se realiza relleno de aceite hidráulico 40 litros, se repone perno de codera de asiento lado derecho (j.perez – m.cuello) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 89840 | 2023-11-07 | 07:04:00 | 08:40:00 | 1.6 | 2 | 3.2 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | llamado operadora, equipo fuera de servicio, sin aire de partida, se rellena con aire para la partida, se rellenan 14 lts de refrigerante, se rellenan 7 lts de aceite de dirección (c.carrizo – c.aguirre) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 89871 | 2023-11-08 | 05:15:00 | 05:37:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se logra dar partida a motor diesel mas chequeo de niveles quedando ok. s.araya – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 89871 | 2023-11-08 | 19:14:00 | 19:43:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Motor | Unidad Fuerza | Operacional | operador informa por sonido extraño en motor diesel quedando fuera de servicio y se asiste a equipo y se verifican presiones de turbo, temperatura de escape y presion ok. chequeo de correas y fan ok. presion de refuerzo no encontrando anomalía. se chequean niveles y con operador con pruebas en ruta quedando ok. s.araya – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 89905 | 2023-11-10 | 05:16:00 | 07:00:00 | 1.73 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo se deja en patio de lavado para pm de 500 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | personal serchap realizar lavado de equipo | jorge pasten | Noche
T_16 | 89890 | 2023-11-10 | 13:57:00 | 14:27:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se rellena tk de aire, se da arranque, se rellena 50 lts. aceite hidráulico, equipo operativo (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 89905 | 2023-11-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-496885 término lavado equipo (serchap); ot-496887 inicio puntos de pm-500 hrs., se drena aceites masa delanteras, transmisión e hidráulico, chequeo niveles equipo corriendo; ot-496884 se comienza con pauta predictiva en toma de muestras apd; nota: no se realiza diálisis sistema hidráulico por trabajos asociados que se debe drenar aceite hidráulico; ot-492568 se realiza cambio manguera de enfriamiento hidráulico ok, nota: cambiar unión cañerías líneas enfriamiento (c.casanga-c.calderón-m.gonzález-j.rebolledo); ot-500498 personal 3 duck genera backlog para cambio de film anti-impacto, ot-492576 cambio goma y sello parabrisas más pm-programada en chequeo componentes cabina, recarga y regulación presiones a/c (f.carvajal-j.lemus-e.henríquez); huerta realiza chequeo preventivo a neumáticos, presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes; pos.1corte en b/r 70 mm/pro x 70 mm largo en hombro 25; pos.2 corte en b/r 30 mm largo hombro 22,pos.4 corte en b/r 40 mm/pro x 60 mm largo entre hobro 30 y 31 y separación por corte b/r 1 caluga, más se aprecia fuga aceite en mando (v.chuy-r.echeverría-c.olivares); ot-496886 personal realiza chequeo según pauta adjunta, se realiza relleno del tk de grasa quedando 100%, se realiza cambio de dispensador mobil quedando cn 250ml programado 1, se chequean flexibles y conectores encontrándose en óptimas condiciones, se realiza lubricación de articulación central, los demás puntos se observan con grasa fresca presente en los puntos (j.ortíz-n.duarte) | 496887 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes pm, predictivo y backlogs asociados, más pre-usos. rellenar aceite ambas masas, hidráulico, transmisión, chequear focos frontales y traseros. | Pablo Vega | Dia
T_16 | 89905 | 2023-11-11 | 19:00:00 | 05:40:00 | 10.67 | 4 | 42.68 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-496887 termino pm 5000 horas- se rellena aceite ambas masas- se rellena aceite hidraulico y transmision-se realizan puntos de pauta pendientes-se realzian backlogs pendientes-se chequean luces frontales inferiores- interiores derecha e izquierda-se visualizan focos en mal estado-se solicitan a bodega y se cambian-se chequea linea electricas a focos de trocha lado derecho- se solicita a bodega luz intermitente y se instala-se realzian chequeo de niveles con equipo en funcionamiento ok-ot-483025 se reprograma cambio de componente-personal de expeditor de repuestos no lo encontró-ot 500500-se realiza chequeo de lineas hidraulicas-se cambia manguera lineas enfriameinto freno trasero lado derecho y union tuberia las cuales se cambiaron-ot 500501-se realiza chequeo de escapes y turbos los cuales se encuentran sin novedad ( se cambio por falla turbo delantero izquierdo ) todo ok-ot 497820- se realiza chequeo de fugas por suspensiones delanteras y traseras visualizando minima fuga en suspension trasera izquierda- mantener en obervacion-( n.guerrero-m.cabrera-l.santander-f.zepeda-a.escobar ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 91031 | 2023-11-05 | 21:00:00 | 21:38:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por problemas con cinturón de seguridad más falla en luz intermitente y luces de tablero quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando falla en numero identificador, dejando este inhabilitado por provocar problemas con térmico. se realiza tambien reparacion de seguro de cinturón de seguridad mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – m.carmona | 0 |  | Operativo | evaluación por personal de puntos azul numero identificador. | Marco Carmona | Noche
T_17 | 91039 | 2023-11-06 | 17:25:00 | 19:00:00 | 1.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | Se solicita equipo a operaciones para cambio de neumáticos pos. 1 y 2, se sube equipo a taller y queda ingresado en losa de huerta neumáticos. | 495811 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_17 | 91039 | 2023-11-06 | 19:00:00 | 01:32:00 | 6.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | se recibe equipo detenido por cambio de neumaticos pos 1 y pos 2 ot:495811 por cumplimiento de horas y se ingresa camion a loza instalando cuñas, bloqueos, gatas y soportes procediendo al retiro de neumaticos pos 1 y pos 2. se realiza limpieza de pernos, tuercas y golillas con desengrasante. se gratean ambas llantas por ambos asentamientos. se aplica grasa y se instalan neumaticos pos 1 y pos 2 con torque de 900 l/p marcando pernos de tuercas. se realiza relleno de nitrogeno de pos 1 y pos 2 hasta 110 psi en frio. se retiran soportes y gatas quedando ok. huerta se aprovecha de chequear alineamiento de ruedas delanteras y se ajusta divergencia por estar fuera de medidas quedando ok. | 495811 |  | Operativo | realizar verificación de torque despues de dos vueltas cargados y reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Marco Carmona | Noche
T_17 | 91049 | 2023-11-07 | 09:45:00 | 15:26:00 | 5.68 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | huerta, verificación de torque posiciones 1 y 2, con torque eléctrico a 900 lbs/pie. (g.cerda – m.fuentes – f.muñoz). 3 ducks, ot. 501555 cambio de cinturón de seguridad, se realiza chequeo del cinturón de seguridad, encontrándose en mal estado, posteriormente se hace el recambio por uno nuevo, quedando equipo 100% operativo (f.espinoza – m.veliz) | 0 |  | Operativo | reapriete luego de 12 horas de trabajo | Victor Leon | Dia
T_17 | 91056 | 2023-11-07 | 22:56:00 | 23:08:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | personal de huerta asiste a equipo por monitoreo de aplicación de realiza el chequeo de presiones, remanente, retiro de piedras y regularización de presion de nitrogeno a pos 2 quedando en 115 psi ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_17 | 91061 | 2023-11-08 | 11:11:00 | 11:50:00 | 0.65 | 1 | 0.65 | T_Mantencion | Testeo Dinamico | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo y se realiza ot:512569 por inspección dinámica operativa con detalles en pauta quedando ok. m.gonzalez se realiza mantencion led, limpieza y reaprete de pernos encontrando fusibles en mal estado y en la parte trasera sin fusible la cual se cambiaron y se repuso en los números ok. | 512569 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_17 | 91062 | 2023-11-08 | 14:23:00 | 16:49:00 | 2.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | se sube equipo a taller y se realiza reaprete a pos 1 y pos 2 en loza instalando cuñas y soportes realizando el reaprete a 900 l/p con torque electrico a pos 1 y pos 2 mas chequeo de presion retirando soportes quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_18 | 51337 | 2023-11-05 | 08:19:00 | 15:35:00 | 7.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | ot-495816 se sube equipo a taller para cambio de neumaticos posicion 1 y 2- se ingresa a losa con señalero-se sube equipo con gata segun procedimiento- se cambia posicion 1 y 2- se da torque a 900 lb/pie ( g.cerda ) | 495816 |  | Operativo | despues de 2 vuelta cargado subir equipo a taller para verificacion de torque- despues de 12 horas de trabajo subir a taller para reaprete posicion 1 y 2 | jorge pasten | Dia
T_18 | 51341 | 2023-11-05 | 17:20:00 | 18:03:00 | 0.72 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | se sube equipo para verificacion de torque posicion 1 y 2 de 800 a 900 lb/pie ( g.cerdam.fuentes-f.muñoz ) | 0 |  | Operativo | reaprete despues de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Dia
T_18 | 51351 | 2023-11-06 | 09:52:00 | 19:00:00 | 9.13 | 2 | 18.26 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | Ot. 501154 Se realiza testeo dinámico a equipo (p.tapia – m.barraza). Huerta, reapriete posiciones 1 y 2, se realiza reapriete de posiciones 1 y 2 en losa de neumáticos con torque eléctrico a 900 lbs/pie (g.cerda – m.fuentes – f.muñoz) | 500379 - 501154 |  | En Reparacion/Mantencion | Realizar pre-pm y preusos. | Victor Leon | Dia
T_18 | 51351 | 2023-11-06 | 19:00:00 | 03:26:00 | 8.43 | 3 | 25.29 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se recibe equipo detenido por trabajos por pre-pm ot:500379 y se realiza según puntos de pauta con el engrase de cardan principal. se chequean posibles fugas eliminado fuga de aceite motor reapretando pernos de tapa de inspección cigüeñal. reaprete de abrazaderas respiraderos de motor e instalacion de cañeria bajada de gases. se reapretan abrazaderas succion de bomba convertidor. se realiza chequeo de todos los niveles rellenando con 100 lts de aceite motor. se reprograma ot:499015 por encontrase bloqueados personal de mfd. se realiza ot:501122 por evaluación de fugas de aceite motor eliminado dos fugas de aceite. se realiza ot:501123 por chequeo de sistema arranque chequeando lineas neumáticas, chequeo de motor de partida y chequeo de componentes ok. personal de huerta realiza chequeo de todos los neumaticos con estado de cortes y retiro de piedras ok. se realiza ot:501125 por chequeo de cinturón, pero personal de 3duck ya lo había cambiado. r.nuñez – j.montero – e.gonzalez personal de g&g realiza ot:501152 por inspección estru8ctural a chasis y no se encuentran fisuras. tambien realiza ot:500379 por inspección a tolva más medición de espesor con detalles en pauta ok. | 500379 |  | Operativo | termino de pauta de empresas colaboradoras. | Marco Carmona | Noche
T_18 | 51357 | 2023-11-07 | 11:41:00 | 12:01:00 | 0.33 | 1 | 0.33 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | ot. 501621 inspeccion dinámica operativa (m.gonzalez) | 501621 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_18 | 51367 | 2023-11-08 | 11:20:00 | 11:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_24 | 5055 | 2023-11-05 | 07:00:00 | 17:04:00 | 10.07 | 2 | 20.14 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-499883 pre-pm- se realiza pre-pm según pauta- se toma y rotula muestra aceite motor-ot 500562 se realiza chequeo por fuga- visualizándose por unión de mangueras de la calefacción-se reubican mangueras y abrazaderas- se chequea equipo en funcionamiento-ot 500564 se chequean luces led de número de identificación de equipo- se revisa arnes encontrando ambos desconectados frontal y trasero ( falta retirar conexión eléctrica desde numero al equipo )personal encargado punto azul ausente no trabaja fin de semana-ot 500561 huerta neumático realiza chequeo de remanentes-presiones-cortes en goma - posicion 3 cbl ecterior 10 mm prof. x 180 mm de largo ( g.cerda-m.fuentes-f.muñoz)3 duck ot 500559 se realiza chequeo de cortina- chequeo de piso- chequeo asiento y suspensión encontrándose en buenas condiciones-chequeo goma original puertas-chequeo chapas puertas-chequeo plumillas-chequeo espejos panorámicos-chequeo cabina en general- pre-pm se realiza chequeo de filtros cabina-compresor-presiones de sistema a/c-correa-mangueras del sistema a/c-manguera de calefacción llaves de calefacción-perillas selectoras-limpieza de conectores eléctricos y chequeo general de sistema a/c( j.olivares-m.veliz-f.espinoza )ot 500492 se realiza inspeccion estructural- se repara escalera ( v.alarcon ) | 0 |  | Operativo | personal punto azul realizar conexion electrica de numero a equipo | jorge pasten | Dia
T_24 | 5080 | 2023-11-07 | 16:13:00 | 16:26:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | muestra predictiva, se realiza toma de muestra de maza izquierda, mas fotografia de tapon magnetico (c.aguirre - c.carrizo) | 501588 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_24 | 5085 | 2023-11-07 | 22:14:00 | 22:40:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | personal de huerta asiste a equipo por monitoreo de aplicación de realiza el chequeo de presiones, remanente, retiro de piedras y regularización de presion de nitrogeno a pos 3 quedando en 110 psi ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche