## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 101080 | 2023-11-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Transmision | Falla | se realiza traslado de equipo desde muro nor-oriente a taller. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 101080 | 2023-11-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 101080 | 2023-11-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Transmision | Falla | se chequea equipo presentando problemas para desplazamiento presenta particulado en mallas y alarma de saturación de filtro lubricación de transmisión. se ingresa a losa 3, se retira cardan desde convertidor, se retiran protecciones de transmisión y se instala acrílico para testeo de estaciones encontrando 30 psi en lugar de 75 psi, en embrague de 1° reversa y 3° además se encuentra contaminación de embrague. se deja tapada la transmisión. (f.torti-i.miranda) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar cardan y protecciones. | Pablo Vega | Dia
T_09 | 101080 | 2023-11-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | sin atencion turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 101080 | 2023-11-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos en turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 101080 | 2023-11-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 101080 | 2023-11-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Programada | personal g&g ot-517143 se realiza modificación de barandas en sector cabina para generar acceso peatonal por cambio turno dinámico. se realiza instalación de pilar y puerta de baranda. se detienen los trabajos por solicitud del personal de área de proyectos por posible modificación (l.rojas-a.castillo-o.fernandez-g.guerrero. ot-496729 personal de serchap realiza lavado con criogénico transmisión, para pm. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | falta instalar pestillo de puerta y tensor de espejo lateral | Pablo Vega | Dia
T_09 | 101080 | 2023-11-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Programada | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_09 | 101080 | 2023-11-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Programada | no se realizan trabajos durante turno día. huerta, chequeo preventivo en taller, chequeo por oportunidad al equipo, encontrado baja de psi en pos. 1 y 5, regularizando éstas y dejando todos sus neumáticos con la misma cantidad de psi, también se hizo chequeo visual, no encontrando nada fuera de lugar (m.fuentes – g.cerda – f.muñoz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 101080 | 2023-11-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Programada | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_09 | 101080 | 2023-12-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 101080 | 2023-12-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 101080 | 2023-12-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 101080 | 2023-12-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Transmision | Programada | ot. 496728 pm 500 hrs. se cambian filtros aceite motor, combustible, convertidor, desaplicación freno, diferencial, respiradero tk de hidraulico, se realiza cebado sistema combustible. Ot. 513434 chequeo luces traseras, se repara arnés de luces trocha izquierda quedando todas operativas. Ot. 513430 chequeo luces frontales, se chequean luces frontales encendiendo todas, se limpian focos, se genera solicitud para cambio de focos led de mayor luminosidad. Ot. 513433 chequeo luces intermitente, se repara arnes luces intermitente posicion trocha trasera izquierda (j.araya – p.tapia) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pm | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 103681 | 2023-11-26 | 22:08:00 | 22:28:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste a equipo y se rellena 52 litros aceitehidraulico mas relleno tk de grasa ( i.bernal-e.ulloa ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 103691 | 2023-11-27 | 10:37:00 | 19:00:00 | 8.38 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Programada | Personal de GyG pide ayuda para retiro de líneas hidráulicas para reparación de fisuras en el equipo, antes de por personal de GyG se requiere apoyo de lavado puntual en el sector de fisura, se realiza levante de tolva y cambio de cola de seguridad por condición, equipo queda en espera de desmontaje de líneas por prioridad a terreno. (r.gatica-n.portilla) personal g&g realiza inspección visual estructural al equipo, vigas chasis, viga tolva, barandas, escaleras, etc. ot-513013 se repara fisura en viga del cajón del soporte cilindro levante tolva izquierda. ot-513012 se repara fisura en 3ra viga transversal interior tolva (zona referencial sobre el numero trasero). (a.salazar-j.soto-g.contreras) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_11 | 103691 | 2023-11-27 | 19:00:00 | 05:36:00 | 10.6 | 2 | 21.2 | T_Estructural | Tolva | Programada | ot-500099 y ot 500100 se realiza desarme e instalacion de mangueras sector tubo central y torsion para trabajos de soldadura en g&g- se rellenan 115 litros aceite hidraulico-7 litros aceite transmision mas relleno tk de grasa ( r.olivares-cristian calderon calderon )personal g&g ot 499837 realiza trabajo fisura en bancada pin central- ot – 499844 se realiza trabajo en fisura en gosset tubo torsion ( g.contreras ) | 0 |  | Operativo | turno dia realizar ot-500099-500100 | jorge pasten | Noche
T_11 | 103695 | 2023-12-01 | 23:05:00 | 07:00:00 | 7.92 | 3 | 23.76 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | cambian todos los filtros según pauta, nota: filtros de cabina quedan en mesón taller. Ot. 496786 predictivo, se realiza toma de muestras según pauta, se realiza toma de fotografía a tapones magnéticos de ambas masas y mandos finales (j.araya – j.montero – d.diaz) | 496787 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta, cebar sistema combustible, chequeo de niveles. dializar aceite hidráulico y transmisión, continuar con pauta predictiva | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 103695 | 2023-12-02 | 07:00:00 | 13:27:00 | 6.45 | 4 | 25.8 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Se realiza términos de puntos de pauta mantención y predictivo 500 hrs., se chequean niveles rellenando 20 lts de aceite motor, 46 lts. de hidráulico y 33 lts. de transmisión. Se realiza cebado de equipo (c.bugueño – s.araya) PM_500 Programada termino de predictivo ot: 496786. se realiza diálisis a sistema hidráulico y de transmisión. se toma registro fotográfico de tapones y rejillas magnéticas (c.bugueño – s.araya – m.veliz – u.hernandez), chequeo de dirección ot: 513449. se chequean acumuladores de dirección, encontrándose ok (800 psi c/u). se chequea ciclo de dirección (girando izquierda a derecha) encontrándose ok. (c.bugueño – s.araya). chequeo luz intermitente ot: 513447. se chequea arnés de motor de intermitente lado izquierdo en buen estado. 3ducks cabina: se realiza cambio de difusores, fundas, cojín fresco, sellos puertas, limpieza de chapas, chequeo de asientos, suspensión, cortina, radio musical. espejos panorámicos y chequeo general de cabina. sistema a/c: se realiza cambio de filtros de cabina. chequeo de presiones, compresor, correa, conectores eléctricos, perillas selectoras mangueras a/c mangueras de calefacción y chequeo general del sistema a/c. (j. olivares – f. espinoza). csi, pm 500 hrs. se realizan pruebas dinámicas con aire externo trabajando correctamente. se realiza relleno de tk al 100% de su capacidad. se chequean líneas y matrices en buen estado sin fuga. se engrasa pasador central. se revisan puntos de lubricación con grasa fresca. se cambia inyector del punto cilindro dirección lado exterior (c.cortes – j.salinas) | 496787 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 103781 | 2023-12-02 | 21:02:00 | 00:29:00 | 3.45 | 2 | 6.9 | T_Transmision | Filtros | Falla | código de filtro taponeado de lubricación transmisión, filtros de rejilla de levante taponeada y código error de solenoide de freno trasero derecho, se chequean rejillas de levanté encontrando se normal, se cambia filtro de lubricación de transmisión, se encuentra arnés de solenoide con cables cortados, no hay repuesto en bodega, se retira de camión 9 y se realiza backlog, se rellenan 16 litros de aceite hidráulico (f.espinosa – j.perez) | 517496 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 99875 | 2023-11-26 | 07:00:00 | 11:18:00 | 4.3 | 2 | 8.6 | T_Electrico | Control | Falla | equipo detenido por encontrarse sin bocina y luces traseras, se realiza cambio de bocina por encontrarse en mal estado, y reparación de arnés de térmico de luces, se realizan pruebas quedando con luces y bocina operativa. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99885 | 2023-11-26 | 21:43:00 | 22:10:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Electrico | Control | Falla | se asiste a equipo se revisa arnes termico volviendo todas la anomalias de las luces y funcionamiento de bocina ( i.bernal-e.ulloa ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 99886 | 2023-11-26 | 23:10:00 | 07:00:00 | 7.83 | 2 | 15.66 | T_Electrico | Control | Falla | se asiste a equipo por encontrarse sin luces trasera-se chequean tecleras de luces delanteras estando ok- se chequean relay de luces-se encuentran en corte de luces en arnes trasero- se elimina fusible del numero trasero identificacion de camion equipo ( i.bernal-e.ulloa ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar proteccion trasera del equipo- instalar teclera de luces en la cabina-regularizar corte en numero identificacion del equipo | jorge pasten | Noche
T_12 | 99886 | 2023-11-27 | 07:00:00 | 09:42:00 | 2.7 | 2 | 5.4 | T_Electrico | Control | Falla | se chequea arnés completo de luces traseras encontrándose arnés en mal estado, en tramo desde número led a conector general de luces traseras, se realiza reparación a arnés persistiendo corte, se detecta corte al interior en número led quedando fuera de servicio este, pero a la vez quedando operativa todas las luces traseras. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo | realizar cambio de numero led del equipo. | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99906 | 2023-11-28 | 09:44:00 | 09:56:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite motor, se chequean niveles y se rellenan 50 litros de aceite motor, operativo. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 99962 | 2023-11-30 | 03:41:00 | 07:00:00 | 3.32 | 2 | 6.64 | T_Direccion | Mangueras | Falla | equipo presenta fuga de aceite de dirección por manguera de válvula de presión standby o presión mínima, se descarga equipo, se encuentra manguera original para realizar el cambio (r.loaiza – j.perez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar manguera de dirección (8x-6280) | Victor Leon | Noche
T_12 | 99962 | 2023-12-01 | 07:00:00 | 10:03:00 | 3.05 | 2 | 6.1 | T_Direccion | Mangueras | Falla | ot. 517438 se realiza cambio de manguera dirección. Se realiza chequeo de niveles. Se realiza relleno aceite hidráulico 105 lts y aceite transmisión 25 lts. Se realiza relleno de grasa. Se realiza puesta en marcha quedando operativo (b.cortes – c.bugueño) | 517438 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 103493 | 2023-11-28 | 00:45:00 | 01:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se realiza relleno 50 litros aceite hidraulico de implementos y se rellena tk de grasa- ok ( f.ogalde-e.ulloa ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 103510 | 2023-11-29 | 20:59:00 | 02:05:00 | 5.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | huerta, rotación neumáticos por cumplimiento de horas, ingreso equipo a losa de neumáticos con señalero, instalación de bloqueos, gata, soportes y herramientas, se procede al retiro de neumáticos pos. 1 y 2, limpieza de pernos, tuercas, golillas con desengrasantes, grateado de llantas por ambos asentamientos, aplicación de pasta castrol a pernos, se instala neumático pos. 1, con torque 900 lbs, se instala neumático pos. 2 con torque 900 lbs. pos. 1 relleno con nitrógeno hasta 110 psi en frio, pos. 2, relleno con nitrógeno hasta 110 psi en frio, marcación de pernos y tuercas con marca metal, retiro de bloqueos, gatas, soportes y herramientas, se entrega operativo a mantencion mina (c.muñoz - n.santander – s.alvarez) | 495813 |  | Operativo | verificación de torque, luego de 2 vueltas | Victor Leon | Noche
T_13 | 103510 | 2023-11-30 | 20:09:00 | 07:00:00 | 10.85 | 3 | 32.55 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | Serchap, se realiza lavado a enfriadores por fuga de aceite compresor (p.tapia – h.zambra). ot. 496826 predictivo, se toman todas las muestras, se toma fotografía a tapones de masas y mandos finales, se conecta diálisis de implemento y diferencial, se rotulan muestras. Ot. 496824 pm 2000 hrs. se dren aceite motor y se rellena con 292 lts., se cambian todos los filtros de motor y combustible, se drena transmisión y se rellena con 170 lts. se drenan masas y se rellenan con 44 lts., se cambian filtros carga convertidor x 2, se cambia rejilla convertidor, se cambia filtro desconexión freno parqueo, se cambia filtro transmisión x 2, se cambia filtro lubricación transmisión x 1, se cambia filtro diferencial, se cambian filtros sistema dirección, se cambian respiraderos de masas y diferencial, se chequean luces (e.rojas – d.diaz – j.montero) | 496824 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con puntos pendientes de pauta, desconectar diálisis a las 08:00 hrs. continuar con puntos pendientes de pauta, cambiar aceite dirección, chequear niveles con equipo corriendo | Victor Leon | Noche
T_13 | 103510 | 2023-12-01 | 07:00:00 | 18:15:00 | 11.25 | 3 | 33.75 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot. 496826 termino de predictivo, se realiza desconexión de diálisis tren trasero y sistema hidráulico, se fotografía tapón magnético diferencial, se realiza toma de muestra de aceite de diferencial y refrigerante, (rotulados), se mide suspensiones delanteras 9” y trasera 8”. ot. 496824 pm 2000 hrs. se realiza termino de pm de 2000 hrs., se realiza relleno de fluidos, hidráulico 175 lts. transmisión 60 lts., 60w 94 lts. se realiza cambio de ducto (codo) de alimentación de turbo lado derecho trasero n/p 4p-5101. ot. 501432 medición de juego axial y radial, juego axial 0,01 mm, juego radial 0,03 mm (n.sanchez – u.hernandez – m. veliz). ot. 513454 fuga pos. 1, no se realiza evaluación ya que el equipo se encuentra lavado, sin lograr una correcta evaluación por encontrarse el sector limpio sin indicador de fuga. ot. 513455 evaluacion fuga, se realiza evaluación de fuga informada sin encontrar nada anormal que genere una condición en el funcionamiento (m. veliz). ot. 513456 radiador protección suelta, se reponen pernos que le faltaban a la protección, se realiza apriete a pernos protección. ot. 513457 chequeo ventilador y correas, se realiza chequeo a ventilador y correas encontrándose en buen estado (u.hernandez). 3 ducks, se realiza cambio de cojín fresco, confección de funda, cambio de radio musical, cambio sello de puerta, limpieza de chapa de puerta, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de cinturón y su anclaje, presurizado y sellado de cabina. chequeo de cabina en general ot. 501325 pre-uso, se realiza chequeo de ampolleta selectora de marchas, encontrándose quemada, posteriormente se realiza el cambio por ampolleta nueva quedando en perfecto estado (f.espinoza – m.veliz). se realiza cambio de filtros de cabina, chequeo de mangueras de a/c, mangueras de calefacción, llaves de calefacción, chequeo de presiones, compresor, correa, limpieza de conectores eléctricos, perrillas selectoras y chequeo general de sistema a/c y calefacción (j.olivares). huerta, chequeo de cortes, presiones, remantes y temperaturas (g.cerda – m.fuentes – f. muñoz). csi, se rellena al 100% tk de grasa. se chequean líneas de lubricación y matrices que prestan fugas o roses. se revisan puntos de lubricación con grasa fresca. se cambia dispensador (c. cortes – j.salinas) | 496824 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 103524 | 2023-12-02 | 08:52:00 | 09:13:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Cabina | Puerta | Operacional | 3 ducks, se realiza ajuste de espejo panorámico y ajuste de chapa puerta lado derecho, quedando equipo operativo (j.olivarez – f.espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 103525 | 2023-12-02 | 11:57:00 | 16:50:00 | 4.88 | 2 | 9.76 | T_Electrico | Control | Falla | equipo presenta bajo voltaje de sistema. se chequea voltaje en vims 24.5v se chequea voltaje en batería 24.5v. se chequea voltaje de alternador 27.3v. se comienza a tomar voltaje desde alternador hasta conector de cabina 27v. equipo se traslada a taller (h.perez – s.vergara). huerta neumáticos ot: 495813 reapriete por 12 horas de trabajo. se realiza reapriete a posición 1 y 2 en losa de neumático a 900 lb/pie a cada posición (g.cerda – f.muñoz – m.fuentes) | 0 |  | Operativo | falta chequear voltaje desde conector de cabina a interior de cabina para verificar donde se está perdiendo voltaje. | Marco Carmona | Dia
T_14 | 101989 | 2023-11-28 | 09:36:00 | 10:47:00 | 1.18 | 2 | 2.36 | T_Transmision | Convertidor | Operacional | se asiste equipo se realiza relleno de 10 lts aceite transmisión y tk de grasa. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_14 | 101990 | 2023-11-28 | 19:08:00 | 00:40:00 | 5.53 | 2 | 11.06 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | ot-517236- se asiste a equipo-sin partida se carga sistema con aire se mantiene la falla- baterias en malas condiciones- se cambian las dos baterias recuperando voltaje 24 volts-se rellenan 10 litros aceite hidraulico y 20 litros de refrigerante-se carga equipo con aire y se da partida normal entregando equipo operativo ( f.ogalde-e.ulloa ) | 517236 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 102013 | 2023-11-29 | 04:36:00 | 04:57:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | se encuentra equipo con fuga de combustible, se realiza chequeo y se encuentra manguera de retorno suelta, se realiza apriete de dicha manguera y se realiza prueba, se entrega a la operación (r.loaiza – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 102005 | 2023-11-29 | 20:48:00 | 21:07:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, pos. 1 neumatico bajo psi, chequeo visual de componentes, retiro de piedras, pos. 1 neumatico bajo presion, se rellena con nitrógeno ok (n.santander – s.alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 102017 | 2023-11-30 | 10:26:00 | 10:59:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo en taller, se chequea equipo regularizando presion de neumáticos pos. 4, que se encontraba con bajo psi, quedando este operativo por personal neumáticos, se realiza chequeo visual para buscar daños en los neumáticos y este se encontraba en buenas condiciones (m.fuentes – g.cerda – f.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_14 | 102056 | 2023-12-02 | 09:21:00 | 09:35:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Cabina | Puerta | Operacional | 3ducks, se realiza ajuste de espejo panorámico lado izquierdo quedando equipo operativo (j. olivarez – f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 89825 | 2023-11-26 | 09:52:00 | 10:09:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | se asiste a equipo y con apoyo de camión lubricador se da partida el cual se encontraba sin aire para la partida. (r.gatica.n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 89825 | 2023-11-28 | 08:06:00 | 19:00:00 | 10.9 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Programada | ot-516764 personal g&g realiza modificación de barandas del equipo para cambio de turno dinámico. (l.rojas-o.fernandez-a.castillo) ot-481264 personal g&g realiza reparación en fisura central canopy. ot-499850 se instala blindaje en zona de llantera izquierda para proteger del desgaste excesivo. (a.salazar-j.soto-g.contrera) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 89825 | 2023-11-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Programada | ot-513661 personal serchap realiza lavado puntual a equipo para trabajo estructural-ot-478757 se realiza desarme en sector pasador central-se retiran flexibles de válvula de control a cilindro de levante izquierdo-se retira bloque de válvula de control-se retiran protecciones lado derecho de motor-se drena aceite hidráulico ( edo.rojas-d.dias -j.montero ) ot-465177 - personal g&g realiza trabajo estructural fisura en pin central derecho -ot 498503 realiza trabajo fisura en alerón lado derecho (g.contreras -j.sierra )se monta bloque v/v control- se montan flexibles hidraulicos- se monta proteccion cañerias enfriamiento ( r.olivares-c.calderon ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con armado y rellenar aceite hidráulico -instalar proteccion laterales lado derecho-chequeo niveles- terminar ot 513660 | jorge pasten | Noche
T_15 | 89825 | 2023-11-29 | 07:00:00 | 12:15:00 | 5.25 | 3 | 15.75 | T_Estructural | Tolva | Programada | ot-478757 se realiza instalación acústica lado derecho, se verifica equipo, se realiza relleno 376 lts de aceite hidráulico, se rellena tk de grasa. (n.sanchez-u.hernandez-m.veliz) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 89830 | 2023-12-01 | 07:16:00 | 08:02:00 | 0.77 | 2 | 1.54 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | se abastece equipo con aire para la partida. se chequean niveles y se rellena aceite hidráulico 40 litros (s.santiago – i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 89830 | 2023-12-01 | 15:56:00 | 16:23:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Motor | Enfriador | Operacional | equipo presenta alta temperatura de refrigerante, de chequean niveles, se chequea modulo enfriador. se chequea temperatura si es real. todos los parámetros ok. revoluciones del fan dentro de parámetros. atenuadores de ruido restringen el flujo de aire para enfriar el refrigerante (s.santiago – i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 90162 | 2023-11-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | ot-501421 se realiza proceso de carga completa de equipo, suspensión trasera y delantera, suspensión delantera izquierda: 385 psi con carga 11”- suspensión delantera derecha: 375 psi con carga 11- suspensión trasera derecha :300 psi con carga 10, transmisión trasera izquierda: 300 psi con carga 10, se cambia v/v de carga de suspensión delantera, se realiza proceso de carga de suspensión trasera. (l.santander-s.cabrera-b.olivares) personal 3 duck realiza cambio de goma original puerta, cambio sello puerta. (f.carvajal) personal csi realiza chequeo de equipo no detectando fuga ni desgaste excesivo en sus flexibles, se observa una óptima lubricación de puntos con grasa fresca presente, dispensador móvil operativo con 150ml aprox de grasa y en verde, No se logra realizar rellenos por maniobras en el área, bomba no se observa con traspaso. (j.ortiz) | 501421 |  | En Reparacion/Mantencion | calibración de pesometro, chequeo de niveles, chequeo de juego axial de pasador central. | Pablo Vega | Dia
T_16 | 90162 | 2023-11-26 | 19:00:00 | 00:50:00 | 5.83 | 2 | 11.66 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | ot-501435- se realizan mediciones de juego axial y radial de pasador según procedimiento- queda registrada las siguientes lecturas-axial 0,98 -1,02 -1,05- 1,02 promedio 1,017 mm- radial 0,65 - 0,7 0 - 0,6 0 - 0,73 promedio 0,69 mm-(f.ogalde-r.olivares )personal huerta neumático realiza chequeo preventivo-remanente-presiones-temperaturas-estado de corte-posición 4 fuga de aceite en el mando-posición 4 separación por corte en banda de rodado no critico hombro #6-posicion 5 regulación de presión de 100 psi a 120 psi (v.chuy-c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 90245 | 2023-11-30 | 02:10:00 | 03:08:00 | 0.97 | 1 | 0.97 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | Equipo con freno carrera alto, se asiste a equipo, se resetea switch de roto cámara ok (v.leon) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_16 | 90242 | 2023-11-30 | 16:39:00 | 16:48:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | freno carrera alto, se realiza activación de pines de roto cámara trasera (adolfo gallardo – ignacio saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 90261 | 2023-12-01 | 16:50:00 | 17:25:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo en 10k, chequeo de cortes, presiones, remanentes, temperaturas, regulación psi pos. 3,4,5,6 a 125 psi (g.cerda – m.fuentes) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_17 | 91339 | 2023-11-26 | 14:51:00 | 17:29:00 | 2.63 | 1 | 2.63 | T_Suspensiones | T_Pesometro | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza reapriete después de las 12 hrs de trabajo. se realiza calibración de pesometro, equipo queda ok. (m.godoy) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 91342 | 2023-11-26 | 20:10:00 | 20:40:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Frenos | Delantero | Falla | se asiste a equipo por encontrarse frenado- se realizan pruebas en ruta entregando equipo operativo ( i.bernal-e.ulloa ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 91355 | 2023-11-27 | 11:55:00 | 15:19:00 | 3.4 | 2 | 6.8 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | se chequea equipo no encontrando alarmas activa, se en observación. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 91355 | 2023-11-27 | 16:08:00 | 19:00:00 | 2.87 | 2 | 5.74 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | equipo presenta alarma de alta temperatura de freno delantero derecho, se realiza medición de temperaturas con pirómetro arrojando 130° aprox en ambos frenos delanteros, se realiza chequeo a presiones de slack delantero y traseros estando en lo normal ( 525 + - 550 psi retardo ambos slack) ( 635 psi servicio ambos slack), se realiza búsqueda de conectores para tomar presiones individuales a ambos paquetes de freno delantero sin encontrar conetor. nota: posición 2 fuga por paquete de frenos. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con chequeo de presiones y evaluación de frenos delanteros por temperatura y por condición de equipo frenado. | Pablo Vega | Dia
T_17 | 91355 | 2023-11-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | problema freno-se toman presiones al equipo- freno servicio delantero 660 psi y retardo 580 psi- presion de aire retardo 95 psi- presion de aire servicio 80 psi-freno servicio trasero 630 y retardo 580 psi- dando presiones dentro de parametro ( i.bernal-e.ulloa ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con evaluacion | jorge pasten | Noche
T_17 | 91355 | 2023-11-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | Se realiza cambio de slack delantero a equipo, se realiza purgado de frenos en general, se realiza limpieza a v/v de parqueo, se realizan pruebas en equipo persistiendo problema (equipo continua parqueado al momento de quitar parqueo) (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 91355 | 2023-11-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | ot-517089 equipo frenado-se realiza testeo de equipo en lineas de desaplicacion de freno parqueo en puntos de bba presion 680 psi ok-en block trasero solo llega a 350 psi- en block frontal 300 psi-se regula presion en v/v desaplicacion mejorando muy poco la condicion ( f.ogalde-e.ulloa) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar v/v desaplicacion de freno parqueo | jorge pasten | Noche
T_17 | 91357 | 2023-11-29 | 07:00:00 | 14:02:00 | 7.03 | 2 | 14.06 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | ot-517089 se retira v/v de alivio y reguladora de presión de control de parqueo desde t-4 y se instala en v/v parqueo t-17, se realizan pruebas, se regula presión a 670 psi quedando operativo. se rellenan 35 lts de aceite hidráulico y tk de grasa. (l.leiva-f.torti) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 91363 | 2023-11-30 | 07:00:00 | 18:20:00 | 11.33 | 2 | 22.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | aceite hidráulico en malas condiciones, se asiste a equipo ya que presentaba decoloración de aceite hidráulico, se realiza testeo de bomba de implemento, 3000 psi, al realizar prueba se observa una pequeña fuga, se identifican líneas hidráulicas defectuosas de enfriamiento hidráulico (162-3050) se realiza cambio y también presenta fuga por línea de descarga de bomba implemento (162-3302), se realiza cambio + cambio de aceite 250 lts (j.ramirez – e.gonzalez) | 0 |  | Operativo | verificar decoloración de aceite, continuar con monitoreo | Marco Carmona | Dia
T_17 | 91365 | 2023-11-30 | 20:46:00 | 07:00:00 | 10.23 | 2 | 20.46 | T_Frenos | Parqueo | Falla | equipo presenta alta temperatura de frenos, equipo se mantiene frenado, se chequean rejillas de levante encontrando particulado nivel 3, bomba de levante con coloración roja, se realiza limpieza y se traslada a taller (r.loaiza – j.perez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 91365 | 2023-12-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Parqueo | Falla | falla bomba implemento, se realiza posicionamiento del equipo, se realiza drenaje de aceite hidráulico, se realiza limpieza de tk hidráulico, con presencia de particulado grueso y fino (torque 40 lbs/pie), se realiza cambio de mirilla de tk hidráulico (ot. 512770) se realiza montaje de bomba de implemento sellos correspondientes, se realiza relleno hidráulico 200 lts. para bajar tolva, se vuelve a drenar aceite hidráulico y se realiza retiro de rejilla enfriamiento freno la cual estaba saturada (j.ramirez – e.gonzalez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar limpieza de rejillas de enfriamiento frenos, realizar relleno hidráulico, pruebas dinámicas | Marco Carmona | Dia
T_17 | 91365 | 2023-12-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Parqueo | Falla | falla bomba implemento, baja presión desaplicación freno, se realiza limpieza a rejilla enfriamiento freno, se instalan con sellos nuevos, se rellena aceite hidráulico, puesta en marcha, relleno aceite motor 50 lts. se toman presiones levante 2900 psi, entrada convertidor 150 psi, tiempo levante 19 seg. encontrándose presion de desaplicación de freno baja 350 psi tomada en filtro de desaplicación freno y block trasero freno parqueo 350 psi, se chequea filtro de desaplicación freno encontrándose particulado frio, se cambia filtro, se intenta regular presion desaplicación de freno sin éxito solo llegando hasta los 350 psi, se retira conjunto bombas convertidor para cambio (e.rojas – p.tapia) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar bomba nueva convertidor, regular presiones, chequeo estanquidad de frenos | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 91365 | 2023-12-02 | 07:00:00 | 14:35:00 | 7.58 | 2 | 15.16 | T_Frenos | Parqueo | Falla | se realiza retiro de bomba convertidor de bodega, no tenía la bomba de enfriamiento. se realiza limpieza y se instala bomba convertidor con sus pernos correspondientes 40 lb/por. se realiza instalación de líneas hidráulicas asociadas al desarme más cambio de sellos nuevos. se realiza relleno hidráulico 295 lts implemento más 5 lts de dirección, más 10 lts de transmisión. se realiza ajuste de presión de alivio freno parqueo quedando el 650 psi. se realiza orden y aseo a losa. se deja bomba en sector componentes a reparar (j.ramirez – e.gonzalez). huerta, chequeo preventivo en taller, chequeo de cortes, presiones, temperaturas y remanentes (g.cerda -m.fuentes) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 51690 | 2023-11-27 | 09:00:00 | 19:00:00 | 10 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Escaleras | Programada | ot-513716 equipo sube a taller para trabajos de normalizar escalera ingreso de equipo por personal mfd realiza extraccion de pedalera en plataforma superior-instalacion de pedalera en plataforma inferior-instalacion de seguro mecanico a escalera hidraulica - ot 516900 se realiza modificacion de barandas del equipo para cambio de turno dinamico ( l.rojas-o.fernandez-g.guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_24 | 5379 | 2023-11-26 | 14:30:00 | 19:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Escaleras | Incidente/accidente | equipo recibe impacto de material en pasamanos de escalera de acceso, equipo queda en taller. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar reparación en pasamanos. | Pablo Vega | Dia
T_24 | 5379 | 2023-11-26 | 19:00:00 | 03:40:00 | 8.67 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Escaleras | Incidente/accidente | personal g&g realiza reparacion de pasamano escalera acceso por impacto- se entrega equipo a operaciones ok ( g.contreras ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_24 | 5394 | 2023-11-27 | 00:15:00 | 07:00:00 | 6.75 | 2 | 13.5 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | ot-517088-manguera rota sistema enfriamiento de freno posición 2- no hay en stock manguera código 2043782- se recurre a emsesa no están autorizado para ingresa en turno noche ( i.bernal-e.ulloa ) | 517088 |  | En Reparacion/Mantencion | fabricar manguera en turno dia en emsesa | jorge pasten | Noche
T_24 | 5396 | 2023-11-28 | 07:00:00 | 12:10:00 | 5.17 | 2 | 10.34 | T_Frenos | Mangueras | Falla | equipo fuera de servicio por manguera superior de enfriamiento de freno pos 2, se retira manguera y se fábrica con personal de emsesa, se realiza instalación y se rellena 230 lts de aceite hidráulico, se realizan pruebas no presentando problemas. se realiza backlog correspondiente para stock de manguera. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_24 | 5413 | 2023-11-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Programada | ot-516899 personal g&g realiza modificación de barandas según proyecto para cambio de turno dinámico. (l.rojas-s.pereira-a.guerrero-o.fernandez) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_24 | 5443 | 2023-12-01 | 10:31:00 | 19:00:00 | 8.48 | 2 | 16.96 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 513620 Se realiza testeo según pauta (b.cortes – c.bugueño). 3 ducks, cabina: se realiza chequeo de cortina, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de espejos panorámicos, chequeo de piso original, chequeo de radio musical, chequeo de plumillas, chequeo general de cabina. a/c: se realiza chequeo de compresor, correa, mangueras a/c y calefacción, filtros de cabina. chequeo general de cabina (j. olivares – m.veliz – f.espinoza). csi, se realiza chequeo de flexibles y matrices, encontrados en buen estado. se chequean conectores y manifolds de inyectores encontrándose operativos y en buen estado. se carga tk de grasa al 100%. se chequea pasador central encontrándose con grasa física visible. se chequea puntos de engrase encontrándose con lubricación. se realizan pruebas dinámicas con aire externo a bomba scl comprobando correcto funcionamiento (j.salinas – c.cortes)huerta, chequeo en taller, se realiza inspección de neumáticos, obteniendo datos de presion (psi) y remanentes (mm), inspección visual de condición de tuercas y pernos y tapas y válvulas, se retiran piedras entre surcos (f.muñoz). gyg ot. 513437 se realiza chequeo barandas plataforma estructuras pasamanos. ot 513466 se realiza inspección chasis, no se observan disconformidad en equipo (v.alarcon). gyg ot. 513622 se realiza inspección estructural chasis tolva, no se aprecia discontinuidad en estructura (v.alarcon). serchap ot. 513621 se retira grasa de barras de dirección y luego se procede con el lavado pre-pm según pauta de trabajo, sin observaciones (e.pizarro – c.ponce) | 513623 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_24 | 5443 | 2023-12-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 513623 pre-pm se continua con pre-pm, se chequean puntas según pauta, se engrasa cardan, se chequean luces de trabajo ok, se chequean niveles ok, equipo se ingresa a losa de neumáticos para cambio de pos. 3 y 4. ot. 513465 chequeo luces de número, se chequean números ya que no encienden, se encuentran deshabilitados, programar personal punto azul. ot. 513464 chequeo fuga aceite, ot. no especifica donde es la fuga, se chequean cilindros de dirección, cilindros de levante y suspensiones traseras y delanteras, no encontrando fugas, se deja registro fotográfico. ot. 513468 chequeo ventana lado operador, se chequea ventana del operador, no encontrando problema alguno, todo funcionando correctamente, ventana operador en buenas condiciones (j.araya – j.montero – d.diaz) | 513623 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo sistema red contra incendio por restec | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 5443 | 2023-12-02 | 07:00:00 | 12:26:00 | 5.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | huerta, se realiza torque a 900 lb/pie a posición 6, se regula presiones traseras posiciones 3,4,5,6 a 115 psi desde 10 psi a 11 psi todas las traseras. por condición de neumáticos se cambiaron todas las posiciones (g.cerda – f.muñoz – m.fuentes) | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_24 | 5443 | 2023-12-02 | 16:55:00 | 18:09:00 | 1.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | verificación de torque posiciones 3 y 6 con torque eléctrico a 900 lb/pie posición 4 y 5 de forma visual. reapriete luego de 12 horas de trabajo a posiciones 3 y 6. (g.cerda – f.muñoz – m fuentes) | 512781 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia