## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 101167 | 2023-12-12 | 10:06:00 | 19:00:00 | 8.9 | 0 | 0 | T_Electrico | Control | Falla | Operador informa alarma de bajo voltaje, equipo queda fuera de servicio en espera de atención. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condición de falla. | Pablo Vega | Dia
T_09 | 101167 | 2023-12-12 | 19:00:00 | 05:55:00 | 10.92 | 2 | 21.84 | T_Electrico | Control | Falla | se asiste a equipo encontrando la tierra conexion defectuosa-se realzia backlogs entregando equipo operativo ( f.zepeda-c.calderon ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 101171 | 2023-12-13 | 11:00:00 | 11:09:00 | 0.15 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa problemas con a/c, personal 3 duck realiza ajuste de perilla selectora de velocidad ok (j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 101178 | 2023-12-13 | 21:15:00 | 21:42:00 | 0.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | se asiste a equipo por llamado de operador por bajo psi posicion 5--se regulariza psi posicion 5 de 95 a 125 psi- posicion 2 se regulariza psi de 125 a 130 psi- se realiza chequeo de cortes-presiones-remanentes y temperaturas (g.cerda-m.fuentes ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 101237 | 2023-12-16 | 16:00:00 | 16:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Electrico | Control | Stand-By | se asiste a equipo detenido y se realiza ot:517501 por el cambio de valvula solenoide de tcs mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – s.araya | 517501 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 103911 | 2023-12-11 | 12:10:00 | 12:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo, equipo stand-by sin operador sector parqueo la antena, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos. 3 corte superficial a goma, banda lateral exterior entre hombro nro. 15, 16 no críticos (c.olivares – r.echeverria – v.chuy) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_11 | 104002 | 2023-12-15 | 04:56:00 | 07:00:00 | 2.07 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se solicita equipo a operaciones, se sube a losa de lavado en taller, personal de serchap comienza con lavado del equipo (e.pizarro - c.ponce) | 517550 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_11 | 104002 | 2023-12-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se recibe equipo detenido y personal de serchap realiza ot:517578 por lavado completo y se comienza con ot:517550 por pre-pm según programa y según puntos de pauta de motor, convertidor, transmision, direccion y sistema hidraulico. se visualizan fugas de aceite hidraulico y transmision (mangueras para cambio en mesón). se realiza ot:517579 por testeo dinamico. se comienza con ot:501416 por procedimiento de carga de suspensiones delanteras y se carga aditivo. c.bugueño – s.vergara – j.montero – d.diaz personal de 3duck realiza puntos de pauta por pre-pm y realiza cambio de cojín fresco, confección de funda, chequeo radio musical, ajuste cortina, asiento y suspension, chequeo de cinturón de seguridad, chapas y cabina en general. se realiza ot:517569 por chequeo al interior cabina por rejilla faltante de a/c encontrando la totalidad no faltando ninguna. personal de csi realiza relleno de grasa dejándose al 100%. chequean flexibles y matrices de engrase. se cambia dispensador por golpe en carcasa de motor. estado general de bomba, frl y válvulas encontrándose en buen estado. personal de huerta realiza chequeo de todas las posiciones mas retiro de piedras. personal de g&g realiza inspección y se generan solicitudes por dos fisuras chasis. tambien realiza ot:517580 por inspección a tolva. | 517550 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de mangueras y tomar muestra de aceite motor. realizar desconexion de mangueras de carga suspension y procedimiento de carga de suspensiones traseras y continuar con ots pendientes. | Marco Carmona | Dia
T_11 | 104002 | 2023-12-16 | 19:00:00 | 05:30:00 | 10.5 | 4 | 42 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 517570 dirección dura, se chequean presiones en acumuladores encontrándose baja, se cargan acumuladores de 500 a 800 psi, se chequea presion de corte y activación encontrándose dentro los parámetros. Ot. 517579 pre-pm se cambian dos mangueras de transmisión, se cambia manguera de desaplicación freno parqueo, se toma muestra de aceite motor, se realiza puesta en marcha, se chequean niveles y se rellena transmisión 30 lts. e implemento 23 lts., se realiza orden y aseo (e.rojas – p.tapia – m.cuello – n.sanchez). ot. 501416 descarga y carga suspensiones traseras, se realiza procedimiento descarga y carga de suspensiones traseras. ot. 517569 pre.uso, se realiza chequeo arnes encontrándolo defectuoso, se realiza reparación de arnes, se cambia ampolleta halógeno trasera izquierda (m.cuello – p.tapia). huerta, ot. 517550 chequeo preventivo en taller, chequeo de cortes, presiones, remanentes y temperaturas (g.cerda – m.fuentes – f.muñoz) | 517550 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 100146 | 2023-12-11 | 07:30:00 | 18:30:00 | 11 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Programada | gyg, ot. 517252 modificacion de barandas para cambio de turno dinámico, se realiza modificación de barandas a un costado de la cabina para cambio de turno dinámico (a.castillo – j.pasten – g.guerrero) | 517252 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_12 | 100256 | 2023-12-16 | 08:30:00 | 08:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite transmision y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 15 lts de aceite transmision mas relleno al deposito de grasa al 100% quedando ok. a.cuello – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 100262 | 2023-12-16 | 16:35:00 | 16:45:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por problemas con alarma de freno carrera alto y se asiste a equipo normalizando switch de rotocamara trasera derecha por freno carrera alto quedando ok. a.cuello – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche | 517967 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_13 | 103592 | 2023-12-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos durante turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 103592 | 2023-12-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 103592 | 2023-12-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 103592 | 2023-12-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 103592 | 2023-12-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_13 | 103592 | 2023-12-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 102119 | 2023-12-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 102119 | 2023-12-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Falla | se reposiciona equipo y se drena aceite a mando final izquierdo. se drena aceite de transmision. se desconectan mangueras hidraulicas y conexiones eléctricas a transmision. se retira cruceta lado transmision. se retiran tuercas de anclaje transmision y diferencial (queda con 6 pernos c/u). se realiza retiro de ejes palieres. se realiza orden y aseo. c. bugueño – s. vergara – e. gonzález. | 517832 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con retiro de transmision y cambio de diferencia. | Marco Carmona | Noche
T_14 | 102119 | 2023-12-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Falla | se realiza búsqueda de soporte de transmisión, se realiza maniobra y posicionamiento para izaje, se realiza desmontaje de pernos de transmisión faltantes, se realiza desmontaje de transmisión y se instala en soporte, se realiza desmontaje de pernos de anclaje de diferencial, se realiza desmontaje de diferencial, se realiza limpieza de carcaza del diferencial retirando partículado del sector, se realiza preparación para instalación del diferencial, se realiza instalación de sello de montaje, se realiza instalación de diferencial con tuercas y golillas nuevas, se realiza orden y aseo en el sector (f.espinosa – m.cuello – r.loaiza) | 517832 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar torque a pernos de anclaje del diferencial, instalación de eje palier, relleno de aceite del diferencial, continuar con trabajos asociados. | Victor Leon | Dia
T_14 | 102119 | 2023-12-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Falla | ot-517832- cambio diferencial por falla- se realiza reaprete de pernos anclaje diferencial-se realiza torque segun procedimiento 350 lb-se instalan ejes palieres-se cambian sellos a tapas de mandos finales-se rellenan 540 litros aceite diferencial ( a.escobar-e.campillay-r.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar transmision y cardanes-continuar con relleno de aceite diferencial ( se le termino a camion lubricador )continuar con trabajos relacionados a los cambios de componentes-realizar ot pendientes | jorge pasten | Noche
T_14 | 102119 | 2023-12-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | Diferencial | Falla | Ot-517832 cambio diferencial: se realiza instalación de transmisión con su respectivo torque, se instala cruzeta cardán, se realiza instalación de líneas hidráulicas, se instalan conexiones electricas, se rellena 220 lts. aceite diferencial, 20 lts. aceite hidráulico y 33 lts. aceite transmisión; ot-517594 se realiza inspección de tk combustible no identificacndo tapa faltante; ot-517587 chequeo fuga motor: se realiza reapriete filtro racor de combustible; ot-517596 chequeo soporte espejo: se realiza inspección ambos soportes wncontrando soporte espejo ladi izq. reparado; ot-517591 se chequea fuga por paquete de fereno, se realiza backlog (c.casanga-c.calderón-j.rebolledo-m.gonzález); ot-518293 se realiza inspección y mantención de sistema contra incendios quedando mangueras y activadores chequeados (m.araya-v.herrera-r.nuñez) | 517832 |  | En Reparacion/Mantencion | drenar equipo a lavado (ot-517584) para continuar con trabajos, chequear nivel mandos; inicio pre-pm; inspección juego axial pasador central; testeo dinámico, backlog y pre-usos. | Pablo Vega | Dia
T_14 | 102119 | 2023-12-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Falla | ot-517832 se realiza chequeo niveles mandos finales-se rellenan 126 litros aceite 60w-se traslada equipo a lavado- ot-517584 se realiza lavado completo-ot-446521 se realizan presiones de bomba transmisión y presión lubricación-se encuentran ok ot 446504 se realiza chequeo puntos de pauta pre-pm-se toma muestra de aceite motor-se visualiza fuga de aceite por sello espejo masa posición 1-se observan pernos cortados en plataforma superior escalera principal operador ( se envía video a supervisor)-se traslada equipo a g&g -ot 501419 no se realiza suspensiones no estaba en el programa -ot 517583 equipo presenta motor diesel nuevo-se realiza chequeo de rpm en alta 1940 en baja 700 y stoll 1720-se realizan pruebas con equipo funcionando-ot 501433 se realiza inspección- axciañ 0,01/0,82 mm – 0,23/0,20 mm – 0,18/0,20 mm – 0,19 /0,23 mm - radial 0,09 / 0,05 mm – 0,00/0,03 – 0,01/0,05 mm – 0,01/0,05mm ( a.escobar-r.olivares-e.campillay ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar pernos cortados de plataforma superior bajo cabina e instalar pernos | jorge pasten | Noche
T_14 | 102119 | 2023-12-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Falla | se realiza evaluación de plataforma determinando que se debe retirar plataforma más ciclónico para recuperación de geometría en base de ciclónico (d.díaz-m.véliz-j.montero) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | . retiro de pernos y golillas, armado de aéreos. | Pablo Vega | Dia
T_14 | 102119 | 2023-12-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Diferencial | Falla | ot-446504 pre-pm-personal g&g retira pernos cortados de plataforma superior bajo cvabina y ciclon izquierdo-se traslada equipo a loza #1 y se instalan ciclon y plataforma( a.escobar-e.campillay)g&g realiza reparación de tolva en sector piso trasero central (zona impactada por roca)(a.ochoa ) huerta neumatico realiza chequeo presiones- cortes-remanentes- temperaturas- posicion 1 fuga por oring ( g.cerda-m.fuentes ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pre-uso y luz trasera ( tercera luz)- trasladar equipo a loza neumatico-huerta neumático calibrar oring luego de trabajos pm a posición 1 | jorge pasten | Noche
T_14 | 102119 | 2023-12-14 | 07:00:00 | 13:37:00 | 6.62 | 3 | 19.86 | T_Transmision | Diferencial | Falla | se realiza instalación de plancha soporte tapa berma y plataforma; ot-517593 se realiza inspección se sistema eléctrico de luces, se cambia ampolleta xenón quemada frontal (d.díaz-m.véliz-j.montero); personal huerta neumáticos realiza cambio de oring nuevo conforme a procedimiento, lo cual se sella neumático pos.1 y se rellena con nitrógeno hasta 110 psi (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez); personal csi realiza pre-pm, rellena de tk al 100%, se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca en los puntos, se engrasa manualmente pasador central, se revisa funcionamiento de bomba de engrase trabajando correctamente, se chequean flexibles y matrices de engrase ok, se revisan manifold de inyectores no presentando fuga o mal funcionamiento (j.ortíz-n.duarte); ot-446449 ya se encuentra cerrado backlog por reparación detrás cantos tolva lado derecho(v.alarcón) | 517593 |  | Operativo | después 8 hrs. de trabajo realizar término de R and I y cambio filtro diferencial. | Pablo Vega | Dia
T_14 | 102128 | 2023-12-14 | 20:31:00 | 01:20:00 | 4.82 | 2 | 9.64 | T_Transmision | Diferencial | Programada | r.i diferencial-se realiza toma de muestra de aceite diferencial y mandos finales-se realiza cambio de filtro y limpieza a tazon de filtro de diferencial-se realiza chequeo a tapon magnetico diferencial ( i.bernal-e.ulloa) | 518547 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 102128 | 2023-12-15 | 03:43:00 | 04:04:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, bajo psi pos. 5, chequeo de cortes, presiones, remanentes y temperaturas, regulación psi pos. 1 de 116 a 122 psi, regulación pos. 5 de 110 psi a 125 psi (g.cerda – m.fuentes – f.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 90007 | 2023-12-10 | 07:05:00 | 07:36:00 | 0.52 | 1 | 0.52 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | falta de aire partida, se realiza relleno de aire partida, se rellena refrigerante motor diesel 10 lts. (v.leon) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 90033 | 2023-12-11 | 07:15:00 | 08:39:00 | 1.4 | 2 | 2.8 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | llamado de operadora, equipo sin aire para la partida en la antena, se realiza carga a sistema neumático de partida y se rellena aceite hidráulico (j.perez – c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 90046 | 2023-12-12 | 10:32:00 | 16:00:00 | 5.47 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Stand-By | Ot-516764 nstalación de barandas para cambio turno dinámico: se realiza cambio de apertura de puerta de baranda, más soporte del espejo a un costado de cabina principal (a.castillo-g.guerrero) | 516764 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 90063 | 2023-12-14 | 03:00:00 | 03:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo preventivo de cortes-presiones-remanentes-temperaturas (g.cerda-m.fuentes-f.nuñez) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 90052 | 2023-12-14 | 09:57:00 | 10:22:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camión lubricador se rellena tk de aire y se da arranque neumático, equipo operativo (j.saldivar-c.bertín) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 90391 | 2023-12-10 | 11:25:00 | 11:45:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo, equipo stand-by, sin operador sector parqueo la antena, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos. 4 separación por corte en banda rodado de hombro nro. 7 – 11 sin desprendimiento de goma (c.olivares – r.echeverria – v.chuy) | 0 |  | Operativo | pos. 4, tener equipo en observación y programar cambio neumático (tramos cortos) | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 90391 | 2023-12-10 | 20:35:00 | 02:00:00 | 5.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Incidente/accidente | personal de huerta asiste equipo encontrando sopladura considerable pos 4 y se decide subir a taller ingresando equipo a losa instalando cuñas soportes y gatas y se retiran perno golillas y tuercas. se realiza limpieza con desengrasante y se aplica grasa a estos. se instala neumatico pos 4 con torque controlado a 900 l/p y se marca torque en pos 3. se presurizan neumaticos a 110 psi se chequean presiones y se realiza registro fotográfico. se retiran elementos de sujeción quedando ok. huerta. | 517968 |  | Operativo | verificación de torque luego de dos vueltas cargado y realizar reapriete luego de 12 horas de trabajo | Marco Carmona | Noche
T_16 | 90401 | 2023-12-11 | 02:05:00 | 02:32:00 | 0.45 | 1 | 0.45 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | operador informa sin aire para la partida- se asiste a equipo con apoyo camion lubricador se da partida a equipo y se entrega operativo ( a.escobar ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 90401 | 2023-12-11 | 08:24:00 | 12:06:00 | 3.7 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | huerta, verificación de torque, se realiza verificación de torque en losa de neumáticos, se ingresa equipo a losa, se verifica energía cero, se realiza verificacion de torque 900 lbs/pie a pos. 3, se retiran soportes, bloqueos, se entrega equipo a coordinadora de mantencion pos. 3 se regulariza presion de 105 psi a 120 psi (c.olivares – r.echeverria – v.chuy) | 0 |  | Operativo | Reapriete torque 12 hrs. de trabajo | Victor Leon | Dia
T_16 | 90409 | 2023-12-12 | 16:00:00 | 17:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Stand-By | Personal huerta realiza reapriete neumático pos.3 según procedimiento, se aplica torque controlado a 900 lbs/pie, chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (c.olivares-r.echeverria-v.chuy) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 90456 | 2023-12-14 | 05:20:00 | 07:00:00 | 1.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Incidente/accidente | se sube equipo a taller- pinchado posicion 5 | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 90446 | 2023-12-14 | 09:51:00 | 17:30:00 | 7.65 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Operacional | ot- 517256 se realiza la modificación y reparación de barandas para cambio turno dinámico ok (a.castillo-g.guerrero) | 517256 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 90456 | 2023-12-15 | 07:00:00 | 13:26:00 | 6.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Incidente/accidente | personal huerta realiza retiro y cambio de neumático pos.5 (impactado b/r), más pos.6 según procedimiento, se aprovecha oportunidad para realizar ot-495812 (cambio de neumáticos pos.5 y 6), se realiza limpieza de pernos y golillas con desengrasante, grateado de llantas por ambos asentamientos, aplicación pasta castrol a pernos; se instalan neumáticos pos.5 y 6 con torque controlado a 900 lbs/pie, regulación de presiones hasta 110 psi en frio, marcación de pernos y tuercas con marca metal, equipo operativo (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez) | 0 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas cargado y después de 12 hrs. de operación reapriete. | Pablo Vega | Dia
T_16 | 90458 | 2023-12-15 | 17:20:00 | 18:12:00 | 0.87 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | personal huerta neumáticos realiza verificación de torque según procedimiento a pos.6, se aplica torque controlado con 900 lbs/pie luego de 2 vueltas cargado, se realiza chequeo visual de componentes ok (c.muñoz-n.contreras) | 495812 |  | Operativo | reapriete neumático luego de 12 hrs. de trabajo. | Pablo Vega | Dia
T_16 | 90458 | 2023-12-16 | 07:19:00 | 08:00:00 | 0.68 | 2 | 1.36 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo y con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se logra dar partida. se chequean niveles quedando ok. a.gallardo – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 90459 | 2023-12-16 | 08:42:00 | 10:12:00 | 1.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta ingresa camion a loza instalando cuñas y soportes realizando el reaprete a pos 6 con torque electrico controlado a 900 l/p mas chequeo visual de componente y retiro de piedras quedando ok. huerta se aprovecha de realizar ot:518489 por la toma de muestra de aceite diferencial mas chequeo de tapon del componente quedando ok. | 495812 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_17 | 91480 | 2023-12-10 | 16:48:00 | 18:26:00 | 1.63 | 2 | 3.26 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | se realiza cambios de sello de manguera de válvula de control de levanté se realiza relleno de aceite hidráulico 210 litros (m.cuello - c. carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 91512 | 2023-12-12 | 09:45:00 | 10:07:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se asiste equipo y se rellena 54 lts. (c.bertín-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 91534 | 2023-12-13 | 11:30:00 | 17:00:00 | 5.5 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Stand-By | Ot- 517257 instalación de barandas para cambio turno dinámico: se realiza modificación de baranda (a.castillo-g.guerrero-j.pasten), se realiza servicio 70 lts. aceite hidráulico (m.véliz) | 517257 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 91567 | 2023-12-15 | 09:11:00 | 09:32:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se rellena 135 lts, y relleno tk grasa (c.bertín-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 91580 | 2023-12-15 | 23:40:00 | 01:00:00 | 1.33 | 2 | 2.66 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | llamado del operador: chequeo de fuga, se elimina fuga por sello de manguera de válvula de control de levante, equipo operativo (m.cuello – c.aguirre) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_18 | 51916 | 2023-12-10 | 11:00:00 | 11:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo equipo stand-by sector parqueo la antena, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes (c.olivares – r.echeverria – v.chuy) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 51922 | 2023-12-11 | 09:33:00 | 19:00:00 | 9.45 | 2 | 18.9 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 501424 carga de suspensiones, se ingresa equipo a las 10:00 hrs. se conecta herramienta y se procede a descargar ambas suspensiones delanteras, verificando que no quede aceite contaminado en el sistema, esto se realiza hasta que el aceite salga completamente limpio, se continua con procedimiento y se le aplica 1” de aceite + el aditivo correspondiente teniendo dificultades para despegarse, se realiza flushing a manometro para limpiar aceite residual, se conectan manometros para aplicar nitrógeno, se aplica demora debido a que gata eléctrica no funciona y tableros eléctricos fuera de servicio, se dejan herramientas conectadas (c.calderon – m.gonzalez) | 501424 |  | En Reparacion/Mantencion | aplicar nitrógeno a suspensiones delanteras, realizar procedimiento en suspensiones traseras, realizar chequeo juego axial y radial, realizar ot. de sensor trasero | Victor Leon | Dia
T_18 | 51922 | 2023-12-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-501424-carga suspensiones delanteras y traseras- se realizan carga de nitrogeno a suspension delantera segun procedimiento-se realiza descarga de suspension traseras y flushing de aceite-se procede a carga de aceite y nitrogeno segun procedimientos-se realizan pruebas en patio-al realizar levantamiento de tolva se percata carga en esta-se descarga mitad carga a piso sector partes de atras de loza de lavado- el resto se encuentra pegada en costado derecho-equipo se ingresa a loza de lavado para un lavado completo por personal serchap ( f.ogalde-j.aguilera mas tres peronal serchap ) | 501424 |  | En Reparacion/Mantencion | descarga de toolva con apoyo equipo mina-verificar presiones y altura de suspensiones de lo contrario realizar cargas nuevamente- pm 500 horas mas backlogs y preusos- personal serchap continuar con lavado de equipo | jorge pasten | Noche
T_18 | 51922 | 2023-12-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-517301 término lavado de equipo según pauta (serchap); ot-517303 se comienza con puntos de pm-500 hrs., se realiza cambio de filtros según pauta, se drenan ambas masas 23 lts. c/u, se ceba equipo; ot-517302 se inicia pauta predictiva en toma de muestras apd, rotulado y toma de fotografías a tapones magnéticos y rejillas, se realiza dialisis sistema hidráulico y transmisión, no se saca muestra a difencial por encontrarse ambos toma muestra en mal estado (f.torti-o.espinosa-l.briones-j.olivares); 517602 g&g realiza chequeo estructural según pauta inspección (a.salazar); personal 3 duck realiza puntos de pm en chequeo general componentes cabina y sistema a/c (e.henríquez-f.carvajal-j.lemus); ot-517304 personal csi realiza puntos de pm según pauta (j.ortíz-n.duarte) | 517303 |  | En Reparacion/Mantencion | seguir con pauta pm y predictiva, cambiar filtro de aceite secundario derecho, chequeo niveles con equipo corriendo. | Pablo Vega | Dia
T_18 | 51922 | 2023-12-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-517303 se realiza termino de puntos de pm 500 horas-se cambia filtro de aire secundario derecho-se realiza cambio de manguera de aire desde tk a v/v drenaje lado derecho-ot 517302 termino predictivo- se realizan toma muestra de aceite diferencial-se chequean tapón con toma fotografía-se terminan puntos de predictivo-ot 513528 se encuentra manguera rota de tk de aire-se realiza cambio quedando ok-ot 501424 se realiza procedimiento de descarga y carga de suspensiones delanteras y trasera- presiones quedan en 360 psi +/- ot 472264 se descarga suspensión y se realiza procedimiento de flushing y carga de aceite y de nitrógeno- presión queda en 360psi-trabajo realizado también en todas las suspensiones-ot-513887 reprogramar-manguera sin stock en bodega y mas falta de información-ot 501437 g&g fabrica base para instalar medidor ya que la que se usa corresponde a los 789c- en 789d existen mangueras que no dejan instalar bases- se instala base y se conecta medidor a instrumento-se realizan mediciones entregando los siguientes datos- radial 0,42 mm -0,41 – 0,42 – 0,40 – axila 1,35 – 1,43 – 1,30 – 1,38-ot 517599 chequeo de luces-se realizan cambio de luces frontal izquierda y una luz frontal derecha baja-ot-513526 se drena aceite transmisión-se realizan cambio de sellos de v/v de drenaje de aceite transmisión 95 litros ok( f.ogalde-j.aguilera-edo.rojas-u.hernandez-n.sanchez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar ot 513527 chequeo fuga de motor mas ot 517133-512782-499869 | jorge pasten | Noche
T_18 | 51922 | 2023-12-13 | 07:00:00 | 17:39:00 | 10.65 | 1 | 10.65 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-513527 se realiza chequeo fuga de aceite motor encontrando sello de tapa de registro banco derecho detrás de bomba de aceite motor con fuga, se realizará solicitud de trabajo, se chequean conexiones de arnés sensores de presión de suspensión ambos arrojando a y b 24v, a y c18,9v y b y c 4,9v de pull-up ok (f.torti); ot-517133 personal 3 duck realiza cambio de conectores de dryer (j.olivares-f.espinosa); ot-512782 personal huerta realiza retiro de neumático pos.5 y 6 según procedimiento, limpieza de pernos y golillas con desengrasante, greteado de llantas por ambos asentamientos, aplicación pasta castrol a pernos y tuercas; se instala neumático pos.5 y 6 con torque controlado con 900 lbs/pie, ambas posiciones regulación de presiones hasta 110 psi en frio, retiro de soportes, gata, neumáticos y bloqueos (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez) | 517303 |  | Operativo | verificación de torque a pos.5 y 6 después de 2 vueltas cargado. | Pablo Vega | Dia
T_18 | 51930 | 2023-12-13 | 19:00:00 | 20:40:00 | 1.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | se sube equipo a taller para verificacion de torque a posicion 6 con torque electrico a 900 libras ademas inspeccion de equipo ( g.cerda-m.fuentes-f.muñoz ) | 0 |  | Operativo | reaprete a psocion 6 luego de 12 horas de trabajo | jorge pasten | Noche
T_18 | 51949 | 2023-12-14 | 16:51:00 | 17:29:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | ot-512782 personal huerta realiza reapriete a pos.6 según procedimiento, se realiza torque eléctrico controlado con 900 lbs/pie, chequeo visual de componentes y retiro de piedras (c.muñoz-n.contreras-s.alvarez); se realiza calibración de pesómetro (m.godoy-f.labra) | 512782 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_24 | 5647 | 2023-12-13 | 06:04:00 | 07:00:00 | 0.93 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo sube a taller para lavado de equipo por personal sewrchap | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | comenzar con lavado de equipo para pm 500 horas | jorge pasten | Noche
T_24 | 5647 | 2023-12-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-517305 personal serchap realiza lavado de equipo según pauta (h.zambra-p.tapia); ot-517307 se inicia puntos pm-500 hrs., se cambia la totalidad de los filtros según pauta, se rellena 44 lts. aceite a masas, 76 lts. aceite en diferencial, no se realiza cambio de filtro de diferencial por encontrarse dañado porta filtro; ot-517306 se comienza plan predictivo, se toma la totalidad de muestras apd y se rotulan, chequeo a tapones magnéticos y toma fotografía a tapones magnéticos y rejillas (m.véliz-d.díaz-j.montero); ot-499735 se chequean presiones de acumuladores y dirección, encontrando presiones sobre rango (850 psi) marcando 950 psi, se normalizan acumuladores dejando en 850 psi; ot-517607 se realiza chequeo bomba barrido convertidor; ot-517308 personal csi realiza pm según pauta, se revisan puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca en los puntos, se chequean flexibles y matrices de engrase ok, se revisan manifold de inyectores que no presenten fuga o mal funcionamiento, pasador central con grasa fresca visible, se realiza chequeo a bomba de engrase centralizado estando en buen estado (j.ortíz-n.duarte); ot-517607 personal 3 duck realiza pm según pauta en chequeo de componentes cabina y sistema a/c (j.olivares) | 517307 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pm y pauta predictiva, testeo de sistema de dirección con equipo corriendo, desconectar dialisis a las 21:00 hrs. | Pablo Vega | Dia
T_24 | 5647 | 2023-12-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-517307 pm 500 horas- se realizan puntos pendientes de pauta-se realiza cebado linea combustible- al poner equipo en funcionamiento este no parte-se realizan chequeo por posible aire en el sistema encontrando filtro primario de combustible de alta eficiencia con entrada de aire al sistema- se solicita filtro a bodega n/p p551313 a bodega y se instala-se rellena acumulador de aire y se realiza cebado nuevamente - se retiran dializadoras-se da partida a equipo funcionando motor diesel sin problema- se chequean niveles- se posiciona equipo para retiro de ball stud 1 y 4 - ot 518414 se drena aceite hidraulico en linea manguera de enfriamiento lado izquierdo y se cambia por garantia finning- queda cambiada con sus respectivos sellos-ot 518536 se poseciona equipo-se retiran lineas de engrase- se sueltan tuercas y se extraen ball stud 1 y 4 ( n.sanchez-u.hernandez-e.rojas-f.zepeda-a.escobar ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar limpieza de cabina- realizar ot 517608 ( preuso )continuar con cambio ball stud y posicionarlo-realizar torques segun procedimientos- instalar lineas de flexibles de grasa | jorge pasten | Noche
T_24 | 5647 | 2023-12-15 | 07:00:00 | 17:22:00 | 10.37 | 3 | 31.11 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-517608 se realiza inspección y chequeo de bomba convertidor sin presentar fugas, se realizan pruebas con temperatura; ot-518536 se realiza cambio y retiro de ball-stud n°1 y 4, se realiza torque de tuerca con 2.400 psi de bba.hidráulica dando 1.901 lbs/pie (procedimiento 1881/74 lbs/pie), se realiza engrase manual e instalación de línea; ot-517307 se realiza cambio de filtro primario, aceite diferencial, se solicita apoyo a g&g para para rectificación de cuadrante quedando en 35 mm. (m.véliz-d.díaz-j.montero); personal g&g da temperatura con oxicorte para retiro de rótula de cilindro de dirección lado izquierdo, se recupera geometría tuerca de porta filtro aceite diferencial (c.araya-k.madariaga) | 518536-517608 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia