## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 101289 | 2023-12-20 | 09:15:00 | 10:12:00 | 0.95 | 2 | 1.9 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se asiste a equipo por llamado de operador sin aire para la partida-con apoyo camion lubricador se da partida a equipo-se rellenan 60 litros aceite motor- 70 litros aceite hidraulico -se drena 30 litros aceite de transmision por encontrarse sobre nivel-votando por respiradero- se rellena tk de grasa ( j.aguilera-e.ulloa) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 101347 | 2023-12-22 | 06:21:00 | 07:00:00 | 0.65 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | equipo sube a taller para lavado de equipo y posterior pre-pm. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 101347 | 2023-12-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-517500 se retiran focos de bodega-se retiran focos para cambio de focos led- se realzia limpieza focos frontales-ot 518093 teste sistema transmision ok-ot 518178 se realiza prueba dinamica en patio encontrandose fuga considerable en porta filtgro y filtro de motor-ot 518323 se drena refrigerante-se desconectan mangueras-arnes y se rutean mangueras para personal g&g realize trabajos perrtinentes( r.olivares mas personal serchap )Ot-518112 se realiza inspección estructural a chasis, vigas inferior tolva-ot 518180 se realiza chequeo estructural a escaleras-barandas-pasamanos- generar backlogs si fuese necesario (a.salazar )3 duck pre-pm- chequeo asiento y suspensión- chequeo puertas- chequeo cabina-chequeo sistema a/c-chequeo compresor y correa ( j.lemus-edo.henriquez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con armado-fabricacion platinas ( soportes) para instalacion dev focos-g&g realziar trabajos estructural- continuar con montaje de enfriador-repuestos quedan en meson de trabajo | jorge pasten | Dia
T_09 | 101347 | 2023-12-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se recibe equipo detenido por pre-pm y puntos pendientes continuando con ot:518071 realizando puntos pendientes de pauta mas engrase a puntos manuales. se realizaot:518152 por el cambio de pernos de abrazadera en mal estado de ducto escape. personal g&g realiza ot:518176 por reparacion de escape turbo dañado. se realiza ot:518323 por retiro de enfriador de freno delantero para reparacion estructural. personal de g&g realiza ot:495489 por reparacion fisura viga transversal ok. se realiza cambio de sellos de mangueras de enfriador y se rellena con 494 lts de refrigerante. se realiza ot:517500 por el cambio de focos mas su platina correspondiente ok. s.vergara – m.gonzalez – j.ramirez – e.gonzalez | 518071 |  | En Reparacion/Mantencion | sacar muestra de aceite motor, instalacion de escalera acceso a transmision y chequeo de niveles con equipo corriendo y posibles fugas más limpieza cabina. | Marco Carmona | Noche
T_11 | 104002 | 2023-12-17 | 15:30:00 | 16:10:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Motor | Radiador | Stand-By | se realiza chequeo de rejilla de aspa encontrando con sus pernos correspondientes se realiza calibración de pesometro. | 517577 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 104078 | 2023-12-20 | 00:10:00 | 00:25:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Engrase | Lineas | Stand-By | equipo stand by, se chequea equipo y se reposiciona manguera engrase de suspensión trasera derecha (c.bertín-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 104104 | 2023-12-22 | 12:45:00 | 12:55:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Monitoreo/Predictivo | ot-519192 se realiza mantencion de extintores- actuadores-chequeo de lineas quedando equipo operativo (m.araya-v.herrera ) | 519192 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_12 | 100268 | 2023-12-17 | 20:37:00 | 07:00:00 | 10.38 | 3 | 31.14 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot. 496809 serchap, se retira la grasa en barras de dirección, se procede a aplicar Cantabria y posterior a eso se realiza, lavado completo, pm 1000 hrs. según pauta de lavado, sin observaciones (e.pizarro - c.ponce). Pm 1000 hrs. 496808, se comienza con 1000 hrs. se realiza cambio aceite de motor 291 lts., transmisión 112 lts. y masas delanteras 48 lts. se cambian filtros de aceite motor, combustible, filtros sistema de dirección, transmisión, hidráulico, diferencial y filtros de aire de cabina, se chequean algunos puntos pauta pm. ot. 496806 predictivo, se toman todas las muestras según ot. predictiva, se dializa sistema hidráulico y diferencial, mandos finales, la inspección de tapones, filtro magnético transmisión con fotografías (m.barraza – j.araya – e.rojas) | 496808 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con puntos faltantes pm., cebar sistema combustible | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 100268 | 2023-12-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 1000 hrs ot:496808 y se realizan puntos pendientes de pauta. se realiza aprete de protección de carter motor. se realiza solicitud de repuesto. se realiza medición de pasador central radial en 0,063 y axial en 0,27. se chequean niveles y se rellena con 33 lts de aceite hidraulico mas 47 lts de aceite transmision. se realiza ot:518189 por evaluación de área indicada no encontrando fuga. se realiza ot:517094 y se evalúa fuga de aceite hidraulico no encontrando fuga. se realiza ot:496278 por el cambio de transmision según pauta. se modifica switch de sensor de velocidad ok. m.veliz – d.diaz – j.montero personal de 3duck realiza ot:496807 por chequeo de presiones, chequeo de compresor, correas y manguera de sistema a/c, perilla selectora ok. tambien realiza cambio de cojín fresco, confección de funda, cambio sellos puerta, limpieza de chapas, arreglo de cortinas, chequeo de radio musical y cabina en general. se realiza ot:517093 por el cambio de luz interior cabina por una nueva ok. personal de csi realiza relleno de grasa al 100% de su capacidad. se cambia dispensador de tensor por bajo nivel. chequeo de puntos de lubricacion. se revisan flexibles y matrices de engrase encontrándose sin rose o fuga. personal de restec realiza inspección y mantencion a sistema contra incendios realizando el desarme y armado de actuadores quedando lubricados mas chequeo de extintores ok. | 496808 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar ots pendientes por trabajos estructurales más ot:512844 | Marco Carmona | Dia
T_12 | 100268 | 2023-12-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot. 499252 desconexión y conexión de líneas por trabajo estructural, se desconectan líneas hidráulicas de la roto cámara trasera izquierda y enfriamiento trasero p.3, líneas de grasa, se realiza conexión de líneas hidráulicas roto cámara, enfriamiento freno y grasa, se instalan pernos, tuercas y golillas, Font Cornet derecho con respectivo torque 2950 lbs/pie, se realiza orden y aseo a áreas de taller (e.rojas – u.hernandez – n.sanchez). gyg, ot. 517095 chequeo falta tubo de escape, se detecta tubo inferior faltante, se fabricará para programar instalación. Ot. se realiza reparación de fisura en viga de chasis costado izquierdo, zona de referencia, cerca del tubo de torsión izquierdo, ot. 496810 se realiza inspección a pernos (a.ochoa). ot. 500903 se realiza reparación de guset inferior suspensión delantera (fisura) (c.vega) | 496808 |  | En Reparacion/Mantencion | purgar freno de servicio y parqueo y roto cámaras | Victor Leon | Noche
T_12 | 100268 | 2023-12-19 | 07:00:00 | 09:04:00 | 2.07 | 4 | 8.28 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm de 1000 hrs más backlog asociados, se realiza ot:512844 por chequeo de sistema direccion freno realizando pruebas operacionales de freno a 1700 rpm en primera marcha encontrando freno de servicio y retardo ok. se realizan pruebas de sistema de direccion 5 segundos de derecha a izquierda a alta rpm sin encontrar detalles ok. se realiza purgado de freno mas rotocamaras mas chequeo de niveles quedando ok. c.bugueño – m.veliz – j.rebolledo – d.diaz | 512844 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 103592 | 2023-12-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | se comienza con ot:517943 por cambio de radiador y se drena refrigerante de radiador. se retira mascara frontal del radiador. se retira tanque de expansión y capota. se retiran mangueras y ductos de refrigerante. se retira radiador. se retira aspa y rejilla protectora. se tapan mangueras y ductos con papel aluminio. se realiza orden y aseo. a.gallardo – i.saldivar – b.cortes | 517943 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de cubo ventilador. instalacion de aspa. instalacion de radiador. instalacion de tanque de expansión. instalacion de frontal de radiador. | Marco Carmona | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 517943 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_13 | 103592 | 2023-12-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | en continuacion de trabajos asociados as ot:517943 por cambio de radiador, se retira cubo antiguo. se limpia cubo nuevo y se instala cubo. se instalan mangueras de lubricacion de cubo. se instalan ducto de refrigeración y radiador. se instalan correas y se instalan resortes de tensor. se instala polea con sus pernos torqueados. personal de 3duck realiza cambio de correa compresor a/c e instalacion de compensadora en enfriador nuevo ok. se instala aspa con pernos torqueados a 100 l/p. se instala rejilla protectora. se instalan manguera de aire acondicionado. se realiza orden y aseo. a.gallardo – i.saldivar – b.cortes | 517943 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar ductos de refrigerante a radiador inferiores y superiores. instalar mangueras a tanque de expansión. instalar mascara frontal. instalar tanque de expansión. rellenar con refrigerante y chequeo de niveles. realizar vacio y carga de sistema a/c. | Marco Carmona | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-517943 cambio cubo ventilador: se limpian bases de ductos de refrigeración y se instalan junto a sus empaquetaduras nuevas, se cambian 2 ductos de refrigeración (puchos), se reponen pernos de anclaje de ductos, se reposiciona malla protección de aspas y se reponen todos los pernos, se instalan platinas laterales para soporte de mallas de aspa, se instala base guarda polvo bajo enfriador; ot-518593 predictivo: se realiza toma de muestra aceite motor diésel (f.torti-l.briones-j.olivares) | 517943 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con armado. | Pablo Vega | Noche
T_13 | 103592 | 2023-12-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-517943 cambio ventilador- se solicitan pernos de anclaje nuevos y se instalan plataforma tk de expansion y mascara frontal- se instalan lineas de refrigeracion-protecciones laterales de tk de expansion y lineas electricas-luces-corta corriente etc-se rellena tk de refrigerante y se chequean todos los niveles- se pone en funcionamiento-se chequean luces ok- se traslada equipo a salida de patio montaje(c.calderon-f.ogalde-a.escobar )personal 3 duck realiza vacío y precarga al sistema a/c ( edo.henriquez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | trasladar equipo a losa de lavado- realizar pre-pm- realizar testeo dinamicos- retirar muestras de aceite motor con ot 518593 | jorge pasten | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-518072 se realiza pre-pm, se realiza carga de acumuladores por encontrarse bajos (200 psi delantero) y (300 psi trasero) quedando en 850 psi ambos, se realiza instalación de espárragos en tk dirección para mejorar ajuste de bridas de manguera de retorno aceite de dirección a tk persistiendo fuga; ot-518593 se realiza muestra de aceite motorot-518097 se realiza testeo dinámico según pauta; (r.gatica-n.portilla); personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (r.echeverría-c.olivares-v.chuy) | 518072 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con eliminación de fuga en tk de dirección por manguera de retorno - empresas colaboradoras asistir a pre-pm. | Pablo Vega | Noche
T_13 | 103592 | 2023-12-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-518072 pre-pm -fuga por tk dirección- se realiza desconexión hidráulica de tk y drenaje de aceite-se retira tk-se realiza limpieza al área para instalación de tk nuevo-se instala tk nuevo con pernos nuevos- personal g&g fabrica platinas para apernar en tk y dar firmeza a tubos de escape-se conectan líneas hidráulicas-se cambian todos los oring- se rellenan 147 litros aceite hidráulico a dirección-se da partida a equipo verificando hermeticidad del trabajo ( f.ogalde-e.ulloa )c.s.i. se chequea dispensador móvil el cual se encuentra operativo con 75 ml de grasa- no se observan flexibles con daño visible por roce excesivo- puntos de lubricación se encontraban con grasa fresca presente ( j.ortiz-j.salinas )ot-518095 se realiza inspección estructural al equipo- chasis-escaleras-barandas-vigas inferiores tolva)ot-500992 se realiza inspección estructural al esquipo- bastidores-escaleras-torre del equipo ( g.contreras-g.guerrero )ot-517254 se realiza la modificación de baranda para cambio de turno dinámico ( a.castillo-j.pasten-o.pasten )personal 3 duck pre-pm chequeo sistema a/c-recarga de r134a al sistema-regulación de presión alta y baja-ok-chequeo asiento y suspensión- chequeo chapas puestas (edo.henriquez-j.lemus ) | 518072 |  | En Reparacion/Mantencion | personal serchap realizar limpieza de cabina y entregar equipo | jorge pasten | Dia
T_13 | 103592 | 2023-12-21 | 19:00:00 | 20:16:00 | 1.27 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | personal serchap realiza limpieza de cabina quedando equipo ok (j.salfate) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 103611 | 2023-12-22 | 04:35:00 | 05:33:00 | 0.97 | 2 | 1.94 | T_Motor | T_Tenperatura Escape | Falla | operador informa alarma temperatura de escape y poca potencia motor diésel, se asiste equipo y se chequea presión de refuerzo marcando 18 psi, se entrega equipo a operación (j.saldivar-j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 103592 | 2023-12-22 | 07:48:00 | 08:03:00 | 0.25 | 1 | 0.25 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se asiste a equipo por llamado de operador-equipo sin aire para la partida- con apoyo camion lubricador se da partida a equipo ( a.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 102167 | 2023-12-17 | 07:53:00 | 08:28:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de cami8on lubricador se carga sistema neumatico y se logra dar partida a motor diesel. se realiza chequeo de niveles quedando ok. s.araya - i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_14 | 102195 | 2023-12-18 | 17:00:00 | 17:16:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo y realiza regulación de presiones con gas r143a. se realizan pruebas ok. posible falla en termostato quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_14 | 102201 | 2023-12-19 | 04:33:00 | 07:00:00 | 2.45 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-496853 personal serchap comienza con lavado de equipo según pauta, para pm-500 hrs. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | inicio pm + plan predictivo + pre-usos. | Pablo Vega | Noche
T_14 | 102201 | 2023-12-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-496852- pm 500 horas-se cambian filtros de aire primario-secundario- filtros combustible-transmision y hidraulico-se drenan masas delantera y se rellenan 44 litros-se instalan dialisadora de transmision y hidraulico-se cheque pre lubricacion electrico-se chequea sensor combustible del tk combustible-ot 496855 se realiza toma de muestras segun pauta-se realiza registro fotografico tapones- mandos finales y masas delanteras ( e.campillay-f.zepeda-i.bernal )-ot 518196 se realiza chequeo del tubo de escape ( falta el codo a uno de los tubos de escape-se realizara backlogs para solicitar ese trabajo- ot 518197 se realiza chequeo estructural al esquipo(a.salazar)personal 3 duck a/c cambio de termostato- cambio filtros cabina-chequeo sistema a/c-chequeo compresor y correa (e.henriquez )cambio funda y cojín fresco-cambio goma sellante- cambio difusores-limpieza chapa-chequeo suspensión y asiento ( ( j.lemus-fco.carvajal )c.s.i. ot 496851-se realiza chequeo según pauta no detectando anomalías, se realiza lubricación manual de pasador central, se realiza cambio de dispensador mobil y tapa de motor por daño, se programa en 1, se realiza relleno del tk de grasa quedando en un 100% de capacidad, flexibles y conectores sin desgaste excesivo, puntos de lubricación se encuentran con grasa fresca presente (j.salinas-j.ortiz )ot-518198 se realiza chequeo de luces estandos operativas ( f.zepeda ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | seguir con pauta de pm 500 horas-retirar dializadora de transmision y hidraulico- cebar equipo | jorge pasten | Dia
T_14 | 102201 | 2023-12-20 | 19:00:00 | 06:09:00 | 11.15 | 3 | 33.45 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-496852 término puntos pendientes pm-500 hrs., se engrasan puntos, se ceba combustible y se da partida a equipo, se rellena 30 lts. aceite transmisión y 20 lts. aceite hidráulico, se rellenan a 800 psi acumuladores de dirección; ot-501419 descarga y carga de suspensiones: se realiza proceso completo de descarga y carga de suspensiones con aditivo en aceite quedando en 10" las delanteras y 360 psi - traseras con 8" y 220 psi; (f.torti-l.briones-j.olivares); personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes, pos.1 fuga de aceite en mando, se regula presión de 109 a 122 psi (r.echeverría-c.olivares-v.chuy) | 501419-496852 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 102201 | 2023-12-21 | 07:20:00 | 10:54:00 | 3.57 | 2 | 7.14 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se asiste a equipo y se realiza calibracion payload de la tolva ( pesometro ( a.alvarez-i.miranda ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 102208 | 2023-12-22 | 14:09:00 | 17:30:00 | 3.35 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Front Corner | Falla | se sube equipo a taller g&g para evaluación estructural de front corner derecho e izquierdo delantero, se generara backlogs por fisura estructural ( a.salazar | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 90075 | 2023-12-17 | 20:28:00 | 20:48:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | se carga sistema con aire para la partida, se rellenan 30 lts de aceite hidráulico implemento (m.cuello – c.aguirre) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 90106 | 2023-12-19 | 21:54:00 | 02:03:00 | 4.15 | 2 | 8.3 | T_Electrico | Control | Falla | ot-518953 operador informa que equipo presenta alarma de bajo voltaje, se realiza chequeo de carga alternador marcando 27 volt, se chequean baterías 22 volt, se realiza reapriete de solenoide de distribución, se realiza cambio de pernos de turbo trasero izquierdo y cambio de abrazadera salida escape turbo delantero, equipo operativo (c.bertín-j.saldivar) | 518931 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 90119 | 2023-12-21 | 08:00:00 | 08:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | se asiste a equipo y se da partida con apoyo camion lubricador ( i.bernal-f.zepeda ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 90122 | 2023-12-21 | 18:11:00 | 19:00:00 | 0.82 | 0 | 0 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | operador informa que equipo se encuentra sin aire para la partida | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Dia
T_15 | 90122 | 2023-12-21 | 19:00:00 | 21:02:00 | 2.03 | 2 | 4.06 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | equipo sin aire para la partida, con apoyo de camón pluma se rellena tk de aire, se da arranque, equipo operativo; se rellena 10 lts. de refrigernate (c.bertín-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 90122 | 2023-12-22 | 08:40:00 | 08:50:00 | 0.17 | 1 | 0.17 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se asiste a equipo por llamado operador sin aire para la partida- con apoyo camion lubricador se da partida a equipo ( a.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 90125 | 2023-12-22 | 11:17:00 | 11:48:00 | 0.52 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Monitoreo/Predictivo | ot-519190- se realiza chequeo a sistema afex con sus depositos de pqs- mangueras y blcok de descarga- ademas pulsadores manuales-se realiza mantencion a extintor portatiles-sistema operativo ( m.araya-v.herrera ) | 519190 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_15 | 90153 | 2023-12-23 | 04:30:00 | 07:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a taller para realizar pre-pm más backlog asociados según programa y personal de serchap comienza con ot:518098 por lavado completo. | 518098 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de lavado si se necesita y realizar pre-pm mas backlog asociados. | Marco Carmona | Noche
T_15 | 90152 | 2023-12-23 | 21:35:00 | 21:50:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 35 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien. se aprovecha de reparar dos focos frontales que estaba en mal estado quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 90503 | 2023-12-18 | 16:43:00 | 19:00:00 | 2.28 | 2 | 4.56 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | operador informa por problemas con fuga refrigerante quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que queda fuera de servicio por fuga en unión de manguera de ductos de refrigerante a caja termostática. equipo queda en espera de enfriamiento de refrigerante para retiro de manguera. se rellena refrigerante para evaluación de fuga. a.cuello – h.perez | 518754 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar manguera de unión de ductos de refrigerante y relleno refrigerante. | Marco Carmona | Dia
T_16 | 90503 | 2023-12-18 | 19:00:00 | 22:20:00 | 3.33 | 2 | 6.66 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | Se realiza cambio de manguera por fuga de sector de válvula termostática a radiador lado derecho, se rellenan 132 lts de refrigerante, se rellenan 25 lts de aceite hidráulico implemento (m.cuello – c.aguirre) | 518754 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_16 | 90503 | 2023-12-19 | 03:00:00 | 03:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se realiza servicio relleno de 30 lts. aceite hidráulico y 10 lts. aceite transmisión y se rellena tk aire para partida ok (c.bertín-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 90522 | 2023-12-20 | 23:50:00 | 00:05:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Frenos | Trasero | Stand-By | operador informa alarma de freno carrera alto, asiste equipo y se reinserta pin retocámara trasera derecha (c.bertín-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 90542 | 2023-12-21 | 18:00:00 | 19:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | operador informa que equipo se encuentra con alarma freno carrera alto quedando fuera de servicio en espera de mantencion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | jorge pasten | Dia
T_16 | 90542 | 2023-12-21 | 19:00:00 | 00:00:00 | 5 | 2 | 10 | T_Frenos | Cañerias | Falla | equipo con problemas con sistema freno, se asiste equipo encontrando suelta manguera de purga paquete freno de mando final izquierdo, se realiza cambio de sellos de conector, limpieza de área, se conecta manguera se purga sistema quedando ok (c.bertín-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 91686 | 2023-12-21 | 16:30:00 | 19:00:00 | 2.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-517850- equipo ingresa a loza lavado para pre-pm | 517850 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 91686 | 2023-12-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-517850 personal huerta realiza lavado de equipo según pauta (j.salfate-j.gonzález); ot-498994 se cambian sellos a mangueras de enfriamiento freno delantero derecho por fugas, se cambian sellos x4 a manifold enfriamiento freno delantero derecho por encontrarse con fuga y cristalizados; ot-501050 se drena aceite transmisión, se retira porta filtro carga transmisión y se repara por pernos cortados en anclaje, se retira y cambia tubería carga de transmisión con abrazaderas de sujeción, se retira porta filtros lubricación para cambio pero no tenemos herramientas especiales para cambio de componentes internos a porta filtro nuevo, se retira manguera de salida bomba de levante por rotura; ot-517849 se realiza testeo dinámico según pauta (f.torti-c.calderón-m.gonzalez-j.rebolledo) | 517847 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar manguera levante y sellos (en bodega), instalar abrazadera sujeción de cañería (bajo filtro), cambio flanje tk transmisión a bomba de transmisión - iniciar puntos pauta pre-pm, backlogs y pre-usos. | Pablo Vega | Noche
T_17 | 91686 | 2023-12-22 | 07:00:00 | 18:10:00 | 11.17 | 3 | 33.51 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-517847 pre-pm- se realiza inspecciones visuales a líneas en busca de fugas y roce-se realiza toma de muestra aceite motor- se realiza engrase según pauta-se realiza inspección a cuerpos de bombas y válvulas en busca de fugas- se chequean niveles- se rellena transmisión e hidráulico-ot 518209 se inspeccionan luminarias traseras bajas en buen estado- delanteras en buen estado-ot 518204 se inspeccionan pernos de sujeción del motor de arranque encontrando 1 pernos suelto-se procede apretar y a torquear- los 3 pernos de sujeción de motor arranque 80+/- 20 lb-ot 518206- inspección a línea de levantamiento de tolva-se encuentran con fugas de aceite que está ubicada de la bomba de levante hacia rejillas-se realiza cambio de línea hidráulica con sellos nuevos- ot 518205 se detecta fuga en ductos carga de transmisión y en el porta filtro-se detecta fuga ducto de tk a bomba transmisión-se cambia ducto carga de transmisión- se cambia porta filtro- se cambia ducto desde tk a bomba transmisión ( l.santander-b.olivares-m.cabrera )-ot 518208 se realiza inspección estructural a chasis-vigas inferiores tolva- escaleras-pasamanos etc- suspensiones delanteras-ot 518207 se realiza chequeo según preuso- se solicita información específica de los preusos sobre el requerimiento a inspeccionar porque existen vigas chasis-tolva-lugar lado iz-der. etc -ot 517848 se realiza inspección chasis según pauta(a.salazar)-3 duck pre-pm- chequeo asientos y suspensión- chequeo chapas puertas- chequeo cabina-chequeo sistema a/c- chequeo compresor y correas (fco.carvajal-j.lemus-edo.henriquez )- huerta neumático realiza inspección de neumáticos-chequeo de presiones-se toman remanentes-retiro de piedras- chequeo visual a llantas-pernos-tuercas-válvulas- en patio mantencion por pre-pm ( j.araya-r.carvajal )c.s.i. pre-pm se realiza relleno del tk de grasa quedando en un 100%-se chequean flexibles y conectores no detectando fuga ni desgate excesivo-se chequean puntos de lubricación los cuales presentan grasa fresca presente- dispensador móvil operativo con 75 ml aprox. programado en 1 ( j.ortiz-j.pinto ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_17 | 91708 | 2023-12-23 | 19:51:00 | 21:06:00 | 1.25 | 2 | 2.5 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por problemas con temperatura de freno y problema de marcha quedando fuera de servicio y se asiste a equipo detenido por problema de marcha chequeando enchufe militar de tarjeta de transmision encontrándolo suelto. se realiza parte de enchufe ok. al llegar a equipo ya no estaba con temperatura. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 51972 | 2023-12-18 | 13:15:00 | 15:30:00 | 2.25 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Programada | se sube equipo a taller y personal g&g realiza cambio de giro de apertura puerta de baranda para cambio de turno dinamico quedando ok. g&g | 516900 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 52082 | 2023-12-21 | 23:49:00 | 01:59:00 | 2.17 | 2 | 4.34 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa problemas con escalera electro-hidráulica, se realiza ajuste de resorte palanca seguro escalera acceso, equipo operativo (j.saldivar-c.bertín) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 52090 | 2023-12-22 | 08:23:00 | 09:12:00 | 0.82 | 1 | 0.82 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | se asiste a equipo y se rellenan 90 litros aceite motor ok ( a.alvarez ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 52111 | 2023-12-23 | 10:02:00 | 10:19:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Falla | se asiste a equipo y se arregla cortina ( fco.carvajal ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_24 | 5647 | 2023-12-17 | 04:03:00 | 05:56:00 | 1.88 | 3 | 5.64 | T_Direccion | Acumuladores | Falla | ot. 518670 direccion con problema (llamado del operador), se asiste equipo por llamado de operador por dirección, se tomas presiones a acumuladores 850 psi (3), se chequea nivel ok de dirección, se toma tiempo de izquierda a derecha y viceversa 7 seg. se toma presion de bomba 2400 psi y descanso 500 psi, se toma presion de v/v carga acumulador 2400 psi (se demora +/- 7 segundos en llegar a esa presion), se cambia v/v de carga obteniendo los 2650 psi, llegando en 20 seg. esa presion, se entrega a operaciones (c.aguirre – m.cuello – v.leon) | 518670 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 5652 | 2023-12-18 | 10:39:00 | 12:23:00 | 1.73 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Programada | se sube equipo a taller y personal g&g realiza modificación de apertura de puerta para cambio de turno dinamico quedando ok. g&g | 516869 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_24 | 5727 | 2023-12-19 | 01:30:00 | 01:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Transmision | Transmision | Stand-By | ot-518912 predictivo: se realiza toma muestra aceite de masa izquierda y se toma fotografía a tapón magnético (c.bertín-j.saldivar) | 518912 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche