## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 101814 | 2024-01-21 | 00:00:00 | 00:13:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel aceite hidráulico, se rellena 47 lts. y relleno tk grasa (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 101825 | 2024-01-22 | 17:00:00 | 17:45:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Electrico | Control | Operacional | -operador informa equipo lento - se chequea presion de refuerzo marcando 21 psi - chequeo filtros de aire - entrega equipo | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_09 | 101845 | 2024-01-23 | 22:09:00 | 22:45:00 | 0.6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes; pos.5 se rellena con nitrógeno ok (c.muñoz-n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 101863 | 2024-01-24 | 21:29:00 | 21:37:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por problemas por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 70 lts de aceite hidraulico y relleno al deposito de grasa quedando ok. a.cuello – h.perez | 527738 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_09 | 101879 | 2024-01-26 | 12:16:00 | 13:30:00 | 1.23 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por falla en sistema a/c y personal de 3duck asiste a equipo y realiza chequeo y ajuste de presiones con gas r134a realizando pruebas quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 101915 | 2024-01-27 | 17:40:00 | 18:06:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo y realiza el cambio de termostato más chequeo de presiones quedando ok. 3duck | 513230 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 104671 | 2024-01-21 | 23:18:00 | 23:27:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | operador solicita relleno depósito grasa, se realizó relleno de tk de grasa y 30 lts. aceite hidráulico, más chequeo de pos.2 por fuga (en observación) j.saldivar-n.portilla. | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 100936 | 2024-01-22 | 00:20:00 | 00:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | equipo stand by, personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (v.chuy-c.olivares-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 100992 | 2024-01-25 | 07:00:00 | 08:10:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | se recibe equipo detenido por alarma de freno carrera alto y se asiste a equipo realizando la eliminacion de alarma de freno carrera alto quedando ok. c.aguirre – c.carriso | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 101022 | 2024-01-26 | 04:10:00 | 07:00:00 | 2.83 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller para realizar pre-pm más backlog según programa y personal de serchap comienza con ot:520444 por lavado completo para posteriormente realizar trabajos por pre-pm. | 520441 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar lavado si lo amerita y realizar pre-pm mas backlog asociados. | Marco Carmona | Noche
T_12 | 101133 | 2024-01-27 | 05:11:00 | 05:34:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa por problemas con luces interior cabina y se asiste a equipo chequeando condición realizando la desconexion de tablero de numero identificador que estaba en corte no teniendo luces interiores de cabina y tablero por el problema. se deja desconectado numero quedando ok. a.gallardo – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 101022 | 2024-01-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se recibe equipo detenido por pre-pm y personal de serchap realiza termino de lavado completo. se comienza con ot:520441 por puntos de pauta mecánica y eléctrica. se realiza chequeo de niveles ok. se chequean partes eléctricas según pauta y luces ok. se inspeccionan todas la maguera ok. se realiza chequeo de todos los arnes eléctricos ok. se realiza ot:520442 por testeo dinamico con detalles en pauta. r.loaisa – u.hernandez – g.pizarro personal de 3duck realiza chequeos según pauta con el cambio de cojín fresco, confección de funda, chequeo asiento, suspension, cortina, chapas, radio musical, plumillas y cabina en general. tambien realiza chequeo de presiones, compresor, correa, mangueras de a/c y calefacción, limpieza conectores, chequeo de filtros y sistema a/c en general. personal de csi realiza relleno de depósito de grasa al 100%. chequeo flexibles y conectores de scl. puntos de lubricacion y se cambia dispensador y motor de tensor de ventilador. huerta realiza chequeos según pauta con presiones y detalles en cartilla. | 520441 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pre-usos mas limpieza cabina. | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 101022 | 2024-01-27 | 19:00:00 | 02:30:00 | 7.5 | 3 | 22.5 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se recibe equipo detenido por pre-pm y se continua con trabajos y en ot:520441 se realiza puntos de anclaje de manguera y arnes electrico dañado en la sección interna (hilo). se realiza reparacion de hilo. se realiza búsqueda de perno y se reposiciona en su lugar. linea corresponde a lubricacion de transmision. se realiza ot:522001 por evaluación de sistema de grasa y se realiza ciclo de engrase neumatico son identificar fuga ok. se realiza ot:521953 por chequeo ducto escape identificando sello de anilla dañado realizando solicitud para reparacion. se realiza ot:520518 por chequeo luz led y se realiza limpieza de circuito electrico encontrando deficiencia en arnes. se realiza reparacion de circuito el cual presentaba corte en la linea alimentación. se realiza limpieza cabina quedando ok. m.veliz – d.diaz – j.montero | 520441 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_13 | 104058 | 2024-01-22 | 00:40:00 | 01:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | equipo stand by, personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (v.chuy-c.olivares-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 104075 | 2024-01-24 | 21:06:00 | 21:20:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por problemas por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 38 lts de aceite hidraulico y relleno al deposito de grasa quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_13 | 104108 | 2024-01-26 | 08:36:00 | 15:54:00 | 7.3 | 2 | 14.6 | T_Cabina | Bocina | Falla | operador informa por problemas con bocina y se asiste a equipo realizando el cambio de kit de reparacion de bocina quedando ok. c.aguirre – c.carrizo | 527918 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 104113 | 2024-01-26 | 21:09:00 | 07:00:00 | 9.85 | 7 | 68.95 | T_Suspensiones | Traseras | Programada | se sube equipo a taller por trabajos programados por cambio de suspensiones traseras y personal de serchap realiza ot:523620 por lavado de equipo en sector a intervenir. se comienza con ot:454581 y se posiciona equipo en loza n°4. se instala gata y se retiran protecciones de suspensiones, lineas de grasa, tapa de pasadores inferior y superior. se realiza maniobras para retiro de suspension trasera derecha. se realiza limpieza en alojamiento de pasadores. se retira una camisa en alojamiento de pasador. personal g&g realiza retiro de 2 camisas restantes y falta retirar una. se realiza medición de acumulador de direccion en 750 psi. se realiza evaluación de voltaje bajo encontrando terminal fuera de lugar. se realiza evaluación de switch de nivel diferencial en mal estado (queda en oficina). se verifica correa alternador suelta y se detecta perno regulador faltante y se suelta perno tensores. c.bugueño – s.vergara – j.ramirez – e.gonzalez – m.veliz – j.montero – d.diaz | 454581 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar la instalacion de camisas en alojamiento de pasador lado derecho. realizar instalacion de suspension derecho. continuar con armado de suspension derecha. realizar descarga de suspension izquierda y continuar con trabajos asociados. instalacion de switch de nivel diferencial. realizar cambio de borne negativo batería e instalacion de pernos basculante alternador. | Marco Carmona | Noche
T_13 | 104113 | 2024-01-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Suspensiones | Traseras | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de suspensiones traseras, se retira buje agripado por apoyo de personal g&g. personal de g&g esmerila parte de buje de suspension trasera y se pasa dremel interior de bujes para el desgaste de soldadura. personal de huerta realiza inspección preventiva con chequeo de presiones, remanente y retiro de piedras de todas las posiciones. se instalan bujes nuevos y se monta suspension trasera derecha. se instala tapa y se torquean pernos a 280 l/p. se repone pernos de alternador y se tensa correa. se realiza cambio de suspension trasera izquierda. p.tapia – j.araya – e.rojas – f.espinoza | 454582 |  | En Reparacion/Mantencion | solicitar pernos y golillas faltantes en tapa inferior de pasador suspension izquierda y derecha. torquear pernos. instalar valvula de carga ambas suspensiones y continuar con trabajos asociados. | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 104113 | 2024-01-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Suspensiones | Traseras | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de suspension traseras, se realiza la instalacion de pernos de tapa de pasador y se torquean pernos. se instala valvula de carga y manguera de engrase más conexiones eléctricas de suspensiones. se realiza procedimiento de carga de suspensiones y se agrega aditivo. se instala cubiertas de suspensiones. se realiza cambio de switch de nivel de aceite diferencial. c.bugueño – j.ramirez – e.gonzalez – s.vergara | 454582 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar engrase manual a pasadores de suspensiones. realizar calibración de pesometro. realizar cambio de borne batería. realizar testeo de sistema direccion (operador informa por direccion dura). | Marco Carmona | Noche
T_14 | 102530 | 2024-01-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | - se realiza instalacion de rejilla aspa ventilador - instalacion aspa ventilador ( 100 lbs pie) - se instala enfriador de motor con sus ductos superiores e inferiores - se instalan mangueras de enfriamiento | 521165 |  | En Reparacion/Mantencion | - cambio relay de prelub - instalacion de pisadera superior - mantas termica - continuar con armado | jorge pasten | Dia
T_14 | 102530 | 2024-01-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | ot-521165 cambio motor diésel; se cambia v/v relay de prelub sacada de camión 777, se instala: mantas térmicas, pisadera superior de motor, difusor de aire radiador, maniobra para instalar máscara frontal y se instala, sensor de temperatura ambiente, tk expansión, línea de refrigerante y protección de tk de expansión lado derecho, abrazaderas en ductos faltantes, se rutea arnés de focos frontales, se conectan líneas eléctricas de sistema combustible, se cambian líneas nuevas de refrigerante 168-8253 x2 (c.calderon-m.gonzalez-j.rebolledo); personal g&g realiza fabricación (diseño) escalera acceso (j.sierra-g.guerrero) | 521165 |  | En Reparacion/Mantencion | conectar líneas de corta corriente, instalar manguera de refrigerante faltante lado izquierdo, línea saliente de secador aire, cables de baterías y realizar rellenos. | Pablo Vega | Noche
T_14 | 102530 | 2024-01-22 | 03:34:00 | 04:32:00 | 0.97 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes; regulación de presiones: pos.1 de 70 a 110 psi y pos.5 de 90 a 110 psi (v.chuy-c.olivares-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 102530 | 2024-01-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Radiador | Falla | - se cambia codo de escape - instalacion de puertas superiores - se conecta corta corriente - se instalan mangueras de refrigeracion - se conecta manguera compresor de aire - se conectan cables de bateria ( bornes) - instalacion extintores con sus soportes - orden al area - relleno de fluidos - se realizan pruebas - personal de 3 duck realiza carga sistema a/c y cambio filtros de cabina - personal de restec realiza mantencion sistema contra incendio - equipo ingresa a taller g&g | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | - terminar trabajo personal de g&g | jorge pasten | Dia
T_14 | 102530 | 2024-01-22 | 19:00:00 | 23:49:00 | 4.82 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Programada | ot-521035 personal g&g realiza término de instalación de ambas escaleras de acceso ((j.sierra-g.guerrero) | 521035 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 102531 | 2024-01-23 | 13:10:00 | 15:35:00 | 2.42 | 3 | 7.26 | T_Cabina | A/C | Falla | problemas de a/c - se chequea equipo encontrando manguera en mal estado - se realiza cambio de manguera de a/c - vacio y carga de sistema | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_14 | 102536 | 2024-01-23 | 23:30:00 | 23:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (c.muñoz-n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 102555 | 2024-01-24 | 01:33:00 | 01:44:00 | 0.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | operador informa por baja presion en pos 1 y se pide equipo a sector 10k chequeando presiones, estado de cortes y retiro de piedra regularizando con nitrogeno pos 1 ok y se observa en pos 2 corte en banda de rodado quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 102554 | 2024-01-24 | 23:53:00 | 00:07:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Motor | T_Tk Aceite | Monitoreo/Predictivo | se pide equipo a operaciones y se realiza ot:526931 requerida por predictivo y se realiza la toma de muestra de aceite motor por cambio de motor. se chequean niveles ok más chequeo personal huerta neumatico con presiones, temperatura, remanente y estado de cortes quedando ok. a.cuello – h.perez | 526931 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 102624 | 2024-01-27 | 03:35:00 | 03:48:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo reseteando switch de rotocamara eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 90484 | 2024-01-21 | 12:00:00 | 18:30:00 | 6.5 | 0 | 0 | T_Direccion | Bba. Principal | Operacional | - equipo con problemas de temperatura de direccion - se chequea equipo no presentando falla presente - se entrega para monitorear equipo en terreno | 0 |  | Operativo | mantener en observacion | jorge pasten | Dia
T_15 | 90499 | 2024-01-22 | 00:00:00 | 00:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | equipo stand by, personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (v.chuy-c.olivares-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 90532 | 2024-01-24 | 20:21:00 | 20:49:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por alarma de temperatura de aceite direccion y se asiste a equipo chequeando alarma por temperatura de aceite dirección y se encuentra con sobre nivel de aceite de dirección. se drenan 20 litros de aceite dirección, se drenan 10 litros de aceite hidráulico y 25 litros transmisión quedando nivel dentro del rango operacional quedando ok. a.gallardo – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 90548 | 2024-01-25 | 06:10:00 | 07:00:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa que en ruta queda sin ninguna luz de trabajo quedando fuera de servicio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar chequeos eléctricos por problemas con luces y reparar. | Marco Carmona | Noche
T_15 | 90541 | 2024-01-25 | 19:20:00 | 19:43:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se logra dar partida a motor diesel. se chequean niveles quedando ok. j.ramirez – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 90543 | 2024-01-25 | 22:12:00 | 22:26:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa por problemas con luces de retroceso y se asiste a equipo chequeando condición realizando el cambio de ampolleta xenón de retroceso mas chequeo de niveles quedando ok. j.ramirez – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 90548 | 2024-01-26 | 07:00:00 | 11:12:00 | 4.2 | 2 | 8.4 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con luces y se asiste a equipo realizando el ajuste de conector de luces delanteras mas el cambio de foco de luces neblineros derecho quedando ok. c.aguirre – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 90579 | 2024-01-27 | 04:17:00 | 07:00:00 | 2.72 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller para que personal de serchap comience con ot:520464 por lavado completo para posteriormente realizar pre-pm más backlog asociados. | 520464 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de lavado si lo amerita y realizar pre-pm mas backlog asociados. | Marco Carmona | Noche
T_16 | 91032 | 2024-01-21 | 03:56:00 | 04:15:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes; regularización de presiones: pos.3 de 123 a 130 psi; pos.4 corte en b/l ext., desgarro b/r hombro 18 cinturón expuesto (v.chuy-c.olivares-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 91026 | 2024-01-21 | 20:56:00 | 21:27:00 | 0.52 | 2 | 1.04 | T_Estructural | Otros | Falla | operador informa sonido extraño en el equipo, se realiza chequeo encontrando protección superior de cardan de bomba de levante suelta, se retira y se encuentra con base quebrada, se deja sin protección de cardan, se rellena tk de grasa (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 91056 | 2024-01-22 | 03:13:00 | 07:00:00 | 3.78 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Programada | ot-523605 personal serchap comienza con lavado de equipo según pauta, para cambio de diferencial + flushing caja diferencial. | 523605 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 91056 | 2024-01-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Programada | - se posiciona equipo para drenaje de aceite de mandos finales, diferencial y transmision - se dreno tk de transmision - desmontaje de tapas de mandos finales para el retiro de ejes palie - desmontaje lineas de transmision y diferencial - se desconecta arnes electrico de transmision - desacoplamiento eje cardan lado transmision - desmontaje transmision y diferencial en una sola pieza - se deja en soporte - se deja lineas y ductos selladas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | a espera de diferencial y armado | jorge pasten | Dia
T_16 | 91056 | 2024-01-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Programada | no se realizan trabajos en turno noche. | 521122 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 91056 | 2024-01-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Programada | - equipo sin atencion durante el turno dia | 0 |  | Espera Repuesto |  | jorge pasten | Dia
T_16 | 91056 | 2024-01-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Programada | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 91056 | 2024-01-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Programada | en trabajos asociados a cambio de diferencial, se realiza limpieza de alojamiento de diferencial y se realiza procedimiento de instalacion de diferencial con sus sellos nuevos. se realiza torque a pernos de anclaje a 317 + - 44 lb. f.espinoza – j.araya – e.rojas | 520200 |  | En Reparacion/Mantencion | instalacion de transmision. instalacion de eje palier y continuar con armado de equipo. | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 91056 | 2024-01-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Diferencial | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de diferencial, se realiza el desmontaje de diferencial de transmision del equipo y se deja en soporte de traslado. j.ramirez – e.gonzalez – s.vergara – m.veliz | 520200 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados. | Marco Carmona | Noche
T_16 | 91056 | 2024-01-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | Diferencial | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de diferencial, se realiza instalacion de transmision mas sello nuevo y se da torque a pernos de anclaje a 350 lb. se realiza instalacion de lineas hidraulicas con sellos nuevo e instalacion de arnes electrico. se cambia cruceta de cardan transmision y se da torque a 390 lb. se realiza instalacion de ejes palieres mas instalacion de tapas con sellos nuevo y queda torqueado a 80 lb. se realiza verificación y regulación de torque diferencial 2,2 n.m. se realiza relleno de con 272 lts de aceite diferencial, 173 lts de aceite transmision y 77 lts de aceite hidraulico y se realiza puesta en marcha. p-tapia – e.rojas – j.araya – e.espinoza – e.rojas personal de huerta realiza inspección preventiva a neumatico y se chequean presiones y remanentes mas retiro de piedras regularizando presion de nitrogeno a pos 1 y pos 2. se observan cortes en banda lateral en pos 3 y pos 4 ok. | 520200 |  | En Reparacion/Mantencion | seguir con relleno de tren trasero y realizar ri. | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 91056 | 2024-01-26 | 19:00:00 | 23:39:00 | 4.65 | 3 | 13.95 | T_Transmision | Diferencial | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de diferencial, se realiza chequeo de niveles y se rellena con aceite tren trasero con 188 lts. se posiciona equipo y se chequean niveles de mando finales. se chequean niveles en general. se rutea arnes de intermitente delantero izquierdo y personal de serchap realiza limpieza cabina quedando ok. c.bugueño – s.vergara – e.gonzalez | 520200 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 91078 | 2024-01-27 | 01:02:00 | 01:18:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Transmision | Diferencial | Monitoreo/Predictivo | se pide equipo por solicitud de predictivo y se realiza la toma de muestras de aceite diferencial por cambio de este componente mas chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_17 | 92244 | 2024-01-21 | 22:12:00 | 22:54:00 | 0.7 | 2 | 1.4 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa problemas con luces de trabajo, se realiza reparación a arnés de luces delanteras de intermitentes lado izquierdo por encontrarse conectores en mal estado, además se realiza chequeo de niveles y relleno de tk de grasa (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 92268 | 2024-01-22 | 01:00:00 | 01:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | equipo stand by, personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (v.chuy-c.olivares-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 92288 | 2024-01-23 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (c.muñoz-n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 92306 | 2024-01-24 | 21:40:00 | 22:10:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | Electrico carga | Stand-By | operador informa por alarma de bajo voltaje de sistema y se asiste a equipo que presenta alarma de bajo voltaje. se realiza chequeo alternador y baterías ok. se realiza tensado de correa alternador ok. se chequean niveles y se rellena aceite hidraulico con 15 lts y se posicionan focos marcha atrás quedando ok. a.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_17 | 92366 | 2024-01-26 | 02:05:00 | 02:51:00 | 0.77 | 2 | 1.54 | T_Estructural | Tolva | Operacional | operador informa por problemas con bajada de tolva y se asiste a equipo que problema con bajada de tolva. se chequea niveles. se chequea físicamente valvula control de levante. se chequea mecanismo de sensor posición de tolva. se realizan prueba. tiempo de subida 20 segundo. equipo no presenta problema con subida y bajada de tolva. se entrega operativo bajo observación. s.santiago – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_17 | 92368 | 2024-01-26 | 05:36:00 | 07:00:00 | 1.4 | 2 | 2.8 | T_Estructural | Tolva | Falla | operador vuelve a informa por problemas con baja de tolva y se asiste a equipo con problema de bajada de tolva. se visualiza que antes de llegar a punto de descanso de bajada ya marca 0 grados. se traslada a estacionamiento antena para calibración de tolva quedando fuera de servicio. s.santiago – s.araya | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | calibración de tolva | Marco Carmona | Noche
T_17 | 92368 | 2024-01-27 | 07:00:00 | 13:40:00 | 6.67 | 2 | 13.34 | T_Estructural | Tolva | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con bajada de tolva y se asiste a equipo realizando el cambio de sensor de ángulo tolva. se realiza calibración de bajada de tolva. equipo sube a taller y se realiza drenaje de aceite hidráulico. se realiza llenado de aceite hidráulico 524 lts. se realiza cambio de filtros hidráulicos y se realiza nivelación del aceite de transmisión (pasado) quedando ok. r.loaisa – u.hernandez – c.aguirre – c.carrizo personal de huerta realiza chequeo de presiones, temperaturas y remanente ok. | 528006 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 52653 | 2024-01-22 | 01:20:00 | 01:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | equipo stand by, personal huerta neumáticos realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanentes y estado de cortes (v.chuy-c.olivares-r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 52690 | 2024-01-24 | 04:25:00 | 07:00:00 | 2.58 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller para comenzar con ot por lavado completo y posteriormente pre-pm más backlog asociados. | 521411 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar lavado de equipo más pre-pm y backlog asociados a programa. | Marco Carmona | Noche
T_18 | 52684 | 2024-01-24 | 15:40:00 | 16:10:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | alarma bajo nivel aceite motor - se realiza chequeo equipo, encontrando bajo nivel aceite motor - se realiza relleno de 120 lts aceite motor | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia
T_18 | 52690 | 2024-01-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pre-pm personal de serchap realiza ot:523623 con el retiro de grasa y lavado completo. Se realiza ot:523622 por testeo dinamico con detalles en pauta. Se comienza con trabajos asociados a ot:521411 y se realizan puntos de pauta. Se realiza toma de muestras de aceite motor. Se realiza chequeo de estado de mangueras. Se realiza chequeo de niveles rellenando con 33 lts de aceite hidraulico. se realiza engrase de deslizamiento de cardan. R.loaiza – u.hernandez – g.pizarro. personal de csi realiza chequeo a sistema engrase y realiza relleno al deposito de grasa al 100% mas pruebas con aire externo. Personal de huerta realiza inspección de neumatico de todas las posiciones más inspección visual y no presenta desviaciones. Personal de 3duck realiza chequeo de presiones, compresor, correa, filtro cabina, perillas y mangueras de calefacción y a/c ok. tambien realiza ot:525150 por cambio de sellos puerta, cambio cojín fresco, confección funda, chequeo cortina, asiento y suspension ok. personal de csi realiza chequeo de flexibles, conectores y puntos mas relleno al deposito de grasa al 100% ok. | 521411 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear fuga de aceite hidraulico por manguera de enfriamiento y continuar con puntos de pauta por pre-pm. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 52690 | 2024-01-25 | 19:00:00 | 01:04:00 | 6.07 | 3 | 18.21 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | en continuacion y termino de trabajos asociados a pre-pm, se realiza ot:512152 por chequeo de selectora de marchas que se bloquea y se salta el seguro revisando en busca de falla encontrando todo en su correcto funcionamiento. se realiza limpieza interior de selectora de marchas ok. se realiza ot:522151 por chequeo de luces en general encontrando todas en buen estado. se realiza ot:522200 y se chequean suspensiones traseras midiendo 9” ambas. se chequean suspensiones delanteras midiendo 11” ambas ok. se realiza ot:522149 y se chequea motor de arranque sin ninguna novedad. se chequean pernos de sujeción, cables encontrándose en buen estado y se terminan puntos de pauta quedando ok. s.vergara – d.diaz – j.montero personal de huerta asiste a equipo y realiza puntos de pre-pm con el chequeo visual de componente mas retiro de piedras y chequeo de cortes ok. | 521411 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 52716 | 2024-01-26 | 04:00:00 | 04:23:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa por problemas con luces frontales quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando condición encontrando rele de luces con temperatura más fusible quemado. se chequean focos frontales encontrando uno con conexión en mal estado. se repara quedando ok. se realiza chequeo de niveles quedando ok. a.cuello - h.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 52707 | 2024-01-26 | 08:40:00 | 08:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Cabina | Espejos | Stand-By | operador informa por problemas con espejo y se asiste a equipo realizando la regulación de espejo retrovisor lado derecho quedando ok. c.aguirre – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 6376 | 2024-01-22 | 03:09:00 | 07:00:00 | 3.85 | 2 | 7.7 | T_Motor | Inyectores | Falla | operador informa alarma de inyector #3 y exceso de humo, se desmonta tapa válvula para verificar estado arnés de inyector estando ok, se realiza inspección a los 4 turbos estando todos en buenas condiciones, se realiza prueba de presión de refuerzo marcando 19 psi (n.portilla-j.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con chequeos de solenoide y corte de inyección. | Pablo Vega | Noche
T_24 | 6377 | 2024-01-23 | 07:00:00 | 15:00:00 | 8 | 2 | 16 | T_Motor | Inyectores | Falla | equipo con falla en inyector 3 - se realiza chequeo encontrando defectuosa instalacion de arnes, en varios puntos se encuentra arnes deteriorado - se normaliza arnes, se eliminar roces y se realizan pruebas | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Dia