## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 101956 | 2024-01-29 | 16:25:00 | 17:01:00 | 0.6 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza conexion del termostato quedando operativo ( j.olivares-m.veliz ) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 101958 | 2024-01-29 | 17:58:00 | 19:00:00 | 1.03 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza chequeo de sistema electrico no encontrando la falla que genera el corte de voltaje al compresor quedando equipo fuera de servicio por sistema de aire acondicionado ( j.olivares-m.veliz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 101958 | 2024-01-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | no se realizan trabajos en turno noche- equipo se sube a taller | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | personal tres duck continuar con trabajos ( problema electrico) | jorge pasten | Noche
T_09 | 101958 | 2024-01-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-525941 personal serchap realiza lavado de equipo para pm 500 hrs. ot-525942 se toman y rotulan muestras, se dializa sistema hidráulico y transmisión, se toman fotografías de tapones; ot-525940 se retira equipo de lavado a las 14 hrs se toman muestras y se rotulan, se cambia aceite de masas, se cambian filtros de todos los sistemas, se dializan aceite de transmisión e hidráulico, se rellenan 190 lts de diferencial y 46 de masas, se limpia y ordena área, se prensan todos los filtros.(F.torti-E.rojas-U.hernandez-G.pizarro) ot-528077personal 3 duck realiza cambio de timer y botonera, presostato de alta, chequeo eléctrico general, quedando equipo con sistema a/c operativo. ot-526807 se realiza chequeo de espejos laterales, se realiza backlog por espejos: pm 500 hrs se realiza cambio de cojín fresco, confección de funda, cambio de sellos puertas, chequeo asiento, suspensión, cortina frontal, radio musical, chequeo general de cabina. ot-526810 se realiza chequeo de componentes a/c, presiones, chequeo del sistema a/c en general. (j.olivares-m.veliz)ot 525943 se realiza chequeo scl- se realizan pruebas en bomba con aire externo esta se encuentra en buen estado en funcionamiento- se chequean flexibles y conectores-se realiza cambio de dispensador mobil lub quedando al 100%- engrase manual de pasadores central-se carga tk al 100% | 525940 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta, armado y cambio de tapa tk transmisión, retirar cola de tolva y entregar en pañol. | Pablo Vega | Dia
T_09 | 101958 | 2024-01-30 | 19:00:00 | 04:46:00 | 9.77 | 4 | 39.08 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot-525940- pm 500 horas-se realizan puntos pendientes de pauta-se realizan puntos de inspecciones visuales-toma presiones de acumuladores de direccion ( 800 psi-810 psi) se realiza reaprete de todos los tapones ( masas-mandos finales )-se chequean niveles con equipo en marcha- se rellena aceite hidraulico-ot 525942 termino predictivo- inspeccion de rejilla de transmision y se toma fotografia-se desconectan dialisis de transmision e hidraulico-inspeccion a sello espejo queda en observacion-ot-526806 - inspeccion a v/v de filtro de admision-se encuentran v/v en ambos filtros de admision-ot 519773 se realiza cambio de tapa tk de transmision segun backlogs-ot 526811 se realiza chequeo de motor de arranque ( lineas-pernos de fijacion estando todo okinspección de neumáticos- chequeo de presiones-toma de presiones-toma remanentes-retiro piedras-chequeo visual a llantas-pernos-tuercas-válvulas (j.araya-r.carvajal-a.salazar)ot-525944 se realiza inspección estructural y no se encuentra fisura alguna-ot 521031 se modifica escalera de acceso en ambos lado ( c.araya-p.segovia)(l.santander-b.olivares-m.cabrera ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 101964 | 2024-01-31 | 13:09:00 | 13:30:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumático realiza chequeo preventivo, llamado del operador sector 10k, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de corte. pos-5 regulación presión 115 psi a 125 psi; pos 3 corte banda rodado 95mm prof/150 largo h 26 a goma- pos 3 corte banda rodado 90mm ptof/50 largo h 7 a goma. (v.chuy.c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 101964 | 2024-01-31 | 15:04:00 | 19:00:00 | 3.93 | 2 | 7.86 | T_Frenos | ARC | Falla | equipo presenta problemas con rpm y con tecla de retardador automático, (no funcionando) se deja pick-up magnético en oficina para realizar cambio, por encontrarse contaminado. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 101964 | 2024-01-31 | 19:00:00 | 21:47:00 | 2.78 | 2 | 5.56 | T_Frenos | ARC | Falla | equipo con problemas de arc- se realiza cambio de pick-up rpm motor y se prueba equipo en ruta no presentando problemas ( a.alvarez-j.guerrero ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_09 | 101982 | 2024-02-01 | 00:13:00 | 05:25:00 | 5.2 | 2 | 10.4 | T_Direccion | Bba. Principal | Falla | Se chequea equipo por problemas de marchas, Se chequea arnés eléctrico y solenoides, Se chequean rejillas de levante y filtros magnéticos de transmisión, motor diésel se sobrepasa de revoluciones al presentar falla en marchas, Se chequean solenoides pides de válvula ARC y sistema de ARC, Se drena aceite de transmisión (j.perez – r.loaiza) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_11 | 104842 | 2024-01-29 | 19:10:00 | 20:30:00 | 1.33 | 2 | 2.66 | T_Hidraulico | T_Paquete freno pos.2 | Operacional | se chequea fuga aceite posicion 2-se chequean niveles ok-trabajo programado por cambio sello espejo ( j.guerrero-e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_11 | 104905 | 2024-02-01 | 16:30:00 | 17:30:00 | 1 | 2 | 2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo, se rellenan 15 lts refrigerante, 30 lts aceite hidraulico y 60 lts aceite motor. (l.briones-c.bertin) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_11 | 104918 | 2024-02-02 | 17:33:00 | 19:00:00 | 1.45 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller para realizar pre-pm según programa mas backlog asociados. personal de 3duck realiza chequeos de sistema a/c con presiones, correa, compresor y mangueras. chequeo de cabina en general, asiento y suspension mas chapas de puerta ok. personal de csi realiza chequeo de flexibles y conectores ok. dispensador mobil operativo. se realiza relleno del tk de grasa quedando 100%, puntos de lubricacion correctamente lubricados ok. | 520433 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar lavado completo más pre-pm y backlog asociados. | Marco Carmona | Dia
T_11 | 104918 | 2024-02-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | pre-pm ot. 520433 se realiza pre-pm según pauta, se rellenan 90 lts. de aceite hidráulico implemento, se rellenan 10 lts. de aceite transmisión, se rellena depósito de grasa. ot. 526819 chequeo de luces traseras, se realiza chequeo de luces traseras encontrándolas operativas. Ot. 526817 limpiaparabrisas sin líquido, se chequea limpiaparabrisas y se rellena depósito de éste, queda ok (c.aguirre – j.araya). Ot. 520434 predictivo, se realiza toma de presiones y pruebas dinámicas según pauta (c.aguirre – j.araya – m.barraza). gyg ot. 520435 inspección ok. ot. 520435 inspección ok (c.urbina). huerta, inspección de neumáticos, chequeo de presiones, retiro de piedras, se toman remanentes, chequeo visual llantas, pernos, tuercas, válvulas en patio mantencion mina (j.araya – r.carvajal – a.salazar) | 520433 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_11 | 104918 | 2024-02-03 | 07:00:00 | 09:12:00 | 2.2 | 2 | 4.4 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pre-pm y puntos pendientes y se realiza testeo dinamico de freno servicio delantero y trasero marcando retardo delantero en 580 psi, retardo trasero 550 psi, pedal servicio delantero en 580 psi y pedal servicio trasero en 570 psi ok. además, se realiza pruebas de retención de freno a 1200 rpm sin problemas quedando ok. j.ramirez – s.araya personal de 3duck realiza ot:519715 por chequeo de cabina y se realiza sellado de cabina más chequeo de gomas de puerta ok. | 520433 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 104918 | 2024-02-03 | 09:30:00 | 12:09:00 | 2.65 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Operacional | personal de g&g realiza reparacion de fisura y se fija soporte de espejo izquierdo quedando ok. g&g | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 101133 | 2024-01-29 | 16:04:00 | 16:16:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Operacional | personal 3 duck repara sombrilla la cual se desprendió de su base, se reposiciona quedando ok (j.olivares-f.espinoza-m.véliz) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 101133 | 2024-01-29 | 17:05:00 | 17:14:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa alarma de bajo nivel de aceite motor, se chequea y se rellena 60 lts. (j.saldivar-c.bertín) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 101133 | 2024-01-31 | 15:00:00 | 15:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Operacional | personal 3 duck realiza ajuste de cortina, equipo operativo. (j.lemus-d. alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 104113 | 2024-01-28 | 07:00:00 | 16:17:00 | 9.28 | 3 | 27.84 | T_Suspensiones | Traseras | Programada | ot-454582 se realiza engrase manual a pasadores de suspensiones traseras-se realiza calibraciones de pesometro-se realiza cambio de borne bateria-se testea sistema direccion encontrandose todas suspensiones ok-se cambia valvula de carga de los acumuladores-se realiza limpieza a restrictor de b/b de direccion-se rellena aceite hidraulico-se realiza limpieza cabina ( edo.rojas-f.espinoza-j.araya ) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 104121 | 2024-01-29 | 14:56:00 | 19:00:00 | 4.07 | 2 | 8.14 | T_Motor | T_Tenperatura Escape | Falla | se realiza prueba corte de cilindros y solenoide, se realiza chequeo rejilla combustible ok, se deshabilita sistema contador de litros combustible, se realiza test de ductos, detectándose fuga por codo aftercooler (m.espinoza) | 0 |  | Operativo | continuar evaluando y pruebas. | Pablo Vega | Dia
T_13 | 104121 | 2024-01-29 | 20:11:00 | 07:00:00 | 10.82 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | equipo solamente para tramos cortos-operaciones mina deja fuera de servicio equipo por no tener postura en tramos cortos | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 104121 | 2024-01-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se realiza cambio de sellos ductos aftercooler, se realiza testeo presión combustible baja 35 psi, en alta 60 psi y en stall 55 psi. se realiza cambio de v/v alivio bomba transferencia persistiendo baja potencia (p.refuerzo 18 psi) se realiza cambio filtro combustible, se realiza compensación de bomba cebado a bomba transferencia, recuperando presiones (baja 50 psi. alta 60 psi, stall 65 psi) equipo continuo con baja presión refuerzo 18 psi. (M.espinoza-m.godoy) ot-528074 personal 3 duck realiza cambio de sellos puertas cambio de fundas y cojín fresco. (M.veliz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar corte de cilindros con et, continuar con baja potencia motor diesel | Pablo Vega | Dia
T_13 | 104121 | 2024-01-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos en turno noche- inspección de neumáticos- chequeo de presiones-toma de presiones-toma remanentes-retiro piedras-chequeo visual a llantas-pernos-tuercas-válvulas (j.araya-r.carvajal-a.salazar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_13 | 104121 | 2024-01-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-528097- baja potencia motor diesel- se realiza eliminacion fuga escape por turbo trasero derecho encontrandose desalineada y abierta ( queda fugando gases)se realizan pruebas quedando en 18 psi de refuerzo ( bajo ) se realiza corte de cilindros motor con et ok-se realiza chequeo de turbos en catrix escape encontrandose alinador (3)-se elimina fuga de refrigerante(m.espinoza) | 528097 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar turbo trasero derecho-pruebas del equipo | Pablo Vega | Dia
T_13 | 104121 | 2024-01-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-528097 cambio turbo- se realiza retiro de componentes de turbo defectuoso ( ducto de lubricacion-ducto admision ( se instalan los componentes retirados a turbo nuevo-se realiza montaje de turbo nuevo al sistema del equipo( l.santander-b.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio abrazadera de salida del turbo-continuar con las instalaciones de los ductos | jorge pasten | Noche
T_13 | 104121 | 2024-02-01 | 07:00:00 | 14:53:00 | 7.88 | 1 | 7.88 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot-528097 se realiza armado de turbo trasero derecho, se instalan mantas térmicas, se realiza cambio sensor T° tc, se realiza rellenos de fluidos,160 lts refrigerante, se realiza pruebas del equipo recuperando potencia (22 psi presión boost) se realiza chequeo de niveles equipo corriendo, se realiza orden y aseo del área. (m.espinoza) | 528097 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 104152 | 2024-02-02 | 01:53:00 | 07:00:00 | 5.12 | 2 | 10.24 | T_Direccion | TK Direccion | Falla | Se realiza cambio de válvula solenoide y válvula de alivio, desde válvula de dirección de camión 15 a camión 13, Se realizan pruebas y se entrega a operaciones, 5 segundos en recorrido de dirección de izquierda a derecha, operaciones lo deja fuera de servicio nuevamente por problemas de dirección dura. se realiza cambio de válvula relief de dirección, Se instalan conectores y mangueras (j.perez – r.loaiza) | 496404 |  | En Reparacion/Mantencion | Falta cambiar conector de válvula retirada ya que no se pudo desconectar o instalar una nueva e instalar conector de manguera de acumulador, realizar relleno de aceite dirección, instalar perno faltante de sujeción válvula relief. | Victor Leon | Noche
T_13 | 104148 | 2024-02-02 | 07:18:00 | 10:57:00 | 3.65 | 2 | 7.3 | T_Direccion | T_Sistema direccion | Falla | operador informa por problemas con direccion dura quedando fuera de servicio y se asiste a equipo por información del operador que indica que direccion se encuentra dura. se realiza chequeo de niveles ok. se realiza testeo a sistema de direccion según tabla de testeo y presiones que se encuentran cercanas a parámetros de operación. se entrega operativo bajo monitoreo quedando ok. s.santiago – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 104149 | 2024-02-02 | 15:04:00 | 17:26:00 | 2.37 | 2 | 4.74 | T_Direccion | Acumuladores | Falla | operador informa nuevamente por problemas con direccion dura quedando fuera de servicio y se asiste a realizando pruebas. se toman temperaturas a cilindros direccion y hmu 52°c. se realizan pruebas y operadora comenta que direccion se pone pesada en momento de estacionarse. se traslada equipo a 10k para carga de acumuladores de direccion y ambos quedan en 850 psi de nitrogeno quedando ok. s.santiago – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 104149 | 2024-02-02 | 19:11:00 | 00:36:00 | 5.42 | 2 | 10.84 | T_Direccion | T_Sistema direccion | Falla | Llamado de la operadora, deja equipo fuera de servicio en fase 7 por problema de dirección, se chequea equipo, se instala v/v solenoide y v/v de alivio, se entrega equipo operativo (j.perez – r.loaiza) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_13 | 104152 | 2024-02-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Direccion | Bba. Principal | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con sistema direccion y se da termino con el cambio de valvula descarga sistema direccion y se realizan pruebas, testeo y pruebas en ruta indicando operador que esta en la misma condición. se sube a taller y se lava sector para cambio de bomba de direccion con pruebas de presiones de stand-by, ciclo carga y tiempo de izquierda y derecha en pauta. nota: equipo no presenta alarma. j.ramirez – s.araya | 528203 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de bomba dirección que queda fuera de bodega y realizar pruebas. | Marco Carmona | Dia
T_13 | 104152 | 2024-02-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Direccion | Bba. Principal | Falla | Se realiza drenaje de aceite hidráulico de dirección, se realiza desmontaje de bomba principal de dirección, se cambian sellos y se instala bomba principal de dirección nueva, se rellenan 42 lts de aceite hidráulico de dirección, se toma presion de carga de acumuladores estando en 2500 psi, se toma presión stand-by estando en 600 psi (j.araya – c.aguirre) | 528203 |  | En Reparacion/Mantencion | Realizar pruebas dinámicas con el sistema de dirección | Victor Leon | Noche
T_14 | 102692 | 2024-01-30 | 06:25:00 | 07:00:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | equipo ingresa a taller para pm 1000 horas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | ingresar a lavado | jorge pasten | Noche
T_14 | 102692 | 2024-01-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-519396 personal serchap realiza lavado a equipo según pauta. ot- 519388 se toman y rotulan muestras, se fotografían tapones, se dializa aceite hidráulico y tren trasero: ot-519387 se retira equipo de lavado a las 13 hrs, se cambia aceite a masas 46 lts, se cambia aceite motor 290 lts, se cambian todos los filtros de todos los sistemas, se toman y rotulan muestras, se dializan aceites de tren trasero e hidráulico. (F.torti-cr.calderon-m.gonzalez-j.rebolledo) ot-519390 personal csi realiza relleno del tk de grasa quedando en un 100% de capacidad, se realiza cambio de dispensador Mobil, se chequean puntos de lubricación encontrándose con grasa fresca, flexibles y conectores sin fugas ni desgaste excesivo, no se observan fugas por manifold, bomba de lubricación en óptimas condiciones. (j.ortiz-j.salinas) | 519387 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar diálisis a las 20 hrs, continuar con puntos predictivo. cebar sistema de combustible y dar partida, continuar con puntos pendientes mas backlog. | Pablo Vega | Dia
T_14 | 102692 | 2024-01-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-523990 regulacion v/v e inyectores-se desmontan tapas v/v de motor diesel y se desconectan respiraderos-se realiza v/v e inyectores quedando ok-se ceba equipo y se realiza partida de equipo ok ( r.olivares-e.ulloa ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos pendientes | jorge pasten | Noche
T_14 | 102692 | 2024-02-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-519387 se terminan puntos pendientes de pauta, se pone en marcha equipo y se chequean niveles con equipo corriendo, se rellena aceite de transmisión e hidráulico, se instala taps de toma presión del sistema de combustible. ot-495601 se cambia v/v purga de tk de aire por condición. equipo se traslada a losa gyg; se realiza retiro de 6 pernos de suspensión para trabajo de soldadura. (cr.calderon-m.gonzalez-j.rebolledo) ot-519389 personal 3 duck realiza cambio de funda, cojín fresco, difusores y goma sellante, limpieza de chapas, sellado presurizado cabina. chequeo asiento y suspensión, asiento y cabina en general; chequeo sistema a/c, cambio de filtros cabina, cambio de dryers, chequeo compresor, correas y mangueras.; ot- 495713 se realiza instalación de conector de corriente auxiliar en tablero. (d.alvarez-e.henriquez-j.lemus) personal huerta neumático realiza chuequeo preventivo a remanentes, presión, temperatura, estado de corte. pos 1, se regularizan presiones de 105 psi a 120 psi; pos 5 se regula presión de 100 psi a 120 psi. (c-olivares-v.chuy-r.echeverria) ot-499181 personal gyg realiza inspección módulo de enfriamiento; ot-519390 se realiza inspección estructural a chasis y tolva; ot-499181 trabajo ejecutado anteriormente falta realizar cierre de ot con fecha 02-10-2023. (a.salazar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | trabajo estructural, reponer y torquear pernos, de suspensión. | Pablo Vega | Dia
T_14 | 102692 | 2024-02-01 | 19:00:00 | 05:51:00 | 10.85 | 3 | 32.55 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot. 529752 cambio de pernos suspensiones delanteras, se realiza cambio de pernos de fijación suspensión delanteras, se realiza torque según procedimiento (2950 +- 369 lbs), se realiza chequeo de niveles y presiones en vims de suspensiones delanteras y traseras, se realiza chequeo de altura de suspensiones encontrándose todas en 7´(l.santander – b.olivares – m.cabrera). gyg, ot. 519476 fisura, reparación de fisura, remate de soldadura. ot. 519477 fisura, reparación de fisura, remate de soldadura (n.marin) | 519752 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 102720 | 2024-02-03 | 13:30:00 | 13:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Transmision | Diferencial | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo por petición de predictivo y se realiza ot:528134 sacando muestra de aceite diferencial trasero. se saca tapon de diferencial y se le toma fotografía quedando ok. a.gallardo – i.saldivar | 528134 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 90579 | 2024-01-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-520465 pre-pm- se realizan puntos de pauta de pre-pm-se realiza chequeo de todo el arnes electrico-chequeo luces-se cambia foco faenero trasero lado izquierdo-se realiza relleno de aceite hidraulico 14 litros-se realiza chequeo de manguera-se realiza chequeo de niveles mas empresas coloboradoras-ot 522145 se realiza cambio de goma bota agua vidrio lado chofer por estar en mal estado-ot- 520466se realizan puntos de pauta de testeo dinamico-ot 522146 atendiendo a lo requerido se le informa que este equipo se le instalo un kit de insonorizacion por el tema del ruido ( altos decibeles) por lo tanto este solo trae un tubo de salida de escape(u.hernadez-gino.p-reinaldo.l)ot 521036 se realiza inspeccion equipo-se pasa a taller g&g reparacion escaleras-enfriador de agua | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con reparacion escalera | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 90579 | 2024-01-28 | 19:00:00 | 01:07:00 | 6.12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot- 521036 se procede a soldar proteccion antiruido parte frontal- termino trabajo estructural ( c.araya ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 90579 | 2024-01-29 | 08:39:00 | 08:56:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Cabina | Vidrios | Falla | operador informa problemas con alza vidrios lado operador, personal 3 duck chequea equipo y regula cremallera quedando ok (j.olivares-f.espinoza-m.véliz) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 90588 | 2024-01-29 | 20:11:00 | 07:00:00 | 10.82 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | equipo solamente para tramos cortos-operaciones mina deja fuera de servicio equipo por no tener postura en tramos cortos | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 90588 | 2024-01-30 | 07:00:00 | 09:40:00 | 2.67 | 2 | 5.34 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Operacional | se realiza retiro de atenuador de ruido trasero del motor y se realiza chequeo de todos los niveles. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 90588 | 2024-01-30 | 13:16:00 | 19:00:00 | 5.73 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | operaciones deja fuera de servicio equipo- restriccion trayecto largo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | Pablo Vega | Dia
T_15 | 90588 | 2024-01-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | no se realizan trabajos en turno noche- inspección de neumáticos- chequeo de presiones-toma de presiones-toma remanentes-retiro piedras-chequeo visual a llantas-pernos-tuercas-válvulas (j.araya-r.carvajal-a.salazar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 90588 | 2024-01-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | no se realizan trabajos en turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 90588 | 2024-01-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_15 | 90588 | 2024-02-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | equipo fuera de servicio- personal huerta neumático, realiza chequeo preventivo, presiones, temperaturas, remanentes, estado de corte. pos 5 fuga de aceite en mando final, banda lateral exterior. (r.echeverria-c.olivares-v.chuy) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 90588 | 2024-02-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 90591 | 2024-02-03 | 15:30:00 | 16:40:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Direccion | TK Direccion | Stand-By | se asiste a equipo detenido y se realiza el chequeo de niveles rellenando con 95 lts de aceite direccion ok. se realizan pruebas de tiempo de direccion marcando 5 segundos en alta quedando ok. a.gallardo – i.saldivar | 528204 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 91109 | 2024-01-29 | 14:31:00 | 16:06:00 | 1.58 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza cambio de correa a/c quedando operativo ( j.olivares-m.veliz) | 528041 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 91109 | 2024-01-29 | 17:29:00 | 17:50:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza cambio de correa a/c quedando equipo operativo ( j.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 91137 | 2024-01-30 | 22:10:00 | 22:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | inspección de neumáticos- chequeo de presiones-toma de presiones-toma remanentes-retiro piedras-chequeo visual a llantas-pernos-tuercas-válvulas (j.araya-r.carvajal-a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 91137 | 2024-01-31 | 16:41:00 | 19:00:00 | 2.32 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | personal 3 duck realiza chequeo sistema a/c, compresor sin energía, se cambia caja reguladora (timer) compresor acopla pero no comprime, compresor en mal estado por tiempo, se programa cambio de compresor para mañana 01-02-2024 (e-henriquez) | 528121 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de compresor | Pablo Vega | Dia
T_16 | 91137 | 2024-01-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 91137 | 2024-02-01 | 07:00:00 | 10:13:00 | 3.22 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | personal 3 duck realiza cambio de compresor a/c, cambio de dryers, se carga sistema con r134a y regulación de presiones, equipo operativo. (e.henriquez) | 528121 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 91155 | 2024-02-01 | 15:42:00 | 16:02:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Frenos | Trasero | Falla | se desactiva alarma de freno carrera largo trasero izquierdo. (l.briones-c.bertin) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 91168 | 2024-02-02 | 08:42:00 | 19:00:00 | 10.3 | 4 | 41.2 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se pide equipo a operaciones y se sube a taller para que personal de serchap realiza ot:520226 por lavado competo. se comienza con ot:520225 por pm de 1000 hrs y se drenan y se rellena masas delanteras con 44 lts. se cambian filtros de aceite motor y combustible con un relleno de aceite motor con 291 lts. se drena aceite transmision y se cambian filtros asociados a sistema. se cambian filtros de sistema hidraulico, filtros convertidor, sistema direccion y diferencial. se cambian filtros respiraderos. se comienza con ot:520227 por predictivo con la toma de muestras y se rotulan. se realiza dialisis de tren trasero e hidraulico. se chequean tapones magnéticos con fotografía mas rejilla de transmision con fotografía. c.calderon – m.gonzalez – j.rebolledo – b.cortes personal de 3duck realiza ot:520229 por pm y realiza cambio de funda, cojín fresco, cambio difusores, cambio goma sellante, limpieza chapas, sellado y presurizado cabina, chequeo asiento y suspension ok. tambien realiza chequeo de sistema a/c, chequeo compresor, correa, presiones y mangueras mas cambio de filtros cabina ok. se realiza ot:526821 por entrar humo a cabina realizando sellado cabina. se realiza ot:526824 por espejo dañado y solo faltaba goma en su contorno y se realiza backlog. personal de csi realiza chequeo detectando 2 mangueras con roce excesivo. se fabrican y se rutean correctamente, se lubrican de manera manual, se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, se realiza cambio de dispensador y chequeos de los puntos de lubricacion más lubricacion manual de pasador central ok. personal g&g realiza ot:520228 por inspección estructural a chasis, vigas y tolva. personal de huerta realiza ot:521557 por chequeo de pos 3 faltando un pernos por hilo malo en mando y los 3 restantes es por que reductor nuevo vienen con los orificios que viene tapado. se regularizan presiones de pos 3, pos 4 y pos 5 ok. | 520225 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de mantencion. rellenar aceite transmision despues de realizar ot:5014902. retirar dialisis y continuar con backlog para pasar a estructural g&g. | Marco Carmona | Dia
T_16 | 91168 | 2024-02-02 | 19:00:00 | 04:32:00 | 9.53 | 3 | 28.59 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot. 520225 mantencion programada, se realiza toma de presion a acumuladores de dirección (760 psi – 800 psi), se realizan puntos de inspección visual de pauta mantencion, se desconectan diálisis de hidráulico, diferencial, se rellena aceite de transmisión 153 lts. e hidráulico 274 lts. se chequean niveles con equipo en marcha, se realiza orden y limpieza a área. Ot. 501489 cambio de sellos por ductos, se realiza drenado de aceite hidráulico, se realiza desmontaje de ductos enfriamiento freno, se realiza el cambio de los sellos nuevos, se realiza montaje de ductos enfriamiento freno pos. 3. (l.santander – b.olivares – m.cabrera. Ot. 501490 cambio de sellos de líneas de transmisión, se realiza desmontaje de líneas de transmisión para el cambio de los sellos, a momento del desmontaje de bridas de una de las líneas de transmisión, esta se encontraba quebrada, se realiza el cambio de brida nueva fue solicitada a bodega (l.santander). ot. 521045 gyg, fisuras, reparación de fisuras, se suelda plataforma delantera (c.urbina) | 520225 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 92375 | 2024-01-28 | 20:30:00 | 07:00:00 | 10.5 | 3 | 31.5 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-519143 personal serchap realiza lavado de equipo-ot-519182 pm 1000 horas- se realiza drenaje de aceite motor ademas se cambian filtros correspondientes al sistema-se rellenan 291 litros aceite motor-se realiza relleno de masas 129 y derecha 44 litros mas cambio de golillas-se realiza drenaje de aceite transmision de tk y carter de transmision ademas cambio de todos los filtros correspondientes-se rellenan 115 litros aceite ( sae 30 ) se realiza cambio de filtro tk y drenaje de caja de sistema de direccion-se realiza cambio de filtro hidraulico de convertidor-se realiza cambio de filtros respiradero-ot 519180 predictivo- se realiza toma de muestras aceite motor-transmision-masa izquierda y derecha-mandos finales izquierdo y derecho-diferencial-convertidor-sistema hidraulico-se realiza registro fotografico de tapones magneticos-masas derecha y izqueirda-mandos finales izquierda y derecha-tapon diferencial-se conecta dilisis de sistema hidraulico-ot 526828 se evaluan fugas no presentando humedad o deterioro en sus juntas ( d.diaz-j.montero-m.veliz ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | en pm se detecta pieza faltante en tazon de filtro de diferencial ( se deja suelto y se realiza solicitud de repuesto para turno dia) inspeccion mecanica y electrica-preuso 526830-521037-526931- cebar sistema de combustible-terminar el relleno de aceite transmision-termino puntos en blaco pm-predictivo puntos en blanco de pauta-desconectar dialisis de hidraulico a las 08:30 horas-verificar el funcionamiento correcto de la dializadora de diferencial y mandos finales | jorge pasten | Noche
T_17 | 92375 | 2024-01-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-519182 término puntos pauta pm-1000 hrs., se reemplaza tazón de filtro diferencial, se cambia filtro diferencial, se rellena 44 lts. aceite transmisión, 8 lts, aceite dirección y 30 lts. aceite implemento, se ceba equipo, se cargan acumuladores de dirección quedando en 800 psi ambos, orden y aseo del área; ot-519180 se realiza diálisis de diferencial y mandos, se retira diálisis de hidráulico (f.torti-e.rojas-u.hernández-s.pizarro); ot-526830 personal csi realiza chequeo de flexible y conectores scl ok, puntos de lubricación se encuentran ok, se rellena tk grasa al 100%, se realizan pruebas dinámicas de conjunto scl ok, se cambia dispensador automático 250 ml tensor polea ventilador (c.cortés-j.salinas-n.duarte); ot-519224 se realiza inspección a módulo, se chequea estructura y soportes de pernos; ot-526831 se realiza retiro de soporte ducto escape interior y se repara y monta; falta apernar soporte y alinear ductos (c.vega-v.alarcón)Ot 519223 se realiza chequeo de presiones-chequeo del sistema eléctrico a/c-chequeo de componentes a/c y de calefacción-cambio de cojín fresco-confección funda-chequeo asiento y suspensión-cheque radio musical-se realiza presurizado de cabina y sellado-chequeo general de cabina ( j.olivares-m.veliz ) | 519182 |  | En Reparacion/Mantencion | equipo pasa a taller g&g para trabajos estructurales. | Pablo Vega | Dia
T_17 | 92375 | 2024-01-29 | 19:00:00 | 01:55:00 | 6.92 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-521037 personal g&g realiza reparacion de escalera ( c.araya- personal serchap realiza limpieza de cabina ( h.zambra ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 92428 | 2024-02-01 | 16:20:00 | 16:50:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumático realiza chequeo preventivo por llamado de operador, chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 2 regulación presión de 118 psi a 131 psi; pos 2 de 122 psi a 131 psi; pos 4 127 psi a 131 psi; poa 5 de 121 psi a 131 psi; pos 6 de 128 psi a 131 psi. (c.olivares-v.chuy-e.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 92470 | 2024-02-03 | 14:48:00 | 15:00:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno cerrar alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando alarma, reseteando switch de rotocamara trasera derecha mas chequeo de niveles quedando ok. m.carmona – p.astudillo | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 52752 | 2024-01-28 | 21:58:00 | 01:10:00 | 3.2 | 2 | 6.4 | T_Electrico | Control | Falla | ot-528028- se chequean fusibles de luces ok-se chequean relay de luces encontrandose averiado- se realiza cambio de relay de luces quedando ok ( j.guerrero-e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 52775 | 2024-01-29 | 02:17:00 | 02:31:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se asiste a equipo por falla de alumbrado frotal se reapreta relay por encontrarse suelto entregando equipo operativo ( j.guerrero-e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 52767 | 2024-01-29 | 16:16:00 | 16:50:00 | 0.57 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo a neumáticos, presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes; pos.1 baja presión de nitrógeno, se regula de 116 a 130 psi (g.cerda-f.nuñez) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_18 | 52773 | 2024-01-29 | 23:34:00 | 00:04:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se asiste a equipo-se chequean luces traseras percatandose que contacto de relay se encuentran cerrados permanentemente-se realiza intercambio de relay para normalizar contactos quedando ok ( j.guerrero-e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 52835 | 2024-02-01 | 02:11:00 | 07:00:00 | 4.82 | 2 | 9.64 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa deficiencia en alumbrado del equipo, decide dejarlo fuera de servicio, a la espera de chequeo por parte de mantención | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_18 | 52829 | 2024-02-01 | 11:40:00 | 12:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta neumático realiza chequeo preventivo a presiones, temperaturas, remanentes, estado de corte. (c.olivares-r.echeverria-v.chuy) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_18 | 52848 | 2024-02-02 | 03:28:00 | 07:00:00 | 3.53 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se solicita equipo a operaciones, se sube a taller, personal de serchap lavado realiza lavado completo del equipo | 519242 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_18 | 52835 | 2024-02-02 | 07:00:00 | 08:13:00 | 1.22 | 2 | 2.44 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con luces y se asiste a equipo chequeando condición con la revisión de fusibles y relay detectando relay de alumbrado fuera de posición. se reposiciona y se chequean niveles quedando ok. s.santiago – s.araya | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 52848 | 2024-02-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs ot:519242 y se realiza drenaje y relleno a masas con 44 lts. se cambian filtros de aceite motor y combustible. se cambian filtros de sistema de transmision, filtros hidraulicos, filtros convertidor y diferencial. se drena aceite hidraulico por cambio de lineas. se retira y se fabrica e instala manguera de enfriamiento freno trasero izquierdo por fuga. se cambia lineas desde cilindro de levante derecho. se cambian lineas del sistema hidraulico de valvula de control levante por fuga. se realiza cambio de abrazaderas de respiradero de motor unidad n°10 por fuga de aceite. se rellena 100 lts de aceite motor. se encuentra fuga por fisura en tubería desde tk hidraulico a bomba convertidor. se retira tubería y se repara por personal g&g quedando instalado. se realiza ot:519241 por predictivo con la toma de muestras, chequeo tapones y rejilla. se realiza dialisis transmision. c.calderon – m.gonzalez – j.rebolledo personal de huerta realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes ok. personal de 3duck asiste a equipo y realiza cambio de funda, cojín fresco, difusores, goma sellante, chequeo de asiento y suspension, limpieza de chapas y chequeo de cabina en general. tambien realiza chequeo de presiones, correa, compresor y cambio filtros cabina. se realiza ot:526222 por el cambio de interruptor de a/c ok. personal csi realiza chequeos de sistema lubricacion. cambio de dispensador mobil de cubo ventilador. nivel del tk de grasa en un 85%. se realiza lubricacion manual de pasador central, flexibles y conectores. | 519242 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar aceite hidraulico. chequear luces, rele y termino de puntos pendientes e instalar filtros de aire. | Marco Carmona | Dia
T_18 | 52848 | 2024-02-03 | 19:00:00 | 01:13:00 | 6.22 | 3 | 18.66 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 519242 mantencion programada, se realiza puntos faltantes de pauta mantencion, se cambia filtro primario y secundario de aire, se rellena aceite hidráulico 520 lts. y transmisión 10 lts. se inspecciona rele de luces frontales en fusibles, encontrándose conector hembra sulfatado, se realiza limpieza de conector y cambio de rele nuevo, se ceba sistema de combustible (l.santander – b.olivares – m.cabrera) | 519242 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_24 | 6478 | 2024-01-28 | 15:37:00 | 19:00:00 | 3.38 | 0 | 0 | T_Direccion | T_Sistema direccion | Incidente/accidente | operador inpacta pretil fase 6-quedando equipo fuera de servicio | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 6478 | 2024-01-28 | 19:00:00 | 00:32:00 | 5.53 | 2 | 11.06 | T_Direccion | T_Sistema direccion | Incidente/accidente | se asiste a equipo para chequeo general por incidente-se chequean ballstud con ultrasonido no encontrando anomalias en ninguno-se limpia sector parachoque por acumulacion de material-se chequean niveles ok-se entrega equipo ( a.alvarez-r.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_24 | 6519 | 2024-01-30 | 23:00:00 | 23:25:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | inspección de neumáticos- chequeo de presiones-toma de presiones-toma remanentes-retiro piedras-chequeo visual a llantas-pernos-tuercas-válvulas (j.araya-r.carvajal-a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche