## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 102246 | 2024-02-15 | 14:58:00 | 15:19:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | personal 3 ducks realiza regulación de presiones a equipo. (e.henriquez-j.lemus) personal huerta realiza inspección neumáticos, chequeo de presiones, remanentes, se retiran piedras, chequeo visual a llantas, tuercas, pernos, válvulas. (jose.a-raul.c-alejandreo.s) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 102265 | 2024-02-16 | 12:10:00 | 12:20:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se asiste equipo y se realiza relleno de 63 lts de aceite hidráulico, relleno de grasa. (l.briones-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 102265 | 2024-02-17 | 12:29:00 | 19:00:00 | 6.52 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot-528440 se comienza con lavado de equipo por personal serchap. (j.pizarro-c.lopéz) ot;528264 personal 3 ducks realiza chequeo asiento, suspensión, sistema limpia parabrisas, relleno deposito limpia parabrisas, chequeo radio musical, chequeo general de cabina; ot499346 se realiza cambio piola calefacción, según backlog, chequeo sistema a/c. (f.carvajal-j.lemus-e.henriquez) personal gyg realiza inspección visual a viga inferiores de tolva y chasis. (a.salazar) personal csi realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, se chequean flexibles y conectores los cuales no presentan daño por roce excesivo, se realiza chequeo de puntos de lubricación los cuales se encuentran con grasa fresca visible, dispensador móbil con 90% de nivel programado en 1, pasador central lubricado correctamente.(j.ortiz-n.duarte) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pre-pm | Pablo Vega | Dia
T_09 | 102265 | 2024-02-17 | 19:00:00 | 06:26:00 | 11.43 | 3 | 34.29 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 528230 pre-pm se realiza pre-pm según pauta, se realiza toma de muestras aceite motor, se realiza chequeo puntos visuales, se realiza chequeo de niveles, se drena transmisión, ya que el tk tenía sobre nivel, se realiza house kipping. Ot. 529180 cambio ballstud, se realiza extracción de ballstud nro. 1, debido a que se encontraba defectuoso, se realiza el cambio de ballstud, se realiza torque de ballstud, se realiza engrase manual de ballstud (m.gonzalez – e.reyes – j.rebolledo). Ot. 528438 testeo dinámico, se realiza testeo dinámico del equipo, tomando presiones de todos sus sistemas (m.gonzalez – e.reyes – j.rebolledo – f.espinosa – p.tapia). huerta, chequeo preventivo pre-pm, se realiza chequeo preventivo pre-pm equipo en taller, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos. 6 faltan 2 pernos, hilos malos en mando (c.olivares – r.echeverria) | 528230 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_11 | 105147 | 2024-02-14 | 12:16:00 | 19:00:00 | 6.73 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | personal huerta realiza retiro de neumáticos posición 1 y 2 según procedimiento, limpieza de golillas, tuerca y pernos. se instalan neumáticos 1 y 2, se realiza torque controlado, 900 lbs pos 1 (r.carvajal-j.araya-a.salazar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar lavado de equipo, para pm 2000 hrs | Pablo Vega | Dia
T_11 | 105147 | 2024-02-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-518169 cambio neumático posición 1 y 2-se instalan bloqueo-se realiza torque controlado a posición 2 – 922 lb/pie-se marcan tuercas-golillas con marca metal-se presurizan neumáticos posición 1 y 2 de 40 a 110 psi en frio- se realiza chequeo preventivo-remanentes-presiones-temperaturas-estado de cortes-posición 3 corte en banda lateral exterior – 80 mm prof. por 180 mm largo-afecta solo goma corte diagonal-posición 3 corte banda lateral exterior- 20 mm prof. 150 mm largo afecta solo goma- se levanta equipo-se retiran soportes- bloqueos- se entrega a coordinador mat. mina (c.olivares-r.echeverria )ot-518655 personal serchap realiza lavado a equipo para pm de 2000 horas-ot 518652 pm 2000 horas se realiza drenaje a masas delanteras-se realiza drenaje aceite motor-se realiza drenaje aceite transmisión y aceite dirección- cambio de filtros aceite motor sistema de combustible-sistema hidráulico y convertidor-filtro diferencial y de transmisión-se rellena aceite de motor 291 litros-se realiza inspección puntos visuales -ot 528284 se realiza chequeo por fuga de aceite motor por portafiltro de aceite motor-queda pendiente realizar reparacion ya que se encuentra realziado el backlogs perno no hay insumos para reparacion( j.rebolledo-m.gonzalez ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | neumáticos- verificación de torque posición 1 y 2 después de 2 vueltas cargados- reaprete después de 12 horas de trabajo- mantenedores- rellenar transmisión-sistema dirección-masas-cambiar filtros de dirección-continuar con puntos pendientes | jorge pasten | Noche
T_11 | 105147 | 2024-02-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot-518652 se realiza termino pm 2000 hrs, se realiza recarga acumuladores de dirección 800-820 psi, se realiza pauta predictiva, se realiza backlogs asociados, se realiza chequeo de niveles equipo corriendo, se realiza orden y aseo del área, equipo se traslada a gyg para trabajos estructurales; ot-518653 no se realiza diálisis tren trasero (fuera de servicio dializadora) no se realiza diálisis aceite hidráulico por encontrarse en bajo nivel. (cambio v/v compensadora), se realiza chequeos y fotografías mallas de levante y rejilla transmisión, se realiza puntos pauta predictiva; ot-512880 se realiza chequeo de manguera de v/v divertí, la cual se encontraba en buen estado (nueva); ot-526200 se realiza cambio de válvula compensadora, se realiza rellenos de fluidos. ot-518654 personal gyg realiza inspección estructural; ot-528283 se realiza inspección visual a escaleras de acceso ambos lados y se repara de forma inmediata peldaño dañado; ot-528286 se realiza chequeo de barandas, no hay anomalías. (m.espinoza-j.saldivar-l.briones-s.contreras) ot-528285 personal 3 ducks realiza cambio sellos puerta, difusores, cambio funda, cojín fresco, limpieza de chapa, presurizado y sellado cabina. chequeo asiento y suspensión. chequeo sistema a/c, compresor y correas, cambio de presostato de alta y baja, cambio filtros cabina, chequeo de mangueras. (f.carvajal-c.segura-f.saldivar-e.henriquez-j.lemus) ot-518656 personal csi realiza relleno de tk de grasa quedando al 100% de capacidad, se realiza cambio de dispensador mobil quedando operativo con 250 ml, por motivos de trabajos estructurales quedan líneas desconectadas, se realiza un chequeo de lubricación de puntos los cuales se encuentran con grasa fresca presente, flexibles y conectores sin fugas ni daño visible por roce excesivo. (j.ortiz-n.duarte) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | armar componentes retirados para trabajos de soldaduras, chequeo y rellenos de fluidos. | Pablo Vega | Dia
T_11 | 105147 | 2024-02-15 | 19:00:00 | 05:52:00 | 10.87 | 3 | 32.61 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | g&g ot 519469 se repara fisura en alerón lado izquierdo-ot 526286 se continua con proceso soldadura en fisura horquilla sector izquierdo -ot 519468 trabajo se encuentra realizado ( m.zambra-g.contreras )se arman componentes retirados por trabajos realizado por personal g&g ( j.aguilera-j.rebolledo-m.gonzalez ) | 0 |  | Operativo | después de dos vueltas cargados subir equipo a taller para verificación de torque posición 1 y 2 | jorge pasten | Noche
T_11 | 105150 | 2024-02-16 | 08:00:00 | 10:50:00 | 2.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | personal huerta realiza verificación de torque posición 1 y 2, después de 2 vueltas de trabajo, 900 lbs pie. (jose.a-raul.c-alejandro.s) verificación torque después de 12 hrs. | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_11 | 105150 | 2024-02-16 | 22:31:00 | 00:30:00 | 1.98 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | se sube equipo a taller para reaprete neumatico posicion 1 y 2-se ingresa equipo a loza de neumaticos-se instalan cuñas-se verifica energia cero-uso bloqueos-se levanta equipo-se instala soportes-se realiza reaprete con torque controlado 922 lb/pie posicion 1 y 2-se realiza chequeo preventivo-presiones-temperaturas-estado de cortes-poscion 5 regulacion presion de 12 psi a 130 psi - posicion 4 regulacion de presion de 125 psi a 130 psi-se levanta equipo-se retiran soportes y bloqueo- equipo operativo ( r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 101324 | 2024-02-12 | 16:52:00 | 18:50:00 | 2.13 | 3 | 6.39 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | ot. 528240 cambio de aceite motor y filtros de aceite motor, se realiza cambio de aceite motor según pauta bel-ray, se retiran filtros de aceite motor, se drena línea de carga de aceite, se instalan filtros de aceite y se rellenan con 295 lts. se realiza toman 2 muestras para análisis (j.montero – d.diaz – m.veliz) | 528240 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_12 | 101370 | 2024-02-14 | 22:08:00 | 22:40:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | chequeo neumatico posicion 6 por llamado de operador-se realiza chequeo preventivo en sector 10 k- sensor en rojo-chequeo presiones-temperaturas-remanentes-estado de cortes-posicion 6 regulacion presion de 116 psi a 133 psi-posicion 6 corte banda lateral exterior 20 mm prof. por 120 mm largo afecta solo goma entre hombro 37/38-posicion 3 regulacion presion de 128 psi a 133 psi (c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_12 | 101404 | 2024-02-16 | 12:25:00 | 12:35:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Engrase | TK Grasa | Stand-By | se asiste equipo y se realiza relleno tk de grasa. (l.briones-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_12 | 101459 | 2024-02-17 | 00:50:00 | 01:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo equipo stand-by sin operador, parqueo la antena, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos. 6 corte en banda de rodado exterior 20 mm prof. 190 mm largo, afecta solo goma hombro 37 (c.olivares – r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_13 | 104195 | 2024-02-11 | 07:00:00 | 11:56:00 | 4.93 | 2 | 9.86 | T_Direccion | T_Sistema direccion | Falla | Equipo detenido por falla tcs. Se realiza cambio sensor de velocidad mando final derecho. Se limpia valvula tcs. Se prueba ok. Se testea presión de trabajo encontrando presiones dentro del rango (m.barraza – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 104195 | 2024-02-11 | 17:40:00 | 19:00:00 | 1.33 | 0 | 0 | T_Direccion | T_Sistema direccion | Falla | operadora informa que equipo presenta nuevamente problemas de direccion, queda fuera de servicio, se sube a taller para chequeo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 104195 | 2024-02-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Direccion | T_Sistema direccion | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_13 | 104195 | 2024-02-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Direccion | T_Sistema direccion | Falla | ot. 516932 cambio convertidor, se realiza lavado sectorizado, se posiciona equipo en losa nro.2, se drena aceite hidráulico y transmisión, se comienza con desconexión de mangueras hidráulicas y líneas eléctricas, se retiran periféricos para retiro de convertidor, se retira cardan, se desmonta convertidor con apoyo de pluma, se realiza limpieza del área y se monta convertidor y se torquean pernos de anclaje de este según procedimiento (j.araya – c.carrizo – c.aguirre) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a cambio convertidor, cambio de mangueras y periféricos | Victor Leon | Dia
T_13 | 104195 | 2024-02-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Convertidor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:516932 por el cambio de convertidor, se realiza instalacion de conjunto de bomba convertidor. se instala cruceta y cardan con su respectivo torque según procedimiento. se realiza cambio de mangueras asociadas a ot. se instalan mangueras de convertidor y conjunto de bombas. se realiza orden y aseo. a.gallardo – i.saldivar | 516932 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar manguera de enfriador a valvula de control que se encuentran en la caja. cambiar mangueras de lock-up. cambiar manguera 263-3005 (buscar en sistema o fabricar). continuar con cambio de componentes a convertidor nuevo y continuar con trabajos asociados mas rellenos. | Marco Carmona | Noche
T_13 | 104195 | 2024-02-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Convertidor | Programada | cambio de convertidor, se instalan líneas hidráulicas, se instalan conectores a v/v lock up, se instalan protecciones de cardanes, se realiza cambio de empaquetadura de tk hidráulico de implemento, se rellenan 91 lts. de aceite transmisión, se realiza cambio de filtros de carga del convertidor, se rellenan 225 lts. de aceite hidráulico implemento (j.araya – c.carrizo – c.aguirre) | 516932 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar ri, revisar arnes de sensor de temperatura del convetidor | Victor Leon | Dia
T_13 | 104195 | 2024-02-13 | 19:00:00 | 06:05:00 | 11.08 | 3 | 33.24 | T_Transmision | Convertidor | Programada | ot-516432 cambio convertidor- se realzia limpieza de switch de sensores temperatura convertidor entrada convertidor-se rutea arnes por alarma err-se realiza toma de presiones convertidor v/v lock up y freno parqueo segun ri- se chequea presiones de direccion stanby 900 psi y 2400 psi carga-se realiza engrase de suspensiones-se rellena aceite hidraulico 30 litros transmision 100 litros ( e.ulloa-r.olivares-a.escobar )personal neumático realiza chequeo preventivo a equipo en taller-presiones-temperaturas-remanentes-estado de cortes-posición 3 faltan 3 pernos por hilos malos en mando final ( c.olivares-r.echeverria) | 516432 |  | Operativo | chequear temperatura de cilindro de direccion con carga para evaluacion | jorge pasten | Noche
T_13 | 104195 | 2024-02-14 | 16:08:00 | 16:59:00 | 0.85 | 2 | 1.7 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa fuga considerable de aceite en equipo, se chequea encontrándose manguera de v/v lock up rota, se realiza manguera con personal emsesa y se instala, se chequean niveles encontrándose ok y quedando operativo. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 104257 | 2024-02-16 | 00:23:00 | 03:30:00 | 3.12 | 2 | 6.24 | T_Motor | Radiador | Falla | fuga refrigerante- operador informa fuga de refrigerante-se realiza chequeo de equipo visualizando union de cañeia linea enfriamiento aceite transmision con fuga-se busca manguera union de cañeria y se cambia por la dañada-se rellena refrigerante 250 litros y se pone en funcionanmiento equipo visualizando fuga por union de cañeria linea tk de expansion y caja termostatica- se reapretan abrazaderas-se realzian pruebas ok- se rellenan 40 litros aceite hidraulico ( a.escobar-e.campillay ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 102853 | 2024-02-11 | 08:35:00 | 09:58:00 | 1.38 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla en sistema a/c, presostato de baja dañado, se realiza cambio de presostato de baja, quedando equipo operativo (j.olivares – f.espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_14 | 102860 | 2024-02-11 | 22:10:00 | 22:27:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | por llamado de operador se pide equipo a sector 10k y personal de huerta realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes. se regulariza presion de nitrogeno de 109 quedando en 125 ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 102878 | 2024-02-13 | 18:10:00 | 19:00:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Falla | operadora informa que equipo tiene una piedra incrustada entre posicion 3 y 4, se deja fuera de servicio a la espera de chequeo por parte de personal de huerta neumaticos | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_14 | 102878 | 2024-02-13 | 19:00:00 | 00:40:00 | 5.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Operacional | piedra inscrustada entre posicion 3 y 4- se realiza chequeo equipo por llamado de operador-se baja psi a psocion 3 y 4 se deja en 60 psi y se procede al retiro de piedra-se retira piedra se avisa a coordinador para el traslado de equipo al sector 10 k para regularizar presiones posicion 3 y 4- posicion 3 regulacion presion de 60 psi a 123 psi-posicion 4 regulacion presion de 60 psi a 123 psi- psoicion 1 regulacion presion de 116 psi a 124 psi(c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 102931 | 2024-02-15 | 13:10:00 | 13:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza inspección neumáticos, chequeo de presiones, remanentes, se retiran piedras, chequeo visual a llantas, tuercas, pernos, válvulas. (jose.a-raul.c-alejandreo.s) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_14 | 102931 | 2024-02-15 | 16:29:00 | 19:00:00 | 2.52 | 2 | 5.04 | T_Motor | Enfriador | Falla | operador informa fuga de refrigerante, se realiza chequeo de equipo encontrando frente del enfriador de transmisión con fisura perdiendo refrigerante. se sube equipo a taller para su reparación ya que no se encuentra repuesto en bodega. (l.briones-j.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_14 | 102931 | 2024-02-15 | 19:00:00 | 06:10:00 | 11.17 | 2 | 22.34 | T_Motor | Enfriador | Falla | ot-528600 se realiza cambio de aceite de mandos finales y diferencial-se deja registro fotográfico de tapones magnéticos- se toman muestras de mandos diferencial y aceite motor-se rellenan 670 litros aceite móvil trans hd60-se retira tapa delantera de enfriador de transmisión del t-16 y se instala en t-14 que instalada con empaquetadura nueva-se rellenan 340 litros de refrigerante-se rellena tk de grasa ( f.ogalde-r.olivares )personal neumático realiza chequeo preventivo a equipo en taller-chequeo presiones-temperaturas-remanentes-estado de cortes-posición 1 regulación presión de 115 psi a 121 psi-posición 5 regulación de presión de 110 psi a 121 psi (c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_14 | 102933 | 2024-02-16 | 08:07:00 | 08:30:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa alarma de freno carrera, se desactiva freno, carrera de roto cámara delantera, se entrega operativo. (l.briones-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 90659 | 2024-02-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | M. Final Derecho | Programada | Cambio de mando final derecho, se realiza limpieza del área, se solicita la confección de manguera según listado dejado por tuno noche, se retiran pernos faltantes y posiciona grúa horquilla para retiro de mando final derecho, se retira mando final y se realiza limpieza del área, se retiran repuestos desde bodega y se dejan en el area de trabajo, se realiza cambio de mando final de base para instalación, se instala mando final con sello de montaje nuevo, utilizando pernos y golillas nuevas, se ajustan pernos de corona montaje (d.diaz – j.montero – c.aguirre – m.veliz) | 501109 |  | En Reparacion/Mantencion | Torquear corona de pernos, cambio de líneas hidráulicas de freno montaje ducto de enfriamiento, instalación de palier nuevo | Victor Leon | Dia
T_15 | 90659 | 2024-02-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | M. Final Derecho | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de mando final derecho, se torquean pernos de anclaje mando final derecho con 1400 ft lb. se instala sensor de tcs según procedimiento. se instalan mangueras nuevas de sistema de freno. se instalan cañerías de enfriamiento. se cambian componentes de eje retirado a eje palier nuevo. se instala eje palier. se instala tapa de mando final derecho. se cambia slack trasero. se limpia eje palier retirado y se deja embalado. se instala mando final retirado en soporte de mandos finales. se instala tapa en mando final retirado y se realiza orden y aseo de área. a.gallardo – i.saldivar – e.gonzalez | 501109 |  | En Reparacion/Mantencion | instalacion de neumaticos pos 5 y pos 6. cambiar filtro diferencial, realizar relleno de hidráulico y de eje trasero, purgar frenos traseros, chequeo de niveles. | Marco Carmona | Noche
T_15 | 90659 | 2024-02-12 | 07:00:00 | 17:10:00 | 10.17 | 3 | 30.51 | T_Transmision | M. Final Derecho | Programada | ot. 501109 cambio mando final derecho, se realiza sangrado (purga) de frenos de servicio trasero, se realiza cambio de filtro diferencial, se realiza apriete de tapones de gabinete de tapones de mandos finales y diferencial, se rellenan 380 lts. de aceite hidráulico implemento, se rellenan 680 lts. de aceite 60w (j.montero – d.diaz – m.veliz). cambio mando final derecho, se realiza limpieza de pernos, tuercas, golillas con desengrasante, limpieza de alojamientos de mando final, grateado de llantas por ambos asentamientos, aplicación de pasta castrol a pernos y golillas, se instala neumatico pos. 5, mas torque controlado con 900 lbs/p, se instala neumatico pos. 6 mas torque controlado con 900 lbs/p, marcación de pernos y tuercas con marca metal, retiro de soportes, gata, herramientas y bloqueo (c.muñoz – s.alvarez – n.contreras) | 501109 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas | Victor Leon | Dia
T_15 | 90659 | 2024-02-12 | 19:07:00 | 20:04:00 | 0.95 | 2 | 1.9 | T_Transmision | M. Final Derecho | Programada | se recibe equipo detenido por trabajos pendiente post cambio mando final derecho y se realiza ot:501109 por el testeo de presiones de sistema freno según procedimiento ri quedando ok. a.gallardo – i.saldivar | 501109 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 90659 | 2024-02-12 | 21:31:00 | 22:53:00 | 1.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta sube equipo a taller ingresando a loza despues de 2 vueltas cargados y se realiza la inspección de presiones y remanente ok. se realiza la verificación de torque a pos 5 y pos 6 mas inspección visual de condición estructural de rin, flanges, seguros y anillos cónicos quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo | realizar torque despues de 12 hrs de trabajo a pos 5 y pos 6. | Marco Carmona | Noche
T_15 | 90674 | 2024-02-13 | 13:44:00 | 15:07:00 | 1.38 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | huerta, cambio de mando derecho, ingreso equipo a losa de neumáticos con señalero, instalación de cuñas y bloqueos personales, chequeo visual de componentes, chequeo de cortes en gomas y retiro de piedras, pos. 6 torque neumático controlado con 900 lbs/p (c.muñoz – n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 90737 | 2024-02-15 | 16:20:00 | 16:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza inspección neumáticos, chequeo de presiones, remanentes, se retiran piedras, chequeo visual a llantas, tuercas, pernos, válvulas. (jose.a-raul.c-alejandro.s) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 90737 | 2024-02-16 | 11:50:00 | 12:05:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Engrase | TK Grasa | Stand-By | se asiste equipo y se realiza relleno tk de grasa. (l.briones-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 90737 | 2024-02-16 | 14:02:00 | 14:22:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Unidad Fuerza | Programada | se instala tapa de atenuador de ruido trasero del equipo. (r.gatica-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 90759 | 2024-02-17 | 02:40:00 | 03:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo equipo stand-by sin operador, parqueo la antena, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes (c.olivares – r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 90758 | 2024-02-17 | 13:18:00 | 17:48:00 | 4.5 | 0 | 0 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | operador informa nivel de refrigerante bajo en el equipo, al momento de rellenar sistema de refrigerante se encuentra fuga por manguera de enfriamiento de frenos en mal estado, se realiza el cambio y se rellena el total de 276 lts de refrigerante, se realizan pruebas en el equipo quedando operativo. (n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 91289 | 2024-02-11 | 07:00:00 | 16:56:00 | 9.93 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla sistema a/c, se realiza chequeo del sistema a/c encontrando compresor con correa fuera de lugar, se realiza reposición de correas quedando equipo operativo (j.olivares – f.espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 91289 | 2024-02-11 | 20:02:00 | 20:28:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador y se logra dar partida a motor diesel ok. se chequean niveles quedando ok. p.astudillo – m.carmona | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 91293 | 2024-02-11 | 23:19:00 | 02:40:00 | 3.35 | 2 | 6.7 | T_Transmision | Diferencial | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller por requerimiento de predictivo y se realiza ot:528599 por el cambio de aceite a eje trasero y filtro por condición. se toma muestra para análisis. se repone filtro respiradero a eje trasero ya que este no se encontraba en el equipo. se normaliza nivel de transmisión e hidraulico por sobre nivel. se chequean niveles en general quedando ok. s.santiago – s.vergara | 528599 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 91306 | 2024-02-12 | 20:47:00 | 21:52:00 | 1.08 | 2 | 2.16 | T_Transmision | Filtros | Monitoreo/Predictivo | se pide equipo por requerimiento de predictivo y se realiza ot:528725 inspeccionando tapones magnéticos mandos final, diferencial con sus respectivas fotografías. se realiza cambio de filtro diferencial. se realiza chequeo de niveles quedando operativo. a.cuello – b.cortes | 528725 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 91306 | 2024-02-13 | 16:49:00 | 19:00:00 | 2.18 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | equipo queda fuera de servicio en taller, por particulado mayor en tren trasero | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 91306 | 2024-02-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos en turno noche ( equipo fuera de servicio por particulado mayor en tren trasero)personal neumático realiza chequeo preventivo a equipo en taller-presiones-temperaturas-remanentes- posición 4 corte banda lateral exterior afectada solo goma-posición 3 corte banda lateral exterior 25 mm profundidad por 300 mm largo cinturones expuesto-mantener en observación ( c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | posicion 3 mantener en observacion | jorge pasten | Noche
T_16 | 91306 | 2024-02-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | personal serchap realiza lavado a equipo; equipo es trasladado a taller gyg | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 91306 | 2024-02-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | personal g&g ot-520600 se repara fisura en aleron lado izquierdo-ot 518181 se repara fisura en viga vertical front tolva ( m.zambra-g.contreras ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | no hay trabajo pendientes estructural | jorge pasten | Noche
T_16 | 91306 | 2024-02-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos durante turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 91306 | 2024-02-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos en turno noche( en espera evaluacion ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 91306 | 2024-02-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos en turno dia | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 91306 | 2024-02-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos en turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_16 | 91306 | 2024-02-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos durante turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 91306 | 2024-02-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 92672 | 2024-02-13 | 14:48:00 | 14:55:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se realiza toma de muestra de aceite de motor (m.barraza - r.loaiza) | 528726 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_17 | 92698 | 2024-02-14 | 01:20:00 | 01:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal neumático- se realiza chequeo preventivo-remanentes-presiones-temperaturas-estado de cortes (c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_17 | 92706 | 2024-02-15 | 16:00:00 | 16:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza inspección neumáticos, chequeo de presiones, remanentes, se retiran piedras, chequeo visual a llantas, tuercas, pernos, válvulas. (jose.a-raul.c-alejandreo.s) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_18 | 53017 | 2024-02-12 | 22:00:00 | 22:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Cabina | Extincion Incendio | Operacional | se asiste a equipo por llamado del operador que turno saliente deja extintor manual en cabina y se reposiciona extintor y se realiza regulación de seguro en soporte ok. se chequean niveles y se rellena con 90 lts de aceite motor quedando ok. a.cuello – b.cortes | 528735 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 53088 | 2024-02-16 | 12:40:00 | 12:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se asiste equipo y se realiza relleno de 30 lts de aceite hidraulico y 60 aceite motor. (l.briones-j.saldivar) personal 3 ducks realiza cambio presostato alta, regulación de presiones, equipo operativo. (e.henriquez) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_18 | 53090 | 2024-02-16 | 17:24:00 | 19:00:00 | 1.6 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | equipo queda fuera de servicio por aire acondicionado-personal 3 duck en s-04 | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Dia
T_18 | 53090 | 2024-02-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | no se realizan trabajos en turno noche-personal de neumáticos se realiza chequeo preventivo a equipo stand-by sin operador sector parqueo antena- chequeo presiones-temperaturas-remanentes y estado de cortes ( r.echeverria-c.olivares ) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | jorge pasten | Noche
T_18 | 53090 | 2024-02-17 | 07:00:00 | 09:26:00 | 2.43 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | termostato en mal estado; personal 3 ducks realiza cambio de termostato, equipo operativo. (e.henriquez) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_18 | 53092 | 2024-02-17 | 12:40:00 | 13:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo de presiones, remanentes, temperaturas, retiro de piedras, chequeo visual de llantas, mordazas, grampas, tuercas, pernos, válvulas. (jose.a-raul.c-alejandro.s) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_24 | 6705 | 2024-02-11 | 09:06:00 | 10:05:00 | 0.98 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | ot. 518168 reapriete neumáticos luego de 12 hrs. chequeo visual de componentes, chequeo de cortes en gomas, retiro de piedras, pos. 4 neumatico soplado b/r caluga nro. 39-40 (sin temperatura), pos.1 torque neumatico con 900 lbs/p, pos. 2 torque neumatico con 900 lbs/pie (c.muñoz – s.alvarez) | 528116 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_24 | 6708 | 2024-02-11 | 17:43:00 | 18:21:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla sistema a/c, se realiza chequeo del sistema a/c, más regulación de presiones y cambio de presostato de baja presion, quedando equipo operativo (j.olivares – f.espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_24 | 6739 | 2024-02-13 | 09:50:00 | 14:45:00 | 4.92 | 2 | 9.84 | T_Hidraulico | Enfriador | Falla | se encuentra equipo con fuga de aceite hidráulico por manguera de enfriamiento de freno en rueda posición 1., se realiza desmontaje de la manguera, se realiza instalación de manguera nueva, se realiza relleno de aceite hidráulico 96lts., se realizan pruebas de fuga ok., se realiza chequeo de niveles, equipo se entrega a la operación (m.barraza – r.loaiza) | 528977 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_24 | 6787 | 2024-02-15 | 21:54:00 | 22:17:00 | 0.38 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | posición 1 sensor en rojo-personal neumático-realiza chequeo preventivo por llamado de operador-presiones-temperaturas-remanentes-estado de cortes-posición 1 regulación de presión de 140 psi a 133 psi-posición 2 regulación de presión de 128 psi a 133 psi- posición 3 regulación de presión de 128 psi a 133 psi ( c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo |  | jorge pasten | Noche
T_24 | 6800 | 2024-02-16 | 18:05:00 | 19:00:00 | 0.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | operador informa que equipo neumatico posicion 4 se encuentra con alta temperaturas 73° quedando en parqueo 10k | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion | Pablo Vega | Dia
T_24 | 6800 | 2024-02-16 | 19:00:00 | 22:00:00 | 3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | se realiza chequeo preventivo a posicion 4 por temperatura en sector 10 k- posicion 4 seperacion por corte en banda rodado no afecta cinturones de hombro 39 a 1 ( c.olivares-r.echeverria ) | 0 |  | Operativo | posicion 4 en observacion-se recomienda a tramos cortos | jorge pasten | Noche