## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 103252 | 2024-04-10 | 00:10:00 | 00:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo en parqueo antena, a remanentes, presion, temperatura y estado de corte. (v.chuy-c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 103292 | 2024-04-12 | 03:00:00 | 07:00:00 | 4 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | equipo sube a taller y se ingresa a losa de lavado. ot-529880 personal ks realiza lavado a equipo para pre-pm. (m.castillo-a.araya)personal huerta realiza chequeo preventivo, remanentes, presion, temperatura y estado de corte. (v.chuy-c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 103292 | 2024-04-13 | 07:00:00 | 16:52:00 | 9.87 | 2 | 19.74 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 529748 pre-pm se realiza inspección según pauta, se cambia manguera de salida bomba de levante, se rellenan 71 lts. aceite implementos y 15 lts. aceite dirección. Ot. 529879 testeo dinámico, se realiza testeo dinámico según pauta. Ot. 530699 botapiedra doblado, se retira botapiedra y se endereza en taller de gyg, se instala queda ok. Ot. 530696 fuga por manguera salida bomba levante, se cambia manguera n/p 162-3301 tramo de bomba a rejilla. Ot. 529428 baja potencia moto diesel, se realizan pruebas para verificar presión de refuerzo, la cual indicó 22 psi, que está dentro del rango normal de trabajo, ot. 530698 luces bajas no encienden, se realiza chequeo de focos frontales verificando que no llega voltaje a ninguno de los dos. Se genera backlogs para normalizar. Ot. 531607 chequeo fuga cilindro, no se especifica a que sistema corresponde si es dirección o levante, de igual manera se revisan los 4, no encontrando anomalía. Ot. 530701 fuga por filtros de transmisión, se chequea sector de filtros encontrando escurrimiento por respiradero de tk de transmisión, se corrige nivel. Ot. 530700 chequeo suspensiones duras, se realizan mediciones de suspensiones delanteras encontrándose en rango de trabajo 10 pulgadas derecha y 10 ¾ pulgadas la izquierda (f.ogalde – e.reyes). gyg ot. 529881 inspección visual al chasis del equipo, se realiza inspección visual al chasis del equipo (a.salazar). 3 ducks, pre-pm se realiza chequeo al sistema a/c, se recarga r134a con regulación de presiones, equipo operativo (e.henriquez). ot. 529748 pre-pm se realiza chequeo de plumilla, chequeo de funcionamiento limpiaparabrisas, mas cambio de bomba deposito limpiaparabrisas, chequeo de asiento y suspensión, chequeo anclaje y funcionamiento cinturones de seguridad, chequeo chapas puertas, chequeo general de cabina (c.segura – f.espinoza). gyg, ot. 530699 botapiedra costado derecho doblada, se endereza bota piedra costado derecho pos. 5 y 6 pre-uso (c.urbina – j.soto). csi. se realiza cambio de dispensador mobil quedando operativo con 250ml de grasa, se realiza relleno del tk quedando en un 100% de su capacidad, se realiza chequeo de flexibles y conectores los cuales se encuentran en óptimas condiciones, los puntos de lubricacion se encuentran con grasa fresca presente, se realiza lubricacion manual de pasador central (j.ortiz – n.duarte) | 529748 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_11 | 106021 | 2024-04-07 | 13:12:00 | 13:40:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Cabina | Tablero | Falla | operador informa por problemas con palanca selectora de marcha y se asiste a equipo realizando chequeos reposicionando mango de palanca selectora de cambios y se realiza backlog por stock cero en bodega para cambio de este quedando ok. a.cuello – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 106062 | 2024-04-09 | 02:34:00 | 02:52:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | equipo queda sin aire para la partida, se le realiza llenado de aire a tk de expansión logrando dar partida, se le realiza el chequeo de niveles y se rellenan 50 lts de aceite hidraulico implementos y 40 lts de aceite de direccion, se le rellenan 30 lts de transmision. (j.saldivar-n.portilla) personal huerta realiza chequeo preventivo a remanente, presion, temperatura y estado de corte. se realiza relleno de nitrogeno a pos-05 y regulación de presion de 100 psi a 120 psi, sector 10k.(v.chuy-c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 106957 | 2024-04-09 | 10:10:00 | 10:25:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Motor | TK Combustible | Operacional | relleno combustible ok. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 106062 | 2024-04-09 | 19:10:00 | 20:44:00 | 1.57 | 2 | 3.14 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | se asiste equipo y con ayuda de camion lubricador se realiza carga de aire, se da partida a equipo quedando operativo. (l.briones-c.bertin) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 106946 | 2024-04-09 | 23:39:00 | 23:44:00 | 0.08 | 0 | 0 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno combustible | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 106102 | 2024-04-11 | 05:25:00 | 05:40:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal huerta realiza regulación de presion en sector 10k, por llamado de operador, pos-5 se regulan presion de 118 psi a 130 psi. (v.chuy-c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 106078 | 2024-04-11 | 07:14:00 | 07:27:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Motor | Electrico partida | Operacional | llamado del operador, se asiste a equipo y se carga aire para la partida, equipo ok, operativo (h.perez - e.ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_11 | 106946 | 2024-04-11 | 12:58:00 | 13:08:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Motor | Electrico partida | Operacional | relleno | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_12 | 102313 | 2024-04-08 | 16:40:00 | 16:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por problemas con alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando condición reiniciando switch de rotocamara delantera. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 102314 | 2024-04-08 | 16:59:00 | 17:07:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa nuevamente por problemas con alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando condición reiniciando switch de rotocamara delantera quedando ok. a.cuello – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 102317 | 2024-04-08 | 21:38:00 | 21:53:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se realiza chequeo de equipo por presentar freno carrera alta se chequea rotocamara encontrando la delantera con el switch fuera de postura normalizándolo y quedando operativo m. cuello c. honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 102333 | 2024-04-09 | 14:45:00 | 15:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo y se realiza ot:533175 por la toma de muestras de aceite por motor x2 requerida por personal de predictivo quedando ok. a.cuello – b.cortes | 533175 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 102359 | 2024-04-10 | 00:30:00 | 00:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo en parqueo antena, a remanentes, presion, temperatura y estado de corte. (v.chuy-c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 102359 | 2024-04-11 | 20:34:00 | 21:00:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | se realiza relleno de 10 lts de aceite transmision y relleno de tk de grasa, tambien se realiza predictivo de muestras de motor ot 533350. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 105060 | 2024-04-09 | 02:02:00 | 02:16:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo a remanente, presion, temperatura y estado de corte. pos-02 regulación de presion de 100 psi a 120 psi; pos-06 corte en banda lateral interna, afecta hombro, solo goma. (v.chuy-c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 105070 | 2024-04-10 | 11:25:00 | 12:45:00 | 1.33 | 1 | 1.33 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | inspección y monitoreo de puntos caliente, se realiza apoyo a personal moncon planta en toma de imágenes termográficas en equipo para levantamiento de zonas calientes criticas (f.labra) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_13 | 105070 | 2024-04-11 | 21:26:00 | 21:40:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de 25 lts aceite hidraulico, 30 lts aceite de transmision y relleno tk de grasa. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 105098 | 2024-04-12 | 09:23:00 | 10:00:00 | 0.62 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, arnes de compresor suelto, cambio de arnes de compresor, equipo operativo (e.henriquez) | 533421 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_13 | 105098 | 2024-04-12 | 11:32:00 | 12:16:00 | 0.73 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operadora informa que sistema de a/c vuelve a fallar, personal de 3 ducks realiza chequeo y entrega equipo operativo | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_14 | 103900 | 2024-04-07 | 05:00:00 | 05:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza toma de muestra de aceite motor diesel.ot:532467 | 532467 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 103906 | 2024-04-08 | 12:45:00 | 17:52:00 | 5.12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a taller y se realiza por personal de ks ot:520461 por lavado completo. personal de finning comienza con ot:457402 por chequeo visual de at1 con detalles en pauta. finning | 457402 |  | Operativo | continuar con at1 y realiza pre-pm. | Marco Carmona | Dia
T_14 | 103918 | 2024-04-09 | 08:05:00 | 17:40:00 | 9.58 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo nuevamente a taller y personal de finning continua con ot:457402 y realiza trabajos de inspección visual at1 de acuerdo con pauta con detalles escritos en esta de la información de servicio quedando ok. finning | 457405 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_14 | 103943 | 2024-04-10 | 00:30:00 | 00:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Filtros | Stand-By | ot-533210 se realiza toma de muestra aceite de motor, solicitada por predictivo. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 103961 | 2024-04-11 | 22:49:00 | 22:51:00 | 0.03 | 2 | 0.06 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | se asiste equipo y se chequea nivel aceite transmisión estando ok. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 103992 | 2024-04-12 | 03:32:00 | 03:52:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Frenos | Delantero | Falla | operador informa que equipo presenta freno carrera alto, se asiste equipo y se realiza reinicio v/v freno delantero. equipo queda operativo. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 91251 | 2024-04-07 | 13:15:00 | 13:36:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Direccion | Mangueras | Falla | operador informa por fuga de aceite por manguera direccion y se asiste a equipo chequeando fuga por manguera de sistema direccion encontrando manguera de filtro de dirección con pequeña fuga. se realiza búsqueda de número parte para fabricación de manguera. se realiza retiro de escalera de acceso lado derecho para reparación en taller g&g quedando ok. a.cuello – b.cortes | 532446 |  | Operativo | realizar cambio de manguera e instalar escalera una vez reparada | Marco Carmona | Dia
T_15 | 91253 | 2024-04-07 | 16:23:00 | 16:53:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Direccion | Mangueras | Falla | se asiste a equipo nuevamente y se realiza drenaje de aceite dirección. se realiza cambio de manguera de sistema dirección de tk a filtro de dirección. se chequean niveles y se realiza relleno de aceite dirección 90 lts quedado operativo. a.cuello – b.cortes | 532446 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 91282 | 2024-04-08 | 01:35:00 | 01:50:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Electrico | Control | Operacional | operador informa que equipo tiene foco de trabajo trasero quemado, se realiza chequeo se retira foco quemado se instala nuevo, se chequea niveles quedando equipo operativo. m.cuello c.honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 91302 | 2024-04-09 | 00:30:00 | 00:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo a remanente, presion, temperatura y estado de corte. en parqueo la antena, pos-05 fuga de aceite en mando. (v.chuy-c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 91288 | 2024-04-09 | 08:00:00 | 08:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Estructural | T_ Escaleras | Operacional | se asiste a equipo y se realiza la reposicion de escalera de acceso lado derecho dañada que personal g&g reparo. se chequean niveles quedando ok. f.zepeda – s.romero | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 91329 | 2024-04-11 | 02:20:00 | 02:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo a remanentes, presion, temperaturas, estado de corte, pos-5 fuga de aceite en mando. en parqueo la antena. (v.chuy-c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 91329 | 2024-04-13 | 08:45:00 | 09:30:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel hidráulico, se chequean niveles, se rellena aceite hidráulico 52 lts., se rellena aceite transmisión 30 lts., se rellena refrigerante 10 lts., se rellena aceite dirección 10 lts., se rellena aire para la partida (h.perez – e.ulloa) | 533453 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos en equipo en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 531833 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_17 | 93435 | 2024-04-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Parqueo | Falla | personal de huerta asiste a equipo y realiza la instalacion de bloqueos, soportes y herramientas para proceder a realizar la instalacion de neumaticos pos 5 con torque controlado a 900 l/p e instalacion de neumatico pos 6 sin torque. se realiza el retiro de neumatico pos 2 y se entrega a personal de mantencion para trabajos de freno. personal de mantencion continua con trabajos de desmontaje de freno pos 2 y realiza drenaje de aceite maza sacando la tapa de maza. se retiran y se desmontan mangueras de maza. se retira pernos y tapa de rodamiento de maza. se retiran rodamiento y sello espejo. se realiza orden y aseo en el área de trabajo. s.araya – s.vergara – i.saldivar | 532489 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar paquete de freno. instalar nuevo paquete de freno y continuar con trabajos asociados. instalar neumatico pos 6 sin torque. | Marco Carmona | Dia
T_17 | 93435 | 2024-04-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Parqueo | Falla | se cambia paquete de freno pos2, se torquean pernos 650libras pie, se conectan mangueras y ductos hidraulicos asociados, se cambian sellos espejos y se instala masa, se realiza orden y aseo p. tapia j. araya n. sanches u. hernández 532489. | 532489 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar precarga, continuar con trabajos asociados. | Victor Leon | Noche
T_17 | 93435 | 2024-04-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Parqueo | Falla | en continuacion de trabajos asociados a instalacion de paquete freno ot:532489, se desaplica freno parqueo pos 2. se realiza medición profundidad de 27,7 mm y se tapa rodamiento 26,5 mm. se instalan 1,5 mm de lainas según procedimiento. se realiza precarga. se realiza torque de pernos de plato según procedimiento comenzando con 100 l/p luego 150 l/p y terminando con 200 l/p. se instala tapa de masa con su correspondiente sello. se realiza orden y aseo. s.araya – i.saldivar personal de huerta realiza la instalacion de bloqueos, gata y soportes e instala neumatico pos 2 con torque controlado a 906 l7p. se retira soporte y gatas entregando equipo a mantencion ok. | 532489 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de niveles. rellenar maza pos 2 y purgar frenos. | Marco Carmona | Dia
T_17 | 93435 | 2024-04-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Parqueo | Falla | se drena aceite hidraulico, se comienza con retiro de manguera y arnes electrico, se desmonta valvula de control, se realiza orden y aseo, valvula de control queda a un costado del camion para realizar cambio de periféricos a valvula a instalar, se rellena con aceite masa pos-2 nota: cambiar o pedir mangueras retiradas ya que se encuentran algunas en mal estado. j. araya u hernández. | 532489 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados. purgar sistema de freno delantero una vez que equipo se encuentre en marcha. | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 93435 | 2024-04-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Parqueo | Falla | en continuacion de trabajos asociados a ot:489283 por cambio de pasador central, se acuña equipo para proceso de cambio pasador. se retira cardan de transmision. se retiran manguera asociadas al retiro de pasador. equipo se deja sobre soportes de levante chasis delantero y se posiciona gata hidraulica en y. se realiza retiro de pernos de bancada. s.araya – s.vergara – i.saldivar personal de huerta asiste a equipo e instala bloqueos, cuñas, gatas y soportes y realiza torque controlado a 922 l/p en neumatico pos 6. se chequean presiones y se retiran soportes y gatas quedando ok. huerta | 489283 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar un perno lado derecho de bancada. retirar perno lado izquierdo. continuar con retiro de pasador central instalar valvula de levante y sus mangueras. realizar verificación de torque despues de dos vueltas cargados. | Marco Carmona | Dia
T_17 | 93435 | 2024-04-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Frenos | Parqueo | Falla | Ot-489283 Se continúan trabajos en pasador central, se logra retirar pernos de bancadas (herramientas específicas para el trabajo no corresponden) se retira pasador central, encontrándose con desgaste evidente y golilla mal puesta, se desplaza eje trasero 4” para retiro de tapas de rotula, la cual sale quebrada al retirarla. Se retira buje, encontrándose registro de posible giro en alojamiento. Se limpia y ordena área. Se solicita apoyo a gyg para retiro pernos y buje. (F.torti-M.gonzalez-R.fernandez-D.hernandez) | 489283 |  | En Reparacion/Mantencion | tomar decisión sobre mecanizado en alojamiento antes de montar conjunto, continuar con montaje de piezas según procedimiento. | Pablo Vega | Noche
T_17 | 93435 | 2024-04-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Parqueo | Falla | OT. 489283 cambio pasador central, se realiza inspección de alojamiento pasador central en conjunto con personal gyg (analizando desgaste) el cual se encontraba dentro del rango de tolerancia, personal kys realiza limpieza sector pasador central y tk de hidráulico, personal gyg corrige alojamiento el cual se encontraba con rebarba y desgaste quedando zona pulida, se realiza procedimiento de enfriamiento buje y rotula y se instalan, se identifican mangueras hidráulicas y se retiran de bodega para su recambio (l.santander – j.rebolledo – a.escobar) | 489283 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con trabajos de armado pasador central | Andres Alvarez | Dia
T_17 | 93435 | 2024-04-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Frenos | Parqueo | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 93435 | 2024-04-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Parqueo | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 489283 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Dia
T_17 | 93435 | 2024-04-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Frenos | Parqueo | Falla | Se reposiciona tren trasero y se instalan tapas laterales de rotula de pasador, se torquean pernos a 200 lb/pie y con Loctite según procedimiento. Se instala pasador, arandela con bisel hacia pasador y espaciador según procedimiento. Se instalan en pasador ambas bancadas previamente lijadas para retiro de pintura, se realiza procedimiento de ajuste de tapa de pasador, según procedimiento, agregando 0,25mm a shims, quedan con 200 lb/pie, se debe terminar torque según procedimiento. (555+-66 lb/pie) (F.torti-M.gonzalez-R.fernandez-D.hernandez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | torque pernos tapa de pasador, continuar torque de bancadas y seguro exterior de pasador mencionado anteriormente, continuar con instalacion de v/v control. | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 93435 | 2024-04-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Frenos | Parqueo | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. 3 ducks, panel puerta acompañante dañada, cambio de panel puerta acompañante, cambio paneles anti-ruido puerta operador, cambio de plumilla (d.alvarez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Dia
T_17 | 93435 | 2024-04-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Frenos | Parqueo | Falla | Ot-489283 cambio pasador central; se torquean pernos de tapa de pasador a 555 lb/pie según procedimiento. Se posiciona equipo para unión de tren trasero con chasis con apoyo de grúa horquilla. (se trae desde patio de armado) y gata hidraulica. Se logra ajuste de equipo, se instalan pernos de bancadas, se torquean a 350 lb/pie y se da los 60° según procedimiento. Se cambian conectores, manifolds y cañerías desde v/v control antigua a nueva, todo con sellos nuevos. Se deja v/v control nueva posicionada en equipo y apernada en soporte. (F.torti-M.gonzalez-R.fernandez-D.hernandez) | 489283 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar montaje de v/v control, arneses y mangueras | Pablo Vega | Noche
T_17 | 93435 | 2024-04-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Parqueo | Falla | ot. 530090 falla v/v control levante, se retira válvula de bodega y se instala y se da torque a los pernos de anclaje. Ot. 532871 flushing sistema de freno, se retiran líneas de levante y se chequean manguera ok, se cambia por estar en malas condiciones, se retira rejillas de levante encontrándose particulado, se solicita rejillas a bodega encontrándose stock cero, se realiza limpieza de estas y se instalan ok, se realiza limpieza de tk hidráulico encontrándose particulado nivel 3, se cambia empaquetadura (se realiza registro fotográfico) se realiza lavado con criogénico sector salida manguera hidráulicas (a.escobar – j.rebolledo – l.santander) | 489283 |  | En Reparacion/Mantencion | verificar rejilla de convertidor y v/v bypass de freno, rejillas enfriamiento freno ubicadas en enfriadores, continuar con instalación de mangueras hidráulicas, realizar instalación de cruceta y pernos a cardan principal, realizar cambio de filtros hidráulicos | Andres Alvarez | Dia
T_17 | 93456 | 2024-04-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Parqueo | Falla | ot: 530090 se realiza orden y aseo. se realiza cambio de cruceta en cardan principal, se instala cardan a transmision, se realiza torque (400 lb/pie) y se instala proteccion. se chequea y se limpia rejilla de convertidor. se chequea y se limpia rejilla de enfriamiento freno (superior y inferior). se chequea spool de v/v diverter. se limpia coladores de tk hidraulico. se instalan lineas a v/v de control. se instalan lineas de tk hidraulico. ot:530155 se retiran mangueras en mal estado. se instalan ambas mangueras de enfriamiento freno pos 2 con sus correspondientes sellos. s.araya – i.saldivar – s.vergara. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | ot:5300902 continuar con instalacion de lineas asociadas a tk hidraulico y v/v de control. | Marco Carmona | Noche
T_18 | 53915 | 2024-04-07 | 02:40:00 | 07:00:00 | 4.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | se ingreso equipo a losa de neumaticos con señalero, se instalan cuñas y bloqueo gata y soportes herramientas de trabajo, se procede el retiro de neumatico pos-1 y 2 con manipulador 988, limpieza de pernos con desengrasante ot:518171. | 518171 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar neumaticos pos-1 y 2 nuevos. | Victor Leon | Noche
T_18 | 53929 | 2024-04-08 | 03:35:00 | 05:20:00 | 1.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | ingreso equipo a losa de neumaticos con señalero, instalación de cuñas bloqueo, herramientas de torque pos 1 torque controlado con 922 libras pie y pos 2 torque controlado 922 libras pie. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 53915 | 2024-04-08 | 07:00:00 | 11:50:00 | 4.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | se recibe equipo detenido por cambio de neumatico y personal de huerta continua con trabajos realizando el cambio de neumaticos pos 1 y pos 2 en loza neumaticos. se instalan bloqueo, gatas y soportes. se retiran neumatico pos 1 y pos 2 y se limpian pernos, tuercas y golillas con desengrasante. se aplica grasa a estos y se instala neumaticos pos 1 y pos 2 con torque controlado a 900 l/p. se presurizan ambos neumaticos con nitrogeno a 110 psi en frio. se retiran soportes y gatas quedando ok. huerta | 518171 |  | Operativo | verificación de torque despues de dos vueltas cargados y reapriete despues de 12 hrs de trabajo. | Marco Carmona | Dia
T_18 | 53917 | 2024-04-08 | 15:45:00 | 16:53:00 | 1.13 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | se sube equipo a taller y personal de huerta realiza la verificación de torque despues de 2 vueltas cargados a pos 1 y pos 2 con torque a 922 l/p. se chequean presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo | realizar reaprete despues de 12 hrs trabajo. | Marco Carmona | Dia
T_18 | 53941 | 2024-04-09 | 23:16:00 | 04:13:00 | 4.95 | 2 | 9.9 | T_Motor | Electrico carga | Falla | operador informa bajo voltaje del equipo, se realiza chequeo encontrándose correa de alternador y polea en malas condiciones, se le realiza el cambio de alternador eliminando alarma y quedando operativo. (j.saldivar-n.portilla) personal huerta realiza chequeo preventivo a remanente, presion, temperatura y estado de corte. (v.chuy-c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 53998 | 2024-04-12 | 01:00:00 | 01:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo, remanentes, presion, temperatura y estado de corte. (v.chuy-c.olivares-r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 54005 | 2024-04-13 | 07:50:00 | 08:38:00 | 0.8 | 2 | 1.6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel aceite motor, se chequean niveles, se rellena aceite motor 120 lts., se rellena aceite hidráulico 43 lts. (h.perez – e.ulloa) | 533454 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_18 | 54010 | 2024-04-13 | 17:27:00 | 19:00:00 | 1.55 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se solicita equipo a operaciones, se sube a taller y se deja ingresado en losa de lavado para pre-pm | 531215 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Dia
T_18 | 54015 | 2024-04-13 | 19:00:00 | 05:12:00 | 10.2 | 3 | 30.6 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot:529942. se realiza lavado de equipo para mantencion según pauta. ot:529947. se realiza inspección estructural. ot: 528299 se realiza chequeo en cilindros de direccion y levante tolva, no encontrando fuga de aceite hidraulico. ot:529937 se realiza mediciones pre pm de motor, convertidor, transmision, levante, direccion, freno. ot: 528298 se realiza limpieza de parabrisas. ot:531635 se realiza chequeo de luces bajas frontales y luces en general. ot:531636 se realiza limpieza de masa lado izquierdo para determinar ubicación de fuga de aceite hidraulico, la cual se origina por cuerpo (unión) de paquete de freno. ot:511024 se realiza cambio de manguera de sistema de enfriamiento freno trasero lado izquierdo n/p (358-8726) por encontrarse en mal estado. se realiza chequeo preventivo, en taller mantencion. se realiza chequeo de remanente, presion, temperatura, estado de corte. huerta neumatico. r.fernandez - m.gonzalez - d.hernandez. | 531215 |  | Operativo | ot:531636 generar backlog para cambio de componente (paquete de freno pos-1). | Marco Carmona | Noche