## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 103309 | 2024-04-14 | 09:52:00 | 10:36:00 | 0.73 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | personal de huertas asiste a equipo por monitoreo de aplicación y realiza chequeo de todos los neumaticos con presiones, retiro de piedras, remanente y chequeo visual de llantas, pernos y tuercas regularizando presion de nitrogeno de pos 1 de 100 a 130 psi y pos 5 de 120 a 130 psi ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 103336 | 2024-04-15 | 16:45:00 | 18:06:00 | 1.35 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y se asiste a equipo realizando chequeos encontrando falla en compresor de a/c. se realiza cambio de compresor y carga de gas refrigerante r134a. se realiza pruebas quedando ok. 3duck | 533577 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 103337 | 2024-04-18 | 16:25:00 | 19:00:00 | 2.58 | 2 | 5.16 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | Fuga aceite, se chequea equipo según información del operador no levanta tolva, se encuentra fuga excesiva en sector inferior del equipo y tk sin aceite, se rellenan 80 lts. aceite hidraulico, se realiza prueba, encontrando línea desde malla de levante derecha a v/v control (f.torti – s.contreras) | 534011 |  | En Reparacion/Mantencion | Cambio línea – relleno aceite | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 103398 | 2024-04-18 | 19:00:00 | 00:04:00 | 5.07 | 2 | 10.14 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | se chequean mangueras hidráulicas de válvula de control, encontrando manguera salida de rejilla hacia válvula control levante con rotura, se encuentra abrazadera de cañería de transmisión suelta y por esto rompe manguera de rejilla de levante, se cambia peno de abrazadera de cañería y se normaliza y rutea, se cambia manguera válvula de control a rejilla con sellos nuevos, se rellena aceite hidráulico 500 litros, se rellena aceite transmisión 8 litros, se rellena grasa (h. perez, e. ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_09 | 104077 | 2024-04-19 | 14:54:00 | 19:00:00 | 4.1 | 2 | 8.2 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se realiza toma de muestras a motor, hidráulico, convertidor, mando finales, masas, transmisión, dirección, diferencia y refrigerante. realiza registro fotográfico de tapones de masas y 3/0 entre paréntesis finales mando finales y diferencial. se conecta diálisis a las 06:00 horas y desconectar a las 09:00 horas se etiquetan muestras ot:526015_ se drenan ambas masas (izquierda y derecha) se rellenan 21 litro c/u total 42 litros de hd60 en masa izquierda y derecha, se drena aceite transmisión del tk y carter de la transmisión, (tapón carter apretado y tapón tk igual) tapones de masas apretados (j. montero, m. veliz) ot: 526021 _ se realiza retiro de grasa barra de dirección y suspensiones posteriores al retiro de grasa se procese al lavado completo del equipo. (p. tapia, h. zambra) | 534215 |  | En Reparacion/Mantencion | ot: 526016 _ desconectar diálisis tren trasero, conectar diálisis hidráulica, punto pendiente en ferrografia ot:526015 continuar con pm 2000 horas, continuar con backlogs | Andres Alvarez | Noche
T_09 | 103411 | 2024-04-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se realiza toma de muestras a motor, hidráulico, convertidor, mando finales, masas, transmisión, dirección, diferencia y refrigerante. realiza registro fotográfico de tapones de masas y 3/0 entre paréntesis finales mando finales y diferencial. se conecta diálisis a las 06:00 horas y desconectar a las 09:00 horas se etiquetan muestras ot:526015_ se drenan ambas masas (izquierda y derecha) se rellenan 21 litro c/u total 42 litros de hd60 en masa izquierda y derecha, se drena aceite transmisión del tk y carter de la transmisión, (tapón carter apretado y tapón tk igual) tapones de masas apretados (j. montero, m. veliz) ot: 526021 _ se realiza retiro de grasa barra de dirección y suspensiones posteriores al retiro de grasa se procese al lavado completo del equipo. (p. tapia, h. zambra) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | ot: 526016 _ desconectar diálisis tren trasero, conectar diálisis hidráulica, punto pendiente en ferrografia ot:526015 continuar con pm 2000 horas, continuar con backlogs | Andres Alvarez | Noche
T_09 | 103411 | 2024-04-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot. 526016 predictivo, se desconecta diálisis tren trasero, se realiza diálisis de implementos, se chequea y fotografía rejilla magnética de transmisión. Ot. 526023 pm 2000 hrs. se continua con pm, se realiza cambio de filtros de motor, transmisión, convertidor, dirección, diferencial y frenos, se cambian respiraderos, se retira diálisis de tren trasero y se dializa aceite hidráulico, se cambia aceite motor, dirección (290 y 140), se aprietan todos los tapones, se limpia y ordena area, se prensan filtros, demora de 1 hora búsqueda repuestos cañería transmisión, ya que luego de cambio de sellos continua fuga, queda tk transmisión vacio (f.torti – n.sanchez – s.contreras). 3 ducks, pm de 2000 hrs. a/c se realiza cambio de filtros cabina, chequeo de presiones, compresor, chequeo de mangueras a/c, mangueras de calefacción, limpieza de conectores eléctricos, chequeo de correa de compresor, soporte de compresor y chequeo general del sistema a/c (j.olivares). ot. 532839 cabina: cambio de sellos puerta, cambio de difusores, limpieza de chapa, cambio de funda y cojín fresco, presurizado y sellado de cabina, chequeo de asiento y suspensión (f.carvajal – f.saldivar). csi, se realiza relleno del tk quedando en un 100% de su capacidad, se realiza chequeo de flexibles encontrándose 1 con excesivo roce, se revisan conectores los cuales se encuentran en óptimas condiciones, los puntos de lubricación se encuentran con grasa fresca, se realizan pruebas dinámicas trabajando correctamente (j.salinas – c.cortes – j.cortes). gyg, dimensionado corte e instalación de blindaje en piso de tolva (a.ochoa – l.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con inspección de rejilla de levante y terminar puntos pendientes. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 103411 | 2024-04-20 | 19:00:00 | 05:52:00 | 10.87 | 2 | 21.74 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | OT:534134_Se realiza cambio de línea de transmisión con sus respectivos sellos, se instalan abrazaderas correspondientes. OT:534133_Se realiza cambio de línea hidráulica e implemento de válvula control a rejilla de levante, se instala con respectivos sellos. OT:532392_Se evalúa pieza(manifolds) y se traslada conjunto taller GYG para mecanizar y recuperar geometría, se realiza limpieza de los componentes e instalación de ellos, se realizan pruebas en stall sin presentar5 condición (fuga) se rellena fluido HD30. (se genera backlog) OT:532694_Se retira base plataforma superior motor para realizar trabajos asociados soldadura. OT:526023_Se realiza cebado equipo, se realiza cargo de fluidos, 180 litro HD60 (diferencial), 190 litros HD30 (transmisión), 78 litros HD10 (hidráulico), Se realiza carga de aire, Se realiza prueba en marcha y pruebas en stall. OT:526016_Se realiza termino de predictivo y puntos pendientes. (J. Montero, M. Veliz). OT:529376_se repara fisura parte frontal tolva y fisura en viga(C. Araya) OT:529375Se repara fisura en L de plataforma debajo de cabina parte derecha (K. Mondaga) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_11 | 106165 | 2024-04-14 | 05:16:00 | 05:44:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidraulico. se realiza chequeo de niveles en general rellenando 200 lts de aceite hidraulico equipo queda operativo. f.zepeda – s.romero. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 106149 | 2024-04-14 | 08:15:00 | 09:00:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | operador informa por problemas con levante tolva quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando condición más chequeo de niveles rellenando con 189 lts de aceite hidraulico. se realizan pruebas quedando ok. r.loaiza – c.carrizo | 533468 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 106149 | 2024-04-14 | 10:18:00 | 10:43:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal de huertas asiste a equipo por monitoreo de aplicación y realiza chequeo de todos los neumaticos con presiones, retiro de piedras, remanente y chequeo visual de llantas, pernos y tuercas regularizando presion de nitrogeno de pos 5 de 100 a 130 psi ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 106179 | 2024-04-15 | 20:38:00 | 20:57:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidraulico. se realiza chequeo de niveles en general rellenando 200 lts de aceite hidraulico. equipo queda operativo. f.zepeda – s.romero. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 106957 | 2024-04-16 | 10:49:00 | 10:59:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno hidraulico. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 106957 | 2024-04-16 | 11:04:00 | 11:27:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno hidraulico. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 106185 | 2024-04-16 | 11:27:00 | 19:00:00 | 7.55 | 0 | 0 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y con problemas de levante tolva quedando fuera de servicio para evaluación de posible traspaso de aceite hidraulico a caja diferencial o mandos finales. se sube a taller y personal de ks realiza ot:520432 por lavado completo. | 533680 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar posible traspaso de aceite hidraulico a mando final. | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 106185 | 2024-04-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y con problemas de levante tolva quedando fuera de servicio para evaluación de posible traspaso de aceite hidraulico a caja diferencial o mandos finales. se sube a taller y personal de ks realiza ot:520432 por lavado completo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_11 | 106185 | 2024-04-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | personal de ks realiza ot:520432 realiza lavado completo. en trabajos asociados a traspaso de aceite hidraulico hacia diferencial, se realiza el cambio de aceite diferencial con un relleno de 700 lts por traspaso de aceite hidraulico y se rellena aceite hidraulico con 61 lts. p.tapia – g.araya – c.honores personal de 3duck realiza puntos de pre-pm según pauta con el cambio de funda, cojín fresco, chequeo de asiento y suspension y cabina completa ok. tambien realiza chequeo de compresor, correa, soporte de compresor, mangueras de sistema a/c y calefacción, limpieza conectores y sistema a/c en general ok. se realiza ot:532842 por el chequeo de sistema a/c, chequeo de presiones encontrándose correctas ok. se realiza ot:531153 por el chequeo de sellado cabina sin encontrar problemas. personal de csi realiza relleno de tk de grasa quedando en un 100% de capacidad, se realiza cambio de dispensador mobil. se realiza cambio de flexibles de manifold posterior puntos de suspensión ambos lados y se realiza lubricacion manual de estos, los flexibles de dirección ya se encontraban cambiados se realiza el relleno y la lubricacion de los puntos, se lubrica manual el pasador central. | 533805 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pre-pm eléctricas y mecánica según pauta. | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 106195 | 2024-04-17 | 19:00:00 | 01:45:00 | 6.75 | 4 | 27 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se realiza evaluación de equipo según cartilla, se detectan condiciones levantando solicitud de repuestos asociados para mejorar su operación, se nivela el aceite diferencial por encontrarse con sobre nivel por traspaso, se rellena 40 litros de aceite hidráulico implemento (j. franco, a. escobar, j. guerrero, m. perez) | 520437 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_11 | 106195 | 2024-04-18 | 09:27:00 | 19:00:00 | 9.55 | 0 | 0 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | equipo queda fuera de servicio en parqueo la antena, se solicita apoyo a operaciones para subirlo a taller, queda en losa de mantención a la espera de evaluación por traspaso de aceite hidráulico a eje trasero | 533680 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 106195 | 2024-04-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | OT: 533998 _ Se drena aceite en diferencial y mando finales, se posiciona mando final derecho para drenaje, se desaplica freno de parqueo y se aplica freno serv. En alto cónico y verificando drenaje, sin encontrar flujo en drenaje, se realiza posicionamiento de M. final izquierdo y se realiza misma prueba aumentando el flujo de drenaje, se realiza registro virtual de la actividad, se rellena 100 litros HD-60 en diferencial. (F. ogalde, J. Montero, M. Nuñez), Se realiza chequeo preventivo en patio mantencion, chequeo de componentes y neumáticos, neumatico posición 5 con baja presion, se rellena con N2 retiro de piedras (N. Contreras, S. Alvarez, J. Araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | observación: equipo queda con 100 litros de hd 60 en diferencial esperando confirmación de pasos a seguir | Andres Alvarez | Noche
T_11 | 106195 | 2024-04-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 106195 | 2024-04-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | no se realizan trabajos durante el turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Noche
T_11 | 106195 | 2024-04-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | traspaso aceite hidráulico a tren trasero, se realiza drenaje de fluidos, se realiza desconexión de mangueras y tuberías hidráulicas, se desconecta arnes eléctrico de sensor tcs, se realiza retiro de ejes palier izquierdo, se realiza desmontaje de mf, se realiza limpieza y tapado de componentes, se realiza orden y aseo del área (m.espinoza – e.rojas – u.hernandez). huerta, cambio de mando final izquierdo, posicionamiento de camión en losa nro. 4, instalación de cuñas, bloqueos, gata, soportes y herramientas, se procede al retiro de neumático pos. 3 con manipulador, se procede al retiro de neumático pos. 4 con manipulador, retiro de herramientas y bloqueos personales (c.muñoz – a.salazar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar mf, nuevo (queda costado equipo), continuar con trabajos asociados. instalación de neumáticos pos. 3 y 4 | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 106195 | 2024-04-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | se realiza limpieza alojamiento mando final izquierdo, se traspasan conectores a mando final retirado a por instalar, se instala mando final con su torque correspondiente (pernos nuevos), se instalan cañerías y mangueras de enfriamiento con sus respectivos sellos a nuevos, se instala eje palier y sensor, se realiza orden y aseo. (r. olivares, f. espinosa, g.f. perez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con rellenos tren trasero, continuar trabajos asociados, purgar frenos servicio parqueo | Andres Alvarez | Noche
T_12 | 102439 | 2024-04-14 | 00:00:00 | 00:20:00 | 0.33 | 3 | 0.99 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo preventivo, paradero antena. sin operador stand by, se realiza chequeo a remanentes, presion, temperatura, estado de corte. huerta neumatico. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 103208 | 2024-04-14 | 09:59:00 | 10:40:00 | 0.68 | 0 | 0 | T_Cabina | Tablero | Operacional | dispositivo comunicación . | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 102403 | 2024-04-14 | 16:00:00 | 16:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huertas asiste a equipo detenido y realiza chequeo de todos los neumaticos con presiones, retiro de piedras, remanente y chequeo visual de llantas, pernos y tuercas ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 103208 | 2024-04-14 | 23:28:00 | 01:19:00 | 1.85 | 3 | 5.55 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | falla luces. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_12 | 102474 | 2024-04-16 | 15:00:00 | 15:10:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo detenido y se realiza ot:533656 por la toma de dos muestras de aceite motor por monitoreo y condición quedando ok. i.tello – m.gonzalez | 533656 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 102542 | 2024-04-19 | 17:08:00 | 17:45:00 | 0.62 | 2 | 1.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot. 534185 bajo nivel transmisión y predictivo, se realiza relleno de 20 lts. aceite transmisión, se rellena tk de grasa, se realiza predictivo, se toman 2 muestras aceite motor (f.torti – s.contreras) | 534185 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 105155 | 2024-04-14 | 11:23:00 | 11:50:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo realizado chequeo de rotocamara encontrando rotocamara delantera con switch fuera de postura normalizándolo y quedando operativo. r.loaiza – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 105155 | 2024-04-14 | 13:32:00 | 13:42:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 42 lts de aceite hidraulico y 29 lts de aceite transmision quedando ok. r.loaiza – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 105155 | 2024-04-14 | 16:40:00 | 17:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huertas asiste a equipo detenido y realiza chequeo de todos los neumaticos con presiones, retiro de piedras, remanente y chequeo visual de llantas, pernos y tuercas ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 105189 | 2024-04-15 | 20:01:00 | 20:03:00 | 0.03 | 2 | 0.06 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa que equipo presenta alarma de temperatura. se realiza chequeo de niveles en general. se realiza chequeo de alarmas activas en vims. encontrando parámetros de equipo y niveles en correcto estado sin anomalías. f.zepeda – s.romero. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_13 | 105204 | 2024-04-16 | 19:13:00 | 20:53:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Cabina | Limpia Parabrisas | Falla | operadora informa bajo nivel de aceite transmision, mas problemas con plumillas de limpia parabrisas de equipo. se realiza chequeo de equipo deshabilitando motor de plumillas de parabrisas desde el conector. (informar a 3ducks anomalía de equipo, plumillas se activan automáticamente sin poder detenerse manualmente) se realiza chequeo de niveles rellenando 30 lts de aceite hidraulico y 30 lts de aceite transmision. f.zepeda – s.romero. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_13 | 105252 | 2024-04-18 | 01:00:00 | 03:43:00 | 2.72 | 2 | 5.44 | T_Transmision | Cañeria | Falla | se suelda cañería hidráulica de sistema de dirección. (c. ayara, k. madaga) se encuentra cañería de filtro lubricación de transmisión descolocada del cabezal del filtro, se despega esta para trabajo soldadura, personal de gyg procede a reparar cañería soldadura, se instalan los pernos, mangueras y cañería a cabezal del filtro, se chequean niveles, se rellena aceite transmisión 125 lts, se rellena aceite motor 25 lts, se rellena grasa (e. ulloa, h. perez) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_14 | 104048 | 2024-04-15 | 13:40:00 | 14:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza inspección de todos los neumaticos con el chequeo de presiones, remanente, estado de cortes, retiro de piedras y chequeo visual de llantas, pernos de tuercas quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 104069 | 2024-04-16 | 15:15:00 | 15:20:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Motor | T_Tk Aceite | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo detenido y se realiza ot:533652 por la toma de muestra de aceite motor por monitoreo y condición quedando ok. i.tello – m.gonzalez | 533652 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 104080 | 2024-04-17 | 01:15:00 | 01:27:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Engrase | Bomba | Stand-By | se realiza relleno n2 posicion 5, se toma remanente y sacan piedras (j. araya, n. contreras) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_15 | 91334 | 2024-04-14 | 09:00:00 | 19:00:00 | 10 | 3 | 30 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a taller y personal de ks realiza ot:520468 por lavado completo. se comienza con ot:520470 por testeo dinamico según pauta tomando presiones de acumuladores de direccion dentro del rango. se realiza ot:520469 y se toma muestra de aceite motor y se deja rotulada. se realiza inspección visuales según pauta. se realiza chequeo de luces. se rellena con 15 lts de aceite hidraulico. se inspecciona fugas encontrando fuga en sello packing cilindro direccion derecho. fuga cañeria filtro lubricacion transmision. lubricacion de la pto rueda marcada. se realiza ot:531624 por fuga sello ducto de filtros lubricacion de transmision y se deja registro fotográfico para cambio de sello. se realiza ot:530354 por chequeo a proteccion radiador encontrando protección fisurada con registro fotográfico. se realiza ot:522140 por chequeo de fuga freno pos 5 por linea de freno servicio el cual el acople tiene sello malo y se deja registro fotográfico para cambio. se realiza ot:522141 por chequeo a tk de combustible no encontrando fuga. se chequean lineas ok. l.santander – j.rebolledo – e.reyes personal de 3duck realiza chequeo de espejos panorámicos, chequeo de asiento y suspension., chequeo parabrisas, chequeo estado y funcionamiento chapas puerta, chequeo de plumillas y cabina en general. se realiza chequeo de sistema a/c, chequeo compresor y correa ok. se realiza ot:531628 por chequeo de espejo y soporte espejo encontrándose en buenas condiciones ok. | 520470 |  | En Reparacion/Mantencion | tomar presion de freno parqueo ya que en tazon no se encuentra tap para medir presion. cambiar sello de filtros lubricacion transmision. personal g&g realizar reparacion de proteccion radiador. cambio de sello freno pos 5. realizar pauta empresas colaboradoras faltantes. termino de puntos pendientes de pauta. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 91334 | 2024-04-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Programada | comenzando con trabajos asociados a ot:453677. se realiza chequeo de equipo. se realiza chequeo de niveles. se realiza puesta en marcha. se realiza retiro de lineas de engrase sector cilindro. se desconecta arnes de trocha. se desconecta sensor de tolva. se realiza retiro de pasadores de cilindro levante. se retiran pasadores traseros de tolva. m.gonzalez – r.fernandez – d.hernandez – s.araya. | 453677 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar chequeo de niveles. continuar con retiro de tolva para realizar cambio. | Marco Carmona | Noche
T_15 | 91334 | 2024-04-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Estructural | Tolva | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:453677 por cambio de tolva, se realiza la conexión de cadena y pasadores para izaje. se retiran pasadores de tolva. se realiza maniobra de retiro de tolva y se deja en cama baja. se realiza limpieza de alojamiento de pasador tolva. p.tapia – c.honores – j.rebolledo – e.reyes - g.araya | 453677 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados según carta gant. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 91334 | 2024-04-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Programada | no se realizan trabajos turno noche.personal huerta neumatico realiza regulación de presion en taller mantencion a posición 1, 3 y 6. pos 1: se regula presion de 100 psi a 105 psi. pos 3: se regula presion de 100 psi a los 105 psi. pos 6: se regula presion de 100 psi a 105 psi. v.chuy – c.olivares – r.echeverria. | 453677 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_15 | 91334 | 2024-04-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 7 | 84 | T_Estructural | Tolva | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de tolva, se realiza procedimiento de instalacion de tolva. se conectan cilindro de levante. se instalan pernos de pasadores tolva y pasadores cilindro levante con apoyo de personal g&g que apoya con el cambio de componentes de seguridad de la tolva vieja a la tolva nueva. se instalan mangueras de grasa y se lubrica al puntos de forma manual pasadores tolva y cilindro levante. se instala madia luna anclaje cola de seguridad. se instala arnes y focos trocha tolva ok. p.tapia – c.honores – j.perez – g.araya – l.santander – j.rebolledo – e.araya | 453677 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar pad. instalar bota piedras. regular sensor tolva mas chequeo de niveles | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 91334 | 2024-04-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Estructural | Tolva | Programada | se realiza instalacion de bota piedra, se instala mismo seguro por no tener stock. se realiza medición y ajuste de tolva utilizando 6 pad (322-0363) n/p, además utilizando 12 chim (6g-9711). se solicita agregar shim 5t-3750, al kit de cambio tolva. se retiran conjunto de shim de tolva saliente para ser instalado en tolva nueva. m.veliz – j.montero – g.perez. Personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo a componentes ot:520469 chequeo visual a neumatico y cortes. Se toman presiones con manometro manual a neumaticos pos 1,2,3,4,5 y 6 se realiza retiro de piedras. N.contreras – s.alavrez – j.araya. | 453677 |  | En Reparacion/Mantencion | calibrar sensor de tolva. calibrar pesometro, calibrar suspensión, limpieza de cabina. | Marco Carmona | Noche
T_15 | 91344 | 2024-04-17 | 01:15:00 | 01:27:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se rellena con n2 posicion 1, toma remanentey sacan piedras (j. araya, n. contreras) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_15 | 91334 | 2024-04-17 | 07:00:00 | 11:00:00 | 4 | 2 | 8 | T_Estructural | Tolva | Programada | en continuacion y termino de trabajos asociados a cambio de tolva, se realiza la regulación de varillaje de sensor posición tolva. se realiza calibración de pesometro ok. se realiza ot:528048 y se reponen pernos cortados de escalera de acceso lado derecho quedando ok. p.tapia – c.honores | 453677 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realiza trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se realiza levantamiento de mangueras adicionales para cambio de motor diesel. mangueras sistema enfriamiento freno, direccion y neumatico. f.zepeda – s.romero. | 531759 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante el turnonoche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante el turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante el turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Noche
T_16 | 91523 | 2024-04-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 91523 | 2024-04-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Noche
T_17 | 93456 | 2024-04-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Parqueo | Falla | en continuacion de trabajos asociados ot:530090 por instalacion de lineas en valvula control, se normaliza con la instalacion de mangueras en valvula de control de levante. se cambian 4 mangueras en mal estado. no se realiza cambio de mangueras n/p:8w-9968 por stock cero. en trabajos asociados a ot:531214 por pm de 500 hrs, se realiza cambio de filtro de aceite motor, filtros combustibles, filtros hidraulico, filtros convertidor, filtros transmision, filtros diferencial alta eficiencia y filtros respiraderos de tk hidraulico. p.tapia – g.araya – c.honores personal de g&g realiza ot:530911 fabrica abrazaderas tubo escape inferior de equipo. se realiza ot:530910 fabrica tapa de wiggins estación de llenado ok. se realiza ot:530909 y repara fisura en tercera viga inferior costado izquierdo zona soporte pistola neumática ok. | 530090 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con relleno y retiro de soporte mas asociados. termino de puntos pendientes de pm. | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 93456 | 2024-04-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Parqueo | Falla | en continuacion de trabajos asociados a ot:531214 se realiza pm de 500 hrs completando todos los puntos de la pauta dejando terminada. se realiza relleno de aceite hidraulico 300 lts para realizar flushing. se rellena 970 lts de aceite hidraulico en total. se realiza relleno de diferencial con 400 lts de aceite. se realiza relleno de aceite transmision 42 lts. se realiza sangrado de frenos delanteros y traseros. se realiza cambio de gobernador. se drena masa pos 01. i.saldivar – s.vergara. personal de huerta neumatico realiza preparación para retiro de neumatico pos 1 en losa n°4. se verifica energía 0, se instalan bloqueos, se levanta equipo con gata hidraulica, se instala soporte, se retira neumatico pos 1. se retiran bloqueos y se entrega equipo a coordinador mantencion mina. v.chuy – c.olivares – r.echeverria. | 530090 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar relleno de aceite de diferencial. continuar con desmontaje de masa pos 1. pendiente pm 500 hrs: chequear acumuladores (falta engrase pasador central). | Marco Carmona | Noche
T_17 | 93456 | 2024-04-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Frenos | Parqueo | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 93456 | 2024-04-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Frenos | Parqueo | Falla | se realiza retiro de masa pos 1. se realiza retiro de paquete de freno. se realiza aseo y instalacion de paquete freno con sello montaje, tuercas, golillas nuevas. se realiza torque 600 lbs/pie. se realiza cambio de sello plato alojamiento sello espejo masa. se torquean pernos 40 lbs/pie. s.vergara – i.saldivar – d.hernandez – c.bugueño – e.gonzalez. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a cambio paquete freno, realizar cambio de slack delantero realizar relleno a diferencial. normalizar switch rotocamara delantera. | Marco Carmona | Noche
T_17 | 93456 | 2024-04-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Parqueo | Falla | en trabajos asociados a cambio de freno pos 1, se realiza limpieza a componente a reparar. se instalan sellos espejos y se montan rodamientos. se instala masa y se conectan mangueras asociadas. se realiza procedimiento de precarga. se chequean niveles y se rellena con aceite a masa izquierda y aceite a diferencial con 294 lts. se realiza cambio de arnes de diferencial. se cambia slack delantero. se realiza cambio de switch rotocamara delantera. se realiza cambio de sensor de nivel izquierdo de diferencial. se realiza ot:526281 por el cambio de dos focos intermitentes delantero izquierdo. m.cuello – m.barraza – j.araya personal de 3duck realiza ot:531630 por chequeo de anclaje por funcionamiento de ambos cinturones no encontrando ninguna anomalia en estado. se realiza ot:531232 por chequeo de sellos de cabina mas cambio de goma sello puerta ok. se realiza ot:531631 y ot:521423 por cambio de espejo izquierdo dañado. | 532308 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de niveles. purgar frenos delanteros y trasero y realizar ri. | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 93456 | 2024-04-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Parqueo | Falla | personal de huerta neumaticos realiza cambio de neumatico pos-1 y pos-2 en loza 4. se realiza instalacion de bloqueos, herramientas y manipulador. se retira neumatico pos-2 y se limpian pernos, tuercas y golillas con desengrasante. se aplica grasa castrol a tuercas y golillas. se instala neumatico pos-1 con torque electrico controlado con 900 lbs/pie. se instala neumatico pos-2 con torque de 900 lbs/pie. se retiran soportes, bloqueos, gatas y herramientas, quedando equipo en piso. se entrega equipo a coordinador mantencion mina. n.contreras – s.alvarez – j.araya. continuando con trabajos asociados a cambio mando final izquierdo, se realiza relleno de aceite hidraulico 90 lts. se realiza sangrado de paquete freno delanteros. se realiza toma de presiones de freno servicio, retardo y parqueo estando ok. s.araya – i.saldivar. | 501447 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar chequeo de niveles. tomar presion de enfriamiento freno. continuar con trabajos r.i. | Marco Carmona | Noche
T_17 | 93463 | 2024-04-17 | 02:17:00 | 03:27:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza torque controlado posición 1, 2, 3, 6 900 lbs torque inalámbrico, se rellena con n2 posición 6 se toma remanente y sacan piedras (j. araya, n. contreras) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_17 | 93456 | 2024-04-17 | 07:00:00 | 12:15:00 | 5.25 | 3 | 15.75 | T_Frenos | Parqueo | Falla | en continuacion de trabajos asociados a término de cambio de frenos, se realiza la toma de presiones de enfriamiento freno y pruebas de retención de eficiencia de freno. se realiza cambio de aceite motor y se rellena con 291 lts. se chequean niveles y se rellena con 30 lts de aceite hidraulico y 100 lts de aceite a diferencial quedando ok. j.araya – g.araya – e.rojas personal de ti realiza ot:533804 por cable de antena comunicación en mala condiciones en un tramo y se pone huincha provisoria en una parte de cable de antena y se pone huincha en todos los conectores. se realiza limpieza de equipos de fijación ok. se realiza ot:532227 por el cambio de pantalla de sistema smartap, registro y configuración de conexión de datos y a cintillo quedando ok | 532308 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 93462 | 2024-04-17 | 16:00:00 | 17:13:00 | 1.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Operacional | personal de huerta pide equipo a sector 10k y realiza la instalacion de bloqueo y cuñas realiza la verificación de torque controlado a 900 l/p a pos 1 y pos 2 mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 93464 | 2024-04-18 | 14:00:00 | 19:00:00 | 5 | 2 | 10 | T_Estructural | Tolva | Falla | operador informa que tolva no baja completamente, no se pudo calibrar bajada de tolva en el equipo, por no encontrar et. (se estaba utilizando en t-20) (f.torti - s.contreras) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 93464 | 2024-04-18 | 19:00:00 | 00:11:00 | 5.18 | 1 | 5.18 | T_Estructural | Tolva | Falla | se calibra con et tope de bajada, se realiza prueba operativo | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_18 | 54019 | 2024-04-14 | 11:32:00 | 19:00:00 | 7.47 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | operador informa problemas con marcha en sistema transmision quedando fuera de servicio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar chequeos por problemas de marchas más chequeo de niveles y realizar pruebas. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 54019 | 2024-04-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Convertidor | Falla | se realiza evaluación de condición, equipo no desparquea y sin levante tolva. se realiza testeo a sistema desaplicación de freno parqueo, marcando 0 psi. se procede a retirar conjunto bomba convertidor encontrando tuerca de fijación de engranaje en eje suelta, provocando que engranaje se desplazara cortando chaveta y perdiendo movimiento de el eje. se deja todo tapado. bomba queda en mesón de losa n°1 (recuperar pernos y bridas) c.bugueño – e.gonzalez. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar montaje conjunto bomba convertidor, cambio filtro desaplicación de freno | Marco Carmona | Noche
T_18 | 54019 | 2024-04-15 | 07:00:00 | 14:30:00 | 7.5 | 2 | 15 | T_Transmision | Convertidor | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con bomba de convertidor y se realiza el retiro de conjunto de bomba convertidor de bodega central, se deja registro fotográfico y se embala convertidor, se realiza instalación de conjunto de bombas a convertidor con empaquetadura nueva y sellos nuevos de mangueras hidráulicas, se realizan rellenos de aceite hidráulico con 490 litros, refrigerante 38 lts, transmisión 20lts y motor diésel 20 litros. se realiza partida a equipo y se toman presiones de entrada y salida a convertidor entrada 135 psi salida 60 psi, presión de bomba desaplicación de freno parqueo 600 psi, se entrega equipo ok. j.perez – m.cuello | 533536 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 54021 | 2024-04-15 | 15:39:00 | 17:08:00 | 1.48 | 2 | 2.96 | T_Motor | Radiador | Falla | operador informa por problemas con fuga de refrigerante quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta fuga de refrigerante. se chequea y se encuentra que es el excedente de relleno de refrigerante por encontrase en sensor de nivel dañado, se normaliza nivel quedando ok. j.perez – m.cuello | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 54037 | 2024-04-16 | 09:24:00 | 19:00:00 | 9.6 | 3 | 28.8 | T_Frenos | Parqueo | Falla | operador informa por problemas con des parqueo de equipo quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando falla en freno de parqueo (no des parquea completamente). se realiza cambia filtro de freno de parqueo. se toman presión en bomba en el filtro obteniendo 290 psi en relenti y 600 en alta. se elimina fuga en línea alimentadora de válvula de freno de parqueo (se cambian todos los sellos). se realiza limpieza de pistón neumático accionador del spool hidráulica de freno de parqueo. se realizan nuevas pruebas obteniendo 400 psi en resentí. v.leon – r.loaiza – c.carrizo | 533536 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar chequeo de bomba y si es necesario realizar cambio. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 54038 | 2024-04-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Convertidor | Falla | se continua con evaluación realizando testeo y regulaciones de sistema, no mejorando condición. se chequean presiones relacionadas al conjunto bomba convertidor (entrada y salida convertidor, enfriamiento freno) dando las presiones según lo especificado. c.bugueño – s.vergara | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | verificar correcto funcionamiento de valvula de alivio, de lo contrario cambio de bomba. | Marco Carmona | Noche
T_18 | 54038 | 2024-04-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Convertidor | Falla | en continuacion de trabajos asociados a falla de bomba convertidor, se realiza cambio de válvula de alivio de válvula de parqueo, se realiza limpieza a líneas eléctricas de motor de bomba auxiliar de freno , se realizan pruebas marcando 420 psi, se drena aceite de tk hidráulico, se retira manguera de succión de bombas convertidor y rejilla de tk encontrándose contaminada con gomas de mangueras desgastadas, se realiza desmontaje de tren de bombas convertidor encontrando daño en bomba de desaplicación de freno .camisas fuera de posición y bomba de enfriamiento de freno trabada, se continúa con retiro de tapa de tk de aceite tk hidráulico para evaluar contaminación, se realiza limpieza, se encuentran trozos de mangueras desgastadas, se realiza aseo y ornato, quedan selladas mangueras y convertidor. no se continúa ya que se encuentra a espera de repuesto bombas. j.perez – m.cuello – u.hernandez | 533536 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar mangueras de succión y drenaje de tk hidráulico y chequear rejillas, chequear mangueras que se encuentren en mal estado de sistema de levante y freno y cambiar, instalar bombas, realizar pruebas | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 54038 | 2024-04-17 | 19:00:00 | 05:16:00 | 10.27 | 2 | 20.54 | T_Transmision | Convertidor | Falla | se realiza limpieza en línea de succión de bomba de convertidor y línea de barrido carga y enfriamiento de frenom se realiza limpieza de rejilla de línea de succión, se realiza limpieza de rejilla de convertidor y tapón magnético. se realiza limpieza en rejilla de levante, se realiza toma de presiones de freno de parqueo 680 psi, se toman presiones de freno de servicio 640 psi se rellena hidráulico, se chequean niveles ok (r. olivares, f. espinoza) | 533536 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_18 | 54075 | 2024-04-19 | 02:00:00 | 02:24:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Mantencion | Asistencia Diaria | Operacional | operadora informa exceso de humo, pero mantenedores al momento de acercarse al equipo no ecuentran anomalias, se revisan niveles encontrandose todo en orden (h. perez, e. ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_18 | 54074 | 2024-04-19 | 02:20:00 | 02:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo preventivo equipo styand-by lugar antena, chequeo visual de componentes y neumáticos, retiro de piedras (n. contreas, s. alvarez, j. araya) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_24 | 7846 | 2024-04-16 | 14:40:00 | 15:30:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo encontrando presion de baja bajo lo normal. se realiza carga de gas r134a. se realiza pruebas quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 7863 | 2024-04-17 | 10:30:00 | 11:21:00 | 0.85 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo y realiza chequeo mas el cambio de dryer y presostato de alta presion mas carga y ajuste de presiones. se realizan pruebas quedando ok. 3duck | 533800 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia