## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 103720 | 2024-05-05 | 04:20:00 | 07:00:00 | 2.67 | 3 | 8.01 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se realiza pre pm segun pauta adjunta se toma muestra aceite motor y se rotula se generan solicitudes de trabajo por anomalias encontradas | 534584 |  | En Reparacion/Mantencion | engrasar cardan reponer perno de escalera acceso lado derecho chequeo niveles testeo dinamico pre uso | Andres Alvarez | Noche
T_09 | 103709 | 2024-05-05 | 14:00:00 | 14:54:00 | 0.9 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, falla en sistema a/c, se realiza extracción de gas refrigerante, se realiza carga con gas nuevo, se regulan presiones con el equipo en funcionamiento, no presentando fallas, se deja el equipo operativo (j.olivares – f.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 103720 | 2024-05-06 | 07:00:00 | 15:20:00 | 8.33 | 2 | 16.66 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 534584 pre-pm. Se realiza termino de pre-pm y trabajos asociados, se chequean niveles y rellenos de implemento 20 lts. y testeo dinámico. ot. 534604 testeo dinámico, se realiza testeo hidráulico del equipo, encontrandose presiones dentro de lo normal, se realiza carga de acumuladores de dirección a 850 psi. Ot. 534627 baja potencia motor, se realiza chequeo motor diesel por baja potencia, no encontrando valores fuera de lo normal, se realiza prueba stall 21 psi (refuerzo). Ot. 534626 fuga aceite motor, se realiza inspección de motor no encontrandose fuga de aceite. (m.espinoza – j.olivarez). 3 ducks, pre-pm se realiza chequeo de asientos, suspensión, cortina, radio musical, plumilla, espejos panorámicos, paneles interiores y chequeo general de cabina. Ot. 532839 chequeo de sellos puertas, se realiza chequeo de sellos puertas, encontrándose en buen estado (j.olivarez – f.saldivar). a/c se realiza chequeo de presiones, compresor, correa, mangueras a/c, mangueras de calefacción, perillas selectoras y chequeo general del sistema a/c . ot. 534631 chequeo de cabina, se realiza chequeo de sellos encontrándose en buen estado (j.olivarez). csi, ot 534584 se realiza chequeo de flexibles y matrices encontrándose en buen estado, excepto flexible de suspensión delantera derecha lado superior, se cambia quedando operativo, se chequean conectores e hilos encontrándose en buen estado, se chequean manifold de inyectores encontrándose en buen estado y correcto funcionamiento excepto inyector perteneciente a pasador central, se realiza cambio por uno nuevo quedando operativo, se realiza engrase manual de pasador central, se realiza carga de tk de grasa al 100% de su capacidad, se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando buen funcionamiento de scl., se realiza dosificación de puntos de engrase, se realiza cambio de mobilub quedando al 100% operativo (j.salinas – c.cortes – j.cortes). huerta, chequeo preventivo por pre-pm, chequeo preventivo por pre-pm equipo stand-by en talleres losa 2, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumatico pos. 6 falta 1 perno, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez). restec, se realiza chequeo sistema afex con sus depósitos de pas, mangueras y boquillas de descarga, además de pulsadores manuales, se realiza mantencion de extintores portátiles, sistema operativo (m.araya – v.herrera). gyg, se reparan ambas escales de acceso, ot. 534605 se realiza inspección a equipo, no se observan anomalías, equipo se encuentra contaminado (v.alarcon) | 534584 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 103741 | 2024-05-07 | 12:50:00 | 13:03:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | huerta, neumatico pos. 5 presión, chequeo preventivo por llamado del operador en 10k, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, neumatico pos. 5 baja presión, se rellena con nitrogeno, regularizando la presión, retiro de piedras (n.contreras- s.alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 103806 | 2024-05-10 | 13:07:00 | 13:34:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa levante de tolva lento. se realiza chequeo de niveles en general y equipo. rellenando 30 lts de aceite hidraulico. (a.cuello – f.zepeda). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 106432 | 2024-05-05 | 09:15:00 | 09:25:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumático pos. 5 con baja presión, chequeo llamado operador en 10k, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumatico pos. 5 con baja presión, se rellena con nitrógeno, neumatico pos. 5 y 6 desgaste en b/r, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 106499 | 2024-05-08 | 01:49:00 | 02:07:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | se realiza chequeo en sector 10k, chequeo de temperaturas ,presiones, remanentes estado de gomas pos 5 se regulariza presion de 105psi a 126 psi, pos 5 desgarro banda rodado 1 cinturón de protección dañado una caluga no crítico. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 106485 | 2024-05-08 | 09:15:00 | 09:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | equipo se pone en servicio. se chequean niveles. se rellenan 121 lts a hidraulico. se realiza chequeo de niveles en general. equipo queda operativo. (a.cuello – f.zepeda). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 102832 | 2024-05-05 | 10:27:00 | 12:37:00 | 2.17 | 3 | 6.51 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | cambio mangueras, se realiza instalación de mangueras de freno parqueo y carga de transmisión, se rellena aceite hidráulico 20 lts., se revisan niveles ok, se prueba funcionamiento sin fugas en sector intervenido, se entrega equipo operativo (c.bertin – c.casanga – s.contreras) | 535469 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 102865 | 2024-05-06 | 12:40:00 | 12:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo equipo stand-by la antena, chequeo por oportunidad equipo stand-by en la antena, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 102908 | 2024-05-08 | 04:00:00 | 04:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se realiza toma de muestra de aceite motor diesel, se realiza chequeo de niveles. | 535635 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 102923 | 2024-05-09 | 22:20:00 | 22:50:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se asiste equipo por freno de carrera alto. r. loaiza c. honores | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 102948 | 2024-05-10 | 02:00:00 | 03:00:00 | 1 | 2 | 2 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | equipo presenta carrera de freno alto, rotocamara delantera se normaliza posicion de switch | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 102954 | 2024-05-11 | 12:00:00 | 12:35:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se asiste a equipo para realizar ot predictiva correspondiente a 537248. realizando toma de muestras x2 de aceite motor. (s.santiago – s.romero). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 105477 | 2024-05-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | instalación diferencial, se realizan preparativos para instalar diferencial, limpieza, retiro de repuestos a utilizar, se procede a instalar diferencial, sin poder finalizar la tarea, se vuelve a dejar diferencial en base, camión pluma llega a las 17:00 hrs. (c.bertin – c.casanga) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 105477 | 2024-05-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo sin atencion durante el turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Noche
T_13 | 105477 | 2024-05-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza montaje de diferencial nuevo de soporte, se instala un soporte de instalación, se realiza instalación del diferencial con sus respectivos pernos y tuercas nuevos (f.torti – c.casanga – c.bertin – s.contreras) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar torque y continuar con el montaje de componentes y líneas de transmisión | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 105477 | 2024-05-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | equipo sin atencion durante el turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Noche
T_13 | 105477 | 2024-05-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 535160 - 3 ducks, alza vidrio ventana izquierda no funciona, se realiza chequeo de alza vidrio encontrando daño en cremallera, se genera backlog ot. 534987, en espera de repuesto (d.alvarez). gyg, ot. 520455 se realiza inspección chasis tolva. Ot. 535216 se realiza chequeo barandas y se reparan escaleras afectadas por impacto (v.alarcon). csi, se realiza chequeo de nivel de grasa encontrándose al 100% de su capacidad, se realiza chequeo de matrices encontrándose en buen estado, a modo preventivo se realiza cambio de flexibles en tirantes de dirección y suspensión delantera de lado izquierdo, se realiza chequeo de manifold de inyectores encontrándose en buen estado, se realiza chequeo de pasador central encontrándose en buen estado y correcto engrase, se chequean puntos de engrase encontrándose con grasa fresca visible. De chequea bomba scl encontrándose en buen estado (j.salinas – j.cortes – c.cortes) | 535286 |  | En Reparacion/Mantencion | Cambio ajuste de ventana | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 105477 | 2024-05-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | no se realizan trabajos durante el turno noche. falta de camion pluma. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 105477 | 2024-05-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza orden y aseo, se realiza torque de diferencial (350 libras/pie), se realiza procedimiento de tope con sus respectivas lainas, se realiza instalación de transmision y se realiza torque (350 libras/pie). se realiza cambio de cruceta de transmisión, se instala cardan y se realiza torque de crucetas (350libras/pie) se instala protección de cardan, se instala y se cambian lineas de diferencial y transmisión (160-4960,8w-3353, 8w-3354,307-4582,8w-3358,8w-3709). se instala arnes de transmisión. ot:535286 l. santander, j. rebolledo, b. olivares. s araya. | 535286 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar ejes palier de ambos mandos, realizar chequeo de niveles, realizar pm (520453) realizar pruebas dinámicas. | Francisco Labra | Dia
T_13 | 105477 | 2024-05-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza instalacion de eje palier izquierdo, se instala tapa y se torquean pernos a 90 libras /pie , se realiza maniobra se monta eje palier derecho, se encuentran 5 hilos dañados en mando para instalacion de tapa , se repasan con machon de ½ pulgada, se instalan pernos de tapa y se torquean a 90 libras pie, se rellena 670 litros de aceite a tren trasero, se pone en marcha equipo, se baja tolva, se rellenan 100 litros de aceite de transmisión, se cambian sellos a tapa y merilla aceite de diferencial, se rellenan 34 litros de aceite hidraulico, se realiza inspección a quipo por pauta pre-pm ot:520453. se chequean luces frontales y se encuentran con intensidad normal y adecuada de trabajo. | 535286 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a ot:535286) | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 105477 | 2024-05-09 | 07:00:00 | 16:44:00 | 9.73 | 2 | 19.46 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | continuando con puntos pauta pre pm, se realiza ot-528251. se realiza chequeo de tope, derecha e izquierda (dirección). se realiza toma de presiones de bomba acumulador de direccion no encontrando anomalías. ot: 520453 se chequea equipo, se drena hidraulico. se realiza cambio de filtro de diferencial. se toma y rotula muestra de aceite motor. se realiza termino de puntos pre pm. se rellena 30 lts de aceite motor. ot:520454 se chequea equipo. se realiza puntos de pauta según pre pm. no se realiza toma de presion de enfriamiento de freno por no tener manometro para su testeo. se realiza limpieza de cabina, equipo queda operativo. se realiza orden y aseo a área de trabajo. (s.araya – e.gonzalez) personal 3ducks realiza chequeo de funcionamiento de limpiaparabrisas, chequeo alza vidrios, chequeo asiento y suspensión, chequeo estado de pluma, chequeo funcionamiento y anclaje de cinturón de seguridad, chequeo estado piso cabina, chequeo parabrisa, chequeo general de cabina. ot: 533792 se realiza cambio de tele comando de sistema limpiaparabrisas. ot:534987 se realiza cambio de regulador de ventana puerta izquierda. por trabajos asociados a pre-pm se realiza chequeo sistema a/c, se realiza cambio filtro cabina. se realiza chequeo compresor y correa. personal de csi realiza instalacion de flexibles de suspensión delantera y flexibles de direccion lado derecho de sistema scl. se realiza revisión de puntos de lubricacion, en general con grasa fresca y visible. | 0 |  | Operativo | chequear niveles. despues de 8 hrs realizar toma de muestras y cambio de filtro de diferencial | Francisco Labra | Dia
T_13 | 105486 | 2024-05-10 | 12:05:00 | 12:50:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Transmision | Diferencial | Programada | equipo se realiza ry por cambio de diferencial, se toma muestra de aceite, se cambia filtro de diferencial a. cuello f. zepeda. | 535286 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 105522 | 2024-05-11 | 21:03:00 | 21:21:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa que luces frontales se apagan, se chequea arnés eléctrico de luces y se encuentra corto circuito en foco derecho, se realiza reparación quedando ok . (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 104489 | 2024-05-08 | 01:00:00 | 01:40:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se realiza chequeo de niveles encontrandose ok con niveles se realiza relleno de tk de aire para partida neumática quedando equipo operativo | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104475 | 2024-05-08 | 10:00:00 | 10:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Aire_Comprimido | Cañerias | Operacional | se asiste a equipo por estar sin partida. equipo se pone en servicio. se rellenan 49 lts a hidraulico. se realiza chequeo de niveles en general quedando equipo operativo (a.cuello – f.zepeda). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104556 | 2024-05-11 | 04:35:00 | 04:45:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | Filtros | Stand-By | se realiza toma de muestra de aceite motor según pauta predictiva. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 104539 | 2024-05-11 | 10:58:00 | 11:17:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal huerta neumatico realiza inspección y relleno de neumaticos. se realiza chequeo de presiones. se toman remanentes, retiro de piedras, se regulariza presion de neumatico pos-5 de 100 a 125 psi. se realiza chequeo visual de pernos, tuercas y válvulas. sector 10k. se toma registro fotográfico. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104539 | 2024-05-11 | 12:15:00 | 12:39:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa de falla en luces frontales. se chequean arnés eléctrico. encontrando corte eléctrico. se reponen 2 ampolletas alógenas. se realiza chequeo de niveles en general quedando equipo operativo. (a.cuello – f.zepeda). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 91670 | 2024-05-08 | 10:45:00 | 11:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Aire_Comprimido | Cañerias | Operacional | se asiste a equipo por estar sin partida. equipo se pone en servicio. se realiza chequeo de niveles en general. se rellenan 80 lts a hidraulico. se rellenan 25 lts a transmision. se rellenan 14 lts de refrigerante equipo queda operativo. (a.cuello – f.zepeda). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 91709 | 2024-05-10 | 10:13:00 | 19:00:00 | 8.78 | 2 | 17.56 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | personal ks lavado, realiza lavado pre-pm a t-15 según pauta de lavado. se lavo sistema de direccion, tren de potencia, sistema hidraulico, sistema general y motor y combustible. se realiza muestra de motor. se inspecciona tk de combustible encontrando con su protector y sin fugas. se encuentra en buen estado sistema de engrase a polea y no se encuentran fugas en cubo. se inspecciona convertidor sin fugas, pero encontrando fuga en bomba de convertidor. no se encuentra fuga en transmision, valvula de control limpia de levante y bomba en perfecto estado. se chequean cilindros de direccion y suspension encontrando fuga en packing de direccion izquie4rdo y derecho. personal 3duck realiza chequeo de funcionamiento limpiaparabrisas, chequeo de asiento y suspensión, chequeo chapas puertas, chequeo estado plumilla, cambio cojín fresco, confección de fundas, chequeo cortinas, chequeo general de cabina. personal csi realiza engrase de pasador central. se realiza relleno de deposito de grasa 100%. se cambia dispensador automático de tensor polea ventilador 250 ml. ot:526227 se chequea equipo. se realiza puntos de pauta de testeo. no se realiza toma de presion de freno parqueo por no tener toma de presion el equipo. no se realiza toma de presion de enfriamiento freno por no haber encontrado de la medida. ot:526228 personal de gyg realiza inspección estructural chasis y vigas inferior tolva. se realiza chequeo de sistema a/c y chequeo compresor y correas. ot: 535174 se realiza chequeo de compuesto de asiento y suspensión. no encontrando ninguna en el estado y funcionamiento normal de asiento. (s.araya – e.gonzalez) | 526227 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de mangueras n°253-0909 y 1669373 convertidor enfriamiento freno chequeo niveles. | Francisco Labra | Dia
T_15 | 91709 | 2024-05-10 | 19:00:00 | 02:54:00 | 7.9 | 2 | 15.8 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se realiza cambio de manguera hidraulica de valvula lock up, se realiza cambio de ampolleta xenón neblinero izquierdo, se cambia foco completo neblinero derecho, se repara arnes de focos neblineros derecho por corte en masa, se rellenan 15 litros de aceite motor.c.aguirre c. honores. | 526227 |  | Operativo | cambiar manguera de lubricación de la pto mando bomba. | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 91527 | 2024-05-05 | 01:50:00 | 02:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | personal de huerta realiza verificacion de torque luego de 2 vueltas de trabajo | 0 |  | Operativo | reaprete luego de 12 horas de trabajo | Andres Alvarez | Noche
T_16 | 91523 | 2024-05-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot. 520214 pm 500 hrs. se realizan puntos pm 500 hrs. se realiza ti, se realiza purgado de frenos servicio y partida, se realizan pruebas del equipo, gyg realiza soldadura porta cuñas, 3 ducks realiza carga a/c, se realiza carga acumuladores dirección, se realiza chequeo y niveles equipo corriendo, se realiza retiro de v/v alivio freno servicio de 777 para t-16, (stock 0) por encontrarse con fuga de aire, se realiza ot. 528293 – 528106 – 531159. ot. 531159 fuga por v/v control, se elimina fuga aceite hidráulico por switch saturación rejilla levante, se realiza chequeo v/v control levante. Ot. 528106 chequeo dirección frenos, se realiza chequeo de frenos, no presentando problemas, se testean frenos delantero y traseros 650 psi, se testean acumuladores de dirección, encontrándose descargados, se cargan en 820- 850 psi, se realiza testeo dirección stand-by 410 y 2400 psi activación. (m.espinoza – j.olivares). 3 ducks, pm. 500 hrs. cabina: se realiza chequeo de puertas, cambio de sellos puertas, cambio de fundas y cojín fresco, chequeo de cinturón de seguridad, chequeo de difusores, chequeo de cortina retráctil, chequeo de funcionamiento de asiento, chequeo de espejos y plumillas. Ot. 528293 chequeo cabina, se realiza mantenimiento de cabina (f.saldivar). cambio de motor, componentes y reparación sistema a/c, se realiza cambio de dryer, presostatos, apriete y chequeo de mangueras a/c, vacio del sistema más recarga de aceite y gas refrigerante, quedando equipo operativo (j.olivares). gyg, se sueldan los porta cuñas (c.araya – p.segovia) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza de cabina y lavado sectores contaminados | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 91523 | 2024-05-05 | 19:00:00 | 22:20:00 | 3.33 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | personal de ks realiza lavado de equipo y se realiza limpieza de cabina | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_16 | 91541 | 2024-05-06 | 00:30:00 | 01:00:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | operadora informa ruido anormal sector motor diesel se observa que ruido es por linea salida de escape, el cual anillo se encuentra fuera de su posicion, se reacomodan tubos de escape y se entraga a operaciones | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_16 | 91534 | 2024-05-06 | 10:16:00 | 10:28:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | huerta, neumatico pos. 3 baja presión, chequeo llamado del operador en 10k, neumatico pos. 3 baja presión, se rellena con nitrogeno, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 91540 | 2024-05-06 | 15:17:00 | 19:00:00 | 3.72 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | huerta, reapriete torque eléctrico luego de 12 hrs. neumático pos. 3, se realiza el reapriete de torque luego de 12 hrs. de trabajo, se instalan bloqueos, cuñas y herramientas, se procede a reapriete con torque eléctrico controlado 900 lbs a neumatico pos. 3, se retiran bloqueos y cuñas, neumatico pos. 6 baja presión, se rellena con nitrógeno regulando presión (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 91586 | 2024-05-09 | 01:36:00 | 02:06:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se asiste equipo por aire de partida. se realiza relleno de aire con camión lubricador quedando ok el equipo. r. loaiza c. honores | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 91618 | 2024-05-11 | 16:23:00 | 16:44:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Transmision | Transmision | Operacional | operador informa golpe leve al programar marcha primera y reversa. se realiza inspección visual a pasador central. pernos anclaje de eje trasero. suspensiones trasera. soporte de transmisión. sin visualizar anomalías. se entrega equipo bajo monitoreo. (s.santiago – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 93808 | 2024-05-05 | 08:28:00 | 09:05:00 | 0.62 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | neumático pos. 1, 5 y 6 con baja presión, chequeo llamado por operador en 10k, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumático pos. 1,5 y 6 con baja presión, se rellena con nitrógeno, neumatico pos. 3 falta un perno, neumatico pos. 6 en observación “sin avance”, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo | neumatico pos. 6 en observacion | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 93881 | 2024-05-09 | 12:10:00 | 12:18:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa freno carrera alto. se realiza chequeo de equipo reponiendo pin de rotocamara. (s.santiago – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 93920 | 2024-05-11 | 09:50:00 | 09:59:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | personal de huerta neumatico realiza inspección de neumaticos. se realiza chequeo de presiones. se toman remanentes. se realiza retiro de piedras. se regularizan presiones. se realiza chequeo visual de llantas pernos y tuercas. se toma registro fotográfico sector 10k. nota: se sube a taller por condicion de neumatico pos-6 para cambio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 93920 | 2024-05-11 | 10:22:00 | 10:52:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa que equipo presenta bajo voltaje. se realiza testeo de alternador 27 volt. se testea baterías individuales 12 volt. se realiza chequeo a cable positivo de alternador a baterías encontrándolo con roses a chasis. se repara cable. se realiza backlog x cable positivo. (a.cuello – f.zepeda) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 54205 | 2024-05-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 54205 | 2024-05-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | equipo sin atencion durante el turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Noche
T_18 | 54205 | 2024-05-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | cambio motor diesel, ot. 520250 se retira aspa de fan, se retiran protecciones de aspas, se retiran ductos de admisión de turbos, se retiran ductos de escape, se liberan líneas de sistema afex, se encuentra cola de tolva ejerciendo fuerza excesiva ya que tolva bajo, se debe cambiar cola desde fibra a metálica, se dejan mangueras para levante de tolva al costado del camión (f.torti – c.casanga – c.bertin – s.contreras) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de cola de tolva, continuar con cambio de motor | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 54205 | 2024-05-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se desconectan lineas de enfriador se desconectan lineas a/c y compresor se retira arnes superior motor retiro travesaño superior y escalera acceso convertidor se desconectan cardanes se desconecta arnes motor a convertidor retiro de bancadas soporte motor trasero y pernos soporte delantero se desconectan lineas de combustible se tapan lineas y ductos asociados a motor orden y aseo | 520550 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con retiro motor diesel y trabajos asocidados | Andres Alvarez | Noche
T_18 | 54205 | 2024-05-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot. 520250 cambio de motor diesel, se continua con despeje de motor para retiro, se desconectan líneas hidráulicas y eléctricas, se retiran ductos de refrigeración, se retiran soportes de gabinete frontal y de extintor, se retira conjunto motor de escalera, se retira motor diesel y queda en soporte, se retiran soportes de motor traseros y yugo frontal, motor queda en base, se limpia y ordena el área, demora: 1.5 hrs. policlínico (f.torti – j.montero – s.contreras). gyg, se corta base de tablero eléctrico parte frontal del ventilador, se corta base de extintor (p.segovia – c.araya) | 520550 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 54205 | 2024-05-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 7 | 84 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se intercambia convertidor de motor retirado a motor a cambiar con sellos nuevos, se torquean pernos a 90 libras pie, se instala conjunto de polea motor se torquean pernos a 90 libras pie, 40 libras pie, se instala pisadera motora, se retira motor de arranque. ot:520250. se inicia pm de 1000 hrs, cambio de filtro separador de agua racor, cambio de filtro carga convertidor, cambio de filtro lubricacion trasmisión, cambio de filtro diferencial, cambio de filtro sistema de dirección, cambio de filtro drenaje de bomba de dirección, inspección de dirección búsqueda de fugas y se mide altura, cambio de filtro respiradero diferencial, cambio de filtro respiradero freno, se realiza orden y aseo. ot:533317 | 520250 |  | En Reparacion/Mantencion | gestionar empaquetadura de motor de arranque e instalar, instalar correas y cambiar resortes continuar con periféricos. trabajos quedan pendientes por faltar motor, chequeo de sistemas y posicionamiento de equipo. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 54205 | 2024-05-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se realiza orden y aseo de losa n°1, se realiza instalación de motor de partida con empaquetadura nueva ( se torquean pernos, se continua con cambio de periféricos, se fabrican 5 mangueras de sector motor diesel, se cambia sensor de temperatura convertidor, se cambian codos de admisión (nuevos) personal ks realiza limpieza en sector habitáculo de motor diesel y travesaño soporte delante de motor, se retira rotocamara delantera por requerimiento gyg, se despeja sector delantero izquierdo por requerimiento de gyg (fisuras) se instalan correas y resortes nuevos ot 520250. personal gyg falta solo cerrar ot (trabajo realizado) se instala cortafuego en lateral derecho zona cola de tolva. ot533255, (se realiza inspección visual a estructura de sujeción modulo de enfriamiento del equipo gyg ot:533320). personal gyg realiza ot:533256 ya se encuentra realizada. | 520250 |  | En Reparacion/Mantencion | se realiza instalacion de mangueras en sector caja termostática, continuar con periféricos sector carter, realizar cambio de valvula relay de partida y valvula solenoide (sobre mesón) , continuar con trabajos asociados a cambio de motor diesel. | Francisco Labra | Dia
T_18 | 54205 | 2024-05-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se cambian filtros de aceite motor, se cambian filtros secundarios de combustible y primario de combustible, se instalan conectores de valvula de drenaje de aceite motor y manguera de succion de motor prelub, se instala conector de bomba auxiliar, personal gyg repara fisura en chasis.ot:535402. | 530250 |  | En Reparacion/Mantencion | montaje de motor diesel. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 54205 | 2024-05-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se termina con cambio de periféricos motor diesel, se realiza cambio de valvula relay de partida y valvula solenoide de partida, se cambian mangueras de valvula relay de entrada, se realiza instalacion de soporte delantero de motor diesel, se torquean pernos). se realiza instalacion de motor diesel, se instalan pernos delanteros de soportes (falta torquear) nota: falta instalar conectores hidraulicos y sensor a mando final izquierdo ot:520250. | 520250 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalacion de pernos bancada lado izquierdo (repasar pernos) realizar torque a pernos delanteros y traseros soporte de motor, continuar con instalación de manguillos de refrigerante, continuar con trabajos asociados a cambio de motor, c. bugueño s. vergara g. araya i. saldivar. | Francisco Labra | Dia
T_18 | 54205 | 2024-05-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se reparan hilos de bancada izquierda se torquean pernos de soporte de motor delantero a 1130 libras/pie y trasero a 200 libras/pie, se instala travesaño, se torquean pernos a 350 libras pie, se conecta ca4rdan principal, se torquean pernos nuevos a 350 libras/ pie y 315 libras /pie , se instala cardan pto con crucetas nuevas, se torquean pernos nuevos a 40 libras pie, se conectan cables y mangueras hidraulicas en motor electrico de prelubricacion, se instalan ductos de enfriador de freno delantero, se instala aspa ventilador y se torquean pernos a 100 libras pie, se instala radiador, se torquean pernos a 75 y 175 libras pie, se conectan mangueras de valvula lock up, combustibles , enfriadores hidraulicos , se conecta motor de partida y compresor ot:520250 | 520250 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con armado. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 54205 | 2024-05-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se realiza instalacion de pernos proteccion de fan. se instalan mangueras y ductos de refrigerante . se instalan ductos de sistema attack, parte frontal. (se cambian sellos nuevos) se instala escalera de acceso a convertidor. (c.bugueño – s.vergara – g.araya – i.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a cambio motor. | Francisco Labra | Dia
T_18 | 54205 | 2024-05-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se reutilizan mantas térmicas de turbos de motor retirado ya que kit de repuestos corresponde a serie 789c además fueron utilizados en camion 16, se instalan ductos de admisión encontrandose ducto de goma cortado, se busca en bodega sin éxito, se instalan mangueras de convertidor de torque, se cambia rele de motor de pre-lube, se cambia indicador de motor refrigerante de tk de expansión. p. tapia m. gonzalez d. hernández r. fernandez. | 520250 |  | En Reparacion/Mantencion | fabricar manguera de convertidor (en mesón) gestionar ducto de goma n/p 7n-5008, continuar con armado. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 54205 | 2024-05-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se instalan mangueras faltantes en convertidor. se instala ducto de goma n/p 7n-5008 (se reposiciona abrazaderas, para evitar ingreso de aire por rotura, se instalan ductos de aire quedando ok. se instala arnes de travesaño superior motor (arnes chasis frontal) se instala mascara frontal y tk expansión. (faltan instalar mangueras) se rellena 281 lts aceite motor. (c.bugueño – i.saldivar – g.araya -s.vergara) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar manguera tk expansión. realizar cambio de arnes de motor. realizar cambio de ciclónicos. realizar cambio enfriador freno delantero. realizar ot cambio de manguera. realizar instalacion de escaleras y normalizar funcionamiento. neutralizar mantas térmicas en ductos escape. instalar escape. realizar relleno de fluidos continuar con pm 1000 hrs. realizar instalación de sensor y conectores hidraulicos en mando final izquierdo. | Francisco Labra | Dia
T_18 | 54205 | 2024-05-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | Ot-520250 cambio motor diesel: se realiza orden y aseo del área, se realiza retiro e instalacion de arnes electrico de motor diesel, se realiza cambio de cajas ciclónicas (agripadas) se realiza conexión de lineas. NOTA: GyG modificar base de ciclónicos retirados. (M.espinoza-C.bertin-J.olivares-S.contreras) | 520250 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar fijaciones de arnes motor diesel, conectar tuberías refrigeración tk expansión, cambiar enfriador freno delantero, instalar ductos escape y mantas térmicas (reutilizar) reponer fittings MFI, instalar escalera y normalizar funcionamiento, realizar backlog asociados a reparacion, termino pm 1000 hrs + predictivo. Rellenos de fluidos + cebado sistema combustible. | Hernán Veliz | Noche