## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 103847 | 2024-05-12 | 14:41:00 | 19:00:00 | 4.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | huerta, cambio de neumaticos pos. 1 y 2 por cumplimiento de horas, se ingresa equipo a losa de neumaticos, se instalan cuñas, verifica energia cero, se levanta equipo, se instalan soportes, se retiran neumaticos pos. 1 y 2, se limpian pernos, golillas y tuercas, se aplica grasa castrol, se instalan neumaticos (r.carvajal - j.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos | Andres Alvarez | Dia
T_09 | 103847 | 2024-05-12 | 19:00:00 | 21:03:00 | 2.05 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | Personal huerta realiza instalacion de golillas, tuercas a pos-1 y 2, con torque controlado 922 lb/pies. Se marcan tuercas con marca metal, se presurizan neumaticos 1, 2 de 40 psi a 110 psi frio. (R.echeverria-C.olivares) | 0 |  | Operativo | verificación torque 2 vueltas de trabajo, pos-1 y 2. Reapriete pos 1 y 2. Despues de 2 vueltas de trabajo. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 103865 | 2024-05-13 | 02:48:00 | 03:36:00 | 0.8 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | personal huerta realiza reapriete pos-1 y 2, despues de las 12 hrs de trabajo, con torque inalámbrico 922 lb/pies. (r.echeverria-c.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 103850 | 2024-05-13 | 11:28:00 | 11:33:00 | 0.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Operacional | huerta, se realiza reapriete pos. 1 y 2 con torque hytorc inalámbrico en sector 10k (r.carvajal – j.araya) | 0 |  | Operativo | verificación de torque luego de las 12 hrs. | Andres Alvarez | Dia
T_09 | 103917 | 2024-05-16 | 09:30:00 | 12:00:00 | 2.5 | 2 | 5 | T_Motor | Filtros | Falla | se realiza cambio de filtros primarios por presentar falla en motor diesel, se realiza drenaje de aceite de transmisión por sobre nivel. ot: 537984. m. cuello c. honores. | 537984 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 103943 | 2024-05-18 | 07:19:00 | 09:06:00 | 1.78 | 2 | 3.56 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite de dirección 6 litros, se realiza relleno de tk de aire para partida neumática quedando equipo operativo m. cuello c. honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 106558 | 2024-05-12 | 10:51:00 | 12:21:00 | 1.5 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, piola de calefacción en mal estado, componente no hay en stock (piola calefacción) por lo que se repara y se instala al equipo (equipo operativo), se realiza backlog (e.henriquez) | 537267 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_11 | 106579 | 2024-05-12 | 20:09:00 | 23:48:00 | 3.65 | 2 | 7.3 | T_Motor | Turbo | Falla | operador informa problemas en el equipo por presiones de turbo y revoluciones bajas, se realiza chequeo en el equipo encontrandose en multiple de escape de turbo delantero derecho sin tapon, se reposiciona tapon realizando pruebas y quedando operativo el equipo. (j.saldivar-n.portilla-p.vega) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 106582 | 2024-05-13 | 10:04:00 | 10:18:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, baja presion en pos. 5, se realiza inspección de neumáticos, chequeo de presiones, toman remanentes, retiro de piedras, se regulariza presion pos. 5 de 100/120, chequeo visual de llanta, pernos, tuercas, válvulas en sector 10k (r.carvajal – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_11 | 106616 | 2024-05-14 | 00:48:00 | 01:10:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Operacional | personal huerta realiza chequeo por llamado de operador. se realiza chequeo visual de componentes, neumatico pos-03, 05 y 06 baja presion, se realiza relleno con n2, neumatico 5 y 6 desprendimiento de gomas en b/r con cinturones y telas a la vista, desgaste excesivo en b/r, retiro de piedras. (n.contreras-s,alvarez-j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 106660 | 2024-05-16 | 00:30:00 | 00:45:00 | 0.25 | 3 | 0.75 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo en 10k, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos. neumatico pos-5 con baja presion, se rellena con nitrogeno. neumatico pos-5 con desprendimiento de goma en b/r, con cinturones a la vista hombro 24 – 28. neumatico pos 6 con desprendimiento de goma en b/r, con cinturones a la vista, hombro 1 – 3. se realiza retiro de piedras. nota: neumatico pos 5 y 6 en observación). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 106669 | 2024-05-17 | 09:49:00 | 10:20:00 | 0.52 | 2 | 1.04 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de tk de grasa se realiza relleno de aceite de motor diesel 50 litros, se realiza reposición de pernos de escalera de acceso a equipo lado izquierdo. m. cuello c. honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 106946 | 2024-05-18 | 17:20:00 | 18:20:00 | 1 | 2 | 2 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | operador informa que equipo se encuentra con tirones al ir subiendo y un ruido extraño se realiza chequeo equipo encontrando fuga por filtro de carga de transmisión y manguera dañada se realiza chequeo de tk de transmisión encontrándolo bajo nivel de aceite se realiza relleno de 80 litros de transmisión quedando equipo operativo | 0 |  | Operativo | realizar cambio de sello de filtro de carga de transmisión por fuga, realizar cambio de manguera de filtro de carga de transmisión | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 106946 | 2024-05-18 | 20:45:00 | 22:26:00 | 1.68 | 2 | 3.36 | T_Transmision | Filtros | Falla | equipo presenta fuga por filtro carga de transmisión, se realiza chequeo encontrando fuga por la tapa superior del filtro. se desarma filtro, encontrando contaminación de barro y resto de soldadura en asentamiento de filtro se limpia se realiza prueba de 1 vuelta en operación el equipo se vuelve a. chequear eliminados fuga. se rellenan 20 lts aceite transmision. se rellenan 25 lts de aceite hidraulico. (a.cuello – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 102984 | 2024-05-13 | 09:39:00 | 19:00:00 | 9.35 | 4 | 37.4 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 532226 ks pre-pm. se realiza lavado por pre-pm a t-12 segun pauta de lavado, se realiza lavado de sistema de direccion, tren de potencia, sistema hidraulico, sistema general y motor (j.hernandez - j.salfate - b.pasten - j.pasten). ot. 532225 testeo, se delimita equipo en patio mantención, se realiza procedimiento de testeo dinámico a equipo según pauta adjunta. Ot. 532222 pre.pm se realiza pre-pm mantencion mecánica y eléctrica. Ot. 534645 pre-uso chequeo tolva números faltantes, personal de puntos azul realiza instalación de números faltantes a tolva, se instalan números id de equipo en tolva (costado izquierdo y derecho) y tk combustible. Ot. 532845 chequeo luces traseras, se chequean luces traseras, encontrándose todos en funcionamiento. Ot. 532846 pre-uso, se realiza chequeo de luces frontales, se realiza reparación de luces bajas y neblineros (c.calderon – l.santander – j.rebolledo – b.olivarez). csi, se realiza lubricación manual de pasador central, se realiza cambio de dispensador mobil quedando operativo con 250ml, se rellena tk de grasa quedando 100% de capacidad, flexibles y conectores sin daño por desgaste excesivo (j.ortiz – n.duarte). 3 ducks, pre-pm se realiza chequeo asiento y suspensión, chequeo cinturones de seguridad, chequeo chapas puertas, chequeo plumilla, chequeo espejos panorámicos, chequeo parabrisas, chequeo estado piso cabina, chequeo general de cabina (c.segura – f.espinoza). pre-pm chequeo sistema a/c, chequeo compresor y correa (e.henriquez). gyg, ot. 532224 inspeccion estructural, se realiza inspección visual a chasis vigas inferiores tolva, mas medición de espesor interior tolva (a.salazar) | 532222 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo dirección (dura). Terminar puntos pendientes | Andres Alvarez | Dia
T_12 | 102984 | 2024-05-13 | 19:00:00 | 21:45:00 | 2.75 | 2 | 5.5 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | Ot-532844 pre-uso: se realiza chequeo de sistema de direccion y frenos, presion de acumuladores 800 psi, ok. presiones de trabajo sistema de direccion y presion stan-by ok. tiempo de ciclo bomba 19 segundos y tope a tope 9 segundos. Frenos con presiones ok sobre 600 pso, se realizan pruebas dinámicas de frenado y direccion, sin presentar problemas, se retira cola de tolva. (F.torti-S.contreras) personal huerta realiza chequeo preventivo a equipo en taller, chequeo a presiones, temperaturas, remanentes, estado de corte. (R.echeverria-C.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 103018 | 2024-05-14 | 05:02:00 | 05:53:00 | 0.85 | 2 | 1.7 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se realiza cambio de foco frontal quemado. (f.torti-s.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 103018 | 2024-05-14 | 22:35:00 | 23:13:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se realiza chequeo de luces encontrandose un foco quemado, se entrega equipo a operaciones y se sube a taller para buscar foco para realizar el cambio. (f.torti-s.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 103042 | 2024-05-15 | 19:35:00 | 20:56:00 | 1.35 | 2 | 2.7 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | equipo presenta falla en luces traseras y luces de marcha atrás. se chequean fusibles térmicos rele. se chequea arnés encontrando cable tierra conectado a chasis cortado. se repara cable cortado. se recupera luces de trabajo traseras y marcha atrás. se realiza chequeo de niveles en general. equipo queda operativo. (a.cuello – s.romero). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 103073 | 2024-05-17 | 22:20:00 | 22:29:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza predictivo ot: 538019. se realiza toma de muestra aceite motor x 4. se realizan chequeo de niveles en general quedando equipo operativo. (a.cuello – s.romero). | 538019 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 105538 | 2024-05-12 | 21:37:00 | 21:56:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa temperatura de convertidor de par alto, se realiza chequeo encontrandose en arnes electrico enchufes intercambiados de velocidad de convertidor de par y temperatura de convertidor de par, se normaliza sistema realizando pruebas y quedando operativo. (j.saldivar-n.portilla-p.vega) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 105565 | 2024-05-13 | 02:26:00 | 04:12:00 | 1.77 | 2 | 3.54 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa que equipo presenta problema con luces. se chequea telecomando y linea eléctrica, encontrando cables cortados, se realiza reparacion de cables quedando ok. se genera backlog para realizar cambio en próxima mantencion. (j.olivares-m.gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 105583 | 2024-05-14 | 20:01:00 | 22:19:00 | 2.3 | 2 | 4.6 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Operacional | se realiza chequeo a sistema de levante, se realizan pruebas de stall para ver la potencia del motor, se toman presiones de levante, el tiempo de levante, estando todo ok (f.torti-s.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 105617 | 2024-05-16 | 20:23:00 | 22:03:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Cabina | Espejos | Operacional | operador informa espejo quebrado. se realiza cambio de espejo izquierdo por encontrarse quebrado. no se encuentra espejo en stock. se instala uno que se encuentra en taller 3 patitos. espejo quebrado se deja en taller 3 patitos para su reparacion (a.cuello – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 105623 | 2024-05-17 | 08:58:00 | 09:21:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Cabina | Espejos | Operacional | se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de grasa a tk personal teck y se realiza chequeo y cambio de espejo retrovisor izquierdo por parte de personal tres duck. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 104556 | 2024-05-12 | 07:14:00 | 09:27:00 | 2.22 | 2 | 4.44 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | aire partida, se chequean niveles, se rellena aire para partida (e.ulloa – h.perez) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_14 | 104579 | 2024-05-13 | 09:14:00 | 09:25:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa freno de carrera alto, se asiste equipo encontrando switch rotocamara accionado, se resetea switch quedando ok (e.campillay – j.guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_14 | 104627 | 2024-05-15 | 13:38:00 | 19:00:00 | 5.37 | 1 | 5.37 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot:534685 _ mantención preventiva a sistema digitales, apriete pernos sujeción equipos y displays, ordenamiento cableado, aislamiento de conectores, sujeción de antenas, prueba de operatividad de3 sistemas, sistemas operativos. (a. ponce, g. oyarte) ot: 534810 _ le sacamos arta grasa de la barra de dirección y suspensión y posterior a eso se empieza a lavado de pm 1000 horas para que intervengan mantenedores. sin observaciones (j. pasten, b. pasten, j. gonzales) se ingresa equipo a loza n°1, masa posición 1 queda en posición de drenaje. (c. calderon) | 519392 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm-1000 horas realizar pm predictiva realizar preusos, y trabajos asociados a pm-1000 | Andres Alvarez | Dia
T_14 | 104627 | 2024-05-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | comenzando con pm 1000 hrs ot: 519393 se realiza predictivo según pauta. se realiza dialisis hidraulico y tren trasero. se toma muestra de aceite hidraulico, transmision, motor, mando finales izquierdo y derecho, diferencial, convertidor, masa izquierda y derecha. se realiza registro fotográfico de tapones magnéticos y rejillas de transmision (se sube a plataforma). ot: 519392 se realiza pm según pauta. se realiza cambio de filtros asociados a cartilla. se realizan inspecciones solicitadas. se rellenan: 291 lts de aceite motor, 180 lts de transmision, 42 lts de aceite a masas. se realiza cebado y puesta en marcha. se detecta fisura considerable sobre filtro carga de transmision. mejorar lavado equipo. ot:535542 se realiza chequeo de presion de suspensiones delanteras y traseras arrojando los siguientes resultados: pos-1 = 410 psi, pos-2= 370 psi, pos-3 = 230 psi, pos-4 = 180 psi. se realiza medición de altura de suspensiones delanteras y traseras arrojando los siguientes resultados. po 1 =11 pulgadas, pos-2 = 13 pulgadas, pos-3 = 8 pulgadas, pos-4 = 9 pulgadas. observación: se recomienda nivelar suspensiones, se genera backlog. (m.veliz – g.perez – j.montero) . personal huerta neumatico realiza inspección preventiva en loza 1. realiza chequeo visual de componentes y neumaticos. realiza toma de presiones con manometro manual. realiza retiro de piedras. personal de g&g realiza soldadura a baranda frontal lado derecho y se endereza escalera de acceso a cabina. | 519392 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104627 | 2024-05-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se realiza termino a puntos pm, se realiza chequeo de luces encontrando foco frontal superior izquierdo averiado, se realiza cambio de foco completo, se realiza carga de acumulador de dirección quedando en 850 psi ambos, se chequean niveles con equipo corriendo, se realiza relleno de aceite de dirección 12 litros, se suelta ball stud pos-1, parta retiro, (no se retiró por falta de gata) ot:519392. se realiza medición de juego pasador central radial, max= 0,20 min: - 0,16 diferencia= 0,36 – axial: max = 0,97 min = - 0,36 diferencia = 1,33 e. rojas n. sánchez, personal csi realiza chequeo completo a sistema de engrase centralizado, nivel de tk de grasa 95%, se realiza engrase manual a pasador central, se realizan pruebas dinámicas encontrandose correcto funcionamiento. | 519392 |  | En Reparacion/Mantencion | pendiente: continuar con cambio de ball stud pos-1. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 104627 | 2024-05-16 | 19:00:00 | 01:24:00 | 6.4 | 2 | 12.8 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 537986 se posiciona gata neumática para retiro de ball-stud, se aplica presion en conjunto a extractor para retiro de brazo direccion. se desmonta ball-stud e instala conjunto nuevo. se ajusta tuerca con pistola neumática. se realiza procedimiento de apriete, 2400 psi en bomba hidraulica, torqueando a 1800 libras/pie. se realiza engrase manual e instalacion de lineas de grasa. se realiza orden y aseo. equipo queda operativo. (m.veliz – j.montero). | 537986 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104627 | 2024-05-17 | 21:07:00 | 21:36:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa alarma freno carrera alto, se asiste a equipo, reinsertando pin rotocamara. equipo queda operativo. (a.cuello – s.romero). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 117576 | 2024-05-18 | 00:25:00 | 00:35:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta neumatico realiza chequeo preventivo stand-by en antena. se realiza chequeo visual de componentes en neumaticos. se realiza retiro de piedras. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104636 | 2024-05-18 | 07:25:00 | 08:52:00 | 1.45 | 2 | 2.9 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se realiza chequeo de niveles de equipo encontrandose ok, se realiza relleno de aire para partida neumática quedando equipo operativo. m. cuello c. honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 104641 | 2024-05-18 | 10:00:00 | 10:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Operacional | se realiza ajuste de perilla y funcionamiento del sistema a/c y calefacción, quedando equipo operativo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 104668 | 2024-05-18 | 13:24:00 | 14:02:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se realiza relleno de aire para partida neumática, se realiza chequeo de niveles | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 91719 | 2024-05-12 | 07:12:00 | 09:07:00 | 1.92 | 2 | 3.84 | T_Motor | T° Convertidor | Falla | alarma temperatura convertidor, se chequean niveles, se chequea arnés de sensor temperatura convertidor, se realiza limpieza de conector de sensor temperatura, se prueba equipo ok, se reaprietan pernos de escalera (h.perez – e.ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_15 | 91734 | 2024-05-12 | 12:37:00 | 19:00:00 | 6.38 | 3 | 19.14 | T_Electrico | Control | Falla | equipo con alarma activa de suministro de 8 volts, se asiste equipo, se desconectan sensores de 8 volt. manteniendo alarma, se chequea voltaje en ecm transmision ok, se desconectan sensores de 10 volt eliminando alarma, se encuentra sensor salida velocidad convertidor en cortocircuito, se deja desenchufado y se pide sensor a bodega (c.calderon - e.campillay - j.guerrero) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar sensor velocidad salida convertidor | Andres Alvarez | Dia
T_15 | 91734 | 2024-05-12 | 19:00:00 | 22:50:00 | 3.83 | 2 | 7.66 | T_Electrico | Control | Falla | Equipo queda detenido turno día se encuentra sin marchas, se le realiza cambio de sensor de velocidad de convertidor de par logrando mover el equipo, equipo alerta alarmas de temperatura de transmision y velocidad de convertidor de par error, se chequea arnes electrico encontrandose sueltos conectores de ECM fe transmision j1 y j2 sueltos, se realiza apriete realizando pruebas y quedando operativo (J.saldivar-N.portilla-P.vega) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 91735 | 2024-05-13 | 14:32:00 | 15:42:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | equipo sin aire para partida, se carga sistema de aire con apoyo personal csi ok, se da partida a equipo ok (j.guerrero – e.campillay) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_15 | 91773 | 2024-05-14 | 00:13:00 | 00:29:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Engrase | Bomba | Operacional | personal huerta realiza chequeo por llamado de operador. se realiza chequeo visual de componentes, neumatico pos-01 y 03 baja presion, se realiza relleno con n2, retiro de piedras. (n.contreras-s,alvarez-j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 91774 | 2024-05-14 | 01:50:00 | 02:46:00 | 0.93 | 2 | 1.86 | T_Motor | Turbo | Programada | ot-537869 se realiza cambio de sensor de temperatura de escape banco derecho. se realizan pruebas sin presentar anomalías. (f.torti-s.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 91774 | 2024-05-15 | 07:40:00 | 08:02:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | se rellena aire para partida, se chequean niveles, se rellena aceite hidráulico con 20 lts (e. ulloa, h. perez) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_15 | 91827 | 2024-05-17 | 10:51:00 | 11:32:00 | 0.68 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Escaleras | Falla | se realiza reparacion de escalera de acceso, canbio de goma y peldaño en mal estado | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 91831 | 2024-05-17 | 22:44:00 | 23:38:00 | 0.9 | 2 | 1.8 | T_Estructural | T_ Escaleras | Operacional | se asiste equipo por bajo nivel de aceite hidraulico más instalación de escalera de acceso. se realiza chequeo de niveles en general rellenando 40 litros de aceite hidraulico. se realiza instalación de escalera de acceso lado derecho. personal de g&g repara orificio de perno anclaje quedando ok. equipo queda operativo. (a.cuello – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 91842 | 2024-05-18 | 07:31:00 | 08:46:00 | 1.25 | 2 | 2.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se realiza chequeo de niveles de equipo encontrandose ok, se realiza relleno de aire para partida neumática quedando operativo m. cuello c. honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 91621 | 2024-05-12 | 10:04:00 | 14:01:00 | 3.95 | 2 | 7.9 | T_Estructural | Chasis | Programada | medicion pasador central, se realiza evaluación, chequeo y medición de pasador central segun procedimiento, datos quedan registrados en procedimiento (f.espinosa - a.escobar) | 537263 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_16 | 91663 | 2024-05-14 | 17:07:00 | 19:00:00 | 1.88 | 2 | 3.76 | T_Engrase | Bomba | Programada | se chequea roto cámara, se chequea switch de roto cámara encontrando switch de roto cámara trasera izquierda con switch en mal estado (e. ulloa, h. perez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar switch de rotocamara trasera izquierda | Andres Alvarez | Dia
T_16 | 91663 | 2024-05-14 | 19:00:00 | 00:10:00 | 5.17 | 2 | 10.34 | T_Frenos | Trasero | Falla | Freno carreara alto: se realiza cambio de switch roto cámara trasera izquierda. Se realiza rellenos de fluidos, se realiza chuequeo de niveles, se realiza punto de RI. (M.espinoza-G.perez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 91687 | 2024-05-15 | 19:21:00 | 20:00:00 | 0.65 | 2 | 1.3 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | operador informa equipo sin partida. se asiste a equipo con personal de csi cargando sistema con aire. se da partida a equipo quedando ok. (a.cuello – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 91726 | 2024-05-17 | 08:37:00 | 08:48:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Cabina | Espejos | Operacional | se realiza chequeo de niveles, se realiza chequeo y ubicación de espejo retrovisor lado izquierdo a operador. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 93935 | 2024-05-12 | 01:19:00 | 01:48:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | personal huerta realiza reapriete a pos-06, con torque inalámbrico 922 lb/pies luego de las 12 hrs de trabajo. (r.echeverria-c.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 93927 | 2024-05-12 | 10:25:00 | 11:03:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | huerta, se realiza verificación de torque luego de las 2 vueltas de trabajo con 900 lbs/pie en sector 10k con pistola inalámbrica hytorc (j.araya – r.carvajal) | 0 |  | Operativo | reapriete luego de las 12 hrs. de trabajo | Andres Alvarez | Dia
T_17 | 93962 | 2024-05-14 | 08:57:00 | 19:00:00 | 10.05 | 4 | 40.2 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot:537901 _ chequeo de equipos tds (radio, safe mine, wenco, smart cap) todos los equipos operando (a. ponce, c. tapia, g. ullanto) ot: 535544 _ se realiza chequeo de switch de alza vidrio encontrándose quebrado, mas cambio de switch por uno nuevo (fco. espinoza, c. segura) ot: 534110 _ se realiza cambio de cojín fresco, confección de fundas cambio de sellos puertas, cambio de switch de alza vidrios, chequeo de plumilla, chequeo asiento y suspensión, chequeo y limpieza chapas puertas, cambios difusores, presurizado y sellado de cabina, chequeo general de cabina (fco. espinoza, c. segura) cambio de filtr9s cabina, chequeo compresores y correa, limpieza de conectores, chequeo de mangueras, chequeo sistema a/c (e. hemyer) ot: 534104_ se realiza lavado de 1000 horas a t-17 según pauta de lavado se lavó cilindros, líneas hidráulicas, puntos de muestras, tanques, filtros, suspensiones, bombas, mandos, correas y poleas, motor fan, mazas delanteras, puntos de grasa, sistema dirección y suspensión, se realiza lavado con pitones (j. hernandez, b. pasten, j. pasten) ot: 534108 _ se realiza inspección visual a chasis y vigas inferiores tolva (a. salazar) ot: 534194 _ se realiza toma de muestras de aceite según plan predictivo, se comienza diálisis sistema hidráulico a las 16:30 (c. calderon, l. santander, benjamín, joaquín r.) ot: 534106 _ se comienza pm 1000 horas, drenaje aceite motor, transmisión y masas, cambio filtros motor, combustible, transmisión, convertidor, dirección relleno de 291 litros aceite motor, relleno 110 litros de aceite transmisión (c. calderon, l. santander, benjamín, joaquín r.) | 534106 |  | En Reparacion/Mantencion | pendiente: inspeccionar rejillas magnéticas, realizar diálisis tren trasero, termino puntos predictivos, retirar diálisis sistema hidráulico. rellenar masas, terminar puntos pm 1000 horas | Andres Alvarez | Dia
T_17 | 93962 | 2024-05-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | Ot-534194 se realiza registro fotográfico a rejilla de transmision, tapones mandos finales y diferencial, se realiza inspección de sellos espejos (masa derecha con fuga) se desconecta dialisis de hidraulico, se conecta dialisis de diferencial y mandos finales (01:00 am y se desconecta a las 04:30) se inspeccionan pasadores de direccion; ot-534106 pm 1000hrs- se realizan puntos visuales de pauta, se realiza medición de susp y chequeo visual, se realiza cambio de filtros respiradero tk transmision e hidraulico, se rellenan masas izq y der 22 lts c/u, se rellenan 45 lts aceite hidraulico implemento y 55 lts aceite transmision, se realiza cebado de sistema y puesta en marcha, se realiza ot de alternador; ot-537315 se realiza cambio de alternador por presentar deficiencia de carga, se instala componente con correa nueva 141-7116, n/p alternador 197-8820. Componente que se retira se limpia y embala para enviar a reparar, se etiqueta con datos del equipo. Ot-535545 se realiza evaluación de retardador encontrando una deficiencia como dice el pre uso, se genera backlog. (M.espinoza-M.veliz-J.montero-G.perez) | 534106 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar nivelación de suspensiones delanteras y traseras, buscar e instalar golilla de tapon diferencial. | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 93962 | 2024-05-15 | 07:00:00 | 11:40:00 | 4.67 | 4 | 18.68 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 534106 _ se realiza cambio de golilla tapón diferencial, se terminan puntos pendientes de pm-1000 hrs, relleno de 38 litros hidráulico implemento, chequeo suspensiones (c. calderon, urias, e. rojas, n. sanches) ot: 535359 _ se realiza evaluación de temperaturas de escape por diferencias, se determina una diferencia de entre 25° a 40° celsius, se realiza prueba de solenoide inyector no encontrando problemas todos los solenoides se energizan. (c. calderón, urias, e. rojas, n. sanches) ot: 535546 _ se chequea equipo no logrando visualizar fugas hidráulicas excesivas. (c. calderón, urias, e. rojas, n. sanches) | 534106 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_17 | 93977 | 2024-05-15 | 21:13:00 | 21:32:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Cabina | Espejos | Operacional | operador informa espejo suelto. se realiza inspección de equipo reapretando y ajustando espejo a nivel de operador. equipo queda operativo. (a.cuello – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_17 | 94014 | 2024-05-17 | 22:07:00 | 22:12:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo por bajo nivel de aceite hidraulico. se chequean niveles en general rellenando 70 litros de aceite hidraulico. equipo queda operativo. (a.cuello – s.romero). | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 54205 | 2024-05-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | OT. 498042 manguera sistema levante, se realiza desmontaje y montaje de líneas hidráulicas de filtro rejilla de levante a v/v de control, líneas se montan con sus respectivos sellos. Ot. 498046 mangueras freno servicio, se realiza desmontaje de líneas freno servicio asociados al backlog, se realiza montaje de líneas nuevas con sus respectivos sellos nuevos (l.santander). ot. 520250 cambio motor diesel, se realiza instalación de sector tcs, se realiza ruteo de arnes de motor banco izquierdo, se realiza desmontaje y montaje de enfriamiento de freno delantero, se instalan 3 ductos de enf. De freno y 1 manguera del enfriador, se instalan ductos y mangueras de tk de expansión, se realizan backlogs asociados (l.santander – j.rebolledo – b.olivarez – a.escobar – f.espinosa). 3 ducks, cambio de componentes a/c por cambio de motor, se realiza cambio e instalación de mangueras de alta y baja presion, cambio de dryers, presostato de alta y baja, cambio de manguera de calefacción, se realiza vacío al sistema (e.henriquez) | 520250 |  | En Reparacion/Mantencion | Ruteo de arnes de motor banco derecho, instalación de líneas faltantes de enfriamiento de freno delantero, instalación de ductos de escape y mantas térmicas, termino de pm 1000 hrs. Realizar cambio de líneas de v/v de control a cilindros de levante lado derecho (no se realiza por tolva suspendida). Cargar el sistema con motor en funcionamiento para regulación de presiones | Andres Alvarez | Dia
T_18 | 54205 | 2024-05-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | Ot-520250 cambio motor diesel: se realiza termino de cambio de arnes electrico motor diesel. Se realiza conexiones eléctricas, se realiza termino de cambio enfriador freno delantero. Se realiza instalacion escalera frontal y barandas, se instalan cámaras frontales y control escalera eléctrica, se instalan tubos escape de motor diesel, se realiza cambio manguera refrigeración, se instalan mantas térmicas. (M.espinoza-C.bertin-R.fernandez-D.hernandez) | 520250 |  | En Reparacion/Mantencion | ) instalar mantas térmicas faltantes (buscar) termino pm 1000hrs + predictivo + limpieza cabina, rellenos de todos los fluidos, cebar sistema de combustible, realizar backlog 498042 (bajar tolva) buscar amarras plásticas grandes y fijar arnes electrico motor banco derecho. (stock 0 pañol). GyG soldar abrazadera escape “superior”, fijar base de control electrico escalera, quitar tubo frontal de barandas. | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 54205 | 2024-05-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot. 520250 cambio motor diesel, se realiza termino de ruteo de arnes de motor bando derecho, se realiza instalación de mantas térmicas faltantes, personal de gyg instala base de control de escalera más base de extintor, retiro pernos cortados de tapa trasera de cabina, se ruteo cable de eter y linga, se instala despiche de cjas ciclónicas, se realiza cebado de equipo y se encuentra sello de filtro primario de combustible fuera de posición, se realiza relleno y chequeo de fluidos, se da en marcha equipo encontrándose filtración por manguera de levante desde v/v a bba, manguera de lock up y lubricacion de convertidor, se realiza reaparacion de luces frontales y se chequea funcionamiento ok, se chequea funcionamiento de escalera ok (a.escobar – r.olivarez – f.espinosa). gyg, se fabrica abrazadera para tubo de escape y se entrega a mantenedores, se extraen dos pernos cortados en gabinete eléctrico detrás de cabina, se suelda soporte de gabinete escalera hidráulica del equipo, se corta travesaño instalado como barrera dura durante el cambio de motor (j.sierra – m.zambra). csi, se realiza instalación de dispensadores automáticos de tensor y cubo ventilador, se realiza lubricación manual con grasa SHC100 verificando la correcta llegada de lubricante al punto, dispensadores quedan operativos con 250ml, se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, flexibles y conectores sin daño por desgaste excesivo, se observa una correcta lubricación de puntos y se realiza lubricación manual de pasador central (j.ortiz – n.duarte). 3 ducks, pre-uso sellado cabina ot. 533582 se realiza chequeo de sellado de cabina mas cambio por sellos nuevos. ot. 533319 pm 1000 hrs. cabina: se realiza cambio de cojín fresco, confección de fundas, cambio de sellos puertas, cambio de goma original puertas, cambio de plumilla, cambio de goma original gabinete eléctrico, cambio de difusores, presurizado y sellado de cabina, chequeo de cortina, chequeo y limpieza chapas puertas, chequeo estado piso de cabina, chequeo general de cabina (c.segura – f.espinoza). cambio motor, se carga sistema con r134a (motor en funcionamiento), se regulan presiones alta y baja, equipo operativo (e.henriquez). restec, se encuentra sistema contra incendio fuera de servicio, se realiza instalación de cableado de sistema automático, se realiza mantencion a boquillas de descarga reponiendo 4 boquillas faltantes, se realiza mantencion a actuadores, se realiza mantencion a extintores, se realizan pruebas de sistema quedando sistema operativo 100% (m.araya – v.herrera) | 520250 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de pm + predictivo, termino backlog = 498042, termino ri, limpieza de cabina, cambio de filtro separador de agua | Andres Alvarez | Dia
T_18 | 54205 | 2024-05-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | Ot-533317 pm 1000hrs; se realizan puntos pm, ot-533316 se realizan puntos pauta predictiva, se realiza dialisis tren trasero, se realiza backlog ot-498042, se realiza relleno de fluidos, se realiza carga de acumuladores direccion a 800 psi c/u, se realiza purga frenos servicio trasero, se realiza habilitación sistema de pre-lubricación, se habilita número de led frontal y reparacion switch saturación, se realiza orden y aseo del área de trabajo, se realiza pruebas del equipo en patio ok. se elimina alarma activa t° aire entrada. Se realiza limpieza de cabina, se realiza chequeo niveles equipo corriendo. (M.espinoza-R.fernandez-D.hernandez) personal huerta realiza chequeo preventivo en taller, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos-2 regulación de presion de 100 psi a 115 psi. (R.echeverria-C.olivares) | 533317 |  | En Reparacion/Mantencion | termino testeo RI, orden y aseo del area de trabajo (repuestos sobrantes) | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 54210 | 2024-05-14 | 03:00:00 | 03:27:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Motor | Filtros | Programada | ot-537918 se realiza cambio de filtros de convertidor, se toma y rotula muestras de aceite de convertidor. se normaliza capsula de sistema afex. (. (f.torti-s.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 54205 | 2024-05-14 | 04:09:00 | 04:31:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin aire para la partida, se realiza relleno tk de aire para dar partida a equipo. con apoyo camion lubricador. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 54205 | 2024-05-14 | 07:00:00 | 13:27:00 | 6.45 | 2 | 12.9 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se realiza pruebas en equipo y se encuentra filtración por manguera de rejilla de levante a válvula de control, se repara filtración cn cambio de sello nuevos, se realiza relleno de hidráulico 90 litros, se realiza puntos pendientes de ri, se realizan pruebas en equipos ok, equipo operativo (a. escobar, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_18 | 54214 | 2024-05-15 | 08:29:00 | 10:36:00 | 2.12 | 2 | 4.24 | T_Cabina | A/C | Falla | se chequean niveles, se cambia manguera aire compresor, se encuentra fuga por manguera de conexión de enfriador trasero fuera de posición, se reconecta manguera conexión de enfriador, se rellena refrigerante 450 litros (e. ulloa, h. perez) se realiza ajuste de presiones con gas refrigerante r134a quedando operativo (j. olivares, m. veliz, f. saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Dia
T_18 | 54241 | 2024-05-16 | 00:05:00 | 00:15:00 | 0.17 | 3 | 0.51 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta neumatico, realiza chequeo preventivo en 10k, se realiza chequeo visual de componente y neumaticos. neumatico pos 3 bajo presion, se rellena con nitrogeno. se realiza retiro de piedras. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 54280 | 2024-05-18 | 23:00:00 | 23:10:00 | 0.17 | 3 | 0.51 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta neumatico realiza chequeo preventivo en 10k. realiza chequeo visual de componente y neumaticos. neumatico pos-3 con baja presion, se rellena con nitrogeno. se realiza retiro de piedra. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_24 | 8482 | 2024-05-17 | 20:20:00 | 07:00:00 | 10.67 | 3 | 32.01 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | se realiza ingreso de equipo a losa n°1 se realiza procedimiento de descarga y carga de suspensión delantera quedando ok. se realiza procedimiento de descarga de suspensiones traseras. nota: suspensiones traseras sin aceite. (c.bugueño – i.saldivar – f.zepeda). | 535671 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar procedimiento de carga de suspensiones traseras. aditivo queda en mesón. | Francisco Labra | Noche
T_24 | 8482 | 2024-05-18 | 07:00:00 | 18:06:00 | 11.1 | 3 | 33.3 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | se realiza procedimiento de carga de suspensiones traseras. se cambia sensor de presion de suspensión trasero – izquierdo. se instalan guardapolvo de suspensiones trasera. se realiza calibración de pesometro y se chequean niveles. (r.loaisa – g.araya – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia