## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 103961 | 2024-05-19 | 15:24:00 | 16:02:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza regulaciones de presiones del aire acondicionado, quedando equipo operativo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 103965 | 2024-05-20 | 11:34:00 | 19:00:00 | 7.43 | 4 | 29.72 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ks, ot. 534687 lavado pm de 500 hrs. equipo ingresa a losa de lavado a las 14:00 hrs. se procede a sacar grasa de la barra de dirección y suspensión, luego se procede a lavar equipo para que intervengan mantenedores (b.pasten – j.gonzalez). ot. 534689 predictivo, se realiza toma de muestras de todos los sistemas, se rotulan muestras, se realiza diálisis a sistema hidráulico y transmisión (17:30 hrs). ot. 534686 pm 500 hrs. se drenan masas y motor, se rellena motor 282 lts. se cambian filtros motor, combustible, transmisión e hidráulico, se instalan dializadoras sistema hidráulico y transmisión (desde las 17:30 hrs.) se realiza toma y rotulacion de muestras (j.olivares – o.espinosa – c.bertin – s.contreras). csi, se realiza cambio de dispensador mobil quedando operativo con 250 ml de grasa, se realiza relleno del tk quedando en un 100% de su capacidad, se realiza chequeo de flexibles y conectores los cuales se encuentran en óptimas condiciones, los puntos de lubricacion se encuentran con grasa fresca presente, se realiza lubricación manual de pasador central, se realizan pruebas con aire externo trabajando correctamente el sistema (j.salinas – j.cortes – c.cortes) | 534686 |  | En Reparacion/Mantencion | Terminar puntos pendientes. rellenar masas, continuar con puntos pendientes de pm 500 hrs. realizar backlog 535502, realizar cambio luces trocha tolva lado derecho, retirar dializadoras | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 103965 | 2024-05-20 | 19:00:00 | 02:15:00 | 7.25 | 3 | 21.75 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 534686 termino de pm 500 hrs. se realiza relleno de aceite masas hd60 440 lts. se rellenan 180 lts de aceite hd60 en diferencial, se rellenan 80 lts. de aceite hd10, se rellenan 38 lts. de aceite hd30, se ceba equipo y se realiza puesta en marcha, se realizan puntos de pauta, se realiza cambio de línea de v/v vel. fan a cubo ventilador por presentar desgaste y fuga excesiva de aceite motor 104-4764. ot. 534689 predictivo, se terminan puntos pendientes, se desconectan diálisis de equipo. ot. 535502 fuga tapa de registro, se realiza cambio de sello de tapa de registro costado derecho unidad nro. 8. ot.535540 pre-uso, se realiza evaluación de equipo encontrando fuga de aceite por v/v cubo ventilador (líneas de aceite), se chequea kardex identificando ot. numero 535645 en estado 30, programar pronto trabajo para eliminar condición (g.perez – m.veliz – j.montero) | 534686 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Noche
T_09 | 103994 | 2024-05-21 | 00:20:00 | 00:50:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Stand-By | personal de neumatico realiza chequeo se toman remanentes y se retiran piedras se regulariza presion de neumatico posicion 5 chequeo visual de llantas, pernos | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_09 | 104003 | 2024-05-22 | 12:10:00 | 12:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, se realiza chequeo preventivo equipo stand-by, sin operador sector parqueo la antena, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes (c.olivares – r.echeverria) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 104069 | 2024-05-25 | 23:10:00 | 23:35:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Cabina | Tablero | Operacional | teclado vims suelto, se realiza reaprete de tornillos de sujeción. ( m.barraza – m. cuello) . | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_11 | 106946 | 2024-05-19 | 04:50:00 | 05:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | se realiza verificacion de torque luego de 2 vueltas de trabajo, 900 lb/ft | 0 |  | Operativo | verificacion de torque luego de 12 horas de trabajo | Andres Alvarez | Noche
T_11 | 106946 | 2024-05-19 | 14:09:00 | 19:00:00 | 4.85 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Programada | se ingresa equipo a losa de neumaticos con señalero instalacion de bloqueo, gatas, soporte, manipulador y herramientas, se procede a retiro de neumatico pos-5 y 6 con manipulador 988. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalacion de neumatico pos-5 y 6. | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 106946 | 2024-05-19 | 19:00:00 | 02:20:00 | 7.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Programada | se realiza instalacion de neumatico posicion 5 y 6 con torque controlado 900 lb/ft | 0 |  | Operativo | verificacion torque luego de 2 vueltas de trabajo | Andres Alvarez | Noche
T_11 | 106946 | 2024-05-20 | 17:05:00 | 17:32:00 | 0.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Programada | huerta, reapriete neumatico luego de 12 hrs. cambio neumatico pos. 05-06, chequeo visual de componentes, pos. 6 reapriete neumatico con 900 lbs, luego de 12 hrs. de trabajo (c.muñoz - a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 106946 | 2024-05-22 | 11:20:00 | 11:45:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | llamado del operador, se realiza relleno de tk de grasa (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 106948 | 2024-05-23 | 14:25:00 | 14:43:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se realiza relleno de 15 litros de refrigerante más apoyo para la partida (j.saldivar – n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 106957 | 2024-05-24 | 14:15:00 | 19:00:00 | 4.75 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se sube equipo a taller para comenzar con trabajos programados a cambio de transmision mas pm de 4000 hrs según programa y personal de ks realiza ot:518680 por lavado completo. | 518680 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de transmision mas enfriador y pm de 4000 hrs mas backlog asociados. | Francisco Labra | Dia
T_11 | 106957 | 2024-05-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 526162 se realizan puntos de pauta de 4000 hrs según pauta, se realiza drenaje de aceite motor , se realiza drenaje de diferencial, y mandos finales , se realiza drenaje de masas y se realiza relleno de ambos, se realiza drenaje de direccion y se rellena con 96 litros, se realiza cambio de todos los filtros de motor, transmision , convertidor , dirección y diferencial, se realiza cambio de kit secador de aire, se realiza cambio de filtros de aire primario y secundario, se cambian todos los respiraderos, se realiza chequeo de rejilla de levante y transmision. se realiza ot:518681, se realizan puntos de pauta, se realiza rotulado de muestras, se toman fotografía a tapones magnéticos. ( luis.s- benjamin.o – reinaldo. loaiza. se realiza lavado de 4000 horas a t11, según pauta de lavado a convertidor tk, lineas hidraulicas, mando, tolva, cilindros, motor y filtros. ot:518680. | 526162 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pauta, realizar relleno de aceite a motor, diferencial, mandos, direccion y transmision cuando se cambie. continuar con puntos de pauta predictivo | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 106759 | 2024-05-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:528322 por cambio de transmision, se realiza relleno de aceite diferencial a mando finales con 650 lts. se drena aceite motor (tapon de carter trasero y linea de llenado) y se rellena con 290 lts. se realiza cambio de transmision y se torquean tuercas de anclaje (tuercas y golillas nuevas). se realiza cambio de cruceta lado transmision (se cambian pernos y se torquean). se comienza con cambio e instalacion de mangueras en transmision. se traslada transmision retirada a sector componentes a reparar. c.bugueño – g.araya – d.hernandez – r.fernandez personal de 3duck asiste a equipo por pm y realiza cambio de filtros de cabina, chequeo de sistema a/c, chequeo de mangueras, limpieza de conectores, chequeo de compresor y correa ok. tambien realiza cambio de cojín fresco, cambio de funda, cambio difusores, cambio sellos puerta, presurizado, chequeo de asiento y suspension y chequeo de cabina en general ok. | 528322 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza cambio de arnes antes de instalar mangueras y continuar con trabajos asociados a cambio de transmision mas cambio de enfriador y bomba. | Francisco Labra | Dia
T_11 | 106759 | 2024-05-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se realiza drenaje de refrigerante. se realiza desmontaje de periférico de enfriador de transmisión. se realiza desmontaje de enfriador de transmisión. se realiza desmontaje y montaje de arnés eléctrico de transmisión. se realiza limpieza de periféricos de enfriador de transmisión. se realiza montaje de periféricos de enfriador de transmisión. se realiza cambio de líneas hidráulicas de transmisión. se realiza montaje de enfriador de transmisión. se realiza cambio de líneas hidráulicas de enfriador de transmisión. se realiza desmontaje de periféricos de bomba de transmisión. r. loaiza l. santander | 528322 |  | En Reparacion/Mantencion | buscar e instalar manguera faltante de enfriador de transmisión. buscar e instalar sello faltante de cañería salida refrigerante del enfriador de transmisión. desmontaje e instalación de bomba de transmisión. continuar con trabajos asociados a cambio de transmisión. | Victor Leon | Noche
T_12 | 103100 | 2024-05-19 | 10:04:00 | 16:30:00 | 6.43 | 2 | 12.86 | T_Motor | Filtros | Monitoreo/Predictivo | se drena aceite motor, se cambian los 4 filtros de aceite motor, se rellena aceite motor con 291 litros royal purple, se toma muestra d aceite motor antes de cambiarlo y despues del cambio, s3 chequen niveles con equipo corriendo , se traslada a gyg para reparación de escalera de acceso lado derecho, se encuentra compresor de a/c defectuoso agripándose, se encuentra tubo de escape roto, se genera backlogs, se encuentra figa de aceite por valvula termostática diferencial, se genera backlogs.ot:538073 (e.rojas-n.sanchez) | 538073 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 103147 | 2024-05-22 | 11:16:00 | 11:22:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | llamado del operador, se realiza relleno de tk de grasa (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 103208 | 2024-05-25 | 02:09:00 | 07:00:00 | 4.85 | 0 | 0 | T_Electrico | Control | Falla | equipo presenta alarma de bajo voltaje sistema de carga 17 volt, no se chequea por condiciones de ingreso a la mina neblina. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear sistema de carga. | Victor Leon | Noche
T_12 | 103199 | 2024-05-25 | 12:45:00 | 12:55:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se realiza ot:538430 por la toma de muestras de aceite motor según pauta ok. a.cuello – s.romero | 538430 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 105672 | 2024-05-19 | 19:20:00 | 20:04:00 | 0.73 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | se realiza chequeo de neumatico posicion 6 por desprendimiento de goma en hombro retiro de piedras | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_13 | 105682 | 2024-05-20 | 08:00:00 | 08:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | huerta, pos. 6 desprendimiento de goma hombro, chequeo visual de componentes, chequeo neumatico pos. 6 y retiro de goma desprendida caluga nro. 10, quedando operativo equipo (c.muñoz – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 105730 | 2024-05-23 | 17:03:00 | 17:18:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | equipo presenta alarma, carrera de freno alto, se realiza reinicio a válvula freno delantero, equipo operativo (j.saldivar – n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 105769 | 2024-05-24 | 04:26:00 | 04:49:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | equipo detenido por freno carrera alto, se reposiciona switch rotocamara delantera ok. m.barraza- m .cuello. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 105762 | 2024-05-24 | 21:40:00 | 22:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | se realiza inspección de neumaticos, chequeo de presiones , se rellena pos-2, 105/125 psi, se retiran piedras, se toman remanentes, chequeo visual de llantas , pernos, tuercas y válvulas en sector 10k. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 105781 | 2024-05-25 | 01:00:00 | 01:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se asiste a equipo para reparación sistema alumbrado. se cambia foco de luz alta lado derecho. se regula posición foco retroceso. (m. barraza – m. cuello). | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 104664 | 2024-05-19 | 09:50:00 | 10:15:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se realiza chequeo de niveles de equipo, se realiza relleno de aire para partida neumática. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 109728 | 2024-05-23 | 00:58:00 | 01:15:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | se realiza chequeo de niveles equipo, se realiza recarga de aire para la partida, sistema neumático quedando equipo operativo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104772 | 2024-05-24 | 07:22:00 | 08:14:00 | 0.87 | 2 | 1.74 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se logra dar partida. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – s.romero | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 91908 | 2024-05-21 | 01:00:00 | 01:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | se realiza inspeccion de neumaticos chequeo presiones y remanente retiro de piedras se regularizan presiones chequeo visual de llantas, pernos, tuercas y valvulas se regulariza presion a neumatico posicion 1 | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_15 | 91914 | 2024-05-22 | 09:34:00 | 09:50:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | llamado del operador, se realiza relleno de 38 lts de aceite hidráulico (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 91926 | 2024-05-23 | 17:30:00 | 19:00:00 | 1.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se solicita equipo a operaciones, se sube a taller para inicio de mantención de 1000 hrs, se deja en losa de lavado | 520172 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 91926 | 2024-05-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se ingresa equipo a losa numero 2, se realiza drenada de ambas masas aceite de motor, aceite transmisión ok, se realiza cambio de filtros de aceite motor, combustible, transmision, convertidor, diferencial. se realiza cambio de filtros respiraderos, se realiza chequeo de presion de acumuladores 850 psi ambos, se realiza cebado sistema de combustible se da partida, se chequean niveles con equipo en marcha, se realizan puntos de inspecciones visuales según pauta ot5201723- se realiza predictivo ot.520174 se realiza toma de muestra según pauta, se dializa tren trasero y aceite hidraulico, se chequean tapones magnéticos de ambas masas mando y diferencial, con registro fotográfico se realiza ot: 537681 , se chequean luces frontales se encuentran ok, se encuentra foco superior derecho malo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes según pauta, borrar datos de vims juego pasador central, chequeo de bujes de aire. cambiar foco frontal lado derecho superior queda marcado. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 91947 | 2024-05-24 | 02:30:00 | 03:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza inspección de neumaticos chequeo de presiones, retiro de piedras, se toman presiones, chequeo visual de llantas pernos ,tuercas y válvulas en patio de mantención. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 91926 | 2024-05-24 | 07:00:00 | 17:56:00 | 10.93 | 3 | 32.79 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se realiza ot: 520173, se realiza lavado a t-15 para pm de 1000 hrs, se realiza lavado a convertidor, transmisión, diferencial bomba levante, equipo en general ok. se recibe equipo detenido por pm de 1000 hrs según programa y se continua con la limpieza de habitáculo de baterías y se aísla. se realiza cambio de oring en valvula compensadora de direccion y mangueras “t”. se realiza cambio de flexible de pilotaje de salida de convertidor. se aísla y limpia cableado de sensor de saturación de entrada de convertidor. se realiza retiro de acumulación de material desde regleta de proteccion de arnes de sensor de nivel de combustible. se realiza trabajos de juego axial de pasador central según pauta. personal de huerta asiste a equipo y realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes encontrando desprendimiento de hombros en goma y se regularizan presiones a pos-1 de 109 a 112 psi, pos-3 de 106 a 112 psi y pos-6 de 105 a 112 psi quedando ok. personal de csi realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, se realiza lubricacion manual de pasador central quedando con grasa fresca presente, flexibles y conectores en óptimas condiciones, dispensador mobil con 90% de grasa y operativo. personal de 3duck realiza cambio de filtros cabina, chequeo de sistema a/c, compresor, correa, limpieza de conectores y mangueras ok. se realiza ot:537683, se mide chequeo de suspensiones delanteras derecha 11” altura de suspensiones izquierda 10” se realiza chequeo de presiones de suspensiones delanteras izquierda =490 psi – delantera derecha 490 psi. se realiza ot: 537682 se realiza chequeo de luz de testigo encendiendo todas, salvo la luz de testigo de luz alta, revisar en próxima detención problema. se realiza ot: 456454. se realiza desarme y extracción de valvula de control de aire, se realiza armado de componente v/v de control central y se realiza montaje – 2017730, se realiza cambio de resorte pedal de freno 2012364. se realiza ot: 480965 se realiza cambios de sello gabinete electrico. se realiza ot:510176 se realiza cambio cojín fresco, cambio de funda asientos, cambio den sellos puerta, cambios difusores, presurizado y sellado de cabina, asiento y suspensión, chequeo de cortina, limpieza de chapas puertas, chequeo general cabina. | 520172 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 91858 | 2024-05-24 | 00:50:00 | 01:45:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | equipo falla intermitente izquierdo delantero. se repara arnes de intermitente. se rellena tk de grasa, se rellenan 40 lts aceite hidráulico y se elimina fuga de aceite motor apretando conectores de manguera mando ventilador. (m. barraza- m. cuello). | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 91878 | 2024-05-25 | 01:31:00 | 02:10:00 | 0.65 | 2 | 1.3 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se realiza cambio de ampolleta xenón de luz de trabajo de retroceso lado izquierdo por encontrarse quemada, se realiza ajuste de espejo retrovisor lado izquierdo, se realiza chequeo de niveles quedando equipo operativo. (m. barraza – m. cuello). | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 94048 | 2024-05-19 | 13:39:00 | 14:43:00 | 1.07 | 2 | 2.14 | T_Hidraulico | Bba. | Operacional | se realiza chequeo de equipo encontrando bajo nivel de aceite hidráulico se realiza relleno de aceite hidráulico 44 litros. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 94082 | 2024-05-20 | 05:05:00 | 05:16:00 | 0.18 | 1 | 0.18 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de hidráulico de implementos 55 lts. (f.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche
T_17 | 94066 | 2024-05-20 | 10:59:00 | 11:20:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 45 litros y toma de muestras aceite motor según ot 535083 (j.saldivar – n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 94093 | 2024-05-21 | 16:44:00 | 16:51:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Cabina | Espejos | Stand-By | se realiza apriete de espejo lado izquierdo del operador (n.portilla - j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 94111 | 2024-05-22 | 12:19:00 | 12:24:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | llamado del operador, se realiza relleno de 40 lts de aceite hidráulico (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 94124 | 2024-05-23 | 00:00:00 | 00:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se realiza ajuste de perno de perilla de retardador manual, se realiza ajuste de espejos retrovisores, se realiza chequeo de suspensiones delanteras por encontrarse equipo con suspensiones no parejas en altura, encontrando suspensión delantera izquierda muy baja (15 cm). se realiza chequeo de niveles ok. m. cuello r. loaiza. | 0 |  | Operativo | m/o suspensiones delanteras izquierda para realizar chequeo y posterior recarga. | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 94129 | 2024-05-24 | 08:20:00 | 08:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 35 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – s.romero | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 94135 | 2024-05-25 | 09:05:00 | 11:40:00 | 2.58 | 2 | 5.16 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por fuga de aceite hidraulico por manguera quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que se encuentra con fuga excesiva de aceite hidraulico sector trasero del equipo. se chequea encontrando contaminado completa v/v del tcs y mangueras. se realiza limpieza completa del sector con lavado sectorizado. se manda a prueba equipo en operación para evaluación encontrando manguera rota de v/v tcs a mando izquierdo. se fabrica manguera en emsesa y se instala. se realizan pruebas ok. se chequean niveles y se rellenan 55 lts de aceite hidraulico quedando ok. a.cuello – s.romero | 538441 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 54300 | 2024-05-20 | 07:10:00 | 08:37:00 | 1.45 | 2 | 2.9 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 70 litros de aceite hidráulico y relleno de refrigerante 22 litros, equipo operativo (j.saldivar – n.portilla) | 538101 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 54305 | 2024-05-20 | 12:12:00 | 12:59:00 | 0.78 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, falla en sistema a/c, se realiza extracción de gas refrigerante mas cambio de filtro dryer y recarga de gas refrigerante r134a, quedando equipo operativo (j.olivares – m.veliz – f.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 54332 | 2024-05-21 | 09:47:00 | 12:58:00 | 3.18 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, ot. 538107 falla en sistema a/c presiones del sistema inestable, se realiza chequeo del sistema por presiones inestables, se realiza vacio del sistema mas recarga de gas refrigerante r134a cambio de termostato, quedado equipo operativo y en observacion por problema de presiones inestables, se genera backlog por cambio de compresor a/c (j.olivares – m.veliz – f.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 54335 | 2024-05-21 | 17:14:00 | 19:00:00 | 1.77 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | equipo presenta nuevamente falla en sistema de a/c, operador lo deja fuera de servicio en la antena, a la espera de repuesto de compresor | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 54335 | 2024-05-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | equipo sin atencion durante el turno noche | 0 |  | Espera Repuesto |  | Andres Alvarez | Noche
T_18 | 54335 | 2024-05-22 | 07:00:00 | 12:56:00 | 5.93 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, cambio de compresor a/c, se realiza cambio de compresor a/c, se carga sistema con r134a, regulación de presiones, equipo operativo (e.henriquez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 54353 | 2024-05-24 | 15:00:00 | 16:02:00 | 1.03 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta asiste a equipo y lo pide a sector 10k y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes en pos 5 en banda de rodado a goma mas relleno de nitrogeno a pos 2 de 113 a 121 psi, pos 3 de 106 a 121 psi, pos 4 de 108 a 121 psi y pos 5 de 114 a 121 psi quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 54353 | 2024-05-24 | 16:00:00 | 17:19:00 | 1.32 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo realizando chequeos encontrando en cable de temperatura en mal estado. se realiza cambio de cable regulador quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 54367 | 2024-05-25 | 08:50:00 | 09:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 55 lts de aceite hidraulico más relleno al depósito de grasa quedando ok. a.cuello – s.romero | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 54380 | 2024-05-25 | 22:30:00 | 23:00:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | Enfriador | Operacional | se realiza chequeo de equipo por presentar alarma de temperatura de refrigerante se realiza chequeo no encontrado anomalías en el sistema eléctrico ni perdida de refrigerante en sistema m. barraza- m. cuello | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_24 | 8530 | 2024-05-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Incidente/accidente | equipo f/s por reparacion de escalera de acceso y barandas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 8530 | 2024-05-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Incidente/accidente | equipo en reparacion de escalera y barandas, por incidente | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Andres Alvarez | Noche
T_24 | 8530 | 2024-05-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Incidente/accidente | huerta, se realiza chequeo preventivo equipo en taller, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes (c.olivares – r.echeverria) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 8530 | 2024-05-22 | 19:00:00 | 02:00:00 | 7 | 4 | 28 | T_Estructural | T_ Escaleras | Incidente/accidente | se realiza instalacion de escalera de acceso, quedando ok | 0 |  | Operativo |  | Andres Alvarez | Noche