## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 104598 | 2024-06-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot. 501272 1/3 vida motor diesel, se realiza traslado de componentes y repuestos + limpieza de losa 1, se realiza ingreso de equipo a losa 1, se realiza drenaje de aceite motor, se comienza con desmontaje de tapa de v/v y se cambia 9 inyectores (4 de banco derecho y 5 de banco izquierdo), quedan pernos de inyectores cambiados torqueados 45 lb+-5, y pernos de puente quedan torqueados 155 +- 5 lb + cambio de arnes de inyector. Se realiza desmontaje de ducto de lubricación de filtros de aceite motor + desmontaje de líneas de bomba de transferencia, se realiza desmontaje de bomba de transferencia, se instala bomba de transferencia nueva con cupling y sello de montaje nuevo y se instalan mangueras de bomba (r.olivares – e.campillay – j.guerrero – f.espinosa). ot. 539005 ks, lavado equipo mina, se realiza retiro de grasa barra de dirección, cilindro de dirección y suspensiones, posterior al retiro de grasa se procede al lavado completo del equipo mina (p.tapia – h.zambra). csi, pm 500 ot. 534694 se realiza chequeo scl encontrandose en buen estado. Se rellena tk de grasa al 100% de su capacidad. Se realiza chequeo de matrices y flexibles encontrandose en buen estado. Se realiza chequeo de conectores e hilos encontrandose en buen estado. Se chequean puntos de engrase encontrandose con grasa fresca visible. Se realiza engrase manual de pasador central quedando con grasa fresca visible y en buen estado. Se chequean manifolds de inyectores encontrandose en buen estado y correcto funcionamiento. mobilub al 50% de su capacidad y operativo. Se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su correcto funcionamiento (c.cortes – j.cortes) | 501272 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar ducto de lubricación de filtros de aceite motor (lado filtros), continuar con trabajos asociados a 1/3 vida motor diesel, chequeo de parada de emergencia (no funciona) | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 104598 | 2024-06-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Ot-501272 1/3 de vida: se realiza drenaje de refrigerante, se cambia b/b principal y auxiliar, quedando ok. se realiza cambio de correas de motor diesel, se realiza cambio rodamiento polea tensora, se instala polea. (J.olivares-U.hernandez-N.sanchez-M.cabrera-S.contreras) | 501272 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con carta Gantt | Pablo Vega | Noche
T_09 | 104598 | 2024-07-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot. 501272 1/3 vida motor diesel, se realiza termino de instalación de ducto de lubricación de filtros de aceite motor + sellos nuevos + abrazaderas, se realiza cambio de crucetas de mando bomba + torque 41 +- 7 lb ft + instalación de protecciones, se realiza termino de cambio de inyectores faltantes perno inyector (45 +- 5 lbft) pernos puente (155 +- 5 lbft) se realiza regulación de v/v e inyectores ok, se realiza cambio de sellos de tapa v/v + torque a pernos de anclaje 20 lbft, se ordena y se etiqueta componentes retirados (inyectores y bomba de agua), código etrim quedan en carpeta en cartilla de cambio de inyector, se realiza toma y termino de muestras según pauta predictiva (r.olivarez – e.campillay – m.veliz – e.reyes – f.espinosa). gyg, se suelda plataforma superior costado izquierdo de cabina, se endereza protección de porta cuña (c.araya – p.segovia) | 501272 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación y cambio de respiraderos de tapa de v/v, continuar con trabajos asociados | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 104598 | 2024-07-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Ot-501272 1/3 de vida: se comienza con desmontaje de plataforma y ductos de escape, se retiran turbos, se instalan turbos nuevos, se lubrican ejes de turbos, se instalan respiraderos de motor, se instala plataforma y ductos de escape. (J.olivares-U.hernandez-N.sanchez-M.cabrera-S.contreras) | 501272 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar mantas térmicas, relleno de refrigerante, continuar con carta Gantt. | Pablo Vega | Noche
T_09 | 104598 | 2024-07-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot. 501272 1/3 vida motor diesel, se realiza cambio de filtro de aceite motor, relleno de aceite motor 291 lts. se realiza relleno a ambas masas 84 lts. y refrigerante 660 lts., se realiza cebado de sistema de combustible, se realiza instalación de sensor de presión de aceite motor, el cual se encontraba dañado, sensor instalado fue retirado de 777 por encontrarse sin stock en bodega, se realiza puesta en marcha de equipo, se inspecciona posibles filtraciones (sin anomalías y sin filtraciones), se realiza orden y aseo en área (f.espinosa – r.olivarez – e.campillay). ot. 525497 3 ducks 1/3 vida cambio de componentes cabina, se realiza cambio de chapas, tirador de puertas, pivotes, goma original, puertas, cojín fresco, fundas, chequeo de asientos y suspension, espejos panorámicos, cortina, radio musical, paneles interiores y chequeo general de cabina (m.veliz). Ot. 501073 1/3 vida motor diesel, se realiza cambio de mangueras a/c, cambio de mangueras de calefacción, presostatos, termostatos, acumulador, dryer, mas vacío del sistema y recarga de gas refrigerante r134a quedando equipo con pre carga en el sistema (j.olivares – m.veliz) | 501272 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de mantas térmicas, cambio de arnes de motor, reparar parada de emergencia. Terminar carga de gas refrigerante r134a con equipo en funcionamiento | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 104598 | 2024-07-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | continuando con trabajos asociados a 1/3 de vida motor ot: 501272. se realiza retiro de arnés de motor. se realiza instalación de arnés nuevo, se rutea y se instalan conexiones. se realiza instalación de mantas térmicas se reutiliza una manta térmica n1 205738. se cambian dos mangueras de refrigeración de turbos, se drena refrigerante para realizar este trabajo. (p.astudillo – m.gonzalez – r.fernandez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | eliminar alarma de velocidad de fan error. ingresar códigos e-trim. chequeo de niveles. | Francisco Labra | Noche
T_09 | 104611 | 2024-07-03 | 05:06:00 | 07:00:00 | 1.9 | 2 | 3.8 | T_Motor | Fan Drive | Falla | equipo presenta alarma de velocidad ventilador enfriamiento motor (frecuencia, ancho de pulsación o periodo anormal) (r.frenandez- m.gonzalez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | verificar conexiones a arnes y posterior a eso cambiar sensor de velocidad. | Francisco Labra | Noche
T_09 | 104598 | 2024-07-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se recibe equipo detenido por trabajos asociados a 1/3 vida y se realiza drenaje de aceite de motor para retiro de motor pre-lub. se realiza cambio de motor pre-lubricación. se realiza relleno de aceite de motor 291 lts. se realiza cambio de interruptor o corta corriente por encontrarse deficiente. se realiza relleno de aceite hidráulico 41lts. se realiza relleno de aceite de dirección 5 lts. se realiza reparación de arnés eléctrico de luz intermitente izquierdo y derecho trasero. se realiza revisión de arnés eléctrico del sensor de velocidad del fan encontrándose ok con alimentación de 8.2 vol señal de 2.5 vol y masa. se realizará backlog para cambio de sensor de velocidad del fan por no encontrarse en stock. se realiza ingreso de códigos etrim. p.tapia – m.cuello – r.loaiza personal de 3duck instala arnes de compresor y realiza pruebas ok. | 501272 |  | En Reparacion/Mantencion | terminó de pauta predictiva mas puesta en marcha y pruebas. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 104611 | 2024-07-03 | 19:00:00 | 04:22:00 | 9.37 | 3 | 28.11 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | continuando con trabajos asociados a 1/3 vida motor diesel, se realiza cambio de mangueras de pre lubricacion, ubicadas en válvula de control de lubricacion de polea de fan. numero de parte asociadas a mangueras: 1044763 – 1033764 x 2 – 1047766 – 1417196. se realiza puntos pendientes de pauta predictiva, se realiza dialisis a diferencial, armado y desarme de dializadora. se realiza toma de muestra sistema de direccion. se realiza chequeo de tapones magnéticos de: masas, mandos final y diferencial con sus respectivas fotografías. se realiza chequeo a rejillas sistema levante. se realiza inspección visual a pasadores de direccion. se realiza chequeo con sonómetro no detectando fugas. no se realiza chequeo a juego axial por falta de multitool. nota: se visualiza fuga de aceite paquete freno pos-1 y flexible de enfriamiento freno. suspensión delantera derecha sin barredor. se detecta fuga llave paso tk combustible. llave de carga aire se encuentra en mal estado. (i.saldivar – r.fernandez – m.gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 104611 | 2024-07-04 | 07:00:00 | 13:30:00 | 6.5 | 2 | 13 | T_Motor | Fan Drive | Falla | en continuacion de trabajos asociados a falla en velocidad fan, se realiza cambio de sensor velocidad de fan. se realizan pruebas continuando alarma activa. se instala et y se chequea en configuración parámetros de configuración encontrando control del ventilador de motor activado. se realiza comparación de parámetros con resto de flota encontrando parámetros apagados. se realiza apagado de parámetro de control del ventilador de motor eliminándose alarma. se traslada equipo a taller g&g para instalación de flecha en tolva más número de identificación ok. p.tapia – r.loiza | 540469 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 104623 | 2024-07-04 | 21:16:00 | 22:03:00 | 0.78 | 2 | 1.56 | T_Estructural | Otros | Operacional | operadora informa por espejo mal posicionado. se asiste a equipo chequeando espejo lado derecho y posicionando este. personal g&g realiza soldadura en estructura por estar suelta. se realiza chequeo de niveles estando estos ok. (a.cuello – f.zepeda) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 104646 | 2024-07-05 | 01:28:00 | 02:06:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo en 10k. se realiza chequeo visual, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, y estado de cortes. pos 2 se realiza regulación de presion de 117 a 128 psi. pos-5 se realiza regulación de 116 psi a 128 psi. pos-6 se realiza regulación de presión de 121 a 128 psi. pos-6 falta 1 perno por hilo malo mando. (r.hecheverria – c.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 107402 | 2024-07-01 | 15:25:00 | 15:35:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, falla en sistema a/c presiones del sistema bajas y con temperatura en compresor, se realiza chequeo y ajuste de presiones con gas refrigerante r134a quedando equipo operativo (m.veliz – j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 107427 | 2024-07-01 | 21:04:00 | 21:13:00 | 0.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo visual de componentes, chequeo en cortes en goma y retiro de piedras. (c.muñoz-a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 107465 | 2024-07-03 | 14:30:00 | 14:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Cabina | Radio Musical | Stand-By | personal de 3duck asiste a equipo detenido y realiza chequeo de funcionamiento de radio musical encontrando panel en corte reutilizando radio musical de camion 14 quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 107513 | 2024-07-05 | 01:24:00 | 05:36:00 | 4.2 | 2 | 8.4 | T_Direccion | V/V Control | Falla | equipo presenta alarma de direccion. se realiza descarga de equipo ya que se encontraba cargado. se realiza chequeo de presion de nitrogeno de acumuladores de direccion 750 psi cada uno. se realiza testeo de presiones las cuales no se encontraban dentro de parámetros y bomba no entraba en descanso. se realiza chequeo de sistema y se decide cambiar valvula de carga de acumuladores. se cambia dicha valvula y se rellena con 24 litros de aceite direccion. se realiza testeo quedando presiones dentro de parámetros. presion stand-by de bomba 470 psi. presion de desactivación 2600 psi. presion de activación 2400 psi. equipo se entrega operativo. (s.santiago – e.gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 107531 | 2024-07-06 | 00:15:00 | 00:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Stand-By | se chequean niveles, se rellena tk de aire para la partida. se rellena tk de grasa. (edison ulloa. hector perez) | 0 |  | Operativo | rellenar aceite 5w40 turno dia. | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 103920 | 2024-07-06 | 15:29:00 | 16:15:00 | 0.77 | 2 | 1.54 | T_Cabina | Bocina | Falla | operador informa por problemas con bocina quedando fuera de servicio y se asiste a equipo realizando el chequeo de bocina en mal estado y con falla intermitente. se realiza el cambio de kit de bocina ok. se chequean niveles quedando ok. c.aguirre – c.carrizo | 539924 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 106340 | 2024-06-30 | 09:25:00 | 09:39:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se realiza chequeo de equipo, se rellena tk dirección 24 lts. (c.calderon – e.ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 106356 | 2024-06-30 | 19:15:00 | 19:51:00 | 0.6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal huerta realiza chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas. pos-05 neumaticos soplado b/r calugas nro 9-10-11, sin daños, ni temperatura. (c.muñoz-a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 106369 | 2024-07-01 | 16:17:00 | 16:26:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se chequea equipo encontrando fuga de aceite de dirección, se realiza backlog, se rellena tk dirección 25 lts. (e.ulloa – c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 106375 | 2024-07-01 | 23:20:00 | 23:35:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal huerta realiza chequeo visual de componentes, chequeo en cortes en gomas, retiro de piedras. pos-05 neumatico baja presion 99 psi/ se rellena con n2, hasta 120 psi, operativo. (c.muñoz-a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 106394 | 2024-07-02 | 23:45:00 | 00:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidraulico y direccion, se asiste equipo realizando chequeo de todos los niveles en general rellenando 50 lts de aceite hidraulico y 25 lts de aceite direccion. se realiza relleno de deposito de grasa 100%. equipo queda operativo. (a.cuello – f.zepeda) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 106406 | 2024-07-03 | 13:30:00 | 19:00:00 | 5.5 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para comenzar con pm de 500 hrs más backlog según programa y personal de ks realiza ot:534788 por lavado completo. | 534788 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm de 500 hrs mas backlog asociados. | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 106407 | 2024-07-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo por pm 500 hrs. se ingresa a losa de lavado y personal de ks lavado realiza lavado de equipo según pauta ot: 534788. comenzando con predictivo ot: 534789 se realiza toma de muestras según pauta quedan rotuladas. se realiza inspección a tapones magnéticos y se envían por código qr. se realiza dialisis de sistema hidraulico. se realiza dialisis de transmision, pero esta no dializa. se realiza inspección de fugas por sellos espejo, ok. ot: 534787 se realiza dialisis de sistema hidraulico y transmision. se cambian filtros asociados a pauta de mantencion. se realiza inspección de motor de puntos críticos. se realizan puntos de pauta. se drenan masas y se realiza relleno con 22 lts c/u. ot: 539791 se realiza inspección y evaluación de sistema direccion y freno, no se encuentran anomalías en sistema. (s.santiago – e.gonzalez – s.vergara) personal g&g realiza inspección estructural según ot: 534793. | 534787 |  | En Reparacion/Mantencion | inspeccionar rejillas magnéticas de transmision. dializadora de transmision no dializa. ot: 534787 realizar chequeo de niveles. realizar backlogs asociados. realizar engrase a eje cardan. | Francisco Labra | Noche
T_13 | 106407 | 2024-07-04 | 07:00:00 | 16:55:00 | 9.92 | 3 | 29.76 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion y termino de trabajos asociados a ot:534787 por pm, se repone grasera de cardan deslizante. se engrasa cardan deslizante. se rellena acumulador de direccion trasero quedando en 800 psi. se chequea sistema pre-lub sin encontrar anomalías. se realiza cebado y se da puesta en marcha. se chequean niveles y se rellena con 40 lts de aceite hidraulico, 15 lts de aceite transmision y 20 lts de aceite direccion. se realiza cambio de acople de linea de freno de servicio delantero derecho que estaba con fuga. se realiza reaprete de conector de solenoide de inyector 12 por tener código activo. se realiza ot:539788 por el cambio de valvula relay descarga de freno servicio. se realiza ot:540384 por el cambio de sello de valvula stand-by de sus conectores y de tap de toma presion. se realiza ot:530309 por el cambio de lineas de enfriamiento freno trasero de mando final izquierdo con sus respectivos sellos y se rute linea. se reprograma backlog:528005 por falta de insumos en bodega, pero terminales se encuentran en buenas condiciones quedando ok. f.varas – b.olivares – j.rebolledo personal de 3duck realiza el cambio de filtro cabina, chequeo de sistema a/c. compresor, correa y mangueras más limpieza de pepa de carga ok. tambien realiza ot:513043 por el cambio de panel techo. cambio calcomanía de parqueo. cambio cadena asiento operador. cambio sellos puerta. cambio cojín fresco. confección de funda. cambio difusores. relleno limpia parabrisas. chequeo asiento y suspension. chequeo funcionamiento limpia parabrisas y cabina en general ok. personal de csi realiza relleno del tk de grasa quedando 100%, se realiza cambio de dispensador mobil. se realiza lubricacion manual de pasador central. se chequean flexibles y conectores ok. | 534787 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 106407 | 2024-07-05 | 19:00:00 | 20:25:00 | 1.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal huerta realiza regulación de presion del neumatico pos-5 de 85 a 120 psi, en patio mantencion mina. (c.olivares – r.hecheverria) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104871 | 2024-06-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-06-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 92295 | 2024-06-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot. 534824 pm 500 hrs. se destensa correa alternador, se realizan pruebas encontrando fuga por reten alternador, se desmonta conjunto polea encontrando reten dañado po2 restos de correa cortada, se cambia reten, se arma conjunto polea, se realizan pruebas eliminando fuga, se cambian focos superiores y se repara estructura focos derechos y se repara conectores y alimentación focos, equipo presenta alarmas sensores temperatura frenos ambos delanteros y traseros, con fmi 04, se chequea alimentación a tierra 8v +o- señal registra 0 v se mide pullup no teniendo voltaje los 4 sensores (a.alvarez – m.veliz – g.perez – e.perez). gyg, se retira protección de focos delanteros lado derecho por impacto y se repara (k.madariaga – l.araya – p.segovia) | 534824 |  | En Reparacion/Mantencion | Reparar alimentación foco izquierdo inferior reparar alarmas temperatura de frenos (tapa y ecm vims posicionar detrás de cadena). | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 92295 | 2024-06-30 | 19:00:00 | 00:58:00 | 5.97 | 3 | 17.91 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Se repara alimentación foco inferior izquierdo, se repara alarma activa t° de frenos los 4 sensores, los cuales estaban aislado en el contactor nro 37, se realiza limpieza quedando ok. (L.leiva-L.briones-S.contreras) | 534824 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 92301 | 2024-07-01 | 11:24:00 | 12:32:00 | 1.13 | 2 | 2.26 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | llamado de la operadora, equipo con alarma nivel 3, temperatura de freno, se autoriza a trasladar equipo a la antena por que desaparece alarma, se chequea equipo sin encontrar anomalías, se entrega operativo, bajo observaciones (e.cuello – c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 92313 | 2024-07-01 | 23:28:00 | 03:25:00 | 3.95 | 2 | 7.9 | T_Frenos | Trasero | Falla | Ot-540321 equipo con alarma de sensor t° de freno delantero izquierdo, se cambian ambos sensores de posición 1 y 2 probando equipo quedando operativo. (l.leiva-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 92323 | 2024-07-02 | 15:29:00 | 19:00:00 | 3.52 | 2 | 7.04 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | operador informa alta temperatura de frenos, se realiza chequeo de niveles ok, se chequen correas de ventilador ok, se realizan pruebas en ruta con operador subiendo temperatura de frenos delanteros a 120°c, equipo se deja fuera de servicio para chequeo de sistema de frenos (e.ulloa – j.guerrero) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear sistema de frenos por temperatura alta | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 92323 | 2024-07-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | continuando con trabajos asociados a temperatura de frenos delanteros, se realiza pruebas y testeos. se toma presión de enfriamiento freno delantero dando 20 psi. se toma presion desaplicación de freno encontrando 630 psi / 0 psi de presion residual, se toma presión freno servicio 600 psi / 90 psi residual en ambos paquetes de freno. se chequea circuito neumatico (pedal) no quedando presion neumática en rotocamara despues de aplicar freno. presion residual freno servicio (90 psi) queda en entrada de slack de freno y de este hacia los paquetes de freno delanteros. se realiza cambio de rotocamara delantera. (a.cuello – m.carmona – f.zepeda) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | purgar rotocamara de freno delantero y paquete de frenos. verificar funcionamiento y testeo desde cada paquete freno, verificando que no quede presion residual. de continuar problema evaluar slack de freno. | Francisco Labra | Noche
T_15 | 92323 | 2024-07-03 | 07:00:00 | 13:55:00 | 6.92 | 3 | 20.76 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con sistema freno y se continua con trabajos realizando la purga desde rotocamara, pero no se purgan frenos delanteros por no tener válvulas de purga. se realizan pruebas continuando problemas de presión residual en slack delantero. se chequean mangueras y conexiones hidráulicas frenos delanteros y se encuentra slack delantero con mangueras cambiadas, se reconecta slack, se prueba queda ok. se cambia manguera salida bomba enfriamiento de freno a válvula de control levante. se cambian sellos a cañeria entrada filtro de lubricación de la transmisión. se chequean niveles y se rellenan 206 lts de aceite hidráulico y 11 lts aceite de transmisión quedando ok. m.barraza – j.araya – m.cuello | 540456 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 92518 | 2024-07-01 | 21:35:00 | 21:45:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de 56 lts de aceite hidráulico. (l.leiva-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 92539 | 2024-07-02 | 00:15:00 | 00:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidraulico, se asiste equipo realizando chequeo de niveles en general, rellenando 40 lts de aceite hidraulico. equipo queda operativo. (a.cuello – f.zepeda) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 92561 | 2024-07-03 | 02:30:00 | 05:40:00 | 3.17 | 2 | 6.34 | T_Direccion | Mangueras | Falla | equipo presenta fuga de aceite hidraulico de dirección por manguera de valvula carga de acumuladores. se instala manguera nueva original. se rellenan 56 lts de aceite hidraulico de dirección. (a.cuello – f.zepeda) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 92578 | 2024-07-04 | 22:31:00 | 23:07:00 | 0.6 | 2 | 1.2 | T_Direccion | Mangueras | Falla | equipo presenta fuga de aceite direccion, se realiza evaluación detectando conector de manguera piloto valvula control suelta. se realiza reapriete quedando ok. se realiza chequeo de niveles en general, rellenando 75 lts de aceite direccion y 51 lts de aceite hidráulico implemento. equipo queda operativo. (a.cuello – f.zepeda) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 92589 | 2024-07-05 | 11:00:00 | 11:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta realiza chequeo de remanente, toma de presiones más chequeo visual de llantas, tuercas, pernos y valvula encontrando fuga de aceite en pos 1 con aceite quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 94894 | 2024-07-01 | 02:18:00 | 02:39:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de 20 lts aceite hidraulico de implemento. (l.leiva-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 94800 | 2024-07-01 | 21:53:00 | 22:05:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo visual de componentes, chequeo en cortes en gomas, retiro de piedras. (c.muñoz-a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 94894 | 2024-07-03 | 14:48:00 | 15:03:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por problemas con alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo reiniciando switch de rotocamara eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. c.nilo – v.leon | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 94894 | 2024-07-04 | 21:12:00 | 21:25:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Estructural | T_ Escaleras | Incidente/accidente | se realiza instalacion de escalera de acceso lado derecho, reparada por personal g&g por problemas en peldaños. se realiza chequeo de niveles en general rellenando 25 lts de aceite hidraulico. equipo queda operativo. (a.cuello – f.zepeda) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 54804 | 2024-07-01 | 16:50:00 | 16:58:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se realiza chequeo de equipo, se rellena tk implemento 22 lts. (e.ulloa – c.calderon) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 54843 | 2024-07-03 | 10:36:00 | 10:46:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 48 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. c.aguirre – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 54899 | 2024-07-05 | 02:30:00 | 03:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo en 10k, se realiza chequeo de presiones, temperatura, remanentes, estado de cortes. pos-1 se realiza regulación de presion de 122 psi 128 psi. pos-3 se realiza regulación de presion 123 a 128 psi. pos-4 se realiza regulación de presion de 119 a 128 psi. (r.hecheverria – c.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 54888 | 2024-07-05 | 15:43:00 | 16:00:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | personal de huerta pide equipo a sector 10k y realiza la toma de presiones regularizando con nitrogeno pos 2 quedando en 120 psi más chequeo visual de llantas, tuercas, pernos y valvula quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 9237 | 2024-07-01 | 03:40:00 | 07:00:00 | 3.33 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot-534121 personal ks, comienza con lavado a equipo para pm 1000 hrs. (g.hernandez-j.gonzalez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con lavado + pm 1000 hrs | Pablo Vega | Noche
T_24 | 9237 | 2024-07-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot. 539805 radio suelta, se instala mariposa de sujeción para radio. Ot. 534123 pm 1000 hrs. equipo se lava en turno noche pero presenta material pegado en tolva y se devuelve a área mina para limpieza, se terminan puntos de lavado y se entrega para pm a las 11:30 hrs. se realiza cambio de filtros correspondientes a pm, motor, convertidor, transmisión, dirección, se rellena aceite motor 291 lts., se rellenan 100 lts. de hd30, se chequean luces ok. Ot. 534198 predictivo se realiza toma de muestras según pauta masa izquierda – derecha, diferencial, transmisión, hidráulico, mf. Derecha e izq. Convertidor y dirección. Se realiza registro fotográfico de rejilla de transmisión, no existen fugas por sellos espejos x2, no existe traspaso en masas x2, se conecta diálisis de diferencial e hidráulico, se rotulan muestras (m.veliz – g.perez – e.reyes). ks, ot. 534121 lavado completo equipo mina, se realiza retiro de barro de tolva con pitón, posterior al retiro de barro se procede al lavado completo del equipo mina (p.tapia – h.zambra). csi, se realiza chequeo scl encontrandose en buen estado y correcto funcionamiento, se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su buen estado y correcto funcionamiento, se chequean flexibles y matrices encontrandose en buen estado, se chequean conectores e hilos encontrandose en buen estado y correcto apriete, se realiza engrase manual de pasador central quedando con grasa fresca visible comprobando su buen estado y correcto scl. se realiza chequeo de manifold de inyectores encontrandose en buen estado y correcto funcionamiento. se chequean puntos de engrase encontrandose con grasa fresca visible. Se realiza carga de tk al 100% de su capacidad (c.cortes – j.cortes). | 534123 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de filtros de aire y respirador, relleno de aceite de masas izquierda y derecha, cebar equipo, chequeo de puntos por pm. Desconectar diálisis a las 20:00 hrs. registro fotográfico de tapones de masas y m.finales (no estaba la tabla) | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 9239 | 2024-07-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | continuando con trabajos asociados a pm 1000 hrs ot: 534123. se realiza puntos pendientes de pauta de mantencion. se realiza cebado de equipo. se realiza retiro de dializadora de eje trasero y dializadora de sistema hidraulico. se rellena tk de transmision 78 lts, se realiza relleno de aceite hidraulico 30 lts, se realiza relleno a tk de direccion 5 lts. se realiza chequeo de niveles en general. se rellena masas con 23 lts c/u. se cambian golillas de cobre. se instala tapon es de eje trasero mas apriete. se traslada equipo a loza g&g por reparacion estructural. (s.santiago – s.vergara – e.gonzalez) ot:534125 personal de g&g realiza inspección por pernos de sujeción enfriador, sin encontrar novedad. ot: 538860 re realiza reparacion a fisura de viga 1 y 2 lateral lado derecho. ot: 5392195 se realiza reparacion a fisura de viga tolva central lado izquierdo. | 534123 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar backlog de chequeo sistema direccion y freno ot: 539807. realizar puntos pendientes de pauta de mantencion y pauta predictiva. | Francisco Labra | Noche
T_24 | 9239 | 2024-07-03 | 07:00:00 | 10:51:00 | 3.85 | 4 | 15.4 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 1000 hrs y se realiza puntos pendientes según pauta. se realiza inspección de funcionamiento de tcs sin encontrar fallas. se realiza pruebas de freno de emergencia sin encontrar anomalía. se realiza chequeo de niveles ok. se realiza ot:539807 por pruebas a sistema direccion y freno según pre-uso ya que según ot había un silbido en los sistemas. se realiza pruebas en direccion, tomando tiempo de tope de izquierda a derecha y viceversa obteniendo 6 y 5 segundos respectivamente. se realizan pruebas de freno en el medio del patio donde no se encuentran anomalías en sistema freno quedando ok. m.cuello – b.olivares – j.rebolledo – v.leon | 534123 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 9263 | 2024-07-04 | 01:45:00 | 02:10:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo sector 10k. se realiza chequeo de presiones, temperaturas. remanentes y estado de cortes. pos 3 corte b/l externo 20 mm profundidad, 140 mm largo, hombro n° 28. pos-5 regulación presion 121 psi a 127psi. pos-3 regulación presion 121 psi a 127 psi. pos-4 regulación presion 123 psi a 127 psi. (r.echeverria – c.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_24 | 9285 | 2024-07-05 | 20:52:00 | 21:17:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Electrico | Control | Falla | equipo presenta intermitente falla en marcador de kilometraje, se pierde la velocidad de piso. se realiza chequeo de arnés, sensor de velocidad no encontrando nada anormal. se realizan limpieza de enchufes de conectores de cabina y sensores. se manda a prueba en operación no presentando la falla. se entrega en observación. (a.cuello – i.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche