## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 104656 | 2024-07-07 | 07:14:00 | 08:22:00 | 1.13 | 2 | 2.26 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | equipo se encuentra sin aire de partida a inicio de turno, se realiza llenado de tk de aire y también se le realiza relleno de 70 lts de aceite hidráulico y 33 de refrigerante, equipo queda operativo (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 104676 | 2024-07-08 | 08:38:00 | 08:54:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Cabina | Sellado | Falla | 3 ducks, falla sello puerta, se realiza chequeo encontrando puerta operador con sello con desgaste, realizando cambio quedando equipo operativo (f. espinoza – c.segura | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 104725 | 2024-07-10 | 13:30:00 | 13:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, stand-by, chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas y retiro de piedras, pos. 5 c.b.r 71 mmp/60mml, caluga nro. 30 (c.muñoz – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 107547 | 2024-07-07 | 18:00:00 | 18:13:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Motor | T_Tk Aceite | Monitoreo/Predictivo | se realiza predictivo por muestra de aceite de motor 5w40, y se le realiza relleno de 20 lts aceite motor (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 107569 | 2024-07-10 | 09:34:00 | 09:56:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | equipo sin aire para la partida, relleno 105 lts aceite hidráulico y aire, equipo operativo (s.contreras - f.torti) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 107605 | 2024-07-11 | 04:00:00 | 04:20:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | TK Aceite | Stand-By | se toman dos muestras de aceite motor a petición de predictivo ot: 541076 | 541076 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 107613 | 2024-07-12 | 19:25:00 | 07:00:00 | 11.58 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | .se realiza cambio de neumatico pos 1 y 2 en losa de neumaticos OT.533484, se instalan bloqueos, cuñas y gata, soportes y herramientas, se retira neumatico pos 1 y 2, se limpian tuercas golillas con desengrasante, se aplica grasa Castrol a tuercas y golillas, se instala neumatico pos 1 con torque controlado inalámbrico con 906 libras/pie, se instala neumatico pos 2 con torque controlado inalámbrico 906 libras /pie, se rellenan neumaticos pos 1 y 2 con nitrogeno quedando con 110 psi en frio, se retiran soportes gata, bloqueo y herramientas. Se entrega para pm de 1000 hrs, se realiza lavado completo y se ingresa a losa número 2. Se realiza predictivo ot:526178 se toma muestra de aceite motor, se toma muestra de masa izquierda y masa derecha, se rotulan estas 3 muestras. | 526177 |  | En Reparacion/Mantencion | .Verificación y reaprete de torque neumaticos pos-1 y 2. cambiar manguera de cilindro de levante derecho por presentar fuga de aceite, manguera queda cargada en OT de pm 526177. Continuar con predictivo evaluar fugas por lineas de valvula de control en cilindro de levante lado derecho n/p162-3307 inferior - 162-3308 superior. | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 107613 | 2024-07-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm y se contina con ot:546178 pro predictivo con la toma de muestras según pauta y se rotulan. se chequean tapones magnéticos con fotografía y se realiza dialisis de hidraulico y tren trasero. se comienza con ot:526177 por pm según puntos de pauta. se cambian filtro según pauta. se cargan acumuladores quedando en 850 psi. se drena refrigerante lado principal. se realiza cambio de flexibles de enfriamiento turbos x2. se realiza cambio de flexible de alimentación de refrigerante a turbos. se drena y rellena transmision con 125 lts. se rellena refrigerante con 113 lts, 8 lts de aceite direccion y 41 lts de aceite hidraulico. e.rojas – u.hernandez – n.sanchez personal de csi realiza relleno de tk de grasa quedando en un 100% de capacidad, se realiza cambio de dispensador, se realiza cambio de flexibles de manifold posterior puntos de suspensión ambos lados y se realiza lubricacion manual, los flexibles de dirección ya se encontraban cambiados. se realiza relleno y la lubricacion de los puntos, se lubrica manual el pasador central. personal de 3duck realiza ot:539784 por cambio de sellos puerta y presurizado. realiza ot:526181 por el cambio de fundas, limpieza de chapas, cambio difusores, chequeo de asiento y suspension. chequeo de cortina, radio musical, espejos, plumillas, parabrisas y cabina en general ok. se reprograma ot:533996 por falta de componente por no estar todos los sellos. personal de g&g realiza ot:539779 y no se observa escaleras en mal estado. tambien realiza ot:526180 por chequeo estructural de plataformas, varadas y escaleras sin observación. | 526177 |  | En Reparacion/Mantencion | drenar y rellenar masas. cebar sistema combustible. continuar puntos de pauta. realizar backlog:530835. continuar relleno de transmision. chequear tapones de masas y sobre nivel. juego en pasador central. cambiar ball-stud marcado. evaluar fuga por lineas de valvula control a cilindro de levante lado derecho. | Francisco Labra | Dia
T_11 | 107613 | 2024-07-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot: 526177 se cargan 65 litros de aceite motor 5 w 40 se realiza evaluación de fuga de aceite hidraulico por cilindro de levante derecho encontrando tapon suelto con sello dañado, se realiza cambio, se realiza cebado de equipo y puesta en marcha, se cargan 70 litros de aceite transmisión, 20 litros de aceite hidraulico, se drenan masas izquierda y derecha, se rellenan ambas masas con 22 litros cada uno, se chequean luces, se chequean puntos pendientes de pm. ot: 546178 se verifican masas sin presentar sobre nivel, se realiza registros fotográficos de tapones masas, se terminan puntos pendientes de pautas, ot:541264, se realiza cambio de ballstud n°8 tuercas, rotulas, reten de grasa, se torquea a 1950 libras, se realiza instalación de tapa y engrasa punto manualmente. ot:530835 se realiza cambio de v/v de venteo según procedimiento, se instala con conjunto de sellos. (m. veliz- g. pizarro- g. pérez) | 526177 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar medición de juego axial y radial. | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 103941 | 2024-07-07 | 09:03:00 | 09:22:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza apriete a pernos de escalera de acceso del equipo, también se le realiza relleno a tk de grasa quedando al 100%. (n.portilla – j.saldivar). Huerta, se toma goma remanente, se toman presiones, se toman registro de fotos, se chequea visualmente llantas, pernos, tuercas y válvulas, equipo se toma en el estacionamiento de la antena (j.araya – o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 103974 | 2024-07-08 | 01:40:00 | 02:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, se realiza el chequeado preventivo equipo stand-by sin operador sector fase 7b, chequeo presiones, temperaturas, remanentes estado de cortes, posición 3 un hombro desprendido en banda lateral interior número 33 | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 104034 | 2024-07-11 | 22:00:00 | 01:50:00 | 3.83 | 3 | 11.49 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza cambio de aceite motor 15w 40 royal purple, se realiza cambio de filtros de aceite por 4, se cargan 291 litros de aceite royal 15w40, se realiza chequeo de niveles ok, se chequean luces ok. se realiza toma de 2 muestras de aceite motor, (e. pérez- g. pizarro- m. veliz), se realiza chequeo preventivo equipo stand-by en patio de mantención, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, neumatico pos-3 se encuentra valvula doblada y con desprendimiento de goma en b/l interior hombro 10 (solo goma) en observación, retiro de piedras, neumatico pos-04 con desprendimiento de goma b/r hombro 12 (solo goma) | 541076 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 106433 | 2024-07-07 | 11:27:00 | 11:49:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, se toma goma remanente, se toman presiones, se toman registro de fotos, se regulan presiones a la pos. 5- 90 psi y queda en 120 psi, que arrojaba baja presión en el sistema, chequeo de llantas, pernos, tuercas y válvulas, equipo tomado en 10k (j.araya – o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 106466 | 2024-07-08 | 00:56:00 | 01:21:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, se realiza el chequeo preventivo en sector 10k chequeo presiones temperatura, remanente estado cortes, posición 5 regulación presión de 100 psi a 130 psi, posición 6 falta un perno por hilo malo en mando. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 106451 | 2024-07-08 | 09:06:00 | 09:30:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Cabina | Radio Musical | Operacional | 3 ducks, falla parlante musical, se realiza chequeo encontrando parlante desconectado, realizando reubicación y conexión, quedando equipo con un solo parlante operativo (f. espinoza – c.segura) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 106509 | 2024-07-10 | 04:20:00 | 04:45:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | se realiza verificación de torque controlado inalámbrico con 906 libras pie en neumatico pos-6, se realiza chequeo de componentes, retiro de piedras | 0 |  | Operativo | reaprete de torque luego de 12 horas de trabajo a neumático pos-6. | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 106507 | 2024-07-10 | 19:54:00 | 01:15:00 | 5.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Programada | se realiza el cambio de neumaticos pos-5 y 6 en losa de neumaticos, se instalan bloqueos, cuñas, soportes, gata y herramientas, se limpian componentes, grateado de llantas, se retira neumatico pos-5 y 6. se limpian pernos y tuercas, golillas con desengrasante, se instala neumatico pos-5 con torque controlado inalámbrico 906 libras/pie, se instala neumatico pos 6 con torque controlado inalámbrico 906 libras /pie, se rellena neumatico pos 5 y 6 con nitrogeno, quedando con 110 psi en frio, se retiran soportes, bloqueos , gata y herramientas, quedando equipo a piso, se entrega equipo a jefe de turno, mantención mina. | 0 |  | Operativo | verificación y reaprete de torque neumático pos 6. | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 106510 | 2024-07-11 | 13:40:00 | 13:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta alarma de freno cerrar alto y se normaliza switch de rotocamara delantera ok. se chequean niveles quedando ok. s.santiago – s.romero | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 106520 | 2024-07-11 | 20:25:00 | 20:55:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | se realiza el reaprete de torque controlado con 906 libras pie a neumatico pos-6 luego de 12 horas de trabajo en loza de neumaticos, se realiza chequeo manual de componentes y retiro de piedras. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 106528 | 2024-07-12 | 09:20:00 | 10:02:00 | 0.7 | 2 | 1.4 | T_Motor | Inyectores | Falla | operador informa por alarma nivel 2 de inyector quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta alarma nivel dos, inyector unidad 14 banco izquierdo. se realiza chequeo de equipo encontrando arnes de solenoide suelto. se realiza apriete de arnés desactivando alarma. se realiza chequeo de niveles estando estos ok. a.cuello – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 92400 | 2024-07-07 | 01:50:00 | 02:15:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza inspeccion preventiva, chequeo de presiones, temperaturas, estado de cortes, se regulariza presion de 108 psi a 121 psi neumatico posicion1 | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 92379 | 2024-07-07 | 15:20:00 | 15:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Operacional | 3 ducks, cortina fuera de lugar, se realiza chequeo de cortina encontrandose fuera de su lugar más reposición de la misma, quedando equipo operativo (f.espinoza – c.segura). Huerta, se toma goma remanente, se toman presiones, se toman registro de fotos, se chequea visualmente llantas, pernos, tuercas y válvulas, equipo se toma en el estacionamiento de la antena (j.araya – o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 92405 | 2024-07-08 | 00:55:00 | 02:30:00 | 1.58 | 2 | 3.16 | T_Electrico | Control | Falla | equipo presenta temperatura de escape derecho fmi 08 se cambia sensor normalizando datos, se chequea temperatura de freno lado izquierdo por alarma se limpia sensores y se prueba equipo en ruta no presentando alarma llegando a temperatura a 100° celsius, 10° más que lado derecho. (r.olivarez – a.escobar) | 0 |  | Operativo | mantener en monitoreo temperatura de frenos delanteros | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 92461 | 2024-07-10 | 05:00:00 | 05:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Stand-By | chequeo preventivo equipo stand- by, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, neumatico pos-3 con desgaste en b/r, neumatico pos-5 manchado con aceite, retiro de piedras. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 92472 | 2024-07-11 | 09:34:00 | 09:42:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequean do niveles rellenando con 40 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 92502 | 2024-07-12 | 04:20:00 | 04:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo preventivo equipo stand-by lugar antena, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos neumatico pos 4 con desprendimiento de goma b/r hombro 36, neumatico pos 5 manchado con aceite pos 3 desgaste banda de rodado, retiro de piedras. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 92634 | 2024-07-07 | 00:45:00 | 00:55:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio, se rellanan 52 lts de aceite hidraulico | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 92623 | 2024-07-07 | 11:03:00 | 11:19:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Frenos | Trasero | Falla | se realiza reinicio de válvula de freno trasera izquierda (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 92688 | 2024-07-10 | 11:00:00 | 11:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | chequeo preventivo stand-by, chequeo visual de componentes, chequeo cortes en goma y retiro de piedras (c.muñoz – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 92693 | 2024-07-10 | 21:30:00 | 23:40:00 | 2.17 | 2 | 4.34 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza chequeo de perilla de selector de aire frío y aire caliente por encontrarse dañado no logrando la selección, se realiza retiro encontrando dañada la pieza interna de selector, se realiza retiro de pieza .se realiza reparación de pieza logrando realizar cambio de aire frío o caliente, se realiza chequeo de grasa. también realiza relleno de aceite hidráulico 60 litros, m. cuello- c. carrizo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 92723 | 2024-07-12 | 10:02:00 | 10:30:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 63 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien. se realiza conexión de solenoide del fan quedando ok. a.cuello – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 92731 | 2024-07-12 | 21:40:00 | 22:10:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza toma de muestras de aceite de motor diesel, se realiza chequeo de niveles se realiza relleno de aceite de motor diesel 40 litros, se realiza cambio de ampolleta de foco de luz alta lado derecho. (m.cuello-c.carrizo) | 541239 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 92743 | 2024-07-13 | 08:00:00 | 09:00:00 | 1 | 1 | 1 | T_Mantencion | Testeo Dinamico | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo y personal de predictivo realiza ot:541263 por pauta de inspección dinámica operativa quedando ok. m.gonzalez | 521263 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 92746 | 2024-07-13 | 21:00:00 | 21:20:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | carrera de freno alto, se normaliza switch de rotocamara trasera izquierda. ok. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 94903 | 2024-07-07 | 09:46:00 | 10:01:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se le realiza relleno a tk de grasa quedando al 100% equipo queda operativo (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 94895 | 2024-07-07 | 12:46:00 | 19:00:00 | 6.23 | 3 | 18.69 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot. 538143 pauta mantencion 4000 hrs. se drenan ambas masas delanteras, se drena diferencial y mandos finales, se realiza cambio de golillas y sellos de diferencial y mandos finales, se dejan apretados tapones de diferencial y mandos finales. Ot. 540385 pauta preventiva 4000 hrs. se realiza toma de muestra de motor, convertidor, transmisión, diferencial, mandos finales, masas delanteras, sistema hidráulico y dirección, se realiza cambio de golillas de tapones diferencial y mando final, se toma fotografía de tapones magnéticos (f.varas – j.rebolledo – b.olivarez) | 534183 |  | En Reparacion/Mantencion | Rellenar masas, rellenar mandos finales y diferencial, continuar con puntos según pauta. Continuar con puntos pendientes, tomar muestra de refrigerante | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 94895 | 2024-07-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot. 534183 pm 4000 hrs. se drena aceite motor, hidráulico, transmisión, dirección y carter de la transmisión, se cambian todos los filtros según pauta, se rellena aceite motor 291 lts. hidráulico 529 lts. transmisión dirección 161 lts. masas y diferencial 770 lts. se realiza cebado de combustible, se da partida a equipo y se chequean niveles, personal de ks realiza limpieza de cabina, se visualiza fuga por packing suspensión pos. 1, se visualiza fuga por acusete bomba principal de agua, se visualiza fuga por manguera línea bomba de levante a rejilla (r.fernandez – m.gonzalez – s.aguilera – f.espinosa – r.olivarez – a.escobar). Ot. 540385 predictivo, se toman muestras pendientes y se rotulan (r.fernandez – m.gonzalez – s.aguilera). Ot. 539497 fuga cilindro suspensión izquierda delantera, se chequea fuga cilindro suspensión izquierda delantera, se realiza backlogs (a.escobar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Cambiar kit secador de aire (no estaba preparado como repuesto), se realiza backlog suspensión lado izquierdo delantero, continuar turno día con ot. Empresas colaboradoras, se realiza backlog bomba de agua principal por fuga, cambiar mangueras líneas entre bomba de levante y rejilla lado derecho n/p 3515711. Revisar rejilla de levante. Cambiar una vez programado (cilindro suspensión izq. Delantera) | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 94895 | 2024-07-08 | 07:00:00 | 16:47:00 | 9.78 | 4 | 39.12 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot. 534183 pm 4000 hrs. se realiza termino pm 4000 hrs. se realiza cambio manguera sistema levante, se realiza chequeo rejillas levante (sin particulado), sed realiza ot. 539447 y 539496, se realiza relleno de fluidos hidráulico 100 lts. se realiza ajuste de espejo derecho, se realiza cambio switch roto cámara t/d. (m.espinoza – f.varas – j.rebolledo – b.olivarez). ot. 539496 escaleras impactadas, se realiza reparación de escaleras de acceso (m.espinoza – b.olivarez). ot. 539447 fuga de aceite, se realiza cambio manguera retorno de bomba convertidor a tk, se realiza cambio de sellos (f.varas – j.rebolledo). gyg ot. 540387 inspección estructural, se realiza inspección estructural del equipo chasis y vigas inferiores tolva, faltó lavado en soporte de suspensión delantera del equipo y vigas inferiores tolva (a.salazar). csi, se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, se realiza dosificación de los inyectores del sistema centralizado encontrandose dentro del rango, se realiza lubricación manual del pasador central, se realiza cambio de dispensador de grasa quedando con 250ml, se cambia manómetro de estación de bombeo de bombeo y se cambia llave de bola para pruebas con aire externo, flexibles sin daño visible, bomba en óptimas condiciones sin traspaso por respiradero (j.ortiz – n.duarte). gyg baranda acceso a motor quebradas, se repara baranda de acceso chasis y se repone abrazadera de tubo de escape inferior (j.sierra – c.urbina – l.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 94918 | 2024-07-09 | 09:40:00 | 12:38:00 | 2.97 | 0 | 0 | T_Estructural | Otros | Programada | gyg, ot. 538142 plancha lateral izquierda fisurada, se repara fisura en plancha literal izquierda. falta tapa en estación de llenado wiggins. se fabrica e instala tapa wiggins estación de llenado rápido del equipo, se realiza medición de espesores planchas interior tolva (c.urbina – j.sierra) | 538142 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 94918 | 2024-07-09 | 15:24:00 | 17:38:00 | 2.23 | 2 | 4.46 | T_Electrico | Control | Falla | se realiza chequeo de carga alternador encontrando en vims que solo marca 24 volts con luces prendidas. se revisa alternador dando 27.5 v. se chequean conexiones encontrando suelto el enchufe militar que llega a la cabina, se limpia conector y se instala recuperando alimentación a vims 26.5v. se entrega equipo operativo (l.briones - o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 94938 | 2024-07-10 | 12:45:00 | 13:00:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, equipo stand-by antena (chequeo preventivo), chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas y retiro de piedras pos. 1, neumatico manchado con aceite por fuga (c.muñoz – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 94971 | 2024-07-12 | 03:45:00 | 03:55:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo preventivo equipo stand-by lugar antena, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, pos-2 manchado con aceite, retiro de piedras. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 94980 | 2024-07-13 | 13:45:00 | 14:12:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles en general rellenando con 85 lts de aceite hidraulico quedando ok. a.cuello – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 54920 | 2024-07-07 | 22:50:00 | 23:20:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza servicio de equipo, se rellenan 101 lts de aceite hidraulico, 16 lts de aceite motor | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 54946 | 2024-07-08 | 16:43:00 | 16:53:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | llamado de la operadora, se realiza relleno de 70 litros de aceite hidráulico y 11 litros de refrigerante (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 54969 | 2024-07-10 | 10:20:00 | 11:40:00 | 1.33 | 0 | 0 | T_Cabina | Cinturon de seguridad | Operacional | 3 ducks, cinturón de seguridad, se realiza cambio de cinturón de seguridad, asiento operador (d.alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 54988 | 2024-07-10 | 20:46:00 | 21:19:00 | 0.55 | 2 | 1.1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite hidráulico 90 litros, se realiza cambio de ampolleta quemada de luz alta lado izquierdo, quedando equipo operativo. m. cuello – c. carrizo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 55009 | 2024-07-11 | 05:35:00 | 07:00:00 | 1.42 | 2 | 2.84 | T_Direccion | Mangueras | Falla | se realiza chequeo de equipo encontrando fuga por manguera de válvula compensadora de sistemas de dirección, se realiza delimitación con conos a equipo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de manguera de válvula compensadora y relleno de tk de dirección. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 55003 | 2024-07-11 | 11:54:00 | 12:23:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo y se realiza arreglo provisorio de tablero de instrumentos quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo | se genera backlog por tablero de instrumentos. | Francisco Labra | Dia
T_18 | 55018 | 2024-07-12 | 04:00:00 | 04:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | chequeo preventivo equipo stand-by lugar antena, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, retiro de piedras, neumatico pos 3 valvula doblada. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 55009 | 2024-07-12 | 07:00:00 | 09:14:00 | 2.23 | 2 | 4.46 | T_Direccion | Mangueras | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con fuga por manguera y se asiste a equipo detenido por fuga en manguera válvula de corte bomba. personal finning realiza manguera número parte 323-4124. se realiza instalación de manguera deteniendo la fuga. se realiza chequeo de niveles en general rellenando 50 lts aceite dirección y 110 lts de aceite hidráulico quedando ok. a.cuello – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 9330 | 2024-07-08 | 08:27:00 | 13:29:00 | 5.03 | 2 | 10.06 | T_Electrico | Control | Falla | ot. 540762 operador informa alarma bajo voltaje, se realizan pruebas, confirmando anomalías, se encuentra cable de alimentación desde baterías hasta alternador cortado en su terminal, además de bloque y perno de tensado sueltos y en mal estado. se realiza búsqueda de repuesto, encontrando perno y terminal para instalación, se realiza reparación de arnés, se instala conector nuevo, se instala perno de tensado nuevo, se realizan pruebas logrando carga desde 24 a 27 volts logrando cargas de baterías (f.torti – s.contreras) | 540762 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia