## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 104799 | 2024-07-14 | 22:48:00 | 23:08:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de 100 lts de aceite hidraulico y se rellena tk de grasa quedando al 100%. (l.briones-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 104803 | 2024-07-15 | 02:19:00 | 02:47:00 | 0.47 | 1 | 0.47 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | se asiste equipo, con camion lubricador se rellena tk de aire y se da partida a equipo. (l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 104821 | 2024-07-16 | 23:21:00 | 23:34:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | personal huerta realiza toma de presiones, remanentes, registro fotográficos, se regulan presiones pos-2 de 120 psi a 130 psi, chequeo visual a llantas, pernos, tuercas, válvulas, en 10k. (j.araya-o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 104856 | 2024-07-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo por pm 500 hrs. personal ks realiza lavado según pauta de lavado, se realiza lavado a tapas de masas, filtro de tanque de direccion, tanque transmision, tanque de combustible, filtros en general, motor, filtros de aceite y combustible. se realiza lavado de puntos de muestras de aceite. personal huerta neumatico realiza chequeo de goma remanente, se toma presiones. se realiza registros fotográficos. se realiza chequeo preventivo, se chequea llantas, válvulas, tuercas y pernos. comenzando con pm 500 hrs, se realiza predictivo ot: 534695. se realiza toma de muestras. se chequean tapones magnéticos, se chequean rejillas magnéticas de transmisión con sus respectivas fotografías. se realizan puntos según pauta. se realiza dialisis de transmision y sistema de implementos. ot: 534692 se realiza drenaje de masas delanteras y luego se realiza relleno 44 lts ambas. se realiza cambio de filtros de aceite motor, combustible, filtro convertidor. se realiza cambio de filtro sistema hidraulico y se realiza relleno 108 lts. se realiza cambio de filtro diferencial y se realiza relleno 48 lts. se drena aceite de transmision ya que estaba sobre nivel. se chequean acumuladores de direccion ambos en 800 psi. se realizan puntosa según pauta. equipo queda en g&g para reparacion estructural. (f.varas – b.olivares – j.rebolledo) | 534692 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar chequeo de parada de emergencia ya que se encuentra fuera de servicio. | Francisco Labra | Noche
T_09 | 104856 | 2024-07-19 | 07:00:00 | 12:15:00 | 5.25 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm y backlog y personal de 3duck realiza cambio de funda, cambio sellos puerta, cambio difusores, limpieza de chapas, chequeo asiento y suspension, cambio cojín fresco, chequeo cinturones y cabina en general ok. tambien se realiza cambio de filtros cabina, chequeo de sistema a/c, chequeo compresor, correa y limpieza de conectores ok. personal de ti realiza chequeo de sistema digitales encontrando safemine suelto y se fija. radio, wenco, smarcap y todos los sistemas funcionando ok. personal de g&g realiza ot:534691 por chequeo de inspección estructural a chasis, medición de espesor e interior tolva ok. realiza ot:541124 y repara fisura en pilares posterior izquierdo (alerón izquierdo). se realiza ot:540355 por la reparacion de fisura en alerón izquierdo del chasis ok. personal de csi realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, se lubrica manual el pasador central. se realiza cambio de dispensador mobil. se observa grasa fresca visible en los puntos de lubricacion, flexibles y conectores quedando ok. | 534692 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_09 | 104877 | 2024-07-20 | 16:16:00 | 16:38:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | personal de huerta asiste a equipo por monitoreo de aplicación en sector 10k y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes encontrando la falta de dos perno en pos 6 por hilo malo en mando más retiro de piedras quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_11 | 107613 | 2024-07-14 | 07:00:00 | 13:10:00 | 6.17 | 3 | 18.51 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm de 1000 hrs, se realiza ot:526177 con el chequeo de niveles corriendo, encontrando fuga de refrigerante por acople de unión de cañeria de bote expansión a bomba auxiliar. se drena refrigerante y se realiza cambio de acople de unión de cañeria de bote expansión a bomba auxiliar. se realiza cambio de flexible hidraulico en mal estado de filtro desaplicación de freno a bomba. se chequean niveles y se rellena con 185 lts de refrigerante. se realiza ot:546178 por medición de juego pasador central axial y radial con detalles en pauta. se realiza orden y aseo quedando ok. p.astudillo – e.rojas – n.sanchez | 526177 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 107615 | 2024-07-14 | 17:02:00 | 18:02:00 | 1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | se pide equipo a operaciones y se realiza verificacion de torque a neumaticos pos 1 y pos 2 con torque electrico a 906 l/p mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo | reaprete a neumaticos pos 1 y pos 2 despues de 12 hrs de trabajo. | Francisco Labra | Dia
T_11 | 107632 | 2024-07-15 | 12:47:00 | 13:32:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | huerta, reapriete neumáticos luego de 12 hrs. sector 10k, interior mina, chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas y retiro de piedras, neumático pos.1 se realiza reapriete con 906 lbs/pie, pos. 2 neumático, se realiza reapriete con 906 lbs/pie (c.muñoz – a.salazar) | 538281 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 107664 | 2024-07-16 | 02:58:00 | 03:10:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Motor | Filtros | Operacional | ot 541373 se realiza toma de muestras de aceite motor, según predictivo (f.torti-j.rebolledo) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 107660 | 2024-07-16 | 22:11:00 | 22:23:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | personal huerta realiza toma de presiones, remanentes, registro fotográficos, se regulan presiones pos-4 de 100 psi a 130 psi, chequeo visual a llantas, pernos, tuercas, válvulas, en 10k. (j.araya-o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 107673 | 2024-07-17 | 15:35:00 | 17:45:00 | 2.17 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, compresor en mal estado, se realiza cambio de compresor a/c, se realiza carga al sistema con r134a, se regulan presiones alta y baja, equipo operativo (e.henriquez) | 541425 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 107722 | 2024-07-19 | 03:30:00 | 03:50:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Cabina | Vidrios | Stand-By | se solicita equipo a operaciones para cambio switch de alza vidrio defectuoso, se realiza instalacion de switch quedando equipo operativo. (f.zepeda – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 107697 | 2024-07-19 | 20:53:00 | 21:07:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se asiste a equipo y se realiza toma de dos muestras de aceite motor por pauta predictiva ot: 541565. (f.zepeda – s.romero) | 541565 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 104070 | 2024-07-14 | 07:35:00 | 08:01:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por problemas con alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta alarma por freno carrera alto reinsertando pin a rotocamara. delantera ok. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 104094 | 2024-07-15 | 02:20:00 | 02:35:00 | 0.25 | 1 | 0.25 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se asiste equipo y se realiza relleno de 35 litros de aceite hidraulico y se rellena deposito grasa centralizado. (l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 104119 | 2024-07-17 | 22:28:00 | 22:37:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Frenos | Trasero | Programada | operador informa que equipo presenta freno carrera alto, se asiste equipo y se normaliza pin de rotocamara derecha trasera. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 104129 | 2024-07-17 | 23:36:00 | 23:49:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal huerta realiza toma de presiones, remanentes, se toman registros fotográficos, se despresuriza presion a pos-5, se chequean llantas, válvulas, pernos, tuercas, en sector 10k. (j.araya-o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 104159 | 2024-07-19 | 12:44:00 | 19:00:00 | 6.27 | 3 | 18.81 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 1000 hrs según programa y personal de ks realiza ot:519304 por lavado completo. se comienza con ot:519305 y se toman muestras según lo requerido por pauta. se instalan dialisis a sistema hidraulico y transmision. se chequea masas. se comienza con ot:519303 por pm y se realiza cambio de filtros de carga convertidor, filtros lubricacion transmision, filtros transmision, filtros respiraderos tk hidraulico y transmision, filtros combustible y filtros de aceite motor. se realiza cambio de aceite de pruebas royal purple por el aceite 15w40 con 290 lts de relleno. m.gonzalez – d.hernandez – r.fernandez personal de 3duck realiza ot:519307 con el cambio de goma original puesta lado operador. cambio sellos puerta. cambio cojín fresco. cambio panel insonorización puerta derecha. cambio goma original pata gabinete electrico. confección fundas. presurizado y sellado cabina. relleno del deposito limpia parabrisas. chequeo de asiento u suspension mas cabina en general ok. cambio de filtros cabina, chequeo de compresor, correa y mangueras y limpieza de conectores a/c. personal de g&g realiza ot:519306 por inspección estructural. personal de csi realiza relleno del tk de grasa quedando 100%. se realiza lubricacion manual de pasador central. se realiza cambio de dispensador automático. flexibles y conectores en óptimas condiciones ok. | 519303 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con pauta predictiva y puntos pendientes de pm más backlog. | Victor Leon | Dia
T_12 | 104159 | 2024-07-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | continuando con trabajos asociados a pm 1000 hrs ot: 519303, se realiza drenaje de aceite transmision y rellenando 174 lts de aceite transmision. se realiza cambio de filtro salida convertidor y filtro desaplicación de freno parqueo. se realiza cambio de filtros de direccion. se realizan puntos según pauta. se detecta linea de valvula de control de flujo en mal estado, se realiza búsqueda y no se encuentra stock en bodega, se deja marcada linea para su cambio, numero de linea 8r-2991. se ceba equipo y se realiza puesta en marcha. se chequean niveles con equipo corriendo. se realizan relleno de mamas delanteras 44 lts (ambas). se realiza relleno diferencial ya que estaba bajo nivel, se rellenan 43 lts. se realiza relleno de aceite hidraulico 37 lts. se miden suspensiones delanteras en cual la izquierda estaba en 7” y derecha en 8,3/4”. ot:519305, se realiza dialisis de diferencial y sistema de implemento. se realiza chequeo de rejillas magnéticas de transmision. se continua con puntos pendientes. se toman fotografías de tapones magnéticos. ot: 538436 se realiza limpieza de zona a trabajar. se realiza cambio de sellos de valvula de control de flujo trasero. ot: 539189 se realiza cambio de foco de freno trasero lado derecho, ya que se encontraba quemado. ot: 539117 se realiza cambio de corta corriente según pauta. (f.varas – b.olivares – e.gonzalez – j.rebolledo) Personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo en taller mantencion mina. Se realiza chequeo de remantes. Se realiza chequeo de presiones, se chequea visualmente, llantas, pernos, tuercas, mordazas, válvulas y tapas de válvulas. se realiza retiro de piedras. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | ot:519303, realizar cambio de linea en valvula de control eje trasero. ot:519305, medir juego de pasador central. continuar con puntos pendiente pauta predictivo. | Francisco Labra | Noche
T_12 | 104159 | 2024-07-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm, se realiza ot:519305 por medición de juego axial pasador central con detalles en pauta. se comienza con ot:541574 se realiza limpieza del área y se retiran seguro de tope de grasa pasador. se calienta alojamiento pasador para utilizar gata neumática y kit de retiro. se retiran rotulas y se instalan nuevas con ball-stud. se realiza montaje de conjunto apretando abrazaderas. se comienza con ot:541445 por cambio de sello de v/v de alivio de parqueo más el cambio de mangueras de slack de freno fabricada. r.fernandez – d.hernandez – m.gonzalez | 541574 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar tuercas de fija con ball-stud. sopletear parte superior de pasadores por estar con bronce. instalar cubierta de grasa mas seguros. termino de evaluación de sistema freno con condicion de freno carrera alto más inspección de fugas. | Victor Leon | Dia
T_12 | 104159 | 2024-07-20 | 19:00:00 | 05:26:00 | 10.43 | 2 | 20.86 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se comienza con procedimiento de torque de ball-stud ot: 541574. se torquea ball-stud lado vástago y al momento de comenzar con el ball-stud lado botella se detecta que el primer hilo se encuentra golpeado, por lo que se repara para luego realizar el torque de este. se instala tapa grasera con seguro. se instala linea de grasa. se realiza engrase manual. continuando con evaluación de sistema de frenos ot: 541445 se chequean slack de freno trasero y delantero, donde ambos tenían 500 psi. se chequea que no hubiese fuga por respiradero de rotocamaras. se chequean lineas de freno desde rotocamara a slack y de slack a frenos y no se encuentran fugas. se chequea nivel de make up el cual estaba a nivel. se realiza medición de valvula de proteccion de presion donde se obtiene 0 psi. se determina realizar backlog por cambio de rotocamara delantera ya que según registro es la que presenta alta cantidad de freno carrera alto. equipo queda operativo. (j.rebolledo – b.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 106601 | 2024-07-15 | 05:41:00 | 06:00:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Frenos | Delantero | Falla | operador informa que equipo presenta freno carrera alto, se asiste equipo y se reinserta pin de roto cámara delantera. (l.briones-g.perez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 106625 | 2024-07-17 | 09:02:00 | 09:12:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | bajo nivel tk de grasa, se chequean niveles, se rellena tk de grasa (e.ulloa – h.perez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 106649 | 2024-07-18 | 20:46:00 | 20:54:00 | 0.13 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo en 10k, realiza chequeo a remanente, dejando registros fotográficos. se realiza toma de presiones. se realiza despresurizado de pos-5 ya que arrojaba alta presion y tenía 142 psi max. se realiza regulación y queda en 130 psi. se realiza chequeo a llantas, tuercas, pernos, válvulas. equipo queda operativo. (j.araya – o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 106686 | 2024-07-19 | 05:50:00 | 07:00:00 | 1.17 | 0 | 0 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | operador informa alarma temperatura transmision alto. equipo queda detenido en la antena para su evaluación en tuno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar alarma transmision | Francisco Labra | Noche
T_13 | 106686 | 2024-07-20 | 07:00:00 | 10:10:00 | 3.17 | 2 | 6.34 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | se recibe equipo detenido por problemas de temperatura de transmision y se asiste a equipo realizando chequeo de equipo encontrando con sobre nivel de aceite de transmisión. se realiza drenaje de aceite de transmisión 60 litros. se realiza chequeo de inyector número 14 por presentar alarma. se realiza apriete de tuerca de bobina por encontrarse suelta quedando ok. se realiza chequeo de niveles rellenando con aceite hidráulico 55 litros quedando ok. c.aguirre – m.cuello | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 106699 | 2024-07-20 | 22:39:00 | 22:43:00 | 0.07 | 2 | 0.14 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | por plan predictivo ot: 541583 se asiste a equipo y se realiza toma de muestra aceite motor. (s.santiago – s.romero) | 541583 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 92529 | 2024-07-14 | 11:31:00 | 11:38:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Operacional | operador informa por problemas con cortina en cabina y personal de 3duck asiste a equipo y realiza chequeo de cortina ajustando esta quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 92546 | 2024-07-14 | 22:04:00 | 22:19:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de 40 lts de aceite hidraulico, se rellena tk de grasa al 100%. (l.briones-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 92562 | 2024-07-15 | 03:06:00 | 03:21:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo por solicitud para relleno neumatico en 10k, se realiza chequeo visual de componentes, neumaticos y retiro de piedras. pos-01 con presion baja, se rellena con nitrogeno, pos-05 manchado con aceite. (n.contreras-s.alvarez-j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 92547 | 2024-07-15 | 10:48:00 | 10:52:00 | 0.07 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Operacional | 3 ducks, cortina frontal fuera de lugar, se realiza reposición de cortina frontal quedando equipo operativo (m. veliz – j.olivarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 92597 | 2024-07-18 | 10:40:00 | 18:07:00 | 7.45 | 1 | 7.45 | T_Cabina | Sellado | Falla | 3 ducks, gomas puerta en mal estado, se realiza cambio goma puertas, cambio difusores, cambio cojín fresco y funda de asientos, cambio sellos puertas y ajuste pivote y chapa puerta derecha (c.segura). huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo equipo en taller, chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos. 3 corte banda lateral ext. solo goma hombro nro.15, 20mm prof. / 130 mm largo. pos. 6 corte banda lateral ext. 20 mm prof. /150 mm largo. pos. 5 fuga de aceite banda lateral ext. pos. 5 desprendimiento de hombro solo goma, hombro nro. 12 (r.echeverria - c.olivares). gyg, reparación de escalera derecha. Ks realiza lavado completo de equipo. se rellenan 55 lts. de aceite hidráulico (f.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 92611 | 2024-07-18 | 20:28:00 | 20:45:00 | 0.28 | 3 | 0.84 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | equipo queda sin aire partida en taller, se asiste a equipo se traslada compresor al medio de patio y se realiza carga de aire dando partida. (camion lubricador en terreno) equipo operativo. (c.bugueño – i.saldivar – p.astudillo) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 92618 | 2024-07-19 | 07:10:00 | 08:49:00 | 1.65 | 2 | 3.3 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico logrando dar partida ok. se realiza chequeo de niveles rellenando con 30 lts de aceite hidraulico y 10 lts de aceite direccion más relleno al depósito de grasa quedando ok. c.aguirre – m.cuello | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 92646 | 2024-07-20 | 02:45:00 | 03:03:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa equipo sin aire partida, se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador, se carga aire dando partida a equipo. se realiza chequeo de niveles estando estos ok. (s.santiago – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 92639 | 2024-07-20 | 15:08:00 | 15:31:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se logra dar partida a motor. se chequean niveles quedando ok. c.aguirre – m.cuello | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 92761 | 2024-07-14 | 03:43:00 | 04:15:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | personal huerta realiza verificacion de torque controlado inalámbrico con 906 lbp a neumatico pos-06 en 10k, luego de las 2 vueltas de trabajo. se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, retiro de piedras, neumatico pos-01 manchado con aceite. (n.contreras-s.alvarez-j.araya) | 541277 |  | Operativo | realizar reapriete de torque controlado luego de 12 hrs de trabajo pos-06. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 92746 | 2024-07-14 | 14:50:00 | 19:00:00 | 4.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | operador informa por soplido extraño en equipo y personal de huerta asiste a equipo encontrando pos 5 pinchado subiendo equipo a taller y se instalan cuñas, bloqueos, gata, soportes, se procede al retiro de neumaticos pos 06 y 05 , con manipulador 988. huerta | 541277 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar neumaticos pos 5 y pos 6 más regularización de presiones. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 92759 | 2024-07-14 | 19:00:00 | 00:27:00 | 5.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | ot-541277 personal huerta realiza cambio de neumatico pos-05 y 06, según procedimiento, se limpian pernos, tuercas y golillas con desengrasante y se aplica grasa castrol. se limpian componentes, grateado de llanta, se instalan neumaticos pos- 05-06 con torque controlado ambos con 906 lbp. se rellenan con nitrogeno quedando en 110 psi en frio. se entrega equipo a jefe turno mantencion. (n.contreras-s.alvares-j.araya) | 541277 |  | Operativo | verificacion y reapriete torque neumatico pos-06 | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 92772 | 2024-07-15 | 03:34:00 | 04:05:00 | 0.52 | 1 | 0.52 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa que equipo presenta freno carrera alto, se asiste equipo y se reinserta pin de roto cámara trasera izquierda por activación. (l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 92759 | 2024-07-15 | 14:57:00 | 19:00:00 | 4.05 | 0 | 0 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Falla | huerta, ot. 541277 reapriete neumatico luego de 12 hrs. trabajos en interior mina stock andacollo, chequeo visual de componentes, chequeo de cortes en gomas y retiro de piedras, pos. 1 neumático manchado con aceite por fuga, cbr 56 mmp/70mml caluga nro. 1, pos. 6 se realiza torque controlado con 906 lbs/pie luego de 12 hrs. ok (a.salazar – c.muñoz). equipo queda fuera de servicio en stock andacollo, por alarma nivel 3, temperatura de freno. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluación de equipo por condición, alarma en freno | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 92770 | 2024-07-15 | 19:00:00 | 22:26:00 | 3.43 | 2 | 6.86 | T_Frenos | Delantero | Falla | ot-541362 se realiza chequeo de niveles y se rellenan 10 litros de transmision y 70 litros de hidráulico implemento, se chequea alarma nivel 3 informada en cambio de turno por alta temperatura de frenos delantero. no se encuentra registrada en vims. se revisan sensores encontrando que estos se encontraban con los cables descubiertos y en contacto con el chasis, se solicitan repuestos y se ponen nuevos. se entrega equipo operativo. (l.briones-g.perez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 92810 | 2024-07-17 | 22:34:00 | 22:42:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa que equipo presenta freno carrera alto, se asiste equipo y se normaliza pin de rotocamara izquierda trasera, quedando ok. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 92830 | 2024-07-18 | 21:12:00 | 21:19:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidraulico. se asiste a equipo y se realiza chequeo de niveles en general, rellenando 25 lts de aceite hidraulico, quedando equipo operativo. (f.zepeda – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 92854 | 2024-07-19 | 21:19:00 | 03:09:00 | 5.83 | 2 | 11.66 | T_Transmision | Transmision | Falla | equipo presenta problemas en marchas, se realiza limpieza a solenoides de transmision y a sensor de temperatura transmision volviendo a la normalidad, se realiza chequeo de niveles en general rellenando 40 lts de aceite hidraulico. equipo queda operativo. (f.zepeda – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 92896 | 2024-07-20 | 10:52:00 | 11:13:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo por presentar alarma de freno carrera alto. se realiza chequeo de fugas encontrandose ok. se realiza chequeo rotocamaras encontrando la trasera derecha con switch fuera de postura normalizado quedando ok. se chequean niveles quedando ok. c.aguirre – m.cuello | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_17 | 94996 | 2024-07-14 | 10:00:00 | 11:00:00 | 1 | 1 | 1 | T_Mantencion | Testeo Dinamico | Stand-By | se asiste a equipo y se realiza ot:541269 por pauta de inspección dinámica operativa adjuntando detalles quedando ok. m.gonzalez | 541269 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 95058 | 2024-07-17 | 09:33:00 | 09:43:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel hidráulico, se chequean niveles, se rellena aceite hidráulico 64 lts. se rellena tk grasa (e.ulloa – h.perez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 95106 | 2024-07-19 | 21:51:00 | 22:06:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidraulico. se realiza chequeo de equipo realizando relleno con 55 lts de aceite hidraulico. equipo queda operativo. (s.romero- f.zepeda) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 55052 | 2024-07-14 | 03:27:00 | 06:07:00 | 2.67 | 2 | 5.34 | T_Hidraulico | V/V Control | Falla | operador informa de derrateo en equipo y fuga de aceite. se realiza chequeo de fuga aumentando la cantidad que pierde. se solicita subir equipo a taller para realizar cambio de sellos. se ingresa equipo a loza y se comienza cambio de sellos en línea de carga convertidor y valvula control de levante. se rellenan 214 litros de aceite hidráulico y se pone en marcha equipo para realizar pruebas. se revisan filtros de aire, sensores de temperatura de escape izquierdo y derecho no encontrando anomalía. se realizan pruebas de solenoide inyectores y desconexión de cilindros no presentando ninguna novedad. se entrega equipo operativo y mantener en observación la condición de temperatura de escape. (l.briones-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 55047 | 2024-07-14 | 21:11:00 | 21:32:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo, se chequean niveles y se realiza relleno de 40 lts de aceite hidraulico, se elimina fuga de filtro carga de convertidor, se realiza backlog por fuga en valvula control de levante. (l.briones-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 55061 | 2024-07-15 | 01:49:00 | 07:00:00 | 5.18 | 2 | 10.36 | T_Frenos | Parqueo | Falla | operador informa que equipo se encuentra frenado. lo traslada desde chancado hacia antena. se realiza chequeo a equipo, se chequean alarmas no encontrando ninguna registrada. se toman presiones de freno parqueo marcando 140 psi (650psi rango). se retira filtro de desaplicación de freno parqueo encontrando particulado al interior de este. (l.briones-g.perez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar filtro y tomar presiones para continuar con pruebas | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 55061 | 2024-07-16 | 07:00:00 | 18:00:00 | 11 | 2 | 22 | T_Frenos | Parqueo | Falla | Se recibe equipo detenido se cambia filtro de desaplicación de freno se mide presión de bomba desaplicación de freno en baja 250 psi en alta 650 PSI. se comienza desmontaje de tren de bomba convertidor se cambia bomba se cambia mangueras dañadas, se cambian todos los sellos nuevos se realizan relleno de aceite hidráulico, se da partida de equipo y se regula presión de esa aplicación de freno a 680 psi en baja y en alta, se realizan pruebas dinámicas con equipos movimiento no presentando problemas (a.alvarez – a.escobar) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 55065 | 2024-07-16 | 22:08:00 | 07:00:00 | 8.87 | 2 | 17.74 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | Operador informa equipo tiene baja potencia, se realiza prueba en stall marcando 13 Psi, se sube equipo a taller para pm 4000 horas y continuar con chequeos. Equipo ingresa a losa de lavado (J.saldivar-N.portilla) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 55065 | 2024-07-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | ot. 534174 ks, se realiza lavado del equipo para mantención 4000 hrs, según pauta de lavado (m.castillo – a.araya). ot. 534173 predictivo, se realiza toma de todas las muestras solicitadas, se realiza chequeo de tapones magnéticos, masa izquierda presenta nivel 2 m/observación, masa derecha nivel 1, diferencial normal y ambos mandos finales, rejillas magnéticas de transmisión se realiza chequeo visualizando particulado nivel 3, se realiza rotulado de muestras ot. 534175 pm 4000 hrs. se drenan aceite motor, dirección, transmisión, masas, hidráulico, diferencial, convertidor y mandos finales, se cambian filtros de aceite motor, combustible primario y secundario, dirección, convertidor (entrada) freno, aire, filtros respiraderos, se rellena aceite motor (m.gonzalez – d.hernandez – r.fernandez – r.olivares – a.escobar). ot. 529282 fuga aceite motor por sello, se cheque bomba motor el cual no se le cambia sello por realizarse cambio motor diesel al día 02-05-24 ot. 520250 (a.escobar). csi, se realiza chequeo de flexibles y conectores de scl ok. puntos de engrase se encuentran con grasa fresca y visible, se cambian dispensador mobil de tensor y polea ventilador 250ml. se realiza dosificación de puntos scl, se realiza engrase manual de punto pasador central, se realiza relleno depósito de grasa al 100 % (j.ortiz – n.duarte). gyg, inspección estructural, chasis y vigas inferiores tolva, se realiza inspección estructural al equipo, chasis y vigas inferiores tolva (a.salazar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | limpiar magnéticos de rejillas transmisión e instalar, continuar con puntos pendientes de la pauta. Cambiar filtro transmisión (lado tk combustible), cambiar filtro salida convertidor y filtro diferencial, realizar relleno aceite dirección (v/v queda abierta, lado tk), realizar relleno masas, diferencial, mandos finales, transmisión e hidráulico, cambiar secador de aire (instalar), cambiar empaquetadura transmisión (tk), continuar con puntos pendientes. | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 55065 | 2024-07-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Falla | Ot-534175 termino pm-4000 hrs: se realiza instalacion secador de aire, se realiza cambio filtro transmision, diferencia carga tc, se realiza masas delanteras, tren trasero, hidraulico, transmision y direccion. Se termina puntos pm, se chequean niveles equipo corriendo, se realiza ot-534173-528971. Se realiza cambio de ball-stud cilindro direccion izquierdo lado vástago, quedando torqueado a 1900 lb/ft (queda lubricado punto) se realiza con et prueba solenoides inyectores y corte de cilindros por alta t° escape, ok. se traslada equipo a gyg para trabajos de soldaduras, se realiza limpieza de área de trabajo. Ot-534173 predictivo: se realiza limpieza de tk transmision y cambio de sellos mirilla, se realiza limpieza e instalacion de rejillas y magnetos de transmision, se instala golillas rejillas, se realiza limpieza y fotografías a rejillas de levante (sin particulado) se realiza pauta predictiva. Ot-528971 problemas de iluminación: se realiza cambio de relay de luces. (M.espinoza-J.olivares-F.varas-J.rebolledo) Ot-539299 personal gyg realiza reparacion de fisura en viga lateral tolva lado derecho. Ot-539003 se realiza reparacion de fisura viga 3 interior li. Ot-539322 se realiza reparacion fisura 4ta viga zona soporte. Ot-539319 se realiza reparacion de fisura en viga lateral lado derecho, se realiza reparacion fisura en tope de tolva lado derecho. (C.urbina-J.soto) | 534175 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar alta t° de escape motor diesel | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 55065 | 2024-07-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_4000 | Falla | ot. 541371 se retira equipo de taller g&g y se traslada losa 1, se realizan pruebas dinámicas para chequear presión refuerzo llegando a 14 PSI como máximo. Se mide presión de combustible en baja 50 PSI en alta 70 PSI. Se realiza a prueba con sonómetro encontrando ducto fuera de lugar de aftercooler se reaprietan todas las abrazaderas y se cambian las que están en mal estado. Se realiza inspección a turbos no encontrando anomalías. Se instalan ductos de succión turbos. Se intenta realizar test ducto, pero herramienta no corresponde a equipo, se realiza orden y aseo (f.espinosa – a.alvarez). 3 ducks, pm 4000. Se realiza pm 4000 más cambio de cojín fresco, confección de fundas, cambio difusores, cambio sellos puertas, presurizado y sellado de cabina, chequeo asiento y suspensión, chequeo parabrisas, chequeo y limpieza chapas puertas, chequeo general de cabina (f.espinoza – c.segura). a/c. cambio filtros cabina, chequeo sistema a/c, limpieza de conectores, chequeo de mangueras, chequeo compresor y correa (e.henriquez). huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo equipo en taller, chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos. 5 falta 1 perno, hilo alojamiento dañado, pos. 6 corte banda rodado caluga nro. 2 55 mm profundidad 150 mm largo, solo goma. Pos. 1,2,3,4 regulación de presiones de 100 psi a 115 psi (r.echeverria - c.olivares) | 534175 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con chequeo de baja potencia motor, realizar pruebas de hermeticidad aftercooler. | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 55065 | 2024-07-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | After Cooler | Falla | equipo detenido por baja potencia de motor, se realiza chequeo de presión de refuerzo la cual es de 14 psi corroborando información de turno saliente. se realiza seguimiento de ductos de admisión y sistema ataac por posibles fugas, se encuentra ducto dañado entrada a admisión. se encuentran pequeñas pérdidas y se solucionan, pero presión de refuerzo sigue siendo de 14 psi. se realiza prueba de hermeticidad en ducto de enfriador de aire lado derecho, no pudiendo realizar prueba completamente, por fallas de abrazaderas. (p.astudillo – c.bugueño – i.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continúa con pruebas de hermeticidad en sistema ataac y admisión. | Francisco Labra | Noche
T_18 | 55065 | 2024-07-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | After Cooler | Falla | en continuacion de trabajos asociados a baja presion de refuerzo, se realiza pruebas de hermeticidad de sistema de aire. se chequea conexiones, abrazaderas con sonómetro y liquido lavaloza no encontrando fugas. se realiza conexión directa a bomba de combustible. se prueba equipo en stall obteniendo 14 psi. se normaliza sistema de combustible. se solicita pruebas de solenoide corrector con et en todos ok. j.araya – p.tapia | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con chequeos. | Victor Leon | Dia
T_18 | 55065 | 2024-07-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | After Cooler | Falla | equipo detenido por problema de potencia, se mide presión de admisión entrada y salida continúa con 14 psi en stall. se chequea funcionamiento y presiones con herramienta et, para luego comparar con parámetros y presión de entrada y salida de admisión, ( 20 psi) en camion 24. se realiza retiro de escalera y protección de enfriador para realizar un chequeo más profundo encontrando enfriador lado izquierdo de sistema ataac con fisura en soldadura de bote inferior. se retira enfriador y queda listo para enviar a reparación. (c.bugueño – p.astudillo – i.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar reparación de enfriador y posterior instalación. | Francisco Labra | Noche
T_18 | 55065 | 2024-07-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | After Cooler | Falla | personal de g&g realiza ot:541575 y repara fisura en el enfriador de aire de turbo (pos enfriador ataac). se realiza pruebas no destructivas con tintas penetrantes del otro enfriador lado derecho no presentando ninguna fisura quedando ok. g&g | 541575 |  | En Reparacion/Mantencion | instalacion de pos enfriador y realizar pruebas. | Victor Leon | Dia
T_18 | 55065 | 2024-07-20 | 19:00:00 | 03:33:00 | 8.55 | 2 | 17.1 | T_Motor | After Cooler | Falla | continuando con trabajos asociados a baja potencia de motor diesel, se realiza prueba de hermeticidad en enfriador encontrando fuga. personal de gyg repara la fuga quedando ok. se instala enfriador. se instala rejilla de enfriador y número del equipo. se instala escalera de acceso y plataforma de motor. se realiza prueba de refuerzo marcando 21 psi. se realiza chequeo de niveles estando estos ok, equipo queda operativo. (c.buegueño – i.saldivar) | 541575 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_24 | 9473 | 2024-07-16 | 08:11:00 | 09:59:00 | 1.8 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, falla en sistema a/c válvula de expansión con fisura por roce, generando fuga de gas refrigerante, se realiza cambio de válvula de expansión más cambio de manguera de acumulador a válvula de expansión, se realiza carga del sistema con gas refrigerante r134a, quedando equipo operativo (j.olivares – m.veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 9545 | 2024-07-19 | 23:42:00 | 23:53:00 | 0.18 | 1 | 0.18 | T_Motor | Electrico de Control | Operacional | se realizan pruebas para obtener datos de comparación de parámetros de funcionamiento, para comparación con t-18 por falla de baja potencia. (m.carmona) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_24 | 9573 | 2024-07-20 | 15:45:00 | 16:11:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta asiste a equipo por monitoreo de aplicación en sector 10k y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes encontrando desprendimiento de hombro lateral en pos 6 y la falta de un perno en pos 1 por hilo malo en mando mas retiro de piedras quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia