## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 104892 | 2024-07-21 | 10:21:00 | 12:51:00 | 2.5 | 2 | 5 | T_Motor | Bba. Agua | Falla | operador informa por fuga de fluidos quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando fuga de refrigerante por falta de tapon de tubería bomba auxiliar. se instala tapon y se chequean niveles rellenando con 138 lts de refrigerante y 30 lts de aceite hidraulico implemento quedando ok. c.aguirre – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_09 | 104893 | 2024-07-21 | 15:23:00 | 15:57:00 | 0.57 | 2 | 1.14 | T_Transmision | Transmision | Stand-By | operador informa por problemas con marchas quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que operador indica que no selecciona marchas. se realiza chequeo de aceite de transmisión y se ingresa a cabina encontrando que equipo no despega el parqueo por falta de temperatura. se realiza movimiento con tolva asta agarrar temperatura y logrando desactivar el parqueo quedando ok. c.aguirre – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_09 | 104933 | 2024-07-23 | 20:30:00 | 21:00:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Estructural | T_Barandas | Falla | se encuentra equipo con pasador de baranda ( relevo dinámico) fuera de lugar y en mal estado, se realiza instalación de pasador retirado desde t-16, se chequean niveles ok (f.espinosa, j. guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 104967 | 2024-07-25 | 09:38:00 | 09:53:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena con 60 litros de aceite hidráulico (l.leiva – n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 104953 | 2024-07-25 | 13:28:00 | 17:06:00 | 3.63 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, falla en a/c, ot. 541976 se realiza cambio de compresor a/c, se realiza cambio de presostato de alta, se realiza vacío y carga quedando equipo operativo (d.alvarez – m.veliz – j.ugueño). chequeo de ball stud, se realiza chequeo no encontrando anomalías (m.godoy) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 104986 | 2024-07-26 | 09:56:00 | 10:01:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de 18 lts aceite hidráulico de implementos. (l.briones-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 104988 | 2024-07-26 | 11:23:00 | 12:07:00 | 0.73 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Operacional | personal 3 ducks realiza chequeo del sistema encontrando presiones en buen estado, se realiza un ajuste de presiones, quedando equipo operativo. (d.alvarez-j.ugueño-m.veliz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 105005 | 2024-07-27 | 11:00:00 | 14:00:00 | 3 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Stand-By | operador informa por problemas con sistema a/c y personal de 3duck asiste a equipo y realiza ot:542043 por el chequeo de sistema electrico detectando caja reguladora a/c con daño. se realiza cambio de caja reguladora. se realizan pruebas quedando ok. se asiste a equipo detenido y se realiza reacomodo de funda de linea positiva de bocina quedando ok. f.zepeda – s.romero | 542043 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105006 | 2024-07-27 | 17:50:00 | 19:00:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa nuevamente por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo, se cambio arnes eléctrico de ac más regulación y recarga de gas r134a refrigerante | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | trabajo pendiente hacer un barrido eléctrico a las colecciones con apoyo de personal teck | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105006 | 2024-07-27 | 19:00:00 | 22:00:00 | 3 | 2 | 6 | T_Cabina | A/C | Falla | se realiza chequeo de conexión de motor. de a/c ya que personal de tres patito ase cambio de arnes de alimentación a motor, se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de aceite hidráulico implementó 44 litros, se realiza relleno de aceite de transmisión 8 litros y grasa a tk quedando ok, m.cuello – c .honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 107757 | 2024-07-21 | 02:30:00 | 02:50:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | TK Aceite | Programada | por plan predictivo ot: 541599 se realiza toma de dos muestras de aceite motor. (s.santiago – s.romero) | 541599 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 107751 | 2024-07-21 | 16:58:00 | 17:28:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta asiste a equipo en sector 10k y realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de corte regularizando con nitrogeno pos 1 de 114 a 129 psi y pos 3 de 113 a 120 psi quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_11 | 107793 | 2024-07-23 | 03:13:00 | 07:00:00 | 3.78 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | Ingreso de camión t-11 a losa lavado a las 03:30 am se procede a sacar grasa de la barra de dirección y luego se procede a lavar para pre pm, prueba dinámica sin observaciones (G. Hernandez, J. Gonzales) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 107793 | 2024-07-24 | 07:00:00 | 14:48:00 | 7.8 | 2 | 15.6 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 534727 testeo dinámico, se realiza testeo dinámico, queda ok. ot. 534725 pre-pm pruebas dinámicas, se realiza pre-pm según pauta de mantención, se realiza pauta de testeo dinámico ok, se detecta fuga en línea hidráulico de carga convertidor, se realiza cambio ok., se cambia switch saturación filtro transmisión por estar en mal estado, chequeo de niveles ok, relleno aceite hidráulico implemento. Ot. 541327 chequeo fuga v/v control, se realiza chequeo de fuga encontrandose sello de línea de levante en mal estado, se cambian sellos ok. Ot. 541314 chequeo dirección dura, se realiza chequeo de dirección no encontrando la condición, se miden presiones ok. Ot. 541444 evaluar fuga sistema de aire, se chequea equipo encontrando conector de filtro secador de aire suelto, se reaprieta ok. (j.olivares – g.pizarro). 3 ducks, cabina: se realiza cambio de sellos puerta, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de radio musical, chequeo de cortina frontal, chequeo de cabina en general. a/c: se realiza chequeo de componentes a/c, chequeo de mangueras a/c y calefacción, chequeo de componentes eléctricos más limpieza, chequeo de a/c en general, chequeo de fugas, chequeo sistema a/c con equipo en funcionamiento (d.alvarez – m.veliz – j.ugueño). ot. 541329 pre-pm chequeo cabina, entra polvo y ruido, se realiza cambio de sellos puertas. Ot. 541330 trabajo ya ejecutado en ot. 541329 (m.veliz – j.ugueño). gyg, ot. 544728 se realiza inspección de tolva, sin observación mayor, presenta fisuras ya informadas. Presenta fisura en chasis informadas en backlogs 4152-4049 (v.alarcon) | 534725 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 107814 | 2024-07-25 | 12:30:00 | 12:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, equipo stand-by en la antena, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, retiro de piedras (s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 107847 | 2024-07-26 | 04:10:00 | 04:25:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | TK Aceite | Programada | se toma muestra de aciete motor , c. aguirre – c. carrizo. | 542040 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 107834 | 2024-07-26 | 10:33:00 | 10:42:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de 70 litros de aceite hidráulico implemento y se rellena tk de grasa a un 100%. se entrega equipo operativo. (l.briones-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 104178 | 2024-07-21 | 02:02:00 | 02:15:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa freno carrera alto. se asiste equipo reinsertando pin de rotocamara delantera equipo queda operativo. (s.santiago – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 104191 | 2024-07-23 | 09:12:00 | 15:10:00 | 5.97 | 3 | 17.91 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | ot. 541706 cambio de roto cámara delantera, se posiciona equipo en losa nro. 2, se realiza desmontaje de flexibles y roto cámara delantera, desarme de niples e roto cámara antigua y se instalan en nueva con o ‘ring nuevos, montaje y armado, se purga sistema de freno delantero y roto cámara, se realiza inspección a sonómetro (r.fernandez – m.gonzalez – d.hernandez) | 541706 |  | Operativo | cambio v/v rele sistema neumatico | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 104208 | 2024-07-23 | 19:50:00 | 22:28:00 | 2.63 | 2 | 5.26 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | se realiza cambio de válvula relay de freno de servicio, se chequean niveles, equipo operativo. (u. hernandez, e. rojas) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 104223 | 2024-07-24 | 14:48:00 | 15:40:00 | 0.87 | 2 | 1.74 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | se reinicia válvula freno trasera izquierda (j.saldivar - n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 104243 | 2024-07-25 | 12:45:00 | 12:55:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumatico pos. 3 desprendimiento de goma, chequeo preventivo equipo stand-by en la antena, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumatico pos. 3 con desprendimiento de goma en b/l ext. hombro 4 solo goma, neumatico pos. 3 con válvula doblada, retiro de piedras (s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 104296 | 2024-07-27 | 01:24:00 | 02:16:00 | 0.87 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Escaleras | Incidente/accidente | reparacion e instalacion de escalera de acceso lado derecho. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 106720 | 2024-07-21 | 04:36:00 | 04:43:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa freno carrera alto. se asiste equipo reinsertando pin de rotocamara delantera equipo queda operativo. (s.santiago – s.romero) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 106705 | 2024-07-21 | 09:34:00 | 09:52:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo reiniciando switch de rotocamara delantera ok. se chequean posibles fugas mas chequeo de niveles quedando ok. m.barraza – v.leon | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 106753 | 2024-07-23 | 01:30:00 | 07:00:00 | 5.5 | 2 | 11 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | se chequea equipo, se encuentra fuga de refrigerante por cañeria de enfriador de motor, se chequea nivel refrigerante bajo (e. ulloa, h. perez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparacion cañeria de enfridor motor | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 106746 | 2024-07-23 | 11:36:00 | 11:44:00 | 0.13 | 1 | 0.13 | T_Mantencion | T_Predictivo | Operacional | toma de muestra aceite motor, se realiza toma de muestra de aceite motor al equipo (m.godoy) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 106753 | 2024-07-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | Se asiste equipo en terreno para evaluación de fuga de refrigerante el cual se decide subirlo a taller para su reparación, en los cuales se rellenaron 90 lts de refrigerante motor , se realiza lavado puntual del área tubería dañada, la cual se repara con belzona debido a no tener en stock tubería, sellos y empaquetaduras, se cambia manguera de sistema hidráulico la cual presenta daño por roce desde salida filtro dirección hacia bomba de dirección, se rellena con 340 lts de refrigerante motor y 90 lts de aceite dirección (f.torti – l.leiva) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 106754 | 2024-07-24 | 19:00:00 | 00:05:00 | 5.08 | 2 | 10.16 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | ot: 541447 _ se evalúa sistema de freno según procedimiento entregado, se chequea carga tk aire principal llegando a 118 psi al descargar. se chequean presiones de freno retardo 530 psi y 650 psi servicio, se deja aplicado no presentando freno carrera alto. se chequean fugas en sistema hidráulico no presentando ninguna en componentes de sistema de freno. se chequea pedal de freno servicio encontrando juego excesivo. se elimina alarma activa inyector 14. se rellena refrigerante y tk grasa. personal de gyg repara soporte de espejo izquierdo. (r. olivares, a. álvarez) | 541447 |  | Operativo | se genera backlog cambio pedal freno servicio | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 106765 | 2024-07-25 | 11:26:00 | 11:40:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operadora solicita chequeo de nivel de aceite de dirección, en terreo informa problemas con freno de carrera alto, se asiste equipo encontrandose con conector de roto cámara trasera derecha suelto, se realiza reparación y queda operativo (l.leiva – n.portilla). huerta, chequeo preventivo por oportunidad en fase 7b, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumatico pos. 1 manchado con aceite, retiro de piedras (s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 106801 | 2024-07-26 | 04:15:00 | 04:43:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | se drena aceite de transmisión por sobre nivel y temperatura, se realiza toma de muestra de aceite de motor por monitoreo predictivo. c. aguirre – c. carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 106797 | 2024-07-26 | 22:21:00 | 22:51:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Cabina | Radio Musical | Operacional | problemas con radio musical, se cheques equipo encontrando cables desconectados de parlante, se realiza conexión de cables de parlantes quedando en condiciones el equipo c. aguirre – c. carrizo. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning a rebulding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de fininng asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | Personal huerta realiza la instalacion de neumaticos pos-1-2-4-5 en patio de armado. Se instalan bloqueos, soportes herramientas y manipulador. Se instalan neumaticos pos-1 y 2 con torque controlado inalámbrico 906 lbp. (N.contreras-S.alvarez-J.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | personal de finning en trabajos asociados a rebuilding y personal de huerta realiza la instalacion de neumatico pos 3 con torque controlado inalámbrico a 900 l/p más relleno de nitrogeno a neumaticos pos 4 y pos 5 ok. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalacion de neumaticos pos 6 mas relleno de nitrogeno pos 3 y pos 6. | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | personal de finning en trabajos asociados a rebuilding, no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 92667 | 2024-07-21 | 21:10:00 | 21:25:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo en 10k. se realiza toma de goma remanente. se realiza toma de presiones y se regula presion de pos-1. se encuentra fuga de aceite en pos-5. se realiza registro fotográfico. se realiza chequeo visual a llantas, pernos, tuercas, válvulas y tapas de válvulas de neumaticos. (j.araya – o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 92692 | 2024-07-23 | 10:51:00 | 12:33:00 | 1.7 | 2 | 3.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | equipo en parqueo la antena, fuera de servicio por parte de tds. se rellena equipo con 36 lts de aceite hidráulico (l.leiva – f.torti). gyg, base de antena quebrada, se repara soporte de antena del equipo (n.marin – j.sierra) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 92692 | 2024-07-23 | 14:09:00 | 16:31:00 | 2.37 | 2 | 4.74 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | se realiza carga de aire para la partida. se pone en marcha y se entrega equipo operativo (l.briones - o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 92693 | 2024-07-23 | 21:00:00 | 21:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Stand-By | se encuentra equipo sin aire de partida, se realiza relleno de tk ok, se chequean niveles ok (f.espinosa, j. guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 92716 | 2024-07-24 | 22:50:00 | 23:05:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Mantencion | T_Predictivo | Stand-By | se realiza toma de muestra de aceite motor, se chequean niveles ok. (f. espinoza, j. guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 92729 | 2024-07-25 | 14:00:00 | 16:05:00 | 2.08 | 2 | 4.16 | T_Direccion | Enfriador | Falla | se realiza chequeo por alta temperatura de aceite dirección. se chequean niveles y se rellena tk de grasa y tk de implemento 35 litros. demás niveles ok. se chequea sensor de temperatura dirección estando bueno, se limpia conector y se realiza puesta en marcha y se llama operador para realizar pruebas en funcionamiento estando ok. se entrega operativo (o.espinosa - l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 92758 | 2024-07-26 | 02:33:00 | 07:00:00 | 4.45 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se ingresa equipo a losa de lavado, se procede a sacar grasa de la barra de direccion y suspensiones delanteras y luego se procede a lavar equipo para pm de 2000 hrs. | 520177 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 92760 | 2024-07-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 2000 hrs y se realiza ot:520178 por predictivo con la toma de muestras según pauta. se realiza fotografía a tapones magnéticos y rejillas más dialisis de diferencial e hidraulico, diferencial y mandos. se comienza con ot:520177 por pm y se drenan masas, motor y transmision y se rellenan 44 lts de aceite a masas, 291 lts de aceite motor y 105 lts de aceite transmision. se realiza cambio de filtros hidraulicos, filtros motor, filtros diferencial y filtros transmision mas filtros respiraderos y cambio de sellos de todos los filtros. s.vergara – g.araya – e.rosas – g.pizarro personal de g&g realiza ot:541332 por chequeo de escaleras y se reparan escaleras de acceso a cabina lado izquierdo y derecho ok. se realiza ot:541331 por el chequeo de barandas y se enderezan barandas superiores de escalera lado izquierdo ok. personal de 3duck realiza cambio de fundas, cambio cojín fresco, cambio difusores, chequeo de asiento y suspension, chequeo radio musical, limpieza de chapas puerta. se realiza presurizado mas sellado y cabina en general. se realiza chequeo de presiones, limpieza de conectores eléctricos de a/c. chequeo de mangueras, ajuste de correa de compresor y chequeo de calefaccion ok. se realiza ot:541333 por el cambio de sello puerta ok. personal de csi realiza ot:520181 realiza relleno de tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequean flexibles y matrices encontrandose 3 flexibles con roces los cuales se cambian por nuevos. se chequean conectores e hilos. se chequean manifold de inyectores. se chequean puntos de engrase. se realiza engrase manual de pasador central. se cambia mobilub. se realizan pruebas dinámicas con aire externo. se chequea bomba scl encontrandose en buen estado. personal de huerta realiza chequeo de presiones y chequeo visual de componentes de todos los neumatico encontrando desprendimiento de goma en banda rodado en pos 5 mas retiro de piedras. | 520177 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta de pm y de predictivo. chequear rejilla levante. cambiar conector de carga de aire. | Francisco Labra | Dia
T_15 | 92760 | 2024-07-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot :520177, se realiza puntos de la pauta pm, se cambia filtro secador de aire, se cambia aceite de dirección 155 litros, se rellena aceite hidraulico 141 litros, aceite de transmisión 93 litros, se cambia conector de carga de aire, se rellenan 27 litros de refrigerante, se realiza chequeo de acumulador (720 psi – 750 psi) (no se encuentra herramienta para cargar), ot: 542044. se realiza desconexion de mangueras hidraulicas de cilindro de direccion izquierdo, se realiza retiro de cilindro de dirección para cambio de ball stud 1 y 2, se cambi9a ball stud y se instala cilindro y mangueras hidraulicas, se torquea ball stud 1880 libras, se realiza engrase manual a ball stud 1 y 2 ot: 541334 se chequea tubo de escape no faltando trozo ya que este camion tiene otro sistema de escape por tener por tener sistema de insonorización. ot:483879, no se ejecuta trabajo por no encontrar repuestos en stock, (reprogramar.) ot: 540759, no se realiza medición por no encontrar herramienta en pañol y en oficina (reprogramar) ot: 497296, se chequea y se encuentra trabajo ya realizado, se cambió tazon trasero. ot 541492 se chequea fuga no encontrando ninguna en sistema. j. araya- u. hernández – e. rojas. | 520177 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de acumulador cuando se encuentre. herramienta. trabajos personal gyg | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 92908 | 2024-07-21 | 07:00:00 | 15:00:00 | 8 | 2 | 16 | T_Motor | Unidad Fuerza | Programada | se comienza con preparativos de kit de insonorización con el orden y aseo en losa 1. se retiran componente de kit de insonorización de container y se traslada a losa retirando embalajes. se posiciona tk de combustible en base y se deja en losa de lavado. p.tapia – g.araya | 540820 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 92905 | 2024-07-21 | 07:11:00 | 07:49:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | operador informa por aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se da partida a motor diesel. se chequean niveles quedando ok. c.aguirre – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 92908 | 2024-07-21 | 15:20:00 | 15:44:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | operador informa nuevamente por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se da partida a motor diesel quedando ok. c.aguirre – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 92908 | 2024-07-21 | 21:44:00 | 21:51:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo en 10k. se realiza toma de goma remanente. se realiza toma de presiones. se encuentra fuga de aceite en pos-1. se realiza registro fotográfico. se realiza chequeo visual a llantas, pernos, tuercas, válvulas y tapas de válvulas de neumaticos. (j.araya – o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 92908 | 2024-07-22 | 20:15:00 | 20:24:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Mantencion | Asistencia Diaria | Operacional | se chequean niveles, se rellena aceite hidráulico 45 lts, se reponen pernos de escalera de acceso, faltan 3 pernos. (h. perez – e. ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 92915 | 2024-07-23 | 08:23:00 | 10:33:00 | 2.17 | 2 | 4.34 | T_Transmision | Transmision | Falla | equipo con problemas de transmisión, se limpia conector el cual se encuentra suelto y se rellena con 35 lts de aceite hidráulico (l.leiva – f.torti) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 92918 | 2024-07-23 | 13:34:00 | 19:00:00 | 5.43 | 2 | 10.86 | T_Cabina | Sellado | Programada | instalación sistema insonorización, se realiza preparativos para instalación de sistema insonorización, se realiza retiro de pm y apd (losa 4), se realiza ingreso de equipo a losa de lavado, equipo presenta problemas de marchas. nota: verificar calidad de lavado, para no tener problemas de contaminación al instalar componentes de insonorización (m.espinoza – j.olivarez) | 540820 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar puntos según carta gantt. realizar predictivo y cambio de filtros pm, continuar trabajos asociados, evaluar problemas de marchas | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 92918 | 2024-07-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 534846_ingresa camión t-16 a las 15:00 a losa lavado turno día , sacan grasa de la barra de dirección y suspensiones y luego lavan as 17:30. turno noche toma camión 16 a las 20:00 horas para rematar trabajo. sin observaciones (m. castillo, a. araya, g. hernández, j. gonzales) ot: 520749_instalacion de gata hidráulica, se retiran posiciones 01 y 02, se instalas soportes, retiro de tuercas pos 1, retiro de tuercas pos 02, se detienen trabajos por ruido. (i. muñoz, g. ogalde, m. rubilan) ot: 534845 _ se realiza cambio de filtros de motor y combustible, se drena aceite motor, se rellena aceite motor 291 litros (u. hernández, e. rojas, n. sánchez) ot: 520232 _ se posiciona equipo, se realiza toma de muestra de todos los aceites, se realiza toma de fotografía tapones magnéticos mandos finales, tapón magnético mando final lado izquierdo se encuentra particulado nivel 2, se rotulan todas las muestras de aceite. (u. hernández, e. rojas, n. sánchez) | 534845 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta pm, continuar con puntos de pauta predictivo. continuar retiro de tuercas pos 1 y 2, retiro de neumaticos pos 1 y 2. | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 92918 | 2024-07-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | instalación sistema insonoro, se realiza clasificación de protecciones laterales (motor diesel), se realiza traslado de componentes a losa 4, se comienza con instalación de protecciones delanteras para definir instalación final, se realiza instalación de platinas de protecciones laterales (m.espinoza – g.perez). retiro de neumáticos pos. 1 y 2, se realiza retiro de neumáticos pos. 1 y 2 en losa 4, se instalan bloqueos, herramientas y manipulador, se retira neumático pos. 1, se retira neumático pos. 2, se retiran bloqueos y herramientas quedando equipo en soportes y se entrega equipo a jefe de turno (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 534845 |  | En Reparacion/Mantencion | termino pm + predictivo, retiro de acumuladores de dirección (para mañana instalar protecciones) | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 92918 | 2024-07-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 520232 _ se realiza diálisis aceite hidráulico y aceite diferencial y manos finales. se chequea tapones magnéticos de mandos finales nivel 2 y tapón magnético diferencial nivel 3 en observación. rejilla magnética transmisión nivel 1 ok. ot: 534845 _ se drena aceite transmisión, se cambian todos los filtros pendientes, se realiza relleno aceite transmisión, se drena aceite dirección, se descargan acumuladores y se retiran líneas hidráulicas se desmontan acumuladores para realizar instalaciones de protecciones de insonorización. se realiza orden y limpieza. (n. sánchez, u. hernández, e. rojas, a. escobar) fabricación e instalación de orejas para retiro de acumuladores de dirección (a. ochoa, l. araya) | 534845 |  | En Reparacion/Mantencion | ot: _ 520232 drenar aceite ambas masas y chequear tapones magnéticos. realizar puntos pendientes una vez que el equipo se energice y realice movimiento. ot: 534845 _ continuar con trabajos programados. instalar acumuladores. realizar puntos pendientes de pauta. rellenar aceite dirección. chequear todos los niveles drenar aceite ambas masas | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 92918 | 2024-07-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | Se Realiza instalación de platinas de sistema insonorización con apoyo de gyg, se desconecta manguera de sistema de dirección, se realiza soldadura finales a platinas delanteras izquierda y derecha, se evalúa posicionamiento de platinas de protección lateral lado derecho (m.espinoza – g.perez – e.reyes). gyg, ot. 538564 se repara fisura en viga lateral. Ot. 538566 se repara fisura en viga lateral (k.madariaga). ot. 538565 se repara fisura en viga inferior zona c y se termina el trabajo (c.araya) | 534845 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con instalación de platinas turno día. | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 92918 | 2024-07-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | Lavado sectorizado con criogénico t-16 masa de dirección posición N°1 y en soldadura en platina para fijar e insonorización de posición N°1 y N°2, sin observaciones (G. Hernández, J. Gonzales). OT: 538567 _ se realiza reparación de fisura a sector viga canopy lado derecho cabina (L. araya, A. Ochoa) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 92918 | 2024-07-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot-534871 sistema insonorización se realiza posicionamiento de platinas laterales de motor diesel lado derecho, se fabrica gomas de proteccion para, mangueras enfriamiento, se realiza modificación de proteccion trasera derecha, se realiza presentación final de protecciones y se desmonta para pintado de soldadura platina. nota: toda proteccion debe ser ensamblada con silicona. (queda silicona con protecciones) soldaduras y platinas deben quedar pintadas. (m.espinoza-g.perez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 92918 | 2024-07-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | al instalar tapas de sistema insonorización, estas no calzan los pernos. m. barraza – u. hernández – e. rojas. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar trabajos para calzar pernos de sujeción. | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 92918 | 2024-07-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a sistema insonorización, se realiza posicionamiento de protecciones laterales de motor lado izquierdo para que personal g&g realice posicionamiento de platinas laterales de motor lado izquierdo. se realiza instalacion de protecciones laterales de motor lado derecho con silicona entre placas y protecciones de goma. se realiza posicionamiento de protecciones inferiores de motor y se realiza orden y aseo. c.bugueño – g.perez – i.saldivar – b.cortes | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar instalacion de acumuladores de direccion. pintar platinas de soporte de protecciones laterales de motor lado izquierdo. retirar base de escaleras y pasa mano. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 92918 | 2024-07-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se instalan acumuladores de dirección, se conectan mangueras hidraulicas y switch de presión, se retiran escaleras y pasamanos, se aplica silicona a tapa lateral derecho lado aspa de motor. m. barraza - n sánchez. | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociaos, rellenar acumuladores de dirección con nitrogeno. | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 95139 | 2024-07-21 | 16:16:00 | 16:35:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta asiste a equipo en sector 10k y realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de corte regularizando con nitrogeno pos 1 de 117 a 122 psi y pos 5 de 116 a 121 psi y la falta de un pernos por hilo en mal estado en pos 3 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_17 | 95162 | 2024-07-22 | 20:40:00 | 20:53:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Mantencion | Asistencia Diaria | Operacional | se chequean niveles, se rellena aceite hidráulico 30 litros, se chequea fuga maza izquierda sello espejo . (h. perez – e. ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 95172 | 2024-07-23 | 08:36:00 | 09:56:00 | 1.33 | 2 | 2.66 | T_Suspensiones | Delanteras | Falla | se chequea equipo por golpe en suspensión encontrando qué delantera izquierda con 8 pulgadas de altura bajo 3 pulgadas de lo normal , equipo se entrega a operación y se reprogramara descarga y carga de suspensión (l.leiva – f.torti) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 95241 | 2024-07-26 | 10:15:00 | 10:23:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de 100 litros de aceite implemento y tk de grasa a un 100%. (l.briones-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 95260 | 2024-07-27 | 10:00:00 | 10:12:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Electrico | Control | Operacional | operador informa por cable sueltos bajo la cabina y se asiste a equipo chequeando condicion de cable fuera de posicion. se realiza reordenamiento de cales de módulo de motor con amarras plásticas quedando ok. f.zepeda – s.romero | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 55087 | 2024-07-21 | 22:26:00 | 22:34:00 | 0.13 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo en 10k. se realiza toma de goma remanente. se realiza toma de presiones regulando presion de pos 4. se realiza registro fotográfico. se realiza chequeo visual a llantas, pernos, tuercas, válvulas y tapas de válvulas de neumaticos. (j.araya – o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 55115 | 2024-07-23 | 11:52:00 | 11:57:00 | 0.08 | 1 | 0.08 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | muestra de aceite motor, toma de muestra de aceite motor (m.godoy) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 55125 | 2024-07-24 | 00:06:00 | 00:52:00 | 0.77 | 2 | 1.54 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | se realiza toma de muestra de aceite motor. se toma fotografía a rejilla de transmsion (fotografía enviada a j. t.). (f. espinoza, j. guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 55155 | 2024-07-25 | 12:00:00 | 12:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo equipo stand-by en la antena, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumatico pos. 3 con válvula doblada, retiro de piedras (s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 9586 | 2024-07-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | se recibe equipo detenido por trabajos asociados a reparacion de masa pos 1 y personal de ks realiza ot:534074 por lavado completo. personal de huerta realiza ot:539171 e ingresa equipo a losa y se instalan soportes y gatas realizando el retiro de neumatico pos 1 retirando bloqueo entregando a mantencion. se comienza con ot:539171 y se posiciona equipo en losa 4. se drena aceite a masa pos 1. se desconectan lineas de enfriamiento freno. se comienza con desmontaje de masa pos 1. se realiza limpieza del sector y repuestos quedando a un costado del equipo. j.araya - d.hernandez – r.fernandez – m.gonzalez | 539171 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con armado de masa pos 1 y trabajos asociados a traspaso de aceite pos 1. | Victor Leon | Dia
T_24 | 9586 | 2024-07-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | continuando con trabajos asociados a reparacion de maza izquierda, se realiza procedimiento de armado e instalación de masa posición 1 (solo se cambian sellos, platos y pernos). se instalan mangueras de enfriamiento de freno y freno de servicio. se reapretan mangueras de enfriamiento superior de posición 1. se realiza orden y aseo a área de trabajo. (c.bugueño – i.saldivar) Personal huerta neumatico realiza instalación de neumático pos-1, realiza instalacion de tuercas y golillas. Se realiza acercamiento de tuercas con pistola. (j.araya – o.pasten) Pendiente: Realizar torque, realizar verificacion de torque y luego reapriete. | 539171 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar relleno de masa posición 1. purgar frenos | Francisco Labra | Noche
T_24 | 9586 | 2024-07-22 | 07:00:00 | 12:21:00 | 5.35 | 2 | 10.7 | T_Suspensiones | Delanteras | Programada | se recibe equipo detenido por reparacion de masa pos 1 y se realiza relleno a masa pos 1 con 24 lts. se realiza la purga de freno delanteros y se repone conector de purga ok. se drena aceite de tk de transmision por sobre nivel y se rellena tk hidraulico con 55 lts quedando ok. p.tapia – j.araya personal de huerta realiza torque controlado a pos 1 a 900 l/p con torque controlado y se marcan tuercas retirando soportes y bloqueos quedando ok. | 539171 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_24 | 9589 | 2024-07-22 | 21:39:00 | 21:58:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza verificación de torque de las 2 vueltas, se realiza chequeo preventivo, se toman goma remanente, se toman presiones, toman registro de fotos, se realiza chequeo visual de llantas, pernos, válvulas, tuercas, equipo tomado en oik. (osciel pasten, jose araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 9603 | 2024-07-23 | 13:07:00 | 14:35:00 | 1.47 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | huerta, reapriete pos. 1, se realiza reapriete pos. 1 losa de neumáticos, se ingresa equipo a losa de neumáticos, se instalan cuñas, se verifica energía cero, uso bloqueos, se levanta equipo, se instala soporte, se realiza reapriete pos. 1, 900 lbs/pie con torque inalámbrico, chequeo del equipo, remanentes, presiones, temperaturas, estado cortes. pos. 3 corte banda lateral exterior 20 mm prof. 280mm largo, con tela a la vista hombro nro. 28. pos. 3 falta 1 perno por hilo lado de mando, se levanta equipo, se retira soporte, bloqueo, se entrega equipo a coordinadora mantención mina (c.olivares – r.echeverria) | 540971 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia