## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 105021 | 2024-07-28 | 03:15:00 | 07:00:00 | 3.75 | 2 | 7.5 | T_Electrico | Control | Falla | equipo presenta alarma bajo voltaje en el sistema vims, se chequea alternador midiendo 27.9 volts, se miden voltaje en baterías midiendo 23.9 volts, se desconecta positivo proveniente del alternador midiendo 27.9 volts, se reapreta perno de borne de positivo de batería al medir se obtienen 25.9 volts, equipo queda fuera de servicio porque vuelve la alarma de bajo voltaje. (c. aguirre – c. carrizo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | medir baterías para diagnostico con herramienta de pañol | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 105011 | 2024-07-28 | 13:26:00 | 19:00:00 | 5.57 | 2 | 11.14 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa nuevamente por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y se asiste a equipo y se realiza chequeo de conexiones de conector h51 donde la alimentación corresponde a valores entregados por el alternador, pero el orden de cable en el conector no corresponde encontrando el arnes en malas condiciones. f.zepeda – e.gonzalez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar conexión de alimentación presostato y compresor. | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105021 | 2024-07-29 | 07:00:00 | 12:03:00 | 5.05 | 2 | 10.1 | T_Electrico | Control | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con bajo voltaje y se asiste a equipo realizando el cambio de las dos baterías. se realiza pruebas continuando alarma de bajo voltaje. se chequean conectores y se detecta que conector de alternador y cabina se encuentran con problemas. se realiza limpieza de conector y se refuerza conexión para evitar que desacople. se realizan pruebas dinámicas recuperando voltaje. se chequean niveles quedando ok. s.araya – s.vergara | 542218 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105035 | 2024-07-30 | 12:00:00 | 12:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido realizando chequeo de presiones a todos los neumaticos encontrando neumatico pos 1 con macha de aceite más retiro de piedras quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105059 | 2024-07-31 | 00:41:00 | 04:04:00 | 3.38 | 2 | 6.76 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | operador informa fuga de refrigerante en el equipo, se realiza chequeo encontrandose manguera de bomba de agua a enfriador en malas condiciones, se realiza cambio correspondiente y se realiza relleno de 315 lts de refrigerante quedando operativo. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 105056 | 2024-07-31 | 21:27:00 | 21:54:00 | 0.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo, equipo stand-by. sin operador sector antena. chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos-1 fuga aceite banda lateral interior. pos- 1, 2 retiro de piedras, pos-2 regulación presion de 114 psi a 125 psi. pos-5 regulación presion de 116 psi a 125 psi. pos-3 corte banda lateral exterior 10 mm prof/ 130 mm largo entre hombro 37, 38 solo goma sin daño. (c.olivares-r.echeverria-o.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 105078 | 2024-08-03 | 13:20:00 | 13:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta, chequeo equipo stand-by, chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas y remanentes, retiro de piedras, registros fotográficos del equipo (j.araya – o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 105078 | 2024-08-03 | 23:40:00 | 00:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | se realiza chequeo preventivo a equipo stand-by sin operador sector 7b. se realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, y estado de cortes. pos 1 fuga aceite b/l interior. pos 3 corte b/l exterior 10 mm de profundidad 130 mm de largo, entre hombro 37,38 solo goma. (e.echeverria – c.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 107897 | 2024-07-29 | 16:29:00 | 16:38:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo y se realiza ot:542199 por la toma de muestras de aceite motor quedando ok. f.zepeda – e.gonzalez | 542199 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 107934 | 2024-07-31 | 22:08:00 | 22:21:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo, equipo stand-by. sin operador sector antena. chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos-4 desprendimiento de goma en banda lateral exterior en hombro n°10. pos-1 regulación presion de 117 psi a 130 psi. pos-4 regulación presion de 119 psi a 130 psi. (c.olivares-r.echeverria-o.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 107958 | 2024-08-03 | 10:45:00 | 11:30:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | ot. 542232 muestra aceite motor, se realiza toma de muestra de aceite motor (2), se chequean niveles, se rellana tk dirección 34 lts. tk grasa, hidráulico implemento 38 lts. tk transmisión. 5w40 15 lts. (e.ulloa – h.perez) | 542232 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 104321 | 2024-07-29 | 07:10:00 | 08:06:00 | 0.93 | 2 | 1.86 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando pin de rotocamara trasera derecho activo. se normaliza rotocamara ok. se chequean niveles quedando ok. s.araya – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 104322 | 2024-07-29 | 11:00:00 | 15:57:00 | 4.95 | 2 | 9.9 | T_Frenos | Mangueras | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo y se comienza con retiro de manguera de rotocamara con fuga cambiando los sellos de acople superior e inferior y se instala manguera eliminando fuga. se realiza purga de sistema freno y rotocamara intervenida mas retiro de aire del mando trasero derecho. se chequean niveles quedando ok. f.zepeda – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 105021 | 2024-07-29 | 19:00:00 | 20:33:00 | 1.55 | 2 | 3.1 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se realiza chequeo de niveles, se realiza relleno de tk de grasa, se realiza relleno de tk de aire para partida neumática quedando equipo operativo, m. cuello – c. aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 106822 | 2024-07-28 | 09:16:00 | 09:31:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Cabina | T_Cortinas | Operacional | operador informa por problemas con cortina de cabina y personal de 3duck asiste a equipo realizando el cambio de cortina nueva quedando ok. 3duck | 542059 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 106857 | 2024-07-29 | 02:45:00 | 03:00:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | medición manual pos-5, relleno con nitrogeno a pos5 en frio en sector 10 k. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 106863 | 2024-07-30 | 08:50:00 | 09:12:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 85 lts de aceite hidraulico y 12 lts de aceite transmision quedando ok. f.zepeda – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 106914 | 2024-08-01 | 05:00:00 | 07:00:00 | 2 | 4 | 8 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | Ot-519347 personal KS realiza lavado a equipo según pauta pm 2000 hrs. (M.castillo-A.araya, ot- 519349 predictivo: se realiza toma de todas las muestras según pauta, se dializa sistema hidraulico de implemento. ot- 519346 pm 2000 hrs: se posiciona equipo para drenaje de masas, se drena aceite de motor, direccion y transmision. se cambian filtros de aire, de motor, combustible, hidraulico, transmision y freno. Se rellena 293 lts aceite motor, 98 lts aceite transmision, 141 lts aceite direccion y 44 lts masas. Se ordena área y se drenan carros trasvasije. (L.briones-D.hernandez-M.gonzalez-R.fernandez) personal huerta realiza chequeo preventivo, equipo en taller. Chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. Pos-2 corte banda rodado 40 mm prof/120 mm largo, en hombro n°10 solo goma. Pos-1 corte banda rodado 70 mm prof/ 80 mm largo en hombro n°8 solo goma. Pos-3 corte banda lateral exterior 30 mm prof/150 mm largo con cinturón a la vista entre hombro n° 21, 22. (C.olivares-R.echeverria-O.salazar) | 519346 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con pauta predictivo, continuar con puntos de pauta pm, se encuentra tapon de drenaje masa izquierda rodado, realizar análisis de reparacion. verificar niveles con equipo corriendo, cebar equipo. | Pablo Vega | Noche
T_13 | 106914 | 2024-08-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | Ot. 519346 pm 2000 + predictivo, se cambia filtro de diferencial, se cambia secador de aire, dispensador de masas, se chequean puntos de pauta, se ceba combustible y se posiciona equipo para desmontaje de tk de combustible. Nota: se encuentra baja presión de acumulador dirección lado radiador, encontrandose en 200 psi. Se cambia filtro de aceite motor por fuga, se repara hilo tapón drenaje masa pos. 1 y se rellena aceite 54 lts. dirección 42 lts. e hidráulico 30 lts. ot. 538061 cambio tk de combustible, se drena combustible restante, se desconecta estación de servicio, mangueras de combustible, soportes etc. Se cambia tk de combustible, tk retirado queda en soporte. Nota: demora en limpieza de pernos soporte enterrados con barro (r.olivares – e.campillay – h.perez – e.ulloa). 3 ducks, pm 2000 hrs. cambio filtros cabina, chequeo sistema a/c, chequeo de compresor y correa, limpieza de conectores, uso de sonómetro (e.henriquez). pm 2000 cabina: se realiza pm 2000 hrs. + cambio de sellos puertas, cambio cojín fresco, confección de fundas, cambio de difusores, chequeo y limpieza chapa puerta, chequeo asiento y suspensión, chequeo de plumilla, chequeo de parabrisas, chequeo general de cabina. ot. 541687 chequeo radio base suelta, se realiza chequeo de radio base mas reapriete de tornillos de sujeción, quedando operativa (f.espinoza – c.segura). csi, se realiza chequeo de flexibles y conectores de scl ok. puntos de engrase se encuentran con grasa fresca y visible, se cambian dispensador mobil de tensor y polea ventilador 250ml. Se realiza engrase manual de punto pasador central. Se realiza relleno depósito de grasa al 100 % (j.ortiz – n.duarte) | 519346 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con puntos mantencion y predictivo, por prioridad instalación tk de combustible para maniobras de día. Evaluar o cambiar v/v de carga o acumulador de dirección, continuar con backlogs en carpeta. Continuar con armado, traspaso de accesorios a tk instalado, rellenar combustible y cebar. No se realiza prueba de humo por vidrio puerta operador abajo y no encontrarse las condiciones | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 106914 | 2024-08-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | Ot-538061 cambio tk de combustible: se continua cambio tk, se arman conjuntos de soportes de tk , se levanta y posiciona tk combustible y se instalan conjuntos de pernos nuevos, se cambian pernos de prisioneros superiores, se instala linea de v/v venteo. Se conectan lineas traseras de combustible, lineas hidraulicas, estación de servicio y sujeciones, ok. se conecta y rutea arnes de sensor de nivel. Ot-519349 predictivo; se fotografían mallas de transmision, no se realiza diálisis tren trasero, acoples en mal estado. Ot-535178 cañeria de transmision en mal estado: se suelta cañeria para drenaje de aceite, se desconectan cañerías laterales y se retira cañeria con problemas. Se cambian sellos de cañerías retiradas y mangueras, se logra instalacion de cañeria nueva, se instalan cañerías, manifold y lineas hidraulicas. (L.briones-F.torti-M.gonzalez-R.fernandez-D.hernandez) . Ot-519348 personal gyg realiza inspección estructural. (L.cortes-G.contreras) | 519346 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar conjunto de abrazaderas de anclaje. Termino puntos de pm con equipo corriendo, evaluación de acumuladores. | Pablo Vega | Noche
T_13 | 106914 | 2024-08-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot. 519346 pm + predictivo, se rellena diferencial, mandos finales con muestra fotográfica particulado nivel 3 m.f.i. se elimina fuga rejilla transmisión, se carga acumulador dirección 750 psi lado radiador, se realizan rellenos de fluidos: transmisión 30 lts. hd60 560 lts. se ceba combustible (se carga tk de combustible), se terminan puntos de pauta de mantención, se da partida a equipo y se realiza prueba dinámica sin eventos ni detalles, se instalan abrazaderas cañería filtro carga transmisión, se realiza orden área de trabajo. Ot. 535178 cambio tubería transmisión en mal estado, se instalan abrazaderas de fijación cañería de transmisión queda ok, se realiza relleno aceite transmisión 62 lts. se normaliza rejilla transmisión por fuga de aceite (mal puesta) (e.campillay – r.olivares). 3 ducks, termino pm 2000 hrs. cabina: se realiza prueba de humo pendiente por condiciones climáticas, quedando completa la pm programada (f.espinoza – c.segura) | 519346 |  | En Reparacion/Mantencion | mantener en observación acumulador dirección por encontrarse bajo presión (se rellena), cambiar ballstud marcado con pintura, falta limpieza de cabina | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 106916 | 2024-08-03 | 19:00:00 | 00:32:00 | 5.53 | 2 | 11.06 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se realiza limpieza de zona a trabajar, ball-stud pos 6. se procede a soltar tuerca de fijación con unidad hidráulica y calentar alojamiento con personal g&g, limpieza de área y se retira pasador con gata neumática. se realiza cambio de ball-stud. se realiza torque con unidad hidráulica y se arma tapa y manguera de grasa. se realiza chequeo de niveles en general y se rellena aceite transmisión 14 lts. (r.fernandez – m.gonzalez) | 542665 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | personal de finning continua con trabajos asociados a rebuilding y personal de huerta realiza la instalacion de neumatico pos 6 con torque controlado inalámbrico a 906 l/p ok. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar con nitrogeno pos 3, pos 5 y pos 6 más retiro de soportes. | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | personal de finning realizando trabajos asociados a rebuilding, pero personal de huerta realiza relleno de neumatico pos 3, pos 5 y pos 6 con nitrogeno quedando todos en 110 psi. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding, no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 104871 | 2024-07-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-07-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding, no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 104871 | 2024-08-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. huerta, cambio de chasis, se instala gata neumática para el retiro de soportes, posiciones traseras y plancha, quedando equipo a piso, retiro de gata y soportes, patio de armado los trabajos (c.muñoz – j.araya – o.pasten) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-08-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding, no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 104871 | 2024-08-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-08-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding, no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 104871 | 2024-08-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-08-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding, no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 92760 | 2024-07-28 | 07:00:00 | 12:42:00 | 5.7 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm de 2000 hrs, personal de g&g realiza ot:538586 y torcha fisura y solda alerón lado izquierdo quedando ok. tambien repara fisura en viga de tolva inferior n°3 ok. se realiza limpieza de cabina quedando ok. g&g | 538586 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 92785 | 2024-07-29 | 01:40:00 | 02:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | medición manual pos 1, relleno con nitrogeno pos 1 en sector 10 k . | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 92775 | 2024-07-29 | 07:13:00 | 08:28:00 | 1.25 | 2 | 2.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 130 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. s.araya – s.vergara | 542221 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 92783 | 2024-07-29 | 16:30:00 | 19:00:00 | 2.5 | 2 | 5 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informas por fuga de aceite hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando fuga por manguera de enfriamiento de freno pos 4. se carga con 112 lts de aceite hidraulico para traslado y posicionamiento quedando detenido. f.zepeda – e.gonzalez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reponer manguera de enfriamiento freno pos 4. | Francisco Labra | Dia
T_15 | 92785 | 2024-07-29 | 20:40:00 | 22:10:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Frenos | Trasero | Falla | se realiza cambio de manguera de enfriamiento de freno lado derecho por fuga, se realiza relleno de aceite hidráulico 80 litros, se realiza chequeo de niveles quedando equipo operativo m. cuello – c. aguirre. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 92791 | 2024-07-30 | 00:00:00 | 00:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo, equipo stand-by sector antena. chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos-4 separación por corte en banda rodado caluga n° 20, 21 solo goma. pos-5 fuga aceite banda lateral exterior. (c.olivares-r.echeverria-o.salzar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 92788 | 2024-07-30 | 19:15:00 | 20:29:00 | 1.23 | 2 | 2.46 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin aire para la partida, se asiste equipo, con apoyo de camion lubricador se realiza relleno de tk de aire y se da partida a equipo. (l.leiva-c.bertin) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 92825 | 2024-08-03 | 14:30:00 | 14:50:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | aire partida, chequeo niveles, se realiza chequeo de niveles, se rellena refrigerante 10 lts., se rellena aire para partida (e.ulloa – h.perez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 92918 | 2024-07-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a sistema insonorización, se realiza instalacion de protecciones laterales de motor lado izquierdo. se realiza torque a pernos de protecciones a 46 l/p. se realiza retiro de protecciones inferiores de motor para limpieza. personal de g&g realiza termino de soldadura de protecciones inferiores. se realiza instalacion de protecciones inferiores de motor con silicona en platinas de sujeción. se realiza la instalacion de bonina. se realiza orden y aseo. c.bugueño – i.saldivar – g.perez – b.cortes | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar traslado de bumper hacia loza 1. realizar instalacion de neumaticos. realizar procedimiento carga suspensiones direccion y realizar traslado de equipo a loza 1. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 92918 | 2024-07-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se realiza carga de acumuladores de direccion con 850 psi, se rellena aceite de direccion, hidraulico y transmision, se chequean niveles ok, se chequean fugas de aceite hidraulico encontrando manguera de acumulador delantero de direccion tota, realizar cambio n/p 8w-3766 número de bodega 2015026. j. araya – c. honores.instalacion de neumatico pos-1 con torque controlado a 906 libras, instalacion de neumatico pos2 con torque controlado a 906 libras pie, pernos de soporte y gata hidraulica, personal g y g realiza retiro de antideslizante para choque acceso escalera ambos lados y soporte manilla acceso escalera. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | verificacion despues de 2 vueltas, reaprete despues de 12 horas de trabajo. trasladar a losa número 1 y continuar con trabajos asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 92918 | 2024-07-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de sistema insonorización, se realiza cambio de manguera de direccion a acumulador. se realiza relleno de aceite direccion con 40 lts. se realiza desmontaje de mascara enfriador. se instalan atenuadores de ruido en pechugas de motor y se realiza limpieza. se fabrica goma lateral izquierda de motor. se realiza instalacion de bamper por personal g&g. se realiza presentación de mascara frontal para centrar orificios de sujeción por personal g&g. c.bugueño – i.saldivar – g.perez – b.cortes | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar instalacion de mascara frontal. realizar perforación a masara frontal nueva para su instalacion. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 92918 | 2024-07-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se realizan maniobras con mascara frontal para hacer medición de perforaciones para instalación con personal gyg. descuadre de modulo solo permitiría instalación de 4 pernos por lado. se realiza orden de área. personal gyg comienza realizando perforaciones, pero se debe rectificar medidas de perforaciones. m. barraza – j. araya. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar trabajos asociados | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 92918 | 2024-07-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuacion de trabajos asociados a insonorización, se realiza la instalacion de mascara frontal. personal de g&g realiza perforación para la instalacion de pernos de anclaje. se realiza fabricación de faldones. se apoya a g&g para la instalacion de placas de faldon trasero. se realiza retiro de ambas escaleras de acceso y se realiza orden y aseo. c.bugueño – g.perez – i.saldivar – b.cortes | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | levantar tolva. retirar silenciadores. instalar faldon trasero. instalar escaleras de acceso. cambio de periféricos entre mascaras frontales. retirar tapa delantera derecho y agregar silicona en base e instalar nuevamente. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 92918 | 2024-07-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Ot-534871 instalacion sistema insonoro: se realiza preparativos para levantar tolva, se realiza instalacion faldon trasero, se instala número trasero y se deja habilitado, se realiza desmontaje de silenciadores y ductos de escape, se retira tapa delantera derecha y se aplica silicona. (platinas quedan pintadas), se deja instalada tapa delantera derecha, se realiza instalacion de escalera derecha, se desmonta número frontal, se realiza perforación l/i (sin brocas buenas y sin taladro) se realiza arnes electrico de luces estac/interm l/i. (M.espinoza-J.olivares) | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | ) cambiar periféricos de mascara frontal (focos, arnes, luces) instalar platina l/i delantera para poner proteccion delantera izquierda. Fijar tirantes l/i (sueltos y cortador) repasar hilos 13 mm para fijar modulo, modificar posicionamiento de corta corriente, luces escalera, parada emergencia, luces se realiza orden y aseo del área. motor, conector et, chapa. | Pablo Vega | Noche
T_16 | 92918 | 2024-07-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | instalación sistema insonoro, personal de gyg realiza modificación en base lateral izquierdo, instala protección trasera de motor, se realiza retiro de escalera derecha para que personal de gyg realice modificaciones, se realiza pintado en área bajo escalera derecha, se instalan ambas escaleras y protección frontal superior, se realizan modificaciones y se endereza protección superior (b.olivares – a.escobar) | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pintado antes de instalar protección frontal izquierda, fabricar e instalar goma de sello, realizar perforaciones e instalar base de focos interiores, realiza extensión de arnés de conexiones eléctricas frontales, instalar cubierta inferior de filtros de aire, pintar base número de identificación frontal e instalar, desgastar orificios protección lateral | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 92918 | 2024-07-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Ot-534871 instalacion sistema insonoro: se realiza pintado número led frontal, se realiza pintado de platina lateral izq, se realiza armado de caja ciclónica izquierda, se fabrica arnes y modificación de foco escalera. Se realiza desmontaje de modulo atenuación, se realiza retiro de arnes electrico de mascara frontal y se instala en modulo atenuación ruido. Se fabrican arneses para focos frontales (8) se realiza desgaste de orificios de proteccion delantera izquierda, se realiza orden y aseo del área. (M.espinoza-J.olivares) | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar desgaste o modificación de Platina sujeción número led (corrida) queda marcada, evaluar posicion final de corta corriente, luces, etc) realizar fijación de focos interiores, continuar con trabajos asociados. | Pablo Vega | Noche
T_16 | 92918 | 2024-08-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Ot. 534871 instalación de sistema atenuación ruido, se realiza extensión de arnés (se fabrica) conexiones eléctricas de periféricos frontales, se instala numero led, se instala modulo de atenuación, se suben a plataforma sistema de escape para comenzar con armado, personal gyg realiza instalación de escaleras, protecciones bajo tolva y modificaciones varias | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con instalación armado sistema escape, realizar conexiones eléctricas periféricos frontales, continuar con trabajos asociados (b.olivarez – a.escobar) | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 92918 | 2024-08-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Ot-534871 instalacion sistema insonoro: se trata de instalar multiple de escape encontrando desalineados, se instalan y modifican focos frontales conexiones eléctricas. (M.espinoza-J.olivares) | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | alinear, instalar multiple de escape, conectar sensor T° ambiente y numero led, modificar switch, corta corriente y platina. | Pablo Vega | Noche
T_16 | 92918 | 2024-08-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Instalación sistema atenuación de ruido, se continua con instalación manifold escape modificado y sobre puesto, se modifica capota delantera para instalación kit atenuación, se continua con instalación de instrumentos eléctricos frontales, encontrando corto circuito en corta corriente, ya que tenia 24 v, se chequea con multímetro chasis conectado a positivo batería, se chequea cable 101 de batería a pasamuro conn 4, se chequea cable 101 de conn 4 a térmico 105 amp, no presentando conexión a chasis, se mide conexión salida térmico 105, cable 109 con conexión adicional Smart card el cual presenta conexión a chasis, se desconecta salida cable 101 en térmico 105 amp. A térmicos auxiliares también con conexión a chasis, cable positivo desconectado de batería, chequeo eléctrico continuará turno día (a.escobar – b.olivares – j.rebolledo – a.alvarez) | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con armando sistema atenuación de ruido | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 92918 | 2024-08-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Ot-534871 instalacion sistema insonoro: se realiza habilitación número frontal, se realiza habilitación de conexiones de sensor t° ambiente, se realiza instalacion de empaquetadura de multiple de escape ambos lados, lado izquierdo motor queda torqueado, ok. se realiza instalacion de goma tubo escape y goma lateral (queda torqueada) se deja apuntalado silenciador escape, para instalar soportes y abrazaderas. Se cambian switch para de emergencia y switch luces escalera. (M.espinoza-J.olivares) se realiza evaluación corta corriente con tester, no se aprecia falla indicada por el turno anterior. Sin voltaje positivo en corta corriente, se retira corta corriente y se realiza mantenimiento, limpiezas terminales de corta corriente, se normaliza fusible cable 101, se realiza medición para consumo marcando 0,3 miliamperes. (L.leiva-C.bertin) | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar instalacion sistema escape, terminar detalles sistema insonoro, terminar trabajos asociados al equipo, habilitar corta corriente y switch asociados (definir postura final) chequeo y rellenos de fluidos. | Pablo Vega | Noche
T_16 | 92918 | 2024-08-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | cambio kit atenuación, instalación baranda superior, se posiciona escape para plantilla soldadura soportes y protección superior, pruebas con tolva abajo para chequear posicionamiento kit atenuación, soldadura base extintores y sistema afex, se continua con chequeo voltaje en corta corriente conexión chasis 25,7v y se mantiene condición. Se mide resistencia en cable 101 directo batería a térmicos, se encuentra cable 149 con continuidad a chasis, se elimina condición, se mantiene voltaje positivo en chasis (a.escobar – b.olivares – j.rebolledo – a.alvarez) | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | Reubicación de escalera trasera acceso tren fuerza, continuar con verificación sistema eléctrico de energización chasis, remate soldadura componentes, al desmontar escape. Realizar movimiento de neumático hacia lado izquierdo (personal gyg realizara soldadura sobre pos. 2), sacar capota superior trasera y realizar limpieza interior, retirar placa de unión de silenciado y abrazadera (se adjuntan imágenes), modificar goma en placa, retirar manifold y dejar en gyg | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 92918 | 2024-08-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | continuando con trabajos asociados a sistema de insonorización, se realiza puesta en marcha y se gira neumático hacia lado izquierdo. se retira capota superior trasera y se realiza limpieza interior. se realiza retiro de silenciador. se retira manifauld y se traslada a sector g&g. se detecta línea 101 conector 4 pin n° 20 aterrizada a chasis. (c.bugueño – s.vergara – f.zepeda). personal huerta neumático realiza chequeo preventivo a equipo en taller. se realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y estado de cortes. (r.echeverria – c.olivares) | 534871 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados. coordinar con revisión de línea aterrizada desde positivo de batería hasta alimentación de relay de pre-lube. | Francisco Labra | Noche
T_17 | 95279 | 2024-07-28 | 08:30:00 | 19:00:00 | 10.5 | 3 | 31.5 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a taller para realizar pre-pm según programa, se realiza ot:534034 por testeo dinamico según pauta con detalles adjuntos. se realiza ot:534024 por pre-pm según puntos de pauta. se chequean niveles y se rellena con 26 lts de aceite hidraulico. se chequea y elimina fuga de masa derecha. se realiza ot:540334 por el cambio de dos ampolletas xenón. se realiza ot:541337 por chequeo de suspensiones visualmente y se mide altura estando de lo normal quedando ok. p.astudillo – s.vergara – g.araya personal de 3duck realiza ot:541335 por chequeo de chapas, paneles interior cabina, asiento y suspensiones, chequeo difusores, radio musical, limpia parabrisas, chequeo de goma sellante y goma original puertas. tambien se chequea presiones, chequeo de fugas con sonómetro, chequeo de mangueras y de a/c y calefaccion más correa y compresor mas limpieza de conectores y filtros cabina. personal de csi realiza chequeo a sistema scl, se realizan pruebas dinámicas con aire externo. se carga tk de scl quedando al 100%, se chequean conectores e hilos, se chequean flexibles y matrices. se chequean puntos de engrase. se chequea frl. se realiza engrase manual de pasador central, se chequean manifold de inyectores ok. personal de g&g realiza ot:534029 por inspección estructural según pauta. se realiza ot:541336 y se cambian pernos de escalera ok. | 534024 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar lavado de equipo y limpieza de cabina. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 95279 | 2024-07-28 | 19:00:00 | 22:48:00 | 3.8 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | camion t-17 lo toma turno noche 20:00 para realizar lavado de tolva y chasis. | 534024 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 95295 | 2024-07-30 | 14:48:00 | 15:42:00 | 0.9 | 2 | 1.8 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 40 lts de aceite hidraulico y 10 lts de aceite transmision quedando ok. f.zepeda – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 95312 | 2024-07-30 | 23:40:00 | 00:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo, equipo stand-by sector antena. chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos-2 fuga aceite banda lateral interior, pos-3 falta 1 pernos por hilo malo en mando. (c.olivares-r.echeverria-o.salzar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 95329 | 2024-08-01 | 15:25:00 | 19:00:00 | 3.58 | 0 | 0 | T_Suspensiones | Delanteras | Falla | operador informa suspensión baja y fuga en secador de aire. fuera de servicio en la antena | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 95329 | 2024-08-01 | 19:00:00 | 02:34:00 | 7.57 | 2 | 15.14 | T_Suspensiones | Delanteras | Falla | Problema fuga de aire y golpe en suspensiones: se chequea equipo, se realizan pruebas son presentar fuga de aire ni descarga de aire al encontrarse detenido. Se miden suspensiones, derecha 11” izquierda 7”, se realiza relleno de aceite y nitrogeno, se levanta equipo. Se realizan pruebas dinámicas, normalizando 11,5” ambas y 350 y 360 psi. (F.torti-R.fernandez) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 95349 | 2024-08-03 | 13:35:00 | 13:45:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | huerta, chequeo equipo stand-by, chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas y remanentes, retiro de piedras, registros fotográficos del equipo (j.araya – o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 95368 | 2024-08-03 | 15:00:00 | 15:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | servicio, se realiza chequeo de equipo, se rellena aire de partida, se rellena refrigerante 14 lts. (e.ulloa – h.perez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 95368 | 2024-08-03 | 19:47:00 | 20:47:00 | 1 | 2 | 2 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | equipo presenta alarma de carrera de freno se realiza chequeo no encontrando ninguna rotó cámara activa, se chequean switch de rotó cámara encontrando cortado cable de switch de roto cámara delantera. se realiza reparación de cable quedando ok. se realiza chequeo de niveles en general, rellenando 27 lts de refrigerante. (a.cuello – e.gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 55206 | 2024-07-28 | 09:55:00 | 10:03:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Motor | T_Tk Aceite | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo y se realiza ot:542047 por la toma de muestra de aceite motor quedando ok. f.zepeda – e.gonzalez | 542047 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 55247 | 2024-07-30 | 12:25:00 | 12:43:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Transmision | Filtros | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo y se realiza ot:542234 con el retiro de las tapas de filtro rejilla encontrando filtro roto parte trasera. se retiran imanes y se toma fotografía. se pide repuesto y se realiza cambio de filtro instalando rejilla. se realiza chequeo de niveles quedando ok. f.zepeda – e.gonzalez | 542223 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 55273 | 2024-07-31 | 00:30:00 | 00:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo, equipo stand-by. sin operador sector antena. chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos-5 falta un perno hilo malo, en mando. pos-6 corte banda rodado 55 mm prof/150 mm largo, a la altura de hombro n° 2 solo goma. (c.olivares-r.echeverria-o.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 55298 | 2024-08-01 | 03:38:00 | 04:56:00 | 1.3 | 2 | 2.6 | T_Transmision | Mangueras | Falla | operador informa fuga de refrigerante en el equipo, se realiza chequeo encontrandose manguera de enfriador de transmisión en malas condiciones, se drena refrigerante, se realiza cambio de manguera, se rellenan 425 lts de refrigerante, se realizan pruebas y queda operativo. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 55298 | 2024-08-03 | 11:35:00 | 11:55:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | ot. 542657 muestra de aceite motor, se realiza toma de muestra aceite motor, se chequean niveles, se rellena tk hidráulico implemento 61 lts. y refrigerante 26 lts. (e.ulloa – h.perez) | 542657 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 9720 | 2024-07-28 | 23:30:00 | 00:30:00 | 1 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Escaleras | Operacional | retiro de roca desde escalera, personal g y g apoya reparacion baranda impactada por roca con un tecle. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 9726 | 2024-07-29 | 11:35:00 | 19:00:00 | 7.42 | 4 | 29.68 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller por pm de 500 hrs según programa y personal de ks realiza ot:534145 por lavado completo. personal de huerta realiza chequeo visual de neumaticos con presiones y estado de cortes en pos-3 en banda lateral y valvula doblada mas la falta de un perno quedando ok. personal de 3duck realiza cambio de funda y cojín fresco. se realiza cambio de sello puerta, chequeo de radio musical, chequeo asiento y suspension ok. tambien se chequean presiones, chequeo de fugas con sonómetro de a/c y calefaccion. limpieza de conectores, cambio de filtros cabina ok. ot:541691 ya se había realizado ok. personal de csi realiza chequeo scl encontrandose en buen estado y correcto funcionamiento. se realizan pruebas dinámicas con aire externo. se chequean flexibles y matrices, conectores e hilos, engrase manual de pasador central. se realiza chequeo de manifold de inyectores. se chequean puntos de engrase y realiza carga de tk al 100% de su capacidad. ot: 534148. se realizan pu8ntos de toma de muestras y chequeo, se deja dialisis de transmisión, se rotulan muestras, ot:534148, se comienza con pm de 500 hrs, motor se cambian filtros de aceite, combustible y aire, dirección cambio de filtro. transmisión cambio de respiradero tk, combustible cambio de respiradero tk, masas se drenan y se rellenan 22 litros por lado. p. astudillo – s. vergara – s. araya – g. araya. | 534148 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta, retiro de diálisis de transmisión, realizar dialisis de sistema hidraulico. | Francisco Labra | Dia
T_24 | 9726 | 2024-07-29 | 19:00:00 | 06:00:00 | 11 | 4 | 44 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realizan puntos pendientes pauta pm, ot: 538068: se realiza instalacion de tapa ciclónico, se realiza cambio de filtros de sistema transmision, convertidor desaplicación de freno, se realiza retiro de dialisis, sistema transmision, se realiza dialisis de implementos, se realiza relleno de diferencial366 litros, se realiza relleno de sistema de transmision 19 litros, se realiza relleno de aceite motor 60 litros, se seba equipo y se da partida, se chequean niveles de equipo corriendo, u. hernández – e. rojas – c. honores – n . sánchez. | 534148 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 9766 | 2024-07-31 | 23:21:00 | 23:37:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo, equipo stand-by. sin operador sector antena. chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos-2 regulación presion de 117 psi a 130 psi. pos-6 regulación presion de 121 psi a 128 psi. (c.olivares-r.echeverria-o.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_24 | 9787 | 2024-08-01 | 03:27:00 | 03:40:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo por llamado del operador, sensor en rojo, sector 10k, pos-2 regulación presion de 111 psi a 128 psi. (c.olivares-r.echeverria-o.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_24 | 9775 | 2024-08-01 | 11:00:00 | 11:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, stand-by, chequeo visual de componentes, chequeo cortes en gomas y retiro de piedras, retiro de piedras (j.araya – o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia