## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 105173 | 2024-08-11 | 08:27:00 | 13:59:00 | 5.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Programada | ot-541282 cambio de neumaticos: personal huerta realiza ingreso a losa neumaticos, envió de equipo a losa de lavado para lavado pos-5 y 6. ingreso de equipo a losa neumaticos, instalacion de gata neumática y soporte, retiro de neumaticos pos- 5 y 6 con manitor, instalacion de neumatico pos-5 con torque controlado de 906 lb/pie y 110 psi en frio. instalacion de neumatico pos-6 con torque controlado a 906 lb/pie y 110 psi en frio. (i.muñoz-g.ogalde-m.rubilar) | 541382 |  | Operativo | verificacion de torque despues de 2 vueltas-reapriete luego de 12 hrs de trabajo | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 105177 | 2024-08-11 | 21:39:00 | 22:09:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | se realiza verificacion de torque controlado inalámbrico con 906 libras pie en 10 k a neumatico pos-6, se instalan bloqueos y herramientas, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, retiro de piedras. | 0 |  | Operativo | reaprete torque controlado despues de 12 horas de trabajo a neumatico pos-6. | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 105186 | 2024-08-12 | 09:44:00 | 10:24:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | personal de huerta pide equipo a sector 10k y realiza reaprete de neumatico pos 6 luego de 12 hrs de trabajo con torque controlado a 906 l/p mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 542614 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105205 | 2024-08-13 | 08:43:00 | 09:59:00 | 1.27 | 2 | 2.54 | T_Motor | Inyectores | Falla | operador informa por problemas con bajo nivel de aceite hidraulico y baja potencia motor quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando baja potencia de motor diésel por alarma de inyector número 13. se chequea unidad 13 solenoide de inyector encontrando tuerca suelta del solenoide realizando reaprete ok. se chequea levante de tolva con 20 segundos de subida ok. se chequean niveles y se rellenan 42 lts de aceite hidraulico implemento, 12 lts de aceite dirección y relleno depósito de grasa quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 105231 | 2024-08-14 | 19:00:00 | 20:50:00 | 1.83 | 2 | 3.66 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se asiste equipo por pedal de freno emergencia suelto. se realiza chequeo encontrando pedal de freno emergencia sin pasador por falta de seguros, se coloca pasador a pedal y se instala seguro provisorio quedando ok, se realiza chequeo de niveles ok, equipo se entrega a la operación. (r. loaiza – c. carrizo). | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 105250 | 2024-08-15 | 00:26:00 | 00:40:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Frenos | Parqueo | Stand-By | operador informa problemas con el pasador del pedal de freno de emergencia. se asiste equipo y se normaliza pasador de pedal freno emergencia. (j.saldivar-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 105250 | 2024-08-15 | 00:40:00 | 00:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo visual de componentes, chequeo cortes en goma y retiro de piedras, pos-03 c.b.l ext, solo goma sin daños de cinturón. (c.muñoz-j.araya-o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 105245 | 2024-08-15 | 12:20:00 | 12:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de presiones, temperatura, remanente y estado de cortes encontrando pos 1 con fuga de aceite por banda lateral, pos 6 con falta de un pernos por hilo en mal estado y pos 3 con corte en hombro lateral quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105278 | 2024-08-17 | 20:16:00 | 07:00:00 | 10.73 | 4 | 42.92 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot- 519445 Personal KS realiza lavado a equipo según pauta. (J.salfate-J.hernandez) ot-519449 predictivo: se toman y rotulan todas las muestras, se fotografían tapones, se fotografían magnéticos y mallas transmision, se chequean algunos puntos de pauta, se encuentra aceite degradado masa derecha. Ot-519446 pm 4000 hrs: se retira equipo de lavado a las 01:00 am, se toman y rotulan muestras, se drenan todos los aceites, se cambian todos los filtros, se rellenan masas, diferencial, mandos, direccion, motor con 5w40. Tk hidraulico queda con solo 2 pernos en tapa para cambio de empaquetadura y mirillas, Tk transmision no se rellena para realizar cambio de empaquetadura y mirillas. (F.torti-F.varas-J.rebolledo-B.olivares) | 519446 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar puntos pendientes predictivo, continuar con puntos pendientes de pm. Tomar 2 muestras de aceite motor, posterior a dar partida a equipo. | Pablo Vega | Noche
T_11 | 108115 | 2024-08-12 | 13:02:00 | 13:17:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, medición de remanente retiro de piedras, verificacion de daños y cortes quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 108146 | 2024-08-13 | 03:50:00 | 04:10:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Unidad Fuerza | Monitoreo/Predictivo | se realiza toma de muestra de aceite de motor diesel, se realiza chequeo de niveles quedando equipo operativo (r. loaiza – c. carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_11 | 108151 | 2024-08-14 | 10:00:00 | 10:07:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se pide equipo y se realiza ot:543128 por la toma de muestras de aceite motor quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 543128 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 108185 | 2024-08-16 | 11:24:00 | 11:50:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo sector 10k, chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos.1 regulación presión de 111 psi a 126 psi, pos. 4 regulación de presión 117 psi a 126 psi, pos. 3 corte b/r 75 mm prof. / 100 mm largo entre hombro nro. 32-33 solo goma (c.olivares – r.echeverría) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 108187 | 2024-08-16 | 22:15:00 | 22:30:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Stand-By | se chequea equipo encontrando presión de aire en 75 psi, se da partida y queda presión de aire en 124 psi, se rellenan 20 litros aceite hidráulico. (l.briones-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 108204 | 2024-08-17 | 22:05:00 | 22:10:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Motor | Filtros | Monitoreo/Predictivo | ot 543458 se realiza toma de muestra de aceite motor, según programa. (l.briones-c.bertin) | 543458 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 104568 | 2024-08-11 | 08:21:00 | 09:51:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Estructural | Tolva | Falla | operador informa que equipo presenta problemas con bajada de tolva, se asiste equipo, se chequea y se realiza regulación con et posicion caída tolva en posicion 3. quedando ok. (m.espinoza-j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 104605 | 2024-08-13 | 12:50:00 | 13:05:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta pide equipo a sector 10k y realiza chequeo preventivo de todos los neumaticos con presiones, chequeo goma remanente, inspección válvulas, pernos, tuercas, retiro de piedras y chequeo de cortes quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 104658 | 2024-08-15 | 01:00:00 | 01:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo visual de componentes, chequeo cortes en goma y retiro de piedras, pos-03 desgarro de goma b/r caluga n° 09, sin daños de cinturones. (c.muñoz-j.araya-o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 104661 | 2024-08-15 | 03:38:00 | 07:00:00 | 3.37 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot- 534768 personal ks, realiza lavado a equipo según pauta para pm-500 hrs. (j.salfate-J.hernandez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 104663 | 2024-08-16 | 04:13:00 | 05:02:00 | 0.82 | 2 | 1.64 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo visual de componentes, pos-01, se realiza verificacion de torque con 2 vueltas 906 lbp. pos-02, se realiza verificacion de torque con 2 vueltas 906 lbp, trabajos se realizan en sector 10k. (c.muñoz-j.araya-o.pasten) | 539828 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 104661 | 2024-08-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 534766 pm 500 hrs. se drenan y se cargan masas delanteras 44 lts., se cambian filtros de aceite motor y combustible, se cambian filtros de sistema hidráulico y convertidor, se cambian filtros de transmisión y diferencial, se chequean acumuladores ambos en 750 psi, se terminan puntos de pauta, se purga sistema de combustible y se da partida al equipo, se chequean niveles con equipo corriendo y se da partida a equipo, se chequean niveles con equipo corriendo, se rellena aceite transmisión 34 lts. e hidráulico 27 lts. se traslada equipo a losa gyg. ot. 534767 predictivo 500 hrs. se realiza toma de muestras, se chequean tapones magnéticos, se chequean rejillas magnéticas, se realiza diálisis sistema hidráulico y transmisión (r.fernandez – d.hernandez – c.calderon). 3 ducks, pm 500 hrs. chequeo del sistema a/c, cambio de filtros cabina, limpieza de conectores, chequeo de compresor y correa (e.henriquez). cabina: se realiza pm 500 hrs. más: cambio cojín fresco, confección de fundas, cambio sellos puertas, cambio difusores, chequeo asiento y suspensión, chequeo y limpieza chapa puerta, chequeo parabrisas, chequeo general de cabina (f.espinoza – c.segura). gyg ot. 541663 presenta fisura en vigas inferiores tolva lado derecho zona del cilindro levante tolva: se realizan reparacion de fisuras en las vigas inferiores tolva lado derecho zona del cilindro de levante tolva. (j.soto). ot. 534769 inspección estructural, chasis y vigas inferiores tolva, se realiza inspección estructural a chasis y viga inferiores, se encuentra equipo sin lavar, no se realiza inspección como corresponde (a.salazar). csi, ot. 534770 se realiza relleno de deposito de grasa 100%, se cambia dispensador automático 250 ml, tensor polea ventilador (j.ortiz – n.duarte) | 534766 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 104661 | 2024-08-16 | 19:00:00 | 01:50:00 | 6.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | ot-533485 cambio neumaticos, pos- 01-02: personal huerta realiza ingreso de equipo a losa de neumaticos con señaleros e instalación de cuñas, bloqueos, gata, soportes, herramientas, uso de manipulador 988h, para retiro de neumaticos, se procede a retiro de neumaticos, limpieza de pernos, tuercas, golillas con desengrasante, aplicación de pasta castrol a pernos. se instalan neumaticos pos-01-02, con torque controlado con 906 lps cada uno. relleno con nitrogeno, pos-01-02, hasta 110 psi en frio, marcación de pernos y tuercas con marca metal. retiro de soportes, gata, herramientas, manipulador 988, retiro de bloqueos y departamental, entregado a mantencion. (21:00 a 22:00 hrs se detienen trabajos para asistir a t-17) (c.muños-j.araya-o.pasten) | 533485 |  | Operativo | verificacion de torque luego de 2 vueltas cargados. | Pablo Vega | Noche
T_12 | 104667 | 2024-08-17 | 21:20:00 | 22:00:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | reapriete neumaticos luego de 12 hrs: personal huerta realiza reapriete de neumaticos pos-01-02, con torque de 906 lbp. chequeo visual de componentes, pos-03 baja presion, se rellena con nitrogeno. (c.muñoz-j.araya-o.pasten) | 539828 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 107010 | 2024-08-12 | 07:00:00 | 07:56:00 | 0.93 | 2 | 1.86 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | se recibe equipo detenido por alarma de freno carrera alto y se asiste a equipo chequeando condicion encontrando pin de rotocamara activo. se reinicia pin eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 107046 | 2024-08-13 | 23:45:00 | 23:56:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se asiste equipo por freno de carrera alto, se chequean niveles ok, equipo se entrega a la operación. (r. loaiza – c. carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_13 | 107049 | 2024-08-14 | 10:26:00 | 10:42:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | se asiste a equipo por monitoreo de grafana y se realiza ot:543332 por alarma de inyector 6 y se revisa la unidad 6 encontrando tuerca de solenoide de inyector suelta. se realiza reaprete quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 54332 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 107083 | 2024-08-15 | 04:50:00 | 05:00:00 | 0.17 | 1 | 0.17 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | ot-543405 se realiza toma de muestra de aceite motor, solicitado por predictivo. (n.portilla) | 543405 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 107104 | 2024-08-16 | 23:16:00 | 23:28:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa que al chequear niveles no se distinguen, se realiza chequeo niveles encontrandose todos en condiciones. (j.saldivar-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 104871 | 2024-08-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. personal gyg realiza fabricación e instalacion de soporte espejo lado izquierdo, instalacion de tope seguro pasador cilindro levante ambos lados. (C.vega.P.segura) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 104871 | 2024-08-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding, no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104871 | 2024-08-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | personal de finning en trabajos asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-08-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | personal de finning en trabajos asociados a rebuilding. no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 104871 | 2024-08-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | Personal de Finning en trabajos asociados a rebuilding. personal de csi realiza chequeo de manifold de inyectores del lado derecho y izquierdo, se realiza regulación de inyectores y engrase manual de puntos delanteros. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_14 | 104871 | 2024-08-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | personal de finning en trabajos asociados a rebuilding. no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 104871 | 2024-08-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | Personal de finning en trabajos asociados a rebuilding. personal de 3duck realiza carga de sistema con gas R134a. se regulan presiones alta y baja quedando ok. personal de g&g realiza la instalacion de espejo panorámico lado derecho ok. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-08-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | personal de finning en trabajos asociados a rebuilding. no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104871 | 2024-08-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | personal de finning en trabajos asociados a rebuilding terminando proceso saliendo a modo pruebas y en ruta se escucha ruido extraño en suspension izquierda. realiza cambio de manguera engrase que se rompió. personal de huerta realiza verificacion de torque después de 2 vueltas cargado a pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 y pos 6 con torque inalámbrico a 900 l/p ok. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparar sistema wenco y anticolisión deficiente que enciende, pero no detecta. evaluar golpe en suspension personal de finning. realizar reaprete a neumaticos despues de 12 hrs de trabajo. | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104871 | 2024-08-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 104871 | 2024-08-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104871 | 2024-08-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning asociados a rebuilding. Personal de mantencion realiza ajuste de bajada de tolva con ET, parámetros se encontraban en 0 quedando en -4 logrando amortiguación. (F.torti-N.portilla) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 104871 | 2024-08-17 | 07:00:00 | 14:26:00 | 7.43 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos por parte de personal de finning asociadas a rebuilding | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 92973 | 2024-08-11 | 16:43:00 | 16:57:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza medición manual de presion, relleno con nitrogeno pos-1 en sector 10k. (i.muñoz-g.ogalde-m.rubilar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 93028 | 2024-08-14 | 01:15:00 | 01:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | chequeo visual de componentes, chequeo cortes de gomas y retiro de piedras pos-01 baja presion 100 psi, se rellena con nitrogeno hasta 120 psi, pos -3 desprendimiento de un hombro n#4. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 93028 | 2024-08-14 | 09:05:00 | 09:20:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Electrico | Control | Falla | se pide equipo a operaciones y se realiza desconexión eléctrica del solenoide del fan ok. se realiza chequeo de niveles y se rellenan 15 lts de aceite motor, 10 lts aceite de dirección y 35 lts de aceite hidraulico quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 93050 | 2024-08-15 | 20:07:00 | 07:00:00 | 10.88 | 2 | 21.76 | T_Cabina | A/C | Falla | Operador informa que equipo no tiene aire acondicionado y la calefacción funciona de manera estable. Se chequea equipo encontrando correa fuera de posición y tensor roto. Se realiza solicitud de repuesto a bodega no encontrándose en stock, y los motores que están afuera de las oficinas tienen poleas distintas. (L.briones-J.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Cambiar correa, poleas y estandarizarlas a las de los otros equipos. | Pablo Vega | Noche
T_15 | 93050 | 2024-08-16 | 07:00:00 | 17:07:00 | 10.12 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, falla en polea guía de correa compresor, sin stock, se adapta polea alternativa a espera de repuesto, equipo operativo (e.henriquez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 93058 | 2024-08-16 | 22:53:00 | 23:00:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Cabina | Vidrios | Operacional | se realiza chequeo de niveles estando todos en condiciones, se repara seguro de ventana lado copiloto. (j.saldivar-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 92943 | 2024-08-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Transmision | Falla | Problema en velocidades de transmision: se realiza testeo presion 460 psi, testeo presion lubricacion 28 psi, presion luc 320 psi. Se realiza testeo control de transmision, reversa B=1 400psi- g=6 400psi- 1ra B=1 400psi- F=5 400psi- 2da A= 240psi F=5 220psi - 3ra B=1 400psi E=4 310psi- 4ta A=2 200psi- E=4 250psi- 5ta B=1 390psi- C=3 365psi- 6ta A=2 130psi- C=3 140psi. encontrandose valores bajos de lo especificado, se traslada equipo a taller. (M.espinoza-J.olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar sistema eléctrico, corriente a solenoide transmision. | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 92943 | 2024-08-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | equipo con problemas de marcha, se saltan marchas de 3 a 4 y de 4 a 5. se chequea arnes de transmisión ok, se chequea trabajo solenoides ascendentes, descendentes y traba ok. se chequea rejilla de transmisión ok. se chequea trabajo sensores de velocidad ok ya cambiados. se revisan alarmas y no hay activas. (m. barraza – m. cuello) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar presion arc con prueba de et. evaluar con trabajo en terreno alarma registrada cid 027 mid 718 fmi 11. diferencia en rpm entre tos eos y cos. chequear lectura velocidad mando izquierdo. | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 92943 | 2024-08-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Transmision | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con transmision y se continua con trabajos realizando la limpieza de solenoides y spool de válvulas ascendente, descendente y lockup. se inspeccionan sensores de rpm cos, eos, tos. se realizan pruebas en ruta en la mina donde se aprecia la siguiente falla. equipo cuesta pasar marcha desde 1ra a 2da en subida. se entrega equipo para medición de ruido (3hrs) se evalúan presiones de convertidor todas dentro de parámetros y se evalúa presion de carga transmisión ok dentro de parámetros. se realiza testeo de transmisión y se realiza toma de presion a estaciones de transmisión. donde todas las estaciones están dentro de parámetros excepto esta a2 en marcha 2da y estación c3 en marcha 6ta ambas en bajas rpm según especificaciones. s.santiago – f.zepeda – m.carmona | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio arnes transmision y continuar con evaluacion. | Francisco Labra | Dia
T_16 | 92943 | 2024-08-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | se realiza instalación de arnes de transmisión y se realizan pruebas operacionales, equipo no mantiene 2da marcha en operación, baja a 1ra marcha en rampa arriba y no mantiene freno mecánico rampa abajo pasa automáticamente a 3ra marcha incluso con 2da marcha programada. se decide ajustar presión de embrague 2 (a), se retiran calces de transmisión en desuso y se instalan 1 de 0.86 mm, 1 de 0.80 mm, 3 de 0.76 mm y 1 de 0.39 mm en embrague 2 (a). presión sube de 220 psi a 290 psi. (m. barraza – c. honores – m. cuello) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pruebas operacionales. | Victor Leon | Noche
T_16 | 92968 | 2024-08-13 | 03:00:00 | 03:45:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | chequeo visual de componentes, chequeo de cortes en gomas y retiro de piedras, pos – 1 reaprete neumatico con torque controlado con 906 libras pie, pos- 02 reaprete de neumatico con torque controlado con 906 libras pie. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_16 | 92943 | 2024-08-13 | 07:00:00 | 09:51:00 | 2.85 | 2 | 5.7 | T_Transmision | Transmision | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con marcha en transmision y se continua con trabajos y se realiza chequeo a niveles en general. se carga aire para la partida. se solicita operador y se realizan pruebas en ruta. equipo no presenta anomalías en marcha por lo que se entrega operativo. s.santiago – f.zepeda | 0 |  | Operativo | mantener en observación marcha en sistema transmision. | Marco Carmona | Dia
T_16 | 92972 | 2024-08-14 | 09:50:00 | 09:59:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Electrico | Control | Falla | se asiste a equipo y se realiza la desconexion eléctrica de solenoide del fan ok. se realiza chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 92974 | 2024-08-14 | 11:25:00 | 12:35:00 | 1.17 | 3 | 3.51 | T_Motor | Unidad Fuerza | Monitoreo/Predictivo | se pide equipo operaciones y se realiza ot:542812 y se realiza chequeo de temperatura con cámara termográfica no encontrando temperatura fuera de rango. se inspecciona tapa de sistema de insonorización, se conversa con operador por problemas temperatura en cabina y ruido la cual indica que el ruido es menor y tampoco existe temperatura quedando ok. m.gonzalez – a.cuello – e.gonzalez | 542812 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 92974 | 2024-08-14 | 19:00:00 | 20:55:00 | 1.92 | 2 | 3.84 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste equipo por falta de aire para la partida, se realiza relleno de aire a equipo, se realiza relleno de aceite hidraulico 20 lts, se realiza chequeo de niveles ok, equipo se entrega a la operación. (r. loaiza – c. carrizo). | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 92984 | 2024-08-15 | 00:04:00 | 00:15:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Frenos | Parqueo | Falla | operador informa que equipo presenta freno carrera alto, se asiste equipo y se realiza reinicio a válvula de roto cámara freno trasera izquierda. (j.saldivar-l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 92984 | 2024-08-15 | 09:50:00 | 11:05:00 | 1.25 | 2 | 2.5 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo por monitoreo de predictivo y se realiza la toma de muestra de mandos finales izquierdo y derecho más registro fotográfico de tapones magnéticos y se toma fotografía a tapon magnético de diferencial y muestra de aceite. se realiza chequeo de niveles quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 543129 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93039 | 2024-08-17 | 04:20:00 | 04:55:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Cabina | T_Cortinas | Operacional | se realiza chequeo de cortina parasol estando con los pernos de anclaje rodados, se retira base de sujeción y se rellenan 75 litros de aceite hidráulico implemento, se entrega equipo operativo. (l.briones-c.bertin) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 95443 | 2024-08-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Ot-534889 Cambio de inyectores: se termina instalacion de proteccion aspa ventilador, se instalan ductos de escape de motor hacia silenciador, se instalan abrazaderas unión ductos de turbo, se instala manguera salida tanque de expansión, se realiza cambio de aceite motor, filtro aceite, aire, filtro primario y secundario, filtro petróleo, se rellena con 292 lts de aceite motor, se rellena depósito de grasa. En ot-534132 pm-500 hrs, se rellena con 650 lts de refrigerante motor, Personal 3 ducks realiza reparacion a/c. equipo es trasladado a losa 4, queda con bloqueo y cuñas. (F.torti-L.leiva-N.portilla) ot-534890 1/3 de vida: personal 3 ducks se realiza cambio de mangueras de condensado, mangueras de acumuladores, dryer, presostato de baja, presostato de alta, termostato acoples rápidos del dryer, acumulador, filtros cabina más vacio y recarga del sistema a/c, quedando equipo operativo con el sistema a/c- Se realiza cambio de funda y cojín fresco, cambio de sellos puertas, plumillas, chequeo de asiento y suspension. Limpieza de chapas puertas mas chequeo, chequeo de cortina frontal, cambio de difusores, se realizo presurizado de cabina mas sellado, chequeo general de cabina. (J.olivares-M.veliz-J.ugueño) | 534889 |  | En Reparacion/Mantencion | 3 ducks realizar ajuste de presiones con el equipo en funcionamiento/ termino de pm 500 hrs, termino de pauta pendiente de ot- predictivo. Continuar con carta gantt, ot adjunta en carpeta. | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 95443 | 2024-08-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se realiza el retiro de neumaticos pos-1 y 2 en losa n#4 de mantencion mina, se instalan bloqueos, gata, soportes, herramientas y manipulador, se retira neumatico pos-1 y 2, se entrega equipo por parte de personal de neumaticos quedando en soportes. personal teck,se drena masa izquierda, se descarga suspensión izquierda y delantera, se retiran mangueras y periféricos de suspensión, se desconecta brazo pitman se retiran pernos de rotula suspensión. (p. tapia – c. honores – e. reyes – m. veliz) | 534889 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con retiro de pernos de suspensión, realizar maniobra de retiro de suspensión. | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 95443 | 2024-08-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | en continuacion de trabajos asociados a cambio de suspension ot:540805, se realiza retiro de pernos anclaje de suspensión delantera izquierda. se instala soporte de front corner. se realiza maniobra y se realiza retiro suspensión. se traslada componente a loza 1 y se deja instalado en soporte para traslado. personal ks realiza lavado de componente y se procede a retirar conectores hidráulicos y manifold de válvula de carga, estos quedan en loza 4 con su respectiva limpieza y en bolsas. se realiza orden y aseo en loza 4 y losa 1. c.bugueño – s.vergara – u.hernandez – b.cortes | 540805 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con cambio de paquete freno pos 2. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 95443 | 2024-08-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se drena aceite a masa derecha, se desconectan mangueras parqueo, servicio, enfriamiento freno, se retira masa derecha, y se cambia paquete de freno se da torque a 650 libras pie, se cambian sello espejo y sellos asociados, se monta masa derecha, p. tapia – m. veliz – e. reyes. | 540805 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar procedimiento de precarga rodamiento masa, continuar con armado de periféricos | Victor Leon | Noche
T_17 | 95443 | 2024-08-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:542344 por cambio de paquete freno, se realiza procedimiento de carga a rodamiento de masa pos 2. se realiza la conexión de mangueras enfriamiento freno servicio y freno parqueo con sus respectivos sellos nuevos. se realiza relleno de masas pos 2 con 23 lts. personal de g&g realiza limpieza de alojamiento de suspension lado izquierdo. en trabajos asociados a ot:534132 por pm de 500 hrs, se realiza cambio de filtros de transmision, convertidor, diferencial y desaplicación de freno- se cambian respiraderos tk hidraulico. se realiza ot:539017 por predictivo con la toma de muestras según pauta mas fotografías a tapones magnéticos de mandos y deferencial. se chequean rejillas magnéticas de transmision y se realiza dialisis de sistema hidraulico y transmision. c.bugueño – s.vergara – u.hernandez – b.cortes personal de csi realiza puntos según pauta de pm con el chequeo de flexibles y matrices encontrandose en buen estado. se chequean conectores e hilos. se chequean puntos de engrase. se realiza carga de tk de grasa al 100% de su capacidad. se realiza chequeo y engrase manual de pasador central. se chequea bomba scl. se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando un correcto scl. se realiza engrase manual de tensor de cubo ventilador con grasa mobilith shc 100 y se instala mobilub. | 540805 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar procedimiento de instalacion de front corner lado izquierdo. realizar cambio de arnes de motor según 1/3 vida motor diesel. continuar con puntos pendientes de pauta pm. | Marco Carmona | Dia
T_17 | 95443 | 2024-08-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se realiza maniobra de montaje de suspensión delantera izquierda, se torquean pernos a 1690 libras pie y 2800 libras pie, se torquean pernos de rotula superior a 650 libras pie, se instala brazo de direccion y se torquean pernos a 1200 libras pie, se reutilizan pernos sin stock, se instalan mangueras enfriamiento de freno, servicio, parquero periféricos suspensión, se rellena aceite a masa izquierda. p. tapia – f. varas – j. rebolledo – b. olivares. | 540805 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar lineas de engrase a suspensión enrasar (csi) instalar neumaticos, continuar con trabajos asociados. | Victor Leon | Noche
T_17 | 95443 | 2024-08-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | en continuacion de trabajos asociados a descarga y carga de suspensiones delanteras, se realiza cambio de pernos a brazo pitman y se torquean a 1200 l/p lado izquierdo. se realiza procedimiento de descarga y carga de suspensiones delanteras (se agrega aditivo). c.bugueño – r.fernandez – s.vergara personal de huerta realiza limpieza de tuercas, golillas y pernos de masa mas lavado de neumaticos e instala neumaticos pos 1 y pos 2 con torque controlado a 900 l/p. se presurizan neumaticos de 45 a 110 psi en frio. se retiran soporte quedando ok. personal de csi realiza instalacion de flexible de suspensión delantera izquierda con conector nuevo, se realiza lubricacion manual de rotula de suspensión izquierda. | 540805 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar engrase de suspension izquierda. realizar ot:543295 por cambio de ball-stud 1, 2 y 3. realizar cambio de arnes de motor e instar mantas térmicas. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 95443 | 2024-08-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se retiran mangueras hidraulicas de cilindros de dirección, se r4etiran cilindros de dirección izquierdo y derecho, se cambian ball stud n°1-2-3, se instalan cilindros y conexión hidraulicas, se torquean tuercas a 1880 libras pie, se instalan tapas de ball-stud y mangueras de grasa, f. varas – j. rebolledo – b. olivares – p. tapia. | 534889 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar engrase a rotulas por personal (csi) relleno de aceite hidraulico de dirección, continuar con trabajos asociados | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 95443 | 2024-08-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:534889 por 1/3 vida, se realiza cambio de arnes de motor diesel. se chequean niveles en general rellenando con 90 lts de aceite hidraulico, 30 lts de aceite direccion y 23 lts de aceite transmision. se realiza ot:541987 por despeje de manguera enfriamiento para reparacion estructural. se realiza puesta en marcha y se chequean si existen códigos quedando ok. se realiza orden y aseo. c.bugueño – r.fernandez – s.vergara – b.cortes personal de csi realiza lubricacion manual de equipo de manifold delanteros ambos lados de ball-stud cambiados, quedando correctamente lubricados cilindros dirección, tirante ambos lados y suspensión delantera izquierda, todos sus flexibles correctamente conectados. personal de g&g realiza ot:541132 por reparacion de fisura en viga de chasis zona referencial fundicion de cola lado izquierdo ok. personal de 3duck realiza cambio de filtros cabina ok. | 534889 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de mantas térmicas. realizar cambio de mangueras de fan. realizar carga de acumuladores de direccion. realizar carga de acumuladores de direccion y continuar con puntos pendientes de pm de 500 hrs. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 95443 | 2024-08-15 | 19:00:00 | 05:10:00 | 10.17 | 0 | 0 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot-534889 Termino puntos pendientes: se actualizan códigos E-trim, se cargan acumuladores de direccion a 800 psi, se retira cola de seguridad de tolva, se instalan pernos de faldon derecho, se instalan mantas térmicas, se cambian mangueras de fan, se rellenan aceites de direccion e hidraulico 10 lts y 20 lts. se repara arnes de v/v relay de arranque, se purgan frenos delanteros, se chequea funcionamiento de pre-lub, encontrando corte electrico interno, se debe cambiar, se realizará solicitud de trabajo. (F.torti-F.varas-J.rebolledo-B.olivares) | 534889 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 95443 | 2024-08-16 | 19:43:00 | 20:03:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo sin aire para la partida, se asiste equipo con apoyo de camion lubricador se realiza relleno tk de aire, para luego dar partida a equipo. (l.briones-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 95447 | 2024-08-16 | 22:05:00 | 22:40:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza verificacion de torque controlado a pos- 01-02, con 906 lbp, luego de 2 vueltas del equipo. (c.muños-j.araya) | 0 |  | Operativo | reapriete de neumaticos pos- 01,02 luego de 12 hrs de trabajo. | Pablo Vega | Noche
T_17 | 95458 | 2024-08-17 | 11:19:00 | 12:55:00 | 1.6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | huerta, reapriete pos. 1 y 2. se realiza reapriete pos. 1 – 2 en losa de neumáticos, se ingresa equipo a losa neumáticos, se verifica energía cero, se instalan cuñas, bloqueos, se levanta equipo, se instalan soportes, se realiza reapriete pos. 1, 2. 900 lbs/pie con torque inalámbrico, se levanta equipo, se retiran soportes, bloqueos, se entrega equipo a coordinadora mantención mina (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 55444 | 2024-08-11 | 01:21:00 | 03:25:00 | 2.07 | 2 | 4.14 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se encuentra equipo con falla en luces de reversa no apagan, se realiza chequeo de rele y fusibles. se realiza chequeo encontrando terminal de tecla de encendido desconectado, se realiza conexión de terminal y chequeo de tecla quedando ok luces de reversa, se realiza chequeo de niveles ok. (r. loaiza – c. carrizo). | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 55462 | 2024-08-12 | 21:10:00 | 21:35:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza toma de muestra de aceite de motor, se realiza chequeo de niveles. (r. loaiza – c. carrizo) | 543127 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_18 | 55471 | 2024-08-13 | 10:13:00 | 10:45:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta pide equipo a sector 10k y realiza chequeo preventivo de todos los neumaticos con presiones, chequeo goma remanente, inspección aro, toma de temperatura, retiro de piedras y chequeo de cortes quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 55481 | 2024-08-13 | 21:45:00 | 21:55:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | chequeo visual de componentes, chequeo de cortes en gomas y retiro de piedras pos -4 neumatico baja presion 100 psi, se rellenan con nitrogeno hasta 115 psi. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_18 | 55519 | 2024-08-15 | 01:35:00 | 01:45:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo visual de componentes, chequeo cortes en goma y retiro de piedras, chequeo de remanentes, desgaste goma. (c.muñoz-j.araya-o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 55535 | 2024-08-16 | 02:44:00 | 07:00:00 | 4.27 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot- 534137 Personal KS, realiza lavado a equipo según pauta para pm-500 hrs. (J.salfate-J.hernandez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 55535 | 2024-08-17 | 07:00:00 | 17:25:00 | 10.42 | 3 | 31.26 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot. 534140 pm 500 hrs. se drenan y se rellenan masas delanteras 44 lts., se cambian filtros de aceite motor y combustible, se cambian filtros de transmisión e hidráulicos, se cambian filtros respiraderos y diferencial, se chequean acumuladores de dirección, se purga sistema de combustible y se da partida a equipo, se chequean niveles con equipo corriendo, se rellena aceite dirección 20 lts. hidráulico 60 lts. y aceite transmisión 32 lts. se realiza aseo de cabina, se prensan filtros y se realiza limpieza a losa nro. 1, se cambian filtro de aire primarios y secundarios. Ot. 480864 predictivo 500 hrs. se realiza toma de muestras, se chequean tapones magnéticos, se chequea rejilla de transmisión, se realiza diálisis de aceite hidráulico y transmisión. Ot. 542249 chequeo luces, se chequean luces todas operativas. Ot. 539498 chequeo luces, se chequean luces frontales encontrando todas operativas (r.fernandez – d.hernandez – c.calderon). Huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo equipo en taller, chequeo de presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos. 2 regulación presión de 105 psi a 118 psi, pos. 3 regulación presión de 110 psi a 118 psi, pos. 3 corte banda de rodado 70 mm prof. / 90 mm largo entre hombro n° 28-29 solo goma, pos. 4 corte banda de rodado 70 mm prof. / 150 mm largo entre hombro n° 8-9 solo goma (c.olivares – r.echeverria – a.salazar). csi, se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, se realiza lubricación manual de pasador central, quedando con grasa fresca visible, dispensadores mobil automáticos operativos con 125ml aproximadamente, flexibles y conectores en óptimas condiciones sin fugas ni desgaste excesivo, se observa una óptima lubricación de puntos, se realizan pruebas con aire externo a la bomba, la cual alcanza una óptima presión de lubricación estoleando a los 25 segundos aproximadamente (j.ortiz – n.duarte). 3 ducks, pm 500 hrs. chequeo sistema a/c, cambio de filtros de cabina, chequeo de compresor y correa, uso de sonómetro (e.henriquez). cabina: se realiza pm 500 hrs. más: cambio sellos puerta, cambio cojín fresco, confección de fundas, chequeo asiento y suspensión, chequeo cinturones de seguridad, chequeo chapas puertas, cambio de difusore, chequeo general de cabina (f.espinoza – c.segura). gyg, ot. 542821 inspección estructural, se realiza inspección estructural a chasis y vigas inferiores tolva (a.salazar) | 534140 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 9976 | 2024-08-11 | 16:12:00 | 16:34:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo manual de presion pos- 1 y 2. normalización de presion neumatico pos-1 y 2, sector 10k. (i.muñoz-g.ogalde-m.rubilar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 10018 | 2024-08-13 | 21:10:00 | 21:20:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Programada | chequeo visual de componentes, chequeo de cortes en gomas y retiro de piedras pos – 2 neumatico baja presion 100 psi, se rellenan con nitrogeno hasta 115 psi. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_24 | 10035 | 2024-08-14 | 00:30:00 | 01:02:00 | 0.53 | 2 | 1.06 | T_Transmision | Diferencial | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo de nivel de aceite diferencial ok. se realiza chequeo de niveles ok. (r. loaiza – c. carrizo). | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 10030 | 2024-08-14 | 17:20:00 | 17:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones de todos los neumaticos y realiza la regulación de presiones de neumatico pos 2 quedando en 125 ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 10056 | 2024-08-16 | 10:19:00 | 10:49:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo sector 10k, chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos.2 regulación presión de 113 psi a 125 psi, pos. 3 corte b/l ext. 30 mm prof./ 200 mm largo, cinturones a la vista entre hombro 26-27. pos. 3 separación por corte b/r a la altura del hombro nro. 37 1 caluga, pos. 3 falta 1 perno por hilo malo en mando (c.olivares – r.echeverría) | 0 |  | Operativo | pos. 3 se programará cambio de neumático | Herny Alvarez | Dia