## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 105278 | 2024-08-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot. 519446 termino pm 4000 hrs. se comienza con backlogs pendientes, se realizan puntos varios de pm, se realiza relleno de aceite hidráulico 494 lts. y transmisión 224 lts. se purga sistema de combustible y se da partida a equipo, se levanta tolva para trabajo asociado, se toma muestra aceite motor. Ot. 541677 chequeo sin neblineros, luces de neblineros no encienden, se realiza revisión de las alimentaciones del enchufe de las luces de neblineros, se descarta falla en los focos (buen estado, fueron alimentados y encienden con normalidad), el enchufe no posee alimentación de positivo, se genera backlog para reparación 23v. ot. 533997 luces bajas no llegan voltaje, se realiza chequeo de luces bajas, se encuentran en buen estado. Ot. 533789 falla en vims, se realiza cambio de pantalla vims, nota: no se cambia teclado del vims por no haber stock. Ot. 542732 chequeo fuga, se chequean bombas principal y auxiliar, se chequean conexiones de lubricación y modulo de radiador no encontrando fugas de refrigerante. Ot. 539734 fuga por roce, se solicitan repuestos, se solicita a personal gyg fabricación de platina de fijación, se instala manguera con sus sellos nuevos. Ot. 538155 cambio de focos traseros, se realiza cambio de luz trasera de tolva (luz roja nro.l parte 334-8049) nota: no se cambia luz faltante por no haber en stock. Ot. 535645 cambio de manguera, se solicita manguera, se realiza cambio de manguera de lubricación cubo ventilador, se realiza cambio de sellos (r.fernandez – d.hernandez – c.calderon). 3 ducks. pm 4000 hrs. cabina: cambio de sellos puertas, confección de funda, cambio cojín fresco, presurizado y sellado de cabina, cambio de difusores, chequeo y limpieza chapa puerta, chequeo asiento y suspensión, chequeo cinturones de seguridad, chequeo deposito limpiaparabrisas más relleno, chequeo general de cabina. Ot. 538479 chequeo sellado puertas, se realiza chequeo de sellos puertas más cambio dentro de pm. ot. 525497 cambio componentes cabina, se realiza cambio de componentes cabina, quedando equipo operativo (f.espinoza – c.segura). pm 4000 hrs. chequeo sistema a/c, cambio de filtros de cabina, uso sonómetro, chequeo de compresor y correa, limpieza de conectores, chequeo de mangueras (e.henriquez). csi, ot. 519448 se realiza relleno deposito grasa al 100%. Se cambia dispensador automático de tensor polea ventilador 250 ml. Se realiza engrase punto pasador central, se realiza dosificación de puntos scl, se realizan pruebas dinámicas ok (n.duarte – j.ortiz). gyg, ot. 519447 inspección estructural, se realiza inspección estructural al equipo, chasis y vigas superiores tolva (a.salazar) | 519446 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos pendientes, realizar pre-usos pendientes | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 105278 | 2024-08-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot-531209 arnes vims en mal estado: se realiza cambio de arnes vims trasero, se cambian enchufes varios, se retira tapa trasera de cabina para intentar eliminar aéreos (7) se logra eliminación de 3 aéreos, 4 de ellos no podrán eliminarse ya que falta arnes original, se deja completamente ruteado y afianzado, se ordena área, se deja arnes retirado en sector electrico, (F.torti-F.varas-J.rebolledo-B.olivares) | 519446 |  | En Reparacion/Mantencion | conectar cable de solenoide de partida, donde si se normalizara o se hará puente para corta corriente alternativo, chequear posibles alarmas. | Pablo Vega | Noche
T_09 | 105278 | 2024-08-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot. 543502 cambio de arnes y normalización de aéreos, se realiza cambio de arnes delantero de vims 3083114 y se compara con arnes desmontado, se realizan cambios de conectores a arnes nuevo ya que conectores de arnes antiguo eran diferentes, se encuentran 2 codigos activos (presion de lubricación diferencial y temperatura diferencial), lo cual se realiza revisión de aéreos desde diferencial a la ibc, se realiza chequeo de señal voltaje y continuidad de arnes de la entrada a la ibc a la salida del conector 1, normalizando el cableado del arnes, se realiza cambio de arnes trasero (sector tren trasero) en mal estado y con varios aéreos (2029054) se cambia switch de saturación rejilla de levante (r.fernandez – d.hernandez – c.calderon – g.perez). huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo en taller, realizando toma de remanentes y chequeo de presión de cada posición de neumáticos, se realiza relleno de nitrógeno a pos. 2 y 5, pos. 2 regulación de presión de 100 psi a 113 psi, pos. 5 regulación de presión de 108 psi a 115 psi. (d.araya – c.olivarez) | 519446 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar de rutear arnes trasero conexión con arnes delantero (conectar), retirar dos muestras aceite motor y pistola (tarro) | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 105278 | 2024-08-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 543502 se realiza ruteo de lineas eléctricas faltantes. se procede a dar contacto del equipo para chequear posibles alarmas, encontrando alarma de error en sensor nivel de combustible y alarma de presion alta de direccion. se realiza normalización en arnes de nivel de combustible. se detecta que interruptor de presion de direccion se encuentra malo. (ubicación en acumulador) se realiza regulación de presion de valvula de ciclo de carga de acumulador. se chequea restrictor de bomba de direccion. ot:519446 se realiza chequeo de puntos pendientes. se chequean niveles en general rellenando sistema de implemento con 30 lts. ot: 541676 se realiza chequeo encontrando dos sellos en malas condiciones. se realiza cambio de sellos. (f.varas – j.rebolledo) | 519446 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de interruptor de presion de direccion. | Francisco Labra | Noche
T_09 | 105278 | 2024-08-20 | 07:00:00 | 16:52:00 | 9.87 | 2 | 19.74 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se recibe equipo detenido por problemas eléctricos por falla en switch de presion de sistema direccion y se realiza testeo de switch. se realiza testeo de lineas llegada switch y se comprueba un voltaje de 7,8 y se mide continuidad. se realiza descarga de acumulador de direccion. se realiza cambio de switch y se prueba cableado de este mismo. se realiza carga de acumulador dejando una presion de 850 psi. se realiza pruebas mas chequeo de niveles quedando ok. r.fernandez - d.hernandez | 543631 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_09 | 105324 | 2024-08-22 | 00:40:00 | 00:55:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo en sector 7b, realiza medición de presiones y remanentes. (i.muñoz – g.ogalde – m.rubilar) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 105328 | 2024-08-23 | 09:00:00 | 10:21:00 | 1.35 | 2 | 2.7 | T_Estructural | Otros | Falla | se realiza relleno de aceite hidráulico 40 litros, se realiza reposición de pernos de pechuga de motor, se drena aceite de transmisión 20 litros quedando equipo operativo (m. cuello – j. araya) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 105328 | 2024-08-23 | 11:30:00 | 11:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | chequeo preventivo equipo stand- by en fase 7b, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, neumatico pos-6 corte en banda de rodado 74 mm pro/ 90mm largo hombro 10 en observación) neumatico pos-1 manchado con aceite retiro de piedras. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 105328 | 2024-08-23 | 22:00:00 | 22:20:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | se asiste a equipo por falta de aire a lo cual se realiza relleno de aire con apoyo camion lubricador relleno de 35 lts aceite hidraulico sistema implemento y 25 lts aceite direccion | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 105328 | 2024-08-24 | 21:30:00 | 21:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Transmision | TK Transmisión | Stand-By | se rellenan 30 lts aceite transmision se realiza carga de aire para partida de equipo | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 108225 | 2024-08-18 | 22:19:00 | 23:03:00 | 0.73 | 2 | 1.46 | T_Direccion | Mangueras | Falla | operador informa que equipo presenta fuga hidraulica: se asiste equip, realiza chequeo por fuga de aceite hidráulico dirección, se encuentra suelto conector línea de carga acumuladores de dirección, se retira manguera y se cambia sello roto. se rellenan 7 litros de aceite dirección y tk de grasa, se entrega equipo operativo. (l.briones-c.bertin) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 108268 | 2024-08-20 | 22:10:00 | 22:20:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se realiza toma de dos muestras de aceite motor por seguimiento predictivo ot: 543621. se realiza chequeo de niveles en general estando estos ok. (a.cuello – e.gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 108288 | 2024-08-21 | 23:37:00 | 01:06:00 | 1.48 | 2 | 2.96 | T_Motor | Filtros | Programada | se recibe equipo en taller, por cambio de aceite motor diesel. se realiza toma de muestras de aceite motor y se dejan rotuladas (x2). se drena aceite motor. se realiza cambio de filtros de aceite motor. se chequean niveles rellenando 291 lts de aceite motor con lubricador neumático. equipo queda operativo. (s.araya – u.hernandez) | 543745 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 108355 | 2024-08-24 | 01:35:00 | 02:10:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Motor | T_Tk Aceite | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta realiza chequeo preventivo de neumaticos verificacion de daños y cortes, medicion de presiones y remanentes | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 104694 | 2024-08-18 | 21:21:00 | 21:25:00 | 0.07 | 2 | 0.14 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador que equipo presenta freno carrera alto, se asiste equipo se realiza reinicio a válvula de freno rotocamara trasera izquierda. (l.leiva-j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 104775 | 2024-08-22 | 22:45:00 | 22:50:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | por ot predictiva, número 543769 se realiza toma de muestra de aceite transmisión e inspección de rejillas magnéticas. (a.cuello – e.gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 104903 | 2024-08-24 | 11:35:00 | 11:45:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumatico pos. 3 válvula doblada. chequeo preventivo equipo stand-by en fase 7b, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumatico pos. 3 con válvula doblada, neumatico pos. 4 desprendimiento de goma en hombro 12 y 13 solo goma, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 107142 | 2024-08-18 | 23:05:00 | 23:10:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Motor | Filtros | Stand-By | ot 543472 se realiza toma de muestra aceite de motor. (l.briones-c.bertin) | 543472 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 107142 | 2024-08-18 | 23:50:00 | 00:05:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo visual de componentes, chequeo cortes en goma y desgaste (remanentes), retiro de piedras. pos-02 cbr 70mmp, 120 mml, c nro 28. (c.muñoz-j.araya-o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 107183 | 2024-08-20 | 20:28:00 | 20:51:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Transmision | Transmision | Falla | operador informa alarma temperatura transmisión. se chequea equipo desapareciendo alarma, equipo queda operativo, pero en observación. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 107196 | 2024-08-21 | 17:26:00 | 17:44:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | se asiste a equipo por alarma de temperatura de sistema transmision y se realiza chequeos drenando 40 litros de aceite transmision y queda a nivel. se chequea filtración de combustible de tk fisurado no aumentando, puede seguir operando, quedando ok. j.perez – c.honores | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 107201 | 2024-08-21 | 22:34:00 | 01:54:00 | 3.33 | 2 | 6.66 | T_Transmision | Filtros | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo predictivo por alta temperatura de aceite transmisión. inspección en ruta de temperatura y alarma la cual no se encuentra activa, temperatura de trabajo 80 grado, se detiene equipo se chequea nivel ok. se realiza chequeo de filtros magnéticos más fotografías ok. se toma presión de lubricación (20psi). se cambian filtros de lubricación y carga, se inspecciona filtro respiradero y mangueras de sistemas, se chequea arnés de sensor de temperatura este se encuentra con reparación provisoria, pero con parámetros normales. (se realizar backlog por cambio de arnés), se realiza toma de muestras: motor, mandos y diferencial. se rellenan 16 lts de aceite transmision después del cambio de filtros. (p.astudillo – g.pizarro) | 543727 |  | Operativo | Estandarizar arnés de sensor de temperatura transmisión. | Francisco Labra | Noche
T_13 | 107221 | 2024-08-22 | 21:46:00 | 22:01:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite transmision, se asiste a equipo chequeando niveles y detectando sobre nivel de aceite transmisión. se realiza drenaje de este, volviendo a la normalidad y dejando a nivel. se realiza relleno de aceite hidraulico 16 lts. equipo queda operativo. (p.astudillo – g.pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 107261 | 2024-08-24 | 00:50:00 | 01:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo de neumaticos verificacion de daños y cortes, medicion de presiones y remanentes | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 107264 | 2024-08-24 | 05:00:00 | 07:00:00 | 2 | 0 | 0 | T_Motor | TK Combustible | Falla | equipo queda f/s para reparacion de fisura en tk de combustible | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparacion tk combustible | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 104903 | 2024-08-18 | 09:56:00 | 17:00:00 | 7.07 | 0 | 0 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa fuga de aceite hidráulico y dificultad para levante de tolva, se decide subir equipo a taller para chequeo y posteriormente a reapriete de neumáticos por personal de huerta. se cambia manguera 162-2993 por fuga, se rellenan 270 lts. aceite hidráulico y 15 lts. transmisión, se lava sector fuga y mando final izquierdo (personal finning). huerta, reapriete pos. 1,2,3,6 se realiza reapriete pos. 1,2,3, 6 en losa neumáticos, se ingresa equipo a losa de neumáticos, se verifica energía cero, se instalan cuñas, bloqueos, se levanta equipo, se instalan soportes, se realiza reapriete pos. 1,2,3,6 con torque inalámbrico 900 lbs/pie, se realiza chequeo preventivo, remanentes, temperaturas, presiones, estado de cortes. pos. 1 regulación presión de 102 psi a 125 psi, pos. 6 regulación de presión de 118 psi a 125 psi, se levanta equipo, se retiran soportes, bloqueos, se entrega equipo a coordinadora de mantención mina, pos. 4 fuga de aceite banda lateral exterior (c.olivares – r.echeverria – a.salazar). csi, Se realiza regulacion de inyectores de manifold delantero quedando correctamente calibrados, se realiza dosificacion de equipo verificando el correcto gramaje de descarga por ciclo, se realiza chequeo y regulacion de tiempos de lubricacion quedando 60 min de descanso por 60 segundos de trabajo (j.ortiz - n.duarte) | 543464 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104940 | 2024-08-20 | 20:07:00 | 07:00:00 | 10.88 | 2 | 21.76 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se realiza toma de muestras post rebuilding. se dejan rotuladas las muestras. se realiza chequeo motor diesel encontrando tapa de valvula unidad 3 en mal estado, se inspecciona unidad numero 3 encontrando pernos cortados de mecanismo de válvulas. equipo queda fuera de servicio por garantía motor diesel. camion queda con departamental t-13. (u.hernandez – g.pizarro) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | inspeccionar unidades y evaluar falla. | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104940 | 2024-08-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | personal de finning asiste a equipo por falla en unidad 3 de motor diesel y se retira culatin y múltiple de escape y admisión unidad 03. se drena aceite y retira cárter trasero. se retiran pernos y retira cárter delantero. se saca filtro colador y retira cárter delantero ok. finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con revisión y retiro de culata | Victor Leon | Dia
T_14 | 104940 | 2024-08-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 105012 | 2024-08-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | trabajos por parte de personal finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104940 | 2024-08-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | no se realizan trabajos turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 104940 | 2024-08-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se realiza desmontaje de culata y carter de motor para verificar estado de pistón y camisa y realizar aseo en general de interior motor, se realiza montaje de culata n°3 según procedimiento de fábrica y carter. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar regulación de motor v/v e inyectores, instalar filtros de aceite de motor, cargar con aceite motor y sistema de refrigeración. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 104940 | 2024-08-24 | 07:00:00 | 13:52:00 | 6.87 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | trabajos por parte de personal finning. csi, se realiza instalación de entrada de aire externo para realizar pruebas dinámicas en sistema SCL quedando sistema operativo. se ajusta posición de bomba scl en tk de grasa evitando su sobreexposición (j.cortes – c.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 105012 | 2024-08-24 | 20:45:00 | 07:00:00 | 10.25 | 0 | 0 | T_Electrico | Accesorios | Falla | dispositivos de comunicación tds | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 93093 | 2024-08-18 | 22:10:00 | 22:25:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal huerta realiza chequeo visual de componentes, chequeo cortes en goma y desgaste, retiro de piedras. pos-01-01-05 se regulan presiones con nitrogeno, pos-05 neumatico manchado con aceite por fuga, pos-03-04 desgarro de goma b/r 1 caluga. (c.muñoz-j.araya-o.pasten ) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 93096 | 2024-08-19 | 11:30:00 | 11:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo en fase 7b, realizando toma de remanentes y chequeo de presión de cada posición de neumáticos, neumático pos. 5 se realiza inspección visual, encontrando el neumático manchado con aceite (a.salazar – r.echeverria – f.segovia) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 93104 | 2024-08-19 | 19:39:00 | 20:19:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | operador informa equipo sin aire partida. se asiste equipo con apoyo de camion lubricador realizando carga de aire a sistema, dando partida a equipo. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 93109 | 2024-08-20 | 08:30:00 | 08:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles estado todos los niveles dentro del rango operacional quedando ok. r.loaiza – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 93112 | 2024-08-20 | 20:52:00 | 21:12:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | operador informa equipo sin aire partida, se asiste equipo con apoyo de camion lubricador se carga aire a sistema dando partida a equipo. se chequean niveles en general rellenando 22 lts de aceite hidraulico. equipo queda operativo. (f.zepeda – s.vergara) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 93172 | 2024-08-23 | 00:50:00 | 01:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Stand-By | chequeo preventivo de neumaticos verificacion de cortes y daños medicion de presiones medicion de remanentes | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 93173 | 2024-08-23 | 03:00:00 | 04:00:00 | 1 | 2 | 2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | se realiza relleno de 55 lts aceite hidraulico de implemento relleno de 20 lts aceite transmision se rellena tk aire para partida de equipo | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 93190 | 2024-08-24 | 02:00:00 | 02:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | chequeo preventivo de neumaticos verificacion de daños y cortes, medicion de presiones y remanentes relleno de neumatico posicion 1 | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 93040 | 2024-08-18 | 08:45:00 | 09:07:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin partida, se rellena tk aire, equipo operativo (h.perez – a.alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 93085 | 2024-08-20 | 00:48:00 | 01:10:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | operador informa equipo sin aire partida, se asiste equipo con apoyo de camion lubricador se carga aire a sistema dando partida a equipo. se chequean niveles en general. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 93076 | 2024-08-20 | 08:42:00 | 08:51:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando condicion encontrando pin de rotocamara trasera izquierda activo reiniciando este eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. r.loaiza – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 93085 | 2024-08-20 | 19:21:00 | 21:32:00 | 2.18 | 2 | 4.36 | T_Transmision | Cañeria | Falla | equipo presenta fuga de aceite transmision por sello de cañería de succión de bomba transmision se realiza cambios de ambos sellos deteniendo fuga y volviendo a la normalidad. se realiza chequeo de niveles rellenando, 70 lts de aceite transmision, 82 lts de aceite hidraulico y 10 lts de aceite de dirección quedando equipó operativo. (a.cuello – e.gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 93085 | 2024-08-21 | 07:20:00 | 08:31:00 | 1.18 | 2 | 2.36 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire para partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se logra dar partida a motor diesel. se chequean niveles y se rellena con 12 lts de refrigerante y 10 lts de aceite transmision quedando ok. r.loaiza – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 93098 | 2024-08-21 | 23:21:00 | 23:52:00 | 0.52 | 2 | 1.04 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se realiza ot predictiva n° 543724, se realiza toma de muestras de aceite diferencial, mando final derecho e izquierdo. se realiza inspección de tapones magnéticos, mandos finales (ambos) y diferencial con sus respectivas fotografías. (a.cuello – e.gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 93112 | 2024-08-22 | 05:12:00 | 05:45:00 | 0.55 | 2 | 1.1 | T_Aire_Comprimido | Mangueras | Stand-By | se realiza cambio de switch de rotocamara trasera izquierda y se ajustan tornillos de las demás rotocamara. se elimina fuga de aire por válvula de seguridad. (interior cabina). (p.astudillo – g.pizarro) | 0 |  | Operativo | chequeo de fugas de aire en tq secundario. (gabinete electrónico detrás de cabina). | Francisco Labra | Noche
T_16 | 93107 | 2024-08-22 | 16:13:00 | 17:08:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando alarma encontrando switch de rotocamara izquierda activo. se reinicia eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. c.aguirre – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 93110 | 2024-08-22 | 18:09:00 | 18:16:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa nuevamente por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando alarma encontrando switch de rotocamara izquierda activo. se reinicia eliminando alarma quedando ok. c.aguirre – c.carrizo | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 93116 | 2024-08-23 | 04:00:00 | 07:00:00 | 3 | 2 | 6 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | se asiste a equipo por falla en freno de parqueo, equipo despaquea mecanicamente pero electricamente no. posible fuga en valvula de parqueo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar analisis de falla | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 93114 | 2024-08-23 | 07:00:00 | 08:50:00 | 1.83 | 2 | 3.66 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel de aceite hidraulico implemento, se rellenan 40 lts de aceite hidraulico implemento, se rellenan 10 lts de aceite transmision (c. aguirre – c. carrizo ). | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 93114 | 2024-08-23 | 11:00:00 | 11:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | chequeo preventivo equipo stand- by en fase 7b, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, neumatico pos-1 manchado con aceite, retiro de piedras. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 93116 | 2024-08-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 93116 | 2024-08-24 | 19:00:00 | 22:20:00 | 3.33 | 2 | 6.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Stand-By | equipo no desparquea se asiste a equipo ya que este no desparquea se evalua pedal de freno emergencia el cual producia ruido anormal, se realiza "bombeo" de pedal y se quita anomalia, equipo operativo | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 95569 | 2024-08-23 | 13:00:00 | 13:11:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | (c. aguirre – c. carrizo). | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 95586 | 2024-08-24 | 11:02:00 | 11:13:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellenan 17 litros de aceite hidráulico y se rellena tk de grasa (l.briones – l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 95586 | 2024-08-24 | 11:59:00 | 12:17:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Electrico | Control | Falla | se revisa sistema de carga alternador por estar con alarma bajo voltaje. alternador marca 27 volts. se revisan en baterías marcando igual. en vims marca 24 volts, se revisa conector militar del costado de cabina estando suelto. se limpia y se aprieta recuperando carga, se entrega operativo (l.briones – l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 95587 | 2024-08-24 | 12:20:00 | 12:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumatico pos. 2 con aceite, chequeo preventivo por oportunidad en fase 7b, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumatico pos. 2 manchado con aceite, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 55592 | 2024-08-20 | 21:50:00 | 21:53:00 | 0.05 | 2 | 0.1 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se realiza toma de muestra de aceite motor por seguimiento predictivo ot: 543619. se realiza chequeo de niveles en general estando estos ok. (a.cuello – e.gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 55646 | 2024-08-23 | 22:20:00 | 07:00:00 | 8.67 | 2 | 17.34 | T_Transmision | Transmision | Falla | equipo presenta problemas de marchas en pendiente fase 7. se procede a descargar camion. se chequean rejillas magneticas de transmision en donde se encuentra cantidad excesiva de particulado, filtros asociados de transmision tambien presentan particulados | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | trasladar equipo a taller evaluar equipo | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 55646 | 2024-08-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | se remolca equipo desde fase 7a a taller de mantención Mina, se dejan elementos de izaje en su lugar designado (j.saldivar – n.portilla – p.vega) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 55646 | 2024-08-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos durante el turno de noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 10218 | 2024-08-23 | 20:10:00 | 07:00:00 | 10.83 | 2 | 21.66 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se comienza plan predictivo con toma de muestras de apd (b/b vacio en mal estado) se drena aceite motor, ac direccion, transmision y se comienza con pauta de pm 2000 hrs cambio filtros secundarios petroleo y filtros aceite motor relleno de 291 lts aceite motor se drenan masas delanteras | 534163 | 534161 | En Reparacion/Mantencion | tomar muestras faltantes continuar con drenajes de aceite transmision y direccion tapones inferiores de transmision sueltos continuar con pm | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 10218 | 2024-08-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot. 543278 cambio componentes, se retira neumatico, se retiran componentes de muñon y se retira masa queda en pallet, se deja tapado paquete de freno y muñon ot. 534163 termino pm 2000 hrs. se continúan con pm, se cambian todos los filtros, se drena ac. Transmisión, se rellena masa derecha 21 lts. transmisión 115 lts. 80 lts. diferencial y 130 dirección, pm queda en 90%, ot. 534161 se terminan puntos pendientes, se toman y rotulan muestras faltantes y se fotografían tapones y mallas (f. torti – m.veliz – edison – manuel). 3 ducks, pm 2000 hrs. a/c: se realiza cambio de filtros de cabina, chequeo de compresor, correa, presiones del sistema, mangueras a/c, mangueras de calefacción, chequeo de perillas selectoras, limpieza de conectores eléctricos y chequeo general del sistema a/c (j.olivares). cabina: se realiza cambio de funda y cojín fresco, cambio de sellos puertas, chequeo radio musical, chequeo cortina frontal, se realiza presurizado de cabina, sellado de cabina, chequeo general del sistema de cabina (m.veliz – j.ugueño). ot. 543137 chequeo espejo escalera dañada, chequeo de espejo encontrandose en buenas condiciones (j.ugueño). Huerta, ot. 543278 retiro de neumático pos. 1, se realiza el retiro de neumático pos. 1 en losa 4 talleres, se instalan bloqueos, gata, soportes y herramientas, se retira neumático pos. 1, se retiran bloqueos y herramientas, se entrega equipo a jefe de turno mantencion, quedando equipo en soportes (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con cambio de componentes y montaje de masa. Puntos pendientes equipo corriendo. Instalación, verificación y reapriete de torque a neumático pos. 1 | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 10218 | 2024-08-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se realiza orden y aseo del area de trabajo desmontaje de cubetas y sellos espejo de paquete de freno personal de g&g realiza pulido de alojamientos de cubeta se realiza instalacion de cubetas nuevas y sellos espejos nuevos instalacion de rodamientos se realiza procedimiento de instalacion de masa se desconecta linea de parqueo para realizar procedimiento de pre-carga y al momento de aplicar presion esta llega a 480 psi, se realiza procedimiento con otra herramienta no logrando desaplicar para poder realizar pre-carga | 543278 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluacion de posible traspaso en paquete de freno realiza procedimiento de carga continuar con trabajos | Herny Alvarez | Noche