## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 105351 | 2024-08-25 | 03:05:00 | 07:00:00 | 3.92 | 0 | 0 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Programada | equipo ingresa a taller para cambio de cilindro levante izquierdo se comienza con lavado de equipo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar lavado de equipo cambio cilindro levante izquierdo | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 105351 | 2024-08-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Programada | ot. 534698 lavado completo de equipo mina, se realiza retiro de grasa barra de dirección y suspensiones, posterior al retiro de grasa se procede al lavado completo del equipo mina (guido hernandez – j.guerrero / turno noche. P.tapia – h.zambra / turno día). ot. 543616 huerta, retiro de neumáticos pos. 3 y 4, se realiza el retiro de neumáticos pos. 3 y 4 en losa 4, se instalan bloqueos, soporte, gata, herramientas y manipulador, se retira neumatico pos. 4, se retira neumatico pos. 3, se retiran bloqueos y herramientas, se entrega equipo a jefe turno mantención, quedando equipo en soporte (n.contreras – s.alvarez – j.araya). Ot. 453797 se comienza con desmontaje de cilindro levante izquierdo, se desinstalan líneas hidráulicas, línea de grasa, se desinstala pasador superior (j.olivares – p.vega- m.cortes – o.espinosa) | 453797 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de neumáticos pos. 3 y 4 | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 105351 | 2024-08-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Programada | se realiza instalacion de extractores de cilindro levante se realiza procedimiento de desmontaje de cilindro levante izquierdo se instala cilindro nuevo en soporte de montaje orden y aseo del area | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | trabajo estructural instalacion de cilindro de levante | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 105351 | 2024-08-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Programada | ot. 540450 fisura de chasis lado derecho, se retiran líneas de grasa lado derecho y despeje del área a trabajar ok (j.olivares). gyg, ot. 540353 se realiza reparación de fisura aleron, pie derecho cabina lado derecho pos. 1 (l.araya). ot. 540357 se realiza reparación de fisuras soporte cilindro levante inferior chasis lado izquierdo 100 mm y 30 mm mismo sector (k.madariaga) | 453797 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 105351 | 2024-08-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | limpieza sectorizada se realiza maniobra de instalacion de cilindro levante izquierdo ok, se realiza torque de tapa según procedimiento, se instalan graseras superior e inferior, se instalan mangueras de cilindro nuevas con sus respectivos sellos. (j. araya – c. calderon – r. fernandez – n. sánchez) | 453797 |  | En Reparacion/Mantencion | reponer perno de tapa superior del pasador cilindro, realizar engrase a cilindro, continuar con puntos pendientes de pauta. | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 105351 | 2024-08-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | en continuacion de trabajos asociados a cambio de cilindro izquierdo y ball-stud n°2, personal de huerta realiza limpieza de pernos, tuecas y golillas. se gratean llantas por ambos asentamientos y se instala neumatico pos 4 y pos 3 con torque controlado a 906 l/p. se chequean presiones y se retiran soportes y gata ok. se normaliza tapa de cilindro de levante (repaso de hilos) derecho posterior a eso se realiza ot:544045 por el cambio de ball-stud n°2 por condicion. se normaliza barra de direccion y esta queda instalado y torqueado ok. f.zepeda – b.olivares – f.varas – d.hernandez personal de csi realiza lubricacion manual de sistema de direccion del equipo, cilindros y tirante ambos lados y extremos, además se lubrica manual pasador central y el cilindro levante lado izquierdo por cambio de componente, se revisa nivel del tk de grasa el cual se encuentra 100%, dispensadores automáticos operativos con 75% de nivel. | 453797 |  | En Reparacion/Mantencion | reposicionar sello de grasa de suspension derecha pos 2 y chequear niveles. | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105351 | 2024-08-28 | 19:00:00 | 22:47:00 | 3.78 | 4 | 15.12 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | se realiza posicionamiento de reten de suspensión lado derecho delantero, se realiza chequeo y relleno de niveles, se realiza relleno de aceite hidraulico y tk de grasa. (j. araya – n. sánchez – r. fernandez – c. calderon). | 453797 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 105363 | 2024-08-29 | 00:35:00 | 01:15:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se realiza reaprete a la pos-3 en sector 10k con torque inalámbrico de 900 libras pie, se realiza chequeo preventivo, temperaturas, remanentes, presiones y estado de cortes, pos-1 fuga de aceite banda lateral interior , pos-2 regulación de presion de 117 psi a 127 psi. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 105354 | 2024-08-29 | 12:36:00 | 12:54:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Operacional | personal de huerta pide equipo a sector 10k y realiza la verificacion de torque despues de dos vueltas cargados con pistola inalámbrica a 900 l/p a pos 3 y pos 4 mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105386 | 2024-08-30 | 02:18:00 | 04:40:00 | 2.37 | 2 | 4.74 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | operador detiene equipo por problemas de levante. se chequea tiempo de levante 19 seg, se testea presión de bomba, 2600 psi ambos cuerpos en baja rpm, 3200 psi en alta rpm. se realiza limpieza a conectores eléctricos de solenoides de válvula de control levante. se rellena con 19 lts aceite hidráulico. queda operativo. (m. barraza- e. rojas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 105377 | 2024-08-30 | 16:25:00 | 16:30:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo y se realiza ot:544328 por la toma de muestra de aceite motor quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 544328 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105382 | 2024-08-30 | 22:20:00 | 22:35:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | se rellenan 26 lts de aceite hidráulico por fuga en masa izquierda. se drenan +- 60 lts aceite de transmisión por sobre nivel. se rellena tk de grasa. operadora informa problemas con levante, se toma tiempo y da 19 seg. queda operativo mantener observación dificultades con levante. (m. barraza- e. rojas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 105386 | 2024-08-31 | 16:30:00 | 17:15:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Engrase | TK Grasa | Stand-By | se realiza relleno del tk de grasa quedando 100%, se chequea equipo por solicitud de jefe turno, encontrando matriz lado derecho manifold delantero fuera de posicion, se normaliza condicion quedando operativo. csi | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 108385 | 2024-08-26 | 08:59:00 | 09:18:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se aprietan pernos de escalera y se rellenan 35 litros de hidráulico implemento y 7 lts. de transmisión, se rellena tk de grasa y se entrega operativo (l.briones – l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 108424 | 2024-08-27 | 02:20:00 | 02:45:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | se realiza chequeo preventivo en sector 10 k, chequeo presiones, temperaturas, remanentes estado de cortes pos-1 regulación de presiones de 112 psi a 128 psi, pos-3 regulación de presiones de 115 psi a 128 psi, pos-4 regulación de presiones de 117 a 128 psi. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 108460 | 2024-08-29 | 05:00:00 | 05:30:00 | 0.5 | 3 | 1.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | equipo con bajo nivel aceite hidráulico. se rellenan 29 lts tk hidráulico y 14 lts aceite de transmisión. queda con niveles ok. (m. barraza – j. araya – e. rojas) | 0 |  | Operativo | mantener en observacion coloración oscura de aceite hidráulico. | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 108480 | 2024-08-31 | 11:24:00 | 11:30:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se realiza ot:544102 por la toma de muestras de aceite motor quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 544102 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 104895 | 2024-08-29 | 08:22:00 | 19:00:00 | 10.63 | 2 | 21.26 | T_Hidraulico | Bba. | Falla | operador informas por problemas con lentitud en sistema levante y por alarma de saturación de rejilla levante quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta problemas en levante de tolva. se realiza medición de tiempo de levante 24seg. se toman presiones de bomba levante 2300psi. aceite en tk se observa de color oscuro. se chequean rejillas de sistema levante tolva y estas se encuentran con particulado de bronce en exceso. se adjunta fotografías. s.santiago – e.gonzalez | 544320 |  | En Reparacion/Mantencion | trasladar equipo a taller. cambiar bomba de levante. cambiar rejillas de levante. limpiar tk de hidraulico y realizar flushing a sistema hidraulico. | Francisco Labra | Dia
T_12 | 104895 | 2024-08-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Hidraulico | Bba. | Falla | equipo detenido por falla bomba de levante. se retira bomba se limpia área a montar en pto, se instala bomba con sello montaje nuevo. se retira tapa tk se realiza limpieza a éste y se instala tapa con empaquetadura nueva y pernos torqueados. se retiran las 4 rejillas de succión correspondientes a sistema hidráulico levante y convertidor, se limpian se instalan y se instalan mangueras de succión con sellos nuevos. se reutilizan mangueras bomba levante por no haber en stock. se retiran rejilla levante y se limpia block de rejillas. (m. barraza – j. araya – e. rojas) | 544320 |  | En Reparacion/Mantencion | limpiar rejillas levante o sustituir (no hay en stock). instalar mangueras salida bomba de levante. drenar aceite carter convertidor y chequear rejilla. cambiar filtros asociados a sistema hidráulico. | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 104899 | 2024-08-30 | 03:03:00 | 04:45:00 | 1.7 | 2 | 3.4 | T_Frenos | ARC | Falla | falla de freno automático, sobre revoluciones, se despeja alarma activa del sensor de temperatura diferencial, se chequean conectores de valvula acr, se chequea funcionamiento de tecla ok y se entrega para prueba (p. tapia – c. carrizo) | 0 |  | Operativo | chequear particulado en filtro desaplicación de freno si contina falla. | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 104895 | 2024-08-30 | 07:00:00 | 14:00:00 | 7 | 2 | 14 | T_Hidraulico | Bba. | Falla | en continuacion de trabajos asociados a cambio de bomba levante, se realiza instalacion de rejillas de levante limpiadas y sopleteadas retiradas de cambio 24. se realiza instalacion de mangueras de bomba de levante hacia rejillas de levante. se realiza cambio de filtros de carga de convertidor y desaplicación de freno parqueo. se realiza limpieza de rejilla convertidor y tk convertidor. se realiza relleno de aceite hidraulico con 280 lts y aceite transmision con 40 lts. se realizan pruebas dinámicas y chequeo de presion levante 2700 psi y levante tolva en 19 segundo quedando ok. i.saldivar – c.bugueño | 544320 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 104895 | 2024-08-30 | 12:20:00 | 12:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo visual de componentes, estado de cortes en goma y remanente más retiro de piedras y chequeo de temperaturas quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 104897 | 2024-08-30 | 19:20:00 | 23:56:00 | 4.6 | 2 | 9.2 | T_Transmision | Transmision | Falla | cambio de filtros hidraulicos por problemas de marchas, sé cambia filtro de convertidor y filtros de desaplicación de frenos, se rellenan 57 litros de aceite hidraulico, se chequean problemas de marchas encontrandose que equipo queda luz de freno parqueo activo, se cambia interruptor quedando ok, se toman presiones de desaplicación de freno 700 psi en filtro y 700 psi en block trasero en ralentí (p. tapia – c. carrizo). se realiza chequeo preventivo a equipo, se chequean presiones y temperaturas remanentes y estadio de cortes, pos-3, desprendimiento de goma banda rodado hombro n°12 solo goma en el pos-4 desgaste de goma de banda de rodado entre hombro numero 12 y 13 solo goma. | 544330 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 107264 | 2024-08-25 | 07:00:00 | 12:09:00 | 5.15 | 2 | 10.3 | T_Motor | TK Combustible | Falla | Se repara fuga de petróleo por tanque, se realiza limpieza del área y se aplica belzona, quedando en proceso de secado se chequea para ver eliminación de fuga estando ok. (l.leiva – l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 107267 | 2024-08-25 | 16:44:00 | 17:22:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellenan 35 lts. hidráulico y 20 lts. de transmisión, se rellena con grasa deposito grasa centralizado (l.leiva – l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 107277 | 2024-08-26 | 07:50:00 | 08:06:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Frenos | Parqueo | Falla | se realiza normalizacion de switch freno carrera alto (l.briones - l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 107269 | 2024-08-26 | 16:16:00 | 17:18:00 | 1.03 | 2 | 2.06 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | ot. 543100 se realiza toma de muestra aceite motor, diferencial, transmisión, mando final izquierdo – derecho, se realiza registro fotográfico a tapones magnéticos de mando diferencial izquiedo – derecho, diferencial (l.briones – l.leiva) | 543100 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 107284 | 2024-08-28 | 12:38:00 | 12:58:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando pin activo en rotocamara delantera. se reinicia eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 107347 | 2024-08-29 | 01:20:00 | 02:38:00 | 1.3 | 2 | 2.6 | T_Cabina | Espejos | Operacional | se realiza el cambio de espejo panorámico del lado derecho. por estar quebrado. | 544323 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 107284 | 2024-08-29 | 09:22:00 | 10:02:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando pin activo de rotocamara delantera derecha. se reinicia pin eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. s.santiago – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 107357 | 2024-08-30 | 16:32:00 | 16:36:00 | 0.07 | 2 | 0.14 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se asiste a equipo y se realiza ot:544322 por la toma de muestra de aceite motor quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 544322 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 107384 | 2024-08-31 | 22:03:00 | 22:31:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Estructural | T_ Escaleras | Operacional | se realiza reposicion de pernos de escalera lado izquierdo del equipo, se chequean niveles y se rellenan 66 lts de aceite de motor 15w40 y se rellena tk de grasa quedando al 100%- nicolas portilla- cesar bertin | 544349 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 105012 | 2024-08-25 | 19:54:00 | 07:00:00 | 11.1 | 0 | 0 | T_Electrico | Accesorios | Falla | dispositivos de comunicación tds | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 105012 | 2024-08-26 | 07:00:00 | 11:10:00 | 4.17 | 0 | 0 | T_Electrico | Accesorios | Falla | dispositivos de comunicación tds | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 105012 | 2024-08-26 | 21:31:00 | 07:00:00 | 9.48 | 0 | 0 | T_Electrico | Accesorios | Falla | dispositivos de comunicación tds | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 105012 | 2024-08-27 | 07:00:00 | 10:43:00 | 3.72 | 0 | 0 | T_Electrico | Accesorios | Falla | dispositivos de comunicación tds | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 104950 | 2024-08-27 | 16:29:00 | 17:45:00 | 1.27 | 0 | 0 | T_Motor | Inyectores | Programada | equipo no presenta falla, se realiza inspección y ajuste de altura de inyector de unidad n°t y unidad n° 11, ajuste de inyector n°t :0,00. ajuste de inyector n° 11: 0,01 (j.henriquez – d.zepeda – r.astorga) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 113766 | 2024-08-27 | 22:30:00 | 22:45:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Cabina | Puerta | Falla | operadora informa que puerta lado operador se abre con dificultad, se regula gancho de chapa, queda ok. equipo stand by. (m. barraza – e. rojas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 113780 | 2024-08-28 | 13:45:00 | 14:00:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite transmision y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 63 lts de aceite transmision y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 113780 | 2024-08-28 | 20:30:00 | 22:37:00 | 2.12 | 2 | 4.24 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | Se realiza toma de muestra aceite de motor, cambio filtros aceite motor y aceite filtros aceite motor. Se rellena aceite de transmisión, 291 litros motor y 15 litros de transmisión. (M. Barraza – E. rojas) | 544161 |  | Operativo | cortar filtro quedan drenando en bandeja de filtros. | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 105969 | 2024-08-29 | 00:56:00 | 07:00:00 | 6.07 | 2 | 12.14 | T_Transmision | Transmision | Falla | se asiste equipo por presentar falla a pasar las marchas. se realiza chequeo encontrando tk de transmisión vacío y fuga de aceite por yoke de transmisión. se realiza relleno de aceite de transmisión 134 lts. se realizan varias pruebas corroborando ubicación de la fuga. equipo queda detenido para su revisión. (r. loíza – c. carrizo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 113780 | 2024-08-29 | 14:00:00 | 15:30:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Transmision | Mangueras | Stand-By | adorador informa por fuga de aceite transmision y se asiste a equipo que presenta fuga de aceite transmision por manguera de carga de transmisión. se realiza cambio de manguera de transmisión se realiza chequeo de niveles y se rellena aceite transmision 60 lts y aceite hidraulico 42 lts quedando ok. a.cuello – f.zepeda personal de 3duck asiste a equipo y realiza chequeo de anclaje de chapa puerta, chequeo de chapa y pivote, ajuste de pivote puerta quedando ok. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 104993 | 2024-08-30 | 00:15:00 | 01:28:00 | 1.22 | 0 | 0 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | lavado de equipo por contaminación devido a eliminación de fuga de aceite por joke de transmisión. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104995 | 2024-08-30 | 04:00:00 | 04:57:00 | 0.95 | 2 | 1.9 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | equipo detenido por alta temperatura frenos delanteros subiendo rampa fase 9 y en mando convertidor. se testea presion de slack de freno delanteros, retardo manual 590 psi y freno de servicio 700 psi, y queda en 0 psi al soltar pedal y palanca retardo. se entrega equipo a operaciones. m/o temperatura frenos delanteros. (m. barraza- e. rojas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 104990 | 2024-08-30 | 07:00:00 | 17:00:00 | 10 | 2 | 20 | T_Transmision | Transmision | Falla | se recibe equipo detenido por fuga de aceite transmision por yoke y se asiste a equipo detenido por fuga de aceite transmisión, se cheque y se corrobora información de turno saliente, fuga de aceite es por retén de adaptador de transmisión (jockey). se retira protección de cardan. encontrando perno de sujeción de jockey suelto el cual provocó que este se moviera ocasionando la fuga de aceite, se retira pernos de cruceta y se mueve carda para poder sacar el adaptador. se retira retén, el cual no se encuentra en stock y el que había no correspondía, se hace una reparación entre los dos retenes y se instala, se instala jockey y se da torque a perno 80 lib/pie. se instala cruceta seda torque a pernos 390 lib/pie. (se reutilizan todos los componentes retirados). se realiza prueba en ruta con resultado positivo, se elimina fuga. se instala protección de cardan, se chequea niveles equipo con sobre nivel de aceite hidráulico que en esa condición por no tener como bajar nivel. (equipo sin mangueras de relleno de fluidos) quedando ok. p.astudillo – g.perez | 544325 |  | Operativo | realizar lavado sector transmisión, instalar campana de ciclón de filtro de aire. | Francisco Labra | Dia
T_14 | 105011 | 2024-08-31 | 00:20:00 | 00:40:00 | 0.33 | 3 | 0.99 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | se realiza chequeo preventivo en sector 10 k- chequeo presiones, temperatura, remanentes estado de cortes-claudio olivares, ramon echeverría, alejandro salazar | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 93195 | 2024-08-25 | 09:37:00 | 09:49:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se normalizan niveles de hidráulico y transmisión los cuales estaban sobre nivel (l.leiva – l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 93278 | 2024-08-29 | 11:00:00 | 19:00:00 | 8 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 500 hrs mas backlog asociados y se ingresa a loza huerta para realizar ot:538267 instalando gata y soportes para realizar el retiro de neumaticos pos 3 y pos 4. limpieza de pernos, tuercas y golillas. grateado de llantas por ambos asentamientos y aplicación de grasa a pernos. se instala neumatico pos 4 y pos 4 con torque controlado a 906 l/p. se realiza marcación de pernos y se rellena con nitrogeno ambas posiciones a 110 psi quedando ok. se traslada equipo a loza y se realiza ot:539036 por el lavado completo. | 538267 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de lavado y realizar pm de 500 hrs mas backlog asociados. | Francisco Labra | Dia
T_15 | 93278 | 2024-08-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza pauta de inspección de zonas criticas , se realiza cambio de filtros a los siguientes sistemas motor por 4 filtros, separador de agua por 2, primario combustible 1, relleno de aceite motor , 69 litros, drenaje y relleno de aceite de masas 44 litros, sistema hidraulico convertidor, filtro de carga por 2, rejilla salida convertidor, respirador de tk implemento por 1, sistema de transmisión, filtro de transmisión, lubricación de transmisión, se realiza relleno de niveles de sistema transmisión 44 litros , se realiza relleno de sistema hidraulico 35 litros. (p. tapia – c. honores – n. sánchez – c. calderon – m. gonzalez – r – fernandez) | 538267/539035 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con con trabajos asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 93282 | 2024-08-30 | 01:42:00 | 02:25:00 | 0.72 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | se realiza verificación de torque despues de 2 vueltas, trabajo en sector 10 k con torque inalámbrico de 900 libras pie, chequeo correctivo de presiones y temperatura, remanentes estado de cortes, pos-5 desgaste de goma de la banda de rodado solo goma, pos -1 regulación de presion de 105 psi a 115 psi, pos-3 y 4 regulación de presion de 104 psi a 115 psi. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 93278 | 2024-08-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm más backlog asociados, se realiza ot:542056 por el cambio de valvula compensadora por levante irregular mas cambio de golillas. se realiza ot:543550 por chequeo de luz frontal testeando arnes encontrando 24v. se realiza pruebas a foco en buen estado y se realiza cambio de conectores de arnes en mal estado ok. se realiza ot:540303 por el cambio de lineas de refrigeración por linea no correspondiente y torcido. se comienza con ot:538452 y se retiran protecciones por parte central de cabina y se realiza desmontaje de asiento se realiza cambio de valvula de control de aire y valvula control de freno estacionamiento. se realiza limpieza de conectores y sellos con teflón. se desmonta conectores tipo t y se llenan con teflón. se montan protecciones y se instala nuevamente el asiento del chofer. se realiza ot:519430 y se desmonta linea dañada de aire y se reemplaza por manguera nueva. se realiza cambio de 3 mangueras de enfriador de freno delantero a valvula de freno parqueo. se cambia manguera de bomba convertidor a filtro parqueo. se cambia manguera de retorno pto y se elimina fuga por valvula de direccion. s.araya – f.varas – b.olivares – d.hernandez personal de 3duck realiza puntos de pm con retiro de asiento operador más reinstalación por petición de mecánicos. cambio de bomba deposito limpia parabrisas. se realiza ot:543548 por el cambio sellos puerta. cambio cojín fresco. confección de fundas. cambio difusores. chequeo de cinturones y cabina en general. tambien se realiza cambio de filtros cabina, chequeo de compresor, correa y mangueras de sistema a/c. personal de ti realiza ot:539040 por chequeo de sistema digitales, wenco, radio, safemina y conectores ok. personal de csi realiza ot:559038 por chequeo de sistema engrase según pauta más relleno al depósito quedando al 100% y cambio de dispensador automático y engrase a pasador central. personal de g&g realiza ot:539039 por inspección estructural según pauta. | 539035 |  | En Reparacion/Mantencion | desarmar modulo de interruptor freno de parqueo. normalizar sistema neumatico para identificar fugas mas chequeo de niveles. | Francisco Labra | Dia
T_15 | 93278 | 2024-08-30 | 19:00:00 | 23:56:00 | 4.93 | 3 | 14.79 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | fuga de aire, se utiliza herramienta sonómetro para detectar fuga de aire, ubicada en la consola de la cabina, se realiza desarme de consola central por fuga de tecalanes de acople rapido de tecalan, se encuentra suelto. Se realiza reaprete de tecalan y acople rapido, se realizan pruebas quedando en buen estado, se realiza armado de consola central. (R. Fernandez – C. Calderon – M, Gonzalez. | 539035 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 93296 | 2024-08-31 | 16:30:00 | 16:56:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | se pide equipo a operaciones y traslada a sector 10k realizando el reaprete luego de 12 hrs de trabajo a pos 3 dando como torque 906 l/p mas chequeo de presiones y retiro de piedras quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93128 | 2024-08-25 | 13:12:00 | 16:20:00 | 3.13 | 2 | 6.26 | T_Electrico | Control | Falla | equipo presenta falla de bajo voltaje, se chequea sistema encontrándose aislamiento de conector militar de la cabina, se realiza medición de batería con instrumento no encontrando anomalía, voltaje de carga 26,2 quedando ok (l.leiva – l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 93142 | 2024-08-26 | 10:02:00 | 10:09:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Frenos | Parqueo | Falla | se normaliza alarma de freno carrera largo lado trasero izquierdo (l.briones – l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 93146 | 2024-08-26 | 17:47:00 | 17:51:00 | 0.07 | 2 | 0.14 | T_Frenos | Parqueo | Falla | se regulariza switch freno carrera largo (l.briones - l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 93165 | 2024-08-27 | 00:30:00 | 01:40:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Estructural | T_ Escaleras | Falla | equipo presenta alarma freno carrera alto, se reposiciona switch rotocamara trasera izquierda. se realiza reposicion de pernos a escalera de acceso lado operador, personal gyg repara escalón de dicha escalera. (r. loaiza – c. carrizo). | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 93165 | 2024-08-27 | 04:09:00 | 07:00:00 | 2.85 | 0 | 0 | T_Estructural | Chasis | Falla | se realiza reposicion de pernos en pechera caída. se reapretan pernos sueltos. r.loaiza – c.carrizo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reemplazar pernos dañados y tuercas faltantes. | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 93165 | 2024-08-28 | 07:00:00 | 10:09:00 | 3.15 | 2 | 6.3 | T_Estructural | Chasis | Falla | se recibe equipo detenido por problemas estructurales y se asiste a equipo realizando postura de pernos protección motor (pechuga) faltantes ok. se realiza chequeo de niveles rellenando con aceite hidraulico 41 lts quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93165 | 2024-08-28 | 17:07:00 | 17:23:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se logra dar partida a motor diesel. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93179 | 2024-08-28 | 22:30:00 | 22:47:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Operacional | equipo presenta carrera freno largo, se resetea switch rotocamara trasera izquierda. . (m. barraza – e. rojas) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 93199 | 2024-08-29 | 04:25:00 | 04:31:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se asiste equipo por falle de freno de carrera alto, se chequea equipo encontrando switch activo de roto cámara trasera izquierda. equipo se entrega a la operación. (r. loíza – c.carrizo ) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 93183 | 2024-08-29 | 10:10:00 | 10:20:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando pin activo de rotocamara trasera derecha. se reinicia pin eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. s.santiago – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93199 | 2024-08-29 | 20:46:00 | 21:00:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se asiste equipo por falla de freno carrera alto. se realiza chequeo encontrando switch de roto cámara trasero izquierdo activo. - se realiza chequeo de niveles ok. equipo se entrega a la operación. . (r. loíza – c. carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 93202 | 2024-08-30 | 07:00:00 | 15:57:00 | 8.95 | 2 | 17.9 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con alarma de freno carrera alto y se asiste a equipo chequeando niveles y se rellena con 59 lts de hidraulico por fuga en posicion 1. se solicita traslado de equipo a sector de 7b para evaluación. se realiza testeo de sistema freno, sin encontrar anomalías en presiones. se realiza inspección visual a sistema de freno sin visualizar fugas. se realizan pruebas de freno servicio y retardo sin encontrar anomalías. se registra código mid116 cid0713 fmi04 el cual hace referencia a falla de bajo voltaje en switch de activación arc. se chequea switch, se chequea cableado desde j1 a switch sin encontrar anomalías. se realiza limpieza a conectores y switch borrando código de arc. se realizan pruebas y se entrega operativo. s.santiago – b.cortes | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93227 | 2024-08-31 | 03:50:00 | 07:00:00 | 3.17 | 2 | 6.34 | T_Transmision | Transmision | Falla | operador informa freno de carrera alto en equipo y problemas con transmision del equipo, se vuelve a la normalidad con pin de rotocamara trasera izquierda, se realiza sangrado de frenos en mandos finales, masas y rotocamaras, se chequean presiones de slack de renos delanteros y traseros encontrandose en lo normal- nicolas portilla- cesar bertín | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con evolución de transmision | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 93216 | 2024-08-31 | 07:00:00 | 10:28:00 | 3.47 | 2 | 6.94 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con alarma de freno carrera alto más fuga de aceite direccion y se asiste a equipo realizando el retiro de protección de motor para eliminación de fuga. se cambia sello y se realiza apreté de manguera de valvula carga de acumuladores por encontrarse suelta quedando ok. Se realiza retiro de rotó cámara trasera izquierdo y se instala nueva. se realiza purga de rotó cámara trasera izquierda ok. Se realiza cambio de 1 batería por tener 9 volt y alarma de bajo voltaje en el equipo Se cambia batería se testea alternador 27.6 volt baterías 27.3 volt y baterías individuales 12.6 volt. Se chequean niveles y se rellena deposito grasa 100% y aceite hidraulico 30 lts quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 544335 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93219 | 2024-08-31 | 15:35:00 | 15:45:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y asiste a equipo evaluando condicion reiniciando pin de rotocamara trasera izquierda. se realizan pruebas de freno quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93221 | 2024-08-31 | 16:38:00 | 17:25:00 | 0.78 | 2 | 1.56 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa nuevamente por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y asiste a equipo evaluando condicion y se realiza la purga de rotocamara y mando finales quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93223 | 2024-08-31 | 21:05:00 | 21:25:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | se realiza reinicio de valvula trasera izquierda- nicolas portilla, cesar bertín | 544348 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 93224 | 2024-08-31 | 22:26:00 | 22:38:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | se realiza reinicio de valvla de freno trasera izquierda, nicolas portilla- cesar portilla | 544350 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 93225 | 2024-08-31 | 23:50:00 | 00:15:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | se realiza sangrado de rotocamara trasera izquierda y sangrado de freno izquierdo trasero, se prueba equipo quedando ok- nicolás portilla- cesar bertín | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 95610 | 2024-08-25 | 14:42:00 | 14:51:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se realiza reinicio de válvula freno derecha trasera (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 95637 | 2024-08-26 | 20:55:00 | 04:55:00 | 8 | 2 | 16 | T_Motor | Turbo | Falla | falla en turbo trasero izquierdo equipo presenta humo y fuga de aceite en motor se chequea equipo encontrando falla en turbo trasero izquierdo se desmonta turbo encontrando eje cortado y turbina desintegrada se drena refrigerante se realiza cambio de turbo trasero izquierdo con sellos empaquetadura y pernos de anclaje nuevos se rellena refrigerante 186 lts se realizan pruebas dinamicas y en ruta llegando a 35 psi de presion de refuerzo | 544046 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 95641 | 2024-08-27 | 09:19:00 | 14:20:00 | 5.02 | 2 | 10.04 | T_Motor | Turbo | Falla | ot. 544072 chequeo ductos de admisión, se realiza instructivo de limpieza de sistema admisión, se desconectan ductos y se realiza chequeo con registro fotográfico ok, banco derecho e izquierdo, se realiza armado ok, chequeo todos los niveles ok, se realiza chequeo líneas de lubricación de turbos y líneas de refrigeración ok (m.veliz – j.olivares) | 544072 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 95723 | 2024-08-31 | 01:00:00 | 01:20:00 | 0.33 | 3 | 0.99 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Stand-By | se realiza chequeo presiones, equipo stamby, sin operador sector 7b- chequeo presiones temperatura remantes estado de cortes- pos 3,4,5 desgaste irregular en goma pos 2 fuga de aceite banda lateral - claudio olivares, ramon echeverría, alejandro salazar | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 95723 | 2024-08-31 | 10:30:00 | 10:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido realiza el chequeo visual de componentes, chequeo de cortes en gomas, retiro de piedras, chequeo de presiones y remanente quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 55646 | 2024-08-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. Huerta, neumático pos. 3 válvula doblada, chequeo preventivo equipo stand-by en patio talleres, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, pos. 3 con válvula doblada, retiro de piedras (s.alvarez – j.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 55646 | 2024-08-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | equipo sin atencion durante el turno de noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 55646 | 2024-08-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 55646 | 2024-08-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos durante el turno de noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 55646 | 2024-08-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Transmision | Transmision | Falla | cambio trasmisión enfriador transmisión y bomba transmisión, se realiza despeje de transmisión, desconexión de cardan, líneas de transmisión, arnes de transmisión, drenaje de transmisión y estanque de transmisión, se realiza desconexión de bomba transmisión y se desmonta bomba, se realiza desmontaje de enfriador de aceite de transmisión, se arma enfriador nuevo, se instalan las tapas, mas bloque de enfriador (f.torti – m.cabrera – e.reyes – c.bertin – m.cortes) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar armado de bloque bypass, desmontar transmisión | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 55646 | 2024-08-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Transmision | Falla | se realiza maniobra de retiro de transmision | 544030 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar transmision, continuar con trabajos asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 55646 | 2024-08-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Transmision | Falla | en continuacion de trabajos asociados a ot:544030 por cambio de transmision, se realiza instalacion de transmision con sus respectivas tuercas y golillas nuevas. se realiza torque a tuercas de transmision a 350 l/p. se realiza cambio de periféricos de transmision antigua a transmision nueva más sellos nuevos. se rutea arnes de transmision dejándolo instalado. se realiza instalacion de mangueras de transmision más bomba de transmision con sus respectivos sellos nuevos. personal de emsesa realiza fabricación de manguera por falta de conectores en finning. c.bugueño – i.saldivar – b.cortes | 544030 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados. continuar con instalacion de mangueras hidraulicas. realizar instalacion de enfriador de transmision mas cruceta y cardan. | Francisco Labra | Dia
T_18 | 55646 | 2024-08-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | se realiza limpieza tk de transmisión, rejilla succión, se instala tapa con empaquetadura nueva y se torquea pernos de tapa tk. se instalan mangueras asociadas a bomba de transmisión con sellos nuevos. se instala cruceta de cardan y se torquean pernos a 317 y 350 lbs /pie se instalan protecciones de cardan principal, se repara parte de gyg protección de transmisión y se rutea arnes eléctrico. se instala enfriador de transmisión con sellos nuevos asociados. (p. tapia – c. honores – m. cuello) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | fabricar e instalar mangueras hidráulicas de enfriador. continuar con trabajos asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 55646 | 2024-08-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | Transmision | Falla | en continuacion de trabajos asociados a cambio de transmision, se realiza instalacion de mangueras hidraulicas de enfriador transmision fabricadas. se realiza chequeo de niveles rellenando con 550 lts de refrigerante, 50 lts de aceite hidraulico y 220 lts de aceite transmision. se realiza puesta en marcha y se baja tolva para cambio de ball-stud. se realiza retiro de ball-stud y se instala ball-stud n°2. se da torque a tuercas a 1890 l/p – 2400 psi. se realiza instalacion de mangueras de direccion y se engrasa rotula mas orden y aseo. i.saldivar – g.perez – c.bugueño – b.cortes | 544030 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza relleno de aceite direccion. realizar registro de presiones según ri. realiza limpieza de cabina y continuar con cambio de filtro según ri. | Francisco Labra | Dia
T_18 | 55646 | 2024-08-29 | 19:00:00 | 23:04:00 | 4.07 | 3 | 12.21 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | se realiza cambio de filtro de sistema de transmision, se rellena 77 litros de aceite de dirección, se chequean niveles con equipo en marcha ok, se realiza toma de presiones según ri y se realiza limpieza de cabina. (p. tapia – c. honores – n. sánchez) | 544030 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 55672 | 2024-08-31 | 10:45:00 | 11:15:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | se realiza ot:544135 por la toma de muestras de aceite motor. se aprovecha de realizar procedimiento de ri por cambio de transmision con el cambio de filtro de carga y lubricacion de transmision quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 544135 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 10221 | 2024-08-25 | 04:20:00 | 05:00:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | instalacion de bloqueos verificacion de torque posicion 1 con torque controlado a 906 lb/ft verificacion de torque posicion 3 con torque controlado a 906 lb/ft | 0 |  | Operativo | reaprete luego de 12 horas de trabajo | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 10218 | 2024-08-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | Ot. 540729 cambio arnés de transmisión y sensores, se levanta tolva, se realiza cambio de arnes de transmisión y se realiza sujeción completa, se cambian ambos sensores de velocidad de salida de transmisión y 1 de entrada, se mueve cambio hacia adelante para cambio pos. 3 y 4. Ot. 541002 reparación de masa pos. 1, se terminan puntos pendientes ot. 534163, se continua con trabajos asociados, se aplican sistemas de seguridad anexos y se da partida a equipo para desparqueo, se realiza procedimiento de precarga, se calculan shims y se adiciona 0,290 mm., se torquean pernos a 190 lb/pie y quedan marcados, se instala tapa de masa con sello nuevo, se monta neumatico nuevamente, se purga freno de parqueo, se rellenan 65 lts. aceite transmisión y 15 lts. hidraulico (f. torti – m.veliz – e.reyes – m.cabrera). Gyg, ot. 543280 se realiza inspección estructural barandas escaleras tolva inspección visual, chasis, soportes, sin observación (v.alarcon). Huerta, se realiza la instalación de neumático pos. 1 en losa 4 talleres y se instalan bloqueos, herramientas, manipulador, traslado de neumatico a losa 4 y limpieza de componentes, se limpian pernos y tuercas y golillas, también se le aplica grasa a tuercas y golillas, se instala neumatico pos. 1 con torque controlado inalámbrico con 906 lbs. Se retiran soportes, gata, bloqueos y herramientas, se entrega equipo a jefe de turno mantencion quedando equipo a piso (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 543278 |  | En Reparacion/Mantencion | Verificación y reapriete de torque controlado a neumático pos.1 | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 10218 | 2024-08-25 | 19:00:00 | 02:50:00 | 7.83 | 2 | 15.66 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se realiza evaluacion en carter motor diesel por posibles filtracciones, no encontrandose anomalias personal de huerta neumaticos realiza bloqueo equipo instalacion de gata y soporte retiro de neumaticos posiciones 3 – 4 limpieza de tuercas y pernos instalacion de neumatico posicion 4 con torque controlado de 906 lb/ft, 110 psi en frio instalacion de neumatico posicion 3 con torque controlado de 906 lb/ft, 110 psi en frio retiro de soportes y gatas marcado de pernos | 0 |  | Operativo | verificacion de torque luego de 2 vueltas de trabajo reaprete luego de 12 horas de trabajo | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 10233 | 2024-08-26 | 17:12:00 | 17:45:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | ot. 543620 reapriete torque controlado a neumatico pos. 3 y 1, se realiza reapriete de torque controlado inalámbrico con 906 lbs a neumatico pos. 3 y 1, luego de 12 hrs. de trabajo en 10k, se instalan bloqueos y herramientas, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, se retiran bloqueos y herramientas, se entrega equipo a coordinadora de manetnción (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 543620 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 10260 | 2024-08-27 | 03:05:00 | 03:25:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | se realiza chequeo preventivo en sector 10 k, chequeo presiones, temperaturas, remanentes estado de cortes, pos – 6 corte pasado con fuga de nitrogeno en banda de rodado entre hombro n°10 - 11 pos.3 falta 1 perno hilo malo en mando. | 0 |  | Operativo | pos- 6 cambio de neumatico por corte pasado. | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 10260 | 2024-08-27 | 03:52:00 | 07:00:00 | 3.13 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | equipo queda fuera de servicio en baden por encontrarse aspa dañada de motor diesel. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 10260 | 2024-08-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Radiador | Falla | en continuacion de trabajos asociados a falla en aspa ventilador, se asiste a equipo chequeando daño en enfriador. se decide realizar traslado de equipo a taller y se posiciona para retiro de enfriador para enviar a reparacion. se procede con el desarme de escaleras y protecciones para retiro de enfriador. se drena refrigerante. s.santiago – s.araya | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con desarme para retiro de modulo enfriador y asociados. | Francisco Labra | Dia
T_24 | 10260 | 2024-08-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se continua con desmontaje de periféricos, mangueras y ductos de sistema de enfriamiento (radiador) se desmontan enfriadores de aftercooler, aire acondicionado, se desmonta enfriador motor diesel, este queda sobre palet. ya que no se encuentra soporte. (j. araya -r. fernandez – c. calderon – n sánchez). | 543278 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con desmontaje de aspa ventilador para su evaluación, continuar con trabajos asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 10260 | 2024-08-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Radiador | Falla | en continuacion de trabajos asociados a cambio de enfriador, se realiza posicionamiento de modulo de enfriamiento en su soporte correspondiente para su posterior lavado y análisis de reparacion. se realiza desmontaje de aspa ventilador en mal estado y se realiza orden y aseo. f.varas – b.olivares – d.hernandez | 544139 |  | En Reparacion/Mantencion | reparacion de modulo enfriamiento y aspa. | Francisco Labra | Dia
T_24 | 10260 | 2024-08-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realiza trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 10260 | 2024-08-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 10260 | 2024-08-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realiza trabajos en equipo durante el turno noche. espera de repuesto. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 10260 | 2024-08-31 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 10260 | 2024-08-31 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche