## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 105794 | 2024-09-29 | 09:35:00 | 09:45:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de todos los neumaticos con la toma de presiones con registro fotográfico y chequeo visual de llantas, encontrando fuga de aceite por pos 1, chequeo de cortes, pernos, tuercas y válvulas quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105797 | 2024-09-29 | 15:22:00 | 15:46:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se logra dar partida a motor diesel. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105820 | 2024-09-30 | 23:15:00 | 01:30:00 | 2.25 | 2 | 4.5 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | operador informa que equipo presenta problemas al levantar tolva .se realiza chequeo de tiempos, fugas, estado de bomba y sistema hidraulico encontrandose todo ok se entrega equipo a operaciones y chequeo de cargado para no tener problemas c. aguirre r. loaiza | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 105835 | 2024-10-01 | 01:20:00 | 01:30:00 | 0.17 | 4 | 0.68 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza predictivo toma de muestra de aceite de motor diesel ,se chequean niveles ok n.sanchez m.barraza h.perez p.tapia .personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo de cortes retiro de piedra surcos. pos 1 manchado con aceite, pos 6 faltan 2 pernos por hilo malo de alojamiento dañado | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 105822 | 2024-10-01 | 08:47:00 | 08:59:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | operador informa de bajo nivel de aceite motor. se realiza chequeo de niveles rellenando 30lts de aceite motor, 35lts de aceite hidraulico y 5lts de aceite de direccion. se realiza aprete de escalera de acceso de operador (lado izquierdo). se realiza se realizan pruebas dinámicas. equipo operativo | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105843 | 2024-10-02 | 12:12:00 | 16:01:00 | 3.82 | 2 | 7.64 | T_Motor | Inyectores | Falla | operador informa de problemas de potencia. se chequea equipo detectando problemas con inyector 9 y 15. se realiza backlog para reparacion de unidades. a. cuello - e. gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 105845 | 2024-10-02 | 20:52:00 | 05:18:00 | 8.43 | 2 | 16.86 | T_Motor | Inyectores | Falla | Se realiza chequeo de equipo encontrandose 3 alarmas activas por inyectores 3, 9 y 15, se realiza chequeo de arnes de motor y arnes de inyector, se realizan pruebas con et de activación de inyectores dando así el mismo problema, se retiran tapas de V/V encontrando tuercas de conexión de inyectores 3, 9 y 15 sueltos, se realiza apriete correspondiente y se realizan pruebas eliminando así alarmas, se realiza aparte chequeo de niveles y se rellenan 50 lts de aceite hidraulico implementos. (J-saldivar-N.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 105899 | 2024-10-05 | 00:35:00 | 00:45:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo a equipo stand-by en fase 7b, chequeo visual de componentes y neumaticos, pos-02 corte en b/r 88mm prof/300mm l altura de hombro nro 33 solo goma (sin avance) pos-01 manchado con aceite, pos-06 faltan 2 pernos por hilo de alojamiento dañado, retiro de piedras. (n.contreras-s.alvarez-j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_09 | 105892 | 2024-10-05 | 15:24:00 | 15:47:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena equipo con 55 lts. de aceite hidraulico, se rellena tk de grasa, se chequean todos los niveles y se entrega operativo (s.santiago - e.ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 105897 | 2024-10-05 | 21:20:00 | 21:28:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Motor | Filtros | Monitoreo/Predictivo | ot-547567 se realiza muestra de aceite de motor. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 108507 | 2024-09-29 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finnig asociado a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 108507 | 2024-09-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos por parte de de personal de finnig asociado a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 108507 | 2024-09-30 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de de personal de finnig asociado a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 108507 | 2024-09-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finnig asociados a rebulding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finnig asociados a rebulding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parta de personal finnig, asociada a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parta de personal finnig, asociada a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. no se realizan trabajos durante turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. no se realizan trabajos en turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 105280 | 2024-09-29 | 00:40:00 | 01:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo em sector 10 k chequeo de presiones estado de cortes pos 03 reparacion por corte en hombro n°27 banda lateral interior pos 04 regulación de presion de 116 a 128 psi | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 105386 | 2024-10-01 | 01:50:00 | 02:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumatico realiza chequeo preventivo de cortes bandas y retiro de piedra | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 105375 | 2024-10-01 | 12:25:00 | 12:35:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, toma de remanente, temperaturas y cortes en neumaticos sin novedades quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 105405 | 2024-10-02 | 00:33:00 | 01:16:00 | 0.72 | 2 | 1.44 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa que equipo presenta freno carrera alto, se asiste equipo y se reinicia pin de rotocamara de freno derecha trasera, equipo queda operativo. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 105700 | 2024-10-02 | 15:46:00 | 16:16:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Electrico | Accesorios | Falla | dispositivo de comunicación | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_12 | 105406 | 2024-10-03 | 09:42:00 | 10:46:00 | 1.07 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | huerta, piedra incrustada pos. 1, se chequea equipo: presiones, goma remanente, cortes, componentes, se retira piedra incrustada en pos. 1 hombro 20 prof. 100 mm y 200 mm de largo, no compromete cinturones, solo goma (m.rubilar – y.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 107925 | 2024-09-29 | 04:40:00 | 05:00:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza toma de muestra de predictivo de motor diesel | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 107942 | 2024-09-30 | 00:30:00 | 02:00:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se realiza drenaje de aceite de motor diesel, se realiza relleno de 275 litros de aceite motor diesel .retiro de filtros y instalacion de filtros nuevos chequeo de otros niveles ok c. aguirre r. loaiza | 534794 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 107932 | 2024-09-30 | 12:20:00 | 12:35:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos asiste equipo detenido y realiza chequeo preventivo, toma de presiones, toma de fotografías, cortes, llantas, válvulas, pernos. quedando equipo ok huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 107959 | 2024-10-01 | 01:40:00 | 02:00:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Mantencion | Asistencia Diaria | Operacional | se asiste a equipo para realizar servicio, se realiza relleno de aceite hidraulico 22 litros y relleno de grasas el tk quedando equipo operativo c. aguirre r. loaiza. personal de huerta neumatico realiza chequeo preventivo de componentes retiro de piedra y cortes de bandas | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 107973 | 2024-10-03 | 07:34:00 | 19:00:00 | 11.43 | 4 | 45.72 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot. 534796 predictivo 1000 hrs. se realizan todas las muestras y rotulan, se realiza diálisis sistema hidraulico, se realiza chequeo rejillas magnéticas, se realiza inspección tapones magnéticos con registro fotográfico. ot. 534794 mantencion 1000 hrs. se realiza drenaje y relleno de ambas masas (44 lts.) se realiza cambio de filtros de combustible, filtros de sistema de dirección, filtros transmisión, filtros hidráulicos, filtros diferencial, se realiza cambio filtros respiraderos de tk, se drena aceite transmisión y se rellenan 124 lts. se detecta fuga por cañería de refrigerante (c.calderon – u.hernandez – g.pizarro – g.araya). ot. 541977 cambio de pedal freno de servicio, se realiza retiro de pedal de freno de servicio, se procede a instalar pedal nuevo, se realiza prueba de pedal quedando ok (g.pizarro – u.hernandez). ot. 534795 lavado para pm 1000 hrs. se hace ingreso a losa de lavado camión t-13 para su pm de 1000 hrs. se procede a sacar grasa de la barra de dirección y de ambas suspensiones, luego se procede a lavar para que mantenedores intervengan el equipo, sin observaciones (g.hernandez – j.gonzalez). 3 ducks, pm 1000 hrs. ot. 534797 cabina y a/c. cabina: se realiza cambio de fundas, cojín fresco, sellos puertas, difusores, limpieza de chapas, chequeo de asientos, suspensión cortina, radio musical, espejos panorámicos, presurizado y sellado de cabina y cheque general de cabina. a/c: se realiza cambio de filtros cabina, chequeo de presiones, compresor, correa, limpieza de conectores eléctricos, chequeo de mangueras a/c, mangueras de calefacción y prueba de insonorización de fugas (j.olivares – m.veliz – j.ugueño). ot. 538035 vidrio retrovisor quebrado, se realiza el cambio quedando equipo con vidrio retrovisor nuevo. ot. 545831 chequeo espejo suelto, se realiza apriete del espejo. ot. 545829 chequeo de luz mala, se realiza chequeo encontrandose luz interior buena (j.ugueño). ot. 545826 chequeo puerta mal selladas, se realiza cambio de sellos puertas (m.veliz). csi, se realiza chequeo de bomba scl encontrandose en buen estado. se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su correcto funcionamiento. se realiza chequeo de conectores e hilos encontrandose en buen estado y correcto apriete. se chequean puntos de engrase encontrandose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl. se chequean manifolds de inyectores comprobando su buen estado y correcto funcionamiento. se chequean flexibles y matrices encontrandose en buen estado. se realiza engrase manual de pasador central quedando con grasa fresca visible en buen estado. se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se cambia mobilub quedando al 100% y operativo (c.cortes – j.cortes) | 534794 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar diálisis diferencial y mandos finales, realizar juego de pasador central, terminar puntos pauta predictiva. continuar con pauta pm 1000 hrs. cebar equipo, chequeo niveles con equipo corriendo, realizar los backlogs faltantes, realizar reparación de refrigerante por cañería | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 107973 | 2024-10-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | OT-534794 puntos pendientes pm: se continúan chequeos de pm, queda al 90%, se drena refrigerante (30 lts aprox) para retiro de cañeria rota, se realiza reparacion de cañeria por gyg, ya que no hay en stock bodega, se instala cañeria con empaquetaduras y sellos nuevos, se encuentra borne de batería suelto internamente, demora de 1 hr por búsqueda de sellos y empaquetaduras, ya que no están en stock bodega, se realiza solicitud de trabajo para cambio de cañeria. Se limpia y ordena área, se limpia cabina. Ot-501327 rejillas hidraulicas saturadas: se realiza cambio de rejillas, conectores y sellos. Ot-542050 cañeria de carga de transmision reparada: se realiza cambio de cañeria y sellos, se instalan elementos de sujeción de cañerías y mangueras. (F.torti-M.veliz-E.reyes-M.cabreras) personal gyg realiza soldadura en cañeria de enfriador. (C.araya) | 534794 |  | En Reparacion/Mantencion | relleno de refrigerante, chequeos equipo corriendo. | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 107973 | 2024-10-04 | 07:00:00 | 11:33:00 | 4.55 | 4 | 18.2 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | Ot. 534796 predictivo, se realiza medición de juego pasador central, promedio juego radial 0.0085 mm, promedio juego axial 1,49 mm, medición dentro de parámetros. Ot. 534794 pm 1000 hrs. se terminan puntos pendientes pauta 1000 hrs. relleno 330 lts. refrigerante, 223 lts. aceite hidráulico, 100 lts. aceite transmisión, se cebó equipo y se da partida (c.calderon – a.escobar – g.araya). gyg, ot. 534798 se realiza inspección protección enfriador, detectando fractura de plancha base no crítico, se realizará solicitud para reparación. Ot. 545827 se realiza reparación de escalera de acceso ambos lados, cambio de pernos y reapriete (a.ochoa) | 534794 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 108013 | 2024-10-05 | 00:20:00 | 00:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo a equipo stand-by en fase 7b, chequeo visual de componentes y neumaticos, retiro de piedras. (n.contreras-s.alvarez-j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 108014 | 2024-10-05 | 03:26:00 | 03:52:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Transmision | Filtros | Falla | Operador informa alarma de lubricacion de diferencial y filtro de transmision taponeado, se chequea filtro de carga de transmision, se realiza chequeo de arnes electrico, se realiza chequeo en vims encontrandose alarma no activa, se realiza limpieza a conectores eléctricos desapareciendo alarma y quedando operativo. (J.saldivar-N.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_13 | 108006 | 2024-10-05 | 15:48:00 | 16:18:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Electrico | Control | Falla | se repone pasador y seguro de pedal de aceleración de motor ya que se encontraba suelto, se chequean niveles y se entrega operativo (s.santiago - e.ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 105505 | 2024-09-29 | 22:50:00 | 00:20:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Motor | TK Combustible | Operacional | operador informa que equipo se detiene motor diesel. mantenedores se acercan a equipo encontrando bajo nivel de combustible, se realiza relleno de combustible con 3.094 lts se realiza cebado a equipo logrando darle partida, se realiza chequeo de niveles quedando equipo operativo c. aguirre e. rojas | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 664 | 2024-10-01 | 12:00:00 | 12:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, toma de remanente, temperaturas y cortes en neumaticos encontrando corte por hombro externo en pos 1, fuga de aceite en pos 4 y corte en banda rodado en hombro pero solo goma en pos 6 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 677 | 2024-10-02 | 08:47:00 | 19:00:00 | 10.22 | 5 | 51.1 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | por ot:534801 se realizan puntos de pauta de testeo de pre pm. por ot:534799 se realizan puntos de pauta de mantencion de pre pm y se realizan chequeo de niveles. por ot:545833 se realiza cambio de focos frontales. se instalan focos led (6 focos en total) por ot:545339 se instalan focos led (6 focos en total) por ot:545835 se realiza lavado y chequeo de fuga freno pos 4, no encontrando fuga. por ot:534800 personal de ks realiza lavado de equipo. se saca grasa de la barra de direccion y de ambas suspensiones. se lava con pitones, para chequeo estructural. luego se procede a lavar para su pre-pm. por ot:534799. personal de 3 duck asiste a equipo y realiza chequeo de sistema de a/c, presiones, componentes de a/c y calefacción, chequeo del sistema electrico de a/c, y chequeo general. se realiza chequeo de asiento, suspension, chequeo de cortina frontal, radio musical, chequeo y limpieza de chapa de puerta, chequeo general de cabina. ot:545832 se realiza chequeo encontrando puertas derechas y cuadraras (cabina de equipo nueva) ot:545834 se realiza cheque de luz, encontrandose en buen funcionamiento, enciende. personal de csi realiza ot:534799 por chequeo de flexibles y matrices encontrandose en buen estado. se chequean conectores e hilos encontrandose en buen estado. se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando un correcto scl. se chequea bomba scl encontrándose en buen estado. se realiza engrase manual de pasador central quedando con grasa fresca visible. se chequean puntos de engrase encontrandose con grasa fresca visible, evidenciando un correcto scl. se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequean manifold de inyectores encontrandose en buen estado y correcto funcionamiento. se chequea mobilub encontrandose al 70% y operativo. personal de gyg realiza ot:534799 - 534802 por inspección estructural. personal de huerta realiza inspección de neumaticos. según ot: 545003 se solicita matris de engrase y se realiza instalacion en equipo para carga de grasa desde manifol de contactores rápidos hacia tk de grasa, quedando ok. | 534799 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza de cabina. chequeo personal restec | Francisco Labra | Dia
T_14 | 677 | 2024-10-02 | 19:00:00 | 20:52:00 | 1.87 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | personal ks realiza limpieza de cabina. (h.zambra-p-tapia) | 534799 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_14 | 698 | 2024-10-03 | 04:40:00 | 04:48:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de grasa. (j.saldivar-n.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 710 | 2024-10-04 | 17:47:00 | 19:00:00 | 1.22 | 1 | 1.22 | T_Motor | TK Combustible | Operacional | Equipo se detuvo en rampa, se chequea equipo no encontrando alarma activa, se encuentra sistema combustible con aire, se cargan 3050 lts. de petróleo, se ceba equipo no logrando dar partida (f.ogalde) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Purgar aire del sistema y dar partida, equipo en rampa 3 perlas | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 710 | 2024-10-04 | 19:00:00 | 21:56:00 | 2.93 | 3 | 8.79 | T_Motor | TK Combustible | Operacional | se realiza purga a sistema de combustible y se realiza partida a equipo, se chequean niveles ok. (j.perez-j.olivares-c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 741 | 2024-10-05 | 19:05:00 | 20:50:00 | 1.75 | 2 | 3.5 | T_Estructural | Chasis | Falla | se realiza reposicion de pernos faltante en proteccion de motor inferior, tambien se realiza ot-547568 muestra de aceite de motor al equipo, se realiza chequeo de niveles encontrandose todo ok. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 93839 | 2024-09-29 | 10:00:00 | 10:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de todos los neumaticos con la toma de presiones con registro fotográfico y chequeo visual de llantas, cortes, pernos, tuercas y válvulas quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 93877 | 2024-10-01 | 09:10:00 | 09:26:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa de bajo nivel de aceite hidraulico. se realiza chequeo de niveles rellenando 56lts de aceite hidraulico. se realiza pruebas dinámicas. equipo operativo a. cuello - e. gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 93909 | 2024-10-02 | 20:33:00 | 03:29:00 | 6.93 | 3 | 20.79 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | Equipo no desaplica freno de parqueo: se chequea equipo no libera freno de parqueo, se chequean niveles, se rellena aceite hidraulico, y aceite transmision, se chequea presion de desaplicación de frenos en filtro ok, presion 0 en válvulas de frenos traseros, se chequea valvula de parqueo, valvula de alivio ok, se chequea mecanismo de pistón neumatico encontrando resorte de valvula spool quebrado, se realiza cambio de resorte recuperando liberación de frenos. (J.perez-J.olivares-J.rebolledo) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_15 | 93930 | 2024-10-03 | 03:32:00 | 03:58:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal huerta solicita equipo para chequeo y relleno de neumaticos en sector 10k, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, neumatico pos-05 con baja presion, se rellena con nitrogeno, quedando con 120 psi, neumatico pos-05 manchado con aceite, pos-02 corte en b/r 120 mm prof/160 mm largo, hombro 12. retiro de piedras. (n.contreras-s.alvarez-j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 93931 | 2024-10-03 | 04:30:00 | 04:38:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de fluidos 60 lts de aceite hidraulico implementos y 13 lts de aceite hidraulico de direccion. (j.saldivar-n.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 93539 | 2024-09-29 | 16:48:00 | 19:00:00 | 2.2 | 2 | 4.4 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por problemas con falla en intermitente quedando fuera de servicio y se asiste a equipo y no tiene intermitentes, luces altas, bocina y activación de plumillas, se revisa línea 606 y 605 sin alimentación. f.zepeda – e.gonzalez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con revisión del arnés que llega al volante y de dónde salen las conexiones para los movimientos perdidos | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93541 | 2024-09-29 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | equipo sin encendido de luces de estacionamiento .se chequea fusibles termicos de luz estacionamiento y estaba activado cortado la energia de luces .se resetea fusibles y se recuperan luces al momento de chequear visualmente cables de focos , las luces estacionamiento lado derecho parpadean solas sin chapa activada . se rellena 72 litros aceite hidraulico m.barraza h.perez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | verificar y reparar corte electrico en luces de estacionamiento derecho | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 93541 | 2024-09-30 | 07:00:00 | 09:20:00 | 2.33 | 2 | 4.66 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se recibe equipo detenido por problemas eléctricos en luces de estacionamiento y se asiste a equipo chequeando partes eléctricas y luces estando todo en normalidad, no así sistema wenco y radio base quedando ok. a.cuello – e.gonzalez personal de csi realiza chequeo detectando manguera de aire hacia bomba de lubricacion en mal estado, se retira y fabrica nueva quedando ok. personal de huerta cheque presiones, goma remanente, registro fotográfico, llantas, tuercas, cortes y pernos ok. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93544 | 2024-09-30 | 17:08:00 | 17:24:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se logra dar partida. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93566 | 2024-10-01 | 02:05:00 | 02:20:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumatico realiza chequeo preventivo de componentes y cortes y retiro de piedras pos-2 cortes en banda 12 100 mm aprox 120 mm hombro 9 y 10 solo goma sin avance | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 93585 | 2024-10-02 | 23:57:00 | 02:56:00 | 2.98 | 2 | 5.96 | T_Estructural | T_Barandas | Falla | operador informa caída de roca frente de la cabina, se asiste equipo encontrando roca de gran magnitud frente de tk de expansión de refrigerante, dañando barandas frontales, se retira roca y se traslada equipo a taller de G&G para reparación de barandas (J.saldivar-N.portilla) Personal gyg realiza reparacion de baranda frontal plataforma superior por impacto, se repara escalera lado derecho. (K.madariaga-C.araya) Personal huerta realiza chequeo preventivo equipo stand-by en patio gyg, se realiza chequeo de componentes y neumaticos visual, retiro de piedras, neumatico pos-01 manchado con aceite. (N.contreras-S,Alvarez-J.araya) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_16 | 93608 | 2024-10-03 | 04:50:00 | 05:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de 130 lts de aceite hidraulico implementos, se chequean los demás niveles estando ok. (j.saldivar-n.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 93623 | 2024-10-04 | 23:21:00 | 00:04:00 | 0.72 | 3 | 2.16 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | se chequea equipo por presentar alarma de baja presión en suspensión trasera izquierda, se chequea. cilindros y se chequea corrientes a arnés encontrándose ok, se determina cambiar sensor si presenta alarma intermitente. se rellena 32 litros de aceite hidráulico. (j.perez-j.olivares-c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 93637 | 2024-10-05 | 18:20:00 | 19:00:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se solicita equipo a operaciones, se deja en taller al termino de turno, para inicio de pm 500 hrs. | 539041 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 93637 | 2024-10-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot-539042 personal KS realiza retiro de grasa barra de direccion y suspensiones, lavado de tolva, posterior al retiro de grasa y tolva, se procede al lavado completo del equipo. (H.zambra-P.tapia) Ot- 539043 predictivo: Se toman todas las muestras según pauta, cambio de golillas tapones masas, chequeo tapones masa, mandos finales, diferencial y rejillas magnéticas transmision con registro fotográfico, ok. Ot-539041 pm-500: Se realiza lavado equipo, se realiza pauta mantencion, cambios de filtros, drenaje y relleno de masas, pauta predictiva. (L.leiva-J.olivares-C.carrizo-M.veliz-E.reyes-M.cabreras) Personal gyg realiza reparacion de puerta de cambio dinamico, se endereza escalera de acceso cabina lado izquierdo. (k.madariaga-C.araya) | 539041 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar dialisis transmision en próxima mantencion, dializadora en mal estado. Termino de puntos pendientes equipo en pauta, realizar cebado sistema combustible, chequeo niveles con equipo corriendo. | Pablo Vega | Noche
T_17 | 96234 | 2024-09-29 | 10:55:00 | 11:10:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de todos los neumaticos con la toma de presiones con registro fotográfico y chequeo visual de llantas, chequeo de cortes, pernos, tuercas y válvulas quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 96264 | 2024-09-30 | 16:21:00 | 16:58:00 | 0.62 | 2 | 1.24 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando pin activo de rotocamara trasera derecha. se reinicia eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 96271 | 2024-10-01 | 08:43:00 | 08:58:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio, y se asiste a equipo encontrando pin activo de rotocamara trasera derecha. se reinicia eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. a.cuello e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 96274 | 2024-10-01 | 10:57:00 | 11:10:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa nuevamente por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio, y se asiste a equipo encontrando pin activo de rotocamara trasera derecha. se reinicia eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. a.cuello e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 96285 | 2024-10-02 | 09:09:00 | 19:00:00 | 9.85 | 2 | 19.7 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | operador informa de temperatura de refrigerante. se realiza chequeo de niveles, ok. se chequea motor encontrando polea tensora, y correa de ventilador de motor diesel fuera de posicion, tensor con eje cortado. equipo se descarga y queda detenido. se cortan las correas de ventilador para poder trasladarlo. a. cuello – e. gonzalez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de niveles, trasladar equipo hacia instalaciones | Francisco Labra | Dia
T_17 | 96285 | 2024-10-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | Se realiza retiro de equipo de subida a muro sur y se traslada a taller. (J.saldivar-N.portilla) Personal huerta realiza chequeo preventivo. Equipo stand-by en losa 2, neumatico pos-06 corte en b/r hombro 25 solo goma, largo =100mm, profundidad=83mm, neumatico pos-06 con valvula doblada, retiro de piedras, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos. (N.contreras-S,Alvarez-J.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 96285 | 2024-10-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. Huerta, se chequea equipo: presiones, componentes, goma remanente, cortes y anomalías, se encontró corte pos. 6 largo 150 mm por 70 de prof. Largo 80 prof. Por 85 largo (m.rubilar – y.ogalde) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 96285 | 2024-10-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 96285 | 2024-10-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. gyg, ot. 544417 se realiza reparación de escalera de acceso lado izquierdo (a.ochoa). ot. 543795 se realiza reparacion de fisura en plancha interior tolva front. lado izquierdo (p.segovia) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 96285 | 2024-10-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | Personal gyg realiza instalacion y se solda plancha de piso en tolva, se soldan fisuras en media caña lado derecho. ot-543399 se repara fisura en viga 2 lado derecho de tolva sector tapabarro.(K.madariaga-C.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 96285 | 2024-10-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 96285 | 2024-10-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 56182 | 2024-09-29 | 01:40:00 | 02:00:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza predictivo toma de muestra de aceite motor | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 56197 | 2024-09-30 | 08:37:00 | 08:49:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 72 lts de aceite hidraulico y 30 lts de aceite transmision quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 56210 | 2024-10-01 | 12:35:00 | 12:45:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, toma de remanente, temperaturas y cortes en neumaticos encontrando corte por banda de rodado en pos 1 y desprendimiento de hombro más la falta de un pernos en pos 4 y pos 5 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 56237 | 2024-10-02 | 04:00:00 | 04:05:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot-547135 se realiza predictivo de 2 muestras de aceite de motor. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_18 | 56244 | 2024-10-03 | 11:38:00 | 11:45:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | bajo nivel de transmisión, se encuentra equipo con bajo nivel de aceite de transmisión, se realiza relleno 22 lts. se chequean niveles ok (e.campillay – f.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 56289 | 2024-10-05 | 20:55:00 | 20:58:00 | 0.05 | 2 | 0.1 | T_Motor | Filtros | Operacional | ot- 547135 se realiza toma de muestra de aceite de motor. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Noche
T_24 | 10436 | 2024-09-30 | 08:33:00 | 19:00:00 | 10.45 | 4 | 41.8 | T_Estructural | Tolva | Programada | se sube equipo a taller para realizar cambio de tolva según programa y personal de ks realiza ot:546202 por lavado sectorizado. se comienza con ot 538921 y se posiciona equipo en patio de mantencion. se posiciona oruga de 100 toneladas. se retiran pasadores de izaje de tolva nueva. se retira cadena de izaje de tolva nueva. se retiran lineas de grasa de cilindro derecho e izquierdo. se retiran pasadores de cilindro de levante derecho e izquierdo. se retiran seguros de pasadores de tolva. se comienza con retiro de pasadores de tolva. se retira arnes y foco de lado derecho trasero. se comienza con retiro de arnes lado trasero izquierdo. c. bugueño – s. vergara – s. romero – i. saldivar | 538921 |  | En Reparacion/Mantencion | p: continuar con retiro de arnes trasero lado izquierdo, y foco. retiro de bota piedra. y retiro de pasadores de tolva | Francisco Labra | Dia
T_24 | 10436 | 2024-09-30 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Programada | se realiza retiro de pasador de tolva, bota piedras y arnes de luces trocha p. tapia n. sánchez h. perez m.barraza | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a cambio de tolva | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 10436 | 2024-10-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Programada | se realizan maniobras para hacer retiro de tolva. se traslada equipo a losa de lavado. se posiciona equipo en patio de mantencion. se realiza retiro de protecciones de cardan, se retira cardan y crucetas. se realiza drenaje de aceite de transmision. se retira arnes y mangueras de transmision. se retiran tuercas inferiores de transmision. c. bugueño – s. vergara – s. romero – i. saldivar | 546202 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con retiro de transmision | Francisco Labra | Dia
T_24 | 10436 | 2024-10-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Estructural | Tolva | Programada | se realiza desmontaje de transmision quedando en soporte, se realiza sellado de área de transmision y realiza orden y aso p. tapia h. perez n. sánchez m. barraza | 504338 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a retiro de transmision | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 10436 | 2024-10-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:538921, se realiza cambio de manguera de lubricación interior de diferencial, se realiza limpieza de alojamiento de transmision, se realiza instalacion de transmision con sello de montaje nuevo, se torquean persona de anclaje a 350 lb/ft, se realiza cambio de cruceta de cardan con pernos nuevos torqueados a 400 lb/ft. se realiza instalacion de mangueras de transmision, se realiza instalacion de arnes de transmision, se instalan protecciones de cardan. se realiza orden y aseo c. bugueño s. vergara s. romero i. saldivar | 544338 |  | En Reparacion/Mantencion | Realizar de fluidos de transmision, chequeo de niveles, instalacion de tolva, cambio de foco y soportes de focos, realizar cambio de manguera de engrase cilindro de levante | Francisco Labra | Dia
T_24 | 10436 | 2024-10-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Estructural | Tolva | Programada | Se realiza prueba hidraulica a linea de diferencial, si fuga. Se realiza limpieza a alojamientos de pasadores de tolva, se limpian 20 alojamientos de pernos para instalacion de arneses de luces que se encontraban con suciedad y pintura, se logra instalación de ambos arneses, se solicita apoyo a gyg para retiro de luz de trocha en tolva nueva (corresponde a luz de Komatsu) se logra instalacion de bases y focos. (F.torti-C.carrizo-M.veliz-E.reyes-M.caberas) Personal gyg realiza corte en base de focos traseros de tolva nueva por cambio estándar. (K.madariaga.C.araya) | 544338 |  | En Reparacion/Mantencion | montaje de tolva. | Pablo Vega | Noche
T_24 | 10436 | 2024-10-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Programada | Cambio de tolva, se realiza preparación del área antes de intervenir, se realiza limpieza de alojamiento exterior e interior tolva, se realiza maniobra de montaje con grúa, al momento de centrar tolva se visualiza que esta no ingresa a sus alojamientos, visualizando que alojamiento se encuentra muy ajustado, se baja tolva y se solicita a personal de gyg chequeo y medición de alojamientos, el cual se encuentra pestaña en el buje y se procede a levantar tolva sobre pinocho para reparación (a.escobar – r.olivares – s.contreras – m.cortes) | 544338 |  | En Reparacion/Mantencion | Personal de gyg reparar alojamientos de pasadores tolva | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 10436 | 2024-10-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Estructural | Tolva | Programada | Se monta tolva a camión con apoyo grúa, se instala pasadores en alojamiento de tolva y pasadores de cilindro de levante. (J.perez-J.olivares-L.leiva-J.rebolledo) | 544338 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de placa seguro de pasadores alojamiento tolva y cilindro de levante, instalación eléctrica de focos de trocha, instalación de bota piedra. líneas de lubricacion de pasadores | Hernán Veliz | Noche
T_24 | 10436 | 2024-10-04 | 07:00:00 | 16:26:00 | 9.43 | 4 | 37.72 | T_Estructural | Tolva | Programada | Ot. 546202 armado tolva, se desmontan bota piedras, arnés de trochas y focos de tolva reparados a tolva instalada, se instalan seguros de pasadores de tolva y personal de gyg suelda platinas, se conecta sensor de tolva, se cambia sello filtro carga transmisión por fuga considerable, se instalan mangueras de engrase pasadores (personal emsesa), se chequean niveles en general, se retira grúa, se desmontan contrapesos y se deja el área limpia y ordenada, personal punto azul instala led trasero, se realiza limpieza de cabina (m.cortes – s.contreras – e.campillay – r.olivares). Csi, se realiza cambio de flexibles correspondientes a cilindros de levante izquierdo y derecho lado superior y se realiza engrase manual de los mismos puntos, se realiza engrase manual de pasador central, se carga tk de grasa al 100% de su capacidad, se realiza engrase manual de soportes de tolva traseros lado derecho e izquierdo (c.cortes – j.cortes). Gyg, se sueldan topes de seguros de pasador cilindro de levante ambos lados, se sueldan seguros de pasador cilindro de levante ambos lados y seguros de pasador pivote de tolva (a.ochoa – l.araya) | 544338 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 10441 | 2024-10-04 | 19:20:00 | 19:30:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | personal huerta realiza chequeo preventivo, se realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, pos-03 falta 1 perno por alojamiento de hilo dañado, retiro de piedras. (s.alvares-j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche