## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 106021 | 2024-10-13 | 13:45:00 | 16:44:00 | 2.98 | 2 | 5.96 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | se rellenan 43 lts. de aceite hidráulico implemento y se chequean tiempos de subida de tolva, marcando 19 segundos, estando dentro de parámetros normales, se entrega operativo (l.briones- o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 106026 | 2024-10-13 | 23:25:00 | 01:05:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | levante lento se chequea presion de bomba levante, 3200 psi se toma tiempo levante, 20 segundos parametros normales, se entrega equipo operativo personal de huerta realiza chequeo preventivo de neumaticos se toman presiones, goma remanente, registro fotográfico chequeo visual de llantas, pernos, tuercas, válvulas, cortes | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 106042 | 2024-10-14 | 21:30:00 | 21:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo de remanente, presiones, presiones, registro de foto. se regulan algunas presiones de las siguientes pos-1,2,3 con co. se realiza un chequeo visual de llantas tuercas, pernos y valvula y cortes | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 106085 | 2024-10-16 | 00:00:00 | 00:45:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Mantencion | T_Predictivo | Stand-By | se asiste equipo para toma de muestra de aceite de motor diésel. se realiza relleno de aceite hidráulico 65lts. se realiza chequeo de niveles ok. | 548254 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 106086 | 2024-10-17 | 12:45:00 | 13:00:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo con presiones, temperaturas y remanente de todos los neumaticos mas estado de cortes en pos 2 en banda rodado pero solo goma más retiro de piedras y fuga de aceite en pos 1 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 106094 | 2024-10-18 | 20:26:00 | 21:17:00 | 0.85 | 2 | 1.7 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | se realiza chequeo y limpieza a arnes electrico de transmision que se encontraba contaminado, tambien se realiza limpieza a sensor de temperatura de transmision y sensor de salida convertidor, sensor de salida motor tambien se realiza limpieza, se chequean niveles y se drena aceite de transmision por sobre nivel, y se rellenan 20 lts de aceite hidraulico implementos. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 106094 | 2024-10-18 | 21:32:00 | 03:44:00 | 6.2 | 2 | 12.4 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | se realiza chequeo de presiones de convertidor de torque y transmisión según manual, se chequea placa de solenoides de trasmisión encontrado corto circuito y reten en mal estado de selector por traspaso de aceite de transmisión, se realiza cambio de reten, arnés y tarjeta de transmisión,3 se prueba equipo quedando operativo (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 106103 | 2024-10-19 | 05:53:00 | 07:00:00 | 1.12 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | Equipo se chequea por falla de marchas no encontrandose anomalía en los conectores, arnes y fallas activas, pero tiene fuga considerable por lineas de llegada a filtro de carga de transmision. (L.leiva-J.rebolledo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | eliminar fuga de aceite. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 106096 | 2024-10-19 | 10:20:00 | 18:00:00 | 7.67 | 2 | 15.34 | T_Electrico | Control | Falla | equipo con problemas de marchas se chequea equipo y se encuentra sensor de velocidad dañado, se procede a cambiar sensor relleno de 55 lts aceite transmision y 36 lts aceite hidraulico de implemento | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de finning, asociado a rebulding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de finning, asociado a rebulding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebulding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de finning, asociado a rebulding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal de finning, asociados a debulding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de finning, asociado a rebulding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | se realizan trabajos por personal de finnig, asociados a rebulding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | se realizan trabajos por personal de finnig, asociados a rebulding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 105573 | 2024-10-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot. 545649 termino pm se continúan puntos de pm, se cambian filtros de aceite y combustible motor, se chequean acumuladores de dirección ok 750 psi, se rellenan 25 lts. de aceite motor, se rellenan masas 23 lts. cada una, se rellenan 280 lts. refrigerante, se ceba combustible y se da partida a equipo, se rellenan 10 lts. aceite dirección, se deja equipo en gyg, demoras por falta de camión lubricador. Ot. 539722 cambio de transmisión, se deja bomba embalada, transmisión queda en lavado, se realiza cambio de arnes de transmisión y se modifica enchufe de sensor t.o.s. quedando todo afianzado con abrazaderas, se fabrican mangueras de convertidor, se retiran desde finning a las 11:00 am ya que no encontraban conectores, se instalan con sellos nuevos, se realiza testeo dinámico de r.i. y se rellena pauta completa, se rellenan 190 lts. de aceite transmisión, se prensan filtros cambiados. demoras por fabricación de mangueras, camión lubricador, cambio de arnes y fugas varias, 6 hrs. (f.torti – r. fernandez – m.gonzalez – c.calderon). Csi, se realiza chequeo de equipo según pauta, se realiza cambio de dispensador mobil de 250ml programado en 1, se realiza lubricación de pasador de pasador central y relleno del tk de grasa quedando 100%, líneas de lubricación en óptimas condiciones, se observa una óptima lubricación de puntos (n.duarte – j.ortiz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 105573 | 2024-10-13 | 19:00:00 | 01:40:00 | 6.67 | 1 | 6.67 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal de g&g realiza reparacion de fisura en canopi. reparacion de fisura en 4 viga de tolva lado derecho reparacion de fisura en 3 viga de tolva lado derecho reparacion de fisura en yugo se realiza cambio de mangueras de valvula solenoide control fan | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 105603 | 2024-10-15 | 21:00:00 | 23:00:00 | 2 | 2 | 4 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza ri de transmisión. se toma muestra de aceite de transmisión, cambio de filtros de carga y lubricación de transmisión. se chequea y toma fotografía a magnético de la transmisión. se cambia tap de presión bomba de transmisión por estar fugando. m.barraza h.perez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 105619 | 2024-10-17 | 10:28:00 | 10:41:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando pin activo de rotocamara trasera izquierda. se reinicia pin eliminando alarma. se chequean niveles quedando ok. f.zepeda – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 105638 | 2024-10-17 | 20:55:00 | 21:10:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa que equipo presenta freno carrera alto. se asiste a equipo se chequean niveles. encontrando rotocamara trasera izquierda fuera de posicion suich se normaliza y chequeo visual y se genera backlogs para evaluación entregando equipo operativo. v.leon | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 105644 | 2024-10-18 | 07:00:00 | 07:44:00 | 0.73 | 2 | 1.46 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | se recibe equipo detenido por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando pin de rotocamara trasera derecha activo. se reinicia pin eliminando alarma. se chequean posibles fugas y niveles quedando ok. f.zepeda – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 105644 | 2024-10-18 | 09:55:00 | 10:10:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo visual de componente y neumaticos con presiones, remanente y estado de cortes en pos 4 en banda rodado mas retiro de piedras quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 108199 | 2024-10-14 | 09:25:00 | 09:38:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza chequeo de equipo encontrando bajo nivel de hidráulico implemento, se rellenan 35 litros, 25 de refrigerante motor y se rellena tk de grasa (o.espinosa – l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 108199 | 2024-10-16 | 10:27:00 | 11:32:00 | 1.08 | 2 | 2.16 | T_Transmision | Diferencial | Falla | operador informa por alarma de lubricacion sonora de diferencial quedando fuera de servicio y se asiste a equipo verificando arnes y chequeo de sensor de presion de diferencial realizando limpieza y conectando nuevamente eliminando juego en conector. se chequean niveles y se rellena con 19 lts de aceite diferencial y los demás niveles están bien quedando ok. f.zepeda – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 108234 | 2024-10-18 | 15:27:00 | 15:33:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 42 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. f.zepeda – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 108264 | 2024-10-19 | 04:00:00 | 04:20:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Filtros | Stand-By | ot-548076 se realiza toma de muestra de aceite motor. (l.briones-j.guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 105764 | 2024-10-13 | 07:00:00 | 08:56:00 | 1.93 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Stand-By | 3 ducks, falla asiento, se realiza chequeo asiento suspensión, no se encuentra ninguna falla, equipo operativo (c.segura – f.galleguillos) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 105853 | 2024-10-17 | 18:00:00 | 19:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 1000 hrs más backlog asociados. | 534809 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar lavado completo para posterior pm mas backlog. | Francisco Labra | Dia
T_14 | 105853 | 2024-10-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | personal de huerta neumático realiza la ot :544904 que corresponde al cambio de neumatico pos 1 y pos 2. neumatico salientes pos-1 $3r002244 bridgestone pos-2 $3m002185 neumaticos salientes pos-1 $3r001553 bridgestone pos-2$3ª001719 bridgestone con torque controlado a 906 lb/pies y presurizado a 110 psi | 544904 |  | En Reparacion/Mantencion | verificar desoues de 2 vueltas cargado y reaprete despues de 12 horas de trabajo. Realizar pm mas backlog asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 105853 | 2024-10-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot 534809 por pm se realiza drenaje de aceite motor, mazas y transmision, se realiza cambio de filtros según pauta, se realiza cambio de respiraderos de tk hidraulicos, transmision y combustible, se rellenan mazas con 22 lts cada uno, aceite de motor con 291 lts, aceite de transmision con 100 lts. por predictivo ot 534811 se realiza la toma de muestras según lo requerido, se inspeccionan tapones magnéticos de mando final y mazas, y se rotulan muestras. se realiza ot 547727 por chequeo de fugas en freno pos 3 no apreciando. p. astudillo – g. perez por ot 534813 personal de g&g asiste a equipo y realiza inspección a chasis, barandas y módulo de enfriamiento. personal de csi realiza chequeo de flexibles y matrices encontrandose en buen estado. se chequean conectores e hilos. se chequean puntos de engrase encontrandose con grasa fresca visible. se chequea bomba scl encontrandose en buen estado y se realizan pruebas con aire externo. se chequean manifold de inyectores. se llena tk de grasa al 100% de su capacidad. se cambia mobilub de cubo ventilador por uno nuevo quedando al 100% y operativo. se realiza engrase manual de pasador central quedando con grasa fresca visible en buen estado. por ot 534812 personal de 3ducks se acerca a equipo y realiza, cambio de funda, cojín fresco, presurizado de cabina, cheque de suspension de asiento y cabina en general, tambien se realiza cambio de filtros, chequeo de presion, chequeo con sonómetro, chequeo de sist. electrico de a/c, chequeo de calefaccion y sistema a/c en general | 534809 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta y predictivo | Francisco Labra | Dia
T_14 | 105853 | 2024-10-18 | 19:00:00 | 05:26:00 | 10.43 | 3 | 31.29 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | Ot-534811 predictivo: se realiza diálisis sistema hidraulico, se realiza dialisis a diferencial y mandos finales, se realiza inspección a tapon magnético diferencial, se instalan pernos para soporte de herramientas de medición pasador central, se realiza medición juego pasador central, se realiza inspección rejillas magnéticas transmisión. Ot-534809 pm-1000hrs: se realiza termino puntos pauta pm, se realiza carga suspension trasera izquierda, se rellena transmision 60 lts, se rellena aceite hidraulico 52 lts, se realiza instalacion soportes de cuñas. (U.hernandez-G.pizarro-G.araya) personal gyg realiza instalacion de soporte de cuñas ambos lados, se soldan pernos para soporte inspección movimiento de pasador central. (A.ochoa-L.araya) | 534809 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 105857 | 2024-10-19 | 09:00:00 | 10:45:00 | 1.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Monitoreo/Predictivo | se realiza verificacion de torque controlado 906 lb/ft a neumaticos posiciones 1 y 2 luego de 2 vueltas de trabajo relleno de neumatico posicion 1 | 0 |  | Operativo | reaprete de neumaticos posiciones 1 y 2 luego de 12 horas de trabajo | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 105860 | 2024-10-19 | 23:29:00 | 23:55:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | ot-544908 personal huerta realiza reapriete pos-01 y pos-02, luego de 12 hrs de trabajo, con torque controlado a 906 lb/pie. (i.muñoz-m.rubilar-g.ogalde) | 544908 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 94102 | 2024-10-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | ot. 534821 se realiza pre-pm según ot. se realiza cambio manguera de bomba a rejilla levante, la cual se fabrica en finning, se realiza cambio manguera de retorno de v/v control de levante, se rellena con 35 lts. de refrigerante, 40 lts. de hidráulico, 20 lts. de transmisión (j.rebolledo – j.guerrero – l.leiva). ot. 546908 se normaliza sistema de luces frontales y se cambia ampolleta indicadora luz alta. ot. 534822 se realiza testeo de presiones según orden de trabajo. ot. 542154 se cambia teclado numérico el cual se encontraba en mal estado, se prueba quedando ok. ot. 546875 se chequea funcionamiento de marcador de combustible, el cual se encuentra con falla intermitente, se genera backlog para cambio (l.leiva – j.guerrero). ot. 534820 se realiza lavado del equipo según pauta de mantención (a.araya – m.castillo). gyg, ot. 546873 escalera acceso lado derecho en mal estado, se repara escalera de acceso lado derecho por daño (n.marin – l.cortes). ot. 534823 inspección estructural, se realiza inspección al chasis y vigas inferiores tolva, faltó lavado a chasis suspensión soportes de cilindros levante (a.salazar). 3 ducks, pre-pm cabina: se realiza cambio sellos puertas, confección de fundas, chequeo asiento y suspensión, chequeo cortina, chequeo chapas puerta, chequeo piso cabina, chequeo plumillas, chequeo parabrisa, chequeo general de cabina (f.galleguillos – c.segura). a/c: chequeo sistema a/c, chequeo de compresor y correa (e.henriquez). huerta, chequeo preventivo pre-pm. se realiza chequeo preventivo pre-pm en taller, chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado cortes, pos. 1 corte banda rodado 122 mm prof. /140 mm largo, solo goma sin avance hombro nro. 11, pos. 2 corte banda rodado 124 mm prof. /160 mm largo, solo goma sin avance a hombro nro. 12, pos. 5 manchado con aceite banda lateral exterior (r.echeverria – a.salazar – c.olivares). csi, se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, se realiza lubricación manual de pasador central, se lubrican todos los inyectores del manifold posterior correspondiente a suspensión trasera cilindros de levante, etc, se realiza cambio de dispensador mobil quedando con 250 ml programado, se chequean flexibles y conectores los cuales no presentan daño ni fugas visibles, bomba de lubricación en óptimas condiciones (j.ortiz – n.duarte) | 534821 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear alarma de temperatura de freno, realizar ot. 546907 | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 94102 | 2024-10-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se inspecciona visualmente fuga de refrigerante, proviene de tuberia del enfriador de transmision, se procede a drenar el sistema para el desmontaje de la tuberia, se encuentra tapon del drenaje con exceso de torque impidiendo su desarme alarma temperatura de frenos se realiza inspeccion visual del enchufe militar del sensor de freno, se encuentra en buen estado, se limpia enchufe y sus pines, se ejecutan pruebas dinamicas no presentando alarma falla en sistema iluminacion se testea la alimentacion de los focos delanteros, 2 focos superiores se encontraban con los enchufes intercambiados, se normaliza quedando ok foco exterior lado derecho no tenia buena alimentacion, se revisa conexion y se encuentra cables aplastados con mascara frontal, se repara parte dañada y se recupera sistema iluminacion | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar si la tuberia sera reparada o cambiada generar backlog para cambio de ramal de luces | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 94102 | 2024-10-14 | 07:00:00 | 17:27:00 | 10.45 | 4 | 41.8 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | Fuga de refrigerante por cañería, se realiza cambio de o´ring en t de v/v compensadora de dirección, se drena refrigerante de motor para extraer cañería y se reparada con empresa gyg, se realiza montaje de cañería, se rellena refrigerante 480 lts., se detecta que terminal positivo de batería esta quebrado, se realiza cambio, relleno de aceite transmisión 20 lts. proceso de cambio de cañería se realiza 2 veces (drenaje y llenado de refrigerante) ya que quedó mal reparada, se realiza orden y limpieza completa losa 1, 2 y 3, se trasladan todos los componentes de losa 2 y 3 incluso alza hombre a losa 1 (r.fernandez – m.gonzalez – c.calderon – f.toti). Tds. Gps de sistema wenco con intermitencia, se detecta que cable no hace buen contacto, se chequean todos los sistemas, encontrandose operativos, prueba de cintillo smarcap, prueba radial ok, tyresense ok entregando datos, safemine si reconoce vehículos, se realiza conector gps, de track 20 sistema wenco ok operativo (g.ugarte – b.ochoa). gyg, cañería del refrigerante con fugas varias, se reparan fugas en cañería de refrigerante con soldadura de bronce (a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 94119 | 2024-10-15 | 16:19:00 | 17:08:00 | 0.82 | 2 | 1.64 | T_Mantencion | Testeo Dinamico | Monitoreo/Predictivo | personal de moncon asiste a equipo y realiza ot:546829 por pauta de inspección dinámica operativa en conjunto con operador quedando ok. m.gonzalez – i.tello | 546829 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 94150 | 2024-10-16 | 04:28:00 | 04:45:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal huerta neumatico asiste a equipo por presentar vaja presion en pos 5 se realiza relleno de nitrogeno chequeo de remanente cortes y daños | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 94139 | 2024-10-16 | 16:02:00 | 16:16:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 10 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. s.araya – s.romero | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 94189 | 2024-10-18 | 22:41:00 | 22:57:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Motor | Radiador | Operacional | operador informa que equipo presenta alarma bajo nivel de refrigerante, se asiste equipo y se realiza chequeo de niveles, estando todos ok. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 94209 | 2024-10-19 | 02:25:00 | 07:00:00 | 4.58 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot- 547721 Personal KS realiza lavado a equipo para pm-500 hrs. (J.gonzalez-C.castro) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Comenzar con pm-500 hrs | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 94195 | 2024-10-19 | 10:40:00 | 12:10:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | alarma activa equipo presenta alarma de nivel de refrigerante se realiza limpieza de conector de sensor y se elimina alarma relleno de 60 lts aceite hidraulico y 5 lts de refrigerante personal de 3 duck realiza instalacion de seguro del pasador del cojin de asiento | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 93799 | 2024-10-15 | 01:15:00 | 01:35:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta neumaticos realiza chequeo preventivo de neumaticos las presiones, los remanentes y cortes y daños | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 93805 | 2024-10-16 | 07:13:00 | 12:18:00 | 5.08 | 2 | 10.16 | T_Transmision | Cañeria | Falla | operador informa por fuga considerable quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando fuga por cañeria de tk de transmision a bomba de transmision. se realiza cambio de sellos de cañeria. se chequean niveles rellenando con 100 lts de aceite transmision y 52 lts de aceite hidraulico. se normaliza sistema neumatico y se realizan pruebas quedando ok. s.araya - s.romero | 548232 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93805 | 2024-10-16 | 16:17:00 | 16:41:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se logra dar partida a motor. se chequean niveles quedando ok. s.araya – s.romero | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93815 | 2024-10-17 | 15:43:00 | 16:00:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Motor | Arranque Neumatico | Operacional | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se logra dar partida mas chequeo de niveles quedando ok. s.araya – s.romero | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93817 | 2024-10-18 | 16:21:00 | 19:00:00 | 2.65 | 2 | 5.3 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se asiste equipo para realizar 848248 por chequeo de tapon magnético de diferencial, y se retira este realizando registro fotográfico, se intenta instalar tapon encontrando hilo de alojamiento dañado, quedando fuera de servicio. f.zepeda – e.gonzalez | 548248 |  | En Reparacion/Mantencion | reparar hilo dañado de alojamiento de tapon diferencial y instalar este, chequeo de niveles | Francisco Labra | Dia
T_16 | 93817 | 2024-10-18 | 19:00:00 | 01:18:00 | 6.3 | 2 | 12.6 | T_Transmision | Diferencial | Falla | Se recibe equipo con tapón diferencial torcido se sube equipo a taller, se drena aceite diferencial, se saca tapón y se ocupa el mismo para repasar hilo dañado se instala el nuevo, se rellena con 527 lts de aceite diferencial,15 lts de aceite hidráulico y se normaliza nivel de grasa centralizado se prueba equipo quedando ok. (L.leiva-J.rebolledo) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 96357 | 2024-10-15 | 13:49:00 | 15:32:00 | 1.72 | 0 | 0 | T_Cabina | Asiento | Falla | operador informa por problemas con asiento quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo chequeo de suspension encontrando falla en su funcionamiento realizado el cambio por suspension nueva quedando ok. 3duck | 548139 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 96357 | 2024-10-16 | 04:10:00 | 04:15:00 | 0.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | personal huerta neumatico asiste a equipo por presentar problema de informacion de lectura de wenco. se realiza chequeo de temperatura y presion normal y se entrega a operacion | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 96357 | 2024-10-16 | 17:14:00 | 17:29:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando switch de rotocamara trasera derecha activo. se reinicia eliminando alarma. se chequean posibles fugas mas niveles quedando ok. f.zepeda – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 96391 | 2024-10-17 | 13:05:00 | 13:20:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo con presiones, temperaturas y remanente de todos los neumaticos mas estado de cortes en pos 3 en banda rodado, pos 5 corte en bando rodad y pos 6 corte en banda rodado pero solo goma más retiro de piedras. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 96418 | 2024-10-18 | 04:24:00 | 04:33:00 | 0.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta realiza medición manual de presiones, despresurizado de 10 psi en pos-01, despresurizado de 5 psi en pos-02 (i.muñoz-m.rubilar-g.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 56413 | 2024-10-13 | 10:51:00 | 10:59:00 | 0.13 | 3 | 0.39 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | ot. 547970 muestra de aceite motor. se realiza toma de muestra motor diesel según pauta predictiva (j.olivares – c.carrizo – j.perez) | 547970 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 56456 | 2024-10-14 | 19:49:00 | 20:30:00 | 0.68 | 2 | 1.36 | T_Transmision | Transmision | Operacional | equipo detenido alarma nivel aceite de transmisión, se chequea equipo y se rellenan 18 aceite de transmisión y 45 de aceite hidráulico. m. barraza h. perez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 56480 | 2024-10-15 | 05:00:00 | 07:00:00 | 2 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se ingresa equipo a loza de lavado para que personal ks lavado comiense con trabajos de lavado | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 56476 | 2024-10-15 | 20:30:00 | 21:27:00 | 0.95 | 2 | 1.9 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | se asiste equipo por alarma de bajo nivel de aceite de transmisión. se realiza chequeo encontrando tk de transmisión bajo nivel de aceite. se realiza relleno de aceite de transmisión 16lts. se realiza chequeo en transmisión encontrando fuga de aceite posiblemente por retén de yoker de la transmisión. se realiza chequeo de niveles ok. equipo se entrega a la operación. . r. loaiza c. honores | 0 |  | Operativo | se requiere lavado en sector del yoker de la transmisión para verificar fuga de aceite. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 56480 | 2024-10-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs y personal de ks realiza ot:546986 por lavado completo. se comienza con ot:5776339 con el cambio de filtros según pauta. se realiza inspección de fugas encontrando manguera pilotaje v/v control, pilotaje lock-up, mangueras lock-up y enfriamiento freno delanteros con fugas. se drenan y rellenan masas con 44 lts. se realiza cambio de respiraderos tk de transmision e hidraulico. se cambian mangueras antes nombradas fabricadas en finning. se comienza con ot:546976 se realizan predictivo con la toma de muestras de aceite según pauta. p.astudillo – g.perez – m.veliz personal de 3duck realiza puntos de pauta con el cambio de filtros de cabina, chequeo de presiones, compresor, correa, mangueras de a/c y mangueras de calefaccion, perillas selectoras y sistema a/c en general ok. tambien se realiza cambio de fundas, difusores, sellos puerta ot:545845, limpieza y ajuste de chapas, cambio de cojín fresco, chequeo de asiento y suspension, cortina, espejos panorámicos, paneles interior y cabina en general ok. personal de csi realiza ot:546996 y se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequean flexibles y matrices encontrandose en buen estado. se chequean conectores e hilos, puntos de engrase, bomba scl y se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su buen estado y funcionamiento. se chequean manifold de inyectores, engrase manual de pasador central. se encuentra manómetro de frl de bomba scl en mal estado, se realiza cambio por uno nuevo. se realiza cambio de mobilub de cubo ventilador quedando al 100%. personal de ti realiza ot:547045 y reviso sistema de radio comunicación funcionando. se reviso sistema tyresense mostrando todos los parámetros operativos, sistema safemine, sistema smartcap y se le reviso el sistema wenco estado operativo sin fallo alguno. | 547639 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de filtros de aire. cebado sistema combustible. cambiar manguera de enfriamiento freno delantero (manguera que llega al enfriador). realizar verificacion de nivel de transmision y realizar backlog pendientes más predictivo. | Francisco Labra | Dia
T_18 | 56480 | 2024-10-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza la ot: 547639 cebado de sistema combustible. se pone en marcha. se rellena 34 lts aceite de transmisión, 35 lts aceite hidráulico, 65 lts aceite de motor y 12 lts de aceite dirección. se finalizan puntos de pauta de pm. se cambia manguera sistema enfriamiento freno delantero. se realiza cambio ball-stud lado botella cilindro dirección izquierdo. se torquea tuerca a 1880 lbs/pie. se engrasa punto. se realiza la ot 547730 que pertenece a cambio de focos frontales, se remplaza por nuevos por estar en mal estado. se realiza la ot:546976 chequeo de fuga de mangueras hidraulicas y genera backlog. se realiza predictivo con ot:546976 por predictivo con la toma de muestras de mando final. se toman fotografías a rejilla de transmision y a tapones magnéticos de mandos finales y diferencial. h.perez – e.rojas – m.barraza | 547639 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar dialisis de implemento. chequear pauta y finalizar. | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 56484 | 2024-10-17 | 03:30:00 | 05:10:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Direccion | Barra de Dirección | Programada | se realiza chequeo de torque ballstud de cilindro dirección izquierdo. torque está aun con los 1880 lbs/pie m.barraza h.perez | 548392 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 56480 | 2024-10-17 | 07:00:00 | 15:25:00 | 8.42 | 3 | 25.26 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a pm, se realiza ot:545843 por visor de tk transmision en mal estado drenando tanque de transmision. se retira tapa de tanque transmision y se realiza el cambio de visores tk de transmision con sellos. se realiza instalacion de tapa de tanque de transmision y se torquean pernos a 40 l/p. se reapretan pernos de base filtro lubricacion de transmision ok. se realiza ot:451166 con el retiro de tazon filtros diferencial. se realiza instalacion de tazon de filtro diferencial nuevo y sello nuevo. se realiza ot:520111 por chequeo de alarma encontrandose e activa y registrada. se pone en marcha y se realiza chequeo en ruta no arrojando alarma ok. se realiza limpieza cabina quedando ok. p.astudillo – m.veliz – g.perez personal de g&g realiza ot:547006 por inspección estructural y se detecta fisura en chasis con detalles en pauta. se realiza ot:545844 y se repara bisagras generando backlog por reparacion de pestillo y alineación de puerta. personal de huerta realiza ot:546599 por chequeo de neumaticos con presiones y estado de cortes encontrando valvula doblada de pos 3 mas retiro de piedras. | 547639 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 56502 | 2024-10-18 | 01:05:00 | 01:18:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Operacional | personal huerta realiza medición manual de presiones, relleno con nitrogeno neumatico pos-01 con 10 psi, relleno con nitrogeno neumatico pos-02 con 5 psi. (i.muñoz-m.rubilar-g.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_24 | 10633 | 2024-10-13 | 03:30:00 | 03:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | chequeo preventivo de neumaticos se toman presiones, goma remanente, registro fotográfico chequeo visual de llantas, pernos, tuercas, válvulas, cortes | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 10645 | 2024-10-14 | 22:06:00 | 22:27:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo de neumatico de remanente, presiones, fotografía, chequeo de llantas, válvulas, cortes pernos, tuercas, y nitrogeno. pos 1,4,5 se realiza relleno de co | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 10735 | 2024-10-18 | 06:22:00 | 07:00:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 500 hrs + backlog. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_24 | 10736 | 2024-10-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se traslada equipo desde loza de lavado a taller loza n° 5 se toman muestras de apd segun plan predictivo chequeo tapones magneticos de masas se comienza con drenaje de aceite ambas masas se cambian todos los filtros segun pm 500 hrs se realiza dialisis sistema hidraulico se realiza llenado de tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequean flexibles y matrices encontrandose en buen estado. se chequean conectores e hilos encontrandose en buen estado y correcto apriete. se chequean manifolds de inyectores comprobando su buen estado y correcto funcionamiento. se chequea bomba scl encontrandose en buen estado y se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su correcto funcionamiento. se cambian 2mobilub, el de cubo ventilador y tensor cubo ventilador quedando al 100% y operativo. se chequean puntos de engrase encontrandose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl. se realiza engrase manual de pasador central quedando con grasa fresca visible en buen estado. cabina: se realiza cambio de funda y cojín fresco, chequeo asiento operador y suspension, chequeo radio musical, cortina frontal. limpieza de chapa de puertas y cambio sellos puerta, chequeo cabina en general a/c: cambio de filtros de cabina chequeo componentes a/c y de calefaccion chequeo de presiones y del sistema electrico mas limpieza, chequeo de correa, mangueras, compresor. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | termino puntos pm cebado de combustible | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 10736 | 2024-10-19 | 19:00:00 | 00:13:00 | 5.22 | 3 | 15.66 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot-547055 predictivo: se realiza chequeo tapones magnéticos mandos finales, se terminan puntos pendientes pauta predictivo, diferencial no tiene tapon magnético, no se realiza diálisis transmision (diálisis esta fuera de servicio) se realiza inspección rejilla magnética transmision. Ot-547098 pm 500 hrs: se terminan puntos pauta pm, se realiza relleno de 9 lts aceite direccion, 84 lts aceite hidraulico, 25 lts de refrigerante, se instala perno faltante base cable tolva. Ot-547738 chequeo fuga transmision por filtro: se realiza chequeo de filtros transmision y no se encuentran fugas. Ot-547737 chequeo fuga combustible por v/v de llenado: se realiza chequeo v/v de llenado y no se encuentra fuga. (U. hernandez-G.pizarro-G.araya) personal gyg Ot-547739 se realiza inspección a barandas de equipo, no detectando impacto, se encuentra en buen estado. Ot-547088 se realiza inspección a equipo no detectando anomalidades. (A.ochoa-L.araya) | 547098 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche