## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 106103 | 2024-10-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Transmision | Falla | falla transmisión, se realiza levante de tolva y se coloca la cola de seguridad, se realiza delimitación del área, se procede a verificar tarjeta de transmisión (e.ulloa – e.campillay) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con análisis de falla | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 106103 | 2024-10-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Transmision | Falla | Problema de marchas transmision: Se realiza cambio de sensor velocidad salida de transmision, se realizan pruebas en equipo encontrandose tcs sin realizar giro cerrado de equipo, se chequean velocidades de ruedas, rueda derecha con rpm inestable, se realiza ajuste de sensor normalizando funcionamiento de tcs, se continúan con pruebas de equipo este tarda demasiado en pasar marchas y no pasa más de 4ta, se realiza cambio de v/v lock-up para realizar prueba continuando con anomalía, (presion de refuerzo 22 psi) equipo queda con su v/v lock-up original. (P.vega-G.pizarro) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar testeo hidraulico de convertidor y estaciones de transmision. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 106103 | 2024-10-21 | 07:00:00 | 12:58:00 | 5.97 | 2 | 11.94 | T_Transmision | Transmision | Falla | Problema marcha de transmisión. Ot. 548413 se chequea con software grafana, encontrando que temperatura de eje trasero tiene pik erróneos, entregando datos fuera de rango, se chequea arnes alimentación 8 volts y pull up 5 volts, se cambia sensor de temperatura de eje trasero, se entrega equipo no presentando problemas (m.cortes – a.alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 106103 | 2024-10-21 | 19:14:00 | 07:00:00 | 11.77 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 106103 | 2024-10-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Transmision | Falla | ot. 548032 ks, lavado completo de equipo mina, se realiza retiro de grasa barra y cilindros de dirección y suspensiones, posteriormente se procede al lavado completo del equipo mina (h.zambra – g.hernandez). problema en paso marcha transmisión, se realizan pruebas dinámicas con et en ruta, se chequea rpm sensor e05 marcando rpm normal, sensor c05 indicando rpm con pin erróneo, se chequea sensor t05 el cual indica rpm normal, equipo presenta para pasar quinta y sexta marcha en donde no aumenta velocidad de piso, se sube equipo a taller y se realiza lavado completo, se chequea rejilla magnética no encontrando particulado (nivel 1) y se chequea sensor c05 presentando desgaste por roce con diente piñón (s.contreras – a.alvarez – m.cortes) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear presiones de embrague de transmisión, cambiar luz de tolva arriba, continuar con pruebas | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 106112 | 2024-10-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Transmision | Falla | se realiza retiro de tapa de control de transmision para testear presiones de transmision primaria y final. se desmonta cardan de transmision, se instala tapa acrílica de transmision, se realizan pruebas de presiones marcando 0 psi de presion primeria y final. se realiza chequeo de presion piloto de transmision marcando 250 psi. se realiza chequeo de presion marcando 450 psi. p.astudillo – s.vergara – i. saldivar. personal de gyg se acerca a equipo y modifica conector para realizar testeo de presiones de transmision. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | testear presiones de transmision de inicio y final de embragues, cambiar pernos de cardan. | Francisco Labra | Noche
T_09 | 106112 | 2024-10-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | Transmision | Falla | se recibe equipo detenido por falla en transmision más pm de 1000 hrs según programa y se comienza con ot:526005 y se desconecta cardan principal y se instala tapa acrílica en transmision. se realiza procedimiento de testeo de presiones de inicio y final de embrague y al testear se encuentran presiones de estaciones que no corresponde a posiciones de la pauta de testeo marcando 0 psi. se testean presiones de forma descendente marcando todas las estaciones presiones como se muestra en la pauta de testeo con detalles en pauta. se realiza armado de tapa transmision y se conecta cardan principal con pernos nuevos y se torquean según manual. p.tapia – w,pizarro – c.calderon – n.sanchez personal de 3duck realiza ot:548044 por el cambio de sello puerta mas goma original ok. tambien realiza ot:548047 por el cambio de espejo lado izquierdo. tambien se realiza cambio de goma original puerta operador. cambio cojín fresco, confección de fundas, presurizado y sellado cabina, cambio difusores, chequeo asiento, suspension y chapas mas cabina en general. tambien se realiza cambio de filtros cabina, chequeo de compresor, correa y limpieza de conectores de sisma a/c. personal de csi realiza ot:526010 y realiza engrase manual de pasador central. se chequean conectores y flexibles encontrandose en buenas condiciones. puntos de lubricacion se encuentran con grasa fresca visible. se realiza relleno depósito de grasa al 100. se cambia dispensador automático de tensor cubo ventilador 250ml ok. | 526005 |  | En Reparacion/Mantencion | iniciar pm más backlog asociados. | Victor Leon | Dia
T_09 | 106113 | 2024-10-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | Transmision | Falla | por ot 526005 se realiza cambio de todos los filtros del equipo, se rellena aceite de mazas 44 lts, se instalan magnéticos a filtros de aceite de motor, se realiza chequeo de niveles, se ceba equipo y se pone en marcha. se traslada equipo al medio del patio mantencion y se realiza drenaje de aceite de transmision, se desconectan mangueras, se desconecta arnes electrico de transmision, se realiza izaje de transmision, se retiran tuercas de anclaje de transmision y se retira transmision. p.astudillo – s. vergara – i. saldivar – r. fernandez personal de huerta neumaticos asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de temperaturas, presiones, gomas remanentes y estado de cortes. pos 5 corte de banda de rodado 87 mm de profundidad, 120 mm de largo, solo goma hombro 6, pos 4 corte de banda de rodado 63 mm de profundidad, 110 mm de largo, solo goma sin avance hombro 33, pos 2 corte de banda de rodado 88 mm de profundidad, 300 mm de largo, solo goma sin avance hombro 33, pos 6 faltan 2 pernos por hilos en mal estado en mando, pos 2 regulación de presion de 103 psi a 112 psi, pos 3 regulación de presion de 103 psi a 112 psi. | 526005 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo puntos pendientes de pauta de pm 1000 hrs, instalar transmision y instalar cruceta y cardan | Francisco Labra | Noche
T_09 | 106113 | 2024-10-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Transmision | Falla | en continuacion de trabajos asociados a cambio de transmision ot:549522, se realiza intercambio de periféricos de transmision. se realiza maniobra de instalacion de transmision y se torquean pernos a 450 l/p. se conectan cardan principal. se torquean pernos nuevos a 350 l/p y 317 l/p. se conecta mangueras hidraulicas y arnes electrico. se chequean niveles y se rellena con 185 lts de aceite transmision y 50 lts de aceite hidraulico y se da puesta marcha. se continua con ot:526005 con puntos pendientes de pauta. se chequean acumuladores de direccion a 800 psi. se chequea tapon magnético de diferencial. se realiza ot:497295 por el cambio de tubería de transmision por roce y se posiciona filtros de carga quedando sin roce. p.tapia – c.calderon – w.pizarro | 549522 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar ri. aseo a cabina mas cambio neumáticos pos 1 y pos 2. | Victor Leon | Dia
T_09 | 106113 | 2024-10-24 | 19:00:00 | 02:14:00 | 7.23 | 3 | 21.69 | T_Transmision | Transmision | Falla | por ot 549522 correspondiente cambio de transmision, se realiza prueba de presiones de transmision, convertidor y motor, marcando todas las presiones correctamente. p.astudillo - s.vergara – i.saldivar. por ot 544115 personal de huerta neumaticos asiste a equipo detenido y realiza el retiro de neumaticos pos 1 y 2. se limpian alojamientos, tuercas, golillas, pernos de masa con desengrasante. se aplica grasa castrol a golillas y pernos de mando. se realiza torque controlado 922 lb/pie a pos 1 y 2. se presurizan neumaticos pos 1 y 2 de 40 psi a 110 psi en frio. | 549522 |  | Operativo | pos 1 y 2 verificacion de torque 2 vueltas de trabajo, verificacion luego de 12 hrs de trabajo | Francisco Labra | Noche
T_09 | 106128 | 2024-10-25 | 05:26:00 | 07:00:00 | 1.57 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | operador informa que a equipo se le saltan las marchas y tolva tiene movimiento lento. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 106120 | 2024-10-25 | 12:40:00 | 13:02:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Operacional | personal de huerta asiste a equipo y realiza la verificacion de torque despues de dos vueltas cargado con el chequeo visual de componentes y verificacion con torque controlado a 906 l/p a pos 1 y pos 2 mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 106128 | 2024-10-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Transmision | Falla | en continuacion de trabajos asociados a falla de transmision ot:550063, se realiza toma de presiones de convertidor en 130 psi de entrada y salida en 60 psi. desaplicación de freno en 680 psi. se realiza chequeo de presiones de engranaje de lock-up y se encuentra baja arrojando 120 psi en baja y a 130 rpm en 200 psi (especificado 310 psi). se realiza cambio de valvula lock-up nueva, continuando con baja presion en 80 psi en baja y a 1300 rpm a 190 psi. se chequean filtros de rejilla convertidor, carga convertidor, salida convertidor encontrandose sin particulado evidente. p.tapia – m.cuello | 550063 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar prueba de estanquedad a embrague de lock-up y continuar con cheques. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 106128 | 2024-10-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Transmision | Falla | se realiza reapreté pos 1 y 2 en losa neumáticos, se ingresa equipo a losa neumáticos se verifica energía cero, se instala cuñas y bloqueos. se instalan soportes, se realiza reapreté con torque controlado 922 lbs/pies a pos 1 y 2, se retiran soportes y bloqueos, se entrega equipo a coordinador de mant mina. (c. olivares, r. echeverria, a. salazar). se recibe equipo detenido por problemas marchas, se vuelve a chequear t° de válvula lock up en rpm baja 124 psi en alta 282 psi se chequea presión bomba transmisión 420 psi y en dual stall 310 psi, se chequea en ruta llegando a marcha 4ta. se sube a instalaciones. (m. cortes, s. contreras, a. alvarez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Cambio convertidor por hermeticidad embrague Lock-up | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. Huerta, instalación de neumáticos pos. 1 y 2, se realiza instalación de neumáticos pos. 1 y 2 equipo t-11 en patio de armado, se instalan bloqueos personal, se instalan soportes y herramientas (n.contreras – s.alvarez – f.segovia – d.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding. huerta, instalación de neumatico pos. 4 y 5, se realiza la instalación de neumáticos pos. 4 y 5 en patio de armando t-11. Se instalan bloqueos, soportes y herramientas, se instala neumatico pos. 5 con torque controlado con 906 lbs, se instala neumatico pos. 4 con torque controlado con 906 lbs. Se retiran soportes, bloqueos y herramientas, quedando equipo operativo (n.contreras – s.alvarez – f.segovia – d.araya – j.araya). torque controlado a neumáticos pos. 1 y 2, se realiza el torque controlado por instalación con 906 lbs a neumáticos pos. 1 y 2, se instalan bloqueos y herramientas, se retiran soportes y herramientas (f.segovia – j.araya – d.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de neumáticos pos. 3 y 6 mas ciclo de torque controlado. Ciclo de torque a neumatico pos. 1 y 2 (verificación y reapriete) | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por parte de personal finning, asociados a rebuilding | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 108507 | 2024-10-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | eqiupo en proceso de overhaul por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 108507 | 2024-10-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | equipo en proceso de overhaul | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 105700 | 2024-10-20 | 21:01:00 | 21:16:00 | 0.25 | 3 | 0.75 | T_Cabina | Cinturon de seguridad | Falla | operador informa problemas con cinturón de seguridad, se asiste equipo y se repone perno de cinturón, quedando ok. (f.torti-j.olivares-c.carrizo) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 105735 | 2024-10-22 | 22:29:00 | 22:47:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | equipo presenta alarma de bajo nivel aceite motor, se chequean niveles, se realiza relleno de 42 lts aceite motor, se rellena 12 lts aceite dirección, se realiza relleno de 10 lts aceite hidráulico. a. cuello – e. gonzalez. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 105749 | 2024-10-23 | 14:37:00 | 14:45:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | operador informa por problemas con bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo realizando el relleno de aceite hidraulico con 45 lts y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. m.cuello – e.rojas | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_12 | 105751 | 2024-10-23 | 15:17:00 | 19:00:00 | 3.72 | 0 | 0 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa por problemas con sistema de freno quedando fuera de servicio | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar y repara sistema de freno más chequeo de niveles. | Victor Leon | Dia
T_12 | 105755 | 2024-10-23 | 19:00:00 | 01:11:00 | 6.18 | 2 | 12.36 | T_Frenos | Delantero | Falla | equipo queda detenido por falla en sistema de frenado ya que equipo presenta síntoma de frenado disparejo, se asiste a equipo y se testean presiones, pos1 630 psi en freno de servicio y retardo 600 psi, pos2 0 psi en freno de servicio y 0 psi en retardo, pos3 680 psi en freno de servicio y 600 en retardo pos4 680 psi en freno de servicio y 600 en retardo. se realiza cambio de slack delantero por falla en freno pos 2, se realiza nuevamente toma de presión en pos 2 dando 680 psi en freno de servicio y 600 psi en retardo. se purga sistema de freno quedando operativo . a. cuello – e. gonzalez | 549163 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 108276 | 2024-10-20 | 00:44:00 | 01:02:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Engrase | Bomba | Operacional | personal huerta realiza medición manual de presiones, medición de remanentes, verificacion de cortes y daños. (i.muñoz-m.rubilar-g.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 108268 | 2024-10-20 | 11:32:00 | 13:40:00 | 2.13 | 2 | 4.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | cambio manguera de levante, se asiste equipo por relleno de fluidos, se rellena con grasa y se percata de manguera con fuga, correspondiente a b/b levante a rejilla, se procede a realizar cambio de manguera, se adjunta demora por falla en internet y solicitud de repuesto (e.campillay – e.ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 108341 | 2024-10-23 | 01:32:00 | 01:36:00 | 0.07 | 2 | 0.14 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza toma de muestra aceite motor. a. cuello – e. gonzalez | 548548 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 108331 | 2024-10-23 | 14:20:00 | 14:35:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por problemas con bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo realizando el relleno de aceite hidraulico con 65 lts mas relleno a tk de grasa y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. m.cuello – e.rojas | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 108348 | 2024-10-24 | 09:05:00 | 09:20:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo con la toma de presiones, registro de fotos y chequeo de goma remanente, chequeo visual de llantas, tuercas, pernos y válvulas ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 108357 | 2024-10-26 | 03:00:00 | 03:10:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | T_Predictivo | Stand-By | se realiza toma de muestra de aceite motor (e. ulloa, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 105919 | 2024-10-22 | 10:30:00 | 10:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | ot. 547969 predictivo, se realiza toma de muestra aceite motor (f.espinosa – c.calderon) | 547969 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 105986 | 2024-10-25 | 01:20:00 | 01:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de temperaturas, presiones, gomas remanentes y estado de cortes. pos4 faltan 1 perno por hilo en mal estado, fuga de aceite banda lateral ext. pos 5 corte de banda de rodado 78 mm de profundidad, 90 mm de largo, solo goma hombro 8, pos 5 corte de banda de rodado 103 mm de profundidad, 110 mm de largo, solo goma sin avance hombro 21, pos 4 corte de banda de rodado 76 mm de profundidad, 90 mm de largo, solo goma sin avance hombro 24 | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 94209 | 2024-10-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ks ot. 547721 lavado de equipo mina, se realiza retiro de grasa barra de dirección y suspensiones, posterior al retiro de grasa, se procede al lavado completo del equipo mina (g.hernandez – h.zambra). ot. 547722 predictivo, se retiran todas las muestras solicitadas, se realizan chequeos de tapones magnéticos de masas y mandos finales, mas filtro magnético de la transmisión, los cuales presentan nivel 1, se toman fotografías y se envían a encargado, se rotulan muestras ok. ot. 547637 pm 500 hrs. se retira equipo a las 12:00 hrs. de losa de lavado, se comienza con predictivo, se drena aceite a masas derecha e izquierda, y se hace relleno de estas ok 44 lts., se cambian todos los filtros relacionados con pm y puntos de pauta, se elimina alarma freno carreara alto por rotocamara trasera derecha la cual presentaba cable en corte queda ok, se realiza cebado de líneas combustible, se da partida y se chequean niveles, se traslada equipo a losa gyg para dar prioridad a torchado para reparación estructural (e.reyes – m.veliz – c.calderon – a.escobar). ot. 546907 fuga aceite pos.1, se chequea fuga la cual es por sellos espejo, se programará reparación (a.escobar). csi, se realiza chequeo de bomba scl encontrandose en buen estado y se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su buen funcionamiento. se chequean conectores e hilos encontrandose en buen estado y correcto funcionamiento, se chequean flexibles y matrices encontrandose en buen estado excepto flexible correspondiente a ball stud de dirección central izquierdo y flexible inferior suspensión trasera derecha, se reemplaza por flexibles nuevos quedando operativos. se chequean manifolds de inyectores encontrandose en buen estado, excepto inyector de cazoleta de suspensión delantera izquierda el cual se encontraba en mal estado, se reemplaza por uno nuevo quedando operativo. se realiza engrase manual de pasador central quedando en buen estado con grasa fresca visible. se chequean puntos de engrase encontrandose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl. se carga tk de grasa al 100% de su capacidad (c.cortes – j.cortes). 3 ducks, ot. 547726 pm 500 hrs. + sellado de cabina. cabina: se realiza cambio de funda y cojín fresco, chequeo de asiento y suspensión, cambio de sellos puerta, chequeo radio musical, chequeo de cortina frontal, chequeo de plumillas, chequeo de cabina en general. a/c: se realiza cambio de filtros cabina, chequeo de compresor, correas, mangueras a/c y de calefacción, chequeo del sistema eléctrico más limpieza, chequeo del sistema a/c y de calefacción, no se realiza el chequeo con sonómetro por ser usado por un mecánico teck (j.ugueño – j.olivares – m.veliz). ot. 546577 huerta, neumatico pos 1 corte b/r, chequeo preventivo equipo stand-by losa 1 taller de mantención, chequeo visual de componentes y neumáticos, neumatico pos. 1 contener banda rodado 122 mm profundidad, 140 mm largo a la altura del hombro nro. 11, neumatico pos. 5 manchado con aceite, retiro de piedras, neumatico pos. 5 baja presión, se rellena con nitrógeno (n.contreras – s.alvarez – j.araya). ot. 547718 tds, sin fallas encontradas, se realiza revisión y chequeo de conectores, cableado y operatividad de sistemas tds, radial, tyresense, safemine, wenco mdt, life (p.galvez) Ot-547719 personal gyg realiza inspección estructural, se inspecciona plataforma escalera, chasis, se enderezan escaleras por impacto. (V.alarcon) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | programar reparación masa pos. 1 por fuga en sello espejo. cargar acumuladores 660 psi y 680 psi, realizar limpieza de cabina | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 94209 | 2024-10-20 | 19:00:00 | 06:01:00 | 11.02 | 5 | 55.1 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot-547637 Termino pm-500 hrs: Se realiza carga de acumuladores, quedando ambos en 800 psi, se realiza postura de abrazaderas de ramal y mangueras, se realiza postura de tapas kit insonorización, se realiza chequeo de niveles. Ot-547631-Ot- 547629 retiro kit insonorización: se realiza retiro de tapas kit de insonorización que cubre el costado del motor. Se realiza instalacion de tapas kit insonorización. Ot-547724 tolva golpea fuerte al bajar: se realiza calibración bajada de tolva. (F.torti-J.olivares-C.carrizo-U.hernandez-G.araya) personal gyg Ot-5473555 se realiza reparacion de fisura tipo “L” 159 mm, en soporte alerón lado izquierdo. Ot-547356 se realiza reparacion de fisura en alerón lado derecho. (A.ochoa-L.araya) | 547637 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 94268 | 2024-10-24 | 07:07:00 | 08:34:00 | 1.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo con la toma de presiones, registro de fotos y chequeo de goma remanente, chequeo visual de llantas, tuercas, pernos y válvulas ok. estado de dos cortes en pos 3 en banda lateral pero solo goma quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 93886 | 2024-10-20 | 01:36:00 | 07:00:00 | 5.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Programada | Personal huerta realiza chequeo de presiones de neumaticos, chequeo de temperatura de neumatico, se detecta alta temperatura en pos-05, con temperatura máxima de 132,2°c, neumatico presenta separación térmica. Equipo queda en enfriamiento por alta temperatura de neumatico pos-05. (I.muñoz-M.rubilar-G.ogalde) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de temperatura luego de 4 hrs. Realizar instalacion de valvula lock-up, realizar lavado a equipo para cambio de componente. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 93875 | 2024-10-20 | 12:14:00 | 12:32:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno de fluidos, se realiza relleno de aceite hidráulico hd 10 con 30 lts. operativo (e.ulloa – e.campillay) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 93886 | 2024-10-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | ot. 548028 cambio freno pos. 1, se repone v/v lock up a equipo (retira de t-9 para pruebas), se cambian todos los sellos, se traslada equipo a lavado pos. 1, se retira de losa de lavado y se traslada a losa de neumáticos, personal huerta retira neumático pos. 1, se comienza con drenaje de fluidos y retiro de masa y freno, se retiran repuestos de bodega y queda al lado pos. 3, se realiza orden y limpieza (e.reyes – m.veliz – m.fuentes – a.escobar). huerta, ot. 548028 retiro neumatico pos. 1, se posiciona equipo en losa de neumatico utilizando señalero, luego acuñando equipo y bloqueando, aislando para intervenir, se coloca gata hidráulica debajo de equipo para levantarlo y posicionar soportes. Se instala pistola neumática y se realiza el retiro de tuercas y golillas, se acerca operador con manitou para finalizar retiro de neumatico, se ordena lugar de trabajo, se realiza el retiro de bloqueo de candados y se despeja el área para intervención de equipo de mantencion Teck (n.contreras – d.araya – j.araya). chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo de equipo en stand-by sin operador en patio de mantención, se realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanentes y visualización de cortes. Pos. 1 manchado con aceite, pos. 1 corte banda rodado 88 mm profundidad / 170 largo, hombro 33 y 34, pos. 3 válvula doblada. Pos. 5 separación por corte en banda rodado 20 mm profundidad / 50 mm largo altura de hombro 10-11-12 neumatico quedará en observación (s.alvarez – n.contreras – d.araya) | 548028 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a la instalación de frenos | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 93886 | 2024-10-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Programada | Ot- 540278 Cambio paquete de freno pos-01: Se realiza limpieza a muñón de masa y a masa completa, se realizan cambios e instalacion de sellos espejo en paquete de frenos y masa. Se cambia sello a plato de conjunto sello espejo a base de masa y paquete de freno. Se monta paquete de freno, se instalan tuercas y golillas nuevas y se torquean a 700 lb/pie. Se instalan sellos a unión paquete freno y masa en forma de “T” según procedimiento. Se instala masa plato, rodamientos y plato exterior. Se rellena 654 lts hidraulico, se cambian conectores y se instalan todas las conexiones hidraulicas. Se retiran basuras, cartones y pallets del área, se deja tapa de masa sobrepuesta. (F.torti.J.olivares-C.carrizo) | 540278 |  | En Reparacion/Mantencion | Precarga de rodamiento masa, relleno masa, purgar frenos. | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 93900 | 2024-10-22 | 03:00:00 | 03:22:00 | 0.37 | 1 | 0.37 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | se realiza carga de aire para partida y se chequean niveles. p. astudillo | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 93900 | 2024-10-22 | 04:27:00 | 05:11:00 | 0.73 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Programada | personal de huerta neumaticos, se realiza verificacion de torque a posicion 1 y 6 con 922 lb/pie. | 0 |  | Operativo | pos 1 y 6 reapriete pasado 12 hrs de trabajo | Francisco Labra | Noche
T_16 | 93886 | 2024-10-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Frenos | Delantero | Programada | ot. 540278 cambio paquete de freno pos. 1, se realiza limpieza de orificios roscados y se comienza con precarga de rodamiento masa según procedimiento, se instalan lainas y se da torque a pernos de placa de retención (295+-37 lb ft), se instala tapa de masa y se rellena aceite hidráulico 50 lts. hd.60 22 lts., se entrega a personal huerta para instalación neumatico pos. 1, se realiza retiro de escaleras, carros, y orden y limpieza. Se realiza lavado de paquete freno saliente y se embala, queda en área componente para reparación, se realiza cebado de freno (m.cabrera – e.reyes – m.veliz – a.escobar). ot. 548027 ks, lavado de equipo mina, se realiza retiro de grasa de cilindro de dirección pos. 1, posteriormente al retiro de grasa se procede al lavado de freno, mando pos. 1 de equipo mina (h.zambra – g.hernandez). huerta, ot. 548028 instalación de neumatico pos. 1 en losa de neumatico, se realiza instalación de neumatico pos. 1 con torque controlado 906 lbs en losa de neumáticos, se instalan bloqueos y herramientas, se retiran bloqueos, cuñas, soportes, gata y herramientas, se entrega equipo a jefe de turno, quedando equipo a piso y pasa a mantenedores, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos (n.contreras – s.alvarez – j.araya – f.segovia) | 540278 |  | En Reparacion/Mantencion | ciclo de torque controlado a neumático pos. 1, verificación y reapriete. realizar cambio neumatico pos. 5 (personal huerta), reparar escalera subida operador (gyg), realizar lavado losa neumáticos, limpieza de cabina | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 93900 | 2024-10-22 | 19:00:00 | 02:07:00 | 7.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Programada | personal de huerta neumaticos, se instala soporte, se retiran neumaticos pos 6 y 5. se limpian pernos de mando, tuercas, golillas. se aplica grasa a pernos, golillas y tuercas. se instalan neumaticos pos 5,6. se realiza torque controlado, pos 5,6 a 922 lb/pies. se presurizan neumaticos pos 5, 6, de 40 a psi a 110 psi en frio. se realiza chequeo de temperaturas, remanentes, presiones. | 0 |  | Operativo | pos 6 verificacion torque luego de 2 vueltas de trabajo, reapriete pos 6 pasado las 12 horas de trabajo. | Francisco Labra | Noche
T_16 | 93910 | 2024-10-23 | 04:01:00 | 04:51:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de temperaturas, presiones, gomas remanentes y estado de cortes. se realiza reapriete a pos 1 y 6 con 922 lb/pie de torque controlado. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 93915 | 2024-10-24 | 12:40:00 | 13:10:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Engrase | Lineas | Stand-By | personal de csi realiza chequeo de equipo detectando fuga en la linea de alimentación de aire hace la bomba, se retira la dañada para fabricación por muestra, se instala y se realizan prueba quedando operativo el equipo, nivel del tk de grasa 100%. csi. personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo con la toma de presiones, registro de fotos y chequeo de goma remanente, chequeo visual de llantas, tuercas, pernos y válvulas más retiro de piedras ok. estado de cortes en pos 6 en banda rodado quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 93915 | 2024-10-24 | 16:29:00 | 17:07:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Electrico | Control | Falla | problemas con dispositivo de comunicacion. | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_17 | 96444 | 2024-10-20 | 10:36:00 | 10:51:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno de fluidos, se realiza relleno de grasa, se realiza chequeo visual, equipo operativo (e.campillay – e.ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 96481 | 2024-10-21 | 02:54:00 | 03:11:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo y se realiza relleno de 22 lts aceite hidraulico. (n.portilla-g.pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 96478 | 2024-10-21 | 22:32:00 | 22:39:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa que equipo presenta freno carrera alto, se asiste equipo y se normaliza pin de rotocamara trasera izquierda. (n.portilla-g.pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 96486 | 2024-10-22 | 11:32:00 | 19:00:00 | 7.47 | 0 | 0 | T_Cabina | Bocina | Falla | operador informa que debido a condiciones climaticas (neblina), dejara equipo fuera de servicio por falla en bocina | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 96486 | 2024-10-22 | 19:00:00 | 21:54:00 | 2.9 | 2 | 5.8 | T_Electrico | Accesorios | Falla | equipo queda fuera de servicio por falla en bocina, se realiza chequeo de rele, se chequea bocina neumática, se retira tapa de volante para chequear sistema de pulsador de bocina encontrando cable de accionamiento cortado en pista de volante, se repara cable quedando ok. se chequean niveles y se rellenan 9 lts de refrigerante y 40 lts de aceite hidraulico. a. cuello – e. gonzalezequipo queda fuera de servicio por falla en bocina, se realiza chequeo de rele, se chequea bocina neumática, se retira tapa de volante para chequear sistema de pulsador de bocina encontrando cable de accionamiento cortado en pista de volante, se repara cable quedando ok. se chequean niveles y se rellenan 9 lts de refrigerante y 40 lts de aceite hidraulico. a. cuello – e. gonzalez | 548558 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_17 | 96554 | 2024-10-25 | 03:09:00 | 03:12:00 | 0.05 | 2 | 0.1 | T_Frenos | Trasero | Falla | equipo presenta alarma de freno carrera alto. se chequea equipo normalizando actuador de rotocamara trasera izquierda. se realiza chequeo de niveles, encontrandose ok. se realizan pruebas dinámicas. equipo operativo a. cuello – e. gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_17 | 96561 | 2024-10-26 | 13:10:00 | 13:20:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de presiones, se toma goma remanente, registro de fotografías, chequeo visual de llantas, tuercas, pernos y válvulas quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 96565 | 2024-10-26 | 18:27:00 | 19:00:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar fugas causa de alarma y reparar sistema freno. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 56593 | 2024-10-22 | 02:05:00 | 07:00:00 | 4.92 | 2 | 9.84 | T_Aire_Comprimido | Compresor | Falla | operador informa alarma de parqueo activado y bajo presion de aire de frenos, se reviso equipo que solo carga hasta 80 psi, con asistencia del lubricador, y en autonomía con el compresor carga 80 psi de igual manera, se revisan instalaciones neumáticas con sonómetro, observando fuga desde el compresor. f.zepeda – g.perez.operador informa alarma de parqueo activado y bajo presion de aire de frenos, se reviso equipo que solo carga hasta 80 psi, con asistencia del lubricador, y en autonomía con el compresor carga 80 psi de igual manera, se revisan instalaciones neumáticas con sonómetro, observando fuga desde el compresor. f.zepeda – g.perez. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | se debe evaluar funcionamiento del compresor. | Francisco Labra | Noche
T_18 | 56577 | 2024-10-22 | 11:05:00 | 11:15:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | T_Predictivo | Operacional | ot. 548420 predictivo, se realiza toma de muestra de aceite motor, relleno depósito de grasa (f.espinosa – c.calderon) | 548420 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 56602 | 2024-10-23 | 01:06:00 | 01:46:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de temperaturas, presiones, gomas remanentes y estado de cortes. pos 3 regulación de presion de 107 psi a 123 psi, pos 4 regulación de presion de 103 psi a 123 psi, pos 3 corte de banda de rodado 80 mm de profundidad, 110 mm de largo, solo goma hombro 27-28, pos 4 corte de banda de rodado 80 mm de profundidad, 150 mm de largo, solo goma hombro 9, pos 6 corte de banda de rodado 72 mm de profundidad, 120 mm de largo, solo goma 33, pos 5 falta 1 perno por hilo en mal estado. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 56593 | 2024-10-23 | 07:00:00 | 14:16:00 | 7.27 | 2 | 14.54 | T_Aire_Comprimido | Compresor | Falla | se recibe equipo fuera de servicio problemas con compresor de aire y se asiste a equipo realizando el chequeo y cambio de gobernador. se realiza pruebas no cargando presión de aire. se realiza chequeo y cambio de kit de reparación de secador de aire encontrándolo mal armado y contaminado. se realiza limpieza cambio de kit y realiza pruebas logrando recuperar presión de aire quedando ok y operativo. también se realiza chequeo de niveles quedando ok. m.cuello – e.gonzalez | 548715 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_18 | 56662 | 2024-10-26 | 03:20:00 | 03:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | T_Predictivo | Stand-By | se realiza toma de muestra de aceite motor (e. ulloa, f. espinoza) | 548420 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 56648 | 2024-10-26 | 12:45:00 | 13:00:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de presiones, se toma goma remanente, registro de fotografías, chequeo visual de llantas y estado de cortes, tuercas, pernos y válvulas quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 10739 | 2024-10-20 | 07:11:00 | 09:34:00 | 2.38 | 2 | 4.76 | T_Electrico | Control | Falla | alarma temperatura enfriamiento freno, equipo presenta alarma por temperatura de enfriamiento freno delantero izquierdo, se chequea temperatura con pirómetro y no coincide con la alarma por lo que se chequea sensor y visualmente no presenta anomalía, se solicita cambio y repuesto, por operaciones se solicita entrega (e.campillay – e.ulloa) | 0 |  | Operativo | cambiar sensor de enfriamiento freno delantero izquierdo | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 10830 | 2024-10-24 | 12:00:00 | 12:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo con la toma de presiones, registro de fotos y chequeo de goma remanente, chequeo visual de llantas, tuercas, pernos y válvulas más retiro de piedras ok. estado de cortes en pos 3 en banda rodado quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_24 | 10882 | 2024-10-26 | 01:20:00 | 01:45:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo preventivo en sector 10k, chequeo presiones, preparativos, remanente, estado cortes. pos1, regulación presión de 124 psi a 133 psi. pos 5 regulación presión de 128 psi a 133 psi. pos 4 regulación presión de 126 psi a 133 psi. pos 6 regulación presión de 128 psi a 133 psi. (c. olivares, r. echeverria, a. salazar) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche