## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 106881 | 2024-12-16 | 21:54:00 | 22:02:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Motor | TK Aceite | Monitoreo/Predictivo | predictivo, se realiza toma de muestras de aceite motor. | 553085
T_09 | 106897 | 2024-12-17 | 01:05:00 | 02:36:00 | 1.52 | 2 | 3.04 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza ot :553170 que corresponde a cambio de aceite a masa derecha. se realiza toma de muestra de aceite. se realiza drenaje de aceite, fotografía de tapon magnético y relleno de aceite 22 litros r. loaiza e. rojas | 553170
T_09 | 106932 | 2024-12-19 | 23:45:00 | 07:00:00 | 7.25 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a taller para realiza pre – pm y comenzar con ot:552134 que corresponde al lavado de equipo en losa de lavado por personal de ks | 0
T_09 | 106932 | 2024-12-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se recibe equipo detenido por pre-pm más backlog asociados, se comienza con ot:551751 por pre-pm según puntos de pauta. en ot:552134 por cambio de transmision, se realiza retiro de mangueras hidraulicas, arnes de transmision y desconexion de cardan. se realiza maniobras de retiro de transmision. se cambian periféricos. se limpia alojamiento de transmision. se realiza manobras de instalacion de transmision. se cambia cruceta con pernos nuevos torqueado a 400 l/p. se torquean tuecas de anclaje a 350 l/p. se cambian 4 mangueras de sector transmision en mal estado. c.bugueño – g.pizarro – d.hernandez – w.pizarro personal de 3duck realiza chequeo de sistema a/c, chequeo de compresor, correa y presiones ok. tambien se realiza cambio de funda y cojín fresco, cambio de sellos puerta, chequeo de asiento y suspension, limpia parabrisas en buen estado, chequeo de chapas y pivote y cabina en general. | 552134
T_09 | 106932 | 2024-12-20 | 19:00:00 | 02:00:00 | 7 | 2 | 14 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se realiza cambio de filtros de carga de transmisiones y filtros de lubricación de transmisión. se realiza cambio de arnés eléctrico de transmisión y se modifica conector de sensor de velocidad. se realiza relleno de aceite hidráulico 44lts. se realiza relleno de refrigerante 22lts. se realiza relleno de aceite de transmisión 188lts. se realiza relleno de aceito de diferencial 132lts. se realiza toma de presión de bomba de transmisión 460 psi. se realiza toma de presión de lubricación de la transmisión 20 psi. se realiza chequeo de suspensiones delanteras ok. se realizan puntos de la ri. equipo se entrega a la operaciónSe realiza ot:552725 que corresponde al chequeo de presiones de las suspensiones. Ok se realiza chequeo de altura de suspensiones ok. se realiza ot:551628 se realiza chequeo de mangueras y conexiones por fuga de aire encontrando ok el sistema . r. loaiza e. rojas | 0
T_09 | 106932 | 2024-12-21 | 07:30:00 | 11:00:00 | 3.5 | 2 | 7 | T_Mantencion | Pre-PM | Stand-By | en continuacion de trabajos pendientes asociados a pre-pm se realiza ot:552871 por testeo dinamico con detalles de presiones en pauta. se realiza pauta de ri por cambio de transmision. c.bugueño – g.pizarro | 552871
T_11 | 109009 | 2024-12-15 | 12:37:00 | 17:57:00 | 5.33 | 2 | 10.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se chequea equipo con problemas de partida, se chequean conexiones neumáticas de arranque, se realizan pruebas de sistema neumático de arranque detectando que arranque se encuentra dañado, se realiza cambio de arranque se da partida ok. (j.perez – j.saldivar) | 553059
T_11 | 109059 | 2024-12-17 | 08:55:00 | 17:56:00 | 9.02 | 2 | 18.04 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se realiza ot: 552798 se realiza retiro de grasa barra de dirección cilindros dirección y suspensiones , posterior al retiro de grasa se procede al lavado completo del equipo.se realizan testeos dinámicos según pauta adjunta, se toma muestra de aceite motor y se rotula, se chequea equipo encontrando fugas, se fotografían y se realizan solicitudes de trabajo, se realiza orden y limpieza de losa 1, ot:552710 se realizan chequeos eléctricos y mecánicos, ot: 522800 se realiza inspección se detectan fisuras media caña tolva y front, chasis sin observación, se chequean escaleras pasamanos. personal restec realiza mantenimiento a sistema red contraincendios. personal 3 duck realiza chequeo de suspensión de asiento, chapa de puertas, cortinas frontales, chequeo de espejo. chequeo general de cabina. se realiza chequeo de presiones, componentes a/c y calefa, chequeo de manguera a/c y calefacción, chequeo de a/c y calefacción en general. personal csi, se realiza chequeo de flexibles y matrices encontrandose en buen estado. se chequean conectores e hilos encontrandose en buen estado y correcto apriete a excepción de matriz lado derecho que se encontraba con fuga por apriete quedando regulado. se chequea de manifolds de inyectores comprobando que se encuentra con apertura excesiva la cual se procede a disminuir su apertura quedando en observación y con correcto funcionamiento. se chequea bomba scl encontrandose en buen estado. se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su buen funcionamiento. se chequean puntos de engrase encontrando grasa fresca visible comprobando un correcto scl. se realiza engrase manual de pasador central comprobando su buen estado, quedando con grasa fresca visible. se realiza cambio de mobilub quedando al 100% y operativo se engrasa de forma manual cubo ventilador quedando con grasa fresca sae 100, se rellena tk de grasa quedando al 100% de su capacidad. | 552710
T_12 | 106810 | 2024-12-21 | 03:45:00 | 07:00:00 | 3.25 | 0 | 0 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | equipo ingresa a lavado se termina lavado a equipo. | 552711
T_13 | 108900 | 2024-12-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning, asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de fnning, asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning, asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal finning, asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal finning, asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning, asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal finning asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal finning asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal finning asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal finning asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal finning asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2024-12-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal finning asociados a rebuilding. | 0
T_15 | 94989 | 2024-12-15 | 13:25:00 | 13:50:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | operador informa que equipo se detiene por temperatura, se asiste a equipo encontrando temperatura de refrigerante en 112 grados, se espera que temperatura de refrigerante baje y se da partida, marcando 97 grados (j.perez – j.saldivar) | 0
T_15 | 95076 | 2024-12-18 | 08:45:00 | 19:00:00 | 10.25 | 3 | 30.75 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 500 hrs según programa y personal de ks realiza ot:552802 por lavado completo. se comienza con ot:552803 por predictivo con la toma de muestras según pauta. se toman fotografías de tapones magnético de masa a mandos finales. se comienza con ot:552712 por pm con el cambio de filtros de aceite motor, convertidor, transmision, diferencial, combustible. se drenan masas. al detener equipo se encuentra fuga hidraulica considerable por linea salida enfriador a v/v control. se retira linea dañada y se instala linea nueva. (falta rutear y apretar pernos de brida). g.pizarro – d.hernandez – w.pizarro personal de 3duck asiste a equipo y realiza cambio de filtros cabina, chequeo de sistema a/c, chequeo de compresor, correa y limpieza de conectores. tambien se realiza cambio de cojín fresco, confección de fundas, cambio de sellos puerta, cambio de telecomando, chequeo de asiento y suspension, chapas puerta, cinturones de seguridad y cabina en general. personal de huerta realiza ot:546579 por chequeo de todos los neumaticos según pauta. personal de g&g realiza ot:552804 por inspección estructural a chasis y tolva. personal de csi realiza ot:552805 por chequeo de sistema engrase mas relleno a tk de grasa, chequeo de puntos de lubricacion, engrase a pasador central, chequeo de lineas y se cambia dispensador mas engrase a suspensiones y pasador tolva. | 552712
T_15 | 95076 | 2024-12-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se continua con ot:552803 que corresponde a muestras predictivas. se realiza dialisis por cambio de aceite hidraulico y transmision. inspección a tapon magnético diferencial y a rejillas magnéticas transmision. inspección a masas delanteras. se continua con ot:552712 que corresponde a la pm 500 hrs. se realiza relleno de aceite a masas delanteras y aceite hidraulica implementos. cambio de aceite de transmision. cambio de aceite de motor diesel por cambio de prelub. cambio de filtro respiradero tk implemento. inspección sistema de direccion, sistema electrico y sistema freno. inspección motora. se purga sistema combustible. se reapreta manguera hidraulica de enfriador a v/v de control .se realiza ot :547985 que corresponde a cambio de prelub. se realiza retiro de puerta inferiores de atenuador motor. se realiza cambio de motor de prelub. cambio de orín de mangueras y acoples. se drena y rellena aceite motor. se realiza pruebas quedando ok. personal gyg realiza reparacion de módulo de atenuación frontal de equipo por encontrarse en mal estado la ot:548239 no se realiza por falta de repuestos. se realiza la ot:553150 que corresponde al retiro y desmontaje de mascara de insonorización. se retira parte frontal. personal de gyg realiza corte de soporte frontales focos y extintor baranda y tapas delanteras r.fernandez m.gonzalez s.rojas | 552712
T_15 | 95076 | 2024-12-19 | 07:00:00 | 17:33:00 | 10.55 | 3 | 31.65 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuacion y termino de trabajos asociados a pm y backlog, se instalan protecciones enfriador y pechugas con kit insonorización. se instalan conexiones eléctricas, luces y letrero. personal de g&g solda escalera lado derecho y plataforma focos inferiores y soporte extintor. se realiza purgado sistema de refrigeración. se rellena con 40 lts de refrigerante. se realiza limpieza de conectores de sensores de temperatura de freno por código activo quedando ok. g.pizarro – d.hernandez – w.pizarro | 552712
T_24 | 11692 | 2024-12-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot. 547068 lavado de equipo mina, se realiza retiro de grasa barra, cilindro de dirección y suspensiones, posterior al retiro de grasa, se procede al lavado del equipo (g.hernandez – c.castro – patricio tapia – h.zambra). Ot. 547056 predictivo, se realiza toma de muestras según pauta, se realiza chequeo de niveles para descartar traspaso en masas ok, se realiza registro fotográfico de tapones de masas y mandos finales, se conectan diálisis por 3 horas y se desconectan, se realiza chequeo de rejilla de transmisión (f.torti – m.veliz – l.briones – j.rebolledo). Csi, ot. 547079 se carga tk de grasa al 100% de su capacidad, se chequea bomba scl encontrandose en buen estado, se chequean flexibles y matrices encontrandose en buen estado, se chequean conectores e hilos encontrandose en buen estado y correcto apriete, se engrasa de forma manual pasador central quedando con grasa fresca visible, se chequean puntos de engrase encontrandose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl, se encuentra cazoleta de puntal de dirección izquierdo sin su seguro seagers, lo que provoca que esta se salga de su posición. Se informa a mantenedores para que reposicionen seguro y cazoleta, se cambian 2 mobilub quedando al 100% y operativo (c.cortes – j.cortes) | 0
T_24 | 11692 | 2024-12-15 | 19:00:00 | 04:25:00 | 9.42 | 3 | 28.26 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot 547099, se continua con pauta de mantención de 500 hrs. se cambian todos los filtros asociados a pm, relleno de 28 lts aceite motor, 25 lts aceite hidráulico, se repone seguro tapa ball stud 1, se realiza limpieza de cabina. ot 546616, personal de huerta realiza chequeo preventivo de neumáticos, medición de presiones, remanentes y verificación de cortes daños. ot 550761, se reparan peldaños y cambian pernos de escalera. ot 551775, se chequea fuga de aceite motor por carter, no encontrando nada anormal, carter sellado. ot 551238 se realiza cambio de filtro freno estacionamiento. ot 547089 se realiza inspección estructural, se repara escalera principal. (a. alvarez – m. cortes – l. jofre) | 0
T_09 | 106837 | 2024-12-15 | 17:24:00 | 17:40:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumático pos. 1 baja presión y manchado con aceite, chequeo preventivo llamado operador en 10k, chequeo visual de componentes, neumático pos. 1 con baja presión (93 psi) se rellena con nitrógeno, neumático pos. 3 corte en b/r exterior 25 mm profundidad/ 210 largo a la altura hombro 17 en observación, neumático pos. 1 manchado con aceite (s.alvarez – n.contreras – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 97529 | 2024-12-15 | 20:43:00 | 21:00:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | chequeo preventivo de neumáticos, medición manual de presiones, remanentes y verificación de cortes y daños. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 106870 | 2024-12-16 | 08:44:00 | 09:07:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | equipo se asiste con relleno de fluidos y chequeo de fuga por v/v de control, se rellenan 33 lts. de aceite hidráulico de dirección y 40 lts. de aceite hidráulico implementos, se encuentra fuga por conector suelto de v/v de carga de acumuladores, se realiza apriete correspondiente eliminando fuga y quedando operativo (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 95035 | 2024-12-16 | 09:47:00 | 09:59:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 125 lts. de aceite hidráulico implementos (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 109038 | 2024-12-16 | 10:03:00 | 10:13:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena tk de grasa al 100% (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 97534 | 2024-12-16 | 08:10:00 | 10:24:00 | 2.23 | 2 | 4.46 | T_Electrico | Control | Programada | se realiza chequeo de sistema eléctrico, alternador marca 27.5 volts, se revisa entrada a cabina marcando 26.8 volts. se destapa gabinete eléctrico y se mide dentro voltaje marcando 25 volts, se revisa conector militar no teniendo problemas aparentes, se realiza bk para retirar conector y revisar cables por posible daño interno qué genera resistencia al cable y pérdida de voltaje (l.briones – j.rebolledo) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 106734 | 2024-12-17 | 09:48:00 | 17:53:00 | 8.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | se realiza chequeo preventivo para r5elleno de neumatico10k, chequeo visual de componentes, neumático pos-4 se encuentra con fuga de nitrógeno en banda de rodado, se solicita equipo a instalaciones mantención mina. se realiza cambio de neumático pos-3 y 4, por impacto en banda de rodado a neumático pos 4, se retiran neumáticos pos 3 y 4 , se limpian componentes llanta, pernos tuercas y golillas con desengrasante y se les aplica grasa, a ellos , se instala neumático pos 4 con torque controlado 906 libras pie, se instala pos 3 con torque controlado 906 libras pie, se rellenan con nitrógeno pos 3 y 4 con nitrógeno quedando en 110 psi en frio, se retiran bloqueos y cuñas ,gata, soportes y herramientas y se entrega equipo a jefatura | 553201 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 106736 | 2024-12-17 | 21:05:00 | 22:40:00 | 1.58 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Programada | se realiza verificacion de torque pos-03. despues de 2 vueltas de trabajo en loza de neumaticos a pos-3 956 lb-pies. se realiza chequeo preventivo de temperaturas, remanentes, presiones y cortes pos.3 y 4 regulación de presion de 120 psi a 125 psi | 0 |  | Operativo | rellenar po3- pasado 12 horas de trabajo | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 57656 | 2024-12-17 | 21:25:00 | 22:10:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo de sector 10 k, chequeo de presiones, remanentes temperatura y chequeo de cortes pos-1 regulación de presion de 100 psi a 115. pos-3 regulación de presion de 101 psi a 115 psi po-4 regulación de presion de 102 psi a 115 psi pos-5 regulación de presion de 99 psi a 115 psi pos-6 regulación de 104 psi a 115 psi pos 3 corte de banda lateral exterior 50 mm prof 220 mm de largo solo goma hombro 17-18 pos. 4 corte de banda rodado 90 mm profu 110 mm de largo solo goma hombro 25 | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 109076 | 2024-12-18 | 09:28:00 | 09:44:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Cabina | Cinturon de seguridad | Stand-By | operador informa por problemas con cinturón de seguridad quedando fuera de servicio y por insistir en reiteras se soluciona problemas por parte del operador quedando ok. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 106749 | 2024-12-18 | 12:15:00 | 13:46:00 | 1.52 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Programada | personal de huerta sube equipo a taller y realiza la verificacion de torque controlado a 956 l/p a pos 4 y pos 3 mas chequeo visual de todos los neumaticos quedando ok. personal de ti aprovecha de realizar reparacion de radio de comunicación con el cambio de conector quedando ok. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 106900 | 2024-12-18 | 09:53:00 | 10:14:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | personal de huerta pide equipo a sector 10k y realiza chequeo de presiones, se toman remanente, chequeo de llantas, tuecas, valvula, cortes y retiro de piedras más la regularización de nitrogeno a pos 1 a por 6 quedando en 130 psi ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 94782 | 2024-12-18 | 12:00:00 | 12:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, se toman remanente, chequeo de llantas, tuecas, valvula, cortes y retiro de piedras más la registro fotográfico quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 57658 | 2024-12-18 | 12:15:00 | 12:25:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, se toman remanente, chequeo de llantas, tuecas, valvula, cortes y retiro de piedras más registro fotográfico quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 94782 | 2024-12-18 | 19:00:00 | 20:41:00 | 1.68 | 2 | 3.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa que equipo presenta bajo nivel de aceite hidraulico, se realiza chequeo de todos los niveles encontrando solo bajo nivel de aceite de hidraulico. se realiza relleno de aceite 60 litros quedando equipo operativo r. loaiza h pérez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 57661 | 2024-12-18 | 19:54:00 | 20:41:00 | 0.78 | 2 | 1.56 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa que presenta bajo nivel de aceite hidraulico. se realiza relleno de aceite hidraulico 60 litros y chequeo de todos los niveles quedando equipo operativo r. loaiza h pérez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 11750 | 2024-12-18 | 00:00:00 | 00:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo de equipo stand by. en sector parqueo la antena. chequeo de temperatura, presiones remanentes y estado de corte pos-3 corte de banda largo 92 mm profundidad 110 mm solo goma en hombro 9 pos-4 corte banda rodado 110 mm profundidad 7 mm de largo solo goma sin avance hombro 10 | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 106918 | 2024-12-19 | 09:30:00 | 09:53:00 | 0.38 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo chequeando que no acopla compresor por falta de refrigerante. se realiza recarga de gas r134a más regulación de presiones quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 109079 | 2024-12-19 | 08:58:00 | 09:41:00 | 0.72 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | operador informa por baja presion de neumatico pos 6 y personal de huerta pide equipo a sector 10k y realiza la toma de presiones de neumaticos más registro fotográfico regularizando con nitrogeno pos 1 y pos 6 quedando en 130 psi más retiro de piedras y chequeo visual de llantas, pernos, tuercas y válvulas quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 97598 | 2024-12-19 | 08:23:00 | 09:00:00 | 0.62 | 2 | 1.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 55 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. f.zepeda – s.romero | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 97612 | 2024-12-20 | 14:56:00 | 17:26:00 | 2.5 | 1 | 2.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 30 lts de aceite hidraulico y 6 lts de aceite direccion quedando ok. m.carmona | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 106797 | 2024-12-20 | 22:31:00 | 03:21:00 | 4.83 | 2 | 9.66 | T_Hidraulico | V/V Control | Falla | se asiste a equipo por presentar problemas con levante de tolva. se realiza toma de presion de desaplicación de freno 640 psi. se realiza toma de presion de bomba de levante dando 2500 psi cada una. tambien se realiza chequeo y limpieza de rejillas de levante. se toma tiempo de levante de tolva 20segundos. se cambia switch de rejillas de levante por encontrarse cortado cable. se chequea niveles, se rellena aceite de motor 33 litros .se rellena tk de grasa h. perez n. sánchez | 0 |  | Operativo | realiza testeo dinamico | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 97619 | 2024-12-21 | 07:16:00 | 12:40:00 | 5.4 | 2 | 10.8 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y problemas con cortina quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 60 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. a.cuelo – e.gonzalez personal de 3duck reacomoda cortina para sol ok. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 107108 | 2024-12-15 | 11:19:00 | 12:40:00 | 1.35 | 0 | 0 | T_Cabina | Radio Com. | Falla | asiste personal tds | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia