## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 107211 | 2025-01-07 | 22:09:00 | 07:00:00 | 8.85 | 5 | 44.25 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | Ot-553790 Personal KS realiza lavado a equipo según pauta, para pre-pm. (G.hernandez-C.castro) Ot-553132 Cambio de masa pos-02: Se posiciona equipo en losa para que personal huerta procediera a sacar neumatico pos-02. Se procede a realiza extracción de masa, se drena aceite de masa delantera pos-02, se sacan lineas de freno y enfriamiento de freno, se cubren componentes para proteger de contaminación, se realiza orden y aseo del área. (J.guerrero-J.rebolledo-U.hernandez-L.jofre-G.araya) Personal huerta realiza chequeo preventivo de neumaticos, medición de remanentes, verificacion de cortes y daños. Ot-553132 se realiza retiro de neumatico pos-02. (I.muñoz-G.ogalde-M.rubilar) | 553132
T_09 | 107211 | 2025-01-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | Ot. 553132 cambio de masa pos. 2, se sueltan pernos de paquete de freno para su retiro, se detiene maniobra para realizar consultas por el cambio a personal de coordinadores, informando que el paquete de freno que se encuentra en losa 4 es para una nueva pm (cambio paquete de freno pos. 1), se solicitan pernos a bodega y se cambian nuevos quedan torqueados, se comienza con cambio de componentes, cubetas, sellos etc. Se instala masa. Se realiza orden y limpieza al sector (b.cortes – m.cabrera – m.veliz – a.escobar). Csi, ot. 553769 se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. Se engrasa de forma manual pasador central quedando con grasa fresca visible. Se chequean puntos de engrase encontrandose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl. Se chequea mobilub encontrandose en mal estado, se reemplaza por uno nuevo quedando al 100% y operativo. Se chequean conectores e hilos encontrandose en buen estado y correcto apriete. Se chequean flexibles y matrices encontrandose en buen estado excepto flexible de suspensión trasera derecha lado superior, el cual se encuentra cortado, se reemplaza por uno nuevo quedando operativo (c.cortes – c.tapia) | 553132
T_09 | 107211 | 2025-01-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | Ot-553132 Se realiza precarga de rodamientos según procedimiento ok. se instalan mangueras de freno ok. se instala tapa a masa y se rellena 23 lts aceite 60w, 110 lts de aceite hidráulico, se realiza orden y aseo a sector. (J.guerrero-J.rebolledo-U.hernandez-L.jofre-G.araya) Personal huerta realiza grateado de llanta, instalacion de neumatico pos-02 con torque controlado a 906 lb/pie. Presurizado pos-01, retiro de soportes y gata. (I.muñoz-G.ogalde-M.rubilar) | 553132
T_09 | 107211 | 2025-01-09 | 07:00:00 | 17:57:00 | 10.95 | 5 | 54.75 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | Ot. 553132 reparación masa pos. 2. Se chequean todos los niveles, se realizan rellenos de aceite hidráulico 100 lts., transmisión 50 lts., dirección, diferencial 30 lts., motor 25 lts., se realiza purga de frenos de ambos paquetes delanteros, se realizan pruebas con equipo en movimiento, se comienza con pruebas de testeo ok. Ot. 553789 chequeo de presiones, se realizan chequeos de todas las presiones según pauta, se retira información del vims, se realiza toma de tiempo de tope izq. A derecho en dirección y tiempo de levante de tolva, se toma presión de acumuladores de dirección (m.cabrera – b.cortes – m.veliz – r.olivares – a.escobar). ot. 553769 pre-pm se realiza toma de muestra aceite motor y se rotula, se realizan chequeos de líneas hidráulicas y puntos de pauta, se realizan backlogs de líneas hidráulicas con problemas de roce y fugas, personal de 3 patitos realiza carga de a/c y tensado de correa (m.cabrera – b.cortes – m.veliz – a.escobar). ot. 552138 fuga de aire por compresor a secador, se solicita manguera a bodega y se realiza el cambio de esta por encontrarse con fuga. Ot. 553803 (cerrar ot. 553744). Chequeo cuesta levantar tolva. Se realiza chequeo de cilindros de levante ok, se toma presión a bomba arrojando esta 3100 psi (especificado 2525 +- 25 psi), se realiza chequeo de tiempo de levante 20 seg. (especificado 19 seg), se realiza un chequeo historial del equipo el cual por fuga en paquete de freno nro. 1 se ha estado rellenando de forma continua aceite hidráulico de implemento, siendo el problema de levante, la falta de fluido, se normaliza la situación una vez cambiado el paquete de freno que se encuentra con fuga. Ot. 553802 chequeo motor poca potencia, se realiza chequeo de nivel ok, se realiza chequeo de rpm. Baja en vacío 700 rpm. Alta en vacío 1940 rpm, stall 1720 rpm, presión de refuerzo 20 psi. No se visualizan bajas de potencia con equipo descargado (a.escobar). 3 ducks, ot. 553769 se realiza chequeo del sistema a/c mas chequeo de presiones y ajuste, está con 21,7° en interior cabina, se realiza cambio de cojín fresco y se realiza chequeo general del sistema de cabina (c.araya – j.ugueño – m.veliz). ot. 553799 gyg, chequeo agujero en tolva, se realiza inspección, se detectan 4 fisuras cerca de la … en detención (p.segovia). ot. 553788 se realiza inspección a equipo, se detecta fisura, se genera solicitud, se detectan 4 fisuras, tope descanso tolva, se reparan en detención de pre-pm (v.alarcon) | 553132
T_11 | 109472 | 2025-01-05 | 18:15:00 | 19:00:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 1000 hrs según programa. | 0
T_11 | 109472 | 2025-01-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se da comienzo a lavado de equipo con numero de ot:545600 que corresponde al lavado de equipo por personal de ks lavado. se realiza retiro de grasa de cilindro de direccion. se realiza lavado de equipo según pauta de trabajo se comienza actividades predictiva con numero de ot:545605. se posiciona equipo en losa n° 1, se realiza toma de muestra de los siguientes fluidos: aceite de motor, aceite convertidor, hidraulico, transmision, diferencial, maza delantera izquierda y derecha. mando final y izquierdo. se inspecciona fugas por sellos espejos ok. se fotografían tapones magnéticos y chequean rejillas magnéticas de la transmisión. se realiza chequeo de juego pasador central. se comienza con mantencion de 1000 hrs con numero de ot:545610. se da comienzo a los siguientes fluidos : aceite de motor, aceite de transmision, mazas delanteras; se cambian los siguientes filtros: motor (4), filtros primarios de combustible (1) y se secundarios (2), separadores de agua racord (2), filtros de cabina (2),carga de convertidor (2), salida de convertidor (1), filtro de carga transmisión (2), lubricacion de transmisión (1), filtro de sistema direccion (1), drenaje de caja bomba de direccion (1) respiradores de tk de combustible, hidraulico y transmisión. se drena air de tanque para eliminacion agua en sistema. se realiza limpieza de conectores con limpia contacto, se realiza inspección general del equipo, se verifican niveles con equipo encendido. se rellena aceite de motor, transmisión, se cambia sello, enfriamiento de freno, delantero derecho. personal de gyg realiza ot 545615 que corresponde inspección estructural. se realiza chequeo a inspección de estructura sin encontrar anomalías estructurales. personal huerta realiza ot :545620 que corresponde a evaluación de neumaticos. chequeo de componentes, chequeo de remantes desgaste de goma y retiro de piedra. pos. 03 corte banda de rodado 70 mm mp /70 mm de largo altura de hombro 25.se realiza ot:552574 que corresponde realizar pruebas de estanqueidad. se realiza chequeo de sobre nivel de maza estando ok. finning realizo reparacion de paquete de freno con anterioridad. ok p. tapia e. rojas n. sánchez c. calderon d. hernández w. pizarro | 545610
T_11 | 109472 | 2025-01-06 | 07:00:00 | 16:00:00 | 9 | 6 | 54 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:545610 por pm de 1000 hrs y trabajos pendientes, se realiza carga de acumuladores de direccion a 800 psi. en ot:545605 se realiza inspección y fotografías a tapon magnético diferencial el cual se encuentra con nivel 2. dialisis a sistema hidraulico, diferencial y mandos finales. se cambia manguera a dializadora de tren trasero. se realiza ot:551542 por calibración de caída de tolva quedando en 4%. c.bugueño - i.saldivar – s.vergara – r.fernandez – m.gonzalez - e.reyes personal de 3duck realiza ot:545620 se realiza cambio de cojín fresco, cambio de funda asiento, chequeo limpia parabrisas, relleno del depósito, chequeo radio musical, chequeo tablero, limpieza de chapas y cabina en general. en ot:547342 por montaje de reestructuración de equipo ya realizado. se realiza ot:553808 por inspección de asiento y se funcionamiento por lo cual no encontrando ninguna falla. se realiza ot:553809 por chequeo de limpia parabrisas y relleno de liquido a deposito ok. se realiza ot:551540 por chequeo de sellos puerta y goma original estableciendo pruebas de presurización no encontrando ninguna fuga ok. personal de g&g realiza ot:545615 por inspección estructural y ot:552731 por chequeo de escaleras y están todas en buen estado. se reprograma ot:533326 por trabajo por motivos de seguridad para acceder a canopy y realizar trabajo. se realiza un levantamiento para fabricar una escalera de acceso y posterior instalacion de barreras duras. personal de csi realiza chequeo de flexibles y matrices encontrandose en buen estado. se chequean conectores e hilos, manifold de inyectores y bomba scl. e realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su buen funcionamiento. se chequean puntos de engrase y se realiza engrase manual de pasador central. se realiza ot:553807 y se rellena tk de grasa quedando al 100% de su capacidad. | 545610
T_12 | 107108 | 2025-01-06 | 19:58:00 | 07:00:00 | 11.03 | 4 | 44.12 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot-539060 Personal KS realiza lavado según pauta, para pm-4000 hrs. (J.hernandez-M.aguilera) Ot-539061 Predictivo: Se realiza toma de muestras de los sistemas según pauta. Se chequean tapones magnéticos y se toman fotografías, se chequea rejilla de transmision y se toma fotografías, se continúan puntos de la pauta. Ot-539057 Pm-4000 hrs: Se realiza drenaje de aceite diferencial, mandos finales, masas, transmision, hidraulico y direccion. se realiza cambio de filtros de sistema de combustible, hidraulico, convertidor, transmision, direccion y diferencial. Se realiza cambio de empaquetadura, mirillas y pernos de tk de transmision y tk hidraulico. Secador de aire se realiza su respectivo cambio, se rellena transmision, sistema hidraulico, diferencial y masas delanteras. Al realizar corte de corriente de equipo, este continúa energizado por lo que se procede a desconectar baterías para intervenir equipo. Equipo presenta fuga por manifold enfriamiento freno pos-01, falta un perno y no hay en stock en sistema. (J.rebolledo-D.hernandez-Cr.calderon-W.pizarro) Ot-539062 GyG realiza inspección estructural, sin detectar anomalías estructurales. (J.sierra-L.cortes) | 539057
T_12 | 107108 | 2025-01-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot. 539057 pm 4000 hrs. Se cambian filtros de aire, se drena refrigerante para cambio de manguera, se drena hidráulico y se cambian sellos manifold y líneas de enfriamiento frenos pos. 1, se instala cable baterías, se realiza cebado líneas combustible, se chequean todos los niveles, se da partida equipo, se traslada equipo a losa ks lavado y se realiza lavado puntual, sector tk dirección y motor por contaminación, se traslada nuevamente a losa 1, para realizar chequeo de pasador central (e.reyes – m.gonzalez – r.fernandez – a.escobar). OT. 550702 trabajo se realiza con numero de ot. 550692 por estar backlog repetido. Ot. 550692 mangueras gastadas con roce exterior quebrada, se realiza cambio de mangueras desde orbitrol hasta v/v de dirección con sus respectivos o´rings, se cambian gomas de abrazaderas de fijación (r.fernandez – a.escobar – e.reyes). ot. 550686 manguera refrigeración turbo dañada, se drena refrigerante, se retira manguera de bodega y se cambia manguera dañada por nueva, con sus respectivos sellos, se rellena depósito de refrigerante (a.escobar). Huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo equipo en taller, chequeo presiones, temperaturas, remanentes, estado cortes. Pos. 2 corte b/r 120 mm prof. /150 mm largo solo goma hombro entre 27-28. Pos. 4 corte b/r 90 mm prof. /90 mm largo solo goma hombro 17. Pos. 5 corte b/r 75 mm prof. /80 mm largo solo goma hombro 35. Pos. 6 corte b/r 78 mm prof. / 150 mm largo solo goma hombro 15 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar). 3 ducks pm 4000 hrs. Cabina: se realiza cambio cojín fresco y cambio funda asiento, cambio difusores, chequeo asiento y suspensión, chequeo sistema limpia parabrisas y relleno liquido en deposito de agua, se realiza presurizado, cambio sellos puertas, chequeo chapas puertas, chequeo radio musical, chequeo general de cabina (c.segura). a/c: cambio filtros de cabina, chequeo sistema a/c, uso de sonómetros, limpieza de conectores, chequeo compresor y correa (e.henriquez). csi, se carga tk de grasa al 100% de su capacidad, se chequea bomba scl y FRL encontrandose en buen estado y correcto funcionamiento, se chequean flexibles y matrices encontrandose en buen estado, se chequean conectores e hilos encontrandose en buen estado y correcto apriete, se chequean manifolds de inyectores encontrandose en buen estado y correcto funcionamiento, se engrasa manualmente pasador central quedando con grasa fresca visible, se chequean puntos de engrase encontrandose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl, se chequea dispensador al 90% y operativo, se realiza prueba de dosificación en equipo (j.salinas – n.duarte) | 539057
T_12 | 107108 | 2025-01-07 | 19:00:00 | 21:29:00 | 2.48 | 5 | 12.4 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot-539061 medición de pasador central: se realiza medición de juego de pasador central encontrandose dentro de los parámetros, se rellena 5 lts de aceite direccion. (j.guerrero-j.rebolledo-u.hernandez-l.jofre-g.araya) | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. no se realizan trabajos durante turno noche. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. no se realizan trabajos durante turno noche. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning, asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. no se realizan trabajos durante turno noche. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning, asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning asociados a rebuilding. no se realizan trabajos durante turno noche. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning, asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning, asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning, asociados a rebuilding. | 0
T_13 | 108900 | 2025-01-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Excluido | trabajos por personal de finning, asociados a rebuilding. | 0
T_14 | 107425 | 2025-01-07 | 05:00:00 | 05:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Motor | Filtros | Stand-By | ot 554922 se realiza toma de muestra aceite motor según pauta. (j.saldivar-n.portilla) | 0
T_14 | 107449 | 2025-01-10 | 16:08:00 | 16:19:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | Ot. 555279 se realiza descarga del producto con herramienta et (m.cortes – e.campillay) | 555279
T_16 | 95141 | 2025-01-07 | 23:43:00 | 23:57:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Motor | Filtros | Monitoreo/Predictivo | ot-554918 toma de muestra aceite motor: se realiza toma de muestra aceite motor, se chequean niveles del equipo, se rellena tk de grasa. (j.guerrero-j.rebolledo) | 0
T_16 | 95192 | 2025-01-10 | 15:47:00 | 15:59:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | Ot. 555277 se realiza descarga del producto con herramienta et (m.cortes – e.campillay) | 555277
T_18 | 57993 | 2025-01-05 | 07:00:00 | 16:25:00 | 9.42 | 6 | 56.52 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuacion de trabajos asociados a ot:547291 por pm de 1000 hrs y se terminan puntos pendientes de pauta. se realiza relleno de aceite transmision con 197 lts, 57 lts de aceite y direccion y 32 lts de refrigerante. en ot:54717 se realiza dialisis de sistema hidraulico, diferencial y mando finales. se realiza medición de juego pasador central con multitool con detalles en pauta. se realiza ot:551462 y personal de g&g retira pernos cortado de base superior de motor diesel. se reposiciona capota de motor y personal de 3duck realiza sellado de cabina. se realiza ot:538678 por el cambio y eliminacion de roces de mangueras de carga convertidor. cambio manguera pto a convertidor. cambio manguera de tk hidraulico a boba convertidor ot:552617. cambio manguera de valvula arc ha roto cámara. cambio manguera filtro diferencial a enfriador diferencial. se elimina fuga de aceite por toma presion y toma muestra de pos 2 enfriamiento freno. se realiza orden y aseo quedando ok. c.bugueño – i.saldivar – s.vergara – r.fernandez – m.gonzalez – e.reyes personal de 3duck realiza ot:547231 por cambio de cojín fresco, cambio funda, cambio sellos puerta, limpieza difusores, chequeo limpia parabrisas, relleno deposito de agua. se realiza presurizado, chequeo de asiento y suspension ok. se realiza ot:548280 por el cambio de gomas originales puerta. cambio de filtros cabina, chequeo de sistema a/c, chequeo de mangueras, compresor, correa y limpieza de conectores. se realiza ot:553404 por cambio de goma original de pertas y presurizado de cabina. personal de csi realiza carga tk de grasa al 100%. se realiza chequeo de matrices y flexibles encontrandose en buen estado. se chequean conectores e hilos, puntos de engrase, engrase manual de pasador central comprobando, se chequean manifold de inyectores y se cambian ambos dispensadores por bajo nivel ok. | 547291
T_24 | 12156 | 2025-01-08 | 05:22:00 | 07:00:00 | 1.63 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Equipo sube a taller para pm-4000 hrs, se realiza ingreso de equipo a losa de lavado. | 0
T_24 | 12156 | 2025-01-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | no se realizan trabajos durante turno día. ks ot. 534166 lavado completo de equipo mina, se realiza retiro de grasa barra de dirección, cilindros de dirección y suspensiones, retiro de barro con pitones, posterior al retiro de grasa y barro, se procede al lavado completo del equipo con hidro lavadora (j.pasten – p. tapia) | 534171
T_24 | 12156 | 2025-01-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot-534165 predictivo: Se realiza toma de muestras de aceite según pauta. Se toman fotografías a tapones magnéticos según pauta, se toman fotografías a rejillas magnéticas según pauta (transmision y convertidor) Ot-534171 pm-4000 hrs: Se comienza con pm, se realiza cambio de todos los filtros según pauta, se drenan todos los fluidos, se cambian empaquetaduras y mirillas de tk de transmision e implementos ok. se rellena 291 lts de aceite motor, 22 lts c/u, 400 lts de aceite hidraulico implemento, 102 lts aceite transmision, 90 lts aceite direccion. se realiza orden y aseo a sector. (J.guerrero-J.rebolledo-U.hernadez-L.jofre-G.araya) Personal huerta realiza chequeo preventivo de neumaticos, medición manual de presiones, medición de remanentes, verificacion de cortes y daños, registro fotográfico. (I.muñoz-G.ogalde-M.rubilar) | 534171
T_24 | 12156 | 2025-01-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot. 534171 pm 4000 hrs. se realiza relleno de aceite diferencial y mandos finales ok, se realiza cebado de combustible, se solicitan secadores de aire a planificador para cambio, ya que son dos los del equipo y no es compatible con el entregado en bodega, informando que no hay en stock ya que no se cambian desde al año 2023. Se realiza limpieza de secadores y v/v de aire, se realizan pruebas y continua despichando sin levantar psi, se fabrica acople para alimentar de forma directa al tk por despiche, se pone en servicio equipo, se chequean niveles, se levanta tolva, se realizan backlogs pendientes y puntos pendientes de pauta, se drena combustible del tk, equipo queda con alarma presión aire freno bajo (m.cabrera – b.cortes – m.veliz – a.escobar) ot. 553821 falta foco trasero derecho, se solicita foco faltante a bodega y se instala. Ot. 532427 fuga aceite tapa filtro magnético transmisión, se retiran sellos en mal estado y se cambian por nuevos. Ot. 551435 cambio switch saturación freno de servicio en mal estado, se retira switch saturación freno de servicio y se cambia por nuevo ok. (a.escobar). 3 ducks, pm 4000 hrs. se realizó cambio de cojín fresco, cambio de sellos puertas, presurizado de cabina, limpieza y chequeo de chapas puertas, chequeo asiento y suspensión, chequeo de cortina frontal, chequeo de radio musical, chequeo de cabina en general (j.ugueño – m.veliz). a/c: se realiza cambio de filtros de cabina, chequeo de sistema eléctrico de calefacción, chequeo de compresor y correa, chequeo de presiones, chequeo de mangueras de a/c y calefacción, chequeo de perillas sistema a/c, chequeo de fugas con sonómetro, chequeo sistema eléctrico a/c (c.araya). csi, ot. 534172 se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. Se chequean flexibles y matrices encontrandose en buen estado. Se chequean conectores e hilos encontrandose en buen estado y correcto apriete. Se chequean puntos de engrase encontrándose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl. Se chequea bomba scl encontrandose en buen estado. Se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando un correcto scl. Se realiza dosificación de puntos encontrándose todos los puntos dentro de norma. Se cambian 2 mobilub quedando al 100% y operativo (c.cortes – j.cortes) | 534171
T_24 | 12156 | 2025-01-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | por ot 534171, se realiza búsqueda de kit de v/v check de secador de aire, no encontrandose en stock. se realiza inspección y limpieza de sellos de v/v y se instala. por ot 550383, se realiza retiro de lineas de tk de combustible. se retira tk de combustible y se traslada a losa de ks lavado. personal de ks lavado realiza limpieza de componente para reparación. tk es dejado en instalaciones de gyg para su reparacion. u hernández – l jofre – g araya – p astudillo | 534171
T_24 | 12156 | 2025-01-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se realiza instalacion de tk de combustible, por ot 550383, con su respectivo kit. se torquean pernos de bancada (soporte). se torquean pernos de soporte goma. se instala estación de carga de fluidos y filtro racord de combustible. se cambia compresor de aire con su respectivo kit de montaje. se retira conjunto secador de aire serie d y se instala conjunto secador de aire serie c. se modifican conectores y se cambian mangueras del conjunto serie c. personal de gyg realiza modificación en unión de alimentación de aire. se realiza reparacion de fisura de soporte de tk de combustible. n sánchez – j guerrero – personal ks. | 534171
T_24 | 12156 | 2025-01-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | por ot 550383, se realiza instalacion de sensor de nivel y manguera de combustible, mas relleno de tk de combustible. por ot 534171, se realiza relleno de 416lts de refrigerante. se cambia kit de secador de aire y se pone en marcha, para chequeo de su funcionamiento. se corrige conexión de mangueras de gobernador, hacia secador de aire. por ot 534165, se realiza medición de juego radial y axial del pasador central. p astudillo – personal ks. por ot 550349, personal de gyg realiza reparacion de 4 peldaños con daño por impacto de roca. se enderezan con porta power. equipo queda en losa de huerta neumaticos, para cambio de pos 1 y 2. | 534171
T_12 | 107084 | 2025-01-05 | 12:44:00 | 13:30:00 | 0.77 | 0 | 0 | T_Electrico | Control | Programada | personal de ti asiste a equipo y realiza revisión de conector y medición de continuidad de cable de radio base por falla intermitente más conexión de conector uhf quedando ok. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 95091 | 2025-01-05 | 12:43:00 | 12:49:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por problemas con alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo reseteando switch de rotocamara eliminando alarma. se chequean fugas quedando ok. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 97924 | 2025-01-05 | 16:33:00 | 16:48:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta pide equipo a sector 10k y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes en pos 2 en banda rodado y pos 4 en banda rodado pero solo goma quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 12081 | 2025-01-05 | 16:02:00 | 16:19:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta pide equipo a sector 10k y realiza chequeo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes en pos 2 en banda rodado, pos 1 y pos 2 retiro de piedras, pos 3 en banda rodado y pos 4 en banda rodado pero solo goma quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 107168 | 2025-01-06 | 11:13:00 | 12:09:00 | 0.93 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo y realiza recarga a sistema más regulación de presiones de alta y baja quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 95119 | 2025-01-06 | 21:24:00 | 22:04:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | chequeo por llamado de operador (sector antena) personal huerta realiza chequeo visual de componentes, chequeo de remanentes y cortes en goma. posicion 03, caluga n°28 soplada por separación mecánica sin daños (banda de rodados) (j.araya-o.pasten) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 107190 | 2025-01-06 | 22:13:00 | 23:18:00 | 1.08 | 2 | 2.16 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo, se drena aceite de trasmisión 10 litros, se realiza relleno de 10 litros aceite de dirección y 34 litros aceite implemento (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 95462 | 2025-01-08 | 11:02:00 | 11:20:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumatico pos. 5 baja presión, neumatico pos. 1 corte b/r. se solicita equipo para chequeo y relleno de neumáticos en 10k, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumatico pos. 1 corte en b/r 104 mm prof. x 140 mm largo a la altura hombro 21 (en observación), neumatico pos. 5 con baja presión, 100 psi, se rellena con nitrógeno quedando con 120 psi. neumatico pos. 5 manchado con aceite, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 58056 | 2025-01-08 | 11:46:00 | 12:10:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumáticos pos. 3,4,5 y 6 baja presión, se solicita equipo para chequeo y relleno de neumáticos sector 10k, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumatico pos. 2 corte en b/r 90 mm prof. x 100 mm l a la altura hombro 25 solo goma. neumatico pos. 3 corte en b/l ext. 50 mm prof. x 220 mm l a la atura hombros 17-18. neumaticos pos. 3 y 4 con baja presión 110 psi, se rellena con nitrógeno quedando en 120 psi. neumatico pos. 6 baja presión 100 psi, se rellena con nitrógeno quedando 120 psi, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 107444 | 2025-01-08 | 19:56:00 | 20:51:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Cabina | Extincion Incendio | Falla | Se realiza reparación de arnés de alimentación sistema afex. (J.saldivar-N.portilla) Personal GyG realiza reparacion de escalera de acceso. (L.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 95485 | 2025-01-09 | 13:32:00 | 13:41:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | relleno de fluidos, se realiza relleno de aceite a sistema implemento con 42 lts. de hd.10, se rellena con aceite a sistema de dirección 3 lts. de hd.10, se verifican niveles (m.cortes – e.campillay) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 107214 | 2025-01-09 | 20:18:00 | 21:57:00 | 1.65 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Programada | ot-553132 personal huerta realiza cambio de 2 pernos por hilos dañados, se realiza torqueo a pos-02 con torque controlado a 906 lb/pie. (i.muñoz-g.ogalde-m.rubilar) | 553132 |  | Operativo | reapriete luego de 12 horas de trabajo, programar cambio de 1 perno rodado en pos-02. | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 98020 | 2025-01-09 | 00:38:00 | 06:01:00 | 5.38 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Programada | ot-554878 personal huerta realiza instalacion de gatas y soportes, retiro de neumatico pos-03 y 04. instalacion neumatico pos-04 n° serie mlo 0014t8b, n° fuego 1185, rem. int 64 mm, rem. ext 51 mm, con torque controlado a 906 lb/pie. instalacion neumatico pos-03 con torque controlado a 906 lb/pie, retiro de soporte y gata. (i.muñoz-g.ogalde-m.rubilar) | 554878 |  | Operativo | verificacion y reapriete pos-03 | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 95189 | 2025-01-09 | 02:35:00 | 02:41:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Estructural | T_ Escaleras | Falla | se realiza reposicion de pernos faltantes a escalera de acceso. (j.saldivar-n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 95490 | 2025-01-10 | 11:30:00 | 12:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Cabina | Sellado | Falla | 3 ducks, asiento en mal estado y sellado de cabina, se realiza cambio de cojín de asiento, se realiza cambio de sellos puertas, se realiza apriete de perno de cinturón de seguridad, quedando equipo operativo (j.ugueño – m.veliz – c.araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 109485 | 2025-01-10 | 12:25:00 | 12:35:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumático pos. 1 corte en b/r y neumático pos. 2 corte en b/r. chequeo preventivo por oportunidad en fase 6, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumático pos. 1 corte en b/r 113 mm prof. x 100 mm l a la altura del hombro nro. 5, neumático pos. 2 corte en hombro exterior 105 mm prof. x 270 mm l hombro nro. 22, retiro de piedras (f.segovia – s.alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 98021 | 2025-01-10 | 09:20:00 | 09:59:00 | 0.65 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | huerta, neumático pos. 1 corte en b/r y neumático pos. 2 corte en b/r. chequeo preventivo por oportunidad en fase 6, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumático pos. 1 corte en b/r 113 mm prof. x 100 mm l a la altura del hombro nro. 5, neumático pos. 2 corte en hombro exterior 105 mm prof. x 270 mm l hombro nro. 22, retiro de piedras (f.segovia – s.alvarez) | 554878 |  | Operativo | reapriete de torque controlado neumático pos. 3 luego de 12 hrs. de trabajo | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 107230 | 2025-01-10 | 16:14:00 | 16:48:00 | 0.57 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | huerta, ot. 553132 reapriete de torque controlado, se realiza reapriete de torque controlado a neumático pos. 2 con 906 lbp, luego de 12 hrs. de trabajo en losa de neumáticos. se ingresa camión a losa con señalero, se instalan bloqueos, cuñas y herramientas, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, se retiran bloqueos, cuñas y herramientas, se entrega equipo a jefe turno mantención operativo por neumáticos, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez) | 553132 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 107110 | 2025-01-10 | 12:24:00 | 15:44:00 | 3.33 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Escaleras | Stand-By | se sube equipo a taller para reparación de escalera por parte de personal de gyg. huerta, neumático pos. 1 manchado con aceite, neumático pos. 6 separación en b/r. chequeo preventivo equipo stand-by en taller gyg, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, neumático pos. 1 manchado con aceite, neumático pos. 6 se encuentra con separación en b/r altura del hombro nro. 40 (sin avance), retiro de piedras (n.contreras – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 98031 | 2025-01-10 | 21:11:00 | 22:04:00 | 0.88 | 3 | 2.64 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | personal de huerta neumaticos realiza reaprete a pos n°3, con torque controlado a 906 lb/ft. realiza chequeo preventivo de temperaturas, presiones, gomas remanentes, registro fotográfico y estado de cortes. se realiza chequeo visual de llanta, válvulas, pernos, tuerca. equipo operativo. m rubilar – i muñoz – g ogalde | 554878 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 58104 | 2025-01-10 | 23:02:00 | 23:08:00 | 0.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza relleno a pos n°1-3-4-5. se realiza chequeo preventivo de temperaturas, presiones, gomas remanentes, registro fotográfico y estado de cortes. se realiza chequeo visual de llanta, válvulas, pernos, tuerca. equipo operativo. m rubilar – i muñoz – g ogalde | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_14 | 107479 | 2025-01-10 | 21:13:00 | 07:00:00 | 9.78 | 2 | 19.56 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | se chequea equipo, que presenta fuga por mangera lock up, 8w-3708. presenta fuga por convertidor de torque. se realiza retiro de cardan lado convertidor, y se detecta que perno central de jockey se encuentra cortado. f zepeda – e gonzalez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar perno cortado, instalar perno nuevo y normalizar cardan. chequeo de niveles y pruebas dinámicas. | Marco Carmona | Noche
T_14 | 107479 | 2025-01-11 | 07:00:00 | 13:30:00 | 6.5 | 2 | 13 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con pernos cortado y se asiste a equipo retirando perno cortado. se busca repuesto no encontrando stock de perno. se retira pernos nuevo de bodega y se realiza backlog para reponer. se instala jockey de convertidor y se torquea pernos a 317 + - 37 l/p. se instala cardan con pernos nuevos y se torquean a 350 + - 44 l/p. se chequean niveles y se rellena con 155 lts de aceite hidraulico y 18 lts de refrigerante mas relleno al deposito de grasa quedando ok. j.araya – e.rojas | 555314 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 95216 | 2025-01-11 | 20:03:00 | 21:01:00 | 0.97 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | personal de huerta neumaticos asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de temperaturas, presiones, gomas remanentes, registro fotográfico y estado de cortes. se realiza chequeo visual de llanta, válvulas, pernos, tuerca. pos 6, presenta separación de goma, desde caluga 16 a 20. no está generando temperatura en puntos de fricción, sin cuerdas a la vista. equipo operativo. i muñoz – g ogalde | 0 |  | Operativo | mantener en observación. | Marco Carmona | Noche
T_14 | 107489 | 2025-01-11 | 01:45:00 | 01:57:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de temperaturas, presiones, gomas remanentes, registro fotográfico y estado de cortes. se realiza chequeo visual de llanta, válvulas, pernos, tuerca. equipo operativo. i muñoz – g ogalde | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Noche
T_18 | 58122 | 2025-01-11 | 21:33:00 | 07:00:00 | 9.45 | 2 | 18.9 | T_Cabina | A/C | Falla | se chequea equipo por sistema de aire acondicionado, compresor no acopla. f zepeda – e gonzalez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | personal de 3 duck evaluar equipo. | Marco Carmona | Noche