## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 107925 | 2025-03-09 | 09:53:00 | 09:57:00 | 0.07 | 2 | 0.14 | T_Transmision | Filtros | Falla | operador informa que equipo presenta fuga, se chequea equipo encontrando fuga en filtro de carga de transmision, se realiza cambio de sello de tapón de drenaje de filtro carga transmision. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 107930 | 2025-03-09 | 15:25:00 | 15:30:00 | 0.08 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | operador informa dificultad para ver a traves de espejo, personal 3duck se acerca a equipo y regula espejo. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 107935 | 2025-03-09 | 22:23:00 | 22:47:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por problemas con alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando pin de rotocamara delantera activo. se reinicia eliminando alarma. se chequean posibles fugas mas chequeo de niveles quedando ok. e.rojas – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 107937 | 2025-03-09 | 23:40:00 | 23:55:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador vuelve a informa por problemas con alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando nuevamente pin de rotocamara delantera activo. se reinicia eliminando alarma. se chequean posibles fugas quedando ok. e.rojas – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 107957 | 2025-03-10 | 18:37:00 | 19:00:00 | 0.38 | 0 | 0 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | equipo queda fuera de servicio por freno de carrera alto | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 107957 | 2025-03-10 | 19:00:00 | 20:29:00 | 1.48 | 2 | 2.96 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | se recibe equipo detenido por alarma de freno carrera alto y se asiste a equipo encontrando pin de rotocamara delantera activo. se reinicia pin eliminando alarma. se chequean posibles fugas no encontrando anomalías. se encuentra fuga por sello espejo posición 1. se chequean niveles quedando ok. e.rojas – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 107962 | 2025-03-11 | 09:02:00 | 10:29:00 | 1.45 | 2 | 2.9 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | equipo queda detenido por freno de carrera alto, se acude a equipo, se presiona pin de rotocamara, por ot 560811 se realiza chequeo de nivel de masa p2, se realiza toma de muestra de aceite de masa pos2, se toma fotografía de tapón magnético, se chequean niveles y se rellenan 60 lts de aceite hidráulico, a.cuello – i.saldivar | 560811 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 107997 | 2025-03-12 | 02:56:00 | 03:02:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Frenos | Trasero | Falla | llamado operador, equipo con carrera freno alto, se repone pin de roto cámara trasera izquierda (c.bertin – j.aguilera) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 107997 | 2025-03-12 | 04:22:00 | 04:33:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Frenos | Delantero | Falla | se realiza reposición de pin de roto cámara delantera, se realiza sangrado a pos 1 y 2, y se realiza limpieza a respiraderos de roto cámara (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 107986 | 2025-03-12 | 13:55:00 | 14:05:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | chequeos neumáticos, se toma goma remanente, se toman presiones, temperatura, se toman registros fotográficos, chequeo visual de llantas, pernos, válvulas, cortes. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 107997 | 2025-03-12 | 22:46:00 | 22:51:00 | 0.08 | 2 | 0.16 | T_Frenos | Delantero | Falla | se realiza reposición de pin de roto cámara delantera ok (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 107995 | 2025-03-12 | 23:32:00 | 00:20:00 | 0.8 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo. se realiza chequeo preventivo sector 10k, presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos. 1 fuga aceite b/l int. pos. 1 corte b/r 90 mm prof / 60 mm largo solo goma hombro 27. pos. 2 corte b/r 98 mm prof. / 88 mm largo solo goma hombro 33. pos. 1,2 regulación presiones de 110 psi a 133 psi (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 108009 | 2025-03-13 | 18:10:00 | 19:00:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | equipo queda f/s por alarma freno carrera alto. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluación de alarma freno carrera alto | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 108009 | 2025-03-13 | 19:00:00 | 22:55:00 | 3.92 | 2 | 7.84 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | se realiza inspección a respiradero de roto cámaras del equipo, se realiza cambio de respiradero de roto cámara delantera por contaminación, se realiza chequeo de presiones a slack delantero con 640 psi., y slack trasero con 600 psi. estando en el rango adecuado, se chequean niveles y se rellenan 40 lts. de aceite hidráulico, equipo queda operativo (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 108051 | 2025-03-15 | 00:16:00 | 00:27:00 | 0.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector 1k, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 1 regulación de presión de 117 psi a 133 psi, pos 2 regulación de presión de 119 psi a 133 psi. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 110534 | 2025-03-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se realiza modificación de tapas laterales superiores de motor, se realiza retiro de tapa lateral izquierda de motor para aplicar silicona, se realiza instalación de tapa inferior lateral izquierda , se realiza instalación de mantas térmicas en ductos de escape y manifold, se realiza instalación de pads en tolva, personal de gyg realiza instalación de soporte inferior de modulo, instalación de focos frontales, barandas superiores y fabricación de habitáculo corta corriente, se realiza modificación en tap toma presión en sistema de dirección, se realiza extensión electrico para foco lateral, se realiza confección e instalación de faldones de acumuladores, escape, costado tk dirección y faldon lateral izquierdo superior. c.bugeño – g.perez – s.vergara – m.cabrera – b.cortes – m.gonzalez | 560036 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar instalación de escaleras, pasamanos inferior y superior, realizar instalación de actuador sistema afex, instalar corta corriente y arnes de luces frontales, instalar sensor de temperatura ambiente, instalar numero frontal, pintar soldadura de focos frontales y soporte inferior de modulo | Francisco Labra | Dia
T_11 | 110534 | 2025-03-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:560036, se realiza extensión de pasamanos de mascara frontal superior personal de g&g. se instala sujeciones para montaje de caja eléctrica corta corriente y luz de advertencia. se conecta arnes y cable tierra. se fabrica y conecta arnes de sensor temperatura ambiente. se instala foco escalera y conexión eléctrica. se realiza puesta en marcha y prueba de foco frontales, parada de emergencia (ok). se levanta tolva y se retiran soportes. se realiza pulido de soldadura barandas superiores mascara, soporte inferiores de modulo. se instalan pasa mano escalera acceso lado izquierdo. p.tapia – u.hernandez – g.araya – l.jofre | 560036 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar soporte luz numero frontal. instalar actuador sistema. instalar escaleras y pasamanos. instalar capot trasero. | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 110534 | 2025-03-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | personal de csi chequea flexibles , matrices , conectores e hilos encontrándose en buen estado y correcto apriete. se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequean manifolds de inyectores encontrándose en buen estado y correcto funcionamiento. se engrasa de forma manual pasador central quedando con grasa fresca visible. se chequean puntos de engrase encontrándose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl. se detecta conector de frl quebrado se reemplaza por uno nuevo, se procede a hacer pruebas con aire externo quedando operativo, se detecta conector de tirante de dirección se reemplaza por uno nuevo quedando operativo, dispositivo mobilub al 40% y operativo. se realiza modificación de anclaje e instalación de capota superior trasero, se realiza sellado de compuerta trasera de cabina con esponja minetek, personal de 3 ducks realiza instalación de espejo izquerdo, se realiza modificación de altura en espejo derecho, personal de gyg realiza instalación de pasamanos y soporte de cuñas, escaleras inferiores, base de logo cat, base de número, soporte de extintores, se realiza sellado de costado izquerdo con goma en espacios existentes entre placas. c.bugueño – s.vergara – g.perez – b.cortes | 560036 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar reaprete de pasamanos inferiores y escaleras, realizar pintado de base número, logo cat y pintar soldaduras pendientes al momento de chequer equipo, realizar puesta en marcha del equipo para verificar espacio libre entre silenciador y tolvo, realizar lavado de equipo. | Francisco Labra | Dia
T_11 | 110534 | 2025-03-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:560036 por la instalación de kit atenuación de ruido, se realiza pintado de base logo cat y soldadura de pasamanos. se posiciona pasamano de escalera trasera acceso convertidor y se mejora pisadera de peldaños con personal de g&g. se torquean pernos de escalera acceso y pasamanos. se modifica tubo de escape silenciador superior para mejorar visibilidad por espejo retrovisor. se realiza cebado y puesta en marcha de equipo. se realiza ordenamiento y retiro de componentes loza n°1 más orden y aseo. p.tapia – u.hernandez – l.jofre – g.araya | 560036 |  | En Reparacion/Mantencion | lavado de equipo más limpieza cabina y continuar con asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 110550 | 2025-03-12 | 02:46:00 | 04:19:00 | 1.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | huerta, reapriete pos. 1, 2. se realiza reapriete a pos. 1 y 2 con torque 956 lbs/pie en losa de neumáticos. se realiza chequeo del equipo, presiones, remanentes, estado de cortes, temperaturas. pos. 3 corte b/r 85 mm prof. /150 mm largo solo goma hombro 5. pos. 5 corte b/r 75 mm prof. / 180 mm largo solo goma hombro 2-3. pos. 6 corte b/r 96 mm prof. /80 mm largo solo goma hombro 25 (c.olivares - r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 110545 | 2025-03-12 | 13:55:00 | 15:20:00 | 1.42 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | problemas de a/c, se chequea equipo encontrándose que no acopla compresor, se conecta cable (arnes) de compresor a los pines, equipo operativo. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 110548 | 2025-03-12 | 17:00:00 | 18:15:00 | 1.25 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | arnés compresor a/c en mal estado, personal de 3 duck realiza cambio de arnes de compresor de a/c. ot 561125 | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 110548 | 2025-03-12 | 19:52:00 | 20:36:00 | 0.73 | 2 | 1.46 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | operador informa equipo sin marchas, se realiza chequeo encontrandose militar de arnés eléctrico hacia transmisión suelto, se realiza limpieza y apriete correspondiente volviendo marchas al equipo y quedando operativo (j.saldivar – n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 108253 | 2025-03-12 | 07:30:00 | 08:40:00 | 1.17 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | falla sistema de a/c, se realiza recarga de gas r134a, se regulan presiones. equipo operativo. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 108270 | 2025-03-12 | 12:50:00 | 13:00:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | chequeos neumáticos, se toma goma remanente, se toman presiones, temperatura, se toman registros fotográficos, chequeo visual de llantas, pernos, válvulas, cortes, retiro de piedras. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 108256 | 2025-03-12 | 13:40:00 | 13:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | chequeos neumáticos, se toma goma remanente, se toman presiones, temperatura, se toman registros fotográficos, chequeo visual de llantas, pernos, válvulas, cortes. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 108275 | 2025-03-13 | 14:50:00 | 16:00:00 | 1.17 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | problemas de a/c, personal de 3 duck chequea equipo encontrándose cable cortado en presostato, se realiza reparación de cable y se entrega equipo. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 108291 | 2025-03-14 | 10:00:00 | 10:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | relleno de neumáticos, personal de huerta realiza relleno de neumáticos posiciones 3-4-5-6, quedan en 125 psi. se realiza inspección visual de componentes. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 108313 | 2025-03-15 | 13:00:00 | 13:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, se toman goma remanente, presiones, temperatura, se toma registro fotográfico, chequeo visual de llantas, válvulas, pernos, tuercas y cortes. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 108321 | 2025-03-15 | 22:11:00 | 22:33:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector 1k, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 109660 | 2025-03-10 | 01:05:00 | 07:00:00 | 5.92 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se sube equipo a taller y se comienza con lavado por auditoria. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de lavado de equipo completo para auditoria. | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 109740 | 2025-03-15 | 01:31:00 | 01:34:00 | 0.05 | 2 | 0.1 | T_Cabina | Espejos | Operacional | operador solicita regulación de espejo lateral, se chequea equipo y se realiza regulación de espejo. a.cuello – g.perez. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 108607 | 2025-03-11 | 11:30:00 | 11:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | T_Predictivo | Stand-By | se realiza muestra se aceite motor por ot 560771, a.cuello – i.saldivar | 560771 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 108609 | 2025-03-12 | 00:32:00 | 00:55:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | Se realiza relleno de 35 lts. de hidráulico y se rellena tk de grasa al 100% (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 108609 | 2025-03-12 | 22:21:00 | 22:42:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo. se realiza chequeo preventivo sector 10k, presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos. 4 fuga aceite b/l exterior. pos. 4 corte b/r 90 mm prof. / 80 mm largo solo goma hombro 40. pos. 5 corte en b/r 90 mm pro / 140 mm largo solo goma hombro 36. pos. 6 regulación presión de 120 psi a 133 psi. (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 96503 | 2025-03-09 | 07:20:00 | 08:05:00 | 0.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | operador informa olor a quemado al tomar equipo, personal de huerta realiza chequeo visual de componentes y neumaticos, pos4 se encuentra separación en b/r sin desprendimiento de goma altura de los hombros n° 33,32 y 31 con temperatura superior a 70°, mantener neumatico pos4 en observación, pos 5 con manchado con aceite | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 96503 | 2025-03-09 | 10:10:00 | 10:22:00 | 0.2 | 1 | 0.2 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | por ot 557190 se realiza inspección dinámica operativa en conjunto a operador, se detiene equipo para realizar chequeo preventivo de fugas. m.gonzalez | 557190 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 96509 | 2025-03-09 | 14:23:00 | 14:38:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se chequea niveles y se rellenan 60 lts de aceite hidráulico. a.cuello – i.saldivar. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 96509 | 2025-03-09 | 15:24:00 | 15:34:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | personal de csi asiste a equipo por exceso de grasa en suspensión derecha, se regula el inyector quitándole abertura de este, quedando operativo se mantendrá en observación y se rellena tk de grasa al 100% | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 96559 | 2025-03-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot 554639 se cambian filtros de motor, combustible secundario, separador, primario de combustible, drenaje caja de bomba de dirección, respiraderos delas masas, respiradero de eje trasero, cambio golillas de masas, se drena aceite transmision y se rellenan 112 lts, se drena direccion y se rellenan 140 lts, relleno aceite motor 291 lts, cambio kit secador de aire, relleno ambas masas 44 lts, chequeo presiones de los acumuladores interior 750 psi – exterior 0 psi. ot 560207 predictivo, se toman muestras de refrigerante, inspección rejillas magnéticas de la transmision, se fotografía tapón de diferencial, se inspecciona altura de las suspensiones y sellos espejos, no se realizan diálisis por no haber conectores. ot 554643 personal de g&g realiza inspección estructural a vigas inferior tolva, mas vigas de chasis, escaleras y barandas. ot 560248 chequeo ambos bota piedras los cuales no presentan daños. personal de 3 duck realizan mantención de cabina y sistema aire acondicionado | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pauta mantención, cambiar acumulador de dirección frontal, poner equipo en marcha, chequear niveles y trasladar equipo a taller de g&g para cambio de tk de combustible. | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 96559 | 2025-03-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | Ot. 554639 pm 2000 + cambio tk combustible. Se terminan puntos de pauta mantención 2000 hrs. se realiza cebado del sistema combustible ok, se desconectan puntos de tk combustible para retiro (estación de servicio, línea de v/v venteo), se deja drenado a través de línea de retorno. Acumulador mal estado. Se chequea equipo acumulador delantero 0 psi. Se realiza cambio queda ok. v/v de carga de nitrógeno del acumulador trasero con fuga y en mal estado, se descarga acumulador y realiza cambio de v/v quedando ok. Se realiza carga de acumuladores 850 psi. Se realiza relleno de sistema transmisión 80 lts. e implemento 50 lts. ok. Nota: acumulador queda en losa de lavado para limpiar y enviar a reparar (j.olivares – s.rojas – k.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con desmontaje de tk de combustible | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 96559 | 2025-03-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | ot 559189, se realiza búsqueda de vims y se comienza con drenaje de combustible ( se drenan 650 lts), se retira tk reparado de patio de bodega, se desmonta tk de combustible y se instala el reparado, se realiza torque a pernos de anclaje, se instalan lineas de estación de servicio y salida y retorno de combustible y llave de paso, se repara y se instala línea eléctrica sensor de combustible, al instalar guarda fango no calza los orificios originales de platina con tk, personal de g&g fabrica platina. (a. escobar – d. hernández – g. pizarro) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar orificios a faldón con sacabocados e instalar platina nueva, rellenar combustible, realizar cebado, poner equipo en funcionamiento. | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 96559 | 2025-03-13 | 19:00:00 | 00:48:00 | 5.8 | 4 | 23.2 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | Ot. 559189 cambio tk de combustible por fisura. Se realizan orificios a faldón con platina nueva. Se realiza instalación de manguera de respiradero a válvula de venteo. Se realiza cebado al sistema de combustible, se llena tk con combustible, equipo queda en taller de gyg para reparación de tabla (c.bertin – s.rojas – j.aguilera – k.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 96564 | 2025-03-14 | 20:30:00 | 01:42:00 | 5.2 | 2 | 10.4 | T_Suspensiones | Delanteras | Falla | se realiza chequeo de suspensiones, solo encontrando exceso de grasa en suspensión derecha, se realizan pruebas por solicitud operacional, quedando equipo operativo (o.espinosa – p.vega) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 96228 | 2025-03-09 | 10:56:00 | 16:15:00 | 5.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Programada | Por ot 554998 personal de huerta retira neumaticos pos 3 y 4, se limpian pernos, tuercas, golillas con desengrasante, se instalan neumaticos pos 3 y 4 con torque controlado 906 lb/ft, se rellenan ambas posiciones con nitrógeno quedando con 110 psi en frio, se marcan pernos. Por ot 560755 se realiza toma de muestra de aceite de motor. C.aguirre. | 554998 |  | Operativo | verificación y reapriete torque controlado a neumatico pos 3 | Francisco Labra | Dia
T_16 | 96229 | 2025-03-09 | 18:31:00 | 19:00:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | equipo sube a taller para verificacion luego de 2 vueltas cargado | 554998 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar verificacion | Francisco Labra | Dia
T_16 | 96229 | 2025-03-09 | 19:00:00 | 20:15:00 | 1.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | se recibe equipo detenido por chequeo de personal de huerta y se ingresa a loza realizando la verificación de torque a pos 3 con torque controlado a 906 l/p mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 554998 |  | Operativo | realizar reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 96254 | 2025-03-10 | 01:52:00 | 02:14:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador logrando dar partida a motor diesel. se chequean niveles quedando ok. e.rojas – c.honores | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 96256 | 2025-03-10 | 04:19:00 | 04:42:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa nuevamente por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador logrando dar partida a motor diesel. se chequean niveles quedando ok. e.rojas – c.honores | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 96245 | 2025-03-10 | 11:29:00 | 13:06:00 | 1.62 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | por ot 555005 personal de huerta neumaticos realiza reaprete de torque controlado con 906 lb/ft a neumaticos pos 3, luego de 12 horas de trabajo en losa de neumaticos, se chequea visualmente componentes y neumaticos. | 555005 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 96245 | 2025-03-10 | 14:55:00 | 15:06:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo presenta problemas de partida, se asiste y se carga con aire, quedando ok. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 96277 | 2025-03-12 | 07:35:00 | 13:30:00 | 5.92 | 2 | 11.84 | T_Suspensiones | Traseras | Falla | baja suspensión trasera, operador informa que neumatico posición 3 se encuentra con roce con tolva, se realiza inspección y se encuentra suspensión trasera bajo 1” de lo requerido, se realiza carga de suspensión trasera izquierda, relleno de 50 lts aceite hidráulico y relleno tk de grasa. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 96307 | 2025-03-13 | 01:38:00 | 02:08:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo en 10k, presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos. 1 regulación presión 121 psi a 133 psi. pos. 2 regulación presión 113 psi a 133 psi. pos. 1 corte b/r 100 mm prof/ 90 mm largo solo goma hombro 11. pos. 2 corte b/r 90 mm prof./ 60 mm largo solo goma hombro 2 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 96299 | 2025-03-13 | 14:15:00 | 15:20:00 | 1.08 | 2 | 2.16 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | sin aire de partida, se chequea equipo y se encuentran 2 líneas de aire en mal estado, se carga aire y se entrega equipo. (e. ulloa -m. cortes) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 96322 | 2025-03-14 | 03:11:00 | 07:00:00 | 3.82 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller, se ingresa a losa de lavado, ot.557861 personal de Ks realiza lavado completo (m.castillo - a.araya) | 557881 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 96319 | 2025-03-14 | 14:45:00 | 19:00:00 | 4.25 | 0 | 0 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | equipo f/s por falta de aire para partida. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar con aire y dar partida a equipo | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 96319 | 2025-03-14 | 19:00:00 | 20:26:00 | 1.43 | 2 | 2.86 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | Se asiste a equipo y se carga sistema neumático de partida (j.perez – j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 96322 | 2025-03-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot 557871 se toman las siguientes muestras de aceite motor, convertidor, transmisión, hidráulico, diferencial, masas delanteras y mandos finales. se fotografían tapones magnéticos de masas y mandos finales, se inspecciona sobre nivel y fugas de sellos espejos. se fotografían rejillas magnéticas de la transmisión. ot 557881 se drenan los aceites de motor, transmisión y masas delanteras, se cambian filtros de motor, separador, combustible, carga convertidor, desaplicación de frenos, limpieza conectores eléctricos según pauta, medición de la suspensión, relleno aceite motor 291 lts, relleno aceite transmisión 163 lts y aceite a masas delanteras 22 lts c/u. se reemplazan líneas de aire del tk por fugas. ot 544586 se realiza cambio de sensor de presión mínima de dirección. ot 557501 personal de tds realiza revisión de cableado de sistemas tds, apriete de conectores, revisión de antenas, revisión de operatividad de sistemas. ot 560212 personal de g&g realiza inspección visual a chasis y viga inferior tolva. ot 555096 se repara fisura en soldadura de unión chasis con fundición de cola costado lado derecho cara interior, se repara peldaño escalera de acceso lado derecho. ot 557891 se realiza relleno depósito de grasa al 100%, se chequean flexibles y conectores de scl encontrándose en buenas condiciones. puntos de engrase se encuentran con grasa fresca y visible. se realiza engrase manual de punto pasador central. dispensador automático tensor polea de ventilador 250ml 100%. personal de 3 duck realiza cambio de filtros de cabina, chequeo compresor y correa, chequeo sistema a/c, limpieza de conectores. cabina, cambio sellos de puerta, cambio cojín y fundas de asiento, chequeo sistema limpia parabrisas y cambio de difusores, chequeo radio musical, chequeo suspensiones e inclinadores de asiento. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | fotografías tapón magnético del diferencial, verificar fugas con sonómetro. continuar con puntos pendientes de pm, cargar suspensión trasera izquierda, limpieza cabina. backlogs pendientes. | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 96324 | 2025-03-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | por ot 557881 se realiza carga de suspensión trasera izquierda con grasa debido a fuga excesiva de nitrógeno quedando en 9 pulgadas, se realiza chequeo de niveles de fluidos, 30 lts de aceite hidráulico y 15 lts de aceite de transmision. por ot 540238 se realiza cambio de arnes de luces lado izquierdo, por ot 560250 se realiza cambio de foco dañado frontal derecho. c.bugueño – s.vergara – i.saldivar. | 557881 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pm 500 hrs y predictivo. | Francisco Labra | Noche
T_17 | 99032 | 2025-03-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno dia. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 99032 | 2025-03-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Falla | en continuación de trabajos asociados a ot:560699 por particulado nivel 3 en mando izquierdo y diferencial, se ingresa equipo a loza de levado y se realiza lavado sectorizado. se posiciona equipo en n°4. se drenan ambos mandos y deferencial para retiro de neumaticos y cambio de mando izquierdo. repuestos quedan en el sector de loza n°4. j.araya – m.cuello – c.honores | 560699 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a cambio de mando y diferencial. | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 99032 | 2025-03-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Falla | e retira de bodega central mando y diferencial y se trasladan a losa 4, personal de huerta neumáticos posición 3 y 4 para trabajos en el mando, se realiza drenaje de aceite y se desconectan mangueras y cañería de sistema de freno, se desconecta sensor de velocidad de mando. se realiza retiro de pernos y posteriormente retiro de mando. se deja tapado en ambos lados. p.astudillo – e.gonzalez – m. cabrera – m.gonzalez. | 560700 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar limpieza de sector unión de mando y diferencial. cambio de soportes entre ambos mandos e instalar mando nuevo. instalar pernos y dar torque. mantener orden y aseo. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 99032 | 2025-03-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Falla | en continuación de trabajos asociados a ot:560699 por cambio de mando final, se realiza ordenamiento de componentes salientes. se realiza retiro de escaleras sobrantes y se dejan en patio de g&g. se realiza drenaje carros y sumidero con camión lubricador. se realiza cambio de mando nuevo para base de instalación y mando saliente a base de retiro. se realiza desmontaje de conectores de mando saliente a mando nuevo. se realiza limpieza de base de sujeción y del mando. se realiza instalación de mando final izquierdo ok. se realiza torque de pernos de sujeción 4300 psi 1350 lb. se realiza cambio de nailon negro y orden del área. m.barraza – r.loaiza – m.cuello – j.guerrero | 560699 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de mangueras y continuar con trabajos asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 99032 | 2025-03-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Falla | ot cambio diferencial, se realiza orden y aseo área de trabajo, se realiza limpieza de caja diferencial, se retiran restos de particulado, se realiza montaje de diferencial, se torquean tuercas anclaje 300 lb/ft. ot 560806 cambio sello joke, se retira machón salida transmisión y se cambia sello reten, se vuelve a instalar yoke machón y se realiza torque de perno fijación a 200 lb/ft. (g. pizarro – m. veliz – a. alvarez) | 560806-560700 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 99032 | 2025-03-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Diferencial | Falla | Ot. 560700 se realiza instalación de cruceta cardan, se torquean pernos 320 lb/pie, se instalan arnes y mangueras de transmisión y diferencial, se realiza instalación de ambos ejes palieres. Se instala protección de cardan (j.rebolledo – j.guerrero) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Torquear pernos tapa mandos finales, rellenar con fluidos, regular tope diferencial, instalar protección de filtro diferencial | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 99039 | 2025-03-13 | 03:58:00 | 04:51:00 | 0.88 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | huerta, verificación torque, se realiza verificación torque 2 vueltas de trabajo pos. 3 con 956 lb/pie en losa de neumáticos (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 99032 | 2025-03-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Diferencial | Falla | se torquean pernos de crucetas 390 lb/ft cardan principal, se cambia slack trasero y se purga sistema freno servicio, se ajusta tope de diferencial según procedimiento, se cambia filtro diferencial y se instala protección filtro, se repone tapa tk transmisión, se rellena eje trasero 630 lts, transmisión 130 lts y aceite hidráulico 133 lts, se realiza ri, se limpia cabina. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | ajustar presión de desaplicación freno, se encuentra en 580 psi, ajustar a 680 psi, realizar pruebas dinámicas con equipo en movimiento para sacar muestra diferencial. | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 99032 | 2025-03-13 | 19:00:00 | 23:02:00 | 4.03 | 2 | 8.06 | T_Transmision | Diferencial | Falla | Ot. 560700 cambio de diferencial, se realiza chequeo de presión de desaplicación de freno estando en 580 psi., se regula a 680 psi ok. Se rellena 73 lts. aceite diferencial, se realizan pruebas dinámicas y se toma muestra de aceite diferencial, se torquean pernos tapa mandos finales 90 lb/pie. (j.guerrero – j.rebolledo) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 99040 | 2025-03-14 | 05:42:00 | 07:00:00 | 1.3 | 2 | 2.6 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | ot. 531345 predictivo ri. se cambian 2 filtros de aceite transmisión, se retira tazón de filtro de lubricación y se visualiza que no está plato y chaveta, solo se encuentra resorte, queda fuera de servicio para reposición accesorios y tazón (j.perez – j.olivares) | 531345 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 99039 | 2025-03-14 | 22:13:00 | 23:35:00 | 1.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | huerta, reapriete pos. 3. se realiza reapriete pos. 3 en losa de neumáticos, se ingresa equipo, se verifica energía cero, uso cuñas, bloqueos, se levante equipo, se instala soporte, se realiza el reapriete pos. 3 con 956 lb/pie. se levanta equipo, se retira soporte, bloqueos, se entrega equipo a coordinadora de mantencion mina (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 99040 | 2025-03-15 | 07:00:00 | 13:15:00 | 6.25 | 2 | 12.5 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza reparación de tazón de filtro de lubricación de transmisión el cual le faltaba plato y seguro, se instala filtros nuevos de lubricación de transmisión y diferencial, se realiza toma de muestra y fotografías a mando final izquierdo y derecho y muestra diferencial, se realiza fotografía a tapón de diferencial, se realiza toma de muestra y fotografía a tapón de masa posición 2, chequeo niveles, relleno de tk de aire. (r. olivares – f. espinoza) | 561345 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 99058 | 2025-03-15 | 20:33:00 | 20:59:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Operacional | equipo sin aire de partida, se carga acumulador de aire para partida, se chequean niveles, se rellenan 45 lts de aceite hidráulico ok, a.cuello – g.perez. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_17 | 99058 | 2025-03-15 | 21:33:00 | 21:49:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Transmision | Filtros | Falla | operador informa de fuga de aceite transmisión, se chequean equipo encontrando fuga por filtro de carga transmisión, se evalúa encontrando sello de montaje cortado, se cambia sello de montaje a filtro de carga transmisión quedando ok, se rellenan 39 lts de aceite transmision, a.cuello – g.perez. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 59188 | 2025-03-09 | 01:58:00 | 02:22:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta pide equipo a sector 10k y realiza chequeo de presiones de todos los neumaticos regularizando con nitrógeno pos 3 y a pos 5 quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 59164 | 2025-03-09 | 13:00:00 | 13:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | personal de csi asiste a equipo por bajo nivel de grasa scl se rellena tk al 100% quedando operativo | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 59213 | 2025-03-10 | 05:41:00 | 05:49:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidráulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 50 lts de aceite hidráulico y los demás niveles se encuentra bien quedando ok. e.rojas – c.honores | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 59249 | 2025-03-12 | 21:22:00 | 21:58:00 | 0.6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo. se realiza chequeo preventivo sector 10k, presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos. 5 regulación presión de 115 psi a 135 psi. pos. 3, 6 regulación presión de 121 psi a 135 psi. pos. 2 corte b/r 110 mm prof / 60 mm largo solo goma hombro 18. pos. 3 corte b/r 104 mm prof. / 60 mm largo solo goma hombro 24 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 59294 | 2025-03-14 | 01:55:00 | 02:41:00 | 0.77 | 2 | 1.54 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 60 lts. de aceite hidráulico (n.portilla – j.aguilera) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 59303 | 2025-03-15 | 13:15:00 | 13:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, se toman goma remanente, presiones, temperatura, se toma registro fotográfico, chequeo visual de llantas, válvulas, pernos, tuercas y cortes. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 59312 | 2025-03-15 | 22:58:00 | 23:25:00 | 0.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector 1k, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 3 regulación de presión de 117 psi a 135 psi, pos 5 regulación de presión de 117 psi a 135 psi, pos 6 regulación de presión de 124 psi a 135 psi. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_24 | 13323 | 2025-03-15 | 12:40:00 | 12:55:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta realiza chequeo de neumáticos, se toman goma remanente, presiones, temperatura, se toma registro fotográfico, chequeo visual de llantas, válvulas, pernos, tuercas y cortes. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 96263 | 2025-03-11 | 14:25:00 | 15:51:00 | 1.43 | 2 | 2.86 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | operador informa que equipo no cuenta con aire de partida, se acude a equipo y se realiza asistencia con camion lubricado. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 13225 | 2025-03-11 | 13:25:00 | 13:35:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Cabina | Sellado | Stand-By | personal 3 duck realiza cambio de sello de cabina quedando en buenas condiciones | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 109660 | 2025-03-11 | 07:00:00 | 17:33:00 | 10.55 | 0 | 0 | T_Sin trabajos | Detenido | Excluido | equipo se traslada desde taller a patio de armado por auditoria. | 560676 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 110534 | 2025-03-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | personal de restec realiza instalación de boss faltantes, se instalan sensor y block, se normaliza sistema, quedando operativo. personal de 3 duck realiza termino de carga de aire acondicionado, personal de punto azul instala laminas reflectantes en zona frontal, personal de ks realiza limpieza de cabina y aseo de equipo, se realiza orden y aseo de losa, se realiza retiro de ambas salidas de escape para realizar modificación de mejora de visión para operador. c.bugueño – s.vergara – g.perez. | 560036 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar soporte para modificar altura de espejo lateral derecho (eliminar golillas), realizar retiro de salidas de escape que se encuentran en gyg para su instalación, realizar chequeo de niveles con equipo corriendo. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 99032 | 2025-03-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Falla | se realiza instalación de mangueras de freno y enfriamiento, se cambia una línea de freno, se conecta sensor de velocidad de mando. personal de huerta realiza instalación de posiciones 3 y 4 se torquea la pos 4 con 906 lb/ft, pos 3 se instala solo con pistola. p.astudillo – e.gonzalez – m.gonzalez – m.cabrera | 560699 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar torque controlado en la pos 3. Instalar eje palier y purgar sistema de freno una vez terminado el trabajo de cambio de diferencial. | Francisco Labra | Dia
T_15 | 96529 | 2025-03-11 | 16:54:00 | 17:18:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | operador informa que equipo se detiene por alta temperatura, se detiene hasta que se normaliza la temperatura. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 110534 | 2025-03-11 | 19:00:00 | 00:14:00 | 5.23 | 4 | 20.92 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Instalación kit insonorización, se realiza instalación de colas de escape modificadas por personal de gyg, se realiza retiro de golillas de espejo derecho, se realiza relleno de niveles, aceite motor 40 lts. aceite hidráulico 40 lts. se chequea y entrega equipo operativo (c.bertin – j.aguilera – s.rojas – k.araya) | 560036 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 99032 | 2025-03-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Falla | ot. 560700 cambio diferencial, se rellena 210 lts. de aceite hidráulico para puesta en marcha y levantamiento de tolva, se drena aceite tk y transmisión, se retiran mangueras y arnes de transmisión, se retira cruceta transmisión, se retira transmisión y diferencial y se posiciona transmisión en soporte, se retira eje palier lado derecho (j.olivares – j.rebolledo – j.guerrero). huerta, torque controlado a pos. 3, se realiza torque controlado 956 lbs/pie a pos. 3, se marcan pernos con marca metal, se retira soporte, se realiza chequeo preventivo a equipo, presiones, remanentes, temperaturas, estado de cortes. Pos. 1,3 regularización presión de 115 psi a 120 psi. Pos. 6 regulación presión de 100 psi a 120 psi. Pos. 1 corte b/r 105 mm prof/210 mm largo solo goma hombro 29-30. Pos. 3 corte b/r 80 mm prof./ 150 mm largo solo goma hombro 29 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 560699 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar limpieza de hoosing diferencial, instalación de diferencial y transmisión, realizar backlogs de carpeta | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 110535 | 2025-03-11 | 02:51:00 | 04:40:00 | 1.82 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | huerta, verificación torque pos. 1 y 2. Se realiza verificación de torque 2 vueltas de trabajo a pos. 1, 2 – 956 lbs/pie en losa de neumáticos. Chequeo preventivo del equipo, remanentes, presiones, temperaturas, estado cortes. Pos. 6 regulación de presión de 93 a 116 psi. Pos. 2 regulación de presión de 110 psi a 116 psi. Pos. 1 corte b/r 105 mm prof / 90 mm largo solo goma hombro 15. Pos. 2 corte b/r 115 mm prof / 113 mm largo solo goma hombro 34. Pos. 3 corte b/r 110 mm prof / 45 mm largo solo goma hombro entre 6-7. Pos. 5corte b/r 103 mm prof / 150 mm largo solo goma hombro 14 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo | Reapriete pos. 1, 2 pasado las 12 hrs. de trabajo | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 96559 | 2025-03-11 | 23:30:00 | 07:00:00 | 7.5 | 4 | 30 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | Ks, ot. 554635 se realiza lavado del equipo según pauta de mantención (m.castillo – a.araya). Ot. 554639 pauta mantencion 2000 hrs. se realiza inicio de mantención 2000 hrs. se cambian filtros de transmisión, convertidor, diferencial, respiraderos de tk combustible, transmisión e hidráulico. Se drena aceite de ambas masas, estas quedan sin aceite de masas. Se drena aceite motor diesel, esta queda sin aceite motor. Pauta predictiva, se realiza toma de muestras según pauta, se toman fotografías a tapones delanteros (c.bertin – s.rojas – j.aguilera – k.araya). huerta, ot. 560208 chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo equipo en taller, presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. Pos. 1 fuga aceite b/l int. Pos. 3 corte b/r 70 mm prof. /130 mm largo solo goma hombro 26. Pos. 5 fuga aceite b/l ext. Pos. 5 corte b/r 100 mm prof. / 150 mm largo solo goma hombro 23 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 554639 |  | En Reparacion/Mantencion | Rellenar aceite motor, rellenar aceite de ambas masas, continuar con puntos de pauta de mantención, continuar con pauta predictiva. | Hernán Veliz | Noche