## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 108076 | 2025-03-16 | 02:46:00 | 02:55:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | se realiza toma de muestra de aceite masa derecha según ot predictivo y se toma fotografía de tapón magnetico. a.cuello – g.perez | 561439 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 108078 | 2025-03-17 | 08:03:00 | 08:55:00 | 0.87 | 2 | 1.74 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se asiste equipo por falta de aceite hidráulico se rellenan 35 lts. se realiza relleno de aceite de dirección 30 lts. se realiza chequeo de niveles ok. equipo se entrega a la operación. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 108081 | 2025-03-17 | 11:00:00 | 19:00:00 | 8 | 3 | 24 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se ingresa equipo a loza de lavado para realizar ot:560829 que corresponde a lavado de equipo por personal de ks lavado. se realiza ingreso de equipo a loza. se procede a retirar grasa y aceite, se aplica desengrasante y se pintonea el equipo se precede a lavado completo con hidro lavado. se da comienzo a la ot :560798 que corresponde a la pre-pm. se realiza chequeo de equipo según pauta. se drena tk de transmision por sobre nivel, se engrasa cardanes, se rellena diferencial con 70 litros. se realiza relleno de transmision 10 litros. personal g y g realiza la ot: 560831 que corresponde a la inspección de vigas inferiores a tolva. se inspecciona todo ok. también se realiza la ot :560831 que corresponde a la inspección de chasis. la ot: 560798 se realiza que corresponde a la inspección estructural y chasis del equipo no se encuentra anomalías. personal huerta realiza la ot: 560798 se realiza chequeo visual de componentes, chequeo de remanentes y retiro de piedras. también se realiza la ot: 560890 que corresponde al chequeo de suspensión, se encuentra juego en basculante de suspensión (hueso de perro) . d.hernanez – g.pizarro – e.godoy | 560798 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar chequeo de niveles y rellenar ya que camion lubricador no se encuentra. estaba ocupado en mina. tomar muestra de motor. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 108081 | 2025-03-17 | 19:00:00 | 00:06:00 | 5.1 | 3 | 15.3 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | por ot 560830 se realizan testeo según pauta, se toma muestra de aceite de motor, se realiza cambio de aceite a masa posición 1 (22) lts, se realiza cambio de manguera de purga freno de servicio trasero derecho, (se instala una mas corta y se realiza solicitud de repuesto) por 560893,se realiza chequeo de fuga hidráulico, se observa manguera de enfriamiento de freno en regular estado, se realiza solicitud de repuesto. c.bugueño – s.vergara – s.rojas | 560798 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 108091 | 2025-03-18 | 17:00:00 | 17:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | personal huerta asiste a equipo por presentar temperatura pos 4 se encuentra 3 calugas sopladas no presenta problmas para la operacion | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 108136 | 2025-03-20 | 17:13:00 | 17:25:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza chequeo de niveles y de rellenan 40 lts. de aceite hidráulico implementos, y 30 lts. de aceite de direccion, también se realiza llenado de grasa a tk (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_09 | 108141 | 2025-03-20 | 22:09:00 | 22:21:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Transmision | Convertidor | Falla | operador informa que equipo presenta alarma de filtro convertidor taponeado. encuentra conector de sensor contaminado con aceite, se realiza limpieza ok. se realizan pruebas en equipo encontrándose sin anomalías. (c. calderón, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 110702 | 2025-03-19 | 00:30:00 | 00:40:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | chequeo preventivo por oportunidad sector antena. se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos. neumático posición 1 corete en b/r 100 mm pro x 65 mm l ala altura del hombreo nº33. neumático posición 2 corte en b/r 115 mm pro x 113 mm l ala a altura hombro 34 solo goma. retiro de piedras. (n. contreras, s. alvarez, j. araya | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 110719 | 2025-03-20 | 01:20:00 | 01:33:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | se solicita equipo para chequeo relleno neumáticos con n2 en sector 10k. se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos. neumático posición 2 corte en b/r 115 mm pro x 113 largo altura hombro 34. neumático posición 6 con baja presión y se rellena con n2. retiro de piedras (n. contreras, s. alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 108330 | 2025-03-16 | 10:36:00 | 10:45:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza servicio se chequean niveles se rellena hidráulico implemento 30 lts se rellena tk de grasa equipo queda operativo e. rojas h. pérez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 108340 | 2025-03-16 | 19:31:00 | 19:34:00 | 0.05 | 0 | 0 | T_Cabina | Radio Com. | Operacional | equipo queda detenido por falla en radio de comunicaciones, luego recupera funcionamiento | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 108342 | 2025-03-16 | 23:51:00 | 07:00:00 | 7.15 | 3 | 21.45 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal de ks por ot 545633 se realiza lavado de equipo según pauta, se comienza con toma de muestra según pauta de predictivo (560819), se realiza drenaje y relleno de aceite de masas, se cambian filtros racor de combustible. p.astudillo – e.gonzalez – j.aguirre. | 545652 |  | En Reparacion/Mantencion | puntos pendientes de predictivo. continuar con puntos pendientes de pauta de pm 500 horas. | Francisco Labra | Noche
T_12 | 108342 | 2025-03-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | por 560819, se realiza termino de predictivo, se realiza chequeo y toma de fotografía a rejllas magnéticas de transmision y tapón magnético de diferencial. rejilla magnética nivel 1, tapón magnético nivel 2. por ot 545652 se realiza pm de 500 hrs, se realiza cambio de todos los filtros según pauta, se engrasa cardan, se realiza relleno de aceite hidráulico y transmision, se realiza cebado sist. combustible, se chequean niveles, equipo corriendo, se encuentra manguera de enfriamiento de frenos pos1 con fuga, se busca en bodega no existiendo stock, se fabrica por finning, por ot 560900 se chequea fuga encontrando filtración pr mirilla nivel superior tk hidráulico por perno rodado, se realiza backlog, por ot 560899 se chequea fuga no encontrando indicios de fuga, igualmente se cambian filtros y sellos. por 559040 se realiza retiro de manguera, se instala manguera nueva con sellos nuevos, de v/v control de enfriador hidráulico. p.tapia – c.honores-j.araya personal csi realiza ot: 545662. se realiza relleno de tk de grasa al 100% se lubrica de manera manual pasador central quedando con grasa fresca visible, flexibles y conectores sin fugas ni desgaste excesivo, se observa flexible en puntos de lubricacion. personal de 3ducks realiza cambio de cojín fresco, chequeo de radio musical, sistema limpiaparabrisas y plumillas, suspensión de asiento y inclinadores, cambio de difusones, chequeo a cabina en general, cambio de filtros de cabina, chequeo de compresor y correas, chequeo a sistema a/c en general. personal de gyg realiza reparación de escalera de acceso costado derecho del equipo | 545652 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza de cabina, chequeo de niveles, instalación de manguera de enfriamiento de freno pos1 | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 108342 | 2025-03-17 | 19:00:00 | 23:31:00 | 4.52 | 3 | 13.56 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido para realizar trabajos de descarga y carga de suspensiones, trabajo ya antes realizado con fecha 21-03-2025. se cambia manguera de enfriamiento de freno delantero izquierdo ok, se realiza chequeo de niveles y se pone en marcha equipo, se trata de realizar calibración de payload por vims y luego por tollbox no obteniendo resultados positivos, se realiza orden y aseo del área y se prensan filtros. p.astudillo – e.gonzalez – j.aguirre. | 545652 |  | Operativo | realizar calibración de payload con ayuda de asesor finning. | Francisco Labra | Noche
T_12 | 108352 | 2025-03-18 | 08:49:00 | 09:23:00 | 0.57 | 2 | 1.14 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | se asiste a equipo por presentar alarma de bajo nivel de aceite de motor. se realiza chequeo de niveles encontrando bajo nivel de aceite de motor diesel. se realiza relleno de 30 litros de aceite y otros niveles se encuentran ok. r. loaiza h. pérez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 108372 | 2025-03-19 | 13:20:00 | 13:35:00 | 0.25 | 1 | 0.25 | T_Mantencion | T_Predictivo | Programada | se realiza la ot: 561567 que corresponde a la toma de muestra de diferencial de camion de extracción t-12 para realizar test de parche. c aguirre | 561567 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 109747 | 2025-03-16 | 13:55:00 | 14:22:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Estructural | T_ Base Espejo | Operacional | se asiste a equipo por presentar problema con espejo lado izquierdo. se realiza regulación, se realiza chequeo de niveles quedando ok. personal huerta neumatico realiza chequeo preventivo de componentes, chequeo de cortes en banda. e. rojas h. pérez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 109834 | 2025-03-19 | 00:40:00 | 00:50:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | chequeo preventivo equipo stand-by sector antena. se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos. neumático posición 3 válvula doblada. neumático posición 2 corte en b/r 109 mm por x 150 mm l a la altura del hombro nº2. neumático posición 6 corte b/r 60 mm pro x 150 mm l a la altura del hombro nº30. retiro de piedras. (n. contreras, s. alvarez, j. araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 109839 | 2025-03-20 | 11:22:00 | 11:36:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | csi, se carga tk de grasa al 100% de su capacidad quedando operativo (j.cortes – c.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 109842 | 2025-03-21 | 17:31:00 | 17:45:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, relleno neumático pos. 3. se realiza relleno en sector 10k (g.ogalde – m.rubilar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_13 | 109847 | 2025-03-22 | 11:00:00 | 12:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | csi, se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se realiza regulación de inyectores y ajuste a ciclo de engrase de 60 segundos a 30 segundos cada 80 minutos quedando operativo en observación (c.cortes – j.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_14 | 108610 | 2025-03-16 | 10:00:00 | 10:30:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza servicio se chequean niveles se rellena 50 lts motor se rellena tk de grasa equipo queda operativo e. rojas h. pérez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 108770 | 2025-03-17 | 01:04:00 | 07:00:00 | 5.93 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | equipo ingresa a taller por pm de 4000 hrs, se realiza lavado de equipo segun pauta por ot | 560799 |  | En Reparacion/Mantencion | comenzar con pm | Francisco Labra | Noche
T_14 | 108770 | 2025-03-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se realiza la ot:560799 que corresponde a la mantencion de 4000 hrs se cambia los siguientes filtros. filtro de aceite de motor x4, primario combustible x1, separadores raco x2, segundario x2, carga transmision x2, lubricacion transmision x1, carga convertidor x2 salida convertidor x1 desaplicación de freno x1 eje trasero x1 respirador de masa y eje trasera x3 respiradero tk hidráulico y transmision, dirección x1, drenaje de v/v dirección x1, filtros secundarios de aie x2. se drenan los fluidos de motor, transmision, e hidráulico, también se drena masas delanteras mandos finales y diferencial . se realiza drenaje de aceite de dirección , se inspeccionan puntos críticos del motor en busca de fugas ,se chequean se aprieta y se limpia conectores según pauta de trabajo , se mide presión de acumuladores (850 psi )ambos se mide altura de suspensión y se rellenan las masas delanteras , diferencial y mando finales , motor , se cambia kit de secador de aire , se cambia empaquetadura de rejilla de convertidor y empaquetaduras y mirillas de tk de transmision e hidráulico ( ambos tk torqueados 45 lbs). la ot:560840 de predictivo se realiza las tomas de muestra de fluidos aceite motor refrigerante motor, convertidor, hidráulico, transmision, diferencial, mandos finales y masas delanteras. se fotografía los tapones magnéticos masas p1 y p2 mandos finales p3y p4 y diferencial se inspeccionan fugas por paquete de freno p2 se verifica sobre nivel ok y se miden alturas de las suspensiones estando 1 pulgada por debajo de la medida delantera y ½ por debajo de en suspensión trasera se rotulan muestras personal de g y g realiza inspección estructural de equipo. se realiza inspección de estructura a equipo. chasis y vigas inferiores de tolva no encontrando anomalías. personal huerta realiza la ot:560842 que corresponde al chequeo de neumaticos. se realiza chequeo visual de componentes, chequeo de cortes , y cheque de goma y remanentes ok .personal tres patito realiza ot:560245 . cambio de goma de puerta, limpieza de chapa cambio de funda y cojín fresco, confección de funda, cambio de suspensión asiento, reposición de pernos panel puerta, chequeo de cabina | 560799 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de la pauta realizar limpieza de cabina chequeo de niveles y purgar sistema de combustible. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 108770 | 2025-03-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | por ot 560799 se realiza medición de desgaste de paquete de frenos, porcentaje de desgaste: p1= 35%, p2= 10% p3= 90%, p4= 0%, se realizan rellenos de aceite de transmision y aceite hidráulico, se realiza cambio de aceite de convertidor, hd30 125 lts, hd10 530 lts, se chequean rejillas de sistema levante, se realiza inspección y fotografía de rejilla de transmision, no se realiza medición de juego de pasador central por multitool con cable cortado. por ot 560889 se realiza cheque de fugas pos 3 en el cual no se evidencia fugas, por ot 559998 se realiza chequeo de fuga en p2 no encontrando fuga, por ot 553687 se realiza descarga de tk de aire en cual se observa contaminación de agua y aceite en su interior, se realiza instalación de válvula de purga del tk de aire, se realiza prueba del funcionamiento de válvula, estado ok. por ot 526282 se realiza chequeo de sistema de pre lubricacion el cual se encuentra funcionando perfectamente, sistema de pre lubricacion fue cambiado en la reconstrucción del camion, personal de ks realiza limpieza de cabina. i.saldivar – p.astudillo – b.cortes – m.cabreras – s.araya | 560799 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de sello de filtro carga transmision | Francisco Labra | Noche
T_14 | 108770 | 2025-03-19 | 07:00:00 | 15:12:00 | 8.2 | 4 | 32.8 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se realiza cambio de cello de filtro de transmisión. se realiza chequeo de todos los puntos pendientes de pauta de 4000 con ot: 560799. se realiza limpieza a tapa de filtro de transmision. se realiza ruteo de cable de conexión de a corta corriente chequeo de todo los niveles quedando ok. se realiza chequeo de todos los niveles personal de tres patito realiza la ot :552817 que corresponde a la reposición de filtro de cabina. personal de tdc realiza remplazo de sistema anticolisión de safemine legacy, se cambio por cas 10 sistema nuevo, se cableo y ruteo, y se instalo pantalla y antena, queda operativo (se retira el sistema anterior) personal csi realiza la ot: 561568. se realiza dosificación en la presente pm 4000 la cual arrojo todos los inyectores dentro del rango normal de dosificación, se continuará chequeando para detectar motivo de sobre engrase. personal 3 patito realiza la ot: 560245 que corresponde al chequeo de asiento que pierde aire, se realiza el cambio de esta quedando ok. u. hernández l. jofre g. araya p. tapia. | 560799 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 108790 | 2025-03-20 | 10:56:00 | 11:09:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Engrase | Lineas | Programada | csi, se realiza instalación de bolsa testigo en punto de engrase para chequear dosificación de grasa durante ciclo de trabajo normal del equipo. se retira testigo cuando horómetro marca: 3919.8 (j.cortes – c.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_14 | 108795 | 2025-03-22 | 11:51:00 | 12:41:00 | 0.83 | 0 | 0 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | csi, se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se realiza regulación de inyectores quedando operativo en observación (c.cortes – j.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 96565 | 2025-03-16 | 09:20:00 | 09:26:00 | 0.1 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Operacional | se asiste a equipo por presentar problemas con perilla de temperatura. se encuentra suelta se reapreta quedando operativa. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 96585 | 2025-03-17 | 01:41:00 | 02:00:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | operador informa que equipo no cuenta con aire de paritda, se asiste y se normaliza sistema. s.araya - i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 96585 | 2025-03-18 | 15:13:00 | 16:11:00 | 0.97 | 2 | 1.94 | T_Motor | Radiador | Operacional | se asiste equipo por presentar temperatura alta de refrigerante. se realiza chequeo de niveles ok. se realiza relleno de grasa. se apertura tapas del motor para el enfriamiento ya que presentaba alta temperatura. se realiza puesta en marcha para chequeo sin novedad y se entrega a operación. r. loaiza h. pérez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 96667 | 2025-03-20 | 08:22:00 | 19:00:00 | 10.63 | 2 | 21.26 | T_Suspensiones | Delanteras | Falla | suspensión delantera sobre presión. se posiciona equipo para realizar procedimiento descarga. se realiza limpieza de suspensión derecha ok, se descargan suspensiones delanteras ok. se dejan con topes para realizar carga (j.olivares – j.rebolledo). 3 ducks ot. 561707 cojín de asiento en mal estado. se chequea asiento de operador y se reemplaza potera de asiento, se cambia deslizadera de riel de asiento (f.galleguillos – c.araya – r.zepeda) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar flushing de ambas suspensiones, continuar con carga de aceite, aditivo al depósito carga, continuar con carga de suspensiones | Pablo Vega | Dia
T_15 | 96667 | 2025-03-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Suspensiones | Delanteras | Falla | se comienza con carga de suspensión derecha y se percata que esta no esta cargando. se cambia v/v carga suspensión la cual se encontraba dañada. se desmonta bloque de suspensión derecha se realiza limpieza y verifica que se encuentre funcionando. se monta bloque y se comienza con el cargado de suspensión delantera derecha. esta queda con 1” ½ de aprete aproximadamente. (m. cortes, a. alvarez, m. veliz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar con aceite con aceite suspensión izquierda. rellenar con nitrógeno ambas suspensiones. reponer protección de cubo de suspensión. | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 96667 | 2025-03-21 | 07:00:00 | 14:33:00 | 7.55 | 2 | 15.1 | T_Suspensiones | Delanteras | Falla | Carga de suspensiones delanteras, se realiza carga de aceite a suspensión izquierda dando la altura indicada según procedimiento, se comienza con procedimiento de carga de nitrógeno de ambas suspensiones delanteras dejándolas aprox. 350 psi y en 10 pulgadas de altura. Se realizan pruebas dinámicas quedando operativo el equipo. Se descarga bloque de carga de suspensión izquierda, se realiza cambio de sello y se cambia v/v de carga de suspensión (j.rebolledo – j.olivares) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 96667 | 2025-03-21 | 16:00:00 | 16:14:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | 3 ducks, regulacion de espejos retrovisores, se realiza chequeo de espejos retrovisores más coordinación con operadora para regulación (r.zepeda - f.galleguillos) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_15 | 96669 | 2025-03-22 | 11:37:00 | 11:52:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, relleno neumático pos. 5. se realiza relleno con nitrógeno a pos. 5 en sector 10k (i.muñoz – m.rubilar – g.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_16 | 96334 | 2025-03-16 | 05:52:00 | 06:08:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | operador informa que equipo no cuenta con aire de partida, se asiste con camion lubricador quedando operativo. a.cuello - g.perez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 96324 | 2025-03-16 | 07:00:00 | 11:50:00 | 4.83 | 3 | 14.49 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se continua la ot:557871 que corresponde a las actividades predictivas. se realiza fotografía a tapones magnéticos del diferencial y se realiza cheque con sonómetro quedando ok. se realiza la ot: 557881 que corresponde a pm 500 hrs. se realiza limpieza del habitáculo de las botoneras y su sellado. se realiza chequeo de presión de acumuladores de dirección (600 psi), se realiza carga con nitrógeno quedando ok. personal huerta neumaticos realiza la ot:560251 que corresponde al chequeo de corte en pos-02. se realiza el chequeo visual de corte, chequeo de remanente desgaste pos-01 chequeo de presión pos 1 cbr mm/60 mml a la altura hombro 22 , pos-2 cbr 75 mm/ 100 mml a la altura hombro 10 pos-03 cbr 83mmp/100 mml a la altura hombro 25 g.pizarro e. godoy d. godoy | 557881 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 96355 | 2025-03-17 | 02:16:00 | 03:30:00 | 1.23 | 2 | 2.46 | T_Motor | Filtros | Falla | operadora informa alarma de reducción de potencia, se chequea equipo y se realiza cambio de filtros de aceite por saturación, se realiza limpieza de sistema cyclonico s.araya – i.saldivar. | 561552 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 96343 | 2025-03-17 | 10:00:00 | 11:00:00 | 1 | 1 | 1 | T_Mantencion | T_Predictivo | Operacional | se realiza inspección dinámica operativa conjunto con el operador. m.gonzalez | 557191 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 96346 | 2025-03-17 | 16:12:00 | 17:08:00 | 0.93 | 2 | 1.86 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se realiza relleno de aire. se realiza chequeo de niveles ok. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 96355 | 2025-03-18 | 08:16:00 | 08:45:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por presentar problemas de partida. se realiza chequeo encontrando sin aire para partida neumatica. se realiza recarga con apoyo de camion lubricador se realiza chequeo de todos los niveles quedando ok r. loaiza h. pérez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 96357 | 2025-03-19 | 11:50:00 | 16:11:00 | 4.35 | 0 | 0 | T_Estructural | T_ Escaleras | Stand-By | se realiza reparación de la escalera de lado izquierdo afectada por impacto | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 96382 | 2025-03-19 | 21:02:00 | 22:01:00 | 0.98 | 2 | 1.96 | T_Transmision | Convertidor | Falla | operador informa que equipo presenta temperatura de convertidor (falla intermitente). se realiza limpieza de conector de sensor de temperatura de convertidor ok. se encuentra equipo con alarma de bajo voltaje encontrándose equipo con 25.5 v. se realiza limpieza de conectores y se reaprietan. se chequea funcionamiento de luces de trabajo ok. (c. calderón, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 96387 | 2025-03-21 | 07:11:00 | 08:49:00 | 1.63 | 2 | 3.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | Se chequea equipo, se realiza relleno de aceite hidráulico 40 lts. personal de 3 ducks realiza reparación de asiento operador (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_17 | 99137 | 2025-03-19 | 19:51:00 | 07:00:00 | 11.15 | 5 | 55.75 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 546928 _ se realiza retiro de grasa barra de dirección cilindros de dirección y suspensión se retiran barro de tolva con pitones posterior al retiro de grasa y barro se procede al lavado completo con hidro lavadora. se detiene lavadora. se detiene lavado del t-17 para lavado del t-18 de polea desde 00:00 a 01:30. se realiza lavado del t-17 desde 01:10 a 01:30 (m. aguilera, h. zambra) ot: 5587845 _ se retiran todas las muestras según predictivo. se chequean tapones magnéticos de masas se visualiza masa derecha nivel 2. tapones magnéticos mando final ok. se rotulan muestras. ot: 453646 _ personal ks realiza lavado de equipo, se retiran muestras y se comienza con retiro de flexibles línea de lubricación de grasa de los cilindros de levante (quedan eslingas y tecle palanca en cada cilindro) se retiran topes y pasadores de tolva más bota piedra (se instalaron topes durmientes) equipo se traslada a sector de tolva nueva y queda con candado bloqueo personal gyg suelda asa para apoyo de basuca. (a. escobar, r. olivares, m. cabrera, b. cortes, m. gonzalez) gyg: se suelda oreja en tolva para retiro de pasador de tolva parte trasera. se corta letrero trasero para retiro al numero (p. segovia, c. araya) | 546958 |  | En Reparacion/Mantencion | drenar aceite masas. continuar con pendientes pauta. retirar tolva, retirar cilindros de levante. continuar con carta gantt | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 99137 | 2025-03-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot. 453646 cambio de tolva. Se realiza apoyo a grúa liebherr para descarga de balde en stock o, se realiza traslado de grúa y contrapesos a instalaciones ok. Se retira tolva de camión, equipo ingresa a losa 1(u.hernandez – g.araya – l.jofre – j.guerrero – c.bertin) | 546958 |  | En Reparacion/Mantencion | Retirar para cambio de cilindros de levante | Pablo Vega | Dia
T_17 | 99137 | 2025-03-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Programada | se realiza drenaje de aceite hidráulico para desmontaje de cilindros de levante, se trasladan cilindros de levante para su cambio. al instalar cilindro en lado izquierdo del equipo se daña rotula por mala posición del cilindro. se realiza cambio de maniobra y se instala cilindro al lado derecho quedando este sujeto con eslinga y tecle palanca. (a. escobar, r. olivares, m. cabrera, b. cortes, m. gonzalez) | 443284 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar cilindro lado izquierdo. solicitar rotula a bodega n/p 66-8209. instalar líneas hidráulicas y realizar relleno de fluidos. continuar con carta gantt. | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 99137 | 2025-03-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Programada | Ot. 550559 se realiza retiro de líneas hidráulicas sector a intervenir por fisura, se drena aceite tk hidraulico, tk transmisión, se retira v/v de control de levante. Se retiran cañerías de transmisión, se tapan líneas hidráulicas para evitar contaminación, se realiza limpieza de v/v de control de levante, se realiza orden y aseo del área. ot. 443285 cambio cilindro levante izquierdo. Se retira rotula de bodega. Se instala rotula y cilindro de levante izquierdo. Se instala tapa inferior de cilindro ok. 300 lb/pie, se instalan líneas hidráulicas a ambos cilindros ok. Se montan cilindros retirados sobre soportes y se trasladan a lavado ok (g. araya – u.hernandez – l.jofre – j.guerrero) | 443284 |  | En Reparacion/Mantencion | Realizar armado y conexión de líneas hidráulicas cuando personal de gyg termine con fisura. Instalar graseras y conectores de traspaso de aceite | Pablo Vega | Dia
T_17 | 99137 | 2025-03-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Programada | gyg ot: 560359 _ se repara fisura soporte de plataforma superior lado derecho sobre la posición nº2 (cesar araya). se torcha y se repara fisura en viga chasis lado interior zona tubo torsión superior derecho (p. segovia) ot: 558745 _ se continua con puntos pendientes de puta predictiva. se realiza chequeo de rejillas magnéticas de la transmisión encontrándose ok. se chequea tapón magnético del diferencial el cual se encuentra con nivel 3 m/ obs. no se realizan diálisis a sistema hidráulico y transmisión. se drena aceite. ot: 546958 _ se cambian filtros de aceite motor, transmisión, convertidor, diferencial, freno parqueo, combustible, de aire primario, respiradero, tk hidráulico. se realiza chequeo de presiones de acumuladores de dirección presentando cero presiones el acumulador delantero, trasero marco 790 psi. se realiza limpieza de conectores de solenoides. se realiza inspección de rejillas magnéticas de la transmisión y tapón magnético del diferencial quedando registro fotográfico en gr. (m gonzalez, m. cabrera, b. cortes) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | drenar aceite de masas. rellenas masas. rellenar aceite hidráulico y transmisión. verificar fugas con sonómetro. realizar reparación y cambio de niple de regulador pº tk grasa y cambio de manómetro indicador de pº (csi). realizar actividad nº2 (trabajos en masas según pauta). evaluar acumulador delantero dirección. realizar cebado de sistema de combustible. chequeo y rellenos de niveles de aceite. terminar puntos pendientes de pauta. continuar con carta gantt. cambiar filtro s de cabina 3 patitos. | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 99137 | 2025-03-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Programada | Ot. 550559 se realiza montaje de cañerías de transmisión, se monta v/v de control de levante y se conectan líneas hidráulicas, se conectan líneas de succión y retorno a tk hidráulico y transmisión, se rellena 500 lts. de aceite hidráulico, se rellena 96 lts. aceite transmisión, se rellena 25 lts. aceite dirección. Se cambia acumulador de dirección delantero y se carga con 850 psi. Se instalan conectores de traspaso aceite en cilindro levante izquierdo (g.araya – l.jofre – u.hernandez – j.guerrero). Ot. 562026 se chequea presión de acumuladores de dirección encontrando delantero con cero psi. Se realiza cambio de acumulador delantero y se carga con 850 psi (j.rebolledo – j.olivares). 3 ducks, pm 500 hrs. cabina: se realiza cambio de funda y cojín fresco, cambio de sellos de puertas, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de cinturón de seguridad, chequeo de chapas, chequeo de estado piso de cabina, chequeo de radio musical, chequeo de parabrisas y chequeo general de cabina. a/c: se realiza cambio de filtros de cabina, chequeo de presiones, chequeo de compresor y correa, chequeo de mangueras de a/c y calefacción, chequeo de sistema eléctrico, chequeo general de a/c y calefacción (f.galleguillos – r.zepeda – c.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Montaje de tolva, instalar líneas de grasa, continuar con puntos pendientes de pm | Pablo Vega | Dia
T_17 | 99137 | 2025-03-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 7 | 84 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Programada | huerta neumático: se realiza chequeo preventivo en patio talleres. se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos. neumático posición 1 corte en b/r 105 mm pro x 230 mm l a la altura hombro nº29. neumático posición 3 desprendimiento de goma en b/r a la altura del hombro 39 (sin avance). retiro de piedras. (n. contreras, s. alvarez) se realiza instalación focos trochas tolva. se instala arnés de trochas. se realiza cambio aceite masas. se reutiliza luces laterales traseras de tolva retirada. se realiza backlog por manguera de enfriador freno trasero a válvula de control por no haber en stock. personal gyg realiza rectificación en alojamiento laterales en pivote de tolva para su instalación. (m. cortes, a. alvarez, m. veliz, m. gonzalez, m. cabrera, b. cortes. r. olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | fabricación manguera 162-3051. instalación de tolva y armado de accesorios. | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 59329 | 2025-03-16 | 11:50:00 | 19:00:00 | 7.17 | 3 | 21.51 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | personal ks lavado realiza la ot: 534044 que corresponde al lavado de equipo para realizar pre-pm. se realiza lavado completo de equipo suspensiones, motor, convertidor plataformas superiores mandos finales diferencial líneas hidráulica v/v control enfriador tk de dirección tk hidráulico y transmision. se entrega en condición a mantencion. se comienza con ot:5344068 que corresponde al testeo dinámico según pauta de trabajo. se encuentra acumuladores con 300, 850 y 900 psi dirección. personal de tres patito realiza chequeo de asiento y suspensión chequeo de puertas, chequeo de cabina por pre-pm personal de g y g realiza la ot:560355 que corresponde a la reposición de e instalación de tapas de estación de servicio se fabrica una tapa y se instala quedando ok. personal g y g realiza la ot:534060 que corresponde a la inspección estructural. se realiza inspección visual a vigas inferiores y laterales de tolva. g. pizarro e. godoy d. hernández | 534053 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos segun pauta de trabajo | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 59329 | 2025-03-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | por ot 534053 se realiza pre pm según pauta, se carga a cumulador de direccion, se realizan eliinacion de fugas de aceite por: codo de bomba de barrido convertidor por parte de personal de gyg, sello de cañería v/v de control de levante a tk (3p-0651), sellos de manguera de alimentación rotocamara, personal de ks realiza limpieza de cabina, por ot 560305 se realiza chequeo de sistema prelub encontrando motor de prelub defectuoso, se realiza solicitud de repuesto para su cambio. c.bugueño – s.vergara – s.rojas | 534053 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar relleno de aceite hidráulico y chequeo de niveles con equipo corriendo. | Francisco Labra | Noche
T_18 | 59329 | 2025-03-17 | 07:00:00 | 10:44:00 | 3.73 | 2 | 7.46 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se realiza relleno de niveles de los fluidos de aceite de motor, transmisión refrigerante e hidráulico. g. pizarro d. hernández e. godoy. personal huerta neumatico realiza chequeo visual de componentes chequeo de corte en goma y retiro de piedra, chequeo de goma con remanente chequeo de temperatura interior y exterior neumaticos en buen estado. | 534053 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 59344 | 2025-03-18 | 05:36:00 | 07:00:00 | 1.4 | 0 | 0 | T_Frenos | ARC | Falla | operador informa que equipo al activar el arc camion vibra e imite sonido. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar equipo | Francisco Labra | Noche
T_18 | 59358 | 2025-03-19 | 05:45:00 | 07:00:00 | 1.25 | 3 | 3.75 | T_Motor | Fan Drive | Falla | se realizan pruebas de funcionamiento con operador (m. cortes, a. alvarez, m. veliz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar sellado de cabina y realizar prueba en alta en vacio para chequeo de hermeticidad. chequeo de engrase mando ventilador | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 59357 | 2025-03-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Motor | Fan Drive | Falla | se asiste a equipo por vibración sector motor cabina se retiran protecciones de cardan se desconecta cardan principal se realiza prueba en alta persistiendo vibración se chequea cubo ventilador encontrado juego al ejercer palanca p. tapia e. rojas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 59357 | 2025-03-19 | 19:00:00 | 04:45:00 | 9.75 | 3 | 29.25 | T_Motor | Fan Drive | Falla | se realiza lavado de poleas con hidrolavadora. (m. aguilera, h. zambra) se atiende equipo por vibración excesiva, se realiza limpieza y lavado de polea mando ventilador y dámper por exceso de contaminación. se reinstala cardan. se instalan pernos nuevos. se terquean a 390 lb.pie y se instalan protecciones. se realiza prueba en ruta no generando vibración. se detecta exceso de ruido interior cabina equipo en alta en vacío. (m. cortes, a. alvarez, m. veliz) | 0 |  | Operativo | ellado de cabina y realizar prueba en alta en vacío para chequeo de hermeticidad. chequeo de engrase mando ventilador | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 59371 | 2025-03-20 | 01:45:00 | 02:03:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | se solicita equipo para chequeo relleno neumáticos en sector 10 k. se realiza visualmente el componente neumático. neumático posición 1 corte en b/r 66mm pro. x 100 mm l a la altura hombro 40. neumático posición 5 con baja presión, se realiza relleno con n2. neumático posición t3 corte en b/r 104 mm pro x 60 mm l a la altura hombro 24. retiro de piedras (n. contreras, s. alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 59358 | 2025-03-20 | 07:00:00 | 10:25:00 | 3.42 | 0 | 0 | T_Motor | Fan Drive | Falla | 3 ducks, ruido interior cabina. Se realiza chequeo de sellado de puertas, mas cambio de goma sellante quedando equipo operativo (f.galleguillos – c.araya). csi, se realiza cambio de mobilub de cubo ventilador por bajo nivel, quedando al 100% y operativo. Se chequea mobilub de tensor cubo ventilador encontrándose al 50% y operativo (j.cortes – c.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_18 | 59375 | 2025-03-21 | 16:55:00 | 17:05:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, relleno neumático pos. 3. se realiza relleno en sector 10k (g.ogalde – m.rubilar – i.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia
T_24 | 13367 | 2025-03-17 | 16:10:00 | 17:00:00 | 0.83 | 2 | 1.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste equipo por presentar falta de aire para la partida. se realiza relleno de refrigerante 20 lts. se realiza chequeo de niveles ok. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 13367 | 2025-03-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Aire_Comprimido | Secador | Falla | se realiza chequeo de equipo por falta de acumulación de aire, se realiza chequeo de compresor y gobernador los cuales se encuentran funcionando, se chequean líneas no encontrando anomalías, se realiza chequeo de secador de aire encontrándose sin válvula de descarga inferior. a.cuello – g.perez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar instalación de válvula de descarga secador de aire, realizar regulación de gobernador y realizar pruebas | Francisco Labra | Noche
T_24 | 13370 | 2025-03-18 | 07:00:00 | 18:00:00 | 11 | 2 | 22 | T_Aire_Comprimido | Secador | Falla | se asiste equipo por presentar falla en el sistema del secador de aire. se realiza cambio del sistema improvisado al sistema original del equipo. se realiza cambio de filtros secadores de aire. se realiza cambio de válvula electrónica de despiche. se realizan regulación del gobernador. se realizan pruebas quedando en 116 psicólogos ok el equipo. r. loaiza h. pérez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 13419 | 2025-03-20 | 02:21:00 | 02:42:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Operacional | se solicita equipo para chequeo y relleno neumático con n2 en sector 10k. se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos. neumático posición 2 corte b/r 86 mm pro x 112 mm l altura hombro 02. neumático posición 2 corte en b/r 70 mm pro x 110 mm l a la altura hombro 1. neumático posición 3 y 4 bajo presión, se rellenan con n2. neumático posición 3 con desprendimiento de hombro nº12 solo gomas. retiro de piedras. (n. contreras, s. alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 13425 | 2025-03-21 | 09:35:00 | 11:51:00 | 2.27 | 4 | 9.08 | T_Suspensiones | T_Pesometro | Programada | se realiza chequeo de suspensiones, las cuales se encuentran bajas, por lo cual trabajos ya están programados para realizarse en programa actual. Se realiza relleno de aceite hidráulico 45 lts. drenaje de 40 lts. de aceite de transmisión, calibración de pesometro, ajuste de tonelaje maximose (f.torti – m.godoy). se realiza reparación de cable positivo de alternador (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Pablo Vega | Dia