## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 108572 | 2025-04-13 | 01:26:00 | 01:56:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellenaron 16 lts de aceite hidráulico (n.portilla – j.saldivar). huerta, chequeo preventivo. se realiza chequeo preventivo equipo stand -by parqueo la antena, presiones, temperaturas, presiones, estado cortes. pos. 1 fuga de aceite b/l ext. pos. 4 separación por corte en b/r hombro del 1 al 4, tener en observación pos. 4 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 108585 | 2025-04-14 | 06:24:00 | 07:00:00 | 0.6 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | equipo queda en taller para reparación de at1 por parte de personal de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 108580 | 2025-04-14 | 10:54:00 | 16:09:00 | 5.25 | 2 | 10.5 | T_Cabina | Bocina | Falla | se evalúa equipo encontrando. sobre nivel de aceite transmisión. se drena aproximadamente 20 litros. fuga de aceite por sello espejo y traspaso, sale aceite por respiradero de masa izquierda. se rellena grasa. se realiza cambio de manguera neumática de accionamiento bocina n/p 4s-7530 (s. santiago, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 108585 | 2025-04-15 | 07:00:00 | 17:51:00 | 10.85 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se realiza inspección visual at1 y se comienza a realizar at2 inspección instrumental. (r. hernandez, m. marambio) ot: 564011 _ se realiza lavado camión t-09 por at1 chequeo de mangueras de sistema. lavado completo de equipo. se entrega observaciones a mant mina. (j. salfate, j. juica) | 564011 |  | Operativo | se continuará trabajos de inspección instrumental al día de mañana | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 108585 | 2025-04-16 | 08:45:00 | 11:26:00 | 2.68 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | testeo de equipo por inspección técnica at2. el equipo es entregado operativo. (m. marambio, r. monardez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 108634 | 2025-04-17 | 02:07:00 | 02:21:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidraulico, se asiste equipo, se chequean niveles rellenando 24 lts de aceite hidraulico a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 108620 | 2025-04-17 | 07:01:00 | 08:10:00 | 1.15 | 2 | 2.3 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador por problemas con alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando pin de rotocamara delantera activo. se reinicia pin eliminando alarma. se chequean posibles fugas más chequeo de niveles quedando ok. h.perez – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 111233 | 2025-04-15 | 12:40:00 | 13:00:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se rellena tk de grasa se chequean niveles en general (s. santiago, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 111234 | 2025-04-15 | 15:54:00 | 19:00:00 | 3.1 | 0 | 0 | T_Direccion | Alarma presión alta | Falla | operador informa que equipo presenta alarma de presion alta | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar falla | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 111234 | 2025-04-15 | 19:00:00 | 01:44:00 | 6.73 | 2 | 13.46 | T_Direccion | Alarma presión baja | Falla | equipo presenta baja presión de bomba de dirección. se testea sistema de dirección, obteniendo 1700 psi en válvula de carga de acumuladores, equipo no realizaba ciclo de carga, se realiza cambio de válvula de carga de acumuladores, se realiza pruebas dinámicas donde vuelve ciclo de carga de acumuladores y se obtienen las presiones, se rellena tk de dirección 15 lts. (j.rebolledo – l.leiva) | 565273 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 111251 | 2025-04-17 | 14:48:00 | 19:00:00 | 4.2 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 500 hrs según programa y se comienza con ot:545558 por lavado completo. | 545578 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con lavado | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 111251 | 2025-04-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | por ot 545578 personal de ks realiza lavado de equipo según pauta, 545578 se realiza todas las tomas de muestras de aceites, se drena aceite de ambas masas, se cambian filtros de aceite de motor, combustible, freno, transmision, diferencial, hidraulico, se realiza algunas inspecciones, se rellena con 22 lts por masa 44 lts en total. f.zepeda – m.gonzalez – b.cortes – m.cabrera | 545578 |  | En Reparacion/Mantencion | revisar puntos pendientes de pauta, revisar niveles, backlogs, cebar línea de combustible, tomar fotografía de rejillas. | Francisco Labra | Noche
T_11 | 111251 | 2025-04-18 | 07:00:00 | 17:42:00 | 10.7 | 5 | 53.5 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:545578 por pm de 500 hrs y se realiza puntos pendientes de pauta y puntos de inspección. se realiza chequeo de rejilla magnética transmision con registro fotográfico. se realiza cebado de sistema combustible y se da puesta en marcha con el chequeo de niveles rellenando con 49 lts de aceite hidraulico. se realiza puntos de pauta eléctrica y se realiza puntos de pauta predictiva. se realiza ot:562176 por chequeo de radiadores diesel y se encuentran ok. se realiza ot:562177 por chequeo pivote retardo y se encuentran ok mas pruebas. en ot:553344 se debe reprogramar para realizar en pm de 2000 hrs quedando ok. u.hernandez – l.jofre – g.araya – c.honores – n.sanchez personal de 3duck realiza ot:563630 por el cambio de goma sellantes y goma original. también realiza pautas según puntos con el cambio de cojín fresco, confección de fundas, chequeo de asiento y suspension, chequeo cortina, chapas puerta, chequeo interruptores, cinturones de seguridad, chequeo plumillas y cabina en general. se realiza cambio de filtros cabina, chequeo de correa y compresor, chequeo de presiones, limpieza de conectores, chequeo de mangueras de a/c y calefacción ok. personal de ti realiza ot:545598 con el chequeo de sistemas digitales, revisión y aprete de soportes, pernos de antenas exterior cabina y pernos pantalla wenco, radio base y anticolisión. se realiza cambio de pantallas smartcap más pruebas de comunicación ok. personal de huerta realiza ot:559166 por chequeo de neumatico con presiones, remanente, pernos, tuercas, válvulas, estado de cortes y retiro de piedras ok. personal de csi realiza ot:545588 y carga tk de grasa al 100%. se chequea bomba scl y frl, se realizan pruebas con aire externo ok. se chequean flexibles y matrices encontrándose en buen estado, se chequean manifold de inyectores ok. se chequean puntos de engrase evidenciando un correcto scl. se reemplaza mobilub de cubo ventilador por bajo nivel quedando operativo. se engrasa de forma manual pasador central ok. personal de g&g realiza ot:563400 por reparación de mediacaña lado derecho ok. también realiza ot:563399 por instalación plancha corta flujo lado izquierdo de tolva y lado derecho recuperación de geometría y también realiza ot:563584 por inspección estructural según pauta ok. | 545578 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 108876 | 2025-04-13 | 05:10:00 | 05:28:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Estructural | T_ Escaleras | Falla | se realiza el reapriete y reposición de los pernos de la escalera (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 108923 | 2025-04-16 | 10:51:00 | 11:26:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza servicio a equipo encontrando sobre nivel de aceite. se chequea aceite dirección. se drena aceite transmisión. se realiza relleno de grasa. se detecta golpe en hueso de perro con juego a demás juego en pasador control programar medición. (s. santiago, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 108986 | 2025-04-19 | 11:01:00 | 11:23:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal de huerta pide equipo por monitoreo y baja presiones y realiza chequeo de presiones regularizando presión de nitrógeno de pos 5 más medición de remanente y chequeo de verificación de cortes y daños quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 110287 | 2025-04-13 | 00:59:00 | 01:25:00 | 0.43 | 2 | 0.86 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 40 litros de aceite hidráulico y relleno de tk de grasa (j.saldivar – n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 110318 | 2025-04-15 | 14:48:00 | 17:42:00 | 2.9 | 2 | 5.8 | T_Motor | Electrico carga | Falla | se inspecciona equipo y se visualiza correa de alternador cortado, se realiza cambio de correa, se normaliza pruebas 26, 8 volts de carga. se entrega operativo. (s. santiago, m. veliz) | 565253 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 110334 | 2025-04-16 | 10:13:00 | 10:35:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza servicio a equipo encontrando bajo nivel de aceite hidráulico. se rellena aceite hidráulico 20 litros. relleno de grasa. (s. santiago, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 110345 | 2025-04-16 | 21:43:00 | 22:00:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector 7b, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 2 corte b/r 110 mm prof por 211 mm largo a la altura del hombro n 32 sin avance. pos 3 desprendimiento de goma en b/r con cinturones ala vista hombro 23, 31 y 33 solo goma. pos 6 corte b/r 114 pro0f por 70 mm a la altura hombro 7 | 0 |  | Operativo | mantener en observación pos 3. | Francisco Labra | Noche
T_13 | 110364 | 2025-04-17 | 21:31:00 | 22:12:00 | 0.68 | 2 | 1.36 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa de alarma nivel 3 de presión baja de dirección, se realiza chequeo de equipo, encontrando bajo nivel de aceite de dirección, se realiza relleno de 60 lts de aceite de dirección, se rellenan 20 lts de aceite hidráulico implementó, relleno depósito de grasa, chequeo niveles a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 110384 | 2025-04-18 | 22:20:00 | 22:45:00 | 0.42 | 1 | 0.42 | T_Hidraulico | Cildros de Levante | Falla | operador informa golpe al bajar la tolva, se realiza calibracion (amortiguacion) de bajada tolva mejorando condicion. m.carmona | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 110405 | 2025-04-19 | 22:38:00 | 22:44:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa bajo nivel en equipo, se chequean niveles de equipo, se rellenan 45 lts de aceite hidráulico implemento, se rellenan 17 lts de aceite de dirección a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 109257 | 2025-04-13 | 07:00:00 | 12:04:00 | 5.07 | 2 | 10.14 | T_Direccion | Alarma presión baja | Falla | Equipo presenta alarma de baja presión en sistema de alta presión de dirección. Se chequean acumuladores 900 psi c/u. se realiza testeo del sistema dirección encontrando presión de activación y desactivación con baja presión (2200 psi y 2400 psi), se regula válvula carga de cumuladores quedando en 2400 psi y 2600 psi según especificaciones, se realizan pruebas, arrojando nuevamente alarma de baja presión en sistema de salta presión. Se cambia switch de alta presión del sistema borrando alarma. Se realiza pruebas y se entrega operativo. (S. Santiago, M. Veliz) Huerta neumático: chequeo visual de componente, chequeo cortes en gomas y desgaste. Retiro de piedras. P3 y p4 neumáticos con desgaste irregular b/r. p2 con 110 mmp / 90 mml h-03. P4 con 61 mmp / 170 mml h-22. Equipo operativo. (C. Muñoz, J. Araya, F. Segovia) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 109323 | 2025-04-16 | 11:41:00 | 12:02:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza servicio a equipo encontrando bajo nivel de grasa y nivel ok. se realiza apriete de radio base. se realiza evaluación sistema levante de tolva. (s. santiago, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 109326 | 2025-04-16 | 14:45:00 | 15:04:00 | 0.32 | 0 | 0 | T_Cabina | TDS | Falla | se coordina detención con despacho mina en la antena. revisión de salida de voltaje cable alimentación radio. sin voltaje. se reparar alimentación radio, cambio de fusible. radio operativo, entregada a despacho mina. (pedro gálvez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 109330 | 2025-04-17 | 19:10:00 | 19:44:00 | 0.57 | 2 | 1.14 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa fuga excesiva en mandos finales, se chequea equipo encontrando fuga en paquete freno trasero izquierdo, se chequean niveles y se entrega equipo a operaciones. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 109366 | 2025-04-18 | 11:01:00 | 11:30:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por problemas con alarma de freno carrera alto quedando fueras de servicio y se asiste equipo por presentar freno de carrera alto. se realiza chequeo encontrando switch de roto cámara delantera activo. se realiza reposición de switch más chequeo de niveles quedando ok. r.loaiza – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 109375 | 2025-04-18 | 19:37:00 | 22:51:00 | 3.23 | 2 | 6.46 | T_Direccion | V/V Control | Falla | equipo presenta alarma nivel 3 de baja presión de dirección, se realiza chequeo de nivel ok , se realiza medición de acumuladores de dirección 800 psi c/u, se toma presión de bomba 1100 psi, se toma presión en válvula carga acumuladores 1100 psi , se realiza cambio de válvula carga de acumuladores quedando ok, presión en válvula de carga 2600 psi, relleno de aceite de dirección 38 lts, relleno depósito de grasa. a cuello – e.gonzalez | 565766 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 96995 | 2025-04-14 | 02:15:00 | 07:00:00 | 4.75 | 2 | 9.5 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller, personal de ks realiza lavado completo del equipo por mantención programada de 500 hrs. | 554580 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 96995 | 2025-04-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se drenan ambas masas. se sacan todas las muestras apd. se prepara área de trabajo. se descarga suspensiones traseras derecha. se desconecta porta inyectores de sistema de engrase. se realiza maniobra para desmontaje pasador. suspensión trasera. se desmonta suspensión trasera y se posiciona con soportes. personal gyg realiza corte de perno y desgaste para desmontar pasadores y sacar estabilizador trasero. con apoyo de grúa horquilla se desmonta estabilizador trasero. se realiza limpieza alojamiento soporte estabilizador. (l. loyola, j. lopez, e. godoy, g. pizarro, a. escobar, r. olivares) | 564580 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar relleno de masas (ambas) continuar con montaje programado. recuperar geometría alojamiento estabilizador trasero. cambiar armado estabilizador y sus componentes asociados al desarme. continuar pm-500 horas. | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 96995 | 2025-04-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot. 554580 pm 500 hrs. se rellenan ambas masas (46 lts), se rellenan 40 lts. aceite motor, se cambian filtros de sistema motor, transmisión, hidráulico y convertidor, cabina. Se fotografían rejillas de transmisión, se chequean todos los puntos de pauta sin equipo corriendo, se chequean acumuladores de dirección 760 psi, no se logra cambio de filtro tren trasero por trabajos de reparación. Ot. 560852 fugas aceite pos. 2, se retiran ambas líneas de enfriamiento y brazos de enfriamiento, se cambian todos los sellos. Ot. 560832 cambio de sellos, se realiza cambio de sellos de líneas de filtro de freno y sellos de tapones (f.torti – m.cabrera – m.gonzalez – b.cortes). Maestranza ms. Recuperación alojamiento link. Inicio firma documentación, ingreso al área, análisis entorno del trabajo, confección hcr, bloqueo del equipo, instalación luminaria, posicionamiento equipos a utilizar, retiro de mangueras para instalación de barreno, inicio metrología pre-barreno, instalación barrenadora y alineamiento concentricidad, fijación de rodamientos y anclaje de herramientas de corte, inicio barreno, inicio de aporte relleno alojamiento central (p.pizarro) | 564580 |  | En Reparacion/Mantencion | Cambiar filtro tren trasero, continuar con puntos pendientes con equipo corriendo, una vez dar partida, rellenar aceite hidráulico. Barreno y metrología alojamiento lado derecho | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 96995 | 2025-04-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal de empresa ms trabaja en reparacion de alojamiento | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 96995 | 2025-04-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal de empresa ms trabaja en reparacion de alojamiento | 562762 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 96995 | 2025-04-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por reparación de barra estabilizadora eje trasero y personal de maestranza ms da termino de trabajos recuperación de geometría. se comienza con preparación de repuesto para armado, se comienza con armado de la barra estabilizadora, se instalan rótulos mas seguros. j.araya- n.sanchez-c.honores-c.bravo – c.plaza | 562762 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con procedimiento de armado barra estabilizadora | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 96995 | 2025-04-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | por ot 562762 se realiza desmontaje de camisa de alojamiento de pasador de suspensión, se instala camisa nueva, se realiza limpieza en alojamiento de pasadores de suspensión, se realiza maniobra para instala link barra estabilizadora, se instala lado derecho pasador de link barra estabilizadora, se instala suspensión lado derecho se torquean pernos de tapas. i.saldivar – c.bugueño – s.vergara. | 562762 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalación de barra estabilizadora, realizar instalación de slack trasero, realizar instalación de conectores de grasa a barra estabilizadora, realizar engrase manual de barra y suspensión | Francisco Labra | Noche
T_15 | 96995 | 2025-04-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:562762 por reparación de estabilizador de eje trasero, se chequea barra estabilizadora por numero de parte no corresponde. y es 10 cm mas larga. se retira barra. se instala barra estabilizadora reutilizada. se instala pasador mas tapones y se torquea perno a 290 l/p. se instala periféricos y mangueras de grasa. se engrasan puntos manuales. se descarga y cargan ambas suspensiones traseras con 1” de aceite. p.tapia – e.rojas – j.araya personal de csi realiza ot:554600 y se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequea bomba scl y frl en buen estado ok. se chequean flexibles y matrices encontrándose en buen estado. se cambia mobilub de cubo ventilador quedando al 100% y operativo. se cambia 1 inyector de suspensión delantera derecha y un de tensor dirección lado derecho por mal estado, quedando operativos. se chequean puntos de engrase encontrándose con grasa fresca visible ok. se engrasa pasador central, barra de oscilación trasera y suspensión trasera derecha de forma manual, quedando ok. | 562762 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con procedimiento de carga de suspensiones. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 96995 | 2025-04-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | por ot 560850 se realiza cambio de sello a tubería de enfriamiento de frenos, se realiza cambio de manguillo de goma a tubería enfriamiento de frenos, se realiza cambio de sellos a toma de presión de tubería enfriamiento de frenos. por ot 556720 se realiza procedimiento de carga de suspensiones traseras, se realiza cambio de gobernador (se retira de cargador l-03), por ot 560851 se realiza desconexión de líneas v/v desaplicación freno parqueo, se realiza desarmado v/v y cambio de todos los sellos junto a sellos de codos, se realiza instalación de v/v y conexión de líneas asociadas a sistema. c.bugueño – s.vergara – i.saldivar – g.perez | 562762 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar chequeo de suspensiones delanteras, calibración de pesometro, chequeo de niveles | Francisco Labra | Noche
T_15 | 96995 | 2025-04-19 | 07:00:00 | 17:27:00 | 10.45 | 3 | 31.35 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:554580 por pm de 500 hrs, se realiza término de puntos pendientes de mantencion de 500 hrs con equipo corriendo. se realiza relleno de aceite hidráulico 130 lts. se realiza relleno de aceite de transmisión 25 lts. se realiza chequeo de niveles ok. se realiza chequeo de luces ok. en trabajos asociados a ot:556720 por suspensiones delanteras, se realiza chequeo de suspensiones delanteras encontrando desviación en la altura de las suspensiones. se realiza descarga y carga de suspensiones delanteras según procedimiento quedando ok. j.araya – r.loaiza – e.rojas personal de huerta realiza ot:554580 por inspección según pauta de todos los neumaticos con presiones, remanente, chequeo de pernos, tuecas, tapas y válvulas más retiro de piedras quedando ok. personal de 3duck realiza chequeo de asiento y suspension, cambio cojín fresco, confección de fundas, cambio sellos puerta, chequeo de cortina, chapas, parabrisas, plumillas y cabina en general. también se realiza chequeo de presiones, chequeo de manguera de a/c y calefacción, chequeo de compresor y correa. cambio de filtros cabina, chequeo de fugas con sonómetro, limpieza de conectores eléctricos y chequeo en general de a/c. | 556720 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 96832 | 2025-04-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 558309 _ se realiza lavado de camión de 4000 horas. se realiza retiro de grasa en equipo. se realiza lavado de equipo según pauta. se enrega en condiciones a mant mina. (j. j., j. salfate) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con pm 4000 horas | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 96832 | 2025-04-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot. 558313 pm 4000 hrs. se ingresa equipo a losa 4, se drenan todos los aceites, se cambian todos los filtros hidráulicos, combustible y de motor, se toman y rotulan muestras, se fotografían tapones y se suben a plataforma, se cambian respiraderos, no se rellena aceite dirección ya que se debe cambiar sello de montaje bomba dirección, se rellena aceite motor 292 lts. hidráulico 400 lts. transmisión 104 lts. y masas 44 lts., se realiza cambio de empaquetaduras y mirillasde tk hidraulico y transmisión (l.leiva – j.rebolledo – f.torti – d.hernandez – s. rojas – j.aguilera). Ot. 483025 cambio de cabezal y porta filtro (transmisión). Se retira filtro y porta filtro y se reemplaza por caja porta filtro nueva (carga, transmisión) (s.rojas). Ot. 563418 se toma muestra de aceite motor (l.leiva) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con puntos pendientes en pauta, continuar con backlogs, relleno aceite dirección y tren trasero | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 96832 | 2025-04-14 | 04:28:00 | 05:44:00 | 1.27 | 2 | 2.54 | T_Estructural | Otros | Falla | ruido anormal, se chequea equipo encontrando protección de cardan suelta, se reaprieta quedando ok (f.torti – d.hernandez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 96833 | 2025-04-14 | 06:44:00 | 07:00:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Operacional | equipo queda fuera de servicio por mala postura de espejo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 96832 | 2025-04-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | ot: 562927 _ cambio de sellos puerta, cambio de difusores, limpieza de chapa, arreglo de cortina, cambio de funda, confección de funda, cambio de cojín fresco, cambio de estructura de asiento, cambio de codera, cambio de cinturón de seguridad, presurizado y sellado cabina, chequeo de asiento y suspensión. (f. carvajal, c. segura) chequeo de sistema a/c limpieza de conectores, cambio de filtros cabina. uso de sonómetro. chequeo de compresor y correa chequeo de mangueras. (e. henríquez) gyg ot: 553401 _ se realiza chequeo de tubo de escape, este trabajo se realizó, se corto el tamaño del tubo escape afectaba la visión al operador. (a. salazar) ot: 562926 _ se realizó inspección visual a escalera de acceso del equipo. (a. salazar) csi: se realiza relleno deposito grasa 100%. se chequea flexible y conectores de scl en general buen estado. puntos de lubricación se observa con grasa fresca y visible. se realiza engrase manual de puntos pasador central, dirección. se realiza dosificación completa a scl, se cambia también 1 inyector lado izquierdo de dirección por estar directo. dispensador automático operativo con 70 %. (j. ortiz, n. duarte) ot: 562077 _ se cambia conjunto de caja filtro (202-9710) por encontrarse en mal estado (r. olivares) ot:562023 _ se drena aceite hidráulico. se desconecta múltiple de freno se cambia sellos a múltiple y mangueras quedando ok. (g. pizarro, e. godoy) ot: 562031 _ se cambia sellos de manguera. se fabrica manguera de bomba a filtro parqueo fabricación emsesa. (j. lópez, r. olivares) ot562030 _ se desconectan manguera y tubería asociadas a bomba dirección. se desmonta bomba y se cambio sello montaje se instala quedando ok. se realiza relleno aceite dirección. (g. pizarro, e. godoy, r. olivares). ot: 558313 _ se realizan todos los backlogs asociados a carpeta de mantención. se cambia kit de secador de aire. se realiza relleno tren trasero. se ceba equipo. se realiza relleno niveles en general. se realiza relleno de dirección 123 litros (laura, j. lopez, e. godoy, g. pizarro, r. olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de niveles en general. continuar con puntos pendientes de pauta mantención. | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 96832 | 2025-04-14 | 19:00:00 | 01:58:00 | 6.97 | 4 | 27.88 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | Ot. 558313 mantencion de 4000 hrs. se comprueba presión de acumuladores 720 psi. Se posiciona rack de nitrógeno y se chequea kit de carga de acumuladores encontrandose desarmada y sin v/v de mariposas, se da aviso a jefatura, herramienta de medición pasador central en mal estado (agripado), se chequean fugas de aire en el equipo ok. Se mide presión de lock up 310 psi, se limpian conectores de v/v de control y se inspeccionan estado de arneses del motor diesel, se realiza limpieza de habitáculo de baterías y se mide voltaje de baterías ok, se cheque sujeción y anclaje de tks, se chequea estado de sellos de montaje y retenes de mando bomba, se realiza ordenamiento del área, se chequan rejillas magnéticas de la transmisión. Ot. 557771 evaluar y testear convertidor. Se realiza testeo de presiones hidráulicas con equipo corriendo (lock up 310 psi, entrada convertidor 110 psi, salida convertidor 450 psi, freno de parqueo filtro 510 psi, desaplicación freno de parqueo trasero 510 psi, equipo no presenta alarma (f.torti – d.hernandez – s.rojas – j.aguilera) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 96833 | 2025-04-15 | 07:00:00 | 07:55:00 | 0.92 | 2 | 1.84 | T_Cabina | Espejos | Operacional | operadora solicita apoyo para realizar regulación de espejo retrovisor lado izquierdo. (s. santiago, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 96892 | 2025-04-17 | 23:03:00 | 23:14:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | equipo con bajo nivel de aceite hidráulico se realiza de 70 lts de aceite hidráulico chequeo de niveles, a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 96934 | 2025-04-19 | 22:58:00 | 23:04:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa bajo nivel en equipo, se chequean niveles de equipo, se rellenan 112 lts de aceite hidráulico a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_17 | 99544 | 2025-04-13 | 10:17:00 | 10:30:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | chequeo visual de componentes. chequeo cortes en gomas y retiro de piedras. p3 neumático con desgaste de gomas b/r. quedando operativo. (c. muñoz, j. araya, f. segovia) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 99554 | 2025-04-13 | 21:05:00 | 21:40:00 | 0.58 | 2 | 1.16 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | se midió el alternador, se verificó el voltaje de la batería, se inspeccionó el terminal eléctrico detrás de la cabina y se reapretó la escalera (n.portilla – j.saldivar). huerta, chequeo preventivo. se realiza chequeo preventivo en sector 7b, presiones, temperaturas, remanentes, estado cortes. pos. 2 corte b/r 120 mm prof / 100 mm largo solo goma hombro 3. pos. 6 corte b/r 110 mm prof./170 mm largo solo goma hombro 40 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 99560 | 2025-04-14 | 00:40:00 | 01:00:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo, equipo stand -by parqueo antena. presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos. 2 corte b/r 90 mm prof/80 mm largo solo goma hombro 2. pos. 3 y 4 desgarros de goma en banda rodados, mantener en observación pos. 4 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 99594 | 2025-04-15 | 06:16:00 | 07:00:00 | 0.73 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | equipo se ingresa a losa de ks para comenzar lavado completo por mantencion programada de 1000 hrs. | 547282 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 99589 | 2025-04-15 | 13:00:00 | 13:20:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se rellena tk de grasa se chequean niveles en general. relleno aceite motor 20 litros. (s. santiago, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 99594 | 2025-04-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 547191 _ ingresa t-17 a la losa de lavado a las 06:30 am turno de día procedió a desengrasar a las 08:00 am y luego se procede a lavar para su mantención de 1000 horas y se le entrega a mantención. (g. hernández, j. gonzales) csi: se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequea bomba scl y frl, se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su correcto funcionamiento. se chequean flexibles y matrices encontrándose en buen estado. se chequean puntos de engrase encontrándose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl. se cambia mobilub por bajo nivel quedando al 100% y operativo. se engrasa pasador central quedando con grasa fresca visible. se chequean manifolds de inyectores encontrándose en buen estado y correcto funcionamiento. (cristian cortes, jaime cortes) ot:547221 _ se realiza cambio cojín fresco. cambio chapa puerta. confección de fundas. chequeo asiento y suspensión. cambio de sellos puerta. presurizado y sellado de cabina. chequeo de radio musical. chequeo de plumillas. limpieza y ajuste de chapa. se realiza chequeo compresor y correa. chequeo de manguera a/c y calefacción. chequeo de presiones, uso de sonómetro. cambio de filtros cabina. limpieza de conectores eléctricos. (f. galleguillos, c. araya, d. alvarez) ot: 560241 _ se realiza chequeo de sellos puerta mas cambio dentro de pm. (f. galleguillos) ot: 547282 _ se realiza punto pauta pm 1000 horas. se realiza drenaje y relleno aceite motor 29 litros se drena y rellena aceite transmisión 100 litros. se realiza cambio de filtros combustible, motor, transmisión, convertidor, dirección diferencial y respiraderos. se drenan y se rellenan ambas masas 44 litros. ot: 558736 _ se realiza retiro de muestras según pauta, se toman fotografías a tapones magnéticos de masas, mandos finales y diferencial. se visualiza masa derecha con particulado nivel 2 mantener observación. (g. araya, l. jofre. u. hernandez, j. lópez, l. loyola, a. escobar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pauta pm 1000 horas. realizar backlogs pendientes. cebar equipo. continuar con puntos pendientes de pauta. | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 99594 | 2025-04-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | por ot 547282 se revisa presión de acumuladores, altura de suspensiones, revisión eléctrica, se realizan rellenos 50 lts de aceite hidraulico, 80 lts de aceite de transmision, se realiza cebado de filtro de combustible, se realizan backlogs, personal de gyg realiza reparación de escape por condición. f.zepeda – m.gonzalez – m.cabrera – b.cortes. | 547282 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar puntos pendientes de pauta, reparar o cambiar luz de viraje delantera izquierda, puente queda instalado con silenciador, acomodar abrazaderas de soporte de silenciador | Francisco Labra | Noche
T_17 | 99594 | 2025-04-17 | 07:00:00 | 13:20:00 | 6.33 | 5 | 31.65 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo fuera de servicio por termino de pm de 1000 hrs, y se continua con puntos pendientes de ot:558736 y se realiza inspección rejilla magnética transmision con registro fotográfico. se realiza medición de juego pasador central con datos que quedan registrados en procedimiento. se terminan puntos de pauta de pm ot:547282. se realiza instalación de abrazaderas de silenciador. se realiza limpieza de conexiones de luz de viraje delantero izquierdo. se chequean niveles y se rellena con 13 lts de aceite transmision. se realiza cambio de gobernador por perdida de aire (se intercambia de t-15 a camion por falta de stock y se realiza orden y aseo quedando ok. u.hernandez – l.jofre – g.araya – j.lopez – l.loyola | 547282 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 99656 | 2025-04-19 | 23:15:00 | 23:22:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa de poca grasa en puntos, se realiza chequeo encontrando que bomba de grasa no funciona, se chequea encontrando obstruida bomba, se realiza mantención quedando ok a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 59699 | 2025-04-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Motor | Fan Drive | Falla | se instala protección aspa ventilador. se instalan ductos superiores enfriador motor. se instala tk expansión con sus mangueras y cañerías. se instala capó y pisadera. se instala plataforma expansión. se realiza relleno de fluidos en general. se realiza partida a equipo encontrándose fuga excesiva aceite hidráulico por cañería de enfriamiento de freno. se realiza limpieza de cabina. (a. escobar, r. olivares, g. pizarro, e. godoy) | 563945 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar reparación cañería o instalación de nueva si hay en stock. rellenos fluidos. realizar chequeo previo a entregar equipo. | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 59699 | 2025-04-13 | 19:00:00 | 00:24:00 | 5.4 | 3 | 16.2 | T_Motor | Fan Drive | Falla | Ot. 563945 se realiza reparación de cañería de enfriamiento de frenos por personal de gyg, se realiza instalación de cañería de enfriamiento de freno, se chequean niveles, se rellena aceite motor 40 lts. y aceite hidráulico 33 lts., se entrega equipo operativo (c.bertin – l.briones – o.espinosa) | 563945 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 59737 | 2025-04-14 | 00:20:00 | 00:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, se realiza chequeo preventivo, equipo stand -by parqueo antena. presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos. 2 corte b/r 150 mm prof/130 mm largo solo goma hombro 38. pos. 2 corte b/r ext. 15 mm prof./150 mm largo solo goma hombro 6 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 59781 | 2025-04-16 | 23:26:00 | 23:39:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector 7b, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 2 c0rte en b/r 86 mm prof por 105 mm largo altura hombro 34 sin avance, pos 4 con alta presión se realiza regulación hasta 120 psi. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_24 | 13814 | 2025-04-13 | 11:30:00 | 12:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | chequeo visual de componentes, chequeo de cortes en gomas, retiro de piedras. p1 alta presión, se regula presiones. p4 alta presión, se regulan presiones. quedando equipo operativo. c. muñoz, j. araya, f. segovia) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 13895 | 2025-04-17 | 07:43:00 | 08:31:00 | 0.8 | 2 | 1.6 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por problemas con la entrada de marcha atrás quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando conectores de transmision ok. se chequean solenoides de transmision y conectores ok. se chequean niveles. se chequea sensor levante tolva (posición). se chequea palanca levante tolva (posición) encontrando palanca fuera de posición que se pasa de recorrido hacia abajo volviendo a postura quedando ok. h.perez – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 13907 | 2025-04-17 | 23:16:00 | 23:40:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | equipo se realiza relleno de 15 lts de aceite hidráulico, equipo se realiza 5 lts de aceite de dirección, relleno depósito de grasa, chequeo de niveles a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_24 | 13916 | 2025-04-18 | 16:44:00 | 19:00:00 | 2.27 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | equipo ingresa a taller por pm de 2000 hrs, por ot 563543 personal de ks comienza lavado de equipo | 563486 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de lavado y comienzo de pm | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 13923 | 2025-04-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | por ot 563543 personal de ks realiza termino de lavado de equipo según pauta. por ot 563544 se realiza toma de muestra de aceite de motor, convertidor, sistema hidraulico, transmision, diferencial, mandos finales, masas delanteras, sistema de dirección. por ot 563486 se realiza drenaje de masas delanteras, aceite de motor, dirección, transmision, se realiza llenado de aceite de masas 22 lts c/u, 114 lts de transmision, 85 hidraulico y dirección, 290 motor. se cambian filtros de dirección, transmision, convertidor, diferencial, combustible, admisión y respiraderos. por ot 563637 se revisa tk de aceite hidraulico, no se visualiza fugas o filtraciones, por ot 562567 se realiza cambio de bomba de prepublicación se instala sellos nuevos a conectores. f.zepeda – j.perez – s.araya – m.cabrera – b.cortes – m.gonzalez | 563486 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar puntos pendientes de pautas y backlogs | Francisco Labra | Noche
T_24 | 13923 | 2025-04-19 | 07:00:00 | 17:55:00 | 10.92 | 4 | 43.68 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | en continuación de trabajos asociados a pm de 2000 hrs, se continua con ot:563544 por predictivo con el chequeo de rejilla de levante con registro fotográfico. se chequea altura de suspension es delanteras izquierda en 7 ½ y derecha en 8 ½, traseras izquierda en 8 5/8 y derecha en 8 ¼. se realiza medición de juego pasador central. se realiza inspección de fugas con sonómetro ok. se realiza cambio de ambas rejillas de levante. se realiza puntos pendientes de pauta de pm con el chequeo de niveles rellenando con 86 lts de aceite transmision, 70 lts de aceite hidraulico y 100 lts de aceite diferencial. se reponen abrazaderas de cañería de aceite motor. se repone abrazaderas de manguera dirección. no se realiza cambio de kit de sacador de aire por falta de repuesto. se realiza ot:563638 por chequeo de abrazadera escape estando en lado correcto. se realiza ot:562266 y se realiza cambio de switch de filtro desaplicación de freno ok. se realiza ot:559749 por chequeo fuga de líneas transmision no encontrando. se realiza orden y aseo quedando ok. u.hernandez – g.araya – l.jofre – c.honores personal de 3duck realiza pauta preventivas con el chequeo de asiento y suspension, cambio cojín fresco, confección de fundas, cambio sellos puerta, chequeo de cortina, chapas, parabrisas, plumillas y cabina en general. también se realiza chequeo de presiones, presurizado y sellado cabina, cambio difusores, chequeo de manguera de a/c y calefacción, chequeo de compresor y correa. cambio de filtros cabina, chequeo de fugas con sonómetro, limpieza de conectores eléctricos y chequeo en general de a/c. también se realiza ot:559750 por chequeo de ambos espejos no encontrando daños. se realiza ot:546220 con el chequeo de compresor encontrándose en buen estado y se deja compresor en stock para cambiarlo cuando se instale kit de insonorización. personal de csi realiza ot:519252 y se carga tk de grasa al 100% de su capacidad, se chequea bomba scl y frl encontrándose en buen estado. se chequea válvula de venteo encontrando su válvula de seguridad en mal estado, se reemplaza por una nueva quedando operativa. se chequean flexibles y matrices ok. se chequean manifold de inyectores encontrándose en buen estado. se reemplaza mobilub por bajo nivel, quedando al 100% y operativo. se engrasa de forma manual pasador central quedando con grasa fresca visible, se chequean puntos de engrase ok. | 563486 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia