## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 108708 | 2025-04-21 | 17:24:00 | 17:36:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo de neumáticos. medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico (i.muñoz – m.rubilar – g.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 108713 | 2025-04-21 | 22:12:00 | 22:33:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza servicio a equipo. se rellena a hidráulico 41 litros. se rellena tk de grasa. (s. santiago, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 108754 | 2025-04-23 | 01:37:00 | 01:53:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico 32 litros. se drenan 40 litros de aceite de transmisión y se deja equipo a nivel. e instalan pernos faltantes a escalera flotante lado derecho. se chequea funcionamiento de luces de trabajo encontrándose sin anomalías. (c. calderón, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 111316 | 2025-04-20 | 12:00:00 | 12:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | chequeo preventivo equipo standby en sector antena. se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos. p2 corte en b/r 84 mmpro x 120 mml altura del hombro n40. p3 corte b/r 100 mm pro x 90 mm l altura del hombro n18. retiro de piedras. (n. contreras, s. alvarez, j. araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 111338 | 2025-04-21 | 03:48:00 | 04:22:00 | 0.57 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | se solicita equipo para chequeo y relleno de neumático. se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos. neumático p6 con baja presión 100 psi, se rellena con n2 quedando con 120 psi tomado con manómetro manual. retiro de piedras. (n. contreras, s. alvarez, j. araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 111436 | 2025-04-26 | 01:20:00 | 01:35:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, remanente y estado de más retiro de piedras quedando psi ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 111439 | 2025-04-26 | 02:09:00 | 06:10:00 | 4.02 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Incidente/accidente | operador informa por problemas con pinchadura de neumatico pos 3 quedando fuera de servicio y personal de huerta asiste a equipo y se descarga subiendo camion a taller. se instala gata y soportes retirando neumatico pos 3 pinchado. se prepara neumatico grateando llanta por ambos asentamiento e instalación de reductor. se instala neumatico de repuesto en pos 3 con torque controlado a 956 l/p. se rellena con nitrógeno de 40 hasta 110 psi en frio mas retiro de bloqueos, gatas quedando ok. huerta | 566690 |  | Operativo | verificación de torque despues de 2 vueltas cargados y reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 109027 | 2025-04-21 | 10:32:00 | 10:40:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 60 lts. de aceite hidráulico (n.portilla - j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 109048 | 2025-04-22 | 13:10:00 | 13:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, relleno con nitrógeno neumático pos. 5. se realiza relleno con nitrógeno a neumático pos. 5 – 96 a 110 psi en sector 7b (g.ogalde – m.rubilar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 109057 | 2025-04-22 | 22:51:00 | 23:14:00 | 0.38 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Operacional | chequeo visual de componentes. chequeo cortes en gomas, desgaste y retiro de piedras. p1 – p2, neumáticos marcados con aceites por fugas. p5 p6 neumáticos baja presión, se rellena con n2 hasta 125 psi. (c. muñoz, j. araya, f. segovia) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 109077 | 2025-04-23 | 23:26:00 | 07:00:00 | 7.57 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador deja fuera de servicio por a/c. huerta neuamtico: chequeo visual de componentes. chequeo cortes en gomas – desgaste gomas, retiro de piedras, p1 manchado con aceite por fuga. p2 manchado con aceite por fuga. p1 cbr diagonal 117 mmp / 120 mml, altura h-1 (c. muñoz, j. araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar fallas a/c | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 109077 | 2025-04-24 | 07:00:00 | 08:32:00 | 1.53 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, no acopla compresor a/c. se conecta cable a tierra del arnes de compresor quedando equipo operativo (e.henriquez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 109078 | 2025-04-24 | 10:50:00 | 11:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo. equipo stand-by parqueo la antena, presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos. 1 corte b/r 117 mm prof/120 mm largo solo goma hombro 1. pos. 1 y 2 fuga aceite b/l interior. pos. 3 corte b/r 86 mm prof /90 mm largo solo goma hombro 19. pos. 5 corte b/r 72 mm prof / 66 largo solo goma hombro 25 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 109104 | 2025-04-25 | 23:31:00 | 23:42:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 35 lts de aceite hidraulico y relleno al deposito de grasa quedando ok. h.perez – j.guerrerooperador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 35 lts de aceite hidraulico y relleno al deposito de grasa quedando ok. h.perez – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 109121 | 2025-04-26 | 22:06:00 | 22:18:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | personal de huerta pide equipo por monitoreo y realiza chequeo de presiones, remanente y estado de cortes más regularización de presión nitrógeno de neumatico pos 5 de 112 psi quedando en 130 psi ok huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 110447 | 2025-04-21 | 23:53:00 | 00:17:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se chequea niveles en general. se rellena tk de grasa. se rellena dirección 15 litros. (s. santiago, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 110453 | 2025-04-22 | 16:05:00 | 19:00:00 | 2.92 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller, se ingresa a losa de lavado para comienzo de mantencion programada de 500 hrs. | 554391 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 110453 | 2025-04-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | OT: 562922 _ se realiza chequeó de equipo en sector loza 2 de mantención mina. Se realiza inspección visual de neumático p1 banda lateral interior y exterior. P1 se encuentra manchado con aceite en banda lateral interior. La fuga en la banda lateral interior no presenta un impedimento para su operación (F. Segovia). OT: 562923 _ se realiza pruebas funcionales con equipo. encontrándose ok. (M. cortes) OT: 565212 _ trabajo realizado en reconstrucción (Jordano guerrero) OT: 565215 _ tk fue cambiado en reconstrucción equipo. (g. Pizarro) OT: 550359 _ trabajo realizado en reconstrucción de equipo (g. Pizarro) OT: 554391 _ se realiza predictivo según pauta. Se realiza cambio de todos los filtros. Se drenan y rellenan masas. (M. cortes, J. guerrero, g. Pizarro) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con puntos pendientes en pauta. Realizar chequeo de niveles con equipo corriendo. | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 110453 | 2025-04-23 | 07:00:00 | 15:14:00 | 8.23 | 3 | 24.69 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot. 565213 chequeo de pesometro, no se realiza calibración de pesometro por falta de herramienta, se recibe información de asesor finning, realiza calibración de pesometro con fecha 11 de marzo 2025. pm. 500 hrs. se realiza termino de puntos pendientes pauta de mantención, se realiza rellenos de hidráulico 75 lts. dirección 17 lts. motor 15 lts. refrigerante 7 lts. se chequean puntos con equipo en marcha. ot. 565214 chequeo luces frontales, se realiza el chequeo completo de todas las luces frontales, estando estas en optimas condiciones de uso, no encontrandose ninguna falla que reponer. ot. 565246 trabajos predictivos, se realiza pauta predictiva, no se dializa por estar en mal estado la dializadora, no se realiza medición del ball stud por faltarle 5 días para su análisis según personal predictivo. ot. 554391 se realiza inspección y limpieza de solenoides de freno, inspección de ductos según pauta (c.bertin – l.loyola – l.briones). 3 ducks ot. 562924 pm 500 hrs. cambio de sellos puerta, cambio de funda y cojín fresco, confección de funda, limpieza de chapa, cambio de difusores, chequeo de asiento y suspensión (f.carvajal – c.segura). cambio de filtros cabina, chequeo sistema a/c, uso de sonómetro, chequeo compresor y correa (e.henriquez). gyg ot. 554411 inspección estructural chasis y vigas inferiores tolva, se realiza inspección visual a chasis y vigas inferiores tolva (a.salazar). tds ot. 554421 se chequean todos los sistemas digitales del equipo, se encontró antena wifi de wenco quebrada, se cambia por una antena en buenas condiciones, además platina de antenas doblada, no afecta su funcionamiento (g.ugarte – b.ochoa). csi, se realiza relleno del tk de grasa quedando 100% de capacidad, dispensador mobil operativo con 50% de nivel, se observa grasa fresca en los puntos y exceso en otros, se realiza lubricación de pasador central de forma manual, se realiza dosificación de inyectores, detectando puntal central con exceso, se realiza cambio de 2 inyectores y regulación, quedando aproximado entre 0.9 y 1 gr por ciclo, flexibles en óptimas condiciones, tiempo de lubricación se mantiene en 80 minutos de descanso (j.ortiz – n.duarte) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 110453 | 2025-04-23 | 16:20:00 | 16:25:00 | 0.08 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | 3 ducks, reajuste espejo retrovisor, se realiza ajuste de espejo retrovisor lado derecho (e. henriquez - c.segura) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 110458 | 2025-04-24 | 10:34:00 | 10:58:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se realiza relleno a tk de grasa (j.saldivar - n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 110497 | 2025-04-25 | 10:04:00 | 10:11:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa de bajo nivel de aceite de dirección, se rellenan 12 lts de aceite hidráulico de dirección. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 109415 | 2025-04-20 | 04:26:00 | 07:00:00 | 2.57 | 0 | 0 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot: 565517 _ se desengrasa barra de dirección, cilindros de dirección y suspensiones del equipo mina (h. zambra, m. aguilera) | 561580 |  | En Reparacion/Mantencion | retiro de barra de pitones, lavado de motor puntos de muestras, diferencial y mando finales. | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 109415 | 2025-04-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Ks, ot. 565517 lavado de equipo mina. Sistema de dirección, tren de potencia, sistema hidráulico, sistema en general, motor y combustible (g.hernandez – j.gonzalez). Ot. 561580 1/3 vida motor diesel, se comienza con retiro de ductos de admisión, se retiran mantas térmicas, se retiran líneas de lubricación y enfriamiento de los turbos. Se retiran turbos delanteros izquierdos y derechos. Se dejan cubiertas líneas, ductos de admisión, mangueras, se realiza orden y aseo del área. Predictivo, se realiza toma de muestras de motor, convertidor e hidráulico (u.hernandez – l.jofre – g.araya – j.bozo). Huerta, chequeo preventivo de neumáticos. Medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico (i.muñoz – m.rubilar – g.ogalde) | 561580 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con trabajos según carta Gantt. Continuar con puntos pendientes según pauta predictiva | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 109415 | 2025-04-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se desmonta tapón de válvula conjunto balancín y cambio inyectores (16 unidades) se succiona diesel. se cambia arnés inyector y pernos inyectores. se torque pernos inyector (48 +- 5) se torquea conjunto balancín (159 +- 30 lbs). se saca código etrim. inyectores quedan embalados. se drena refrigerante lado motor, se desmonta bomba de agua auxiliar, se cambia accesorio de bomba y se instala bomba de agua nueva. (m. gonzalez, f. espinoza, r. olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | regulación válvula e inyectores. continuar con armado de turbos y 1/3 vida motor diesel. | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 109415 | 2025-04-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Ot. 561580 1/3 vida motor diesel. Se continua con retiro de componentes de motor, se retiran ambos turbos faltantes, se cambian todos los conectores y empaquetaduras desde turbos retirados a turbos nuevos, se instalan los 4 turbos y quedan torqueados, se instalan ductos de goma admisión, se conectan todas las líneas de lubricación y enfriamiento, se lubrican cartuchos de turbos, se reaprietan todas las abrazaderas de ductos, se limpia y ordena área (f.torti -u.hernandez – g.araya – l.jofre) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Instalar plataforma, instalar mantas térmicas, continuar 1/3 vida | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 109415 | 2025-04-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | ot: 561580 _ se realiza instalación de guía motor. se realiza búsqueda de herramientas para la regulación de válvulas e inyectores. se realiza procedimiento de regulación de válvulas e inyectores. se realiza cambio de empaquetadora de tapa de válvula. se realiza instalación de tapas y se realiza torque de pernos de tapa de válvula. se realiza cambios de respiradero de tapa de válvula. se realiza desmontaje de bomba principal. se realiza limpieza, se cambia periférico de bomba. se instala bomba principal (r. olivares, e. godoy, f. espinoza) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de poli tensor y correa. cambio de bomba de transferencia. continuar con instalación de bomba principal. continuar con trabajos asociados a tercio de vida motor | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 109415 | 2025-04-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Ot. 561580 1/3 vida motor. Se retiran protecciones de aspa de ventilador, se retiran correas de motor, se retira y cambian componentes de polea tensora, se instala un conjunto con resortes, se realiza cambio de bomba de transferencia de combustible y cambio de sellos de cañería, se cambian líneas de pilotaje de fan variable, se retiran líneas de enfriamiento de ambos bancos para fabricar por personal finning, se comienza con instalación de mantas térmicas, se limpia y ordena el área, se actualizan avances en carta Gantt (f.torti – d.hernandez – j.aguilera - s.rojas). Huerta, chequeo preventivo. Se realiza chequeo preventivo, equipo en taller, presiones, temperaturas, remanentes, estado cortes, pos. 6 corte b/r/ 86 mm prof/120 mm largo solo goma hombro 22, regulación de presión de 100 a 115 psi. Pos. 3 y 4 desgaste irregular (r.echeverria – c.olivares – a.salazar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Lubricación manual de tensor y continuar con 1/3 de vida motor | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 109415 | 2025-04-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se instala protecciones aspa ventilador. se cambian respiraderos de motor nuevos. búsqueda pernos faltantes tapa de válvulas y se repara tapón de tapa de convertidor. se desmonta protecciones cardan pto. se desmonta cardan y se cambian crucetas. torqueados, se instala y queda ok. se termina instalación bomba principal de agua. se instalan 2 fundas térmicas turbo. se realiza orden y aseo área de trabajo. se cambia instructivo check dts por trabajos realizados por turno 4. (m. cortes, e. godoy, r. olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con cambio arnés motor diesel. instalas mangueras faltantes refrigerante. cebar equipo. engrasar polea tensora. rellenar refrigerante. cambiar código etrim. realizar partida equipo, verificar posibles fugas. | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 109415 | 2025-04-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Ot. 561580 1/3 vida motor. Se continua con armado de componentes, se intenta instalar líneas de refrigeración de turbos, pero no corresponden, se fabrican y se instalan. Se instala plataforma de motor, se realiza cambio de arnes de motor, se embalan todos los componentes cambiados y se dejan en sector para envió, se engrasa polea tensora, se limpia y ordena are (f.torti – d.hernandez – s.rojas – j.aguilera). Csi, se realiza cambio de flexibles por golpe con material, se fabrican y se rellenan con grasa ok (j.ortiz – n.duarte) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Chequeo de conexiones de arnes, faltan aprox. 3 conexiones. Continuar con instalación mantas térmicas, códigos etrim inyectores, relleno de fluidos | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 109415 | 2025-04-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:561580 por 1/3 vida, se finaliza conexión de arnes de motor. se realiza carga de refrigerante encontrando fuga por manguera de turbo y falta de empaquetadura de turbo izquierdo. se busca y se instala y se vuelve a rellenar con 649 lts de refrigerante. se cambian sensor de nivel de aceite motor por switch de nivel por compatibilizar arnes instalado. se drena y se rellena con 290 lts de aceite motor. se realiza cebado de sistema combustible. se realiza puesta en marcha y se ingresan códigos etrim trasladando equipo a loza huerta para retiro de neumatico pos 1 y pos 2 para comienza de instalación de kit de atenuación de ruido. p.tapia – g.pizarro – g.araya -e.godoy personal de huerta realiza retiro de neumatico pos 1 pero por ruido se paran actividades de neumatico pos 2. | 561580 |  | En Reparacion/Mantencion | retiro de neumatico pos 2 y comienza con instalación de kit de atenuación de ruido | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 109415 | 2025-04-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | por ot 561281 se realiza retiro de neumatico pos 2 en loza. personal de csi realiza instalación de flexibles nuevos en punto cubo ventilador, se cambia dispensador automático de 250 ml y se coloca con soporte metálico. por ot 560242 se trasladan escaleras, generador y kit de insonorización, con ayuda de personal gyg se instala kit de insonorización lado izquierdo (solo pinchado) se retiran pasamanos inferior y escaleras. i.saldivar – c.bugueño – c.plaza – s.vergara. | 560242 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar neumaticos pos 1 y 2 cuando se requiera. realizar instalación de kit lado derecho, continuar con trabajos según carta gantt. | Francisco Labra | Dia
T_14 | 109415 | 2025-04-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:560242 por instalación de kit de insonorización, se realiza montaje de kit de insonorización lado derecho (solo pinchado) con apoyo de g&g faltando una pieza para instalar. se retira soporte extintor. p.tapia n.sanchez | 560242 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de kit con pieza faltante y continuar con armado según carta gant. | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 109415 | 2025-04-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | por ot 560242 se realiza instalación de tapa lateral derecho (faltante), se realiza retiro de kit de insonorización lado izquierdo (personal gyg realiza finalización de soldadura a base de anclaje). se realiza pintado de bases de anclaje, se agrega silicona y se instala kit lado izquierdo se torquean sus pernos, gyg finaliza trabajos de soldadura a base de anclaje lado izquierdo trasero. c.bugueño – i.saldivar – s.vergara – c.plaza | 560242 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar tapas delanteras una vez retirado mascara frontal, realizar pintado e instalación de kit lado izquierdo, continuar con instalación de acumuladores de dirección, continuar con trabajos asociados | Francisco Labra | Dia
T_14 | 109415 | 2025-04-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:560242, personal de g&g realiza soldadura en plantina de anclaje lado derecho. se realiza pintado de soldadura. se instalan tapas lado derecho a excepción de una. se torquean pernos según medida (41 l/p). p.tapia – j.guerrero – e.godoy | 560242 |  | En Reparacion/Mantencion | finalizar con la instalación tapa derecha. instalación de acumuladores de dirección y continuar con asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 97062 | 2025-04-20 | 23:55:00 | 00:40:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | se chequean niveles, se realiza relleno de deposito de grasa. (c. calderón, f. espinoza) se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos. po 5 con baja presión, con 100 psi, se rellena n2 quedando 120 psi. neumático posición 5 manchado con aceite. retiro de piedras. (n. contreras, s. alvarez, j. araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 97080 | 2025-04-21 | 22:52:00 | 23:13:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se rellena hidráulico 25 litros. se rellena tk de grasa. se evalúa fuga por bomba de convertidor, esta fuga por entre cuerpo de la misma, se realiza backlog. (s. santiago, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 97101 | 2025-04-22 | 23:30:00 | 01:00:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza servicio según solicitud de operación. se rellenan 50 litros de aceite 10w. chequeo de niveles. (s. santiago, m. veliz) gyg _ se repara escalera de acceso a cabina lado izquierdo y lado derecho. (c. araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 97131 | 2025-04-24 | 13:00:00 | 13:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo. equipo stand-by parqueo la antena, presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos. 1 fuga aceite b/l int. pos. 2 corte b/r 77 mm prof / 105 mm largo solo goma hombro 30, pos. 3 corte b/l ext. 32 mm prof/300 mm largo solo goma hombro 10, corte b/r 75 mm prof/90 mm largo solo goma hombro 18. pos. 5 fuga aceite b/l ext. (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 97132 | 2025-04-24 | 15:33:00 | 15:54:00 | 0.35 | 2 | 0.7 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | chequeo de niveles, se realiza relleno de tk de grasa y se rellenan 12 lts. aceite hidráulico de direccion (j.lopez – p.vega) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 97148 | 2025-04-25 | 11:00:00 | 11:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Stand-By | operador informa de bajo nivel de aceite hidraulico, se rellenan 54 lts de aceite hidráulico. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 96961 | 2025-04-21 | 07:30:00 | 08:52:00 | 1.37 | 2 | 2.74 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 72 lts. de aceite hidráulico, se chequean los demás niveles del equipo estando ok, se realiza apriete de conector de grasa que llega a deposito por fuga, se realiza limpieza en el área y llenado a depósito de grasa al 100% (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 96977 | 2025-04-21 | 22:32:00 | 22:42:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | chequeo preventivo por oportunidad en sector fase 7b. se realiza chequeo visual de componentes y neumático. p3 corte en b/r 105 mmpro x 150 mml altura del hombro n15 (presenta avance) retiro de piedras. (n. contreras, s. alvarez, j. araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 96996 | 2025-04-22 | 00:01:00 | 00:16:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza servicio según solicitud. se rellena 70 litros de aceite hidráulico. chequeo motor. chequeo en ruta por sonido extraño se detecta en motor contaminación de hollín. evaluar posible fuga de gases. (s. santiago, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 97014 | 2025-04-23 | 00:45:00 | 00:54:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza chequeo de niveles. - relleno de 40 litros aceite hidráulico de implemento. (c. calderón, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 97037 | 2025-04-25 | 07:16:00 | 08:29:00 | 1.22 | 2 | 2.44 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | equipo detenido por bajo nivel de aceite hidráulico, se rellenan 111 lts de aceite hidráulico de implementos. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 97037 | 2025-04-25 | 10:49:00 | 12:47:00 | 1.97 | 2 | 3.94 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | operador informa de baja potencia de motor diésel, se realiza chequeo encontrando en vims alarma de reducción de potencia motor, se realiza chequeo en sensores de entrada de turbo, encontrando el de lado derecho fuera de posición, se limpian eléctricamente se conectan eliminado alarma. a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 97054 | 2025-04-26 | 17:09:00 | 17:49:00 | 0.67 | 2 | 1.34 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | por ot 565789 se realiza toma de muestra de aceite motor. a.cuello – e.gonzalez | 565789 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 99672 | 2025-04-20 | 21:10:00 | 22:15:00 | 1.08 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Operacional | se solicita equipo para chequeo y relleno de neumatico en losas de neumatico. se realiza chequeo de componentes y neumáticos. neumatico posición cinco con 105 psi, se rellena con n2 quedando con 120 psi. neumatico posición 6 con 100 psi, se rellena con n2 quedando con 120 psi. neumatico posición tres con desprendimiento de goma en banda de rodado, con cinturones cortados y a la vista altura hombro 37, 38, 34 y 40 (en observación). retiro de piedras | 0 |  | Operativo | posicion 3 en observacion | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 99680 | 2025-04-21 | 09:00:00 | 09:25:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Cabina | Espejos | Falla | personal de 3 ducks realiza ajuste de espejos retrovisores, se realiza también limpieza a conectores de sensores de filtros de transmisión por alarma registrada de filtro taponeado de transmisión, se realiza chequeo a rejillas magnéticas encontrandose en buen estado (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 99736 | 2025-04-23 | 02:22:00 | 02:46:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | chequeo visual de componentes. p6 baja presión, se rellena con n2 a 125 psi. p3 con desgaste de gomas b/r. chequeo cortes en goma, desgaste y retiro de piedras. (c. muñoz, j. araya) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 99745 | 2025-04-24 | 12:30:00 | 12:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo. equipo stand-by parqueo antena, presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos. 6 corte b/r 84 mm prof/94 mm largo solo goma hombro 22. pos. 5 desprendimiento de reparación en b/r. pos. 3 y 4 desgarros con desprendimiento de goma en brida de rodado. pos. 3 y 4 programado para cambio por cumplimiento de horas (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 99776 | 2025-04-25 | 06:47:00 | 07:00:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | equipo ingresa a taller para reaprete luego de 12 hrs de trabajo | 555008 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 99762 | 2025-04-25 | 09:30:00 | 15:11:00 | 5.68 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Programada | t-17 por ot 555001 se ingresa equipo a loza de neumaticos, se retiran neumaticos pos 3 y 4 con su torque controlado a 956 lb/ft, se marcan tuercas y pernos con marca metal, se presurizan neumaticos pos 3 y 4 de 45 psi a 110 psi en frio | 555001 |  | Operativo | verificar torque 2 vueltas de trabajo a pos 3, reaprete pasado las 12 horas de trabajo a pos 3 | Francisco Labra | Dia
T_17 | 99764 | 2025-04-25 | 16:57:00 | 17:19:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion 3 y 4 | Monitoreo/Predictivo | por ot 555001 se realiza verificacion de torque a pos 3 luego de 2 vueltas cargados | 555001 |  | Operativo | reaprete luego de 12 hors | Francisco Labra | Dia
T_17 | 99776 | 2025-04-26 | 07:00:00 | 09:04:00 | 2.07 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta neumaticos realiza reaprete a pos 3 con 956 lb/ft, se realiza chequeo preventivo a presiones, temperaturas, remanentes y cortes. se regulan presiones pos 1,2,5,6. | 555008 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 59864 | 2025-04-20 | 22:29:00 | 23:20:00 | 0.85 | 2 | 1.7 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | se solicita equipo para chequeo y rellenos de neumático. se realiza chequeo visual componentes y neumático posición 3 con baja presión 100 psi. se rellena con n2 quedando con 120 psi. p5 con baja presión 110 psi, se rellena n2 quedando con 120 psi. po5 con mancha de aceite. retiro de piedras. (s. alvarez, j. araya) se realiza chequeo de niveles. se realiza relleno deposito de grasa. (c. calderón, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 59907 | 2025-04-22 | 00:46:00 | 01:22:00 | 0.6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | chequeo visual de componentes. chequeo cortes en gomas, desgaste y retiro de piedras. p5 baja presión, se rellena con n2, hasta 125 psi. p6 baja presión, se rellena con n2 hasta 125 psi. (c. muñoz, j. araya, f. segovia) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 59912 | 2025-04-23 | 12:29:00 | 12:42:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Programada | 3 ducks ot. 566346 espejo acceso escalera desprendido, reparación de espejo acceso escaleras (d.alvarez – c.segura) | 566346 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 59931 | 2025-04-24 | 10:30:00 | 10:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo. equipo stand-by parqueo antena, presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos. 1 corte b/r 73 mm prof/40 mm largo solo goma hombro 24. pos. 2 corte b/r 80 mm prof/70 mm largo solo goma hombro 10. pos. 3 corte b/r 93 mm prof / 50 mm largo solo goma hombro 22 (c.olivares – r.echeverria – a.salazar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 59964 | 2025-04-25 | 02:35:00 | 02:51:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | personal de huerta pide equipo a sector antena por monitoreo de posición en rojo y se chequean presiones, remanente, estado de cortes más regularización con nitrógeno pos 3 de 11 psi quedando en 134 psi y retiro de piedras quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 59983 | 2025-04-26 | 01:00:00 | 01:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, remanente y estado de cortes más regularización de presión nitrógeno de neumatico pos 3 de 114 psi quedando en 130 psi y pos 5 de 114 psi quedando en 130 psi ok huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 59970 | 2025-04-26 | 09:10:00 | 09:32:00 | 0.37 | 2 | 0.74 | T_Estructural | T_ Bota Piedra | Falla | equipo presenta bota piedra chueco con pequeños roses en neumáticos, equipo se encuentra sin prelub, se realiza chequeo de voltaje en arnés de motor de prelub, se realiza backlog para evaluación de sistema eléctrico y de motor de prelub a.cuello – e.gonzalez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 13991 | 2025-04-22 | 23:41:00 | 23:59:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | chequeo visual de componentes. chequeo cortes en goma y desgaste, retiro de piedras. p3 baja presión, se rellena con n2 130 psi. p5 con desgate inferior b/r. (c. muñoz, j. araya, f. segovia) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 13998 | 2025-04-24 | 17:00:00 | 17:11:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Engrase | TK Grasa | Operacional | se realiza relleno de tk de grasa (n.portilla - j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia