## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_13 | 110799 | 2025-05-11 | 08:13:00 | 08:41:00 | 0.47 | 0 | 0 | T_Cabina | Cinturon de seguridad | Monitoreo/Predictivo | personal de 3 ducks realiza ajuste de cinturón de seguridad, realiza pre pm, chequeo de asiento y suspension, chequeo de cabina. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 111717 | 2025-05-11 | 07:00:00 | 10:57:00 | 3.95 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | por ot 568328 personal de huerta realiza instalación de neumatico pos 5 con torque de 956 lb/ft, se instala neumatico pos 6 con torque de 956 lb/ft, se realiza relleno a ambas posiciones hasta 110 psi. | 568328 |  | Operativo | verificación de torque luego de 2 vueltas, reaprete luego de 12 hrs de trabajo. | Marco Carmona | Dia
T_11 | 111718 | 2025-05-11 | 16:07:00 | 16:21:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta neumaticos realiza verifiacion de torque luego de 2 vueltas cargado en sector la antena. | 568328 |  | Operativo | reaprete luego de 12 hrs | Marco Carmona | Dia
T_18 | 60273 | 2025-05-11 | 12:18:00 | 12:43:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector 7b, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se rellena pos 3 y 5 con 125 psi. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 97328 | 2025-05-11 | 12:31:00 | 13:14:00 | 0.72 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector 7b, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se rellena pos 3 y 4 con 125 psi. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_17 | 100060 | 2025-05-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | por ot 546959 se cambian filtros según pauta, motor, freno, refrigerante, transmision, dirección, se revisa sistema electrico, inspección de mangueras, fugas, roces, se rellenan ambas masas, se revisan niveles, se toma registro fotográfico de tapones diferencial, rejillas, se realizan rellenos, 25 lts aceite de motor, 5 lts de aceite de transmision, 126 lts de aceite hidraulico, por ot 562043 se realiza cambio de manguera. e.godoy – j.guerrero – g.pizarro – c.plaza – f.zepeda, personal de 3 ducks realiza cambio de sellos puerta, cambio de fundas de asiento, cambio de cojín fresco, chequeo limpiaparabrisas, chequeo de chapas de puertas, chequeo de suspension y inclinadores de asientos, chequeo general, realiza chequeo de compresor de sistema a/c, chequeo electrico, presiones, correa de compresor, se realiza cambio de filtros de cabina. personal de csi por ot 546939 realiza chequeo según pauta, se realiza lubricacion manual de pasador central, se rellena tk de grasa quedando 100%, dispensador mobil operativo con 80% de nivel, se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su correcto funcionamiento, flexibles y conectores en condiciones, se observa grasa fresca presente en los puntos de lubricacion. Personal de gyg por ot 546949 realiza inspección estructural de equipo, por ot 547039 personal de tds realiza inspección y chequeo de sistemas digitales de equipo, radio de comunicaciones, etc., por ot 546967 personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector 7b, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. | 558946 |  | En Reparacion/Mantencion | cebar equipo, revisar untos pendientes de pauta mecánica y electrica. | Marco Carmona | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se continúan con trabajos asociados a ot 568326 se realiza fabricación de conectores hidraulicos y manguera para realizar pruebas de sistema de parqueo, se realiza toma de presiones de parqueo delantera llegando a los 600 psi, luego se mide la presión de parqueo trasera no llegando a la presión de desempeño. c.bugueño – s.vergara – c.bravo – i.saldivar – j.perez – s.araya – p.astudillo | 568326 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con evaluación, realizar chequeo de presiones de parqueo trasero por separado | Marco Carmona | Dia
T_17 | 100060 | 2025-05-11 | 19:00:00 | 22:12:00 | 3.2 | 4 | 12.8 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm de 500 hrs y se continua con trabajos realiza el chequeo con sonómetro ok y carga de alternador ok. se comienza con purgado de sistema de combustible para dar arranque a motor y detecta interruptor de parada de emergencia activado. se chequean niveles y se rellenan con 70 lts de aceite hidraulico, 16 lts de aceite transmision, 19 lts de refrigerante y 32 lts de aceite diferencial. se chequean posibles fugas y se engrasa cardan más chequeo de presión lock-up quedando ok. d.hernandez – j.araya – s.rojas – j.aguilera | 546959 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 60279 | 2025-05-11 | 01:00:00 | 01:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo con presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes encontrando corte en pos 1 por banda rodado, corte en pos 4 por banda rodado pero ambas solo goma y pos 5 y pos 6 con desgaste irregular quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 97461 | 2025-05-11 | 22:21:00 | 22:44:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 56 lts de aceite hidraulico mas relleno al tk de grasa quedando ok. h.perez – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuación de trabajos asociados a temperatura de freno, se asiste a equipo sin presión de desaplicación de freno parqueo. se realiza cambio de bomba desaplicación de frenos. se normalizan conexiones de mangueras sistema de freno parqueo. se rellena tk de aceite hidraulico con 280 lts y 24 lts de aceite transmisión. se prueba equipo queda ok y se traslada a taller lavado y comenzar con trabajos relacionados a rebuilding. p.tapia – e.rojas – m.barraza | 568326 |  | En Reparacion/Mantencion | comenzar con lavado para que personal finning comience con trabajos relacionados a rebuilding. | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 111726 | 2025-05-11 | 23:23:00 | 07:00:00 | 7.62 | 4 | 30.48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 1000 hrs según programa y se realiza ot:554332 por lavado completo. se comienza con ot:554325 y se posiciona equipo tomando muestras según pauta. se toman fotografías a tapones magnéticos de transmision. se realiza cambio de filtros de carga transmision, lubricacion transmision, carga convertidor, salida convertidor, freno parqueo, eje trasero, dirección, drenaje caja dirección, filtros combustible, racord, filtros de aceite motor. se drena aceite motor, transmision y masas. se cambian respiraderos de tk de combustible, transmision e hidraulico. j.araya – d.hernandez – s.rojas – j.aguilera | 554325 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar aceite motor, cambio filtros 1° y 2° de combustible. chequeo de tapones magnéticos diferencial, pruebas con sonómetro. realizar diálisis y termino de puntos pendientes de predictivo y pm. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 97481 | 2025-05-12 | 07:06:00 | 11:55:00 | 4.82 | 4 | 19.28 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | equipo no cuenta con partida de motor, se chequea equipo encontrando fugas de aire por válvula de alivio sistema de frenos, se realiza cambio de válvula, se carga sistema con aire asistido con camion lubricador. c.bugueño – i.saldivar – s.vergara – c.bravo | 535556 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 60294 | 2025-05-12 | 13:35:00 | 13:50:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector antena, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 03 se regula presión hasta los 125 psi | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 97346 | 2025-05-12 | 12:15:00 | 12:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector antena, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 03 se regula presión hasta los 130 psi | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 109412 | 2025-05-12 | 12:13:00 | 12:27:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidraulico, se chequean niveles y se rellenan 32 lts de aceite hidraulico. c.bugueño – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 111726 | 2025-05-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 7 | 84 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | por ot 554325 se continua con chequeo de puntos pendiente de pauta pm 1000 horas, se realiza cambio de filtros de combustible, se rellena con 270 lts de aceite de motor, 36 lts de aceite hidraulico y 75 lts de aceite de transmision, se realiza chequeo de acumuladores de dirección quedando0 en 850 psi ambos, se chequeo suspension trasera encontrándose fuera de rango de medida y presión, se realiza relleno nitrógeno a suspensiones traseras dejando ambas suspensiones traseras ok, se realiza chequeo de juego radial y axial, radial 0.20 y axial 0.94, se entrega equipo a neumaticos. g.perez – e.gonzalez – e.godoy – j.guerrero – g.pizarro – f.zepeda – c.plaza personal de 3 ducks por ot 545622 cambio de sellos puertas, cambio de difusores, limpieza de chapa, cambio de funda y cojín fresco, presurizado, sellado de cabina, chequeo de asiento y suspension, se chequean presiones de sistema a/c, limpieza de conectores eléctricos, chequeo de compresor y correa, cambio de filtro cabina, personal de csi realiza chequeo de equipo según pauta, se rellena tk de grasa quedando al 100%, se lubrica de manera manual pasador central quedando con grasa fresca visible, se cambia dispensador mobil de 250ml y motor programado en 1 quedando operativo, se observa grasa fresca visible en puntos de lubricacion, flexibles y conectores en condiciones sin fugas ni desgaste excesivo, se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su correcto funcionamiento alcanzando la presión máxima de lubricacion en 25 segundos aproximado. por ot 568328 personal de huerta neumaticos realiza reaprete de neumaticos pos 06 luego de 12 hrs de trabajo con torque controlado 956 lb/ft | 554325 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar limpieza de cabina. | Marco Carmona | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | por ot 567590 personal de ks comienza con lavado de equipo | 567590 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con lavado de equipo para comenzar con rebuilding por parte de finning. | Marco Carmona | Dia
T_11 | 111726 | 2025-05-12 | 19:00:00 | 20:25:00 | 1.42 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm de 1000 hrs y se realiza limpieza de cabina quedando ok. | 554325 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 111729 | 2025-05-12 | 22:21:00 | 23:15:00 | 0.9 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Operacional | operador informa por problemas con alarma de sistema contra incendios y personal de restec asiste a equipo y revisa el sistema afex pero no se encontró ninguna anomalía, pero por precaución quedara deshabilitado el sistema automático de este para evitar activaciones en falso. el camion quedara operando solo con sistema manual quedando ok. restec | 0 |  | Operativo | mañana mantencion intervendrán el sistema para encontrar causa raíz de la falla. | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 111731 | 2025-05-12 | 00:13:00 | 00:34:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Operacional | operador informa nuevamente por alarma y se realiza nuevamente chequeo sistema contra incendios y se reinstruye a operación que alarma de mantendrá en pantalla pero sin embargo a esto el sistema quedara operando de forma manual quedando ok. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 97356 | 2025-05-12 | 21:04:00 | 01:59:00 | 4.92 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller por fuga de nitrógeno en pos 3 en turno día y se ingresa a loza instalando cuñas soportes retirando neumatico pos 3. se evalúa encontrando aro base fisurado entre la base de la apernadura y el calado del aro (soldadura). se desarme neumatico y se realiza cambio de base. se gratea asentamiento de seguro y oring. se arma neumatico y se limpian pernos y golillas con desengrasante y se aplica grasa. se instala neumatico pos 3 con su torque controlado a 956 l/p. se marcan pernos y se presuriza neumatico a 110 psi en frio. se retiran soportes quedando ok. huerta | 568368 |  | Operativo | verificación despues de dos vueltas cargados mas reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 97359 | 2025-05-12 | 04:15:00 | 04:43:00 | 0.47 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta asiste a equipo y realiza verificación de torque luego de dos vueltas cargado a pos 3 con torque inalámbrico a 956 l/p mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 568368 |  | Operativo | realizar reaprete a pos 3 despues de 12 hrs de trabajo. | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuación de trabajos asociados a problema de freno, se realiza intercambio de mangueras entre bomba desaplicación de freno y bomba de barrido. se realiza puesta en marcha y traslado de equipo a patio mantención. se normalizan mangueras de bombas. p.tapia – e.rojas personal de ks realiza ot:567590 por lavado completo. | 567590 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con lavado si se pide y personal de finning comenzar con trabajos asociados a rebuilding. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 97496 | 2025-05-12 | 23:04:00 | 07:00:00 | 7.93 | 3 | 23.79 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | operador informa por alarma de bajo nivel de aceite motor quedando fuera de servicio y se asiste a equipo que presenta alarma bajo nivel aceite de motor, se realiza relleno de 50 lts para trasladarlo a taller a pm programada. ya en taller se comienza con ot:554626 por la toma de muestras según pauta. se chequean tapones magnéticos de mandos finales con fotografías. se encuentra foco neblinero lado derecho que no enciende. d.hernandez – j.aguilera – s.rojas | 554626 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar lavado completo. continuar con predictivo y comenzar con pm de 1000 hrs mas backlog. | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 111735 | 2025-05-13 | 08:22:00 | 08:36:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Falla | personal de restec realiza mantencion a sistema afex automático verificando funcionamiento de actuador automático, panel unit, detectores, cableado del sistema, líneas de activación, líneas de descarga, sistema afex operativo automáticamente y manualmente. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_12 | 109435 | 2025-05-13 | 12:17:00 | 12:45:00 | 0.47 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector la antena, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se regulan las posiciones 1, 4, 5, 6, hasta 130 psi. | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_14 | 109490 | 2025-05-13 | 08:14:00 | 09:02:00 | 0.8 | 2 | 1.6 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se asiste a equipo por alarma presión alta dirección, se realiza chequeo encontrando bajo nivel de aceite dirección, se realiza relleno de 59 litros aceite dirección y relleno de grasa, se realizan pruebas normalizando funcionamiento de equipo, se entrega equipo a operaciones. a.cuello – g.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_13 | 110843 | 2025-05-13 | 10:37:00 | 10:50:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se asiste equipo por falta de grasa, se realiza chequeo de niveles y relleno de 22 litros aceite dirección,10 litros aceite hidráulico y relleno tk de grasa, se entrega equipo a operaciones. a.cuello – g.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 111742 | 2025-05-13 | 16:44:00 | 16:50:00 | 0.1 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos regulariza presión de posición 5 hasta 130 psi en sector la antena | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_16 | 97379 | 2025-05-13 | 17:22:00 | 17:34:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta neumaticos realiza reaprete a pos 3 luego de 12 hrs con 956 lb/ft | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 97496 | 2025-05-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | por ot 554620 personal de ks realiza lavado según pauta, por ot 554626 se realiza cambio de filtros de aceite de motor, combustible, refrigerante, freno, dirección, transmision, convertidor, se realiza drenaje y llenado de transmision motor y masas, se toman fotografías a tapones diferencial y rejilla. por ot 551267 se realiza cambio de manguera .g.pizarro – j.guerrero – e.godoy – e.gonzalez – c.plaza – f.zepeda por ot 554630 personal de 3ducks realiza cambio de sellos de puerta, cambio de difusores, limpieza de chapa, cambio de funda y cojín fresco, chequeo de asiento y suspension, en el sistema a/c se chequean presiones, chequeo de compresor y correa, chequeo de manguera a/c y calefacción, cambio de filtro de cabina. por ot 550485 se realiza cambio de control a/c, por ot 565219 se realiza backlog para componentes de asiento operador. personal de csi realiza relleno de tk de grasa al 100% de su capacidad, chequea bomba scl encontrándose en buen estado .se realizan pruebas con aire externo comprobando su correcto funcionamiento, se chequean flexibles y matrices encontrándose en buen estado, se chequean conectores encontrándose en buen estado, se engrasa de forma manual pasador central quedando con grasa fresca visible, puntos de engrase se encuentra con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl, dispensador automático 100 % de 250 ml y operativo. personal de gyg por ot 552733 realiza inspección visual de botapiedra del equipo. por ot 554633, se realiza inspección estructural a chasis y vigas inferior de tolva, por ot 560209 personal de huerta realiza chequeo visual de componentes de neumaticos, e chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. | 554626 |  | En Reparacion/Mantencion | en ot551267 queda pendiente realizar cambio de o-rings, continuar con puntos pendientes mantencion, reparar conexión a letrero de numero parte trasera. | Marco Carmona | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 97496 | 2025-05-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:554626 por pm de 1000 hrs, se realiza cambio de foco frontal lado derecho inferior. se realiza conexión de numero led trasero. se reprograman ot:551757 y 548157 por falta de repuestos. se rellena con 168 lts refrigerante. se realiza cambio de sello en mando final derecho (línea de freno). se realiza ot:556722 por el cambio de manguera sistema hidraulico. se realiza ot:565630 por el cambio de gobernador. se realiza ot:552734 chequeando suspensiones con detalles en pauta y se genera backlog por carga de estas. se realiza ot:553362 por cambio de compresor de aire. se realiza ot:551218 por chequeo fuga tk de combustible no encontrando ok. c.honores – m.cabrera – m.gonzalez – n.sanchez | 554626 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta y pre-usos mas chequeo de niveles con equipo corriendo. realizar ot:548157 y ot:551757 por cambio de cañeria y mangueras stock cero. | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Marco Carmona | Dia
T_11 | 111759 | 2025-05-14 | 11:19:00 | 11:38:00 | 0.32 | 2 | 0.64 | T_Hidraulico | Bba. | Falla | se asiste equipo por problemas al levantar la tolva, se realiza chequeo de niveles encontrándose ok, se realiza chequeo de tiempo levante tolva arrojando 19 seg, se realiza chequeo de presión de bomba levante arrojando 2550 psi en ambos cuerpos, se entrega equipo a operaciones s.araya – g.perez | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_18 | 60333 | 2025-05-14 | 11:21:00 | 11:54:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector 7b, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se regula posiciones 3 y 5 hasta 110 psi | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 97496 | 2025-05-14 | 07:00:00 | 13:08:00 | 6.13 | 4 | 24.52 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | por ot 554626 se continua con pauta de pm 100hrs, se termina pauta de predictivo, se realiza cebado de equipo, se chequean niveles y se rellenan 110 lts de aceite de transmision, 10 lts de aceite de dirección, 60 lts de aceite hidraulico, por ot 566261 se realizan pruebas con e.t, se realiza limpieza y se reapretan conectores eléctricos del sistema de freno. por ot 552735 se chequea medidor de sistema de combustible no presenta problemas y coincide ambos medidores analógicos, por ot 565221 se chequea equipo por caída de tolva brusca no encontrando anomalías, por ot 5551267 se realiza cambio de oring. g.araya – l.jofre – c.plaza – f.zepeda | 554626 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_15 | 974969 | 2025-05-14 | 15:26:00 | 17:27:00 | 2.02 | 4 | 8.08 | T_Motor | Electrico de Control | Falla | operador informa perdida de potencia y falla en sistema a/c, se realiza chequeo de equipo encontrando alarma de sensor presión salida de turbo con falla, se realiza cambio de sensor siendo este retirado de t-09 por falta de stock, se realizan pruebas quedando ok, personal de 3ducks realiza cambio de manguera de compresor a deposito, se carga refrigerante r-134ª, se realizan pruebas de funcionamiento. c.bugueño – i.saldivar – s.vergara | 0 |  | Operativo |  | Marco Carmona | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 97498 | 2025-05-14 | 23:54:00 | 00:32:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Transmision | Filtros | Falla | se realiza chequeo del equipo, encontrando el switch del filtro de transmisión desconectado. se inspeccionan manchas de aceite en la masa posición 2, determinando que se trata de aceite residual. se entrega el equipo operativo (j.saldivar – n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 109464 | 2025-05-14 | 01:22:00 | 01:34:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 35 lts. de aceite hidráulico, y se rellena tk de grasa, queda operativo (j.saldivar – n.portilla). Huerta, neumático pos. 2 corte en b/r. chequeo preventivo por oportunidad en sector fase 7b, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, toma de remanentes y presiones, neumático pos. 2 manchado con aceite, corte en b/r 70 mm pro x 90 mm l a la altura del hombro nro. 6, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 111771 | 2025-05-14 | 00:30:00 | 00:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumático pos. 5 corte en b/r, neumático pos. 6 corte en b/r. chequeo preventivo equipo stand-by en sector antena, se realiza chequeo preventivo equipo stand-by en sector antena, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, toma de remanentes y presiones, neumático pos. 5 corte en b/r 95 mm pro. x 100 mm l a la altura del hombro 40. pos. corte en b/r 66 mm pro x 110 mm l altura del hombro 1. pos. 6 corte en b/r 103 mm pro x 90 mm l altura del hombro 30, retiro de piedras (s.alvarez – n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 100126 | 2025-05-15 | 12:25:00 | 12:56:00 | 0.52 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | huerta: medición de presiones, remanentes. relleno con nitrógeno posición 5 (95 psi a 110 en frio). relleno con nitrógeno p6 (100 psi a 110 psi en frio). verificación de cortes y daños. registro fotográfico. (m. rubilar, g. ogalde) | 0 |  | Operativo | fugas de aceite en p2 y p5. | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 97511 | 2025-05-15 | 11:18:00 | 11:51:00 | 0.55 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Operacional | chequeo preventivo de neumáticos p5 y p6 por desgarros. (m. rubilar, g. ogalde) | 0 |  | Operativo | en observación posición 5 y 6. | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 97390 | 2025-05-15 | 09:28:00 | 13:41:00 | 4.22 | 0 | 0 | T_Estructural | Chasis | Monitoreo/Predictivo | se ingresa equipo para medición de alojamiento pivote tolva (K. MAdariaga, V. Alarcon). huerta neumático: medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico. (g. ogalde, i. muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 60357 | 2025-05-15 | 15:57:00 | 16:28:00 | 0.52 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | se realiza relleno con nitrógeno a p3 (92 a 110 psi en frio). relleno con nitrógeno neumático posición 5 (100 a 110 psi en frio) en sector 7b. (m. rubilar, g. ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 14426 | 2025-05-15 | 09:26:00 | 10:15:00 | 0.82 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Operacional | se realiza chequeo de sistema de a/c, encontrando llave de calefacción abierta, se cierra llave de calefacción. equipo operativo. (c. araya, r. riquelme, c. gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 14450 | 2025-05-15 | 00:15:00 | 00:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo por oportunidad sector antena, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, toma de remanentes y presiones. pos. 3 corte en b/r 80 mm pro x 220 mm l a la atura del hombro 32. pos. 6 corte en b/r 45 mm pro x 120 mm l altura del hombro 28. pos. 6 corte en b/r 65 mm pro x 90 mm l altura del hombro 28. retiro de piedras (s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 100136 | 2025-05-15 | 00:35:00 | 00:45:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo por oportunidad sector antena, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, toma de remanentes y presiones. pos. 2 corte en b/r 105 mm pro x 110 mm l a la atura del hombro 02. pos. 6 corte en b/r 65 mm pro x 80 mm l altura del hombro 7. retiro de piedras (s.alvarez – n.contreras) l altura del hombro 2. retiro de piedras (s.alvarez – n.contreras) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 110894 | 2025-05-15 | 01:25:00 | 01:40:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumático pos. 1 manchado con aceite, chequeo preventivo por oportunidad sector antena, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, toma de remanentes y presiones. pos. 1 manchado con aceite. pos. 6 corte en b/r 103 mm pro x 80 mm l altura del hombro 67. retiro de piedras (s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60362 | 2025-05-15 | 05:17:00 | 07:00:00 | 1.72 | 3 | 5.16 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | equipo fuera de servicio, falla caja transferencia, sector pilar de la 14 con fase 11/6 (n.portilla - j.saldivar - p.vega) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 60362 | 2025-05-15 | 17:36:00 | 17:56:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Monitoreo/Predictivo | se realiza mantención se sistema afex automático. se verifican sensores. se realiza cambio de actuador automático. se realiza prueba de sistema automático. sistema queda operativo al 100%. (m. araya, j. gonzalez, j. bustos) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 110894 | 2025-05-15 | 15:08:00 | 15:42:00 | 0.57 | 1 | 0.57 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se rellena 50 lts aceite hidráulico de implementos, 8 lts de dirección y relleno tk grasa (fco. ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. Retiro de neumáticos 6 posiciones por proceso de reconstrucción. Posición 1. Mlj0317e6a. p2. Mlj0314e9a. p3 jlj06022e1a. p4 jlj0599e4a. p5 mlj0318e5a. p6 mlj0286e7a (M. Rubilar, G. Ogalde, I. muñoz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 97419 | 2025-05-16 | 17:49:00 | 19:00:00 | 1.18 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Incidente/accidente | ingresa equipo por incidente en mina. caida de roca por bisera de tolva. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparacion de baranda en taller gyg | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 60362 | 2025-05-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | se atiende equipo por falla catastrófica en transmisión de desmonta protección de cardan y se desacopla. se drena tk de aceite de transmisión. se pone en marcha y se descarga tolva se toma la decisión de retirar ejes palieres por procedimiento y precaución. se drena ambos mandos finales y se retiran ejes. se traslada equipo a ex 11/6. (u. hernandez, e. ulloa) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de transmisión, bomba y enfriador de transmisión. evaluar y solicitar repuesto. nota: ambos mandos finales se encuentran sin aceite y sin ejes palieres. | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 97419 | 2025-05-16 | 19:00:00 | 06:08:00 | 11.13 | 0 | 0 | T_Estructural | T_Barandas | Incidente/accidente | Gyg, se repara baranda frontal por impacto (p.segovia – c.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60362 | 2025-05-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 97545 | 2025-05-16 | 04:41:00 | 04:48:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 50 lts. de aceite hidráulico implementos (j.saldivar – n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60362 | 2025-05-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante el turno dia | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 97429 | 2025-05-17 | 16:51:00 | 19:00:00 | 2.15 | 2 | 4.3 | T_Frenos | Delantero | Falla | Equipo presenta fuga considerable freno posición 1, se rellena con aceite hidráulico y levanta tolva. Fuga por sello espejo y paquete freno. (A. Alvarez, F. Espinoza) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Evaluar freno posición 1 y subir a taller. | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 97429 | 2025-05-17 | 12:00:00 | 13:30:00 | 1.5 | 2 | 3 | T_Estructural | Base Extintor | Stand-By | Se realiza reparación soporte extintor sector plataforma frente a cabina. (A. Ochoa, L. Araya) TECK _ operador informa de extintor superior de plataforma estaba fuera de posición. Con ayuda de personal gyg se realiza reparación de ase de extintor. Se instala extintor ok. Se rellena 25 litros de hidráulico. (A. Alvarez, F. Espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 97552 | 2025-05-17 | 12:30:00 | 12:50:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Stand-By | Medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico. (M. Rubilar, G. Ogalde, I. muñoz) se realiza relleno de 25 litros de aceite hidráulico. Por encontrarse bajo nivel. Se chequea niveles. (A. Alvarez, F. Espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 112219 | 2025-05-17 | 13:26:00 | 19:00:00 | 5.57 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | medición de remanentes, medición de presiones. verificación de cortes y daños. posición 4 corte pasado en banda de rodado. (m. rubilar, g. ogalde, i. muñoz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar posición 4 corte pasado y posición 3 para hermanar. | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 14483 | 2025-05-17 | 12:41:00 | 19:00:00 | 6.32 | 3 | 18.96 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ot: 567812 _ se realiza toma de muestra de aceite de motor, convertidor, transmisión, hidráulico, diferencial, mandos finales, masas. se rotulan todas las muestras. se realiza inspección de tapones magnéticos de masa y madnos finales. se deja registro fotográfico. ot: 567812 _ continuar con puntos pendientes según pauta. ot: 554581 _ se drena ambas masas. ot: 547082 _ se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequean flexibles y matrices encontrándose en buen estado. se chequean manifolds de inyectores encontrándose en buen estado y correcto funcionamiento. se engrasa de forma manual pasador central quedando con grasa fresca visible. se chequean puntos de engrase encontrándose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl. se chequea bomba scl encontrándose en buen estado y operativa. se cambian 2 mobilubs quedando operativos. ot: 554581 _ se realiza cambio de sellos de puertas, cambio en funda y cojín fresco, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de vidrios y espejos, chequeo de radio musical en general de cabina. se realiza chequeo de presiones chequeo de compresor. y correera, chequeo de mangueras de a/c y calefacción. cambio de filtros de cabina, chequeo de fugas con sonómetro, chequeo general de sistema de a/c y calefacción. (cristian araya, dixon alvarez, r. riquelme) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes según pauta. rellenar ambas masas. continuar con puntos pendientes según pauta. | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 60362 | 2025-05-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 97429 | 2025-05-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Delantero | Falla | Equipo se encuentra a inicio de turno f/s por fuga excesiva en posición 1, se chequea y se determina traspaso de enfriamiento de freno por masa en mal estado, se realiza primer relleno de hidráulico y se retira de sector, se traslada por rampa norte hacia taller y en traslado se parquea posición 1 no logrando subir rampa, se toma decisión con jefe turno mina de trasladar equipo hacia fase 9 a un lugar seguro, se gira equipo y se traslada teniendo parqueada posición 1 intermitentemente, se realiza by pass a mangueras de enfriamiento de freno posición 1, se logra trasladar equipo hacia fase 9 y queda coneado y bloqueado, se rellenaron en total 295 lts. de aceite hidráulico (j.saldivar – n.portilla) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 112219 | 2025-05-17 | 19:00:00 | 22:02:00 | 3.03 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | Huerta, Ot. 568886 instalación de neumáticos pos. 3 y 4. Se instalan bloqueos y herramientas, se instalan golillas y tuercas, luego se les aplica torque controlado a neumático pos. 4 con 906 lbs/pie. Se instala neumático pos. 3 con torque controlado de 906 lbs/pie. Se retiran bloqueos, cuñas, gata, soporte y herramientas, quedando equipo a piso. Se entrega equipo a jefe turno mantencion mina quedando operativo por neumáticos (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 568886 |  | Operativo | Verificación y reapriete de torque controlado a neumático pos. 3 | Hernán Veliz | Noche
T_24 | 14483 | 2025-05-17 | 19:00:00 | 01:20:00 | 6.33 | 4 | 25.32 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot. 554581 pauta mantención 500 hrs. cambio filtros aceite motor y filtros de combustible, se cambian filtros transmisión, convertidor, diferencial, filtro desaplicación freno parqueo, se rellenan masas delanteras 22 lts. c/u. se realizan puntos de chequeo de equipo, se engrasa cardan, se ceba sistema de combustible, se pone en marcha equipo y se chequean puntos con equipo corriendo, se rellenan 60 lts. sistema hidráulico. Ot. 567812 pauta predictiva 500 hrs. se realizan puntos pendientes de pauta, se miden acumuladores de dirección, no se realiza diálisis debido a que no hay dializadoras (m.gonzalez – b.cortes – c.castro – j.rebolledo). Ot. 562029 fuga hidráulica por línea. Línea 355-5221 ya se había cambiado con anterioridad, se cambia línea salida de convertidor a rejilla con sus respectivos sellos (nro. 352-2896). Ot. 562028 fuga por línea carga convertidor, se realiza cambio de línea de carga de convertidor a filtro con sus respectivos sellos. Ot. 565759 cambio de palanca levante tolva. Se realiza cambio de palanca de levante tolva y sensor posición levante tolva (j.rebolledo). Gyg Ot. 547092 se realiza inspección estructural y se encuentran fisuras y se generan backlogs. Fisura en soporte tope de tolva lado derecho, fisura en tope de tolva lado izquierdo, no tiene protección wiggins (v.alarcon – c.araya – p.segovia). Huerta Ot. 547109 pos. 5 desprendimiento de goma en b/r. chequeo preventivo en losa 4 talleres. Se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, toma de remanentes y presiones. Pos. 5 desprendimiento de goma en b/r con cinturones a la vista (en observación), pos. 6 corte en b/r 45 mm pro x 120 mm l altura del hombro nro. 28 solo goma, retiro de piedras, pos. 5 en observación (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 112220 | 2025-05-17 | 23:53:00 | 01:07:00 | 1.23 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Monitoreo/Predictivo | huerta, ot. 568886 verificación de torque a neumático pos. 3, se realiza verificación de torque controlado con 906 lbs/pie a neumático pos. 3 luego de 2 vueltas cargado en losa de neumáticos. se ingresa equipo a losa con señalero, se instalan bloqueos, cuñas y herramientas, retiro de piedras y chequeo visual de componentes y neumáticos, se retiran bloqueos, cuñas y herramientas, se entrega equipo a jefe turno mantencion mina quedando operativo por neumáticos (s.alvarez – j.araya) | 568886 |  | Operativo | reapriete de torque controlado luego de 12 hrs. de trabajo a neumático pos. 3 | Hernán Veliz | Noche