## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_18 | 60362 | 2025-05-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante el turno dia | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. Se realiza retiro de pasadores superiores e inferir de hueso de perro (L- Araya, A. Ochoa) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 109540 | 2025-05-18 | 13:32:00 | 13:48:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | Relleno con nitrógeno a neumático posición 5 (92 a 110 psi en frio) en sector 7b. (M. Rubilar, G. Ogalde, I. muñoz) se realiza relleno de aceite hidráulico por encontrarse bajo nivel 20 lts. Se chequea niveles ok. Notas: mantener en observación filtración en posición 2 proveniente desde sello espejo. (A. Alvarez, F. Espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 100192 | 2025-05-18 | 14:53:00 | 15:23:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | relleno con nitrógeno a neumático posición 5 (100 a 110 psi en frio). relleno en nitrógeno a neumático posición 6 (99 a 110 psi en frio) en sector 7b. (m. rubilar, g. ogalde, i. muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 97577 | 2025-05-18 | 14:53:00 | 15:23:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | medición de presiones. medición de remanentes. verificación de cortes y daños. registro fotográfico. (m. rubilar, g. ogalde, i. muñoz) se realiza relleno de aceite hidráulico por encontrarse bajo nivel 30 litros. se chequean niveles ok. | 0 |  | Operativo | posición 5 y 6 continua bajo observación (chequeo día y noche) | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 97429 | 2025-05-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Frenos | Delantero | Falla | se retira tapón magnético de posición 1. encontrando particulado. se drena aceite a masa posición. se retira tapa encontrando particulado macizo. se traslada gata, planchas de apoyo, soporte y se delimita área. (u. hernandez, e. ulloa) Se realiza dimensionado y fabricación de plancha para instalación de pinocho reparación camión 16. (A. Ochoa, L. araya, K. araya, A. guerrero) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar cambio de masa, freno o front corner. testeo de sistema de freno completo. cambio de aceite hidráulico. testear convertidor de torque. | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 14497 | 2025-05-18 | 12:00:00 | 12:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | T_Cabina | TDS | Stand-By | revisión de antenas y cableados, revisión de pantallas y conectores. revisión funcionalidad sistemas tds: radio comunicación, wenco mdt, tyresense, life smartcap, safemine. todos ok. (pedro gálvez v.) nota: no se deja cierre ot física. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 112236 | 2025-05-18 | 16:47:00 | 17:25:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Monitoreo/Predictivo | reapriete de neumático posición 3 con torque controlado a 906 lb/pie. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 60362 | 2025-05-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 110966 | 2025-05-18 | 21:28:00 | 21:57:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico y dirección, se chequea equipo, se rellenan 30 lts de aceite hidráulico de dirección, se rellenan 50 lts de aceite hidráulico implementó, se rellena deposito de grasa. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 109681 | 2025-05-18 | 01:28:00 | 01:58:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite dirección, se realiza relleno de 40 lts de aceite de dirección, relleno depósito de grasa. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 109551 | 2025-05-18 | 22:49:00 | 22:56:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | operador informa alarma de presión máxima en pos 5, personal de huerta neumatico chequea equipo en sector 7b, se realiza regulación de pos 5 desde 140 psi a 120 psi, se chequean componentes y cortes. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97429 | 2025-05-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Falla | personal de huerta realiza retiro de neumático pos 1 en sector fase 9. se realiza retiro de mangueras de enfriamiento freno servicio y parqueo, se realizan maniobras de retiro masa pos 1, encontrando falla catastrófica en rodamiento interior, pasando a dañar front corner, se retira brazo pitman y se sueltan pernos de anclaje de suspensión, c.bugueño – s.vergara – e.gonzalez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar retiro de pernos de rotula superior de suspensión, trasladar soporte de retiro de conjunto suspensión front corner | Francisco Labra | Noche
T_15 | 97589 | 2025-05-18 | 03:08:00 | 07:00:00 | 3.87 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | personal de huerta neumáticos realiza chequeo preventivo a pos 5 y 6 por llamado de operador en fase 7b, se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, pos 5 y 6 con desprendimiento múltiples de goma en b/r con cinturones cortados y a la vista, equipo se traslada a taller para comenzar con cambio de neumáticos pos 5 y 6 según ot 565342, se retiran neumáticos pos 5 y 6, queda equipo en soporte para continuar trabajos. | 565342 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación de neumáticos pos 5 y 6, realizar ciclo de torque | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 97589 | 2025-05-19 | 07:00:00 | 11:15:00 | 4.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Falla | se recibe equipo detenido por cambio de neumaticos pos 5 y pos 6 por condición y se continua con trabajos realizando la instalación de neumatico pos 5 con torque controlado as 906 l/p. se realiza la instalación de neumatico pos 6 con torque controlado a 906 l/p y se realiza marcas quedando ok. huerta | 565342 |  | Operativo | verificación luego de dos vueltas cargado y reaprete a pos 6 luego de 12 hrs de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 97592 | 2025-05-19 | 17:04:00 | 17:42:00 | 0.63 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller y se ingresa a loza realizando le verificación de torque a pos 6 con torque controlado a 906 l/p mas chequeo de presiones quedando ok. huerta | 565342 |  | Operativo | realizar reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 110969 | 2025-05-19 | 12:34:00 | 19:00:00 | 6.43 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 2000 hrs mas backlog asociados y personal de ks realiza ot:554450 por lavado completo. | 554450 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pm mas backlog asociados. | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 97429 | 2025-05-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Frenos | Delantero | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con falla en front corner lado izquierdo y se continua con trabajos trasladando base, escaleras, mesón de instalaciones a fase 9. se retiran pernos de rotula superior y línea de engrase mas pernos de sujeción de suspension. se realiza maniobra de retiro de front corner izquierdo. se realiza limpieza de base alojamiento con personal g&g. se realiza limpieza y recuperación de rotula superior quedando instalada en front corner. se inclina front corner para inslatacion. j.araya – p.tapia – e.rojas – c.plaza – n.sanchez personal de 3duck realiza limpieza de base de suspension pos 1 con proceso de grateado. | 568913 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados. instalación de front corner. quedan pernos, golillas y tuerca nuevas en mesón. | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 60362 | 2025-05-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante el turno dia | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos aosciados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 60362 | 2025-05-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 110969 | 2025-05-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | por ot 567816 se toman muestras de motor, transmisión, hidráulico, masas, diferencial, mandos finales, por ot 554454 se comienza con pm de 2000 hrs, se drena aceite de motor, se drena aceite de transmisión, se drena aceite de dirección, se drenan ambas masas, se cambian filtros de motor, combustible, transmisión, convertidor, diferencial, dirección, respiraderos de tk hidráulico, transmisión, combustible, masas y diferencial, se rellenan 293 lts de aceite de motor, 133 lts de aceite de transmisión, 22 lts en cada masa, 70 lts de aceite de dirección, se cambia secador de aire, por ot 562881 se realiza cambio de conjunto de rejillas, además de la resposicion de imanes. s.araya – f.zepeda – m.gonzalez – c.castro por ot 567819 personal de gyg realiza inspección estructural y no se encuentra fisuras críticas, por ot 567222 se realiza inspección de escalera y no se encuentran anomalías, escalera izquierda reparada. | 554454 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta 2000 hrs, realizar backlogs, cambiar empaquetadura rejilla convertidor, chequeo de niveles, cebar equipo y puesta en marcha | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97429 | 2025-05-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Falla | por ot 568913 se realiza cambio de rotula superior, se realiza instalación de front corner, se torquean pernos según procedimiento, se instala brazo pitman y se torquean pernos, datos de torqueo queda en cartilla. c.bugueño – s.vergara – e.gonzalez | 568913 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a cambio de front corner, realizar cambio de aceite hidráulico, chequeo de presión de freno (servicio y parqueo) | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_18 | 60362 | 2025-05-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 97604 | 2025-05-20 | 09:29:00 | 10:15:00 | 0.77 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller para realizar reaprete de pos 6 y personal de huerta ingresa camion a loza realizado el reaprete con torque controlado a pos 6 a 906 l/p mas chequeo de niveles quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_15 | 97604 | 2025-05-20 | 10:21:00 | 13:36:00 | 3.25 | 2 | 6.5 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | al momentos de querer sacar equipo de loza huerta equipo no parte encontrando falla en motor de arranque. se realiza cambio de motor de arranque mas empaquetadura. se chequean niveles y se rellena con 52 lts de aceite hidraulico quedando ok. p.tapia – n.sanchez | 569007 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_13 | 110969 | 2025-05-20 | 07:00:00 | 17:50:00 | 10.83 | 3 | 32.49 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | por ot 567816, se realiza medición de juego pasador central, se realiza inspección de rejilla de levante, se deja registro fotográfico, se terminan puntos pendientes de pauta, no se realiza diálisis de sistema hidraulico. por ot 567816 se realiza inspección de tapón magnético de diferencial, se deja registro fotográfico, se chequea presión de acumuladores, 750 y 800 psi, se chequean puntos con sonómetro, se realiza medición de lockup (310 psi) se realiza carga de suspensiones delanteras, queda en 11 pulgadas ambas (izq: 420 psi, der: 412 psi), se realiza carga de suspensiones traseras quedando en 9 pulgadas,(izq: 230 psi, der: 256 psi), se rellena hidraulico: 74 lts, transmision 69 lts, por ot 567650 se generara backlog por fuga posición 1. l.jofre – g.araya – u.hernandez personal de 3duck realiza cambio de fundas, cojín fresco, cambio de sellos puerta. se realiza ot:562884 por el cambio goma original puertas. chequeo de vidrios. se realiza ot:556954 por cambio espejo panorámico lado derecho. chequeo radio musical, chequeo y lubricacion de chapas, presurizado y chequeo de cabina en general. también se chequean presiones, compresor, correa, mangueras de a/c y calefacción, cambio de filtros cabina, chequeo de sistema electrico e interruptores ok. se realiza ot:554454 por presurizado cabina ok. personal de csi realiza ot:554456 y carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequea bomba scl encontrándose en buen estado y correcto funcionamiento. se chequean flexibles y matrices. se chequean puntos de engrase encontrándose con grasa fresca visible. se chequean manifold de inyectores encontrándose un inyector quebrado, se reemplaza por uno nuevo quedando operativo, se realiza regulación de todos los inyectores del equipo y se ajusta su ciclo de engrase quedando en 120 min de descanso por 30 segundos de dosificación, se mantendrá en observación comportamiento del nuevo ciclo. se engrasa pasador central de forma manual quedando con grasa fresca visible. se cambia mobilub de cubo ventilador. se realizan pruebas con aire externo comprobando correcto funcionamiento de bomba. | 554454 |  | Operativo |  | Victor Leon | Dia
T_16 | 97429 | 2025-05-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Falla | Por trabajos asociados a ot 568913 se drena aceite hidráulico, se instalan conectores de fornt corner retirado, se conectan mangueras hidráulicas y enfriamiento freno con sellos nuevos, se realiza descarga de front corner retirado para retiro de v/v de cargar y descarga de suspensión con sellos nuevos, se rellena masa pos 1, se rellena aceite hidráulico, se engrasa rotula superior y suspensión e.rojas – c.plaza – j.araya. personal de huerta neumáticos por ot 569014 realiza instalación de neumatico pos 1 con torque controlado a 906 lb/ft solo para traslado a taller. | 568913 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de presiones de freno servicio y parqueo, purga sistema de frenos, chequeo de niveles, carga de suspension | Victor Leon | Dia
T_18 | 60362 | 2025-05-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_24 | 14549 | 2025-05-20 | 23:08:00 | 23:18:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se chequean niveles y se realiza relleno de 70 lts de aceite hidráulico, relleno depósito de grasa. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 109597 | 2025-05-20 | 23:15:00 | 23:26:00 | 0.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector 7b, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se regula posición 05 hasta 120 psi, posición 02 contaminado con aceite. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 97615 | 2025-05-20 | 01:57:00 | 05:31:00 | 3.57 | 2 | 7.14 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | equipo presenta alarma de bajo nivel de refrigerante, se realiza relleno encontrando fuga por unión de tubería de enfriamiento de transmisión, se realiza cambio de unión de goma de ducto de transmisión quedando ok, se rellenan 310 lts de refrigerante, relleno de 50 lts de aceite hidráulico. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97429 | 2025-05-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Falla | por ot 568913 se realiza carga de aceite a suspensión 20 lts, se carga con nitrógeno 260 psi, después de un tiempo suspensión se volvió a bajar, se da partida para levantar tolva y se realiza testeo de freno encontrando baja presión de desaplicación 100 psi en baja- 200 psi en alta, se procede a chequeo de filtro de desaplicación y carga y filtro de salida de convertidor, además se chequea rejilla de carter convertidor, estando todos contaminado con fierro nivel 1 y 2, see comienza con cambio de filtros desaplicación freno y salida convertidor. c.bugueño – s.vergara – e.gonzalez | 568913 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar limpieza de tazon de filtro carga convertidor, limpieza de carter de convertidor, limpieza de tk hidráulico, chequeo de levante, chequeo de mallas de freno (enfriadores de freno), cambio de conjunto bomba convertidor, realizar flushing a sistema hidraulico | Francisco Labra | Noche
T_14 | 109720 | 2025-05-20 | 21:35:00 | 07:00:00 | 9.42 | 5 | 47.1 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | por ot 554477 personal de ks realiza lavado de equipo según pauta, por ot 568345 se toman y se rotulan muestras, por ot 554486 se drena aceite de masas, motor y transmisión, se cambian filtros de motor, dirección, combustible, diferencial, transmisión y convertidor, se rellenan masas con 22 lts c/u, se rellenan 190 lts de aceite de motor. personal de huerta realiza chequeo de equipo según pata, pos 3 desgaste irregular, pos 4 desgaste irregular, pos 6 corte en banda de rodado 98 mm prf y 130 mm largo a la altura del hombro 24 ext solo goma, por ot se realiza chequeo visual a pos 3 encontrando cortes varios que no afectan su operación normal. e.godoy – g.pizarro – j.guerrero – f.zepeda – s.araya | 554486 |  | En Reparacion/Mantencion | drenar aceite de dirección, rellenar dirección y transmisión, continuar con puntos pendientes de pauta 1000 hrs y predictivo, chequeo de niveles, realizar backlogs y preusos, puesta en marcha. | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 60362 | 2025-05-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 111901 | 2025-05-21 | 13:10:00 | 13:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes en pos 1 por banda rodado, corte en pos 2 por banda rodado y cortes en pos 6 por banda rodado, pero todos solo goma quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 109609 | 2025-05-21 | 12:50:00 | 13:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes en pos 2 por banda rodado, corte en pos 4 por banda rodado y cortes en pos 5 por banda rodado, pero todos solo goma quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 110987 | 2025-05-21 | 12:30:00 | 12:50:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes en pos 4 por banda rodado, corte en pos 5 por banda rodado, pero todos solo goma más pos 1 con fuga de aceite por banda lateral quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 97620 | 2025-05-21 | 12:10:00 | 12:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes en pos 1 por banda rodado y corte en pos 2 por banda rodado, pero todos solo goma más pos 1 y pos 5 con fuga de aceite por banda lateral quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 97429 | 2025-05-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Frenos | Delantero | Falla | en continuación de trabajos asociados a limpieza de sistema hidraulico ot:569099, se drena tk hidraulico. se retiran tapa de tk y se realiza limpieza. se desconectan líneas de succión de bomba de convertidor y bomba de levante. se limpian rejillas. se lava porta filtros carga convertidor. se instala filtros nuevos. se realiza inspección a rejillas de levante encontrándose particulado y rejillas dañadas. se retiran porta filtros y se realiza limpieza y se instalan (espera de rejillas). se realiza desconexión de mangueras de bomba de convertidor. j.araya – n.sanchez – c.plaza – p.tapia | 569099 |  | En Reparacion/Mantencion | retirar bomba de convertidor. realizar limpieza de carter de convertidor. chequeo de rejillas enfriamiento freno. realizar flushing a sistema hidraulico. instalación de rejillas de levante y seguros. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 109720 | 2025-05-21 | 07:00:00 | 17:13:00 | 10.22 | 3 | 30.66 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuación de trabajos asociados a pm de 1000 hrs, se realiza ot:559997 por retiro de mangueras de lubricacion de pto con finning y se cambia. se realiza ot:568345 por predictivo con la comprobación de ball-stud y se realiza medición de juego pasador centra más inspección de base de levante. se realiza ot:565202 por chequeo de válvula llenado combustible estando ok. se continua con ot:554486 por pm y se realiza cambio de respiraderos masas, respiraderos tk hidraulico, transmision y combustible. se fotografías rejillas magnéticas de transmision y tapón diferencial. se chequean acumuladores en 760 y 760 psi. chequeo de cilindros dirección y levante mas mangueras de todos los sistemas. chequeo de fugas. se realiza limpieza de conectores inyector n°5 por alarma. engrase a cardan principal. reaprete de pernos sueltos de protección inferior. se miden altura de suspensiones ok. se realiza purga de sistema combustible y se chequean niveles con equipo corriendo, rellenando con 27 lts de dirección, 78 lts de aceite hidraulico, 9 lts de refrigerante, 32 lts de aceite transmision y 166 lts de aceite transmision y se realiza solicitud de backlog mas limpieza de cabina quedando ok. d.hernandez – s.rojas – j.aguilera personal de 3duck asiste a equipo y realiza ot:554496 por el cambio de sellos puerta, cambio difusores, limpieza de chapas, cambio de funda, chequeo de asiento y suspension. personal de csi realiza chequeo según pauta, relleno tk de grasa quedando en un 100% de capacidad, se realiza cambio de dispensador mobil quedando operativo con 250ml programado en 1, se realiza lubricacion manual de pasador central quedando con grasa fresca visible, se reapreta flexible suelto el cual presenta fuga, se observa grasa fresca visible en puntos de lubricacion, bomba de lubricacion no presenta fuga ni traspaso ok. personal de g&g realiza ot:554491 por inspección estructural según pauta. | 554486 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 60362 | 2025-05-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 109619 | 2025-05-21 | 20:07:00 | 22:28:00 | 2.35 | 2 | 4.7 | T_Electrico | Control | Falla | equipo presenta problema al bajar tolva (golpea), se realiza chequeo de sensor de posición de tolva, se realiza chequeo en arnés eléctrico por problema de regulación en bajada de tolva, se realiza regulación de descenso de tolva en varias ocasiones hasta que se logra regulación, se realiza relleno de 50 lts de aceite hidráulico, relleno depósito de grasa 100%, a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97429 | 2025-05-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Falla | en continuación a trabajos asociados a ot 569099 se realiza retiro de bomba convertidor, se realiza limpieza a carter de convertidor, se retiran rejillas enfriamiento freno, encontrando particulado (a la espera de repuestos para su instalación). c.bugueño – s.vergara – e.gonzalez. | 569099 |  | En Reparacion/Mantencion | montaje conjunto bomba convertidor, montaje de rejillas de freno y levante, continuar con limpieza de líneas y chequeo de masas y mandos, se genera backlog por cambio de bomba levante y mangueras asociadas, continuación con limpieza de sistema hidráulico. | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 60362 | 2025-05-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 109728 | 2025-05-22 | 12:25:00 | 12:45:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo con presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes en pos 1 por banda rodado, corte en pos 2 por banda rodado, corte en pos 3 por banda lateral y corte en pos 6 por banda rodado, pero todos solo goma quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 100275 | 2025-05-22 | 12:30:00 | 12:48:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo detenido y se realiza chequeo de niveles rellenando con 45 lts de aceite hidraulico mas relleno al deposito de grasa quedando ok. r.loaiza – c.honores huerta realiza chequeo de todos los neumaticos con presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes ok. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 97429 | 2025-05-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Frenos | Delantero | Falla | en continuación de trabajos asociados a limpieza de sistema hidraulico, se drena masa derecha y se saca tapa para chequeo de rodamiento. se desconectan mangueras de enfriamiento de freno pos 2 para limpieza. se desconectan líneas hidraulicas de bomba de levante. se desmonta bomba de levante. se instala bomba de levante. se cambian mangueras de bomba de levante a rejilla y rejilla a válvula de control con sus sellos nuevos. j.araya – n.sanchez – c.plaza – e.rojas | 569099 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar masa pos 2. instalar rejilla levante. cambiar bomba de convertidor. instalar rejilla de freno y continuar limpieza sistema hidraulico. chequear válvula de control. limpiar líneas enfriamiento freno delantero. chequear fuga grasa parte trasera motor. | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 109731 | 2025-05-22 | 17:07:00 | 17:20:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Estructural | T_ Escaleras | Stand-By | se asiste a equipo por información de turno saliente y se realiza la instalación de escalera faltante de acceso principal quedando ok. r.loaiza – c.honores | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 60362 | 2025-05-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante el turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 97650 | 2025-05-22 | 01:06:00 | 01:21:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | chequeo visual de componentes. chequeo en gomas y desgastes. retiro de piedras. p5 neumático baja presión, se rellena con n2 120 psi. p1 con 65mmp / 80 mml altura h08. p1 neumático manchado con aceite por fuga. p5 neumático manchado con aceite por fuga. (c. muñoz, j. araya, f. segovia) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 100283 | 2025-05-22 | 22:41:00 | 23:05:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | chequeo visual de componentes. chequeo cortes y gomas, desgaste y retiro de piedras. p5 baja presión, se rellena con n2 120 psi. p6 baja presión, s rellena con n2 120 psi. (c. muñoz, j. araya, f. segovia) se realiza toma de muestra a masa derecha (m. cortes, a. alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 14592 | 2025-05-22 | 00:27:00 | 00:34:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza servicio y se rellena aceite hidráulico 125 litros (m. cortes, a. alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 97429 | 2025-05-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Frenos | Delantero | Falla | se realiza limpieza de mangueras posición 1 y 2. se realiza limpieza de carter de convertido. se realiza limpieza de manguera de bomba de convertidor (mangueras limpias quedan marcadas con cinta blanca) se realiza limpieza de mangueras de filtro rejilla de levante. se realiza cambio de filtro rejilla de levante. se realiza limpieza de manguera de enfriador de freno delantero. nota: mangueras con cinta roja por fabricar o solicitar en inning, n/p: 166 – 9436 / 8w-9968 / 8w3704 / 8w-3355 / 8w 3351 / 162-3308 / 162-3307 (c. calderón, r. olivares, m. veliz, f. espinoza) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | solicitar mangueras mencionadas. continua bomba de convertir para instalación. continuar con limpieza de sistema hidráulico. chequean filtración de grasa | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 60362 | 2025-05-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 97429 | 2025-05-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Falla | Se solicita y fabrica en finning lianas hidráulicas requeridas. Se determina cambio de convertidor, se desconecta cardan y líneas, se saca convertidor. Se acude a taller de reparaciones mayores para traer convertidor de camión t-09. Se instala convertidor, se realiza torque a pernos de anclaje 90 lbs. Ok, se instala línea de bomba dirección y líneas salida convertidor. (J. olivares, C. bertin, J. rebolledo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Instalar bomba convertidor se encuentra en palet. Falta empaquetaduras y conector cardan con crucetas nuevas. Continuar con limpieza sistema hidráulico. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | equipo asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 60362 | 2025-05-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante el turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 14611 | 2025-05-23 | 21:36:00 | 21:46:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se atiende equipo por relleno de fluidos hidráulicos 80 litros. equipo se entrega operativo. se identifica fuga por manguera enfriamiento freno posición 1 superior se genera backlog. (m. cortes, a. alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 97669 | 2025-05-23 | 21:16:00 | 21:28:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se atiende equipo por relleno de fluido hidráulico 60 litros. equipo se entrega operativo. (m. cortes, a. alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 97429 | 2025-05-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Falla | se instala cardan pero no se realiza torque por no encontrar pernos en stock. se instala bomba convertidor con gasket nuevo. se cambian mangueras asociadas a convertidor. se cambian mangueras nuevas y sellos requeridos en trabajo anterior. se realiza orden área de trabajo. (r. olivares, m. veliz, c. calderon) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear niveles aceite masas. instalar manguera válvula control a bomba enfriamiento (fabricar). reponer pernos cardan y realizar torque. personal csi reponer manguera lado trasero motor diesel por fuga excesiva. realizar limpieza filtro de malla a enfriador de freno delantero para su instalación. instalar protección cardan y motor diesel. realizar relleno en general de fluidos. búsqueda conectora y fabricar manguera lubricación mando pto (por no encontrar) | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-05-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 60362 | 2025-05-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante turno día. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 97429 | 2025-05-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Falla | Contaminación sistema hidráulico. Se instalan pernos nuevos a cruceta conexión cardan convertidor 390 lbs., se instala protección del cardan, se instala línea hidráulica del cilindro levante lado derecho, lubricación pto. Y enfriamiento freno delantero, se chequean niveles, se rellena con hidráulico 1057 lts., transmisión 81 lts., refrigerante 200 lts., dirección, diferencial y mandos finales 140 lts., se pone en marcha equipo y se baja tolva, se realiza carga de pulgada de aceite y relleno con nitrógeno 8”, se drena aceite de cilindro de levante. Ot. 569374 cambio convertidor mal estado. Se realiza cambio de convertidor, se realiza torque perno de anclaje ok (j.olivares – j.rebolledo – p.vega) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Realizar limpieza filtro de malla a enfriador freno delantero, termino de carga suspensión p1, chequear nivel de masas, testeo presión desaplicación de freno, traslado a taller cambio de aceite hidráulico y filtros | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-05-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 60362 | 2025-05-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Caja Transferencia | Falla | no se realizan trabajos durante el turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 97429 | 2025-05-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Falla | Se desparkea equipo. se chequean niveles en general se purgan frenos. Se toman presiones sistema de freno ok. Se encuentran baja presión desaplicación de freno 480 psi se regula quedando en 650 psi. Se elimina fuga de aceite en manguera de calcula control. Equipo se deriva de fase 9 a taller mantención equipo en ruita presenta temperatura de freno. Se mide temperatura de freno, mide 75º posición 1 y 64º posición 2 frenos trasero 50º ambos (R. Olivares, M. Veliz, c. calderón) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Lavar posición 2 fuga excesiva de aceite. Continuar con cambio filtros hidráulicos y cambio de aceite. Evaluar sistema de levante. Realizar orden y aseo en fase 09. Continuar con armado protecciones y escalera. Nivelación suspensiones delantera. | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 14632 | 2025-05-24 | 21:31:00 | 21:47:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | Se realiza relleno de 110 litros de aceite hidráulico. se visualiza fuga por la línea de enfriamiento freno p1 (S. Santiago, E. Ulloa) Chequeo visual de componentes. Chequeo cortes en gomas y desgastes p4 neumático baja presión se rellena con n2 125 psi. P5 neumático desgaste en goma b/r. (C. Muñoz, J. Araya, F. Segovia) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 14640 | 2025-05-24 | 04:22:00 | 04:40:00 | 0.3 | 1 | 0.3 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza relleno de 60 litros de aceite hidraulico de implemento (f. ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 112372 | 2025-05-24 | 22:10:00 | 22:25:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | chequeo visual de componentes. chequeo cortes a gomas y cortes. p3 y 4 se regulan presiones por alta presión. (c. muñoz, j. araya, f. segovia) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 111057 | 2025-05-24 | 22:11:00 | 07:00:00 | 8.82 | 3 | 26.46 | T_Direccion | Cilindro | Falla | huerta neumático: chequeo visual de componentes. cheuqueo cortes de gomas y desgaste. p1 neumático manchado por fuga de aceite. p5 neumático c b/r 79 mmp / 130 mml, h04. (c. muñoz, j. araya, f. segovia) teck: se realiza relleno de 40 litros de dirección mas relleno de grasa. se encuentra equipo con bajo nivel de hidráulico (dirección). se evalúa equipo y se encuentra equipo con filtración excesiva en cilindro de dirección lado derecho. se realiza traslado equipo a taller para cambio de cilindro. se realiza desmontaje de cilindro desmontaje de dirección lado derecho. se realiza limpieza de alojamientos. se realiza procedimiento de instalación de cilindro de dirección. al instalar ball stud lado vástago se encuentra hilo dañado y en mal estado. se realiza desmontaje de ball stud y se instala nuevo mas rotula. se instalan mangueras hidráulicas de cilindro de dirección. se traslada cilindro saliente a lavado y posterior a losa 4. (e. ulloa, f. ogalde, f. espinoza) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | torque de ball stud, instalación de tapas más seguros y líneas de engrase de cilindro. relleno de aceite hidráulico. lavado en área de cilindro de dirección engrase manual. | Herny Alvarez | Noche