## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 109966 | 2025-06-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 60376 | 2025-06-01 | 08:06:00 | 08:34:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Motor | Radiador | Falla | Se atiende equipo por encontrarse tapa de refrigerante suelta. Se reposiciona tapa por refrigerante. Se chequean niveles. equipo se entrega operativo. (M. Cortes, A. Alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 111199 | 2025-06-01 | 09:17:00 | 09:37:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | Se atiende equipo por relleno de fluidos. Se abastece 40 litros aceite hidráulico. se rellena depósito de grasa dejando a nivel. Se chequea niveles. equipo se entrega operativo. (M. Cortes, A. Alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 109949 | 2025-06-01 | 09:31:00 | 11:11:00 | 1.67 | 2 | 3.34 | T_Direccion | Mangueras | Falla | Se atiende equipo para relleno de fluidos. Se aprecia que equipo presenta filtración por niple válvula evtt on off a bomba dirección se cambian sellos, se instala niple. Se abastece aceite hidráulico (dirección) 60 litros equipo se entrega operativo. (M. Cortes, A. Alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 109789 | 2025-06-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | M. Final Derecho | Falla | Se instala maniobra para retiro de solar, queda posicionado con porta power. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Guiar mangueras que corresponde a cilindro y bomba. Apoyo de gyg con energía (220 V) | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 97429 | 2025-06-01 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Falla | Se realiza drenaje de refrigerante. se realiza cambio de rejillas de enfriador de freno trasero. se realiza cambio de filtros hidráulicos. Se realiza reparación de filtro (tazon) de salida de convertidor. Se realiza desmontaje de cañería y diverter de enfriador de freno delantero. Se realiza cambio de periféricos a enfriador nuevo a instalar. Se instala enfriador de freno delantero con torque a pernos de anclaje. En proceso de armado de cañera de enfriador se chequea sis. Encontrando error en el armado anterior del enfriador (placa retrictora mal instalada) se realiza orden y aseo en área de trabajo. (m. veliz, r. olivares, f. espinoza) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Instalación de placas y mangueras faltantes de enfriador de freno delantero. Instalación de abrazaderas faltantes de enfriador. relleno de fluidos. | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 14793 | 2025-06-01 | 08:11:00 | 14:22:00 | 6.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | Se realiza cambio de neumático p5 en losa de neumático. Se ingresa equipo a losa con señalero. Se instala bloques, cuñas, gata, soporte y herramientas. Se retiran neumáticos posición 6 y 5. Se limpian pernos, tuercas y golillas con desgaste y luego se aplica grasa. limpieza de componentes y grateado de llantas. Se instala p5 con torque controlado con 906 lbp. Se instala p6 con torque controlado con 906 lbp. Se rellena p5 con n2 quedando con 110 psi en frio. Se retiran bloqueo, cuñas, gata, soporte y herramientas. Se entrega equipo a jefe turno mantención. (N. Contreras, S. Alvarez, J. Araya) | 0 |  | Operativo | Verificación y reapriete torque controlado a p6. | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 14795 | 2025-06-01 | 16:46:00 | 18:13:00 | 1.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | se realiza la verificación de torque controlado con 906 lbp. a neumático p6, luego de 2 vueltas cargado. se ingresa equipo a losa con señalero. se instalan bloqueos, cuñas y herramientas. chequeo visual de componentes y neumáticos. retiro de piedras. se retiran bloqueo, cuñas y herramientas. se entrega equipo a jefe turno mantención. (n. contreras, s. alvarez, j. araya) | 0 |  | Operativo | reaprete torque controlado a neumático p6 luego de 12 horas de trabajo. | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 109789 | 2025-06-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | M. Final Derecho | Falla | Se asiste equipo para realizar el retiro del solar del mando final del lado derecho, con la colaboración del personal de G&G. Se retira el solar y partes de planetario, se intenta efectuar el traslado con el apoyo de otro equipo. Durante el intento de traslado, se detecta que el mando final se encuentra trabado. Ante esta situación, se decide no continuar con el traslado. El equipo queda finalmente estacionado y debidamente acuñado (j.saldivar – n.portilla – p.vega). Gyg, se realiza torchado de engranaje solar y planetario para retiro (a.ochoa – l.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 97429 | 2025-06-01 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Falla | Limpieza sistema hidráulico, se instalan líneas de enfriador de freno delantero, se realiza limpieza de líneas de enfriamiento freno, se rellena equipo con 508 lts. de refrigerante y 306 lts. de aceite hidráulico. Se pone en marcha equipo y se baja tolva, se drena aceite hidráulico, se chequean rejillas de levante y se cambian filtros de sistema hidráulico, se rellena tk hidráulico con 450 lts., se toman presiones según lo solicitado por el análisis: bomba levante 2500 psi, desaplicación freno parqueo 630 psi, entrada con 130 psi, salida con 65 psi, presión enfriamiento freno delantero en baja 7 psi, alta 25 psi, trasero 6 psi en baja, 20 psi en alta (j.rebolledo – j.olivares – c.bertin) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Normalizar corta corriente, después de 12 hrs. o por saturación cambiar filtros sistema hidráulico y chequear rejillas, después de 12 hrs. chequear presiones del sistema hidráulico | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 97814 | 2025-06-01 | 01:02:00 | 01:20:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumático pos. 1 baja presión, se regulariza neumático pos. 1 por baja presión, desde 110 psi a 130 psi. se retiran piedras (m.rubilar – g.ogalde – i.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 100497 | 2025-06-01 | 00:34:00 | 00:47:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, neumático pos. 6 baja presión, se regulariza neumático pos. 1 por baja presión, desde 115 psi a 125 psi. se retiran piedras (m.rubilar – g.ogalde – i.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60378 | 2025-06-01 | 19:00:00 | 05:17:00 | 10.28 | 2 | 20.56 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | fuga de aceite hidráulico. se rellena con 565 lts. aceite hidráulico implemento y se descarga equipo, se posiciona en zona segura y se comienza desmontaje de cardar para reemplazo de empaquetadura de convertidor rota, repuesto no se encontraba en stock, se fabrica con belomoide, se instala y se arman componentes, se pone en marcha equipo no presentando fugas, se instalan protecciones y se deja corriendo unos minutos para realizar pruebas, se revisan niveles y se entrega operativo (l.briones – f.torti) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60378 | 2025-06-01 | 06:03:00 | 07:00:00 | 0.95 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | huerta, verificación de torque de 12 hrs. se realiza verificación de torque de neumático pos. 3 después de 12 hrs efectivas de trabajo con esto se cierra el ciclo de cambio de neumático t-18 (i.muñoz – g.ogalde – m.rubilar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60378 | 2025-06-01 | 17:37:00 | 19:00:00 | 1.38 | 0 | 0 | T_Transmision | Convertidor | Falla | equipo queda fuera de servicio en sector el muro, por alta fuga de aceite sector convertidor. equipo no puede lograr colocar primera marcha, no levanta tolva y alarma en pantalla. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar condicion del equipo y fuga | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 97822 | 2025-06-02 | 09:19:00 | 09:35:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se atiende equipo por relleno de fluidos. se abastece 80 litros de aceite hidráulico. se abastece 20 litros de aceite motor. se rellena deposito de grasa. (m. cortes, a. alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 109789 | 2025-06-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | M. Final Derecho | Falla | se comienza con oxicorte de engranaje sistema de mando lado derecho. Se retiran 3 piñones. (C. Araya, K. Madariaga | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | queda pendiente seguir con retiro | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 97429 | 2025-06-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 1 | 12 | T_Frenos | Delantero | Falla | se realiza el cambio de rin (llana a neumático p1. se ingreso equipo a losa con señalero. se instalan bloqueos, cuñas, gatas, soportes y herramientas. se retira neumático posición 1 y se despresuriza. se desarma neumático. limpieza de componentes, tuercas y golillas. se arma neumático p1 con torque controlado con 906 lbp. se rellena neumático con n2 quedando con 110 psi en frio. se retiran bloqueos, cuñas, soporte y herramientas. se entrega a jefe turno mantencion. (n. contreras, s. alvarez, j. araya) teck: equipo sin partida. 2 baterías descargadas, se solicita solo 1 en stock, se saca 1 de t-10 para poder ingresar a losa neumático. retirado de losa neumático se instala batería nueva. se instala corta corriente nueva. se realiza limpieza de cabina. (f. ogalde) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | verificación de apriete toque controlado a neumático p1. lavado puntual a masa posición 2 evaluar golpe en suspensión delantera lado cabina. monitorear temperatura en primeras horas de operación. | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 14808 | 2025-06-02 | 07:55:00 | 10:12:00 | 2.28 | 2 | 4.56 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | se realiza apriete torque controlado con 906 lbp a p6, luego de 12 horas de trabajo a los neumáticos. se ingresa equipo a losa neumáticos. se ingresa equipo a losa con señalero. se instalan bloqueos, cuñas y herramientas. se entrega equipo a jefe turno mantención. (s. alvarez, j. araya) se realiza evaluación y eliminacion de fuga de aceite hidráulico por manguera n/p 222-4858, se genera backlog para estandarización sistema. | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 60378 | 2025-06-02 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Convertidor | Falla | chequeo preventivo en losa de neumático por reapriete torque se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos. neumático posición 5 con baja presión, se rellena con n2, quedando con 120 psi. retiro de piedras. (n. contreras, s. alvarez, j. araya) teck: se realizan pruebas en patio manteniéndose en mando convertido y no pasando a mando directo. se realiza chequeo de niveles estando ok. se realiza chequeo de rejilla convertidor ok. se realiza testeo de equipo: bomba de transmisión: 310 psi (solenoide intercambiado). lubricación de transmisión: 22 psi. entrada convertidor: 120 psi. salida convertidor: 80 psi. presión lockup: 180 psi. se intercambian solenoide más spool de transmisión persistiendo condición. se realiza cambio de válvula lockup 8e6146. se realizan pruebas persistiendo condición de baja presión lockup. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pruebas de hermeticidad de convertidor. | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 109789 | 2025-06-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | M. Final Derecho | Falla | Personal de GyG continua con cortes de planetarios de m.f derecho, se traslada equipo de apoyo y se logra trasladar camión a una zona segura para continuar con los trabajos de cambio de m.f (j.saldivar – n.portilla). Gyg se realiza torchado y oxicorte a carcasa de mando para retiro de engranaje para traslado de equipo (a.ochoa – l.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 97429 | 2025-06-02 | 19:00:00 | 02:15:00 | 7.25 | 3 | 21.75 | T_Frenos | Delantero | Falla | golpe suspensión izquierda delantera, se chequea golpe suspensión, en movimiento en patio del taller, encontrando equipo frenado, se toman presiones de bomba desaplicación freno parqueo, encontrando baja presión de desaplicación 200 psi. Se chequea filtro freno parqueo encontrando particulado fino, se limpia tazón. Se limpia v/v de alivio e instala, se realizan pruebas y testeo de bomba se normaliza presión quedando 600 psi. Equipo para verificación de torque sube a taller, al ingreso a losa nuevamente se encuentra frenado, se toma temperatura de paquete de frenos p1 con 80°c y p2 con 75°c. Se rellenan 16 lts. de 10w (j.olivares – j.rebolledo – l.jofre) | 0 |  | Operativo | entrega de equipo, monitoreando presión bomba y temperatura de freno con mecánico | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60378 | 2025-06-02 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Convertidor | Falla | Pproblema marchas, se rellena aceite hidráulico 40 lts., se toman presiones de convertidor entrada 120 psi ok. Salida 80 psi ok. Lock up 60 psi, debiese ser 300 psi. Bomba transmisión 450 psi ok. Desaplicación freno 680 psi ok. Se realiza prueba de fuga lock up (hermeticidad) ok, se chequean conexiones eléctricas voltajes en solenoides ok 25v y 32 ohm ok. Se limpian y se intercambian spool de transmisión, se instala lock up de t-12 sin resultados. Se instala nuevamente en t-12 y t-18. Se limpia y ordena el área (j.guerrero – f.torti – u.hernandez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con evaluaciones | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 109987 | 2025-06-02 | 02:02:00 | 02:23:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | neumático pos. 6 baja presión. se realiza presurizado de neumático pos. 6 por baja presión de 100 psi a 110 psi con nitrógeno, además se retiran piedras de los neumáticos y se hace chequeo visual completo (m.rubilar – g.ogalde – i.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_16 | 97442 | 2025-06-02 | 03:39:00 | 07:00:00 | 3.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_1 | Programada | huerta, verificación luego de 2 vueltas de trabajo, se realiza verificación de torque luego de dos vueltas de trabajo efectivas, se realiza con torque de 960 lbs ft. (m.rubilar – g.ogalde – i.muñoz). equipo entregado por neumaticos | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Ogalde | Dia
T_12 | 109789 | 2025-06-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | M. Final Derecho | Falla | no se realizan trabajos durante el turno dia | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Ogalde | Dia
T_17 | 100535 | 2025-06-03 | 15:31:00 | 16:00:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se rellena hidráulico 20 litros. relleno motor 20 litros. chequeo niveles. (s. santiago, e. ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Ogalde | Dia
T_18 | 60378 | 2025-06-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Transmision | Convertidor | Falla | se realiza orden área de trabajo. se desmonta válvula lockup para fabricación flange por personal gyg para bloqueo hidráulico. (para verificar hermeticidad de convertidor). se realiza partida equipo marcando 340 psi lockup. se cambia pto de testeo de lockup a bomba marcando 680 psi ok. se manda a fabricación a personal gyg. de tapas entrada sección válvula lockup para prueba hidráulica de estanqueidad manual. (r. olivares, m. veliz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con evaluación. flanges quedan en taller gyg | Francisco Ogalde | Dia
T_16 | 97442 | 2025-06-03 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Parqueo | Falla | Se mide presión desaplicación de freno 300 psi, en baja y en alta 650 psi. Se saca válvula de alivio de freno desaplicación de freno encoentrando particulado. Se cambia válvula de alivio desaplicación freno llegando en baja a 440 psi no permitiendo reglar a 680 psi. Se realiza desaplicación freno con motor auxiliar. Llegando a presión a 90 psi. (A. Alvarez, M. Cortes, F. espinoza) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Realizar cambio válvula de desaplicación completa. Evaluar contaminación de aceite hidráulico. evaluar bomba desaplicación freno | Francisco Ogalde | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 109789 | 2025-06-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | M. Final Derecho | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 111239 | 2025-06-03 | 23:06:00 | 23:17:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidraulico, se chequean niveles y se rellenan 60 lts de aceite hidráulico, se detecta fuga de aceite por posición 1. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_17 | 100543 | 2025-06-03 | 00:24:00 | 00:53:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumáticos realiza chequeo preventivo en sector antena, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se regula presión en las posiciones 1, 5 y 6 hasta 112 psi. pos 1 corte b/r 103 mm de prof por 110 mm de largo solo goma hombro 29, pos 5 y 6 desprendimiento de reparaciones (conos) en banda de rodado. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 60378 | 2025-06-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Convertidor | Falla | personal de gyg realiza fabricación de flange para prueba hidráulica en convertidor, se realiza instalación de flange (se fabrica empaquetadura) se realiza prueba con portapower, no levantando presión, se retira rejilla de carter de convertidor observando drenaje de aceite por interior de convertidor, se realiza prueba con aire comprimido observando fuga al interior del convertidor, se realiza instalación de v/ lockup se rellena aceite hidráulico y se traslada equipo a loza 1, se drena aceite hidráulico, se desconectan mangueras de convertidor, se retira cardan y protecciones. c.bugueño – s.vergara – e.gonzalez | 570334 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar maniobras de izaje para retiro de convertidor, realizar cambio de convertidor | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97442 | 2025-06-03 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Parqueo | Falla | se realiza cambio de válvula desaplicación de freno parqueo, se realiza cambio de todos los sellos de conectores, se realiza conexión de líneas hidráulicas y montaje de válvula, al realizar cambio de válvula se realiza chequeo de presiones arrojando 500 psi en filtro desaplicación freno parqueo y 500 psi en bloque de testeo de presión freno parqueo trasero perdiendo presión gradualmente hasta 430 psi, se realiza chequeo de líneas hidráulicas asociadas a válvula de desaplicación freno parqueo, se realiza chequeo de válvula tcs retirando v/v solenoides y filtro de válvula tcs encontrando filtro v/v tcs contaminado con particulado. j.perez – g.perez | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar cambio de v/v spool tcs y bobina de válvula tcs ya que se encuentra agripado, realizar limpieza a válvula tcs ya que se encuentra contaminada con particulado. | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 97835 | 2025-06-04 | 10:00:00 | 10:36:00 | 0.6 | 2 | 1.2 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste a equipo por presentar problemas para arrancar se realiza chequeo encontrando sin aire para partida, se realiza relleno de tk de aire logrando arrancar, se realiza chequeo de todos los niveles quedando ok.r. loaiza c. honores. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 60378 | 2025-06-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Transmision | Convertidor | Falla | se continua con desmontaje de convertidor, se desmonta conjunto de bomba convertidor, se desmonta convertidor, se realiza limpieza y orden. se instala convertidor con pernos nuevos de anclaje y se torquean según procedimientos. se instala conjunto de bombas con empaquetaduras nuevas se torque pernos de anclaje. se comienza con instalación de mangueras a v/v lock, se instala pernos faltantes a jockey de convertidor y se torquean. j. araya c. plaza g. pizarro e. godoy m. veliz | 570434 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalación de mangueras de periféricos de convertidor, colocar cruceta y pernos lado convertidor. chequear niveles y rellenos | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 109789 | 2025-06-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | personal de huerta neumatico realiza traslado de herramienta compresor, para el retiro neumatico pos. 5 y 6. se retiran neumaticos quedan en área. se comienzan con trabajos de desmontaje mando final derecho. se drena aceite hidráulico, se desconectan líneas hidraulicas de frenos y enfriamiento de frenos m. barraza n. sánchez h. pérez j. guerrero | 570435 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 97442 | 2025-06-04 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Bba. Desaplicacion | Falla | se chequean y limpian válvula check de bomba desaplicación de freno auxiliar y válvula check de manifold hidraulico, se toma presión en porta filtro desaplicación de freno 550 psi bajando presión a medida que equipo va tomando temperatura quedando en 370 psi en baja. se prueba sistema con bomba electrica auxiliar alcanzando los 680 psi tomadas en filtro de desaplicación de y block tarsero .se bloquean líneas de alimentación de tss convertidor y pilotaje de hidraulico, obteniendo las mismas resultados 370 psi en baja, se bloquean líneas de freno delantero y trasero y se realizan pruebas en baja 370 psi ( no aumenta) p. tapia e. rojas c. bravo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza sistema hidraulico, posicionar equipo en losa, cambiar bomba de convertidor , continuar con trabajos. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 111279 | 2025-06-04 | 22:07:00 | 23:00:00 | 0.88 | 2 | 1.76 | T_Cabina | Espejos | Falla | equipo presenta problema en espejo lado derecho perno faltante, se realiza instalación y pruebas de pernos, encontrando base de espejo con hilos rodados, se realiza reparación provisoria para reparar definitivo en mantención programada. a.cuell - i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 112218 | 2025-06-04 | 03:29:00 | 03:50:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumáticos realiza chequeo preventivo en sector antena, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se regula posiciones 1 y 2 hasta 133 psi, pos 1 corte b/r 90 mm prof por 110 mm largo solo goma hombro 19, pos 1 corte b/r 104 mm prof por 110 mm largo solo goma hombro 33, pos 3 corte b/r 100 mm prof por 70 mm largo solo goma hombro 15 | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 60378 | 2025-06-04 | 19:00:00 | 05:31:00 | 10.52 | 2 | 21.04 | T_Transmision | Convertidor | Falla | por ot 570434 se realiza instalación de cruceta lado convertidor, se instalan pernos nuevos y se torquean a 400 lb/ft, se continua con instalación periféricos y mangueras de convertidor, se cambian sellos de todas las mangueras instaladas, se realiza chequeo de niveles, se rellena aceite hidráulico y transmisión, se realiza puesta en marcha y se ejecuta cartilla de r.i, se realiza pruebas en patio. personal de huerta neumáticos normaliza presiones en posición 6 y 3 hasta 112 psi, personal de ks realiza limpieza de cabina quedando ok. c.bugueño – s.vergara | 570434 |  | Operativo | después de 8 hrs realizar cambios filtros de convertidor y desaplicación de freno | Francisco Labra | Noche
T_12 | 109789 | 2025-06-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | en continuación a trabajos asociados a ot 570435 se retiran anclajes de mando final trasero derecho, se retira el mando, posterior a esto se realiza limpieza para retirar exceso de suciedad, luego se solicita a personal ks para lavar y limpiar diferencial, se observa tapones de llenado del mando final izquierdo y se encuentran con particulado, se deja cubierto diferencial. f.zepeda – s.araya – d.hernandez | 570435 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con evaluación. | Francisco Labra | Noche
T_17 | 100591 | 2025-06-04 | 21:54:00 | 21:58:00 | 0.07 | 2 | 0.14 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | por ot 570442 se realiza toma de muestra de masa derecha, por ot 570340 se realiza chequeo de tapón magnético de masa derecha. a.cuello – i.saldivar | 570442 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97442 | 2025-06-04 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Bba. Desaplicacion | Falla | se retira tapa de tk hidráulico encontrando particulado plástico y metálico en grados 2 y 3, se desmontan líneas hidráulicas de succión para inspeccionar rejillas los cuales también contaban con presencia de particulado en menor cantidad, se realizan lavados con desengrasante pulverizado con pistola en tk hidráulico y rejillas, se montan rejillas y líneas hidráulicas. s.rojas – j.aguilera | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar montaje de tapa de tk con empaquetadura nueva | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 97857 | 2025-06-05 | 08:32:00 | 08:56:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camion lubricador se carga sistema neumatico y se da partida a motor diesel. se chequean niveles y se rellena con 75 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. r.loaiza – m.veliz | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 112224 | 2025-06-05 | 14:20:00 | 14:25:00 | 0.08 | 0 | 0 | T_Cabina | Radio Com. | Falla | operador informa por problemas con radio de comunicación quedando fuera de servicio y personal de ti asiste a equipo que presenta desconexión de conector de antena en sector posterior de radio móvil motorola. se conecta y se realiza prueba de comunicación quedando ok. ti | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 60388 | 2025-06-05 | 16:28:00 | 19:00:00 | 2.53 | 2 | 5.06 | T_Transmision | Convertidor | Falla | se sube equipo a taller para realizar se drena aceite hidraulico y convertidor. p.tapia – e.rojas | 570434 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar convertidor | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 97442 | 2025-06-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Frenos | Bba. Desaplicacion | Falla | se realiza limpieza y cambio de filtros de convertidor y desaplicación de freno se encuentra particulado fino en poca cantidad, se retira tubo de retorno tk hidráulico se fabrica conexión para redirigir el aceite de retorno de tk a depósito externo. se instala tapa con empaquetadura nueva, se realiza conexión bypass de bomba desaplicación freno hacia tk hidráulico para realizar desparqueo con bomba auxiliar eléctrica. p.tapia – e.rojas – c.plaza – c.bravo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza en rejillas de freno, limpieza rejilla convertidor, rejillas de levante, desparqueo freno con bomba auxiliar, relleno puesta en marcha recirculado de aceite a depósito externo | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 109789 | 2025-06-05 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | por ot 570435 se realiza limpieza de caja diferencial, se intercambian mandos a soportes para instalar, se instala mando final derecho con sello y pernos nuevos se torquean según procedimiento, se intercambian periféricos y se instalan mangueras y ductos enfriamiento freno. g.pizarro – e.godoy – j.araya – n.sanchez – c.araya. | 570435 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar eje palier, instalación de neumáticos, realizar rellenos de fluidos, continuar con trabajos asociados a cambio de mando final. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97442 | 2025-06-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Frenos | Bba. Desaplicacion | Falla | no se realizan trabajos durante turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_11 | 112232 | 2025-06-05 | 20:30:00 | 21:51:00 | 1.35 | 2 | 2.7 | T_Estructural | T_Barandas | Falla | operador informa flexible de grasa colgando, y baranda lado cabina se encuentra suelta, se chequea y se realiza reposicionamiento de conector de grasa de barra de dirección lado derecho, personal de gyg realiza reparación con soldadura entre baranda y plataforma piso. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 60388 | 2025-06-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Convertidor | Falla | se realiza retiro de mangueras, protecciones de cardan y cruceta, se retira escalera de acceso a convertidor, se realizan maniobras de retiro de convertidor, se intercambian periféricos a convertidor, se realiza aseo a convertidor a instalar y se instala bomba de convertidor con empaquetadura nueva, se torquean pernos de bomba a 40 lb/ft, se realiza instalación de convertidor, sello montaje nuevo y se torquean pernos de anclaje con 100 lb/ft, se instala cruceta se torquean pernos 400 lb/ft, se instalan mangueras y protección de cardan. c.bugueño – s.vergara – s.araya | 570434 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar instalación de protección cardan p.t.o, instalar escalera, relleno fluidos, realizar testeos según r.i | Francisco Labra | Noche
T_12 | 109789 | 2025-06-05 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | se realiza instalación de eje palier derecho, se realiza relleno de fluidos, hidráulico 270 lts, transmisión 25 lts, se purga sistema de freno, servicio y parqueo, personal de huerta neumáticos instalan neumáticos pos 5 y 6 con torque controlado 956 lb/ft, se posiciona equipo para retiro de posición 3 y 4, se retiran neumáticos pos 3 y 4, se torquea tapa derecha de mando final. f.zepeda – e.gonzalez – d.hernandez | 570435 |  | En Reparacion/Mantencion | desmontaje de mando final izquierdo y realizar limpieza, instalar neumáticos pos 3 y 4 cuando se requiera | Francisco Labra | Noche
T_17 | 100592 | 2025-06-05 | 22:34:00 | 07:00:00 | 8.43 | 2 | 16.86 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | personal de ks por ot 569436 realiza lavado de equipo según pauta, por ot 569411 se drena aceite de motor, transmisión, hidráulico, diferencial, dirección, se realiza cambio de filtros de motor (4), filtros secundarios (2), filtro primario, racor (2), carga convertidor (2), transmisión, carga convertidor (2), filtro eje trasero, salida convertidor, desaplicación freno de parqueo, dirección, drenaje caja bomba, se cambian filtros respiradero de masas delanteras (2), diferencial, tk hidráulico, tk transmisión, tk de combustible, se realiza drenado de masas delanteras, se cambia filtro secador de aire. s.rojas – j.aguilera. | 569411 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar aceite de motor, transmisión, hidráulico, diferencial y dirección, cebar equipo, drenar carter de transmisión, continuar con puntos según pauta | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 110059 | 2025-06-06 | 10:18:00 | 10:42:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | T_Frenos | V/V Freno | Falla | operador informa por problemas con alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo realizando chequeo encontrando switch de roto cámara delantera activo. se realiza reposición de switch se realiza chequeo por posible fugas mas chequeo de niveles quedando ok. r.loaiza – c.honores | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 60388 | 2025-06-06 | 07:00:00 | 13:04:00 | 6.07 | 3 | 18.21 | T_Transmision | Convertidor | Falla | en continuación de trabajos asociados a cambio de convertidor, se instala protecciones de cardan principal. se instala escalera acceso convertidor. se cambia manguera de convertidor fabricada en emsesa. se rellena aceite hidráulico con 143 hidraulico. se realiza testeo de presiones según ri de convertidor y transmision. se posicionan convertidores en soporte para transporte quedando ok. p.tapia – e.rojas – c.bravo | 570434 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 109789 | 2025-06-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | en continuación de trabajos asociados retiro de mando final izquierdo, se realiza drenaje de aceite de mando final izquierdo y aceite hidráulico de tk. se realiza retiro de tapa de mando, se realiza retiro de pernos de sujeción de mando final izquierdo, se realiza limpieza de caja de diferencial y mando. se toma fotografías y videos de la limpieza. se realiza retiro de eje palier. se instala mando después de limpiar caja y mando. se cambian pernos nuevos y se reutilizan golillas. se instala eje palier se instala tapa de eje palier y se torquea pernos a 90 lb. j.araya – m.cuello – e.godoy | 570435 |  | En Reparacion/Mantencion | torquear pernos de sujeción de mando final izquierdo, instalación de mangueras de enfriamiento de frenos. instalación de mangueras de freno, relleno de niveles, instalación de neumáticos y chequeo con puesta en marcha apretar tapón de diferencial y mando izquierdo. relleno de tk de aceite hidráulico ya que se realizó drenaje de todo el aceite | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 100592 | 2025-06-06 | 07:00:00 | 17:47:00 | 10.78 | 4 | 43.12 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | en continuación de trabajos asociados a pm de 2000 hrs, se rellena con 291 lts de aceite transmision, 237 lts de aceite hidraulico, 545 lts de aceite diferencial y 22 lts por masa. se realiza cambio de punta escape. se realiza medición de pasador central. medición con sonómetros. se chequea rejilla levante. se realiza medición de lock-up e hidraulico dirección. se realiza cambio de conjunto secador de aire. se realiza ot:565758 por el cambio de sello drenaje tk hidraulico y transmision por desgaste. se realiza ot:569457 por retiro de punta escape cortado y se instala nuevo. se realiza limpieza cabina quedando ok. g.pizarro – m.veliz – c.plaza – j.guerrero personal de 3duck realiza chequeo de sistema a/c, cambio de filtros cabina, chequeo de compresor, correa, mangueras y limpieza de conectores eléctricos. también se realiza cambio de sellos puerta, limpieza de chapas, cambio de fundas y cojín fresco mas chequeo de suspension y asiento ok. se realiza ot:568959 por cambio de difusores, y sellos puerta. también se realiza cambio de plumillas mas sellado y presurizado de cabina ok. | 569411 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 97442 | 2025-06-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Frenos | Bba. Desaplicacion | Falla | se continua con trabajos y se limpian rejillas de freno. Se desparquea equipo con bomba auxiliar. Se da partido purgando el sistema de enfriamiento y freno a depósito externo. Se realiza en 3 oportunidades. Se realiza relleno de 1215 litros para realizar flushing y se botan nuevamente. P.tapia – e.rojas – c.bravo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Retirar bomba convertidor. Retirar tapa tk hidráulico. Normalizar retorno hidráulico. Instalación de imanes en tk. Reparación de bomba convertidor | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 60402 | 2025-06-06 | 19:22:00 | 20:46:00 | 1.4 | 2 | 2.8 | T_Transmision | TK Transmisión | Falla | equipo se encuentra con exceso de aceite transmisión botando por respiraderos dejando mancha de aceite en sector de filtros de trasmisión y sector de convertidor se normaliza nivel de transmisión | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 97890 | 2025-06-06 | 19:33:00 | 22:32:00 | 2.98 | 2 | 5.96 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | operador informa alarma de temperatura de diferencial y bajo nivel hidráulico, se realiza relleno de aceite hidráulico 80 litros de aceite hidráulico, se realiza limpieza de sensor de temperatura de diferencial, se realiza chequeo de niveles. a.cuello – i.saldivar. | 570493 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97442 | 2025-06-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Bba. Desaplicacion | Falla | se retira tapa de tk hidráulico, se retira sistema de limpieza de tk hidráulico, se instala difusor y imán en tk hidráulico, con registro fotográfico, se realiza limpieza de tk hidráulico, se instala tapa de tk hidráulico reutilizando empaquetadura y pernos, se torquean pernos a 45 lb/ft, se retiran líneas de bomba convertidor, se retira bomba de convertidor, se realiza orden y aseo. s.araya – s.rojas | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Bomba de convertidor retirada completa en mesón de loza n°3, realizar cambio de bomba de desaplicación de freno, instalar bomba y retirar sistema de limpieza de tk, relleno de fluidos, realizar pruebas dinámicas y continuar con limpieza de sistema hidráulico. | Francisco Labra | Noche
T_18 | 60409 | 2025-06-06 | 02:48:00 | 04:13:00 | 1.42 | 2 | 2.84 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | se realiza cambio de filtro de carga convertidor y desaplicación de frenos, se rellenan 30 litros de aceite hidráulico. a.cuello – i.saldivar | 570458 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 109789 | 2025-06-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | se torquean pernos de anclaje de mando final izquierdo con 1400 lb/ft, se instalan mangueras y tuberías de mando izquierdo, personal de huerta neumáticos realiza instalación de neumáticos pos 3 y4 con torque controlado de 956 lb/ft y se marcan tuercas. se rellena tk hidráulico con 250 lts, se rellena tren trasero con 350 lts de aceite hidráulico para realizar flushing, se cambia filtro de diferencial, se cambia slack trasero. c.bugueño – s.vergara – d.hernandez | 570435 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar verificación luego de 2 vueltas, reapreté luego de 12 hrs de trabajo. realizar flushing a tren trasero, purgar frenos traseros, realizar cambio de filtro diferencial y rellenar con aceite 60w | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 109789 | 2025-06-07 | 07:00:00 | 12:37:00 | 5.62 | 3 | 16.86 | T_Transmision | T_ Mandos Finales | Falla | en continuación y termino de trabajos asociados a falla en mando final izquierdo, se realiza relleno de 350 lts de aceite hidráulico a eje trasero, se purgan frenos y se realiza flushing. se drena aceite hidráulico de diferencial y mandos finales. se realiza cambio de filtro de diferencial, se rellena con 680 lts de aceite a diferencial y mandos finales. se rellenan 115 lts de aceite hidráulico quedando ok. m.barraza – j.araya – n.sanchez | 570435 |  | Operativo | terminar ri después de 8 hrs de operación. | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 97905 | 2025-06-07 | 14:15:00 | 15:54:00 | 1.65 | 2 | 3.3 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | operador informa por alta temperatura de refrigerante quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando niveles encontrando todos buenos. se da tiempo de descanso para bajar temperatura quedando ok. r.loaiza – c.honores personal de huerta aprovecha de realiza relleno de pos 4 con nitrógeno que estaba con baja presión quedando en 130 psi ok | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 100599 | 2025-06-07 | 09:25:00 | 09:42:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Operacional | personal huerta neumatico realiza inspección de neumatico. se realiza chequeo de estado de goma, cortes remanentes y presión, se realiza inspección visual de componentes también se realiza presurizado de neumatico de pos- 05 y pos-06 pos-5 111 psi a 126 psi, pos-6 111 psi a 126 psi. pos-5 corte banda lateral exterior 29 mm y 290 mm largo a la altura de hombro 7 ext. pos.2 neumatico manchado con aceite en banda lateral interior quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 112263 | 2025-06-07 | 08:05:00 | 17:20:00 | 9.25 | 3 | 27.75 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller por pm de 500 hrs y personal de ks realiza ot:545559 por lavado completo. se comienza con ot:559160 y se realiza predictivo con la toma de muestras según pauta y chequeo de ball-stud. se realiza ot:545579 por pm con cambio de filtros de aceite motor, combustible, racord, filtros convertidor, transmision, diferencial e hidraulicos. se realiza chequeo de puntos eléctricos, luces y conectores según pauta. se realiza chequeo de medición de acumuladores de aire y se drenan y rellenan masas con 22 lts. se realiza limpieza cabina quedando ok. g.pizarro – e.godoy – m.veliz personal de 3duck realiza chequeo de sistema a/c, compresor, correa y cambio de filtros cabina ok. realiza ot:569443 por el cambio de sellos puerta, cambio de difusores, limpieza de chapa, cambio de funda y cojín fresco, cambio de plumillas, ajuste de pivote puerta y chequeo de asiento y suspension. personal de g&g realiza ot:56944 por inspección estructural a chasis, vigas y tolva. realiza ot:569441 por chequeo de barandas y escaleras ok. personal de ti realiza chequeo de sistema digitales, wenco, radio comunicación, anticolisión y reaprete de conectores. personal de huerta realiza ot:559169 por chequeo de todos los neumatico, cortes en pos 6 por banda de rodado, desgaste de goma y retiro de piedras ok. personal de csi realiza ot:545589 realiza chequeo de flexibles y conectores de scl en general buen estado. puntos se encuentran con grasa fresca y visible. se realiza engrase manual de pasador central y dirección. se realiza relleno depósito de grasa al 100. se cambia mobilub ok | 545579 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 97442 | 2025-06-07 | 07:00:00 | 17:30:00 | 10.5 | 4 | 42 | T_Frenos | Bba. Desaplicacion | Falla | en continuación y termino de trabajos a sistema hidraulico, se realiza al armado de bomba de convertidor refaccionada se torquea tuerca a 81 libras /pie y pernos sujeción cuerpos bomba a 40 lib/pie. se instala bomba de convertidor con empaquetadura nueva. se rellena aceite hidráulico 507 litros y aceite de trasmisión 45 litros. se realiza puesta en marcha y testeo de presión de desaplicación de freno baja vacío en frio (680psi). se realizan prueba. en patio taller para alcanzar temperatura de trabajo. se toma nuevamente presión desaplicación de freno baja vacío 680 psi quedando ok. p.tapia – e.rojas – c.bravo – c.plaza | 0 |  | Operativo | pruebas en ruta | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 109793 | 2025-06-07 | 18:20:00 | 19:00:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller para realizar verificación de las 4 posiciones trasera post cambio mando final izquierdo y retiro del derecho. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar verificación de todas las posiciones trasera y realizar reaprete despues de 12 hrs de trabajo. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 109793 | 2025-06-07 | 19:00:00 | 20:53:00 | 1.88 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza verificación torque 2 vuelta de trabajo a presiones 3 y 6 con 956 lbp. se chequea equipo, presiones temperaturas, remanentes, estado cortes. (c. olivares, r. echeverría, a. salazar) | 0 |  | Operativo | pos. 3 y 6 reaprete pasado las 12 horas de trabajo | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 111342 | 2025-06-07 | 21:36:00 | 21:52:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | Se rellena aceite hidráulico 20 litros. se rellena tk grasa. se chequean niveles en general. (S. Santiago, E. Ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 60420 | 2025-06-07 | 21:58:00 | 22:23:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | Se rellena aceite hidráulico 110 litros. chequeo de niveles. se chequea fuga por sector de convertidor. No encontrando la fuga, se realiza stall y pruebas. (S. Santiago, E. Ulloa) | 0 |  | Operativo | Fuga de convertidor. | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 60423 | 2025-06-07 | 00:23:00 | 01:33:00 | 1.17 | 2 | 2.34 | T_Transmision | Convertidor | Falla | Equipo presenta fuga por convertidor, se realiza prueba de válvula lockup. Verificando fuga por tapón de válvula lockup, se cambia sello, se rellena aceite hidráulico 46 litros más lavado sectorizado con apoyo ks. (S. Santiago, E. Ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 111345 | 2025-06-07 | 02:51:00 | 03:11:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo preventivo, sector parqueo antena. presiones temperaturas, remanentes, estado cortes. posición 2 regulacion presión de 121 a 133 psi. posición 1 corte b/r 115 mmp / 100 mml solo goma h16. p1 fuga aceite b/l int. p3 corte b/r 100 mmp. x mml solo goma h21. p5 corte b/r 100 mmpro x 115 mm largo solo goma h7. (c. olivares, r. echeverría, a. salazar) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 14931 | 2025-06-07 | 02:11:00 | 02:47:00 | 0.6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | se realiza chequeo preventivo, sector parqueo antena. presiones temperaturas, remanentes, estado cortes. p1 regulación presión de 127 psi a 133 psi. p2 regulación presión de 124 a 133 psi. p4 regulación de presión de 118 psi a 133 psi. p1 corte b/r 110 mmp. / 70 mml. solo goma h27. p2 corte b/r 105 mmp x 60 mml. solo goma h16. p6 desprendimiento de hombro solo goma b/l ext. (c. olivares, r. echeverría, a. salazar) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 97452 | 2025-06-07 | 22:26:00 | 02:52:00 | 4.43 | 2 | 8.86 | T_Frenos | Bba. Desaplicacion | Falla | se realizan pruebas dinámicas en ruta, presión de desaplicacion freno 680 psi,temperatura de 4 frenos 74 c a 77 cc,se regula bajada tolva con et (snub) (a. alvarez, f. ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 110090 | 2025-06-07 | 21:34:00 | 07:00:00 | 9.43 | 6 | 56.58 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | se realiza retiro de neumáticos posición 3 y 4 en losa nº4 mantencion min. se verifica energía cero, instalar bloqueos y se levanta equipo, se instala soporte, se retiran neumáticos posición 3 y 4. se retiran bloqueos. se deja registro a mantención mina. (c. olivares, r. echeverría, a. salazar) ot: 559999 _ se realiza lavado sector mando final izquierdo. se posiciona equipo en losa nº4. se drena aceite mando final izquierdo y diferencial. personal huerta realiza retiro de neumático posiciones 3 y 4. se desconectan líneas hidráulicas. se sueltan pernos anclaje y se retiran. se retiran mando final izquierdo. (m. veliz, m. cortes, diego hernández, eduardo, sebastián, claudio calderón). | 569999 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar neumáticos posición 3 y 4. cambio periféricos. montaje mando final izquierdo. continuar trabajos. | Herny Alvarez | Noche