## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_16 | 97453 | 2025-06-08 | 07:59:00 | 16:35:00 | 8.6 | 4 | 34.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Programada | se realiza toma de muestra de aceite hidráulico, se realiza chequeo de código iso encontrandose demasiado alto, se procede a realizar cambio de aceite hidráulico 462 lts., se realiza cambio de filtros de carga convertidor, filtro de malla convertidor y filtro freno parqueo, se toma presión desaplicación freno encontrandose en 630 psi. se realizan pruebas con operador en ruta no presentando problemas de freno ok. se realiza regulación bajada tolva con et. ok. se chequean mallas de levante. registro fotográfico (j.guerrero – e.godoy – m.veliz – g.pizarro). huerta, reapriete pos. 1, relleno pos. 3, chequeo preventivo. reapriete pos. 1 con torque controlado a 906 lbs/pie. relleno pos. 3 (95 psi a 110 psi en frio), medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico (j.araya – f.segovia – c.muñoz) | 0 |  | Operativo | Después de 24 hrs. equipo en operación, tomar muestra de aceite hidráulico. | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 109808 | 2025-06-08 | 11:45:00 | 19:00:00 | 7.25 | 4 | 29 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ks ot. 554369 pm 1000 hrs. se hace ingreso del equipo a losa de lavado y se procede a quitar grasa desechada. se aplica desengrasante y se finaliza con lavado completo con agua caliente (j.salfate – j.juica). ot. 554364 pm 1000 hrs. se posiciona equipo en losa nro. 2 y se drena aceite de ambas masas ok. se realiza toma de muestras de aceite según pauta, se drena aceite motor y se cambian filtros de combustible, aceite y racor, se rellana aceite motor 291 lts., se cambian filtros de carga convertidor filtro de lubricación de transmisión y carga transmisión, se rellenan con aceite ambas masas 22 lts. c/u, se drena aceite mando final derecho. ot. 568638 predictivo, se realiza toma de muestras de aceite de masas izq. y derecha motor, hidráulico, diferencial, mando final izquierdo, mando final derecho, transmisión, convertidor, direccion, se toman fotografías a tapones magnéticos ok. (j.guerrero – g.pizarro – m.veliz – e.godoy). huerta, reapriete neumático pos. 3 con torque controlado a 906 lb/pie. reapriete neumático pos. 6 con torque controlado a 906 lbs/pie (c.muñoz). ot. 560822 inspección de neumáticos por pm. se realiza inspección de neumáticos, medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños (c.muñoz – j.araya). 3 ducks, ot. 545708 pm 1000 hrs. cambio de filtros cabina, chequeo sistema a/c, limpieza de conectores, chequeo de compresor y correa, chequeo de mangueras (e.henriquez). cambio de sellos puerta, cambio de difusores, limpieza de chapa, cambio de plumilla, cambio de funda y cojín fresco, presurizado, sellado cabina, chequeo de asiento y suspensión (f.carvajal – c.segura). ot. 565252 goma original puerta dañado, cambio de goma original puerta (f.carvajal). csi, se realiza relleno del tk de grasa quedando al 100%, se realiza lubricación manual de puntos pasador central y dirección, se chequean flexibles y conectores de scl en general buen estado. puntos de engrase se encuentran con grasa fresca visible, se cambia mobilub 250 ml (j.ortiz – n.duarte) | 554364 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos de pm 1000 hrs. drenar aceite diferencial y mando final izquierdo, chequeo golpe en transmisión al pasar de 1era a 2da y 3era (información de operador), realizar backlogs. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 14944 | 2025-06-08 | 19:19:00 | 19:30:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Cabina | TDS | Falla | equipo presenta problema por sistema anticolision. operador resetea equipo y vuelve a normalidad | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 14995 | 2025-06-08 | 19:43:00 | 20:49:00 | 1.1 | 2 | 2.2 | T_Motor | TK Aceite | Operacional | se realiza relleno de 70 litros aceite motor por encontrarse bajo nivel. se realiza relleno de 20 litros de aceite hidráulico. (a. alvarez, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 111364 | 2025-06-08 | 23:30:00 | 00:00:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Cabina | Espejos | Stand-By | se realiza reposición de espejo retrovisor lado derecho por encontrarse perno de anclaje fuera de posición. se chequeo operador informa alarma bajo auto lubricación, se asiste y se rellena tk de grasa, se lubrican pasadores de cilindros inclinación dozer. se elimina alarma con et. (a. alvarez, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 109808 | 2025-06-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | ot: 568831 _ se realiza cheqeuo de antena. reposición de fisura de soporte de antena dispach. (j. sierra, c. ochoa) ot: 568833 _ reparación de fisura. (j. sierra, c. ochoa) ot: 568832 _ reparación de fisura. (j. sierra, c. ochoa). ot: 547856 _ se realiza cambio de sellos de manifold de válvula de desaplicación de freno parqueo (ok), se inspecciona que no existen mas fugas. (d. hernandez) ot: 569731 _ se realiza chequeo de alarma con et, se describe como baja voltaje inyector n4, el código no esta activo, se procede a quitar tapa y reapretar conector de inyector. se realiza limpieza con limpia contacto conector del arnés de motor diesel. (d. hernandez) ot: 568962 _ se realizan pruebas de cardan de tolva, se conecta e.t. y se configuran parámetros (-3) equipo queda en condiciones (a. alvarez, f. espinoza, d. hernandez) ot: 547860 _ sin fugas, se revisa anteriormente eliminada (ok) (d. hernandez) ot: 568961 _ se realiza inspección a frenos posición 2, se detecta una pequeña filtración por sellos espejo posición 1 y 2. se generará backlog. (d. hernandez) ot: 568963 _ se realiza chequeo de convertidor y periféricos, se inspección tk hidráulico. no posee fugas, se revisa bomba de convertidor posee ligera fuga, se genera backlog (d. hernandez) ot: 560822 _ se realiza chequeo preventivo equipo en taller. presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. (c. olivares, r. echeverría, a. salazar) ot: 568938 se fotografían diferencial y rejillas magnéticos de la transmisión, se realizan pruebas con. se realizan pruebas con sonómetro en búsqueda de flujos de aire. (s. rojas) ot: 554364 _ se realiza cambio de los filtros pendientes de la mantención, respiradero tk de transmisión e hidráulico y combustible. drenaje de caja de la dirección, filtro de diferencial. se drena aceite de diferencial y transmisión. se realiza inspección eléctrica, fugas, roces del motor diesel, sector chasis, se miden presión de lock up y se miden suspensiones, se rellena aceite de diferencial, transmisión e hidráulico, se chequean luces. se realiza drenado de pailas, prensado de filtros y aseo de la losa. se detectan fugas en bomba de convertidor sellos espejo posición 1 y 2. conector de puente hidráulico. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar golpe en transmisión, fuga en bomba de convertidor. dar avueltas para después tomar código iso trasero evaluar fuga de sellos espejo. | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 110090 | 2025-06-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | se instala sello de tapa mando final. se procede a instalar tapa de mando visualizando solar desplazado. se intenta posicionar solar sin retirar eje palier, no logrando objetivo. se procede a retirar eje palier para posicionamiento de solar percatándose que buje bronce se encuentra desplazado. se reposicionan componentes y instalar eje palier. se monta tapa mando final izquierdo. se procede a instalar sensor velocidad, no encontrándose lainas de ajuste (sin stock) se instalan lainas provisorias. se torque pernos de tapa pasador engranajes planetarios (190 -+ 11 lbp) huerta neumático: se instalan neumáticos posición 3 y 4 en losa nº4 p4 queda terqueado con 956 lbp y con marca metal de fisuras. p3 quedan instalado con solo temperatura (m. veliz, m. cortes, c. calderon) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | relleno aceite. purgar freno ri, cambio válvula alivio dreno parque. p3 realizara torque controlado completo | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 60449 | 2025-06-08 | 06:14:00 | 07:00:00 | 0.77 | 0 | 0 | T_Motor | Radiador | Falla | equipo presenta fuga de refrigerante queda en 7b | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 109808 | 2025-06-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | problemas transmisión. Se da partida a equipo presentando fuga excesiva por bomba de enfriamiento frenos y línea de tcs. Se retira bomba encontrando daño interno, se toma decisión de cambio de conjunto de bombas convertidor, se retira conjunto de bombas, se dejan líneas tapadas, se limpia rejilla convertidor, se cambia línea y sellos de tcs, se fabrica línea de enfriamiento de bomba a bloque, queda en mesón con todos los sellos a utilizar (f.torti – c.bertin – l.loyola) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | montaje de conjunto bombas, cambio de línea enfriamiento, continuar con pruebas por posible golpe, relleno de aceites | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 110090 | 2025-06-09 | 07:00:00 | 12:56:00 | 5.93 | 4 | 23.72 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | Se realiza cambio de tapón de drenaje diferencial, se rellenan 650 lts. de aceite diferencial y mandos finales, se purgan frenos, se rellenan 210 lts. de aceite hidráulico, se rellenan 30 lts. de aceite de motor, se carga tk de grasa (j.olivares – j.guerrero – j.lopez – j.rebolledo). Huerta, Ot. 565338 torqueado pos. 3 y chequeo preventivo. Torque a pos. 3 con torque controlado a 906 lbs/pie. medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico, retiro de gata y soporte (c.muñoz – j.araya – f.segovia) | 0 |  | Operativo | Verificación 2 vueltas cargado (pos. 3). Reapriete pos. 3 luego de 12 hrs. de trabajo | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 60449 | 2025-06-09 | 07:00:00 | 10:23:00 | 3.38 | 2 | 6.76 | T_Motor | Radiador | Falla | Equipo se encuentra f/s por fuga de refrigerante por cañería rota de enfriamiento de compresor, se realiza cambio y se rellenan 274 lts. de refrigerante (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 110090 | 2025-06-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | M. Final Izquierdo | Programada | Cambio de mando final izquierdo, se cambian mando de base, se cambian periféricos, conectores con sus sellos, se traslada mando a losa nro. 4 y se instala, se conectan líneas de enfriamiento y líneas de freno, se realiza torque a pernos de mando 1350 lbs/pie, se instala eje palier ok (j.olivares – l.briones – j.lopez – j.rebolledo) | 569999 |  | En Reparacion/Mantencion | Montar sello de tapa mando, montar tapa de mando, instalar sensor de velocidad mando izquierdo (faltan lainas de ajuste), continuar con rellenos e instalación de neumáticos, cambiar válvula de alivio de desaplicación freno de parqueo | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 60425 | 2025-06-08 | 11:49:00 | 12:13:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Operacional | huerta, chequeo preventivo de neumáticos, relleno pos. 5. medición de presiones, medición de remanentes, relleno con nitrógeno pos. 5 (95 psi a 110 psi), verificación de cortes y daños, registro fotográfico (j.araya – f.segovia) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 14935 | 2025-06-08 | 11:22:00 | 11:43:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo de neumáticos, medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico (j.araya – f.segovia) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 111347 | 2025-06-08 | 12:50:00 | 13:05:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo de neumáticos, medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico (f.segovia – j.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 111367 | 2025-06-09 | 08:44:00 | 09:32:00 | 0.8 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | 3 ducks, espejo suelto. reposición de perno soporte espejo panorámico, ajuste de espejo panorámico (f.carvajal – c.segura) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 60450 | 2025-06-09 | 12:25:00 | 16:44:00 | 4.32 | 2 | 8.64 | T_Motor | Cañerias | Falla | equipo queda f/s por fuga nuevamente por cañería de enfriamiento de compresor, se realiza flexible y se instala, se percata que compresor del equipo se encuentra sin sus 3 pernos de anclaje (análisis de falla) también se encuentra rota cañería de lubricación de compresor y se realiza cambio, se rellenan 175 lts de refrigerante y se entrega operativo (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 110093 | 2025-06-09 | 17:06:00 | 17:27:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Programada | huerta, se realiza verificacion de torque luego 2 vueltas, equipo operativo (c.muñoz) | 0 |  | Operativo | reapriete luego de 12 hrs. de trabajo | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 97459 | 2025-06-09 | 09:36:00 | 09:56:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo de neumáticos, verificación de cortes y daños, medición de temperatura, medición de presiones. pos. 5 con separación por corte en banda de rodado (sin desprendimiento) hombros 38 al 40, programar cambio (j.araya – f.segovia) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 109808 | 2025-06-09 | 19:00:00 | 00:16:00 | 5.27 | 4 | 21.08 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se realiza limpieza de superficie de contacto de anclaje tren de bombas. se instala tren de bomba con su respectiva empaquetadura (nueva) y sus pernos (nuevos), los pernos de montaje quedan terqueados. se instalan líneas hidráulicas con sus respectivos sellos. se instala línea de enfriamiento n/p: 166-9373 se instala protección anti-roce. se cargan 285 litros de aceite hidráulico (implemento) se testea desaplicación de freno (700 psi). se evalúa ruido en equipo detectando juego en pasador estabilizador de tolva y juego axial en pasador central. se generan backlog (d. hernandez, s. rojas, j. aguilera, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 97483 | 2025-06-09 | 22:26:00 | 22:51:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | Se realiza relleno de 45 litros de aceite hidráulico. se chequean niveles ok. (F. Ogalde, F. Espinoza) | 0 |  | Operativo | Mantener en observación filtración en sello espejo de posición 2. | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 112312 | 2025-06-09 | 22:57:00 | 23:10:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se inspecciona equipo y se percata que linea de grasa esta fuera de base de la barra direccion derecha. equipo queda con grasa fresca. (f. ogalde, f. espinoza) | 0 |  | Operativo | equipo de csi debe inspecciona linea de gras y reparar | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 110097 | 2025-06-09 | 22:59:00 | 02:06:00 | 3.12 | 2 | 6.24 | T_Transmision | Convertidor | Falla | Operador informa que equipo presenta alarma activa de filtro convertidor taponeado. Se realiza limpieza de conector de sensor contaminado con falla. Se realiza desmontaje de filtro de convertidor encontrándose con particulado fino de bronce. Se realiza limpieza de porta filtro. Se realiza relleno de 40 litros de hidráulico. se realizan pruebas en equipo no se encuentran anomalías y alarmas activas. (F. Ogalde, F. Espinoza) | 0 |  | Operativo | Mantener en observación estado de aceite hidráulico y particulado en sistema hidráulico en convertidor. | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 97485 | 2025-06-09 | 23:39:00 | 04:59:00 | 5.33 | 2 | 10.66 | T_Mantencion | Testeo Dinamico | Falla | Se realiza evaluación de equipo en ruta, evaluando presión de desaplicación de freno parqueo 680 psi, se realiza evaluación de temperaturas frenos en 74 ºc. equipo operativo. Nota: realizar procedimiento de carga de suspensión delantera ya que se encuentra con golpe al momento de operar equipo. (F. Ogalde, F. Espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 97963 | 2025-06-10 | 09:38:00 | 09:51:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena con 41 lts. de aceite hidráulico (l.leiva – l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 110097 | 2025-06-10 | 09:18:00 | 14:37:00 | 5.32 | 2 | 10.64 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | huerta, reapriete pos. 3. reapriete pos. 3 luego de 12 hrs. de trabajo con torque controlado a 906 lbs/pie (j.araya – f.segovia). ot. 570585 cambio filtros convertidor, se ingresa equipo a losa, se retiran filtros de convertidor y parqueo, encontrando particulado grado 1 y suciedad dentro de porta filtros, adicional. se encuentra aceite en muy mal estado, se fotografían anomalías, se cambian filtros, se drena aceite convertidor, se cambia aceite hidráulico 470 lts. mantener en observación (f.torti – l.loyola) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 97492 | 2025-06-10 | 16:41:00 | 17:33:00 | 0.87 | 2 | 1.74 | T_Electrico | Control | Falla | se chequea equipo por bajo voltaje de carga, encontrándose pin militar de cabina suelto, se mejora condición quedando ok (l.leiva – l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 97971 | 2025-06-10 | 20:16:00 | 20:53:00 | 0.62 | 1 | 0.62 | T_Motor | Sensor Nivel Aceite Motor | Falla | se verifica nivel de aceite motor, se encuentra dentro de rango de trabajo. se realiza limpieza a enchufe de sensor de nivel aceite motor, se encontraba contaminado con aceite. sensor en malas condiciones, se genera backlog. para cambio se rellena 60 litros aceite hidráulico de implemento y 40 litros aceite motor. (f. ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 110110 | 2025-06-10 | 00:00:00 | 00:34:00 | 0.57 | 2 | 1.14 | T_Transmision | Diferencial | Falla | se realiza la toma de las 3 muestras. se cambia filtro de diferencial. se toma solo fotografía de tapón mando final izquierdo. tapón de mando final derecho no se puede sacar, se encuentra deformado. se genera backlog para cambiar tapón. (f. ogalde, m. veliz) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_18 | 60493 | 2025-06-11 | 03:47:00 | 04:58:00 | 1.18 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | operador informa por baja presión en neumatico y bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 30 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. m.cuello – j.guerrero personal de huerta asiste a equipo encontrando baja presión de nitrógeno pos 5 y se decide subir a taller por parte de personal de huerta realizando el relleno a pos 5 de 90 quedando en 120 psi ok. | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 110115 | 2025-06-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | Convertidor | Programada | en continuación de trabajos asociados a falla en bomba levante y limpieza de sistema hidraulico, se retira bomba de levante y mangueras asociadas. se destapa tk hidraulico y se realiza limpieza. se retira retorno y se instala adaptación para purgado de aceite hidraulico. se instala tapa de tk. se limpia rejilla de succión de bomba de levante y convertidor. se limpia rejillas de enfriamiento freno. se limpian tazones de filtros, carga convertidor, desaplicación de freno y rejilla salida convertidor. se retira bomba de convertidor y lineas asociadas. se tapan lineas hidraulicas. se instalan filtros nuevos desaplicación de freno, rejilla salida convertidor y carga convertidor. p.tapia – j.araya – n.sanchez e.rojas | 570649 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza de rejillas de levante y chequeo de bomba convertidor. | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 110115 | 2025-06-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Convertidor | Programada | por ot 570649 se realiza limpieza de alojamiento de rejillas magnéticas, quedando instaladas con sus líneas y sus respectivos sellos, se realiza chequeo del juegos de engranajes en bomba convertidor, bomba de enfriamiento de freno, no encontrando anomalías y se toma registros fotográficos, se arma bomba con sellos nuevos, se instala torqueado a 45 lb/ft, se realiza filtro magnético de carter de convertidor, se realizan limpieza a filtro y a carter, se chequea engranaje pto, se instalan líneas de bomba de convertidor. por ot 570647 se realiza retiro de tapón en mal estado de mando llenado derecho, se realiza instalación de nuevo tapón magnético con sello nuevo. s.araya – u.hernandez – c.plaza | 570649 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar rejillas de levante, instalar bomba de implemento con sus líneas de succión y salida, chequeo de niveles, puesta en marcha y limpieza de sistema hidráulico, toma de presión a bomba de enfriamiento de freno y bomba desaplicación de freno. | Francisco Labra | Dia
T_12 | 109810 | 2025-06-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Falla | por ot 557764 se realiza drenaje de tren trasero, transmisión, se desplazan ejes palieres, se desconectan mangueras hidráulicas, eléctricas y cardan de transmisión, se realiza retiro de transmisión y se posiciona sobre soporte, se tapa transmisión, mando y diferencial. c.bugueño – s.vergara – c.bravo | 557764 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociado a cambio de diferencial | Francisco Labra | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 109810 | 2025-06-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 110115 | 2025-06-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuación de trabajos asociados ot:554521 por pm de 500 hrs, se realiza cambio de filtros de aceite motor. se cambian filtros de sistema combustible, filtros primerio y secundarios de aire, filtros de lubricacion transmision y carga transmision, filtros de lubricacion diferencial y filtros respiraderos tk hidraulico. se realiza engrase a cardan principal. se realiza puntos según pauta mecánica y electrica. se chequean acumuladores de dirección en 800 psi. en ot:570273 se realiza la toma de muestras de aceite motor, transmision, diferencial, mandos y mazas. se chequean rejillas magnéticas de transmision con registro fotográfico. p.tapia – j.araya – e.rojas – n.sanchez – m.barraza – h.perez personal de g&g realiza ot:554531por inspección estructural completa no encontrando fisuras críticas. también se realiza ot:568948 por la inspección de barandas y se repara baranda superior frente a cabina ok. | 554521 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de aceite masas delanteras. continuar con puntos de pauta predictiva y pm mas backlog asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning, por ot 569714 se realiza devolución de tapa enfriador de transmisión a personal finning, por ot 568988 se realiza devolución de cardan principal a personal finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 110115 | 2025-06-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | por ot 568948 personal de tds realiza inspección a sistemas digitales, sistema wenco, smart cap, anticolisión cas 10, radio de comunicación, todos los sistemas funcionando correctamente. por pm 500 hrs personal de 3ducks realiza cambio de funda y cojín freso, cambio de sellos de puerta, chequeo y lubricación de chapas, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de piso de cabina, relleno deposito limpiaparabrisas, presurizado de cabina, chequeo de plumillas, chequeo general de cabina, en sistema a/c se realiza chequeo de presiones, chequeo de compresor y correa, cambio de filtros de cabina. chequeo de mangueras de a/c y calefacción, chequeo de difusores, chequeo de interruptores, chequeo de sistema eléctrico. por ot 568950 se realiza chequeo de cinturón de seguridad encontrándose ok, por ot 568951 se realiza chequeo de cabina y se cambia sello original de puerta, se cambia plumilla de vidrio frontal. personal de csi realiza carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequea bomba scl encontrándose en buen estado. se chequean flexibles y matrices encontrandose en buen estado. se chequean manifolds de inyectores encontrandose en buen estado y correcto funcionamiento. se engrasa de forma manual pasador central quedando con grasa fresca visible. se chequean puntos de engrase encontrandose con grasa fresca visible, se programará lavado de puntos de engrase para mantener en observación comportamiento de scl. se cambia mobilub por bajo nivel quedando al 100% y operativo. | 554521 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de aceite masas delanteras. continuar con puntos de pauta predictiva y pm mas backlog asociados. | Francisco Labra | Dia
T_12 | 109810 | 2025-06-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Falla | se realiza retiro de diferencial con apoyo de personal renta maq, se realiza limpieza de carcasa housing, se cambia filtro de diferencial, se cambian sellos a válvula de control de flujo, se deja housing sellado con plástico para impedir contaminación. j.perez – g.perez – s.araya | 557764 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar diferencial. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 100674 | 2025-06-10 | 21:48:00 | 03:07:00 | 5.32 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_ Posiciones 5 y 6 | Monitoreo/Predictivo | se realiza el cambio de neumático posición 5 y 6 en losa neumáticos. se ingresa equipo a losa con señalero. se instalan bloqueos, cuñas, gata, soporte y herramientas. se retiran neumáticos p6 y p5. se limpian pernos, tuercas y golillas con desengrasante y luego se los aplica grasa a ellas. se instala neumático p5 con torque controlado con 906 lbp. se instala p6 con torque controlado con 906 lbp. se rellena neumático p5 y 6 con n2, quedando con 110 psi en frio. se retiran bloqueos, cuñas, gata, soporte y herramientas. se entrega equipo a jefe turno mantención. (n. contreras, s. alvarez, j. araya) | 0 |  | Operativo | verificación y reaprete torque controlado a neumático posición 6 | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 97978 | 2025-06-11 | 07:20:00 | 08:37:00 | 1.28 | 2 | 2.56 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | se asiste equipo y con apoyo de camión lubricador, se carga con aire sistema de partida quedando operativo (l.leiva – l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 100678 | 2025-06-11 | 11:32:00 | 12:47:00 | 1.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | huerta, verificación de torque pos. 6. verificación de torque segunda vuelta, 950 lbs/ft. se realiza chequeo preventivo, remanentes, presiones, componentes, retiro de piedras (j.pizarro – g.ogalde – i.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 112315 | 2025-06-11 | 11:30:00 | 11:37:00 | 0.12 | 0 | 0 | T_Engrase | Lineas | Falla | csi, se encuentra conector suelto en cilindro de dirección derecho, se chequea y se encuentra conector e hilo de cazoleta en regular estado, se repone conector quedando operativo y se programará cambio de cazoleta en la próxima mantención (c.cortes – j.cortes) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 97979 | 2025-06-11 | 09:52:00 | 19:00:00 | 9.13 | 2 | 18.26 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo presenta fuga de aire, camión queda en frente de descarga de tres perlas y se traslada a fase 7b para su reparación, con apoyo de sonómetro se determina que fuga proviene de conector de pasa muro válvula bocina, tecalan no sella en conector, no hay stock y retira desde cabina de t09 (l.briones – l.leiva) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar conector, asiento y cargar con aire probar equipo | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 109810 | 2025-06-11 | 16:29:00 | 17:03:00 | 0.57 | 2 | 1.14 | T_Transmision | Diferencial | Monitoreo/Predictivo | se realiza toma de fotográfica a tapón magnético de diferencial, se entrega equipo a operaciones (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 109810 | 2025-06-11 | 17:43:00 | 19:00:00 | 1.28 | 2 | 2.56 | T_Transmision | Diferencial | Falla | se sube equipo a taller, particulado en tapon magnetico de diferencial (n.portilla - j.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 110115 | 2025-06-11 | 08:18:00 | 19:00:00 | 10.7 | 2 | 21.4 | T_Transmision | Convertidor | Programada | predictivo por alarmas de saturación filtro convertidor. se ingresa equipo a losa 2. se retiran filtros de convertidor y frenos, encontrando bronce en aceite y filtros, se toma muestra, se toman presiones de convertidor y levante. entrada 160 psi. salida 60 psi. parqueo 610 en baja, 700 alta. levante 2500 psi. se drena aceite de tk y convertidor, se chequean mallas de levante encontrando particulado mayor y bomba levante con evidencia de alta temperatura, quedan registros fotográficos (f.torti – l.loyola) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio bomba levante, limpieza de porta rejillas, quedan en mesón, continuar con chequeos en bomba convertidor | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 109810 | 2025-06-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 97979 | 2025-06-11 | 19:00:00 | 02:10:00 | 7.17 | 2 | 14.34 | T_Aire_Comprimido | Mangueras | Falla | se recibe equipo fuera de servicio por problemas con perdida de aire por línea sector cabina y se asiste a equipo realizando la instalación de tecalan por encontrarse en mal estado. se realiza la instalación de asiento de operador retirado. se realiza chequeo de todos los niveles y se realiza rellenos de 25 lts aceite de dirección y 9 lts de refrigerante quedando ok. m.cuello – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 109810 | 2025-06-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 60493 | 2025-06-13 | 00:15:00 | 00:35:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de remanente más presiones encontrando bajo pos 5 con100 psi quedando en 120 psi y pos 6 de 105 quedando en 120 más retiro de piedras quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 97983 | 2025-06-13 | 20:57:00 | 21:07:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | operador informa por baja presión en neumatico pos 2 y personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de remanente más presiones encontrando pos 2 con fuga de aceite y corte en pos 3 por banda rodado más retiro de piedras quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo | rellenar neumatico pos 2 por baja presión en turno día por condición de terreno en la mina. | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 110115 | 2025-06-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Hidraulico | Bba. | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:570648 por cambio de bomba de levante, se instala bomba de levante y mangueras asociadas. se instala rejilla de levante nuevas. se realiza relleno de aceite hidráulico con 1000 lts y puerta en marcha con la purga de aceite retorno de hidráulico. se realiza cambio de aceite a maza derecha con 22 lts y un relleno de 30 lts de aceite transmisión. se realiza toma de fotografías de tapones magnéticos de mazas, mandos finales y diferencial. se realiza ot:568293 y se drena refrigerante. se cambian empaquetadura y manguera de tubo radiador superior y se rellena con 263 lts de refrigerante. p.tapia – e.rojas – h.perez – n.sanchez personal de huerta realizas ot:560843 por chequeo de pos 3 chequeando componentes y neumáticos tomando presiones, remanente y estado de corte en pos 3 por banda rodado en hombro más retiro de piedras. | 570648 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de aceite maza izquierda. normalizar tubo retorno tk hidráulico y termino de puntos pendientes de pm con equipo corriendo. | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 109810 | 2025-06-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos durante turno dia | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 110115 | 2025-06-14 | 07:00:00 | 12:13:00 | 5.22 | 2 | 10.44 | T_Hidraulico | Bba. | Programada | se realiza retiro de sistema de limpieza en tk hidráulico y se instala difusor, tapa con empaquetadura nueva, pernos torqueados a 45 lb/ft, se rellenan 480 lts de aceite de implemento y 5 lts aceite de dirección, se realiza cambio de aceite masa izquierda 22 lts, se realizan pruebas dinámicas y se elimina alarma iny n° 7 error, se toman presiones de enfriamiento de freno 25 psi, desaplicación de freno 680 psi, lockup 290 psi, y presión de levante 2600 psi, 19 seg tiempo levante. s.araya – u.hernandez | 570648 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 15019 | 2025-06-14 | 11:26:00 | 19:00:00 | 7.57 | 4 | 30.28 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | personal de ks por ot 547211 realiza lavado de equipo según pauta. personal de csi realiza carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequea bomba scl encontrándose en buen estado y se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su correcto funcionamiento. se chequean flexibles y matrices encontrándose en buen estado. se chequean puntos de engrase encontrándose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl. se engrasa de forma manual pasador central quedando con grasa fresca visible. se cambian 2 mobilub por bajo nivel quedando ambos al 100% operativos. personal de tds realizó inspección de sistemas tds. y el requerimiento principal era que presentaba problemas en el touch de la pantalla según operador mina. se realizaron pruebas, se envío mensaje a despachador, se ingreso código de operador sin presentar problemas quedando operativo. no se reemplazó cambio de pantalla ya que no se evidencia falla. por ot 570416 se realiza toma de muestras de motor, convertidor, diferencial, transmisión, hidráulico, masas y mandos finales, por ot547304 se drena aceite de masas y motor, se cambian filtros de aceite de motor, combustible, admisión primarios, secundarios, dirección, respiraderos, combustible, transmisión, convertidor, freno. f.zepeda – g.araya – l-jofre – c.plaza | 547304 |  | En Reparacion/Mantencion | relleno aceite de motor, realizar puntos pendientes de pauta y realizar backlogs | Francisco Labra | Dia
T_16 | 97527 | 2025-06-14 | 15:01:00 | 16:13:00 | 1.2 | 2 | 2.4 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | por ot 569749 se realiza cambio de filtro de transmisión carga convertidor y desaplicación de freno parqueo, se realiza toma de presión a desaplicación de freno marcando 680 psi. a.cuello – i.saldivar | 569749 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 100689 | 2025-06-14 | 16:43:00 | 17:12:00 | 0.48 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_3 | Operacional | personal de huerta neumáticos revisa y retorquea pos 5 y 6 luego de 12 hrs de trabajo. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 109810 | 2025-06-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Transmision | Diferencial | Falla | no se realizan trabajos en equipo durante el turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_13 | 111443 | 2025-06-14 | 21:07:00 | 22:09:00 | 1.03 | 0 | 0 | T_Motor | Inyectores | Falla | por información de turno saliente se asiste a equipo y se realiza ot:569815 y se retira tapa y tubo respiradero de unidad 10. se chequea conector de solenoide inyector encontrándose unas de sus tuercas suelta. se realiza apriete y se monta tapa y tubo ok. se chequean niveles quedando ok. p.tapia – e.rojas | 569815 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 97994 | 2025-06-14 | 22:29:00 | 22:44:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informas por bajo nivel de aceite hidráulico y se asiste chequeando niveles rellenando con 30 lts de aceite hidráulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. r.loaiza – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 15019 | 2025-06-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:577304 por pm, se realiza drenaje de aceite transmisión. se cambian filtros diferencial. se cambian respiraderos de maza y diferencial. se toman presiones acumuladores en 750 psi. se mide altura suspensión trasera en 9 ½” y delantera en 7 ½”. se realizan inspecciones visuales según pauta. se rellena con 290 lts de aceite motor, 44 lts de ambas mazas y 169 lts de aceite transmisión. se realiza ot:570416 por predictivo con la toma de fotografías a tapón diferencial y rejillas magnética transmisión. se realiza diálisis diferencial pero no se realiza diálisis de transmisión e hidráulico por cambio de aceites. se realiza ot:553743 por el cambio de mangueras dirección y se instala protección más ruteo. se realiza ot:562763 por cambio de cañeria succión bomba convertidor. se cambian sello de cañeria y se instala protección a cañeria mas relleno de 396 lts de aceite hidráulico. se realiza ot:562268 por el cambio de soporte de manguera enfriamiento turbo. se cambia conector t de conexión mangueras y se realiza cambio de sellos con protección ok. se realiza ot:565785 por cambio de kit de válvula purga y se realiza desmontaje de los dos secadores de aire. se realiza cambio de kit de válvula purga ambos secadores y se instalan periféricos. h.perez – n.sanchez – m.gonzalez – m.cabrera personal de huerta asiste a equipo y realiza ot:547110 por chequeo de todos lo neumáticos con presiones, toma de remanente y estado e cortes en pos 1 por banda rodado, pos 3 con desprendimiento de goma y pos 6 con cortes por banda rodado mas retiro de piedras. personal de g&g realiza ot:547272 por inspección estructural y se encuentra fisura realizando backlog para wiggins. también se realiza ot:570398 enderezando escalera lado derecho e inspección de escaleras más varadas ok. | 547304 |  | En Reparacion/Mantencion | cebar equipo y chequear niveles con equipo corriendo. carga de suspensiones delanteras. y termino de puntos pendientes de pautas. realizar diálisis diferencial. en ot:553743 fabricar manguera faltante 2042044 para cambio. cambio filtros secador de aire. | Cesar Nilo | Noche