## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_17 | 100714 | 2025-06-15 | 09:30:00 | 19:00:00 | 9.5 | 4 | 38 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | por ot 568784 se realiza lavado de pos 2 para su retiro de masa, por ot 556943 se sueltan pernos de brida de mangueras enfriamiento de freno parte superior, se retira tapa de masa y se drena aceite, se realizan maniobras de retiro de masa pos 2, se realiza orden y aseo al sector, (pernos de brida de manguera de enfriamiento de freno parte superior quedan sueltos). c.bugueño – s.vergara – u.hernandez – c.bravo | 556943 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos asociados a reparación masa pos 2 | Francisco Labra | Dia
T_11 | 112407 | 2025-06-15 | 17:03:00 | 17:16:00 | 0.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector antena, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 100714 | 2025-06-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Ot. 556943 reparación de masa derecha. Se cambian componentes de masa según procedimiento, se realiz pre-carga a rodamiento instalado 2,34 mm se shim. Se torquean pernos tapa rodamiento a 190 lbs/pie. (j.olivares – j.rebolledo – j.guerrero). Gyg, se retiran bujes de masa lado derecho y se fabrica botador de bujes (k.madariaga – c.araya) | 556943 |  | En Reparacion/Mantencion | Realizar relleno de aceite a masa derecha | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60533 | 2025-06-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Falla | Se realiza chequeo por fuga de aceite motor. Se encuentra que faltan pernos de fijación de compresor motor. Se realiza reposición de 3 pernos, se elimina fuga, se rellenan 90 lts. aceite de motor, se rellena tk de aire para dar partida a equipo, se realizan pruebas, quedando equipo operativo por parte de mantención (c.bertin – o.espinosa). Equipo se sube a taller para cambio de neumático pos. 5 por parte de huerta. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 109810 | 2025-06-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Transmision | Diferencial | Falla | Ot. 557764 cambio diferencial. Se realiza instalación de ambos palieres, se instalan ambas tapas y sellos de tapas de mandos, queda torqueado, se realiza regulación de tope diferencial, se conectan líneas hidráulicas y eléctricas de transmisión, no se logra hacer relleno por contingencia de equipos en la mina (f.torti – m.cabrera – m.gonzalez – benjamin) | 557764 |  | En Reparacion/Mantencion | Cambio de arnes de tren trasero, continuar con pruebas y rellenos | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 98018 | 2025-06-15 | 19:00:00 | 23:57:00 | 4.95 | 2 | 9.9 | T_Direccion | Mangueras | Falla | Equipo fuera de servicio por fuga en manguera de direccion. Se realiza cambio de manguera de carga de bomba de dirección, se realiza cambio de flexible de aceite y flexible de refrigerante de turbo delantero derecho. Se rellena 70 lts. de aceite hidráulico, 10 lts. aceite de dirección, se rellena tk de grasa. Equipo se entrega operativo (c.bertin – o.espinosa). Huerta, neumático pos. 2 con baja presión. Chequeo preventivo equipo stand-by en frente de carguío fase 7B. se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos. Pos. 2 con baja presión 95 psi, se rellena con nitrógeno con 120 psi, tomado con manómetro manual, retiro de piedras (n.contreras – s.alvarez – j.araya) | 571770 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados por parte del equipo de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 111470 | 2025-06-16 | 08:52:00 | 09:08:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | se realiza apriete y reposición espejos. segun solicitud de operador (c. araya, r. riquelme, c. gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 15019 | 2025-06-15 | 07:00:00 | 14:36:00 | 7.6 | 5 | 38 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | por ot 547304 se desconecta dializador, se toma muestra de mandos finales y de diferencial, se realiza medición juego axial y radial, se realiza relleno de 244 lts de aceite diferencial, 142 lts de transmisión, 101 lts hidráulico, se reemplaza timer de pre-lube por estar en corte. 571616 se revisa unidad de fuerza n3 encontrando conector interno suelto, se vuelve a embutir y error desaparece. por ot 547242 personal de 3ducks realiza cambio de funda y cojín freso, cambio de sellos de puerta, chequeo y lubricación de chapas, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de piso de cabina, relleno deposito limpiaparabrisas, presurizado de cabina, chequeo de plumillas, chequeo general de cabina, en sistema a/c se realiza chequeo de presiones, chequeo de compresor y correa, cambio de filtros de cabina. chequeo de mangueras de a/c y calefacción, chequeo de difusores, chequeo de interruptores, chequeo de sistema eléctrico. f.zepeda – c.plaza – u.hernandez – g.araya – l.jofre | 547304 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 60533 | 2025-06-15 | 10:25:00 | 10:45:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Electrico | Accesorios | Falla | operador informa que luz de retroceso se mantiene encendida en todo momento, se chequea equipo, se realiza limpieza a tecla de marcha atrás. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 112405 | 2025-06-15 | 15:06:00 | 15:20:00 | 0.23 | 0 | 0 | T_Cabina | TDS | Falla | reinstalación de soporte de radio móvil | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 60533 | 2025-06-15 | 17:15:00 | 19:00:00 | 1.75 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | operador informa alarma de baja presion de nuematicos, personal huerta inspecciona equipo encontrando neumatico pos 5 pinchado, se solicita subir equipo a taller, cuando operador informa fuga por sector motor. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | chequear fuga de motor y subir equipo a taller para reparacion | Francisco Labra | Dia
T_12 | 109810 | 2025-06-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Falla | se instala diferencial y sello de montaje, se torquean pernos, se instala transmisión y sello de montaje nuevo, se torquean pernos, se instala cruceta nueva y se torquean pernos. j.perez – s.araya – g.perez | 557764 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar mangueras de transmisión y diferencial, instalar eje palier, instalar conexión eléctrica, realizar backlogs, regular tope de diferencial | Francisco Labra | Dia
T_15 | 98018 | 2025-06-15 | 16:37:00 | 19:00:00 | 2.38 | 0 | 0 | T_Direccion | Mangueras | Falla | operador informa fuga en equipo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar fuga | Francisco Labra | Dia
T_17 | 100714 | 2025-06-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Se realiza relleno de 23 litros de aceite en masa posicion 2. (Rodrigo Olivares, L. jofre, l. loyola, m. cortes)) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 60533 | 2025-06-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | equipo se enceuntra con neumatico pinchado. equipo queda a la espera de liberacion de losa de neumatico. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 109810 | 2025-06-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Transmision | Diferencial | Falla | Se realiza relleno de mando final x02 mas diferencial sae 60w cant: 700 litros. se realiza cambio de arnés de diferencial. Se realiza reparación de arnes chases delantero estaba cortado y puenteado. (demora por falta de pines). Se instala protección superior de cardan lado transferencia. Se rellena aceite de transmisión e hidráulico implemento. 182 litros de transmisión (30 w) 54 litros de sae 10W. se cambia filtro de diferencial. (G. Araya, U. Hernandez, M. Veliz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | no se realizan trabajos durante turno noche (finning). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 100714 | 2025-06-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Se purgan frenos delanteros ok, personal ks realiza lavado a sector pasador central (fisura), se posiciona equipo en losa nro. 2, se retira manguera de carga de transmisión. Ot. 568958 se genera backlog para eliminación de fuga de aceite motor (j.guerrero – j.olivares – j.rebolledo). Huerta, cambio neumático pos. 1 y 2. Se realiza cambio de neumático pos. 1 y 2. Se instalan bloqueos personales y herramientas. Se retira neumático pos. 1. Se limpian pernos, tuercas y golillas, limpieza de componentes y aplicación de grasa. Se instala neumático pos. 1 con torque controlado 906 lbs/pie. se instala neumático pos. 2 con torque controlado 906 lbs/pie. se realiza relleno de neumático pos. 1 y 2 con nitrógeno con 110 psi en frío. Se retiran bloqueos, gata hidráulica, soportes, cuñas y herramientas. Se entrega equipo a jefe turno mantención operativo por neumáticos (s.alvarez – n.contreras – j.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Reparación de fisura, continuar con backlogs asociados. Verificación y reapriete torque controlado pos. 1 y 2 | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60533 | 2025-06-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 109810 | 2025-06-16 | 19:00:00 | 00:52:00 | 5.87 | 3 | 17.61 | T_Transmision | Diferencial | Falla | Ot. 557764 cambio diferencial, se terminan puntos pendientes, se normalizan niveles, se chequean luces, se realizan pruebas dinámicas de equipo en patio de mantención, no pasa marchas, se ingresa a taller. Se chequea sistema eléctrico encontrando problema en arnes, se repara quedando ok, se realiza r.i (f.torti – b.cortes – m.cabrera) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 100714 | 2025-06-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | 3 Duck: Se realiza cambio de funda y cojín freso, cambio de sellos de cabina, relleno de depósito limpia parabrisa, cambio de plumillas, chequeo de vidrios y espejos, chequeo de radio musical, chequeo de chapas, chequeo de persianas, chequeo general de cabina. Se realiza chequeo de compresor y correa, chequeo de presiones, chequeo de mangueras de a/c y calefacción, limpieza de filtros de cabina, chequeo de interruptores, chequeo de fugas con sonómetro, chequeo general de cabina y a/c. (C. Araya, R. Riquelme, C. Gonzalez) Csi OT: 501012 _ Se carga tk de grasa al 100% de su capacidad. Se chequean flexibles y matrices encontrándose en buen estado. Se chequea bomba scl y FRL encontrándose en buen estado. Se chequean puntos de engrase encontrándose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl. Se chequean manifolds de inyectores encontrándose en buen estado y se regulan inyectores correspondientes a la parte trasera del equipo quedando operativos. Se chequea mobilub encontrándose al 80% y operativo. Se reaprieta conectores de Frl quedando operativo. Se engrasa de forma manual pasador central quedando con grasa fresca visible. Se encuentra cazoleta de dirección externa izquierda sin su seguro seagers, se informa a mantenedor Teck para su reposición. (Jaime cortes, Cristian cortes) Gyg OT: 568828 _ se comienza trochado de horquilla se realiza trabajo según procedimiento de soldadura y temperatura 160º se torcha mediante arco aire y se instala bkn 10 mm plancha a-36 se comienza soldeo con alambre 714 1,2 se comienza soldeo a las 17:00 horas. (P. Segovia, L. araya, a. guerrero) se realiza instalación de línea de transmisión para puesta en marcha, se baja la tolva. Se retiran líneas de transmisión, líneas hidráulicas de válvula control levante lado izquierdo (cilindro). Se retira líneas de grasa y enchufe de velocidad de transfer. Se drenan fluidos para retirar líneas de suministro aceite de surtidor. OT: 571602 _ se drena aceite de diferencial. Se deja drenando aceite de mandos finales (x02) tapones quedan en el mesón. Se cambian filtro de diferencial y mandos finales. Se dejan repuestos en capeta sellos de tapas. g, araya, u. hernandez, m. veliz | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con trabajos soldadura y rechapado limpieza área. Armaduría de líneas, relleno de fluidos. Sacar tapas de mandos finales para evaluación de retenedor de bronce. Relleno de aceite diferencial y mandos finales. Instalación de tapa cilindro dirección lado izquierdo vástago | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 60533 | 2025-06-17 | 07:00:00 | 14:20:00 | 7.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_5 | Monitoreo/Predictivo | Se cambia neumático posiciones 5 pinchado. Se toma goma remanente. Se toma presiones. Chequeo de componentes. (I. muñoz, J. Pizarro, Y. ogalde, M. Rubilar) | 0 |  | Operativo | Retroque preventivo. 2 vueltas 12 horas. | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 15035 | 2025-06-17 | 13:23:00 | 13:30:00 | 0.12 | 2 | 0.24 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Stand-By | se cheequea equipo. se rellena tk hidraulico 30 litros. se rellena transmision 17 litros (e. ulloa, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_16 | 97561 | 2025-06-17 | 13:21:00 | 13:31:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza relleno de aceite hidráulico por encontrarse bajo nivel 95 litros. se realiza relleno a sistema de dirección 10 litros. se realiza relleno a tk de aire. (e. ulloa, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 112410 | 2025-06-17 | 12:50:00 | 13:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Stand-By | se realiza relleno a tk de aire para puesta en marcha de equipo. se chequean niveles ok. (e. ulloa, f. espinoza) | 0 |  | Operativo | realizar cambio de escalera flotante lado izquierdo la cuela se encuentra en mal estado. | Herny Alvarez | Dia
T_14 | 110146 | 2025-06-17 | 12:40:00 | 12:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Stand-By | se chequea equipo. se rellena aire para partida. se rellena tk hidráulico 85 litros. (e. ulloa, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 98028 | 2025-06-17 | 12:30:00 | 12:40:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Stand-By | chequeo de equipo relleno de tk hidráulico 38 litros y 18 litros de dirección. relleno de aire para partida. (e. ulloa, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_11 | 112410 | 2025-06-17 | 17:27:00 | 17:39:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Cabina | Puerta | Falla | se realiza cambio de sellos y ajuste e stricker puerta copiloto. (c. araya, r. riquelme, c. gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 109846 | 2025-06-17 | 17:11:00 | 19:00:00 | 1.82 | 2 | 3.64 | T_Transmision | Transmision | Falla | operador informa que equipo presenta filtración por tk hidráulico. se realiza inspección y filtración es por sector de tapa de tk hidráulico. operador informa que equipo presenta falla al momento de accionar la reversa (respuesta lenta). se realiza limpieza de conectores de transmisión. (solenoides) mejorando condición de equipo. (e. ulloa, f. espinoza) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | drenar y dejar a nivel aceite de transmisión e hidráulico. mantener en observación filtración de tapa de tk hidráulico. | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 100714 | 2025-06-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Ot. 571602 revisión de mandos finales, se realiza retiro de tapas mandos finales, se chequea bronce tope solar y se invierte modalidad, se rellena diferencial con 590 lts. (g.pizarro – f.torti – e.godoy). Gyg, Ot. 568828 se comienza a soldar fisura en horquilla central, se termina el trabajo (k.madariaga – c.araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con reparaciones | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60535 | 2025-06-17 | 22:34:00 | 23:12:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Programada | huerta, verificación de torque pos. 6. verificación de torque con torque controlado a 906 lbs/pie. a pos. 6 en sector 7b (c.muñoz – j.araya – f.segovia). operador informa: equipo no tiene aire caliente en cabina, se realiza chequeo encontrandose llaves del aire acondicionado cerradas, se abren llaves quedando con aire caliente ok. (l.leiva – n.portilla) | 0 |  | Operativo | Reapriete luego de 12 hrs. de trabajo | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 109847 | 2025-06-17 | 22:55:00 | 03:48:00 | 4.88 | 2 | 9.76 | T_Transmision | Transmision | Falla | se chequean válvulas de transmisión y conectores, se realiza prueba dinámica con operador no presentando problemas de marcha (n.portilla – l.leiva) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 98035 | 2025-06-17 | 21:59:00 | 07:00:00 | 9.02 | 3 | 27.06 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | ks. ot. 554562 pm 500 hrs. se realiza ingreso de t-15 a losa de lavado por pm 500 hrs. se realiza retiro de grasa en general de equipo, se realiza lavado de equipo, motor, convertidor, transmisión, diferencial, masas, suspensiones delanteras, traseras, sistema de dirección, masas, mandos finales, tolva, equipo se entrega en condiciones a mantención (j.juica – j.salfate). ot. 554582 pm 500 hrs. + backlogs, se retira equipo desde lavado a las 01:20 hrs. se realiza predictivo, se toman y rotulan muestras, se fotografía magnéticos de transmisión, se cambian todos los filtros hidráulicos, se drenan ambas masas, no se logra rellenar por problemas en lubricantera, filtros aceite de motor nuevos no se instalan ya que se cambiarán sellos de manifold (f.torti – g.pizarro – e.godoy). huerta, ot. 569461 chequeo preventivo por pauta de 500 hrs. se realiza chequeo preventivo de equipo en sector losa 1 mantencion mina, se realiza chequeo de estado de goma y cortes, se realiza chequeo de remanentes, se realiza inspección visual de componentes, se realiza toma fotográfica (j.araya – f.segovia) | 554582 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con pm y backlogs. | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados por parte del equipo de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_17 | 100714 | 2025-06-18 | 07:00:00 | 11:54:00 | 4.9 | 4 | 19.6 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Se instalan mangueras del sistema de levante y transmisión. Se instalan líneas grasa cilindro levante y pasador central. Se realiza relleno en general. (M. cortes, L. Loyola, C. Calderón, R. Olivares) Se realiza chequeo preventivo equipo en taller. Presiones, remanentes, temperaturas, estado correa. P3 regulación presión de 105 psi a 113 psi. P3 corte b/r 100 mmp . 100 mml solo goma h18. P4 corte b/r 100 mmp . 65 mml solo goma h22. (c. olivares, R. echeverria, j. pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 98035 | 2025-06-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Frenos | Delantero | Programada | 3 Duck. Chequeo sistema a/c. uso del sonómetro. Cambio de filtros de cabina. Chequeo compresor y correa. (E. Hernandez) cambio de sellos puerta, cambio de funda. Cambio de difusores. Limpieza de chapa. Cambio de plumillas. Chequeo de asiento y suspensión. (f. Carvajal, Segura) OT: 569445 _ regulación de corredera asiento, cambio de resorte cojín. (Fco. Carvajal) Huerta neumático: se realiza chequeo preventivo, equipo en taller, presiones remanentes, temperaturas, estado de cortes. P2 corte b/r 105 mmp x 80 mml solo goma h36. P3 corte b/r ext 30 mmp x 180mml solo goma h9. P6 corte b/r 103 mmp x 108 mml solo goma h4. P5 fuga de aceite b/r ext. (C. Olivares, R. Echeverría, J. Pizarro) CSI OT: 554601 _ Se realiza chequeo de flexibles y conectores de scl en general buen estado. Puntos de lubricación se encuentran con grasa fresca y visible. Se realiza engrase manual de puntos pasador central y dirección. Se realiza relleno depósito de grasa al 100. Se instala motor y dispensador automático de 250ml. (J. Ortiz, N. Duarte) OT: 554591 _ inspección visual ok. (C. Araya) OT: 551138 _ bk reprogramado por ejecución en cambio de motor Diesel. OT: 566675 _ bk reprogramado, se realiza cambio de motor Diesel. Se realiza limpieza en cabezal de filtros de aceite motor. OT: 554582 _ se realiza pauta de sistema eléctrico ok. OT: se drena aceite hidráulico, se retiran líneas hidráulicas del cuerpo de la bomba de enfriamiento de freno, se retira cuerpo de bomba de enfriamiento de frenos, se retiran cuerpo de bomba de enfriamiento se inspecciona y se encuentra particulado nivel 3 de bronce se fotografía y se da aviso a personal de Moncon, se realiza limpieza de las superficies y se camban sellos de bomba y líneas de enfriamiento, se retiran mangueras de bomba de remolque a bomba de convertidor por tener daños y fugas (146-6990) se fabrica con personal de emsesa y se cambian sellos (bomba instalada) OT: 562863 _ se realiza puntos pendientes de pauta sistema de dirección. Se realizan puntos de pauta de mantenimiento preventiva con equipo corriendo. OT: 554582 _ se realiza relleno de ambas masas. Se realiza instalación de filtros de aceite motor. Se chequean rejillas de levante por condición encontrada en bomba de enfriamiento de freno. Se realizan en equipo encontrando falla en bomba de enfriamiento freno (buje de eje 1 mm desplazado). Se realiza cambio de bomba nueva más instalación de mangueras. Se fabrica manguera de lubricación de convertidor por encontrarse en mal estado quedando instalada. Se realiza relleno de aceite motor, hidráulico, transmisión. (J. Lopez, D. Hernandez, j. aguilera, s. rojas, f. Espinoza) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Mantener en observación particulado de bomba. Carga de acumuladores | Herny Alvarez | Dia
T_18 | 60536 | 2025-06-18 | 11:24:00 | 13:00:00 | 1.6 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | se realiza chequeo preventivo equipo en loza de neumáticos. presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 2 corte en banda rodado 103 mmp. x 60 mml solo goma h-19. p5 desprendimiento de goma en banda rodado y desgarro de goma. se realiza reapriete posición 6 en losa neumáticos. se ingresa equipo a losa de neumático, se verifica energía cero, se instalan cuñas bloqueos. se realiza el reapriete posición 6 con 956 lp. se retiran bloqueos, se entrega equipo a coordinador mantención mina. (c. olivares, r. echeverría, j. pizarro) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_24 | 15057 | 2025-06-18 | 14:46:00 | 15:01:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Cabina | TDS | Falla | equipo detenido por tds. no hay registro de detencion con cierre de ot | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 98035 | 2025-06-18 | 19:00:00 | 03:06:00 | 8.1 | 3 | 24.3 | T_Frenos | Delantero | Programada | Termino pm. Se realiza normalización de niveles (se rellena hidráulico 40 lts.) se rellenan acumuladores de dirección, se chequean fugas de aceite y gases de motor, se retiran mantas térmicas de turbos delanteros, encontrando abrazadera de turbo y línea de lubricación sueltas. Se reaprietan mejorando condición. Ot. 565218 pre.uso. se chequean luces traseras encontrandose sucias posterior a lavados. Se levanta tolva, se limpian luces traseras quedando ok. Ot. 569446 se encuentra realizada solicitud de cambio de paquete de freno y reparación de masa por fuga, desde febrero (f.torti – g.pizarro – e.godoy) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60541 | 2025-06-18 | 01:00:00 | 01:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo de neumáticos en sector 7b. medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico (f.segovia – j.araya – c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 100717 | 2025-06-18 | 00:30:00 | 00:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo de neumáticos en sector 7b. medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico (f.segovia – j.araya – c.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 60541 | 2025-06-18 | 00:29:00 | 01:07:00 | 0.63 | 2 | 1.26 | T_Motor | Filtros | Falla | operadora informa que equipo presenta alarma filtro de aire taponado. se asiste equipo, se chequean ambos filtros de aire, encontrando saturación en el ciclónico de filtro de aire izquierdo, se realiza limpieza de ciclónico, se realizan pruebas, se chequean niveles, se entrega equipo operativo (o.espinosa – l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 100714 | 2025-06-18 | 20:57:00 | 00:17:00 | 3.33 | 2 | 6.66 | T_Transmision | Transmision | Falla | operador informa falla en marchas del equipo, al accionar solo pasa la primera marcha y reversa, se chequea, se limpia conector militar de transmisión, y se repara cable sensor salida de transmisión, se realizan pruebas engranando todas las marchas, equipo queda operativo (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 109846 | 2025-06-18 | 00:18:00 | 00:26:00 | 0.13 | 2 | 0.26 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa equipo no tiene aire caliente en cabina, se realiza chequeo encontrandose llaves del aire acondicionado cerradas, se abren llaves quedando con aire caliente ok (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 110147 | 2025-06-18 | 03:05:00 | 03:20:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | ot. 574464 se realiza toma de muestra aceite hidráulico, solicitado por predictivo (o.espinosa – l.briones) | 574464 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_12 | 109846 | 2025-06-18 | 10:17:00 | 19:00:00 | 8.72 | 0 | 0 | T_Transmision | Transmision | Falla | operador informa problemas de marcha, equipo queda fuera de servicio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_12 | 109846 | 2025-06-18 | 19:00:00 | 23:02:00 | 4.03 | 2 | 8.06 | T_Transmision | Transmision | Falla | se realizan pruebas con operador, tiempo de activación de marcha atrás, 4 seg. aproximadamente, se entrega equipo a operaciones bajo observación (l.leiva - n.portilla) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 112412 | 2025-06-18 | 04:00:00 | 05:15:00 | 1.25 | 2 | 2.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Stand-By | ot. 574463 se realiza toma de muestra aceite hidráulico, solicitado por predictivo. se encuentra escalera de acceso lado cabina impactada, se retira, se lleva a taller de gyg para su reparación, se realiza instalación de escalera, quedando ok. (o.espinosa – l.briones) | 574463 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 100717 | 2025-06-18 | 04:35:00 | 05:15:00 | 0.67 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Stand-By | huerta, verificación de torque pos. 1 y 2 en sector 7b. verificación de torque pos. 1 con torque controlado a 906 lbs/pie. verificación de torque pos. 2 con torque controlado a 906 lbs&/pie (f.segovia – j.araya – c.muñoz) | 0 |  | Operativo | reapriete pos. 1 y 2 luego de 12 hrs. de trabajo | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados por parte del equipo de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Dia
T_13 | 111508 | 2025-06-19 | 11:42:00 | 19:00:00 | 7.3 | 4 | 29.2 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | OT: 554372 _ Se realiza lavado del equipo según. Pauta de mantención. (M. Castillo, A. Araya) 3 Duck. Cambio de sellos puerta, cambio de difusores. Limpieza de chapas. Cambio de fundas. Arreglo de cortina. Chequeo de asiento y suspensión. OT: 570382 _ no se pudo realizar chequeo por encontrar equipo sin energía. OT: 569023 _ cambio de correa de compresor a/c. cambio filtros cabina. Chequeo de sistema a/c. (F. Carvajal, C. Segura). OT: 554412 _ se realiza inspección estructural al chasis y vigas inferior tolva. (A. Salazar) OT: 554392 _ se drenan masas delanteras, se cambian los filtros de motor 4, secundarios. Diferencial 1, desaplicación de freno parqueo 1, salida convertidor 1, lubricación transmisión 1, carga convertidor 2, carga de transmisión 2, se encuentra material particulado en tazón de filtro de desaplicación de freno. OT: 570422 _ se posiciona equipo desde losa de lavado a losa nro 1, se toman muestras de los fluidos de motor, convertidor, transmisión, mando final izquierdo y derecho, masas delanteras, se fotografían tapones (mandos y masas) (d. Hernandez, s. rojas, j. aguilera, j. lopez) Huerta neumático: se realiza chequeo preventivo equipo en taller. Presiones temperaturas, remanentes, estado de cortes. P1 corte b/r 85 mmp / 78 mml solo goma h25. P3 corte b/r 90 mmp / 120 mml solo goma h25. (C. Olivares, R. Echeverría, a. Salazar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Rellenar masas, continuar con puntos pendientes de la mantención, limpieza de cabina, mantener en observación material particulado del sistema hidráulico (desaplicación) rev. Rejillas de levante y medir presión (680) psi. Continuar puntos pendientes de la pauta predictiva. | Herny Alvarez | Dia
T_15 | 98035 | 2025-06-19 | 11:48:00 | 12:33:00 | 0.75 | 2 | 1.5 | T_Frenos | T-Temperatura de frenos | Programada | Se encuentra equipo con falla en sensores de temperatura de freno trasero, encontrarse sensor lado izquierdo en mal estado. Se realiza cambio de sensor mejorando condición de alarma de equipo. se rellena tk de aire para puesta en marcha de equipo. nota: arnés de sensores corresponde a arnés vims el cual este se cambiará en cambio de motor por encontrarse en mal estado y por bk. (F. Ogalde, F. Espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 98043 | 2025-06-19 | 19:36:00 | 20:18:00 | 0.7 | 2 | 1.4 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | operador informa que equipo no cuenta con aire de partida, se asiste equipo con ayuda de camion lubricador quedando operativo. a.cuello - i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 60553 | 2025-06-19 | 00:50:00 | 01:10:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Filtros | Stand-By | operador informa alarma de filtros de aires saturados, se chequea equipo y se realiza cambio de ambos filtros primarios. a.cuello – i.saldivar | 574546 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 109870 | 2025-06-19 | 01:20:00 | 01:40:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumáticos realiza chequeo preventivo en sector antena, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se realiza relleno a posiciones 1 y 2 hasta 110 psi. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97601 | 2025-06-19 | 00:00:00 | 00:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Stand-By | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, se realiza chequeo de equipo y se rellenan 90 lts de aceite hidráulico. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 111508 | 2025-06-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Por ot 570422 se realiza instalaciones de filtros primario de combustible y filtros malla combustible, se realiza chequeo de tazón de filtro enfriamiento de freno por condición, se cambia sello de tapa de filtro carga convertidor, se da partida al equipo y se chequean presiones de bomba de levante de entrada y salida dando 2750 psi, se chequea presión de enfriamiento de freno marcando 40 psi, se chequeo presión freno de parqueo dando 600 psi, se realiza chequeo y limpieza de rejilla de levante, se drena y rellena hidráulico por condición con 410 lts, se retira rejilla de convertidor, se realiza diálisis de diferenciales y mandos finales (preventivo), se rellenan masas con 22 lts cada una, se termina con puntos visuales de pauta. Por ot 554392 se realiza limpieza de conectores transmisión, levante de tolva, lock up entrada y salida de convertidor y conectores de rotocamara y demás conectores. Por ot 554392 se realiza chequeo y limpieza según pauta. Por ot 567651 se realiza ambas descargas de suspensiones delanteras se posiciona gata hidráulica, rack de nitrógeno y bomba de carga de suspensión para dar comienza al trabajo. G.pizarro – e.godoy – m.veliz | 554392 |  | En Reparacion/Mantencion | Realizar chequeo de niveles y puntos con equipo corriendo, realizar limpieza de cabina, continuar con flushing y seguir con procedimiento de carga de suspensiones, cambiar válvula de suspensiones x4, (quedan en mesón) | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 111508 | 2025-06-20 | 07:00:00 | 14:50:00 | 7.83 | 5 | 39.15 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por termino pm de 500 hrs y se realiza ot:567651 por el procedimiento de descarga y carga de suspensiones delanteras. se rellena con 57 lts de aceite hidráulico con equipo corriendo ok. se realiza ot:570381 por chequeo de escaleras y barandas no encontrando daños visibles. se realiza limpieza cabina quedando ok. m.barraza – j.aguilera – s.rojas – d.hernandez – c.bravo personal de ti realiza ot:554422 por chequeo de sistema digitales, sistema wenco, smart cap, anticolisión y radio de comunicación más reapriete de conectores ok. | 567651 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 97609 | 2025-06-20 | 15:54:00 | 16:45:00 | 0.85 | 0 | 0 | T_Cabina | Extincion Incendio | Falla | operador informa por problemas con soporte de extintor quedando fueras de servicio y personal de brigada asiste a equipo y realiza reparación de soporte más reposición de extintor quedando ok. restec | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 110207 | 2025-06-20 | 00:00:00 | 01:00:00 | 1 | 2 | 2 | T_Mantencion | T_Predictivo | Stand-By | por ot 574554 se realiza cambio de filtro transmisión, desaplicación freno parqueo y carga de convertidor, se realiza chequeo de rejillas de levante con fotografía. a.cuello – i.saldivar | 574554 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 111520 | 2025-06-21 | 09:44:00 | 14:36:00 | 4.87 | 2 | 9.74 | T_Motor | Electrico carga | Falla | operador informa por problemas con alarma nivel 3 de voltaje quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando correo de alternador cortada. se realiza cambio de correa más retiro de alternador usado por mal estado. se retira polea y se realiza cambio a alternador nuevo. se cambia alternador nuevo y se realizan pruebas dando 26,7v más pruebas de baterías en 25v mas chequeo de niveles quedando ok. h.perez – j.guerrero | 574557 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 109879 | 2025-06-21 | 15:29:00 | 17:33:00 | 2.07 | 2 | 4.14 | T_Estructural | Chasis | Falla | operador informa por ruido extraño proveniente de sector cardan quedando fuera de servicio y se asiste a equipo encontrando protección de cardan corto mas perno cortado y la falta de perno. se retira perno cortado y se encuentran fuera de posición uno de los ductos de escape. se reposiciona ducto más chequeo de niveles quedando ok. h.perez – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 112415 | 2025-06-21 | 09:16:00 | 18:07:00 | 8.85 | 4 | 35.4 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a taller para realizar pre-pm según programa y personal de ks realiza ot:557375 por lavado completo. se realiza ot:557374 por testeo dinámico con detalles en pauta. se comienza con ot:557325 por pre-pm según puntos de pauta, por ot 570538 se realiza chequeo de tubo de escape inferior el cual presenta abolladura en ultimo cuerpo de la línea, durante inspección de prepm se detecta fisura de soporte de espejo retrovisor lado izquierdo, se informa a jefatura y se decide dar prioridad a fisura de soporte espejo, personal gyg realiza reparación inmediata. por ot 574543 se drena aceite hidráulico y se rellena aceite hidráulico. c.honores – j.aguilera – d.hernandez – s.rojas personal de 3duck realiza chequeo según pauta con estado de asiento y suspensión, chequeo de plumillas, puerta, chapas en cabina en general. mas chequeo de sistema completo de a/c. en ot:568891 arnés de a/c ya se encontraba realizado. personal de g&g realiza ot:557373 por inspección estructural según pauta más reparación de soporte de espejo lado cabina. personal de huerta por ot 570539 realiza chequeo preventivo de presiones, cortes, remanentes, pos 1 corte b/r 90 mm prof por 70 mm largo solo goma hombro 35, pos 1 corte b/r 87 mm prof por 60 mm largo solo goma hombro 35, pos 2 corte b/r 104 mm prof por 110 mm largo solo goma hombro 33, pos 2 corte b/r 90 mm prof por 100 mm largo solo goma hombro 31, | 557325 |  | Operativo | generar backlog para reparación de línea de escape | Cesar Nilo | Dia
T_13 | 111520 | 2025-06-21 | 16:04:00 | 19:00:00 | 2.93 | 0 | 0 | T_Motor | Electrico carga | Falla | operador informa por nuevamente por problemas con alarma nivel de bajo voltaje carga quedando fuera de servicio. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar falla | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-21 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 111520 | 2025-06-21 | 19:00:00 | 01:16:00 | 6.27 | 2 | 12.54 | T_Motor | Electrico carga | Falla | se recibe equipo detenido por alarma de voltaje, se realiza testeo de alternador encontrando 30.0 volt, se realiza cambio de alternador recuperando voltaje y quedando en 27.5 , se realiza chequeo de arnés eléctrico de alternador, se realiza chequeo de térmicos principales encontrando tuercas rozando se normaliza y se recupera voltaje quedando en 27.0 v. a.cuello – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 110227 | 2025-06-21 | 01:12:00 | 01:18:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa freno de carrera alto, se asiste equipa normalizando rotocamara. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 98078 | 2025-06-21 | 01:50:00 | 02:00:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | Asistencia Diaria | Stand-By | se realiza chequeo de niveles, rellenando 86 lts de aceite hidraulico. a.cuello- i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97640 | 2025-06-21 | 02:10:00 | 02:20:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza chequeo de niveles, rellenando 96 lts de aceite hidraulico. a.cuello- i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche