## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 109966 | 2025-06-22 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 112423 | 2025-06-22 | 16:56:00 | 17:40:00 | 0.73 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | operador informa por problemas con sistema a/c quedando fuera de servicio y personal de 3duck asiste a equipo chequeando presiones, regulando presiones de alta y baja más recarga con gas r134 y pruebas quedando ok. 3duck | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 109909 | 2025-06-22 | 10:32:00 | 17:17:00 | 6.75 | 2 | 13.5 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | operador informa por problemas con fuga de aceite hidráulico quedando fuera de servicio y se asiste a equipo por presentar fuga de aceite hidráulico. se realiza chequeo encontrando manguera rota que va de enfriamiento de frenos traseros hacia block de válvulas y bombas de enfriamiento. se realiza desmontaje de manguera para ser fabricada. se realiza montaje de manguera. se chequean niveles y se realiza relleno de aceite hidráulico 284 lts. se realiza puesta en marcha de equipo por posibles fugas quedando ok. r.loaiza – j.guerrero | 574566 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_14 | 110239 | 2025-06-22 | 15:17:00 | 19:00:00 | 3.72 | 4 | 14.88 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller y se comienza con ot:574565 por contaminación de aceite transmisión y particulado en aceite hidráulico y se realiza la toma de muestras de aceite hidráulico ot:574555 y muestra de aceite transmisión. se drena aceite hidráulico y aceite transmisión. se realiza cambio de filtros hidráulico y transmisión. se rellena con 160 lts de aceite transmisión y 390 lts de aceite hidráulico. c.honores – j.aguilera – c.plaza – c.plaza | 574565 |  | En Reparacion/Mantencion | chequeo de niveles con equipo corriendo más chequeo de filtro malla de levante. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-22 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 110239 | 2025-06-22 | 19:00:00 | 00:23:00 | 5.38 | 2 | 10.76 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Monitoreo/Predictivo | en continuación con trabajos asociados a ot 574565 se realiza inspección de rejillas de levante mas fotografía, se cambian sellos de manguera de bomba de levante, se realiza limpieza a tapa de filtro de carga de transmisión, se rellena 68 lts de aceite hidráulico y 10 lts de aceite de transmisión, se chequean demás niveles ok. e.godoy – m.veliz | 574565 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 111541 | 2025-06-22 | 03:10:00 | 03:20:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo en sector antena, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se realiza relleno a posición es 3 y 4 hasta 110 psi | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97656 | 2025-06-22 | 00:30:00 | 00:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se realiza relleno a posición es 3 y 4 hasta 110 psi | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 109915 | 2025-06-22 | 01:30:00 | 01:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se realiza relleno a posición es 1, 5, 6 hasta 110 psi | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_24 | 15130 | 2025-06-22 | 02:30:00 | 02:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se realiza relleno a posición es 1, 3, 4 hasta 110 psi | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 60604 | 2025-06-22 | 02:50:00 | 03:00:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se realiza relleno a posición 6 hasta 110 psi | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_16 | 97656 | 2025-06-22 | 00:27:00 | 00:44:00 | 0.28 | 2 | 0.56 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | por ot 574567 se realiza toma de muestra de sistema hidráulico, se realiza chequeo de rejilla de levante y fotografía. a.cullo – i.saldivar | 574567 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-23 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 112429 | 2025-06-23 | 12:50:00 | 13:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de temperatura, remanente y estado de cortes en pos 2 en banda rodado y corte en pos 1 con corte en banda rodado pero ambos solo goma quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 97661 | 2025-06-23 | 12:10:00 | 12:30:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo preventivo de temperatura, remanente y estado de cortes en pos 1 en banda rodado, corte en pos 4 por banda rodado pero ambos solo gomas más separación por corte en banda rodado quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 98096 | 2025-06-23 | 07:28:00 | 08:17:00 | 0.82 | 2 | 1.64 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida quedando fuera de servicio y se asiste a equipo con apoyo de camión lubricador de carga sistema neumatico y se da partida a motor diesel. se chequean niveles rellenando con 52 lts de aceite hidráulico quedando ok. r.loaiza – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 97661 | 2025-06-23 | 09:26:00 | 09:39:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite transmisión y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 60 lts de aceite transmisión y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. r.loaiza – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 60605 | 2025-06-23 | 09:25:00 | 17:40:00 | 8.25 | 4 | 33 | T_Mantencion | Pre-PM | Programada | se sube equipo a taller para realizar pre-pm según programa y personal de ks realiza ot:534045 por lavado completo. se realiza ot:534049 por pre-pm según puntos de pauta. se realiza testeo dinámico con detalles de presiones en pauta. se mide tiempos de trabajo y levante ok. se miden presión de acumuladores y se carga acumuladores de dirección. se realiza ot:568987 por cambio de sensor de temperatura de enfriamiento freno. se realiza ot:562267 por cambio de switch de filtro desaplicación freno parqueo. se realiza limpieza de cabina quedando ok. d.hernandez – s.rojas – c.bravo – c.plaza personal de huerta realiza chequeo preventivo con presiones, temperaturas, remanente y estado de cortes en pos 2 por banda rodado, pos 3 corte por banda rodado y pos 5 con desprendimiento de goma, pero todos solo goma quedando ok. personal de g&g realiza ot:534061 por inspección estructural a chasis y vigas de tolva según pauta. personal de 3duck ajuste de radio musical, chequeo de asiento y suspensión y cabina en general. también chequeo de sistema a/c, chequeo de compresor y correa ok. | 534049 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-23 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 15142 | 2025-06-23 | 22:29:00 | 07:00:00 | 8.52 | 0 | 0 | T_Cabina | TDS | Falla | equipo queda fuera de servicio por sistema de anticolisicion. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 98104 | 2025-06-23 | 04:30:00 | 05:00:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Stand-By | Se realiza relleno a TK de aire para puesta en marcha de equipo. se chequean niveles ok. (F. Ogalde, F. Espinoza) Huerta neumático: Relleno posición 2 (105 a 110 psi), relleno posición 3 (103 a 110 psi), relleno posición 4 (95 a 110 psi) (C. Muñoz, J. Araya, F. Segovia) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 100785 | 2025-06-23 | 20:29:00 | 07:00:00 | 10.52 | 3 | 31.56 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se desmonta tapas de válvula y se comienza con desmontaje inyectores motor diesel. inyectores y despiece queda ordenando y marcando. (m. veliz, m. veliz, r. olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con 1/3 vida | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 110242 | 2025-06-23 | 19:15:00 | 07:00:00 | 11.75 | 2 | 23.5 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | se realiza relleno de aceite hidráulico (70 litros). se verifica fuga por la línea de enfriamiento de freno desde válvula de control de levante. hacia enfriador delantero (s. santiago, e. godoy) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de manguera de enfriamiento de freno. | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 15142 | 2025-06-24 | 07:00:00 | 17:36:00 | 10.6 | 0 | 0 | T_Cabina | TDS | Falla | Equipo atendido por personal de TDS. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 100785 | 2025-06-24 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | 1/3 vida motor diesel, se desmontan turbos, se montan turbos, se reemplazan abrazaderas por nuevas, se lubrican turbos manualmente, se drena refrigerante (j.guerrero – j.olivares – j.rebolledo – j.lopez). Gyg ot. 534030 se realiza inspección visual a chasis y vigas inferiores tolva (a.salazar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con carta Gantt 1/3 motor diesel | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 110242 | 2025-06-24 | 07:00:00 | 14:06:00 | 7.1 | 2 | 14.2 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | Se realiza cambio de manguera enfriamiento de frenos traseros, desde válvula de levante a enfriador. Se solicita a personal GyG instalar manillas en tapa posterior de kit de insonorización. Se rellena 50 lts. aceite motor y 16 lts. aceite de transmisión, equipo se entrega operativo (l.briones – o.espinosa) | 574666 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 109939 | 2025-06-24 | 11:27:00 | 18:10:00 | 6.72 | 2 | 13.44 | T_Transmision | Transmision | Falla | se asiste equipo por alarma en solenoide marcha alta error. se chequean solenoide, se realiza limpieza de conector, se realizan pruebas de funcionamiento en patio no presentando alarma, se entrega operativo para pruebas en operación (l.briones – o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 98113 | 2025-06-24 | 17:10:00 | 19:00:00 | 1.83 | 2 | 3.66 | T_Electrico | Control | Falla | equipo queda fuera de servicio por alarma de ecm error y temperatura freno error. realizar chequeo (l.briones – o.espinosa) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 100785 | 2025-06-24 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Huerta neumático: Revisión de componentes. Chequeo de presiones, pernos, revisión de cortes en b/r. revisión de cortes en b/r. desgaste, remanentes, desprendimientos. (M. Rubilar, G. Ogalde, I. muñoz). Se succiona combustible de cil. Se cambian 2 inyectores, se torquea según procedimiento. Se resetea códigos etrim. Se cambia perno inyector y arnés. Se instala tapas de válvulas desmonta y se instala bomba auxiliar de enfriamiento motor Diesel. (l. jofre, g. araya, c. calderon. M. veliz, r. olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar termino de turbos. Continuar cambio componentes carta Gantt. | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 98113 | 2025-06-24 | 19:00:00 | 23:06:00 | 4.1 | 2 | 8.2 | T_Electrico | Control | Falla | se realiza chequeo de equipo. se rellena tk dirección 20 litros, se rellena tk implemento 25 litros. (s. santiago, e. ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 100785 | 2025-06-25 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | 1/3 de vida. Se realiza desmontaje bomba principal de agua (pernos quedan en mesón), se desconectan líneas de combustible que llenan hacia la bomba (c.bertin – l.loyola – m.gonzalez – b.cortes – m.cabrera) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Seguir cambio de bomba principal del agua, seguir con cambio de bomba de combustible, seguir con trabajos relacionados a sistema admisión y escape. Continuar con carta Gantt. | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 112526 | 2025-06-25 | 11:11:00 | 16:29:00 | 5.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | huerta, ot. 574456 cambio de neumáticos pos. 1 y 2. se realiza cambio de neumáticos pos. 1 y 2 en losa de neumáticos, se ingresa equipo a losa con señalero, se instalan bloqueos, cuñas, gata, soportes y herramientas, se retiran neumáticos pos. 1 y 2. se limpian pernos, tuercas y golillas con desengrasante y luego se le aplica grasa a tuercas y golillas. se instala neumático pos. 1 con torque controlado con 906 lbs/pie. se instala neumático pos. 2 con torque controlado con 906 lbs/pie. se rellenan neumáticos pos. 1 y 2 con nitrógeno quedando con 110 psi en frio, se retiran bloqueos, cuñas, gatas, soportes y herramientas, se entrega equipo a jefe de turno mantencion quedando operativo por neumáticos (n.contreras – s.alvarez – j.araya – j.pizarro). ks. ot. 574457 lavado de equipo mina sectorizado. se realiza lavado de llantas pos. 1 y 2 (h.zambra – m.aguilera) | 574456 |  | Operativo | verificación y reapriete torque controlado a neumáticos pos. 1 y 2 | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 110245 | 2025-06-25 | 07:57:00 | 08:53:00 | 0.93 | 2 | 1.86 | T_Frenos | Trasero | Falla | se reposiciona switch freno carrera alto en las 2 rotocamaras traseras. se entrega equipo operativo (l.briones - o.espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 100785 | 2025-06-25 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Se cambian inyectores 13, 15, 12, 14 y 16. Se realiza ajuste válvulas e inyectores se cambia sellos tapas de válvula. (c. calderón, f. Espinoza, r. olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con armado de ductos turbos. ajuste de abrazadera turbo. Continuar con carta Gantt. | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 100785 | 2025-06-26 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | 1/3 vida. Se realiza termino de montaje de ductos de turbos y mantas de turbo, se cambian correas, se cambian rodamientos de polea tensora, si instalan rejillas de aspas, se cambian resortes tensores, se instala bomba principal de agua, se cambian crucetas mando bomba (c.bertin – m.cabrera – b.cortes – m. gonzalez). 3 ducks. Ot. 569729 1/3 vida motor. Cabina: se realiza cambio de funda y cojín fresco, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de sellos de puertas, chequeo de chapas, chequeo de persiana, cambio de plumilla, relleno deposito limpiaparabrisas, chequeo de cabina en general. A/C: se realiza chequeo de presiones, chequeo de compresor, cambio de correa, chequeo de mangueras de a/c y calefacción, chequeo de interruptores, chequeo general del sistema a/c y calefacción, cambio de mangueras a/c, cambio filtro dryer, cambio de termostato y presostatos (c.araya – r.riquelme – c.segura) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | falta poner 2 pernos de anclaje de bomba principal, continuar con puntos faltantes | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 109957 | 2025-06-26 | 11:40:00 | 11:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 20 lts. de aceite hidráulico (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_13 | 111553 | 2025-06-26 | 11:20:00 | 11:30:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 30 lts. de aceite hidráulico (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 110249 | 2025-06-26 | 10:00:00 | 10:10:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 15 lts. de refrigerante (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 97672 | 2025-06-26 | 11:00:00 | 11:10:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 90 lts. de aceite hidráulico (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 60642 | 2025-06-26 | 09:40:00 | 09:50:00 | 0.17 | 2 | 0.34 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se realiza relleno de 50 lts. de aceite hidráulico (n.portilla – j.saldivar). 3 ducks, perilla de control de temperatura en mal estado, se realiza reposición de perilla de control de temperatura de sistema a/c (r.riquelme – c.gonzalez – c.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 15148 | 2025-06-26 | 09:30:00 | 09:50:00 | 0.33 | 2 | 0.66 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | equipo sin aire para la partida, se realiza chequeo encontrandose válvula de paso de secador de aire pegada, se realiza desarme y limpieza y se instala nuevamente, se realiza relleno de aire logrando cargar el tk con aire logrando dar partida, se realiza relleno de 50 lts. de aceite hidráulico quedando operativo (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 110249 | 2025-06-26 | 16:06:00 | 19:00:00 | 2.9 | 2 | 5.8 | T_Frenos | Trasero | Falla | operador informa freno de carrera en el equipo, se reinician pines traseros de roto cámaras y nuevamente arroja freno de carrera alto, se realiza chequeo y se toman presiones a slack delantero dando 530 psi, y slack trasero da 540, mantiene aprox 5 segundos la presión, y se baja automáticamente a 220 psi y salta nuevamente freno de carrera alto en roto cámaras traseras (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con chequeo de freno de carrera alto. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 100785 | 2025-06-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Se realiza instalación de abrazadera de fijación cañería de combustible. Se instalan pernos de combustible. Se instalan pernos a tapas de válvulas. Desconexión y retiro arnés de motor. Se realiza instalación y ruteo de arnés de motor Diesel. (c. calderón, l. jofre) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con trabajos pendientes | Herny Alvarez | Noche
T_14 | 110249 | 2025-06-26 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Frenos | Trasero | Falla | No se realizan trabajos durante turno noche | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 98135 | 2025-06-26 | 20:49:00 | 21:19:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa que equipo presenta alarma bajo niveles de aceite motor. se realiza inspección y se encuentra filtración en cabezal de filtros de aceite motor. se realiza relleno 80 litros. (f. ogalde, f. espinoza) | 0 |  | Operativo | mantener en observación de filtración de aceite motor por sector de cabezal de filtros de aceite motor | Herny Alvarez | Noche
T_11 | 112550 | 2025-06-26 | 21:15:00 | 22:28:00 | 1.22 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Operacional | revisión de presiones. chequeo de presiones. chequeo de componentes. cortes en banda de rodado. cortes en banda lateral. remanentes. desgaste y desprendimientos. verificación de torque de 2 horas de trabajo. revisión de pernos. (m. rubilar, g. ogalde, i. muñoz) | 0 |  | Operativo | verificación de torque después de las 12 horas. retorqueo de neumático p1 y p2 de 12 horas de trabajo. | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 109967 | 2025-06-26 | 23:24:00 | 04:45:00 | 5.35 | 2 | 10.7 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | operador informa que equipo presenta falla al momento de accionar la reversa (accionamiento lento) se chequea equipo y se realizan pruebas encontrándose sin anomalías. (f. ogalde, f. espinoza) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 100785 | 2025-06-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Ot. 569730 1/3 vida motor diesel. Se realiza termino de montaje de bomba principal de refrigerante, se instala ducto en bomba refrigerante, cambio de bomba elevadora de combustible, se instalan mantas térmicas en tubos de escape, se repera soporte de temperatura de agua de turbos, se cambian mangueras de fan (c.bertin – l.loyola – m.gonzalez – b.cortes). TDS. Se hace chequeo sistemas digitales wenco, tyresense, radio móvil, safe mine, smartcap, se hace apriete de conectores en antenas y verificación de fijación, los sistemas se encuentran operativos (g.ugarte – b.ochoa). Csi, se carga tk de grasa al 100% de su capacidad (c.cortes – j.cortes) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Sin aceite de motor, rellenar. Sin refrigerante, rellenar. Cambiar sensor de nivel de aceite de motor, revisar con motor en marcha, barra superior de plataforma quebrada soldadura lado derecho | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 110249 | 2025-06-27 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Trasero | Falla | Equipo detenido por freno de carrera alto, se continua chequeo durante el día, se realiza ejercicio tapando manguera que llega al slack trasero y se realizan pruebas, se presiona freno activando nuevamente freno de carrera alto en rotocámaras traseras, se procede a cambiar slack trasero y se realizan pruebas en el equipo dando 530 psi y aguantando 5 sgds aprox y se baja la presión a 240 psi aprox y nuevamente activando freno de carrera alto en el equipo, se realiza cebado de rotocamaras traseras y m.f del equipo nuevamente activando freno de carrera alto, se realiza ejercicio tapando flexible de slack a mf derecho y se toma presión dando 42 psi con freno activado, se realiza el mismo trabajo con el mf izquierdo dando 51 psi, se realiza prueba tapando ambas salidas de slack de freno trasero y se toma presión dando 94 psi con freno servicio y retardo 72 psi. (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con evaluación de freno carrera alto (chequeo de rotocomaras traseras) | Hernán Veliz | Dia
T_11 | 112555 | 2025-06-27 | 14:58:00 | 17:10:00 | 2.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | huerta, se realiza reapriete torque controlado a neumáticos pos. 1 y 2 luego de 12 hrs. de trabajo. se realiza chequeo visual de componentes y neumáticos, retiro de piedras (n.contreras – j.araya). 3 ducks. a/c: chequeo sistema a/c (losa de neumáticos). se realiza tensado de correa, recarga de refrigerante r134a, quedando equipo operativo (c.araya) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 15152 | 2025-06-27 | 16:21:00 | 16:45:00 | 0.4 | 0 | 0 | T_Cabina | TDS | Programada | equipo atendido por personal de tds. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning.. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_15 | 98163 | 2025-06-27 | 04:38:00 | 05:05:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidraulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 50 lts de aceite hidraulico más relleno al tk de grasa y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. r.loaiza – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 100785 | 2025-06-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se recibe equipo fuera de servicio por termino de trabajos asociados a 1/3 vida de motor diésel más cambio de sensor de presión de aceite motor, realizando la instalación de sensor de nivel de aceite motor mas un relleno de 291 lts mas 540 lts de refrigerante. se ceba equipo y se aprieta manguera de sistema refrigerante turbos. se retira travesaño superior para reparación estructural. e.rojas – n.sanchez personal de g&g realiza reparación completa de cero a fractura en travesaño lado derecho sector motor y se instala vacking para reparación. | 569730 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar travesaño superior y ruteo de arnes mas mangueras. (dos lainas por lado). puesta en marcha y chequeo de niveles con equipo corriendo. | Victor Leon | Noche
T_14 | 110249 | 2025-06-27 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Frenos | Trasero | Falla | se recibe equipo fuera de servicio por información de turno saliente con falla en rotocamara y alarma de freno carrera alto y se realiza chequeo de presiones y chequeo de líneas ok. se realiza chequeo de rotocamaras traseras ok. se realiza chequeo de slack trasero. se realiza chequeo de rejilla alimentada de válvula de parqueo ok. se realiza chequeo de makeup encontrando tk sin aceite y restrictivo tapado con partículas de manguera. se realiza limpieza y ajuste de restrictivo quedando ok. se realizan pruebas del llenado del makeup quedando ok. r.loaiza – j.guerrero | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar purga de rotocamaras traseras y pruebas. | Victor Leon | Noche
T_09 | 109966 | 2025-06-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 97740 | 2025-06-28 | 08:34:00 | 08:43:00 | 0.15 | 3 | 0.45 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico y alarma de filtro de carga de convertidor saturado, se realiza relleno de aceite hidráulico 40 litros, se chequean niveles de fluidos, se realiza limpieza de sensor de filtro carga convertidor eliminando alarma. p.astudillo – i.saldivar – c.plaza | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 60668 | 2025-06-28 | 12:12:00 | 12:27:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se detecta ntco pos 3 corte en b/r 93 mm prof, 60 mm largo altura del hombro 19. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 98167 | 2025-06-28 | 13:00:00 | 13:10:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se detecta ntco pos 3 corte en b/r 65 mm prof, 60 mm largo altura del hombro 21, ntco pos 3 corte en b/r 93 mm prof, 150 mm largo altura del hombro 02. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 98167 | 2025-06-28 | 14:21:00 | 14:57:00 | 0.6 | 2 | 1.2 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | operador informa equipo no cuenta con partida, se realiza asistencia en conjunto a camion lubricador normalizando equipo. j.perez - g.perez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 15194 | 2025-06-28 | 13:15:00 | 13:30:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se detecta ntco pos 2 corte en b/r 120 mm prof, 130 mm largo altura del hombro 03, | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 109978 | 2025-06-28 | 17:14:00 | 19:00:00 | 1.77 | 0 | 0 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Falla | operador informa lentitud al levantar tolva, chequea equipo encontrando bajo nivel de aceite hidraulico. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar relleno de equipo. | Francisco Labra | Dia
T_17 | 100785 | 2025-06-28 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | por ot 569730 se realiza instalación de travesaño de motor diesel (se torquean pernos a 300 lb/ft, se rutea arnes y mangueras de calefacción, se realiza cebado y purgado de cañerías de inyectores para realizar puesta en marcha, se cambian pines en conector eléctrico de arnes (parada de emergencia), se realiza instalación de conector eléctrico de cable de alternador (parte trasera izquierda motor diesel), se realiza puesta en marcha encontrando fuga de aceite de motor por manguera f.a.n (se reaprieta quedando ok), se rellena aceite hidráulico (34 lts), se chequean niveles en general, nota: equipo presenta alarma por corte de cable en solenoide proporciona de t.c.s. Se realiza cambio de códigos ETRIM, c.bugueño – s.vergara – c.bravo | 569730 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar limpieza e instalación de solenoide (válvula corresponde a t-09 el cual tuvo particulado en sistema hidraulico | Francisco Labra | Dia
T_14 | 110249 | 2025-06-28 | 07:00:00 | 17:41:00 | 10.68 | 4 | 42.72 | T_Frenos | Trasero | Falla | se recibe equipo detenido por falla en rotocamara y alarma de freno de carrera alto, se realiza purga de rotocámaras delanteras y traseras. se realiza conexión para botar aire conectando con mangueras de slack a válvula tcs p.astudillo – i.saldivar – c.plaza, se chequea equipo y presenta alarma de freno de carrera alto, se purga sistema de frenos de ambos frenos traseros, se realizan pruebas no encontrando falla. f.zepeda – b.cortes – m.cabrera – m.gonzalez. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 97747 | 2025-06-28 | 17:07:00 | 19:00:00 | 1.88 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | por ot 558102 personal de ks comienza con lavado de equipo segun pauta | 558112 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar lavado y comenzar con pm de 1000 hrs | Francisco Labra | Dia
T_09 | 109966 | 2025-06-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Victor Leon | Noche
T_13 | 111573 | 2025-06-28 | 03:50:00 | 04:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta asiste a equipo detenido y realiza chequeo de presiones, esta de cortes en bandas lateral y banda rodado, remanente, desgaste y estado de pernos ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_17 | 100785 | 2025-06-28 | 19:00:00 | 00:50:00 | 5.83 | 3 | 17.49 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | se recibe equipo detenido por termino de trabajos asociados a 1/3 vida de motor diésel y se realiza cambio de solenoide proporcional de tcs. se rellena tk de transmisión con 12 lts. se realiza cambio de manguera de aire de gobernador hacia costado cabina retirada de camion 16. se realiza limpieza de conector de inyector n°7 mas orden y aseo quedando ok. u.hernandez – l.jofre – g.araya | 569730 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_14 | 110249 | 2025-06-28 | 19:19:00 | 01:39:00 | 6.33 | 3 | 18.99 | T_Frenos | T_Electrico | Falla | al iniciar el turno operador informa por alarma de freno carrera alto quedando fuera de servicio y se asiste a equipo chequeando tanque compensador ok. se chequean filtros de malla y restrictor de línea de alimentación de tk de compensador. se realiza limpieza a respiradero de rotocamara. se realiza limpieza de switch y pines de rotocamara ok. se realiza pruebas no presentado mas el problema. se realiza chequeo de niveles rellenado con 20 lts de aceite hidráulico quedando ok. j.araya – e.rojas – c.honores | 0 |  | Operativo |  | Victor Leon | Noche
T_16 | 97747 | 2025-06-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 1000 hrs según programa y personal de ks realiza ot:558102 por lavado de equipo completo. se comienza con ot:558107 por predictivo con la toma de muestras de aceite de motor diésel, transmisión, convertidor, hidráulico, ambas masas y delanteras y mandos finales, se realiza diálisis de diferencial y sistema hidráulico. se realiza inspección fotográficas de tapones magnéticos. se comienza con ot:558112 por pm y se realiza cambio de todos los filtros de motor diésel, transmisión, convertidor, dirección, diferencial y respiradero. se drena y relleno aceite de motor diésel con 291 litros. se drena transmisión y rellena con 118 litros falta puesta en marcha para regularizar nivel. se drenan ambas masas y rellenan 23 lts a cada una. se realiza retiro de manguera de enfriamiento de freno aldo derecho para instalar en camión t-12. se realiza retiro de manguera de aire de gobernador a cabina para instalar en camión t-17. m.cuello – u.hernandez – l.jofre – g.araya – n.sanchez personal de huerta realiza chequeo de presiones, esta de cortes en bandas lateral y banda rodado, goma remanente, desgaste y estado de pernos más golillas ok. | 558112 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de punto de pauta y predictivo. cebar sistema de combustible, chequeo de equipo corriendo y fabricar mangueras de enfriamiento de freno lado derecho de entrada de enfriador, y manguera de aire de gobernador a cabina. | Victor Leon | Noche
T_12 | 109978 | 2025-06-28 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Hidraulico | Mangueras | Falla | se asiste equipo por presentar fuga de aceite hidráulico. se realiza chequeo encontrando manguera de enfriador de freno trasero lado derecho con rose y corte. se realiza retiro de manguera y se instala manguera usada del t-16. se realiza relleno de aceite hidráulico 200 lts. r.loaiza – j.guerrero | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | rellenar aire para partida y chequeo de fugas | Victor Leon | Noche