## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 109966 | 2025-07-06 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_11 | 112701 | 2025-07-06 | 07:00:00 | 11:21:00 | 4.35 | 5 | 21.75 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se recibe equipo detenido por termino de pm de 4000 hrs y se continua con ot:570103, se realizan puntos pendientes según pauta. se realiza chequeo de pasador central barra. se completa pauta mas chequeo de niveles rellenando con 57 lts de aceite a mandos finales, 24 lts de aceite transmisión y 70 lts de aceite dirección. se realiza limpieza de rejillas de transmisión. se realiza ot:553344 por drenaje de aceite dirección. se retiran válvula con fugas. se realiza cambio de los sellos según pauta. se realiza relleno de 70 lts y se instalan mangueras mas limpieza cabina quedando ok. c.honores – c.bravo – j.guerrero – e.godoy – m.veliz personal de g&g realiza reparación de base espejo lado izquierdo ok. | 570103 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 98330 | 2025-07-06 | 09:00:00 | 09:12:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por problemas con bajo nivel de aceite hidráulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 100 lts de aceite hidráulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. r.loaiza – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 15358 | 2025-07-06 | 10:05:00 | 10:16:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por problemas con bajo nivel de aceite hidráulico y se asiste a equipo chequeando niveles drenando aproximadamente 40 lts de aceite hidraulico y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. r.loaiza – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_12 | 110099 | 2025-07-06 | 16:17:00 | 17:36:00 | 1.32 | 2 | 2.64 | T_Electrico | Control | Falla | operador informa por problemas con alarmas y datos en tablero quedando fuera de servicio y se asiste a equipo por presentar falla en tablero y alarma de falla en el ecm y control motor error. se realiza chequeo encontrando ecm suelto se ajusta conectores del ecm y se realizan pruebas ok. se realizan chequeo de niveles quedando ok. r.loaiza – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 60832 | 2025-07-06 | 11:53:00 | 19:00:00 | 7.12 | 5 | 35.6 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 2000 hrs según programa y personal de ks realiza ot:574638 por lavado completo. se comienza con ot:574633 con la toma de muestras según pauta predictiva. se comienza con ot:574570 por pm y se realiza cambio de filtros según pauta. se drenan transmisión, motor y dirección. se rellenan aceite motor con 290 lts y se conectan dializadoras. c.honores – c.bravo – e.godoy – j.guerrero – m.veliz personal de g&g realiza ot:574631 por inspección estructural según pauta. | 574570 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes según pauta. cambiar filtro secador de aire. rellenar transmisión, mazas y dirección. realizar diálisis diferencial y mandos. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 111808 | 2025-07-06 | 20:39:00 | 22:23:00 | 1.73 | 2 | 3.46 | T_Motor | Filtros | Falla | operador informa bajo nivel de aceite hidráulico, luego informa alarma motor velocity activa, por ot 575654 se realiza cambio de filtros de aire primarios y secundarios, se chequean niveles y se rellenan 60 lts de aceite hidráulico. i.saldivar – g.perez | 575654 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_18 | 60832 | 2025-07-06 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | por ot 574633 se realizan pruebas con sonómetros, se realiza diálisis diferencial, mandos finales y hidráulico, por ot 574570 se realiza cambio de filtro secador de aire, se realizan diálisis de diferencial, hidráulico, se rellenan masas, dirección, transmisión e hidráulico. se inspecciona equipo en busca de fugas de todos los sistemas (fugas hidráulicas, neumáticas, combustible y aceite en general) se chequea estado general de motor diesel, se mide altura de suspensiones, se mide voltaje de baterías, se desconecta y conectan para que gyg realiza soldadura en escalera, se fotografía tapón de diferencial, se chequean sellos espejos, soportes y cilindros de direccion y levante, se revisa juego de barra de dirección, se chequean estados de bombas, se purga combustible, se fotografían rejillas de transmision, se rellenan 44 lts de aceite hd 60, 180 lts de aceite de transmision y 145 lts de aceite hidráulico, se revisan niveles con equipo corriendo, se instala multi tool y se prueba prelub y parada de emergencia, por ot 574617 se realiza inspeccion, se realiza orden y aseo. d.hernandez – s.rojas – j.aguilera | 574570 |  | En Reparacion/Mantencion | limpieza de cabina, realizar medición de juego pasador central, revisar pernos cardan principal y cardan pto. tomar muestras posterior a diálisis | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-07 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 60832 | 2025-07-07 | 07:00:00 | 18:00:00 | 11 | 5 | 55 | T_Mantencion | PM_2000 | Programada | en continuación de trabajos a pm, se da termino a ot:574570, se realiza la toma de muestra post diálisis de diferencial y mandos finales. se realiza medición de pasador central. se realiza chequeo de ball-sutd a través de ultrasonido. se traslada a loza g&g para reparación. se retira acumulador de aire y mangueras asociadas y nuevamente instalación de acumulador de aire lado derecho. se instalan líneas neumáticas de acumulador. se realiza ot:570544 no encontrando ruidos anormal más limpieza de cabina quedando ok. c.honores – c.bravo – e.godoy – j.guerrero – m.veliz. personal de 3duck realiza trabajos según pauta con chequeo de sistema a/c, cambio de filtros cabina, uso de sonómetro para chequear posibles fugas, chequeo de compresor, correa y mangueras ok. también se realiza cambio de cojín fresco, cambio de funda de asiento, chequeo de suspensión y asiento, reclinador, sistema limpia parabrisas y relleno de líquido, cambio de sellos puerta, limpieza de chapas mas cabina en general ok. personal de g&g realiza ot:563402 por fisura en pie derecho posterior zona de acumulador derecho. se realiza ot:568821 por fisura en viga canopy la derecho tolva ok. se realiza ot:568822 por fisura en frontal tolva lado derecho ok. backlog:556752 era la misma fisura de ot:563402. Por ot 570543 Personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes, pos 3 corte b/l ext, solo goma, corte superficial, pos 5 desgarro de goma en banda rodado solo goma, pos 6 faltan 2 pernos hilos malos, pos 1 corte b/r 110 mm prof, 150 mm largo solo goma hombro 30, pos 2 corte banda rodado 80mm prof, 75 mm largo solo goma hombro 10 | 574570 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 98343 | 2025-07-07 | 15:23:00 | 15:34:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidráulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 80 lts de aceite hidráulico mas relleno al tk de grasa quedando ok. m.cuello – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-07 | 15:02:00 | 19:00:00 | 3.97 | 0 | 0 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | se sube equipo a taller por temas de exceso de ruido al operara en sector motor en culata n°16 y se comienza con lavado de equipo. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de lavado y comienzo de reparación por fugas de gases escape. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_13 | 111828 | 2025-07-07 | 20:46:00 | 20:58:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumáticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se regulan las posiciones 1,3 y 4 hasta 130 psi. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 110142 | 2025-07-07 | 21:32:00 | 21:41:00 | 0.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumáticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se regulan las posiciones 2 y 4 hasta 130 psi. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_14 | 110344 | 2025-07-07 | 21:54:00 | 22:04:00 | 0.17 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumáticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se regulan las posiciones 3 y 4 hasta 130 psi. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 98361 | 2025-07-07 | 19:17:00 | 02:32:00 | 7.25 | 2 | 14.5 | T_Frenos | T_Retardo | Falla | se asiste equipo ya que operador reporta falla en sistema freno retardo manual, se realiza chequeo encontrando fuga de aire en tecalan de freno retardo, se realiza reparación de tecalan, se realizan pruebas normalizando funcionamiento de equipo se realiza chequeo de niveles y relleno de 40 litros aceite motor, operador reporta problemas con la temperatura de frenos, se realiza chequeo encontrando sensor de temperatura enfriamiento de frenos contaminado con aceite, se realiza limpieza de sensor y intalacion de este, se realizan pruebas normalizando temperatura real se entrega equipo a operaciones i.saldivar – g.perez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 98362 | 2025-07-07 | 05:16:00 | 05:20:00 | 0.07 | 2 | 0.14 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa alarma freno de carrera alto, se asiste equipo normalizando sistema. i.saldivar - g.perez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 110146 | 2025-07-07 | 01:37:00 | 01:41:00 | 0.07 | 2 | 0.14 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | por ot 575652 se realiza toma de muestra de aceite de transmisión. i.saldivar – g.perez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-07 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Motor | Unidad Fuerza | Falla | por ot 545930 se realiza lavado de equipo según pauta, por ot 558747 se realiza toma de muestras de aceit convertidor, sistema hidráulico, transmisión, mandos y diferencial, masas, por ot 575643 se realiza retiro de ducto y codo de admisión, se realiza retiro de colector de admisión en unidad n°16, se retira colector de escape unidad n16, presentando 3 pernos cortados, personal de gyg realiza retiro de pernos cortados. c.bugueño – s.vergara – s.araya personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 6 corte b/r 98 mm prof, 78 mm largo solo goma, hombro 16, pos 3 corte b/r 83 mm prof, 76 mm largo solo goma hombro 11, pos 4 corte b/r 80 mm prof, 70 mm largo solo goma hombro 34. | 575643 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con predictivo según pauta, realizar armado de colector de escape y admisión de unidad n16 | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_16 | 97896 | 2025-07-08 | 08:57:00 | 09:08:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidráulico y se asiste a equipo por presentar bajo nivel de aceite hidráulico, chequeando niveles y se realiza relleno de este con 60 litros ok. también se realiza chequeo de todos los niveles encontrándose ok. también se realiza chequeo de fuga por manguera hidráulica de válvula de control a enfriador para mantener en observación quedando ok. m.cuello – j-guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-08 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | por ot 546960 se cambian todos los filtros, motor, convertidor, transmisión, combustible, sistema hidráulico, se engrasa cardan principal, se realizan puntos de pauta pm, se miden acumuladores 900 psi ambos, personal de gyg por ot 575643 realiza rectificado de superficie de escape en culata, se recuperan pernos de motor donante y codo de escape, se reparan hilos, se instalan ductos de escape y admisión con empaquetaduras nuevas, se instala ducto admisión trasero, se instala escalera de acceso trasera. p.tapia – e.rojas – n.sanchez – c.plaza personal de csi realiza relleno del tk de grasa al 100% de capacidad, se realiza cambio de dispensador mobil quedando operativo con 250ml programado en 1, se lubrica de manera manual pasador central, suspensión trasera y pasador tolva ambos lados, manifold de dirección ambos lados lubricados de manera manual de igual, se realiza cambio de flexible de pasador de cilindro suspensión trasero inferior lado derecho por fuga, la cual se evidencia por la presión entregada lubricación manual. los demás flexibles no presentan fuga ni desgaste por roce excesivo. | 546960/575643 |  | En Reparacion/Mantencion | cambio de aceite a ambas masas, cebar, terminar puntos de pauta con equipo corriendo, chequeo de niveles con equipo corriendo, limpieza de cabina, | Cesar Nilo | Dia
T_18 | 60877 | 2025-07-08 | 16:55:00 | 17:13:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Estructural | T_Barandas | Falla | se asiste equipo por presentar problema con baranda frontal de escalera de emergencias, se realiza ajuste quedando ok, m.cuello – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Noche
T_15 | 98383 | 2025-07-08 | 01:00:00 | 01:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 1 y 5 manchado con aceite, pos 3 corte b/r 88 mm porf, 150 mm largo a la latura del hombro n°2, presenta avance | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_12 | 110166 | 2025-07-08 | 00:40:00 | 00:55:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Stand-By | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 2 manchado con aceite | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_24 | 15413 | 2025-07-08 | 01:52:00 | 02:21:00 | 0.48 | 2 | 0.96 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa alarma de bajo nivel de transmisión, se realiza chequeo de niveles de fluidos, se realiza relleno de aceite transmisión 60 litros. i.saldivar – g.perez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_24 | 15413 | 2025-07-08 | 02:39:00 | 05:17:00 | 2.63 | 2 | 5.26 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | operador informa que equipo no tiene arranque, se chequea equipo y se detecta bajo nivel de aire, se asiste equipo con camion lubricador normalizando equipo. i.saldivar – g.perez | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-08 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | por ot 546960 se realiza cebado de sistema de combustible se chequean niveles, se realiza cambio de aceite ambas masas, por ot 575181 se drena refrigerante, se realiza cambio de ductos salida de escape lado derecho (x2), se realiza relleno de refrigerante, se realizan pruebas quedando ok. c.bugueño – s. araya | 546960/575643 |  | En Reparacion/Mantencion | terminar puntos pendientes de pauta con equipo corriendo, chequeo de niveles, limpieza de cabina | Francisco Labra | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Dia
T_15 | 98389 | 2025-07-09 | 07:43:00 | 09:10:00 | 1.45 | 2 | 2.9 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador informa por problemas con aire partida y se asiste a equipo con apoyo de camión lubricador cargando sistema neumático logrando dar partida a motor diésel, se chequean niveles rellenando con 70 lts de aceite hidráulico, 5 lts de dirección mas relleno al tk de grasa quedando ok. m.cuello – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 15417 | 2025-07-09 | 09:24:00 | 09:54:00 | 0.5 | 2 | 1 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite transmisión y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 20 lts de aceite motor, 10 de aceite transmisión, 15 lts de refrigerante más relleno a tk de grasa quedando ok. m.cuello – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_24 | 15421 | 2025-07-09 | 14:33:00 | 14:48:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Transmision | TK Transmisión | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite transmisión y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 35 lts de aceite transmisión y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. m.cuello – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-09 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se comienza con trabajos asociados a ot:571586 por instalación de kit de atenuación de ruido y personal de huerta realiza retiro de neumáticos delanteros. se realiza desembalaje de kit de atención (tapas laterales motor) y se anota numero de parte en protección. se retiran acumuladores de dirección delanteros y traseros. se retira dryer y acumulador de aire acondicionado. se desconecta batería y bocina. p.tapia – e.rojas – c.bravo – c.plaza | 571586 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con armado de kit de atenuación y asociados. | Cesar Nilo | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. Huerta neumático: se realiza la instalación de neumáticos posición 2 en patio de armado. Se instalan bloqueos, gata, soporte de madera y herramientas, manipulador de neumáticos. Se limpian tuercas y golillas y luego se le aplica grasa molub. Se instala neumático posición 2 con torque controlado con 906 lbp se retiran bloqueos, gata, soporte y herramientas. (N. Contreras, S. Alvarez, J. Araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Verificación y apriete torque controlado a neumático posición 1, 2, 3, 6. | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-09 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Se realiza identificación de piezas laterales. Se presentan kit lateral derecho para cuadrar estructuras. Se retiran y reubican componentes para instalación de platinas las cuales se pinchan kit superior derecho. (c. carrizo, m. veliz, a. escobar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Retirar piezas superiores lado derecho y soldar de forma continua planitas, pintar continuar con instalación, presentación y soldadura lado inferior derecho. Continuar con trabajos asociados. | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 98397 | 2025-07-09 | 05:00:00 | 05:15:00 | 0.25 | 2 | 0.5 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Stand-By | se chequea equipo. se rellena aire de partida. Se rellena 20 litros de aceite hidráulico implemento. (S. Santiago, E. Ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 15424 | 2025-07-09 | 19:56:00 | 23:39:00 | 3.72 | 2 | 7.44 | T_Transmision | Mangueras | Falla | se chequea equipo. se detecta fuga por manguera de pilotaje de válvula lock up a transmisión. se realiza cambio de manguera, se utiliza manguera alternativa por no stock. (s. santiago, e. ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-10 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | instalación de kit insonorización. Se realiza retiro de tapas laterales derecha para que personal GyG termine soldaduras, se realiza pintado de áreas terminadas lado derecho, se presenta para pinchazo tapa delantera y se retira para termino de soldadura. Se sueltan abrazaderas de mangueras de orbitool para dejar espacio para presentar tapa (c.bertin – j.rebolledo – l.loyola) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con trabajos de instalación | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 98401 | 2025-07-10 | 10:07:00 | 10:35:00 | 0.47 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_4 | Operacional | huerta, chequeo neumáticos, presurizado pos. 4. chequeo de neumáticos, inspección componentes, remanente de gomas, presurizado, chequeo de daños (j.pizarro – g.ogalde – m.rubilar – i.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 97899 | 2025-07-10 | 13:35:00 | 14:00:00 | 0.42 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, inspección de neumáticos, chequeo de presiones, inspección de cortes y daños, cheque de componentes, goma remanente (j.pizarro – g.ogalde – m.rubilar – i.muñoz) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 15436 | 2025-07-10 | 16:21:00 | 19:00:00 | 2.65 | 2 | 5.3 | T_Electrico | Control | Falla | alarma bajo voltaje, se chequea equipo encontrando cable positivo de alternador desprendido de terminal hacia alternador. se retira cable completo para reparación de terminal (a.cuello – j.olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | reparar cable positivo de alternador, instalar cable y probar. | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-10 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Se realiza instalación de kit de atenuación lado derecho se aplica silicona a cada unión de sellado. Se rutean líneas hidráulicas y de grasa, se instalan líneas hidráulicas y de grasa, se instalan acumuladores de dirección líneas hidráulicas y switch sensor acumulador. Personal de gyg da termino a soldaduras de platinas lado izquierdo. Se realiza pintado de platinas laterales izquierda. se traslada componentes de atenuación desde losa 2 y 3 a losa Hernan Araya Saavedra. Se identifican líneas de refrigeración t-17 con fuga se realiza backlog 537456. Se realiza orden y limpieza del área. (C. carrizo, m. veliz, a. escobar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Instalar kit de actuación lado izquierdo. Realizar relleno de fluidos. Instalación de neumáticos posición 1 y 2. Trasladar equipo a losa nro 1. Realizar retiro de embalaje y organizarlo. | Herny Alvarez | Noche
T_24 | 15436 | 2025-07-10 | 19:00:00 | 21:16:00 | 2.27 | 2 | 4.54 | T_Electrico | Control | Falla | se realiza instalación de cable positivo de alternador por encontrarse dañado (cable instalado fue reparado) se realizan pruebas en equipo encontrándose sin anomalías voltaje 26.8 v. se chequean niveles ok. (j. guerrero, f. espinosa) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_13 | 111892 | 2025-07-10 | 01:04:00 | 01:16:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza relleno de tk de grasa 100 %. se chequean niveles ok. (j. guerrero, f. espinosa) huerta neumático. chequeo preventivo por oportunidad en fase 7b se realiza chequeo visual de componentes y neumático toma de remanente y neumáticos. neumático posición 2 corte en b/r 75 mmpro x 120 mml altura hnº15 (sin avance). ntco p1 manchado en aceite. ntco p6 corte b/r 109 mmpro x 70 mml altura hº08 (presenta avance) retiro de piedras. (n. contreras. s. alvarez) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_15 | 98413 | 2025-07-10 | 00:43:00 | 00:52:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se realiza relleno de hidraulico por encontrarse bajo nivel 40 litros. se chequean niveles ok (F. espinosa, J. guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_12 | 110203 | 2025-07-10 | 01:37:00 | 01:55:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Mantencion | Asistencia Diaria | Operacional | se rellena deposito de grasa ok. se rellena 40 litros de aceite hidraulico. (f. espinosa, j. guerrero) | 0 |  | Operativo |  | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-11 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Ot. 571588 instalación kit atenuación de ruido. Se instalan tapas laterales izquierdas de kit aplicando silicona a cada unión, personal de Huerta instala neumáticos, se traslada equipo a losa nro. 1 para continuar con trabajos, se sacan ambas capotas de motor, se retira mascara, se retiran focos y arnés de mascara (c.bertin – j.rebolledo – l.loyola – j.lopez). Huerta, instalación pos. 1-2. Se instala neumático pos. 1-2 por orden de mantención, nave nro. 4. Se retorquea pos. 1 – 2 (i.muñoz – m.rubilar – y.ogalde – j.pizarro) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con trabajos asociados a la instalación de kit de atenuación de ruido. Verificación de torque pos. 1 -2 | Hernán Veliz | Dia
T_15 | 98415 | 2025-07-11 | 07:39:00 | 13:04:00 | 5.42 | 2 | 10.84 | T_Transmision | Eléctrico de Control | Falla | Operador informa que equipo queda sin marchas, se realiza chequeo a equipo no logrando engranar marchas con selectora y tampoco marcando en tablero, se realiza cambio de marchas mecánicamente en transmisión, logrando marcar en tablero del equipo pero no logrando engranar y moverse el equipo, se cambia tarjeta de selectora logrando marcar marchas en tablero, pero aun así no engranando marchas, se prosigue a chequear conector militar de transmisión y solenoides de cambio de marcha, se realizan pruebas de vibración en arnés eléctrico del equipo logrando engranar marcha y sacar equipo de lugar, se traslada a 7B y se continua con cambio de arnés eléctrico de transmisión, se realiza el cambio y se rellenan 70 lts. de aceite hidráulico, se realizan pruebas en el equipo engrandando todas las marchas sin problemas, equipo se entrega operativo (n.portilla – j.saldivar) | 576823 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 97962 | 2025-07-11 | 09:52:00 | 10:07:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo por separación banda de rodado pos. 5. se chequeo neumático pos. 5 por separación de goma en banda de rodado, desde hombro 37 al 12. se revisa temperatura del neumático ok. se chequea presión estando ok (m.rubilar – y.ogalde – j.pizarro) | 0 |  | Operativo | seguir en observación pos. 5 por separación | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 97962 | 2025-07-11 | 17:16:00 | 19:00:00 | 1.73 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se sube equipo a taller, queda en losa de lavado. | 569492 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Herny Alvarez | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Se realiza orden de componentes. Se realiza traslado de insumos para el trabajo. Se retiran escaleras de acceso frontales. Se instala bumper (personal de gyg solda asas para la maniobra) se realiza instalación de kit lateral. Izquierdo y se comienza con montajes de gomas laterales. Se realiza orden y limpieza. (M. veliz, c. carrizo, a. escobar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Solicitar extensión eléctrico a personal de planificación y comenzar con instalación de periféricos del frontal. Continuar con y trabajos asociados. | Herny Alvarez | Noche
T_16 | 97962 | 2025-07-11 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Ot: 575368 _ Se realiza retiro de neumático posición 2 en losa 04 mantención mina. Se traslada herramientas a losa 4. Se instalan bloqueos, gata neumática y soportes. Se realiza retiro de neumático posición 2 quedando equipo apoyado en soportes. Se entrega equipo a mantenedor Teck. (N. Contreras, S. Alvarez, J. Araya) ot: 575544 _ se realiza retiro de grasa, se retira barro con pitones posterior al retiro de grasa y barro se procede al lavado de masa y neumático posición 2 con hidro lavadora. (h. zambra, m. aguilera) OT: 569492 _ se traslada equipo de losa de lavado a losa nro 4. Personal huerta retira neumático posición 2 se drena aceite masa posición 2. Retiro de rodamientos. Retiro masa posición 2. Cambio cubetas rodamientos y sellos espejo. Se procede a instalar masa posición 2 no logrando posición final. (rodrigo o. mauricio g. mirian c. giselle, Claudio c.) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Instalación neumáticos 2 y realizar ciclo de torque controlado. Ot:569492 _ continuar instalación masa posición 2. | Herny Alvarez | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-12 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot. 571586 instalación kit atenuación de ruido. se realiza desmontaje de escaleras, se retiran ductos de escape del motor, se retiran silenciadores, se presenta mascara para marcar las perforaciones, personal de gyg termina soldaduras de retención de parachoques, se instala cuerda de vida, se presenta manifold de escape, el cual se debe modificar, se solicitan enchufes, pines, cable eléctrico para extensión de arnes de luces (l.loyola – j.rebolledo – c.bertin) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalación de kit insonorización | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 97962 | 2025-07-12 | 07:00:00 | 16:59:00 | 9.98 | 4 | 39.92 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | ot. 569492 cambio rodamientos de masa pos. 2. se rellenan 330 lts. hidráulico y 23 lts. masa, se continua reparación, se retira masa y rodamiento exterior, se montan sellos espejo nuevos, se instala masa, se realiza precarga a rodamientos, se ajusta tapa exterior con conjunto de calces según procedimiento, se torquean pernos de masa (extremo muñón) se instala tapa de masa con sello nuevo y se torquean pernos, se ordena y limpia el área, se instala neumático por personal de huerta, se realizan pruebas dinámica ok. (f.torti – u.hernandez – g.araya – l.jofre). huerta, instalación de neumático pos. 2 por cambio de masa. instalación pos. 2 en losa 4, equipo se baja a piso (i.muñoz – m.rubilar – g.ogalde) | 0 |  | Operativo | evaluación pos. 5 | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 60955 | 2025-07-12 | 13:50:00 | 14:10:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo. chequeo de presiones, remanentes, cortes en bandas de rodado, cortes en bandas laterales, desgastes irregulares, estado de componentes, chequeo de pernos (i.muñoz – m.rubilar – g.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 60955 | 2025-07-12 | 16:21:00 | 19:00:00 | 2.65 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | equipo se sube a taller, operador informa falla en sistema de a/c, personal de 3 ducks evalua e informa falla en motor. se decide adelantar cambio de neumaticos pos. 1 y 2 para generar repuestos (programa 29). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuild por parte finning | 0 |  | Operativo |  | Francisco Ogalde | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-12 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se comienza realización de ruteo y extensión de líneas eléctricas focos frontales superiores inferiores quedan identificados posición de conexiones de focos. Se realiza instalación de gomas de protección de lados laterales (ambos) se realiza orden y limpieza. M. veliz, a. escobar, c. carrizo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Realizar cambio de negativos de alta de corta corriente.; instalación sensor temperatura ambiente e identificación de número. Continuar con trabajos asociados a carta Gantt. | Francisco Ogalde | Noche
T_11 | 112902 | 2025-07-12 | 21:28:00 | 22:35:00 | 1.12 | 2 | 2.24 | T_Estructural | Chasis | Falla | se realiza fabricación de chaveta sujeción puerta cambio turno dinámico. se chequean niveles. (r. olivares, c. calderon) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Ogalde | Noche
T_12 | 110241 | 2025-07-12 | 22:46:00 | 23:13:00 | 0.45 | 2 | 0.9 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | relleno de 40 litros aceite hidráulico implemento. drenaje aceite transmisión y dirección por sobre nivel. (r. olivares, c. calderón) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Ogalde | Noche
T_13 | 111935 | 2025-07-12 | 23:15:00 | 23:40:00 | 0.42 | 2 | 0.84 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Stand-By | relleno de 30 litros aceite hidráulico. drenaje aceite transmisión por sobre nivel. (r. olivares, c. calderón) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Ogalde | Noche
T_15 | 98449 | 2025-07-12 | 23:45:00 | 00:03:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Stand-By | relleno de 35 litros aceite hidráulico implemento. drenaje aceite transmisión por sobre nivel. (r. olivares, c. calderón) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Ogalde | Noche
T_16 | 97974 | 2025-07-12 | 20:34:00 | 21:00:00 | 0.43 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_2 | Operacional | se realiza verificación torque controlado con 906 lbp. a neumático posición 2, luego de 2 vuelta cargado en fase 7b. se instalan bloqueos y herramientas. retiro de piedras. se retiran bloqueos, cuñas, herramientas. se entrega equipo a coordinador mantención mina, quedando operativo por neumático. (n. contreras, s. alvarez, j. araya) | 0 |  | Operativo | reapreté torque controlado a neumático posición 2 luego de 12 horas de trabajo. | Francisco Ogalde | Noche
T_18 | 60956 | 2025-07-12 | 19:00:00 | 03:02:00 | 8.03 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Programada | Ot: 562673 _ se realiza cambio de neumático posición 1 y 2 losa de neumáticos. Se ingresa equipo a losa con señalero. Se instalan bloqueos, cuñas, gata soportes y herramientas. Se retiran neumáticos posición 1 y 2. Limpieza de componentes, gratándose llantas y se limpian. Pernos, tuercas y golillas con desengrasante y luego se les aplica grasa molub. Se instala neumático posición 1 con torque controlado con 906 lbp. Se instala neumático posición 2 con torque controlado con 906 lbp. Se rellena neumático posición 1 y 2 n2 quedando con 110 psi en frio. Se retiran bloqueos, cuñas, soportes y herramientas. Se entrega equipo a jefe de turno mantención. (N. Contreras, S. Alvarez, J. Araya) Ot: 576380 _ se realiza lavado de neumático posición 1 y 2 del t-18 (H. zambra, M. aguilera) | 0 |  | Operativo | verificación reapriete torque controlado a neumático posición 1 y 2. | Francisco Ogalde | Noche
T_18 | 60957 | 2025-07-12 | 04:01:00 | 07:00:00 | 2.98 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | ot: 562673 _ se realiza verificación torque controlado con 906 lbp a neumáticos posición 1 y , luego de 2 vueltas cargado a losa neumático. se ingresa equipo a losa con señalero y se instalan bloqueos, cuñas, herramientas retiro de piedras. se retiran bloqueos, cuñas y herramientas, se entrega equipo a coordinador de mantención quedando operativo por neumático. (n. contreras, s. alvarez, j. araya) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | equipo queda fuera de servicio pendiente por parte de 3 duck. reparacion base de compresor | Francisco Ogalde | Noche