## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 109966 | 2025-07-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-13 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | OT. 571586 instalación kit de insonorización. Se pinta extensión de parachoque. Se desarma caja que contenían parte de los elementos del kit de insonorización y se botan maderas en contenedor de residuos. Se presentan tapas inferiores para marcar y pinchar parras de sujeción y se retiran tapas. Soldadores terminan soldaduras de soportes de tapas inferiores (se dejan pintadas las soldaduras), se presenta silenciador superior con base, se instalan abrazaderas de mangueras de hmu, soldadores terminan de perforar mascara frontal, se realiza orden y aseo del área de trabajo (c.bertin – l.loyola – j.rebolledo – j.lopez) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con instalación de kit de insonorización | Hernán Veliz | Dia
T_18 | 60957 | 2025-07-13 | 07:00:00 | 08:47:00 | 1.78 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | 3 ducks, falla sistema a/c. se realiza cambio de compresor a/c, instalación de correa, relleno aceite a compresor, vacío al sistema a/c, carga de refrigerante r134a, pruebas de funcionamiento, equipo operativo (c.araya – r.riquelme – c.gonzalez) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 110521 | 2025-07-13 | 10:50:00 | 11:18:00 | 0.47 | 2 | 0.94 | T_Electrico | Alumbrado | Falla | operador informa corta corriente del equipo no funciona, se realiza chequeo encontrando borner de batería chocando con soporte y haciendo tierra en el equipo, se acomoda batería con soporte y se hacen pruebas volviendo a funcionar el corta corriente y quedando operativo (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_14 | 110470 | 2025-07-13 | 12:40:00 | 12:55:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, chequeo de presiones, remanentes, cortes en bandas de rodado, cortes en bandas laterales, componente y pernos (m.rubilar – i.muñoz – g.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_24 | 15488 | 2025-07-13 | 13:35:00 | 13:55:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo, chequeo de presiones, remanentes, cortes en bandas de rodado, cortes en bandas laterales, componente y pernos (m.rubilar – i.muñoz – g.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_16 | 97978 | 2025-07-13 | 09:04:00 | 09:36:00 | 0.53 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | t-16 huerta, verificación de torque correspondiente a las 12 hrs. reapriete con torque controlado 850 lb/ft. trabajo se realiza en sector la antena, equipo queda operativo (m.rubilar – i.muñoz – g.ogalde) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Dia
T_12 | 110526 | 2025-07-13 | 18:25:00 | 19:00:00 | 0.58 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se solicita equipo a operaciones y se sube a taller para inicio de mantencion programada. | 545654 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 98466 | 2025-07-13 | 20:49:00 | 21:07:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de acete hidráulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 55 lts de aceite hidráulico más 5 lts de refrigerante y los demás niveles se encuentran bien quedando ok. r.loiza – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 112905 | 2025-07-13 | 03:44:00 | 03:55:00 | 0.18 | 2 | 0.36 | T_Estructural | T_ Base Espejo | Falla | operador informa por problemas con espejo retrovisor y se asiste a equipo realizando la regulación de espejo retrovisor lado derecho ok. se realiza chequeo de niveles quedando ok. r.loaiza – j.guerrero | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_18 | 60969 | 2025-07-13 | 04:12:00 | 05:21:00 | 1.15 | 0 | 0 | T_Neumaticos | T_posicion 1 y 2 | Monitoreo/Predictivo | se sube equipo a taller y se ingresa a loza huerta realiza el reapriete con torque controlado a 906 l/p a neumáticos pos 1 y pos 2 luego de 12 hrs de trabajo más el retiro de piedras y chequeo de presiones quedando ok. huerta | 562673 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuación de trabajos asociados instalación de kit de insonorización, se instalan focos en caja de soporte, se realizan agujeros en protecciones inferiores de motor para instalación de kit insonorización. se confeccionan extensiones de arnés de caja eléctrica a excepción de 3 faltantes por falta de material (pines). se posiciona mascara frontal, se rectifican agujeros, se instalan pernos de sujeción, personal g&g suelda tuercas y se instalan base soportes inferiores de mascara. p.tapia – j.araya – m.barraza – n.sanchez | 571586 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar pintado de soldadura de tuercas y soportes de sujeción. continuar con armado de laterales motor. g&g modificar manifold de escape. | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 110526 | 2025-07-13 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 500 hrs según programa y personal de ks realiza ot:545635 por lavado completo. se realiza ot:571636 por predictivo por la toma de muestras según pauta y se rotulan estas. se comienza con ot:545654 y se realiza cambio de filtros de aceite motor, filtros combustible, transmisión, convertidor, freno parqueo, diferencial y filtros hidráulicos. se drena y rellenan masas con 44 lts. se realiza ot:569108 por el cambio de válvula compensadora ok. se comienza con ot:569113 por el cambio de sensor de angulamiento de tolva. se realiza ot:575782 por inspección de fuga tk hidráulico no existiendo. se realiza ot:575145 por pruebas de desinstalar e instalar cuñas en soporte varias veces no encontrando problemas. se realiza ot:574597 por pruebas de levante y bajada tolva bajando sueva ok. c.honores – b.cortes – g.rojas – m.gonzalez personal de huerta realiza ot:570149 por chequeo de neumáticos con la toma de presiones, remanente y chequeos encontrando válvula de pos 3 doblada mas corte en pos 4 por banda de rodado y retiro de piedras ok. | 545654 |  | En Reparacion/Mantencion | termino de backlog y continuar con puntos pendientes. chequear niveles con equipo corriendo y cebar sistema combustible. ajuste de varilla sensor tolva más calibración de amortiguación tolva. | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 97998 | 2025-07-14 | 11:01:00 | 11:18:00 | 0.28 | 0 | 0 | T_Cabina | Radio Musical | Falla | operador informa que radio musical de equipo no funciona correctamente, personal de 3ducks realiza chequeo de sistema encontrando problemas en antena, programa cambio de antena. | 0 |  | Operativo | realizar cambio de antena. | Francisco Labra | Dia
T_15 | 98470 | 2025-07-14 | 12:38:00 | 12:54:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se realiza regulación de presión en pos 4 hasta 130 psi, se retiran piedras pos 1 y 3 | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 110490 | 2025-07-14 | 09:39:00 | 10:00:00 | 0.35 | 0 | 0 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | personal de csi realiza relleno de tk de grasa al 100% | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 111975 | 2025-07-14 | 15:45:00 | 17:19:00 | 1.57 | 2 | 3.14 | T_Cabina | A/C | Falla | se asiste equipo por bajo nivel de aceite hidráulico y problemas con sistema a/c, se chequean niveles y se rellenan 37 lts de aceite hidráulico, personal 3ducks chequea sistema encontrando mal funcionamiento de compresor, se revisa stock de repuesto no existiendo stock de compresor, se entrega equipo con condición para próxima reparación. f.zepeda – i.saldivar | 0 |  | Operativo | cambiar compresor | Francisco Labra | Dia
T_12 | 110526 | 2025-07-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | por ot 545654 se realiza termino de puntos pendientes de pm 500 hrs, se realiza diálisis de sistema hidráulico, se realiza engrase de cardan principal, se realiza carga de acumuladores de dirección, quedando ambos en 850 psi, se chequea rejilla de transmisión, se chequean tapones de eje trasero, se realiza reparación de sistema corta corriente, por no funcionar, se chequea ball stud, se ceba equipo, por ot 569113 se chequean niveles rellenbando 26 lts de transmisión, 6 lts de aceite de dirección, 50 lts de aceite hidráulico, se realiza toma de presión de v/v lockup, 280 psi, se realiza calibración de descenso de tolva ok, por ot 571636 se realiza chequeo de sistema de carga de alternador con equipo corriendo marcando 27,7v, se realiza limpieza de cabina, se ingresa equipo a taller gyg para reparación estructural. s.araya – u.hernandez – g.araya – l.jofre. personal de 3ducks realiza cambio de funda y cojín fresco, cambio de sellos de puerta, chequeo y lubricación de chapas, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de piso de cabina, relleno deposito limpiaparabrisas, presurizado de cabina, chequeo de plumillas, chequeo general de cabina, en sistema a/c se realiza chequeo de presiones, chequeo de compresor y correa, cambio de filtros de cabina. chequeo de mangueras de a/c y calefacción, chequeo de difusores, chequeo de interruptores, chequeo de sistema eléctrico. por ot 545674 personal de tds realiza inspección a sistemas digitales. por ot 545664 personal csi realiza carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se chequean flexibles, matrices,manifols de inyectores puntos de engrase encontrándose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl y conectores en correcto apriete . se cambia mobilub por bajo nivel quedando al 100% y operativo. se engrasa pasador central de forma manual quedando con grasa fresca visible, pruebas dinamicas con aire externo comprobando su correcto funcionamiento, por ot 575791 personal gyg realiza inspección estructural | 545654 |  | En Reparacion/Mantencion | reparacion estructural. | Francisco Labra | Dia
T_15 | 98481 | 2025-07-14 | 13:30:00 | 15:31:00 | 2.02 | 2 | 4.04 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa bajo nivel de hidráulico, se asiste equipo y se realiza relleno de 40 lts de aceite hidráulico f.zepeda – i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_18 | 60977 | 2025-07-14 | 16:37:00 | 17:04:00 | 0.45 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. se regula la posición 1 hasta 130 psi | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-14 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se retiran protecciones inferiores de motor para instalación de espuma anti ruido, se instala 2 protecciones, se instala goma protectora de mangueras acumuladores, se instalan focos frontales inferiores, se instala habitáculo de corta corriente, luz vims, se realiza pintado de soldad, se instala habitáculo del extintor, se realizan maniobras yajustes de manifold de escape quedando instalado. p.astudillo – s.vergara – g.perez – c.plaza – c.bravo | 571586 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar soporte inferior de motor faltante, instalar ducto de escape. | Francisco Labra | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_14 | 110499 | 2025-07-14 | 22:44:00 | 22:59:00 | 0.25 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Posicion_6 | Operacional | personal de huerta asiste a equipo por monitoreo de aplicación y realiza chequeo de presiones regularizando con nitrógeno pos 2 por baja presión en 110 psi quedando en 120 psi. pos 6 de 105 quedando en 120 psi mas retiro de piedras quedando ok. huerta | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_12 | 110526 | 2025-07-14 | 19:00:00 | 01:07:00 | 6.12 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuación de trabajos asociados a pm de 500 hrs mas backlog, personal de g&g realiza ot:565386 por reparación de fisura en unión bancada lado izquierdo de pin central y se termina quedando ok. se aprovecha de realizar inspección y se debe cambiar tk o retirar para reparar quedando ok. g&g | 575783 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 98484 | 2025-07-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | se recibe equipo detenido por pm de 4000 hrs según programa y personal de ks realiza ot:554652 por lavado completo. se comienza con ot:554648 por pm y se realiza drenaje de aceite motor, dirección, transmisión, hidráulico, diferencial, mazas y mandos finales. se cambian filtros de aceite motor, transmisión, convertidor, parqueo, diferencial, combustible, filtros de aire, dirección y tk hidráulico. se realiza ot:554648 por predictivo con la toma de muestras según pauta mas el rotulo de estas. c.honores – m.cuello – m.gonzalez – b.cortes – g.rojas – h.perez personal de g&g realiza ot:575798 por chequeo de escalera derecha impactada y se realiza reparación ok. personal de huerta realiza ot:569462 por chequeo de neumáticos, toma de remanente y presiones mas estado de cortes en pos 3 por banda rodado y pos 5 manchado con aceite. | 554648 |  | En Reparacion/Mantencion | cambiar sensor de nivel aceite motor. rellenar aceite motor, transmisión, diferencial, dirección e hidráulico. cambiar empaquetadura de tk hidráulico y transmisión. continuar con backlog más puntos de pm. | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-14 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuación de trabajos asociados a kit de atenuación, se fabrican arnés de caja eléctrica y se rutean para conexión en caja. se desmontan soporte focos inferiores, extintor y luz de vims para instalación de barra soporte inferior mascara frontal. personal g&g fabrica caja eléctrica sellada y apernada. se pechuga y protección inferior izquierda motor. se instala ducto de escape izquierdo con empaquetadura correspondiente. se instalan soportes de focos y quedan conectados. m.barraza – p.tapia – n.sanchez | 571586 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con instalación de escape y armado. | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 98010 | 2025-07-15 | 08:30:00 | 08:34:00 | 0.07 | 0 | 0 | T_Cabina | Radio Musical | Falla | personal de 3 ducks realiza instalacion de antena de radio musical por condicion | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 112945 | 2025-07-15 | 08:45:00 | 08:48:00 | 0.05 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | personal de 3ducks realiza regulacion de espejo. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_12 | 110534 | 2025-07-15 | 07:41:00 | 08:50:00 | 1.15 | 1 | 1.15 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | operador informa alarma de bajo nivel de aceite de motor, se chequea equipo y se rellenan 45 lts de aceite de motor. m.carmona | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 110510 | 2025-07-15 | 11:11:00 | 11:29:00 | 0.3 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_14 | 110512 | 2025-07-15 | 12:56:00 | 13:09:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Frenos | T_Freno Servicio | Falla | operador informa freno de carrera largo, se asiste equipo y se normaliza sistema. f.zepeda - i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 98484 | 2025-07-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | por ot 554648 se realizan puntos de pm 4000 hrs, se realiza cambio de empaquetadura y mirillas tk hidráulico y tk transmisión, se realiza cambio kit secador de aire, se realiza relleno tk hidráulico con 640 lts, se rellena transmisión con 178 lts, se rellena dirección con 106 lts, se realiza relleno aceite diferencial y mandos finales con 620 lts en total, por ot 570650 se realiza cambio de sensor de bajo nivel aceite de motor, se realiza prueba de sensor quedando ok, la ot 550556 ya se encontraba realizado, por ot 576265 se realiza cambio de manguera v/v entrada de convertidor con sus respectivos sellos, por ot 576263 se realiza cambio de manguera de enfriamiento de freno con sus respectivos sellos, por ot 551760 se realiza cambio de manguera de convertidor con sus respectivos sellos, por ot 576264 se realiza cambio de manguera de v/v de control dirección con sus respectivos sellos.se realiza orden y aseo. u.hernandez – l.jofre – s.araya por ot 575799 personal de 3ducks realiza cambio de funda y cojín fresco, cambio de sellos de puerta, chequeo y lubricación de chapas, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de piso de cabina, relleno deposito limpiaparabrisas, presurizado de cabina, chequeo de plumillas, chequeo general de cabina, en sistema a/c se realiza chequeo de presiones, chequeo de compresor y correa, cambio de filtros de cabina. chequeo de mangueras de a/c y calefacción, chequeo de difusores, chequeo de interruptores, chequeo de sistema eléctrico. por ot 575796se realiza chequeo de asiento, se cambia resorte de cojín, asiento operativo, se realiza cambio de espejos retrovisores. por ot 554646 personal gyg realiza inspección estructural de equipo y se genera backlog, por ot 555597 se fabrica nuevo porta foco lado izquierdo, por ot 575800 se realiza reparación pilar base de barandas de pilar de espejo operador. personal csi carga tk de grasa al 100% de su capacidad. se engrasa manualmente pasador central quedando con grasa fresca visible. se chequean flexibles y matrices encontrándose en buen estado, excepto flexible correspondiente a tensor central de dirección lado derecho, el cual se encuentra con roce, se reemplaza quedando operativo. se chequean conectores e hilos encontrándose en buen estado. se chequean manifolds de inyectores encontrándose en buen estado y operativos. se chequean puntos de engrase encontrándose con grasa fresca visible evidenciando un correcto scl. se chequea bomba scl y frl encontrándose en buen estado, se realizan pruebas dinámicas con aire externo comprobando su correcto funcionamiento. se reemplaza mobilub quedando al 100% y operativo. por ot 575792 personal de huerta neumáticos realiza chequeo de pos 5 y 6 encontrando pos 5 con mancha de aceite en banda lateral | 554648 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pm, cebar sistema de combustible, chequeo y relleno de niveles con equipo corriendo, realizar backlog 576964 | Francisco Labra | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-15 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | por ot 571586 se realiza modificación e instalación de placa superior de ductos de admisión derecho e izquierdo, se realiza retiro de barandas superiores desde modulo enfriamiento retirado y se instalan barandas en modulo de enfriamiento nuevo, se realiza instalación de escaleras frontales izquierda y derecha, gyg realiza fabricación de barandas frontales costado de escaleras, se realiza instalación de faldon inferior trasero de tolva, se realiza instalación de protección trasera de motor (pendiente terminar soldadura e instalar faldon), se realiza instalación de pasamanos y escalera flotante izquierda, se realiza instalación de faldon lado izquierdo. s.vergara – p.astudillo – g.perez | 571586 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de carta gantt, realizar pintado de soldaduras y pintar barandas, realizar instalación de escapes, termino de soldadura protección trasera motor, instalar faldon de protección trasera motor, conexión de foco de escalera | Francisco Labra | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-15 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:571586 por instalación de kit atenuación, se realiza pintado pasa muro de mascara frontal. se realiza montaje de foco escalera y se fabrica arnes. se instalan esponjas anti-ruido en capotas de motor. se instala caja eléctrica fabricada por g&g. se conecta arnes eléctrico y cable tierra y luz de advertencia. se fabrica platina y se instala en protección lado izquierdo motor. se realiza soldadura protección trasera motor. p.tapia – n.sanchez – m.barraza | 571586 |  | En Reparacion/Mantencion | instalación soporte escape. búsqueda de broca para instalación de sujeciones en capotas y continuar con trabajos asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 98484 | 2025-07-15 | 19:00:00 | 05:35:00 | 10.58 | 4 | 42.32 | T_Mantencion | PM_4000 | Programada | en continuación de trabajos a ot:554648 por pm de 4000 hrs mas backlog y se termina puntos pendientes de pauta. se realiza cambio de filtros faltantes. se realiza cambio de corta corriente. se establece y se cambia sello por fuga a sensor de nivel de aceite motor. se miden acumuladores. se chequean niveles y se rellena con 96 lts de aceite hidráulico, 53 lts de aceite transmisión y 137 lts de refrigerante. se realiza ot:576964 y se chequean y repara fuga de aire en válvula de secador de aire. se realiza ot:575797 por cambio foco escalera. se realiza chequeo de fugas de líneas hidráulicas y se realiza backlog. h.perez – j.guerrero – e.godoy – m.veliz personal de huerta realiza relleno de nitrógeno de pos 2 de 102 a 110 en frio. | 554648 |  | Operativo | realizar chequeo de ball-stud. | Cesar Nilo | Noche
T_24 | 15534 | 2025-07-15 | 05:51:00 | 07:00:00 | 1.15 | 0 | 0 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se sube equipo a taller para realizar pm de 500 hrs según programa. | 547102 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar lavado y comenzar con pm de 500 hrs mas backlog asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 15534 | 2025-07-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:547102 por pm de 4000 hrs mas backlog, se realiza backlog pendientes. se comienza con 561447 por procedimiento de descarga de suspensiones y flushing a ambas suspensiones. se cargan ambas suspensiones según procedimiento. se chequean niveles y se rellena con 22 lts de aceite transmisión y se realiza diálisis de transmisión e hidráulico. se realiza ot:544183 con el retiro de protección de ventilador. se cambian pernos de sujeción de ventilador. se torquean pernos a 80 l/p. se realiza ot:553703 y se rutea y se instala manguera de dirección. se cambian sellos y se cambian abrazaderas. h.perez – m.cuello – c.honores – e.godoy – j.guerrero – m.veliz | 547102 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pauta. cargar suspensión delanteras y chequeo de niveles con equipo corriendo. | Cesar Nilo | Noche
T_16 | 98038 | 2025-07-16 | 21:54:00 | 22:08:00 | 0.23 | 2 | 0.46 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | operador informa por bajo nivel de aceite hidráulico y se asiste a equipo chequeando niveles rellenando con 48 lts de aceite hidráulico más relleno a tk de grasa quedando ok. m.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_11 | 112950 | 2025-07-16 | 04:11:00 | 04:23:00 | 0.2 | 2 | 0.4 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | por ot 576975 se realiza toma de muestra a diferencial. r.loaiza - j.guerrero | 576975 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 98509 | 2025-07-17 | 11:42:00 | 12:04:00 | 0.37 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumaticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 3 corte b/r ext 36 mm prof, 330 mm largo solo goma hombro 10, regulación de presión pos 4 hasta 130 psi, pos 3 corte b/r 95 mm prof, 140 mm largo solo goma hombro | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_16 | 98060 | 2025-07-17 | 11:13:00 | 11:33:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumáticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 1 corte b/r ext 115 mm prof, 130 mm largo solo goma hombro 32, pos 5 separacion por corte en b/r de hombro 38 al 2 sin desprendimiento de goma, pos 4 corte b/r 105 mm prof, 100 m largo solo goma hombro 10 | 0 |  | Operativo | matener en observacion pos 5 | Francisco Labra | Dia
T_18 | 61040 | 2025-07-17 | 12:54:00 | 13:25:00 | 0.52 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | personal de huerta neumáticos realiza chequeo preventivo, se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. pos 3 corte b/l ext solo goma, pos 5 desprendimiento de goma b/r solo goma, pos 6 regulacion hasta 128 psi | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 112985 | 2025-07-17 | 07:47:00 | 09:20:00 | 1.55 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | operador informa que soporte de espejo izquierdo se encuentra fisurado, personal gyg asiste equipo reparando fisura. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 98509 | 2025-07-17 | 14:32:00 | 15:52:00 | 1.33 | 2 | 2.66 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | equipo presenta temperatura de refrigerante se chequea equipo se encuentra con refrigerante y sin alarma de temperatura, se detiene equipo hasta bajar temperatura y continuar con operacion. f.zepeda - i.saldivar | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 98510 | 2025-07-17 | 17:27:00 | 19:00:00 | 1.55 | 0 | 0 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | operador informa nuevamente alta temperatura de refrigerante, detiene equipo hasta enfriar sistema. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se realiza sellado costado izquierdo con faldones de goma, se realiza termino de pintura de escaleras superiores y traseras, se instala cubierta de salida de escape, se instalan cubiertas de motor superiores, se realiza reapriete de silenciadores (pernos), se realiza chequeo de bajada de tolva para verificar espacio contra silenciadores. quedando okey (se realiza puesta en marcha), se posiciona tolva con soporte para instalación pads, personal de restec instala pulsador nivel de piso lado, derecho sistema afex. p.astudillo – s.vergara – c.bravo – c.plaza – g.perez | 571586 |  | En Reparacion/Mantencion | reajuste de la proteccion de escape para ingreso de cubierta, superior trasera de motor, instalar gomas y platinas (quedan sobre tk de dirección) terminar ajuste de salida escase e instalar (codo) realizar modificación y ajuste para instalación de pernos de sujeción en manifold de escape. (parte superior de turbos). realizar instalación de pads de tolva. retirar tapa trasera de cabina para instalación de espuma insonora. instalar goma y platina sector acumulador a.c (costado de bocina) | Francisco Labra | Dia
T_12 | 110540 | 2025-07-17 | 17:21:00 | 17:30:00 | 0.15 | 2 | 0.3 | T_Mantencion | T_Predictivo | Monitoreo/Predictivo | por ot 577011 se realiza toma de muestra de diferencial. f.zepeda – i.saldivar | 577011 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_24 | 15534 | 2025-07-17 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | se realiza inspecciónes y mediciones pendientes en la pauta de mantención, se traslada disco de acero para continuar con proceso de carga, gata eléctrica no dio la altura suficiente para realizar el procedimiento (incluso con suples), se retira gata eléctrica, por ot 561447 se realiza procedimiento de carga (presión extentendida 260) al bajar suspensiones, suspensión p2 se queda pegada en 12 pulgadas ¾ y p1 8 pulgadas, se repite proceso de carga nuevamente sin conseguir mejoras, se chequean presión en vims 400 psi en ambas, se detecta alarma en vims que impide ver presión (mid036 – cidf1785-fmi04) se revisa alimentaciones del sensor y se limpian, falla continua no existiendo voltaje en pin de señal, se intenta compesar presión y se realiza cabeceo de equipo cilindro derecho no despega, p. d.hernandez – s.rojas – j. aguilera | 547102 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con chequeo del pin de salida de la ecm (52-pin15) sel sensor de presión de admisión, realizar maniobras en patio de mantención con el fin de despegar suspensiones, chequear prelub, realizar backlog pendientes. | Francisco Labra | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | no se realizan trabajos durante turno noche. Huerta, chequeo preventivo en patio de armado, medición de presiones, medición de remanentes (j.araya – f.segovia). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-17 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Instalación kit insonorización, se instala espuma de insonorización en tapa trasera de cabina, se instalan gomas de tapas de protección de ducto de escape y cotado tk de dirección, se instalan codos de escapes en silenciadores, se instalan bases soldadas de pads de tolva y se pintan, se instalan pads e tolva y se le aplica traba pernos, se realiza modificación de sujeción de manifold de escape, se instala goma y platina sector mangueras orbitrol (c.bertin – j.rebolledo – m.veliz) | 571586 |  | En Reparacion/Mantencion | Falta instalar dryer por parte personal 3 ducks. | Hernán Veliz | Noche
T_24 | 15534 | 2025-07-17 | 19:00:00 | 05:52:00 | 10.87 | 3 | 32.61 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | Ot. 547102 Termino pm. Se realiza procedimiento de carga de suspensiones delanteras. Se chequean alarmas, se limpian conexiones de arneses detrás de cabina y costado de cabina, mejorando condición de alarma de sensor de presión de admisión, se chequea sistema de prelube, se encuentra problema con fusible de 300 amperes, el cual no se encuentra en stock, se realiza mejora previsoria para mantener equipo con sistema prelube por seguridad y se solicita repuesto para cambio. Se rellenan 50 lts. hidráulico y 20 lts. transmisión (f.torti – j.guerrero – e.godoy) | 547102 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 98484 | 2025-07-16 | 07:22:00 | 08:05:00 | 0.72 | 1 | 0.72 | T_Motor | Arranque Neumatico | Falla | operador que informa que equipo no cuenta con partida, se asiste equipo con camion lubricador quedando ok. m.carmona | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_15 | 98494 | 2025-07-16 | 14:39:00 | 19:00:00 | 4.35 | 2 | 8.7 | T_Motor | Radiador | Falla | operador informa que ambas mirillas de refrigerante se encuentran al mínimo, se asiste equipo encontrando fuga de refrigerante en manguillo inferior de tanque de expansión, se retira manguillo roto, se drena refrigerante de tk de expansión. f.zepeda – i.saldivar | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | instalar manguillo e realizar relleno de refrigerante chequear sensores de temperatura de frenos | Francisco Labra | Dia
T_15 | 98494 | 2025-07-16 | 11:16:00 | 11:25:00 | 0.15 | 0 | 0 | T_Cabina | Espejos | Falla | personal de 3 ducks realiza ajuste de espejo lado izquierdo. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_13 | 112006 | 2025-07-16 | 13:00:00 | 14:00:00 | 1 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Stand-By | personal de 3 ducks realiza cambio de compresor a/c, se realiza vacío y carga a sistema, se regulan presiones, se cambia correa. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_11 | 112965 | 2025-07-16 | 14:13:00 | 14:50:00 | 0.62 | 0 | 0 | T_Cabina | A/C | Falla | personal de 3 ducks recarga sistema a/c con r134a, se regulan presiones alta y baja. | 0 |  | Operativo |  | Francisco Labra | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 5 | 60 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se realiza búsqueda de materiales para término de barandas (se retira baranda de 777), personal de gyg realiza ambas barandas frontales. y se instalan. se realiza pintado de baranda lado izquierdo, soldaduras de protección trasera de motor y faldon trasero. personal de gyg realiza instalación de número. se realiza instalacion de ducto de escape lado derecho. se realiza instalación de silenciador banco derecho junto a personal de gyg (se realiza pintado de soldaduras). p.astudillo – s.vergara – g.perez – c.plaza – c.bravo | 571586 |  | En Reparacion/Mantencion | realizar instalación de silenciador faltante. realizar apriete de abrazaderas grandes de silenciador instalado. realizar modificación de mangueras sistema afex en zona inferior de ducto de escape lado derecho. continuar trabajos según carta gantt. | Francisco Labra | Dia
T_24 | 15534 | 2025-07-16 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_500 | Programada | personal ks por ot 547073 realiza lavado de equipo según pauta, por ot 575793 por pauta predictiva se toman todas las muestras y se rotulan, ser fotografían tapones, se inspeccionan sellos espejo, por ot 547102 se drenan aceite de masas y motor, se cambian todos los filtros, motor, combustible, transmisión e hidráulico, diferencial y respiraderos, se cambian líneas de enfriamiento de freno lado bomba y enfriador de frenos delanteros, se cambia liea de lockup, se rellenan masas y motor. por ot 571768 se cambia prelub mas sellos. d.hernandez – s.rojas – j.aguilera por ot 547083 personal csi realiza chequeo de equipo, relleno de tk de grasa quedando al 100% de capacidad, se realiza lubricación manual de pasador central y manifolds de dirección ambos lados, no se observa daño en flexibles ni conectores, se realiza cambio de dispensador mobil quedando operativo con 250ml programado en 1, puntos de lubricación evidencian grasa fresca visible, no presentan fugas los inyectores, matrices sin fugas ni desgaste excesivo, por ot 547123 personal tds realiza chequeo de sistemas digitales, personal de huerta neumaticos realiza chequeo por ot 547111 , se chequean presiones, temperaturas, remanentes, estado de cortes. personal de 3ducks realiza cambio de funda y cojín fresco, cambio de sellos de puerta, chequeo y lubricación de chapas, chequeo de asiento y suspensión, chequeo de piso de cabina, relleno deposito limpiaparabrisas, presurizado de cabina, chequeo de plumillas, chequeo general de cabina, en sistema a/c se realiza chequeo de presiones, chequeo de compresor y correa, cambio de filtros de cabina. chequeo de mangueras de a/c y calefacción, chequeo de difusores, chequeo de interruptores, chequeo de sistema eléctrico. | 547102 |  | En Reparacion/Mantencion | continuar con puntos pendientes de pautas, chequear luz de cabina. | Francisco Labra | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 98494 | 2025-07-16 | 19:00:00 | 21:53:00 | 2.88 | 2 | 5.76 | T_Motor | Mangueras y Ductos | Falla | se recibe equipo detenido por problemas con fuga de refrigerante por manguera y se asiste a equipo por presentar fuga de refrigerante, se chequea encontrando fuga por ducto que une con caja termostato se cambia ducto se instala abrazaderas. se realiza chequeo de niveles y relleno de refrigerante 130 litros y se realiza drenaje de aceite de transmisión quedando ok. m.cuello – h.perez | 0 |  | Operativo |  | Cesar Nilo | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-16 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | en continuación de trabajos asociados a ot:571586 por instalación de kit de atenuación, se realiza pintado platina n° led. se instala arnes eléctrico y sensor de t° ambiente. se realiza perforación e instalación de sujeción de platinas en capota de motor. se realiza maniobra de instalación de silenciador bando izquierdo, personal de g&g realiza soldadura en soporte. se realiza reapriete de sujeciones de silenciador banco derecho e izquierdo. se posiciona plataforma en tubo escape banco derecho. personal de g&g instala protección manguera afex y se realiza orden y aseo. p.tapia – n.sanchez – m.barraza | 571586 |  | En Reparacion/Mantencion | realiza soldadura en plataforma de tubo escape banco derecho. instalar capsula en sistema afex y realiza pintado para continuar con trabajos asociados. | Cesar Nilo | Noche
T_15 | 98513 | 2025-07-17 | 19:00:00 | 21:18:00 | 2.3 | 2 | 4.6 | T_Motor | T_Temp. Refrigerante | Falla | equipo sin aire para la partida, se le realiza relleno con aire y se da partida quedando operativo (n.portilla – j.saldivar) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Ogalde | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-18 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 4 | 48 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Se realiza desconexión líneas de engrase. Se deja posicionado manifold de grasa por encima de barra estabilizadora. Se realiza descarga suspensiones trasera derecho. Se retira pasador superior suspensión trasero derecho. Se posiciona suspensión sobre soporte. Se realiza maniobras de retiro pasador barra estabilizadora. No logrando objetivo. Personal GYG comienzo torchado de pasadores. (R. olivares, l. Loyola, c. calderon, a. escobar) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con trabajos | Francisco Ogalde | Dia
T_13 | 112047 | 2025-07-18 | 08:06:00 | 08:17:00 | 0.18 | 0 | 0 | T_Cabina | TDS | Falla | equipo fuera de servicio por tds. no hay registro de detencion | 0 |  | Operativo |  | Francisco Ogalde | Dia
T_13 | 112049 | 2025-07-18 | 10:27:00 | 19:00:00 | 8.55 | 3 | 25.65 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | Ot: 554438 _ Se drena y rellena masas. Se cambian los siguientes filtros motor, (4), secundarios (02), primarios 1 racor 2. Ot: 561486 _ se toman todas las muestras, motor, convertidor, hidráulico, diferencial. Se fotografían todos los tapones (masas, mandos). Se fotografían rejillas de transmisión. se rotulan muestras. (d. Hernandez, s. rojas, j. Aguilar) ot: 547111 _ se realiza cheqeuo preventivo, equipo en taller. Presiones, remanentes. Temperaturas, estado de cortes. P1 fuga aceite b/l int. P6 corte b/r 105 mm prof / 70 mm largo solo goma. H7 y separación por corte mismo hombro. P3 corte b/r 84 pro. 600 mm largo solo goma h30 (c. olivares, a. Salazar, r. echeverria). csi: Se realiza relleno del tk de grasa quedando en un 100% de capacidad, se observa grasa fresca visible en puntos de lubricacion, se realiza apoyo con engrase manual en manifolds delanteros ambos lados, se realiza lubricacion manual de pasador central quedando con grasa fresca visible, se realiza cambio de dispensador mobil quedando operativo con 250ml programado en 1, flexibles y conectores en óptimas condiciones sin fugas ni desgaste por roce excesivo | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Rellenar motor con. Alarma inyector nro 4 continuar puntos pendientes. Continuar pendientes, tomar muestras de transmisión y fotografiar tapón diferencial. | Francisco Ogalde | Dia
T_12 | 110540 | 2025-07-18 | 13:24:00 | 13:37:00 | 0.22 | 2 | 0.44 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se rellena hidráulico con 23 litros mas normalizar niveles de aceite de dirección por sobre nivel. (s. santiago, e. ulloa) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Ogalde | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | no se realizan trabajos durante turno noche (finning). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | Se realiza retiro de líneas de slack trasero, se retira slack trasero. Junto a personal de GYG se retiran pasadores de barra estabilizadora de tren trasero, se retira barra estabilizadora para realizar rectificado de alojamiento (o.espinosa – c.bertin – j.rebolledo) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_13 | 112049 | 2025-07-18 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | Ot. 554438 pm 1000 hrs. se realiza cambio de todos los filtros de transmisión, convertidor, dirección, freno, cabina y tren trasero, se dializa aceite hidráulico y tren trasero, se cambia aceite transmisión, se rellenan 180 lts. se rellenan 290 lts. aceite motor, 65 lts. hidráulico. Se chequean puntos de pauta. Ot. 577017 suspensiones bajas, se realiza procedimiento de descarga y carga de suspensiones, se realizan pruebas dinámicas para acomodo de altura y se vuelven a normalizar, quedan con 10,5” ambas y con 320 psi (f.torti – j.guerrero – e.godoy – m.veliz) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar puntos pendientes de pauta, equipo corriendo | Hernán Veliz | Noche
T_11 | 112989 | 2025-07-18 | 22:52:00 | 23:04:00 | 0.2 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo de neumáticos en sector antena. medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico (c.muñoz – j.araya – f.segovia) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_14 | 110517 | 2025-07-18 | 22:19:00 | 22:35:00 | 0.27 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, chequeo preventivo de neumáticos en sector antena. medición de presiones, medición de remanentes, verificación de cortes y daños, registro fotográfico (c.muñoz – j.araya – f.segovia) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_24 | 15539 | 2025-07-18 | 23:18:00 | 23:47:00 | 0.48 | 3 | 1.44 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Falla | operador informa bajo nivel de aceite de transmisión, se realiza chequeo y se encuentra cañería suelta de lock up, se realiza apriete y se rellenan 31 lts. de aceite transmisión (n.portilla – j.saldivar – p.vega) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109966 | 2025-07-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados por parte de finning. instalación de radio musical, cambio de espejo panorámico, instalación de faldones. confección de fundas. instalación de cojín fresco. (f. carvajal) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Ogalde | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-19 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Overhaul | Programada | Ot: 577252 _ Cambio de dryers y acoples rápido (cuplings) instalación de mangueras a/c. instalación soporte de dryers. (E. Henríquez) ot: 575830 _ se realiza chequeo de línea hidráulica y arnés diferencial en mal estado área slack trasero. se retira manguera líneas de freno lado derecho de bodega principal para realiza su reemplazo (8w-3723) se busca arnes en bodega para su cambio el cual se encuentra en stock cero, se realiza backlog se recomienda reemplazar cable dañado y programar el cambio de arnés 2029054 / 1866581. Se retira barra estabilizadora reparada de bodega central ya que barra retirada anteriormente no tenia rotulas. Personal maestranza mys continuara con trabajos asociados de reparación alojamiento durante turno noche. (l. Loyola, a. escobar, r. olivares) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Una vez finalizado el trabajo de personal maestranza mys, realizar cambio de manguera líneas de freno y reparación de arnés diferencial. Chequean alarma con equipo en funcionamiento. Continuar con trabajos asociados a la instalación de la barra estabilizadora. | Francisco Ogalde | Dia
T_13 | 112049 | 2025-07-19 | 07:00:00 | 01:21:00 | 18.35 | 5 | 91.75 | T_Mantencion | PM_1000 | Programada | 3 duck: ot: 554447 _ Cambio de filtros cabina. Chequeo sistema a/c. de tensa correa de compresor. Chequeo de mangueras. Limpieza de acoples. (Eduardo Henríquez) ot: 575789 _ cambio de sellos puerta. Cambio de funda y confección de funda, cambio de cojín fresco limpieza de chapa. Cambio de difusores. Presurizado sellado cabina. Chequeo de asiento y suspensión. (F. Carvajal) OT: 575788 _ se realiza chequeo levante tolva no presentando anomalías. Ot: 575787 _ se realiza evaluación de fuga aceite de motor, de detecta por la línea de galería de filtros. Se general backlog. (S. rojas, d. Hernandez, j. aguilera) ot: 575790 _ se realiza evaluación de fuga, se genera backlog. Fuga por sello espejo. (M. Veliz, M. Cortes) ot: 576115 _ se realiza evaluación de inyector nro 4. Se realizan medición según procedimiento estando tapado ok. Se realiza levantamiento tapa de válvula detectando tuerca de inyector solenoide suelta. Se realiza apriete quedando ok. Se realizan pruebas en patio sin presentar falla. Se realiza evaluación por diferencia de temperatura de bancos (escape) no se detecta anomalías en inspección visual et. no se Encuentra en el área por eso no se utiliza. Ot: 575784 _ se realiza evaluación de masa por fuga de aceite, fuga por sello espejo. Se general backlog. ot: 575786 _ se realiza inspección de combustible no presentando fugas visibles. Chequear en ruta. (M. Veliz, M. Cortes) ot: 554438 _ se terminan puntos pendientes de pauta de mantención. Se rellenan 60 litros de diferencial. Se realiza chequeo de luces ok. Ot: 561486 _ se terminan puntos pendientes (M. Veliz, M. Cortes, S. rojas, d. Hernandez, j. aguilera) | 554438 |  | Operativo |  | Francisco Ogalde | Dia
T_16 | 98122 | 2025-07-19 | 10:40:00 | 11:19:00 | 0.65 | 3 | 1.95 | T_Frenos | Mangueras | Falla | se rellena 20 litros de aceite hidráulico, se encuentra línea de grasa de cilindro de levante lado derecho y se repara. se encuentra fuga por manguera de enfriador de freno trasero a válvula de control. se realiza backlog. (j. lopez, e. ulloa, s. santiago) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Ogalde | Dia
T_12 | 110540 | 2025-07-19 | 12:00:00 | 12:30:00 | 0.5 | 3 | 1.5 | T_Transmision | Transmision | Stand-By | operador informa que equipo presenta falla en transmisión. se realiza chequeo de niveles ok. se realizan pruebas en ruta no encontrado anomalías. se encuentra una demora en equipo al estacionar reversa. equipo operativo. (j. guerrero, c. carrizo, f. espinosa) | 0 |  | Operativo | mantener en observación transmisión. | Francisco Ogalde | Dia
T_15 | 98549 | 2025-07-19 | 15:32:00 | 15:59:00 | 0.45 | 3 | 1.35 | T_Aire_Comprimido | TK Aire | Falla | se rellena 30 litros de aceite hidráulico. operador indica falta de aire, para arranque. se carga aire con ayuda de camión lubricador. (j. lopez, e. ulloa, s. santiago) | 0 |  | Operativo |  | Francisco Ogalde | Dia
T_09 | 109966 | 2025-07-19 | 19:00:00 | 20:47:00 | 1.78 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se entrega equipo operativo. | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-19 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Overhaul | Programada | Personal de Ms realiza reparación de alojamiento barra estabilizadora | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Hernán Veliz | Noche
T_18 | 61098 | 2025-07-19 | 19:11:00 | 20:26:00 | 1.25 | 2 | 2.5 | T_Hidraulico | TK Hidraulico | Operacional | se rellena con 40 lts. de aceite hidráulico (l.leiva – l.briones) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_15 | 98557 | 2025-07-19 | 01:00:00 | 01:20:00 | 0.33 | 0 | 0 | T_Neumaticos | Inspección | Operacional | huerta, relleno con nitrógeno pos. 2 y 4 en sector antena. relleno de neumático pos 2 con nitrógeno (105 a 110 psi en frio), relleno neumático pos. 4 con nitrógeno (100 a 110 psi en frio) (j.araya - f.segovia) | 0 |  | Operativo |  | Hernán Veliz | Noche
T_09 | 109967 | 2025-07-19 | 23:15:00 | 07:00:00 | 7.75 | 1 | 7.75 | T_Neumaticos | Inspección | Programada | chequeo de equipo en operaciones, se chequea equipo con operador, se encuentra cabina bastante sucia, se prueba equipo en operación 2 vueltas, alarma activa pero intermitente de filtro convertidor de par, golpe en equipo trasladándose cargado, se chequean presiones de suspensiones traseras con 130 psi de diferencia. pedal de freno de servicio con ruido (chillando), palanca selectora de cambio con ruido por vibración, equipo no funciona a/c, equipo sin cuñas, se realiza limpieza de cabina (p.vega). huerta. ot. 574996 verificación de torque pos. 1,2,3 y 6. verificación pos. 1-2-3 y 6 con torque controlado a 956 lbs/pie. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | evaluar alarma de filtro convertidor taponeado, evaluar golpe (presión de suspensiones traseras), calibrar pesometro post. regulación de presiones suspensiones, lubricar pasador pedal freno servicio, evaluar vibración de palanca selectora, reparar a/c, reponer cuñas, post. 12 hrs. reapriete de neumáticos, evaluar humedad a motor diesel. huerta, reapriete pos. 1 – 2-3 y 6 luego de 12 hrs. de trabajo | Hernán Veliz | Noche