## Sheet1
Equipos | Horómetro | Fecha_Actual | Hora_de_Detención | Hora_de_Entrega | Tiempo_FS | Nro_Personas | Horas_Persona | Sistema | Sub_Sistemas | Tipo_de_Detención | Trabajo_Ejecutado | Nº_OT | Nº_Backlog | Status_Final | Trabajos_Pendientes | Jefe_de_Turno | Turnos
T_09 | 109967 | 2025-07-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Ogalde | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-20 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 3 | 36 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se comienza con búsqueda de arnes del diferencial y se rutea. Se repara dos tramos de arnes de nivel y saturación filtro diferencial. Se retira manguera línea de freno lado derecho en malas condiciones y se rutea. Se realiza orden y limpieza del sector. (R. olivares, l. Loyola, a. escobar). Ot: 547040 _ coordinación de actividad, reision sistemas tds, safemine, tyresense, wenco mas radio de comunicaciones ok. Revisión de cables y antenas, persno de sujeción. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Personal maestranza mys rematar trabajo de reparación alojamientos. Instalar slack trasero y líneas hidráulicas. Instalación barra estabilizadora y suspensión derecha trasera mas su carga. Realizar chequeo con equipo funcionando. Tds: no se puede revisar sistema smartcap. Ya que no se puede dar contacto. | Francisco Ogalde | Dia
T_15 | 98563 | 2025-07-20 | 09:02:00 | 09:25:00 | 0.38 | 2 | 0.76 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se chequea filtración aceite motor encontrándose por porta filtro y empaquetadura de carter, se chequea nivel aceite motor encontrándose ok. se abastece aceite hidráulico 45 litros. equipo se entrega operativo. (f. espinosa, m. cortes) | 0 |  | Operativo | mantener en observación aceite motor. | Francisco Ogalde | Dia
T_12 | 110371 | 2025-07-20 | 09:30:00 | 09:46:00 | 0.27 | 2 | 0.54 | T_Mantencion | Relleno de Fluidos | Operacional | se atiende equipo para relleno de aceite hidráulico y 20 litros y 5 litros dirección. se abastece de depósito de grasa. equipo se entrega operativo. (f. espinosa, m. cortes) | 0 |  | Operativo | mantener en observación falla transmisión. | Francisco Ogalde | Dia
T_24 | 15610 | 2025-07-20 | 17:21:00 | 19:00:00 | 1.65 | 0 | 0 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | equipo ingresa a taller por 1/3 de vida. equipo queda en losa de lavado. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Ogalde | Dia
T_09 | 109967 | 2025-07-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 2 | 24 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | se realiza engrase de suspensión delantera izquierda, se entrega equipo y operador informa golpe en pos 1, equipo se traslada a patio de armado para una evaluación (j.saldivar – c.bertin) | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_17 | 100897 | 2025-07-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | no se realizan trabajos durante turno noche. | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Pablo Vega | Noche
T_24 | 15610 | 2025-07-20 | 19:00:00 | 07:00:00 | 12 | 6 | 72 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | Ot. 534170 lavado completo equipo, se realiza lavado completo equipo, según pauta (j.salfate – j.juica). Ot. 566694 1/3 vida. Se retira equipo de lavado a las 22:00 hrs., se ingresa equipo a losa 1. Se drena refrigerante, se retiran ambas bombas de agua y ductos, se cambian ambas bombas y empaquetaduras, bomba auxiliar queda terminada en su totalidad, se cambian crucetas y pernos de cardan manda bomba, se retira conjunto polea tensora, se desarma y se cambian repuestos, queda armada para montaje, polea queda instalada, torqueada y con resortes cambiados, ambas bombas quedan en caja y rotuladas, se realiza orden y aseo al área (f.torti – j.olivares – j.rebolledo – m.veliz – e.godoy – j.guerrero). Ot. 575809 problema luz de escalera. Se chequea iluminación de escalera sin presentar problemas. Ot. 575806 fuga aceite tk hidráulico. Se chequea equipo sin evidenciar fugas aparentes, al parecer sería fuga por relleno de aceites (f.torti). | 0 |  | En Reparacion/Mantencion | Continuar con 1/3 vida | Pablo Vega | Noche
T_09 | 109070 | 2025-07-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | trabajos asociados a rebuilding por parte de finning | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Ogalde | Dia
T_17 | 100897 | 2025-07-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 0 | 0 | T_Mantencion | Mant. Mayor | Programada | pendiente por mys maestransa | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Ogalde | Dia
T_24 | 15610 | 2025-07-21 | 07:00:00 | 19:00:00 | 12 | 7 | 84 | T_Mantencion | 1/3 Vida | Programada | pendiente | 0 |  | En Reparacion/Mantencion |  | Francisco Ogalde | Dia